## REPORTE MES 1 (2) (hidden)
|  | VENTAS ESPERADAS | V. ACUMULADAS | VENTAS REALES | VENTAS ACUMULADAS
VENTAS | 2023-01-01 | 5 | 5 | 4 | 4 | [6 empty] | VENTAS DEL PERIODO
| 2023-02-01 | 5 | 10 | 5 | 9 | [6 empty] | 3
| 2023-03-01 | 6 | 16 | 5 | 14
| 2023-04-01 | 6 | 22 | 5 | 19
| 2023-05-01 | 7 | 29 | 7 | 26
| 2023-06-01 | 7 | 36 | 9 | 35
| 2023-07-01 | 7 | 43 | 3 | 38 | [6 empty] | VENTAS ACUMULADAS
| 2023-08-01 | [10 empty] | 38
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
|  | % PRESUPUESTO | % PRESUPUESTO ACUMULADO | AVANCE REAL % | AVANCE REAL % ACUMULADO | MONTO PRESUPUESTADO mensual | MONTO PRESUPUESTADO ACUMULADO | MONTO REAL EJECUTADO | MONTO REAL EJECUTADO ACUMULADO
AVANCE DE OBRA | 2023-01-01 | 4% | 4% | 3% | 3% | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000
| 2023-02-01 | 4% | 8% | 4% | 7% | 10000000 | 16000000 | 15000000 | 21000000 | Ejecutado | 69%
| 2023-03-01 | 6% | 14% | 5% | 12% | 12000000 | 28000000 | 10000000 | 31000000 | Por ejecutar | 31%
| 2023-04-01 | 12% | 26% | 6% | 18% | 24000000 | 52000000 | 24000000 | 55000000
| 2023-05-01 | 12% | 38% | 10% | 28% | 24000000 | 76000000 | 22000000 | 77000000
| 2023-06-01 | 15% | 53% | 12% | 40% | 18000000 | 94000000 | 20000000 | 97000000
| 2023-07-01 | 12% | 65% | 14% | 54% | 12000000 | 106000000 | 14000000 | 111000000
| 2023-08-01 | 8% | 73% | 15% | 69% | 8000000 | 114000000 | 8500000 | 119500000
| 2023-09-01 | 8% | 81% |  | 69% | 8000000 | 122000000 |  | 119500000 | Ejecutado | 119500000
| 2023-10-01 | 8% | 89% |  | 69% | 6000000 | 128000000 |  | 119500000 | por ejecutar | 11500000
| 2023-11-01 | 8% | 97% |  | 69% | 2500000 | 130500000 |  | 119500000
| 2023-12-01 | 3% | 100% |  | 69% | 500000 | 131000000 |  | 119500000

## ARAYA (hidden)
|  |  |  | VENTAS ESPERADAS | V. ACUMULADAS | VENTAS REALES | VENTAS ACUMULADAS
|  | VENTAS | 2023-11-01 | 8 | 8 | 0 | 0 | [6 empty] | VENTAS DEL PERIODO
|  |  | 2023-12-01 | 8 | 16 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | 2024-01-01 | 8 | 24 | 0 | 0
|  |  | 2024-02-01 | 12 | 36 | 0 | 0
|  |  | 2024-03-01 | 12 | 48 | 0 | 0
|  |  | 2024-04-01 | 12 | 60 | 0 | 0
|  |  | 2024-05-01 | 12 | 72 | 0 | 0 | [6 empty] | VENTAS ACUMULADAS
|  |  | 2024-06-01 | 15 | 87 | [8 empty] | 0
|  |  | 2024-07-01 | 15 | 102
|  |  | 2024-08-01 | 15 | 117
|  |  | 2024-09-01 | 15 | 132
|  |  | 2024-10-01 | 15 | 147
|  |  |  | % avance | % AVANCE ACUMULADO | AVANCE REAL % | AVANCE REAL % ACUMULADO | MONTO PRESUPUESTADO mensual | MONTO PRESUPUESTADO ACUMULADO | MONTO REAL EJECUTADO | MONTO REAL EJECUTADO ACUMULADO
|  | AVANCE DE OBRA | 2024-01-01 | 3% | 3% | 0% | 0% | 14678820 | 14678820 | 0 | 0
|  |  | 2024-02-01 | 6% | 9% | 0% | 0% | 29357640 | 44036460 | 0 | 0 | Ejecutado | 0%
|  |  | 2024-03-01 | 7.5% | 16.5% | 0% | 0% | 36697050 | 80733510 | 0 | 0 | Por ejecutar | 100%
|  |  | 2024-04-01 | 11% | 27.5% | 0% | 0% | 53822340 | 134555850 | 0 | 0
|  |  | 2024-05-01 | 11% | 38.5% | 0% | 0% | 53822340 | 188378190 | 0 | 0
|  |  | 2024-06-01 | 11% | 49.5% | 0% | 0% | 53822340 | 242200530 | 0 | 0
|  |  | 2024-07-01 | 11% | 60.5% | 0% | 0% | 53822340 | 296022870 | 0 | 0
|  |  | 2024-08-01 | 11% | 71.5% | 0% | 0% | 53822340 | 349845210 | 0 | 0
|  |  | 2024-09-01 | 10% | 81.5% | 0% | 0% | 48929400 | 398774610 | 0 | 0 | Ejecutado | 0
|  |  | 2024-10-01 | 8.5% | 90% | 0% | 0% | 41589990 | 440364600 | 0 | 0 | por ejecutar | 522076698
|  |  | 2024-11-01 | 4.2% | 94.2% | 0% | 0% | 35229168 | 475593768 | 0 | 0
|  |  | 2024-12-01 | 3.5% | 97.7% | 0% | 0% | 46482930 | 522076698 | 0 | 0
|  |  | 2025-01-01 | 2.3% | 100% | 0% | 0% | 47950812 | 570027510 | 0 | 0
ADI
| B.- COSTOS DEL PROYECTO |  |  |  | AVANCE EN DOP |  |  | ACUMULADO | PRESUPUESTO A LA FECHA | % CUMPLIMIENTO | % AVANCE EN DOP DEL TOTAL | TENDENCIA
| PARTIDA |  | DOP | US $ | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 |  |  | Mes Actual
| Terreno |  | 98128296 | 1752291
Etapa 1 462 | Costo Urbanismo |  | 236811000 | 4228767.8571 |  |  |  | 0 | 0
| Micro Urbanismo |  | 193611000 | 3457339.2857 |  |  |  | 0 | 0
| Macro Urbanismo |  | 43200000 | 771428.5714 |  |  |  | 0 | 0
| Costo Vivienda |  | 1123200000 | 20057142.8571 |  |  |  | 0 | 0
| Gerencia Contrucción: |  | 163201320 | 2914309.2857 |  |  |  | 0 | 1500000 | 0%
| Indirectos de Obra |  | 27200220 | 485718.2143 |  |  |  | 0 | 2408610 | 0%
| Total Costos Construcción |  | 1550412540 | 27685938.2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3908610 | 0%
| Gerencia de la Promotora |  | 163201320 | 2914309.2857 |  |  |  | 0 | 1500000 | 0%
| Gerencia de Ventas |  | 176801430 | 3157168.3929 |  |  |  | 0 | 0
| Administración Fiducia |  | 31008250.8 | 553718.7643 |  |  |  | 0 | 0
| Publicidad |  | 40800330 | 728577.3214 |  |  | 421734.38 | 421734.38 | 5500000 | 7.668% | 1.034%
| Post Ventas |  | 15504125.4 | 276859.3821 |  |  |  | 0 | 0
| Total Gastos Operativos |  | 427315456.2 | 7630633.1464 | 0 | 0 | 421734.38 | 421734.38 | 7000000 | 6.025% | 0.09869%
| Permisos legales y Preliminares |  | 10500000 | 187500 | 694084.83 |  |  | 694084.83 | 2500000 | 27.76% | 6.61%
| Diseño y Proyecto |  | 16200000 | 289285.7143 | 1269778.8 | 2019760 | 1858331.12 | 5147869.92 | 9856000 | 52.23% | 31.78%
| Gastos Financieros |  | 124033003.2 | 2214875.0571 |  |  |  | 0 | 0
| Imprevistos |  | 15504125.4 | 276859.3821 |  |  |  | 0 | 0
| Total Otros Gastos |  | 166237128.6 | 2968520.1536 | 1963863.63 | 2019760 | 1858331.12 | 5841954.75 | 12356000 | 47.28% | 3.514%
| Costos Totales de Proyecto |  | 2242093420.8 | 40037382.5143 | 1963863.63 | 2019760 | 2280065.5 | 6263689.13 | 23264610 | 26.92% | 0.2794%
-17000920.87

## budget (6) (hidden)
D1 | D2 | D2 | PRESUPUESTO ORIGINAL | COMPROMETIDOS | COSTO DE TRABAJO A LA FECHA | COSTO PROYECTADO A LA FECHA | PRECIO UNITARIO DEL PRESUPUESTO | PROYECCIÓN PARA TERMINAR | COSTO TERMINADO AL TERMINAR | PROYECTADO ARRIBA ABAJO DEL PRESUPUESTO
1 - CONSTRUCCION | 1-1 - TERRENO | 1-1-1 - TERRENO ADI | 7172000.26 | 0 | 0 | 0 | 7172000.26 | 7172000.26 | 7172000.26 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-1 - TERRENO | 1-1-2 - COSTO ASOCIADO TERRENO | 96213168.74 | 96213168.74 | 96213168.74 | 96213168.74 | 96213168.74 | 0 | 96213168.74 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 1-2-1 - DISEÑO Y PROYECTO ADI | -1132808.62 | 0 | 0 | 0 | -1132808.62 | 0 | 0 | -1132808.62
1 - CONSTRUCCION | 1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 1-2-2 - ESTUDIOS | 5641221.51 | 5641221.51 | 0 | 5641221.51 | 5641221.51 | 0 | 5641221.51 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 1-2-3 - DISEÑO Y ARQUITECTURA | 8804294.57 | 8604294.57 | 10000 | 8604294.57 | 8804294.57 | 200000 | 8804294.57 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 1-2-4 - INGENIERIAS | 5954647.59 | 5932855.35 | 0 | 5932855.35 | 5954647.59 | 21792.24 | 5954647.59 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 1-2-5 - COMPUTOS | 367644.95 | 367644.95 | 0 | 367644.95 | 367644.95 | 0 | 367644.95 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-3 - PRELIMINARES DE OBRA | 1-3-1 - PRELIMINARES DE OBRA ADI | 2608628.29 | 0 | 0 | 0 | 2608628.29 | 2608628.29 | 2608628.29 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-3 - PRELIMINARES DE OBRA | 1-3-2 - OBRAS PRELIMINARES AREA CAMPAMENTO | 1897166.01 | 1897166.01 | 0 | 1897166.01 | 1897166.01 | 0 | 1897166.01 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-3 - PRELIMINARES DE OBRA | 1-3-3 - OBRAS PRELIMINARES AREA SHOWROOM | 7141348.99 | 7141348.99 | 0 | 7141348.99 | 7141348.99 | 0 | 7141348.99 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-1 - URBANISMO ADI | 11803486.95 | 0 | 0 | 0 | 11803486.95 | 11803486.95 | 11803486.95 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-2 - MOVIMIENTO DE TIERRA | 54584719.92 | 0 | 0 | 0 | 54584719.92 | 54584719.92 | 54584719.92 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-3 - HIDROSANITARIAS | 56232240.79 | 0 | 0 | 0 | 56232240.79 | 56232240.79 | 56232240.79 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-4 - SISTEMAS DE AGUAS | 35679322.68 | 0 | 0 | 0 | 35679322.68 | 35679322.68 | 35679322.68 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-6 - INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | 135138026.36 | 0 | 0 | 0 | 135138026.36 | 135138026.36 | 135138026.36 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-7 - INSTALACIONES DE GAS | 8535640.89 | 0 | 0 | 0 | 8535640.89 | 8535640.89 | 8535640.89 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-8 - INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES | 14797543.15 | 0 | 0 | 0 | 14797543.15 | 14797543.15 | 14797543.15 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-9 - EQUIPAMIENTO URBANO | 62873368.45 | 0 | 0 | 0 | 62873368.45 | 62873368.45 | 62873368.45 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-10 - VIALIDAD | 26736231.68 | 0 | 0 | 0 | 26736231.68 | 26736231.68 | 26736231.68 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-11 - PAISAJISMO | 27763645.81 | 0 | 0 | 0 | 27763645.81 | 27763645.81 | 27763645.81 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-12 - OBRAS EXTERIORES | 5957690.03 | 0 | 0 | 0 | 5957690.03 | 5957690.03 | 5957690.03 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-1 - EDIFICACIONES ADI | 7612584.98 | 0 | 0 | 0 | 7612584.98 | 7612584.98 | 7612584.98 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-2 - INSFRAESTRUCTURA | 85437791.67 | 0 | 0 | 0 | 85437791.67 | 85437791.67 | 85437791.67 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-3 - SUPERESTRUCTURA | 283042948.65 | 0 | 0 | 0 | 283042948.65 | 283042948.65 | 283042948.65 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-4 - INSTALACIONES ELECTRICAS | 60439199.59 | 0 | 0 | 0 | 60439199.59 | 60439199.59 | 60439199.59 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-5 - TELECOMUNICACIONES | 8446912.32 | 0 | 0 | 0 | 8446912.32 | 8446912.32 | 8446912.32 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-6 - INSTALACIONES SANITARIAS | 101007491.2 | 0 | 0 | 0 | 101007491.2 | 101007491.2 | 101007491.2 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-7 - INSTALACIONES MECANICAS | 455797.65 | 0 | 0 | 0 | 455797.65 | 455797.65 | 455797.65 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-8 - ALBANILERIA | 79619985.83 | 0 | 0 | 0 | 79619985.83 | 79619985.83 | 79619985.83 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-9 - HERRERIA | 55148949.24 | 0 | 0 | 0 | 55148949.24 | 55148949.24 | 55148949.24 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-10 - REVESTIMIENTO | 179792572.19 | 0 | 0 | 0 | 179792572.19 | 179792572.19 | 179792572.19 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-11 - CARPINTERIA | 113405914.16 | 0 | 0 | 0 | 113405914.16 | 113405914.16 | 113405914.16 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-12 - VENTANERIA | 95070319.96 | 0 | 0 | 0 | 95070319.96 | 95070319.96 | 95070319.96 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-13 - PINTURA | 121904327.93 | 0 | 0 | 0 | 121904327.93 | 121904327.93 | 121904327.93 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-14 - MISCELANEOS | 74569124.63 | 0 | 0 | 0 | 74569124.63 | 74569124.63 | 74569124.63 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-6 - GERENCIA DE CONSTRUCCION | 1-6-1 - GERENCIA DE CONSTRUCCION ADI | 171770298 | 0 | 0 | 0 | 171770298 | 171770298 | 171770298 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-6 - GERENCIA DE CONSTRUCCION | 1-6-2 - COSTO GERENCIA DE CONSTRUCCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-7 - INDIRECTOS DE OBRA | 1-7-1 - INDIRECTOS DE OBRA ADI | 34354060 | 0 | 0 | 0 | 34354060 | 34354060 | 34354060 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-7 - INDIRECTOS DE OBRA | 1-7-2 - COSTOS INDIRECTOS DE OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 - OPERATIVO | 2-1 - GERENCIA DE LA PROMOTORA | 2-1-1 - GERENCIA DE LA PROMOTORA ADI | 137416238 | 0 | 0 | 0 | 137416238 | 137416238 | 137416238 | 0
2 - OPERATIVO | 2-1 - GERENCIA DE LA PROMOTORA | 2-1-2 - COSTO GERENCIA DE LA PROMOTORA ADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 - OPERATIVO | 2-2 - GERENCIA DE VENTAS | 2-2-1 - COSTO GERENCIA DE VENTAS | 57635677 | 0 | 0 | 0 | 57635677 | 57635677 | 57635677 | 0
2 - OPERATIVO | 2-2 - GERENCIA DE VENTAS | 2-2-2 - ADMINISTRACION DE VENTAS | 33282508 | 0 | 0 | 0 | 33282508 | 33282508 | 33282508 | 0
2 - OPERATIVO | 2-2 - GERENCIA DE VENTAS | 2-2-3 - COMISIONES | 183914292 | 0 | 0 | 0 | 183914292 | 183914292 | 183914292 | 0
2 - OPERATIVO | 2-3 - ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA | 2-3-1 - ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA ADI | 67333957 | 0 | 0 | 0 | 67333957 | 67333957 | 67333957 | 0
2 - OPERATIVO | 2-3 - ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA | 2-3-2 - COSTO ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 - OPERATIVO | 2-4 - PUBLICIDAD Y PROMOCION | 2-4-1 - PUBLICIDAD Y PROMOCION ADI | 50231089 | 3786501.88 | 0 | 3786501.88 | 50231089 | 46444587.12 | 50231089 | 0
2 - OPERATIVO | 2-4 - PUBLICIDAD Y PROMOCION | 2-4-2 - PUBLICIDAD Y PROMOCION |  |  | 390000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 1300000 | 0 | ESTA DUPLICADO
2 - OPERATIVO | 2-5 - POST-VENTAS | 2-5-1 - POST-VENTAS ADI | 19238273 | 0 | 0 | 0 | 19238273 | 19238273 | 19238273 | 0
2 - OPERATIVO | 2-5 - POST-VENTAS | 2-5-2 - POST-VENTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 - OTROS | 3-1 - PERMISOS, LEGALES Y PRELIMINARES | 3-1-1 - PERMISOS,LEGALES Y PRELIMINARES ADI | 11603049.3 | 0 | 0 | 0 | 11603049.3 | 11603049.3 | 11603049.3 | 0
3 - OTROS | 3-1 - PERMISOS, LEGALES Y PRELIMINARES | 3-1-2 - PERMISOS,LEGALES Y PRELIMINARES | 3396950.7 | 3396950.7 | 0 | 3396950.7 | 3396950.7 | 0 | 3396950.7 | 0
3 - OTROS | 3-2 - IMPREVISTOS | 3-2-1 - IMPREVISTOS ADI | 19238273 | 0 | 0 | 0 | 19238273 | 19238273 | 19238273 | 0
3 - OTROS | 3-2 - IMPREVISTOS | 3-2-2 - IMPREVISTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 - OTROS | 3-3 - GASTOS FINANCIEROS | 3-3-1 - GASTOS FINANCIEROS ADI | 173144460 | 0 | 0 | 0 | 173144460 | 173144460 | 173144460 | 0
3 - OTROS | 3-3 - GASTOS FINANCIEROS | 3-3-2 - GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2803282274 | 132981152.7 | 96613168.74 | 134281152.7 | 2804582274 | 2671433929.92 | 2805715082.62 | -1132808.62

## PRESENTACIÓN MARZO 24 (hidden)
[7 empty] | pagos | contratos |  | pendiente de pagar
| PRESUPUESTO A MARZO 2024 |  | 59.1 | COSTO A LA FECHA |  |  | TOTAL A LA FECHA | COMPROMETIDO | PROYECTADO PARA TERMINAR | POR EJECUTAR
| PARTIDA | DOP | US $ | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01
| Terreno | 103385169 | 1749326.0406 |  |  |  | 96213168.74 | 96213168.74 | 103385169 | 0
| Costo Urbanismo | 451749060 | 7643808.1218 |  |  |  | 9038515 | 9038515 | 451749060 | 0
| Costo Vivienda | 1265953920 | 21420540.1015 |  |  |  | 0 | 0 | 1265953920 | 0
| Gerencia Construcción: | 171770298 | 2906434.8223 |  |  |  | 0 | 0 | 171770298 | 0
| Indirectos de Obra | 34354060 | 581286.9712 |  |  |  | 0 | 0 | 34354060 | 0
| Total Costos Construcción | 1923827338 | 32552070.0169 |  |  |  | 9038515 | 9038515 | 1923827338 | 0
| Gerencia de la Promotora | 137416238 | 2325147.8511 |  |  |  | 0 | 0 | 137416238 | 0
| Gerencia de Ventas | 274832477 | 4650295.7191 |  |  |  | 0 | 0 | 274832477 | 0
| Administración Fiducia | 67333957 | 1139322.4535 |  |  |  | 0 | 0 | 67333957 | 0
| Publicidad | 50231089 | 849933.824 |  |  |  | 446334.38 | 3786501.88 | 50231089 | 3340167.5
| Post Ventas | 19238273 | 325520.6937 |  |  |  | 0 | 0 | 19238273 | 0
| Total Gastos Operativos | 549052034 | 9290220.5415 |  |  |  | 446334.38 | 3786501.88 | 549052034 | 3340167.5 |  | PERMISOS | REE,BOLSO BAK
| Permisos legales y Preliminares | 15000000 | 253807.1066 |  |  |  | 1576990 | 13841814.75 | 15000000 | 12264824.75 |  | 11255347 | 1009477.75
MODIFICAR ADI 22,000,000 | Diseño y Proyecto | 22000000 | 372250.423 |  |  |  | 12246486.57 | 20546016.38 | 22000000 | 8299529.81
| Gastos Financieros | 173144460 | 2929686.2944 |  |  |  | 0 | 0 | 173144460 | 0
| Imprevistos | 19238273 | 325520.6937 |  |  |  | 0 | 0 | 19238273 | 0
| Total Otros Gastos | 229382733 | 3881264.5178 |  |  |  | 13823476.57 | 34387831.13 | 229382733 | 20564354.56
| Costos Totales de Proyecto | 2805647274 | 47472881.1168 | 0 | 0 | 0 | 119521494.69 | 143426016.75 | 2805647274 | 23904522.06
[7 empty] | ADELANTO AFI | 160000000 |  | 89.64%
[7 empty] | Gastado y comprometido | 143426016.75
|  |  | 1500000 |  |  |  | Disponible | 16573983.25
|  |  | PARTIDA |  |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | Total
|  |  | gerencias |  |  |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 9000000
|  |  | promocion |  |  |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 4500000
|  |  | atención al cliente | [6 empty] | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 2100000
[7 empty] | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000
|  |  | Acumulado |  |  |  |  | 3000000 | 4500000 | 6000000 | 7850000 | 9700000 | 11550000 | 13400000 | 15250000
|  |  | Disponible |  |  |  | 15073983.25 | 13573983.25 | 12073983.25 | 10573983.25 | 8723983.25 | 6873983.25 | 5023983.25 | 3173983.25 | 1323983.25

## budget (8) (hidden)
Código de Costo Nivel 1 | Código de Costo Nivel 2 | Código de Costo Nivel 3 | Presupuesto Original | Costos Comprometidos (CONTRATO) | Costos de Trabajo a la Fecha (CUBICADO) | Costos Proyectados | Precio unitario del presupuesto | Proyección para terminar | Costo Estimado al Terminar | Proyectado Arriba/Abajo del Presupuesto
1 - CONSTRUCCION | 1-1 - TERRENO | 1-1-1 - TERRENO ADI | 7172000.26 | 0 | 0 | 0 | 7172000.26 | 7172000.26 | 7172000.26 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-1 - TERRENO | 1-1-2 - COSTO ASOCIADO TERRENO | 96213168.74 | 96272168.74 | 96272168.74 | 96272168.74 | 96213168.74 | 0 | 96272168.74 | -59000
1 - CONSTRUCCION | 1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 1-2-1 - DISEÑO Y PROYECTO ADI | 22191.38 | 0 | 0 | 0 | 22191.38 | 22191.38 | 22191.38 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 1-2-2 - ESTUDIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 1-2-2 - ESTUDIOS | 5641221.51 | 5641221.51 | 0 | 5641221.51 | 5641221.51 | 0 | 5641221.51 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 1-2-3 - DISEÑO Y ARQUITECTURA | 8804294.57 | 8785614.55 | 0 | 8785614.55 | 8804294.57 | 18680.02 | 8804294.57 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 1-2-4 - INGENIERIAS | 5954647.59 | 5932855.35 | 0 | 5932855.35 | 5954647.59 | 21792.24 | 5954647.59 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 1-2-5 - COMPUTOS | 367644.95 | 367644.95 | 0 | 367644.95 | 367644.95 | 0 | 367644.95 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-3 - PRELIMINARES DE OBRA | 1-3-1 - PRELIMINARES DE OBRA ADI | 2608628.29 | 0 | 0 | 0 | 2608628.29 | 2608628.29 | 2608628.29 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-3 - PRELIMINARES DE OBRA | 1-3-2 - OBRAS PRELIMINARES AREA CAMPAMENTO | 1897166.4 | 1897166.4 | 480315 | 1897166.4 | 1897166.4 | 0 | 1897166.4 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-3 - PRELIMINARES DE OBRA | 1-3-3 - OBRAS PRELIMINARES AREA SHOWROOM | 7141348.99 | 7141348.99 | 1209931.51 | 7141348.99 | 7141348.99 | 0 | 7141348.99 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-1 - URBANISMO ADI | 11813426.56 | 0 | 0 | 0 | 11813426.56 | 11813426.56 | 11813426.56 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-2 - MOVIMIENTO DE TIERRA | 54584719.92 | 0 | 0 | 0 | 54584719.92 | 54584719.92 | 54584719.92 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-3 - HIDROSANITARIAS | 56232240.79 | 0 | 0 | 0 | 56232240.79 | 56232240.79 | 56232240.79 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-4 - SISTEMAS DE AGUAS | 35679322.68 | 0 | 0 | 0 | 35679322.68 | 35679322.68 | 35679322.68 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-6 - INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | 135138026.36 | 0 | 0 | 0 | 135138026.36 | 135138026.36 | 135138026.36 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-7 - INSTALACIONES DE GAS | 8535640.89 | 0 | 0 | 0 | 8535640.89 | 8535640.89 | 8535640.89 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-8 - INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES | 14797543.15 | 0 | 0 | 0 | 14797543.15 | 14797543.15 | 14797543.15 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-9 - EQUIPAMIENTO URBANO | 62873368.45 | 0 | 0 | 0 | 62873368.45 | 62873368.45 | 62873368.45 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-10 - VIALIDAD | 26736231.68 | 0 | 0 | 0 | 26736231.68 | 26736231.68 | 26736231.68 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-11 - PAISAJISMO | 27763645.81 | 0 | 0 | 0 | 27763645.81 | 27763645.81 | 27763645.81 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-12 - OBRAS EXTERIORES | 5957690.03 | 0 | 0 | 0 | 5957690.03 | 5957690.03 | 5957690.03 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-1 - EDIFICACIONES ADI | 7612584.98 | 0 | 0 | 0 | 7612584.98 | 7612584.98 | 7612584.98 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-2 - INSFRAESTRUCTURA | 85437791.67 | 0 | 0 | 0 | 85437791.67 | 85437791.67 | 85437791.67 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-3 - SUPERESTRUCTURA | 283042948.65 | 0 | 0 | 0 | 283042948.65 | 283042948.65 | 283042948.65 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-4 - INSTALACIONES ELECTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-4 - INSTALACIONES ELECTRICAS | 60439199.59 | 0 | 0 | 0 | 60439199.59 | 60439199.59 | 60439199.59 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-5 - TELECOMUNICACIONES | 8446912.32 | 0 | 0 | 0 | 8446912.32 | 8446912.32 | 8446912.32 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-6 - INSTALACIONES SANITARIAS | 101007491.2 | 0 | 0 | 0 | 101007491.2 | 101007491.2 | 101007491.2 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-7 - INSTALACIONES MECANICAS | 455797.65 | 0 | 0 | 0 | 455797.65 | 455797.65 | 455797.65 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-8 - ALBANILERIA | 79619985.83 | 0 | 0 | 0 | 79619985.83 | 79619985.83 | 79619985.83 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-9 - HERRERIA | 55148949.24 | 0 | 0 | 0 | 55148949.24 | 55148949.24 | 55148949.24 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-10 - REVESTIMIENTO | 179792572.19 | 0 | 0 | 0 | 179792572.19 | 179792572.19 | 179792572.19 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-11 - CARPINTERIA | 113405914.16 | 0 | 0 | 0 | 113405914.16 | 113405914.16 | 113405914.16 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-12 - VENTANERIA | 95070319.96 | 0 | 0 | 0 | 95070319.96 | 95070319.96 | 95070319.96 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-13 - PINTURA | 121904327.93 | 0 | 0 | 0 | 121904327.93 | 121904327.93 | 121904327.93 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-14 - MISCELANEOS | 74569124.63 | 0 | 0 | 0 | 74569124.63 | 74569124.63 | 74569124.63 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-6 - GERENCIA DE CONSTRUCCION | 1-6-1 - GERENCIA DE CONSTRUCCION ADI | 171771292 | 0 | 0 | 0 | 171771292 | 171771292 | 171771292 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-6 - GERENCIA DE CONSTRUCCION | 1-6-2 - COSTO GERENCIA DE CONSTRUCCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-7 - INDIRECTOS DE OBRA | 1-7-1 - INDIRECTOS DE OBRA ADI | 34354258 | 0 | 0 | 0 | 34354258 | 34354258 | 34354258 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-7 - INDIRECTOS DE OBRA | 1-7-2 - COSTOS INDIRECTOS DE OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 - OPERATIVO | 2-1 - GERENCIA DE LA PROMOTORA | 2-1-1 - GERENCIA DE LA PROMOTORA ADI | 137417034 | 137416238 | 0 | 137416238 | 137417034 | 796 | 137417034 | 0
2 - OPERATIVO | 2-1 - GERENCIA DE LA PROMOTORA | 2-1-2 - COSTO GERENCIA DE LA PROMOTORA ADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 - OPERATIVO | 2-2 - GERENCIA DE VENTAS | 2-2-1 - COSTO GERENCIA DE VENTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 - OPERATIVO | 2-2 - GERENCIA DE VENTAS | 2-2-2 - ADMINISTRACION DE VENTAS | 35151584 | 0 | 0 | 0 | 35151584 | 35151584 | 35151584 | 0
2 - OPERATIVO | 2-2 - GERENCIA DE VENTAS | 2-2-3 - COMISIONES | 246553335 | 0 | 0 | 0 | 246553335 | 246553335 | 246553335 | 0
2 - OPERATIVO | 2-3 - ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA | 2-3-1 - ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA ADI | 67334346 | 0 | 0 | 0 | 67334346 | 67334346 | 67334346 | 0
2 - OPERATIVO | 2-3 - ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA | 2-3-2 - COSTO ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 - OPERATIVO | 2-4 - PUBLICIDAD Y PROMOCION | 2-4-1 - PUBLICIDAD Y PROMOCION ADI | 50231388 | 3786501.88 | 0 | 3786501.88 | 50231388 | 46444886.12 | 50231388 | 0
2 - OPERATIVO | 2-4 - PUBLICIDAD Y PROMOCION | 2-4-2 - PUBLICIDAD Y PROMOCION | 1300000 | 1300000 | 390000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 1300000 | 0
2 - OPERATIVO | 2-5 - POST-VENTAS | 2-5-1 - POST-VENTAS ADI | 19238385 | 0 | 0 | 0 | 19238385 | 19238385 | 19238385 | 0
2 - OPERATIVO | 2-5 - POST-VENTAS | 2-5-2 - POST-VENTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 - OTROS | "3-1 - PERMISOS | LEGALES Y PRELIMINARES" | 11603049.3 | 0 | 0 | 0 | 11603049.3 | 11603049.3 | 11603049.3 | 0
3 - OTROS | "3-1 - PERMISOS | LEGALES Y PRELIMINARES" | 3396950.7 | 3396950.7 | 0 | 3396950.7 | 3396950.7 | 0 | 3396950.7 | 0
3 - OTROS | 3-2 - IMPREVISTOS | 3-2-1 - IMPREVISTOS ADI | 19238385 | 0 | 0 | 0 | 19238385 | 19238385 | 19238385 | 0
3 - OTROS | 3-2 - IMPREVISTOS | 3-2-2 - IMPREVISTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 - OTROS | 3-3 - GASTOS FINANCIEROS | 3-3-1 - GASTOS FINANCIEROS ADI | 192383847 | 0 | 0 | 0 | 192383847 | 192383847 | 192383847 | 0
3 - OTROS | 3-3 - GASTOS FINANCIEROS | 3-3-2 - GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2831861943 | 271937711.07 | 98352415.25 | 271937711.07 | 2831861943 | 2559983231.93 | 2831920943 | -59000
|  |  | 2816861943 | 267240760.37 | 98832093.58 | 267240760.37 | 2816861943 | 2549680182.63 | 2816920943 | -59000
|  |  | Presupuesto Original | Costos Comprometidos | Costos de Trabajo a la Fecha | Costos Proyectados | Precio unitario del presupuesto | Proyección para terminar | Costo Estimado al Terminar | Proyectado Arriba/Abajo del Presupuesto
|  |  | Presupuesto Original | Costos Comprometidos (CONTRATO) | Costos de Trabajo a la Fecha (CUBICADO) | Costos Proyectados | Precio unitario del presupuesto | Proyección para terminar | Costo Estimado al Terminar | Proyectado Arriba/Abajo del Presupuesto
|  |  | 15000000 | 4696950.7 | -479678.33 | 4696950.7 | 15000000 | 10303049.3 | 15000000 | 0

## PRESENTACIÓN ABRIL 24 v0 (hidden)
IMAGEN DEL ADI archivo : Flujo_de_caja_PUNTA_CANA_462_MAR2024_V.0.XLSX al 02/05/24
TC al 7 de mayo
PRESUPUESTO ABRIL 2024 |  | 59.15 | TOTAL EJECUTADO | COMPROMETIDO | PROYECTADO PARA TERMINAR | POR EJECUTAR
PARTIDA | DOP | US $
Terreno | 103385169 | 1747847.3204 | 96272168.74 | 96272168.74 | 103444169 | 0
Costo Urbanismo | 451759000 | 7637514.7929 | 1690246.51 | 9038515.39 | 451759000 | 7348268.88
Costo Vivienda | 1265953920 | 21402433.1361 | 0 | 0 | 1265953920 | 0
Gerencia Construcción: | 171771292 | 2903994.7929 | 0 | 0 | 171771292 | 0
Indirectos de Obra | 34354258 | 580798.9518 | 0 | 0 | 34354258 | 0
Total Costos Construcción | 1923838470 | 32524741.6737 | 1690246.51 | 9038515.39 | 1923838470 | 7348268.88
Gerencia de la Promotora | 137417034 | 2323195.8411 | 0 | 137416238 | 137417034 | 137416238
Gerencia de Ventas | 281704919 | 4762551.4624 | 0 | 0 | 281704919 | 0
Administración Fiducia | 67334346 | 1138365.951 | 0 | 0 | 67334346 | 0
Publicidad | 51531388 | 871198.4446 | 390000 | 5086501.88 | 51531388 | 4696501.88
Post Ventas | 19238385 | 325247.4218 | 0 | 0 | 19238385 | 0
Total Gastos Operativos | 557226072 | 9420559.1209 | 390000 | 142502739.88 | 557226072 | 142112739.88
Permisos legales y Preliminares | 15000000 | 253592.5613 | 0 | 3396950.7 | 15000000 | 3396950.7
Diseño y Proyecto | 20767808.62 | 351104.1187 | 0 | 20727336.36 | 20767808.62 | 20727336.36
Gastos Financieros | 192383847 | 3252474.1674 | 0 | 0 | 192383847 | 0
Imprevistos | 19238385 | 325247.4218 | 0 | 0 | 19238385 | 0
Total Otros Gastos | 247390040.62 | 4182418.2691 | 0 | 24124287.06 | 247390040.62 | 24124287.06
Costos Totales de Proyecto | 2831839751.62 | 47875566.3841 | 98352415.25 | 271937711.07 | 2831898751.62 | 173585295.82
[8 empty] | Dato del ADI | 2831861942.392
[8 empty] | Dato Procore | 2831839751.62
[8 empty] | Diferencia | 22190.772
ADELANTO AFI | 160000000
Gastado y comprometido | 271937711.07
Disponible | -111937711.07
PARTIDA | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | Total
gerencias | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 9000000
promocion | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 4500000
atención al cliente |  |  |  | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 2100000
| 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000
Acumulado |  | 3000000 | 4500000 | 6000000 | 7850000 | 9700000 | 11550000 | 13400000 | 15250000
Disponible | -113437711.07 | -114937711.07 | -116437711.07 | -117937711.07 | -119787711.07 | -121637711.07 | -123487711.07 | -125337711.07 | -127187711.07
88500000
2655000
| 160000000 | [6 empty] | 2800000
| 119521495 | [6 empty] | 5455000
40478505
32368505
borrador

## budget (9) (hidden)
?
Código de Costo Nivel 1 | Código de Costo Nivel 2 | Código de Costo Nivel 3 | Presupuesto Original | Costos Comprometidos | Costos de Trabajo a la Fecha | Costos Proyectados | Precio unitario del presupuesto | Proyección para terminar | Costo Estimado al Terminar | Proyectado Arriba/Abajo del Presupuesto
1 - CONSTRUCCION | 1-1 - TERRENO | 1-1-1 - TERRENO ADI | 7172000.26 | 0 | 0 | 0 | 7172000.26 | 7172000.26 | 7172000.26 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-1 - TERRENO | 1-1-2 - COSTO ASOCIADO TERRENO | 96213168.74 | 96272168.74 | 96272168.74 | 96272168.74 | 96213168.74 | 0 | 96272168.74 | -59000
1 - CONSTRUCCION | 1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 1-2-1 - DISEÑO Y PROYECTO ADI | 22191.38 | 0 | 0 | 0 | 22191.38 | 22191.38 | 22191.38 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 1-2-2 - ESTUDIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 1-2-2 - ESTUDIOS | 5641221.51 | 5641221.51 | 0 | 5641221.51 | 5641221.51 | 0 | 5641221.51 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 1-2-3 - DISEÑO Y ARQUITECTURA | 8804294.57 | 8785614.55 | 0 | 8785614.55 | 8804294.57 | 18680.02 | 8804294.57 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 1-2-4 - INGENIERIAS | 5954647.59 | 5932855.35 | 0 | 5932855.35 | 5954647.59 | 21792.24 | 5954647.59 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 1-2-5 - COMPUTOS | 367644.95 | 367644.95 | 0 | 367644.95 | 367644.95 | 0 | 367644.95 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-3 - PRELIMINARES DE OBRA | 1-3-1 - PRELIMINARES DE OBRA ADI | 2608628.29 | 0 | 0 | 0 | 2608628.29 | 2608628.29 | 2608628.29 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-3 - PRELIMINARES DE OBRA | 1-3-2 - OBRAS PRELIMINARES AREA CAMPAMENTO | 1897166.4 | 1897166.4 | 480315 | 1897166.4 | 1897166.4 | 0 | 1897166.4 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-3 - PRELIMINARES DE OBRA | 1-3-3 - OBRAS PRELIMINARES AREA SHOWROOM | 7141348.99 | 7141348.99 | 2079609.84 | 7141348.99 | 7141348.99 | 0 | 7141348.99 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-1 - URBANISMO ADI | 11813426.56 | 0 | 0 | 0 | 11813426.56 | 11813426.56 | 11813426.56 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-2 - MOVIMIENTO DE TIERRA | 54584719.92 | 0 | 0 | 0 | 54584719.92 | 54584719.92 | 54584719.92 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-3 - HIDROSANITARIAS | 56232240.79 | 0 | 0 | 0 | 56232240.79 | 56232240.79 | 56232240.79 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-4 - SISTEMAS DE AGUAS | 35679322.68 | 0 | 0 | 0 | 35679322.68 | 35679322.68 | 35679322.68 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-6 - INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | 135138026.36 | 0 | 0 | 0 | 135138026.36 | 135138026.36 | 135138026.36 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-7 - INSTALACIONES DE GAS | 8535640.89 | 0 | 0 | 0 | 8535640.89 | 8535640.89 | 8535640.89 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-8 - INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES | 14797543.15 | 0 | 0 | 0 | 14797543.15 | 14797543.15 | 14797543.15 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-9 - EQUIPAMIENTO URBANO | 62873368.45 | 0 | 0 | 0 | 62873368.45 | 62873368.45 | 62873368.45 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-10 - VIALIDAD | 26736231.68 | 0 | 0 | 0 | 26736231.68 | 26736231.68 | 26736231.68 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-11 - PAISAJISMO | 27763645.81 | 0 | 0 | 0 | 27763645.81 | 27763645.81 | 27763645.81 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-12 - OBRAS EXTERIORES | 5957690.03 | 0 | 0 | 0 | 5957690.03 | 5957690.03 | 5957690.03 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-1 - EDIFICACIONES ADI | 7612584.98 | 0 | 0 | 0 | 7612584.98 | 7612584.98 | 7612584.98 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-2 - INSFRAESTRUCTURA | 85437791.67 | 0 | 0 | 0 | 85437791.67 | 85437791.67 | 85437791.67 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-3 - SUPERESTRUCTURA | 283042948.65 | 0 | 0 | 0 | 283042948.65 | 283042948.65 | 283042948.65 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-4 - INSTALACIONES ELECTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-4 - INSTALACIONES ELECTRICAS | 60439199.59 | 0 | 0 | 0 | 60439199.59 | 60439199.59 | 60439199.59 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-5 - TELECOMUNICACIONES | 8446912.32 | 0 | 0 | 0 | 8446912.32 | 8446912.32 | 8446912.32 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-6 - INSTALACIONES SANITARIAS | 101007491.2 | 0 | 0 | 0 | 101007491.2 | 101007491.2 | 101007491.2 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-7 - INSTALACIONES MECANICAS | 455797.65 | 0 | 0 | 0 | 455797.65 | 455797.65 | 455797.65 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-8 - ALBANILERIA | 79619985.83 | 0 | 0 | 0 | 79619985.83 | 79619985.83 | 79619985.83 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-9 - HERRERIA | 55148949.24 | 0 | 0 | 0 | 55148949.24 | 55148949.24 | 55148949.24 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-10 - REVESTIMIENTO | 179792572.19 | 0 | 0 | 0 | 179792572.19 | 179792572.19 | 179792572.19 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-11 - CARPINTERIA | 113405914.16 | 0 | 0 | 0 | 113405914.16 | 113405914.16 | 113405914.16 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-12 - VENTANERIA | 95070319.96 | 0 | 0 | 0 | 95070319.96 | 95070319.96 | 95070319.96 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-13 - PINTURA | 121904327.93 | 0 | 0 | 0 | 121904327.93 | 121904327.93 | 121904327.93 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-14 - MISCELANEOS | 74569124.63 | 0 | 0 | 0 | 74569124.63 | 74569124.63 | 74569124.63 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-6 - GERENCIA DE CONSTRUCCION | 1-6-1 - GERENCIA DE CONSTRUCCION ADI | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-6 - GERENCIA DE CONSTRUCCION | 1-6-1 - GERENCIA DE CONSTRUCCION ADI | 171771292 | 0 | 0 | 0 | 171771292 | 171771292 | 171771292 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-6 - GERENCIA DE CONSTRUCCION | 1-6-2 - COSTO GERENCIA DE CONSTRUCCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-7 - INDIRECTOS DE OBRA | 1-7-1 - INDIRECTOS DE OBRA ADI | 34354258 | 0 | 0 | 0 | 34354258 | 34354258 | 34354258 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-7 - INDIRECTOS DE OBRA | 1-7-2 - COSTOS INDIRECTOS DE OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 - OPERATIVO | 2-1 - GERENCIA DE LA PROMOTORA | 2-1-1 - GERENCIA DE LA PROMOTORA ADI | 137417034 | 137416238 | 0 | 137416238 | 137417034 | 796 | 137417034 | 0
2 - OPERATIVO | 2-1 - GERENCIA DE LA PROMOTORA | 2-1-2 - COSTO GERENCIA DE LA PROMOTORA ADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 - OPERATIVO | 2-2 - GERENCIA DE VENTAS | 2-2-1 - COSTO GERENCIA DE VENTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 - OPERATIVO | 2-2 - GERENCIA DE VENTAS | 2-2-2 - ADMINISTRACION DE VENTAS | 35151584 | 0 | 0 | 0 | 35151584 | 35151584 | 35151584 | 0
2 - OPERATIVO | 2-2 - GERENCIA DE VENTAS | 2-2-3 - COMISIONES | 246553335 | 0 | 0 | 0 | 246553335 | 246553335 | 246553335 | 0
2 - OPERATIVO | 2-3 - ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA | 2-3-1 - ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA ADI | 67334346 | 0 | 0 | 0 | 67334346 | 67334346 | 67334346 | 0
2 - OPERATIVO | 2-3 - ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA | 2-3-2 - COSTO ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 - OPERATIVO | 2-4 - PUBLICIDAD Y PROMOCION | 2-4-1 - PUBLICIDAD Y PROMOCION ADI | 50231388 | 3786501.88 | 0 | 3786501.88 | 50231388 | 46444886.12 | 50231388 | 0
2 - OPERATIVO | 2-4 - PUBLICIDAD Y PROMOCION | 2-4-2 - PUBLICIDAD Y PROMOCION | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0
2 - OPERATIVO | 2-5 - POST-VENTAS | 2-5-1 - POST-VENTAS ADI | 19238385 | 0 | 0 | 0 | 19238385 | 19238385 | 19238385 | 0
2 - OPERATIVO | 2-5 - POST-VENTAS | 2-5-2 - POST-VENTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 - OTROS | 3-1 - PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | 3-1-1 - PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES ADI | 11603049.3 | 3634527.52 | 3634527.52 | 3634527.52 | 11603049.3 | 7968521.78 | 11603049.3 | 0
3 - OTROS | 3-1 - PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | 3-1-2 - PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | 3396950.7 | 3396950.7 | 1009477.9 | 3396950.7 | 3396950.7 | 0 | 3396950.7 | 0
3 - OTROS | 3-2 - IMPREVISTOS | 3-2-1 - IMPREVISTOS ADI | 19238385 | 0 | 0 | 0 | 19238385 | 19238385 | 19238385 | 0
3 - OTROS | 3-2 - IMPREVISTOS | 3-2-2 - IMPREVISTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 - OTROS | 3-3 - GASTOS FINANCIEROS | 3-3-1 - GASTOS FINANCIEROS ADI | 192383847 | 0 | 0 | 0 | 192383847 | 192383847 | 192383847 | 0
3 - OTROS | 3-3 - GASTOS FINANCIEROS | 3-3-2 - GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2831861943 | 274272238.59 | 103476099 | 274272238.59 | 2831861943 | 2557648704.41 | 2831920943 | -59000

## PRESENTACIÓN ABRIL 24 v1 (hidden)
|  |  | cambiar a la fecha del adi marzo 2024 | [5 empty] | IMAGEN DEL ADI archivo : Flujo_de_caja_PUNTA_CANA_462_MAR2024_V.0.XLSX al 02/05/24
|  |  | TC al 7 de mayo | a | b | d | c
| PRESUPUESTO ABRIL 2024 |  | 59.15 | TOTAL EJECUTADO | COMPROMETIDO | POR EJECUTAR | PROYECTADO PARA TERMINAR
| PARTIDA | DOP | US $
| Terreno | 103385169 | 1747847.3204 | 96272168.74 | 96272168.74 | 0 | 7172000.26 | -59000
| Costo Urbanismo | 451759000 | 7637514.7929 | 2559924.84 | 9038515.39 | 6478590.55 | 442720484.61 | 0
| Costo Vivienda | 1265953920 | 21402433.1361 | 0 | 0 | 0 | 1265953920 | 0
| Gerencia Construcción: | 171771292 | 2903994.7929 | 0 | 0 | 0 | 171771292 | 0
| Indirectos de Obra | 34354258 | 580798.9518 | 0 | 0 | 0 | 34354258 | 0
| Total Costos Construcción | 1923838470 | 32524741.6737 | 2559924.84 | 9038515.39 | 6478590.55 | 1914799954.61 | 0
| Gerencia de la Promotora | 137417034 | 2323195.8411 | 0 | 137416238 | 137416238 | 796 | 0
| Gerencia de Ventas | 35151584 | 594278.6813 | 0 | 0 | 0 | 35151584 | 0
| Administración Fiducia | 313887681 | 5306638.732 | 0 | 0 | 0 | 313887681 | 0
| Publicidad | 50231388 | 849220.4227 | 0 | 3786501.88 | 3786501.88 | 46444886.12 | 0
| Post Ventas | 20538385 | 347225.4438 | 0 | 0 | 0 | 20538385 | 0
| Total Gastos Operativos | 557226072 | 9420559.1209 | 0 | 141202739.88 | 141202739.88 | 416023332.12 | 0
| Permisos legales y Preliminares | 11603049.3 | 196163.1327 | 3634527.52 | 3634527.52 | 0 | 7968521.78 | 0
| Diseño y Proyecto | 20790000 | 351479.2899 | 0 | 20727336.36 | 20727336.36 | 62663.64 | 0
| Gastos Financieros | 192383847 | 3252474.1674 | 0 | 0 | 0 | 192383847 | 0
| Imprevistos | 22635335.7 | 382676.8504 | 1009477.9 | 3396950.7 | 2387472.8 | 19238385 | 0
| Total Otros Gastos | 247412232 | 4182793.4404 | 4644005.42 | 27758814.58 | 23114809.16 | 219653417.42 | 0
| Costos Totales de Proyecto | 2831861943 | 47875941.5554 | 103476099 | 274272238.59 | 170796139.59 | 2557648704.41 | -59000
[10 empty] | Dato del ADI | 2831861942.392
[10 empty] | Dato Procore | 2831861943
[10 empty] | Diferencia | -0.608
| ADELANTO AFI | 160000000
Gastado y comprometido
| Disponible | 160000000
| PARTIDA | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 |  | MES 7 | MES 8 | MES 9 | Total
| gerencias | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 9000000
| promocion | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 4500000
meter gastos operativos | atención al cliente |  |  |  | 350000 | 350000 | 350000 |  | 350000 | 350000 | 350000 | 2100000
|  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 |  | 1850000 | 1850000 | 1850000
| Acumulado |  | 3000000 | 4500000 | 6000000 | 7850000 | 9700000 |  | 11550000 | 13400000 | 15250000
| Disponible | 158500000 | 157000000 | 155500000 | 154000000 | 152150000 | 150300000 |  | 148450000 | 146600000 | 144750000
88500000
2655000
|  | 160000000 | [7 empty] | 2800000
|  | 119521495 | [7 empty] | 5455000
40478505
32368505

## BITACORA Y AJUSTES AL ARCHIVO (hidden)
FECHA | EXPLICACIÓN | ACCIÓN REQUERIDA | RESPONSABLE | FECHA | SEGUIMIENTO
2024-05-02 | Falta permiso de agua | Actualizar el monto en el ADI | PLA / RQ | 2024-05-03
2024-05-02 | Impuesto de transferencia del activo | Actualizar el monto en el ADI | PLA / RQ

## PRESENTACIÓN 2 meses (hidden)
| TOTAL EJECUTADO |  |  |  | COMPROMETIDO |  |  |  | POR EJECUTAR
| 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | var% | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | var% | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | var%
Terreno | 96213168.74 | 96272168.74 | #REF! | #REF! | 96213168.74 | 96272168.74 | 94032039.84 |  | 0 | 0 | 59000
Costo Urbanismo | 9038515 | 2559924.84 | #REF! | #REF! | 9038515 | 9038515.39 | 9038515.39 |  | 0 | 6478590.55 | 0
Costo Vivienda | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Gerencia Construcción: | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 171771292 |  | 0 | 0 | 171771292
Indirectos de Obra | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Total Costos Construcción | 9038515 | 2559924.84 | #REF! |  | 9038515 | 9038515.39 | 180809807.39 |  | 0 | 6478590.55 | 171771292
Gerencia de la Promotora | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 137416238 | 137416238 |  | 0 | 137416238 | 137416238
Gerencia de Ventas | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 35151584.25 |  | 0 | 0 | 35151584.25
Administración Fiducia | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Publicidad | 446334.38 | 0 | #REF! |  | 3786501.88 | 3786501.88 | 3839208.55 |  | 3340167.5 | 3786501.88 | 2390947.54
Post Ventas | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Total Gastos Operativos | 446334.38 | 0 | #REF! |  | 3786501.88 | 141202739.88 | 176407030.8 |  | 3340167.5 | 141202739.88 | 174958769.79
Permisos legales y Preliminares | 1576990 | 3634527.52 | #REF! |  | 13841814.75 | 3634527.52 | 18740000 |  | 12264824.75 | 0 | 13528481.73
Diseño y Proyecto | 12246486.57 | 0 | #REF! |  | 20546016.38 | 20727336.36 | 20727336.36 |  | 8299529.81 | 20727336.36 | 8480849.79
Gastos Financieros | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Imprevistos | 0 | 1009477.9 | #REF! |  | 0 | 3396950.7 | 0 |  | 0 | 2387472.8 | 0
Total Otros Gastos | 13823476.57 | 4644005.42 | #REF! |  | 34387831.13 | 27758814.58 | 39467336.36 |  | 20564354.56 | 23114809.16 | 22009331.52
Costos Totales de Proyecto | 119521494.69 | 103476099 | #REF! |  | 143426016.75 | 274272238.59 | 490716214.39 |  | 23904522.06 | 23114809.16 | 368798393.31

## budget (11) (hidden)
Código de Costo Nivel 1 | Código de Costo Nivel 2 | Código de Costo Nivel 3 | Presupuesto Original | Costos Comprometidos | Costos de Trabajo a la Fecha | Costos Proyectados | Precio unitario del presupuesto | Proyección para terminar | Costo Estimado al Terminar | Proyectado Arriba/Abajo del Presupuesto
1 - CONSTRUCCION | 1-1 - TERRENO | 1-1-1 - TERRENO ADI | 7113000.26 | 0 | 0 | 0 | 7113000.26 | 7113000.26 | 7113000.26 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-1 - TERRENO | 1-1-2 - COSTO ASOCIADO TERRENO | 96272168.74 | 94032039.84 | 94032039.84 | 94032039.84 | 96272168.74 | 2240128.9 | 96272168.74 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 1-2-1 - DISEÑO Y PROYECTO ADI | 62663.64 | 0 | 0 | 0 | 62663.64 | 62663.64 | 62663.64
1 - CONSTRUCCION | 1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 1-2-2 - ESTUDIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 1-2-2 - ESTUDIOS | 5641221.51 | 5641221.51 | 0 | 5641221.51 | 5641221.51 | 0 | 5641221.51 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 1-2-3 - DISEÑO Y ARQUITECTURA | 8785614.55 | 8785614.55 | 0 | 8785614.55 | 8785614.55 | 0 | 8785614.55 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 1-2-4 - INGENIERIAS | 5932855.35 | 5932855.35 | 0 | 5932855.35 | 5932855.35 | 0 | 5932855.35 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 1-2-5 - COMPUTOS | 367644.95 | 367644.95 | 0 | 367644.95 | 367644.95 | 0 | 367644.95 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-3 - PRELIMINARES DE OBRA. | 1-3-2 - OBRAS PRELIMINARES AREA CAMPAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-1 - URBANISMO ADI | 11813427.04 | 0 | 0 | 0 | 11813427.04 | 11813427.04 | 11813427.04 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-2 - PRELIMINARES ADI | 2608627.81 | 0 | 0 | 0 | 2608627.81 | 2608627.81 | 2608627.81 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-3 - PRELIMINARES DE OBRA | 1897166.4 | 1897166.4 | 1806285.81 | 1897166.4 | 1897166.4 | 0 | 1897166.4 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-3 - PRELIMINARES DE OBRA | 7141348.99 | 7141348.99 | 3926696.7 | 7141348.99 | 7141348.99 | 0 | 7141348.99 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-4 - MOVIMIENTO DE TIERRA | 54584719.92 | 0 | 0 | 0 | 54584719.92 | 54584719.92 | 54584719.92 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-5 - HIDROSANITARIAS | 56232240.79 | 0 | 0 | 0 | 56232240.79 | 56232240.79 | 56232240.79 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-6 - SISTEMAS DE AGUAS | 35679322.68 | 0 | 0 | 0 | 35679322.68 | 35679322.68 | 35679322.68 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-7 - INSFRAESTRUCTURA ELECTRICA | 135138026.36 | 0 | 0 | 0 | 135138026.36 | 135138026.36 | 135138026.36 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-8 - INSTALACIONES DE GAS | 8535640.89 | 0 | 0 | 0 | 8535640.89 | 8535640.89 | 8535640.89 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-9 - INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES | 14797543.15 | 0 | 0 | 0 | 14797543.15 | 14797543.15 | 14797543.15 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-10 - EQUIPAMIENTO URBANISMO | 62873368.45 | 0 | 0 | 0 | 62873368.45 | 62873368.45 | 62873368.45 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-11 - VIALIDAD | 26736231.68 | 0 | 0 | 0 | 26736231.68 | 26736231.68 | 26736231.68 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-12 - PAISAJISMO | 27763645.81 | 0 | 0 | 0 | 27763645.81 | 27763645.81 | 27763645.81 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-13 - OBRAS EXTERIORES | 5957690.03 | 0 | 0 | 0 | 5957690.03 | 5957690.03 | 5957690.03 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-1 - EDIFICACIONES ADI | 7612584.98 | 0 | 0 | 0 | 7612584.98 | 7612584.98 | 7612584.98 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-2 - INSFRAESTRUCTURA | 85437791.67 | 0 | 0 | 0 | 85437791.67 | 85437791.67 | 85437791.67 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-3 - SUPERESTRUCTURA | 283042948.65 | 0 | 0 | 0 | 283042948.65 | 283042948.65 | 283042948.65 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-4 - INSTALACIONES ELECTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-4 - INSTALACIONES ELECTRICAS | 60439199.59 | 0 | 0 | 0 | 60439199.59 | 60439199.59 | 60439199.59 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-5 - TELECOMUNICACIONES | 8446912.32 | 0 | 0 | 0 | 8446912.32 | 8446912.32 | 8446912.32 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-6 - INSTALACIONES SANITARIAS | 101007491.2 | 0 | 0 | 0 | 101007491.2 | 101007491.2 | 101007491.2 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-7 - INSTALACIONES MECANICAS | 455797.65 | 0 | 0 | 0 | 455797.65 | 455797.65 | 455797.65 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-8 - ALBANILERIA | 79619985.83 | 0 | 0 | 0 | 79619985.83 | 79619985.83 | 79619985.83 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-9 - HERRERIA | 55148949.24 | 0 | 0 | 0 | 55148949.24 | 55148949.24 | 55148949.24 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-10 - REVESTIMIENTO | 179792572.19 | 0 | 0 | 0 | 179792572.19 | 179792572.19 | 179792572.19 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-11 - CARPINTERIA | 113405914.16 | 0 | 0 | 0 | 113405914.16 | 113405914.16 | 113405914.16 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-12 - VENTANERIA | 95070319.96 | 0 | 0 | 0 | 95070319.96 | 95070319.96 | 95070319.96 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-13 - PINTURA | 121904327.93 | 0 | 0 | 0 | 121904327.93 | 121904327.93 | 121904327.93 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-14 - MISCELANEOS | 74569124.63 | 0 | 0 | 0 | 74569124.63 | 74569124.63 | 74569124.63 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-6 - GERENCIA DE CONSTRUCCION | 1-6-1 - GERENCIA DE CONSTRUCCION ADI | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-6 - GERENCIA DE CONSTRUCCION | 1-6-2 - COSTO GERENCIA DE CONSTRUCCION | 171771292 |  | 0 | 0 | 171771292 | 171771292 | 171771292 | 0
1 - CONSTRUCCION | 1-7 - INDIRECTOS DE OBRA | 1-7-2 - COSTOS INDIRECTOS DE OBRA | 34354258 | 0 | 0 | 0 | 34354258 | 34354258 | 34354258 | 0
2 - OPERATIVO | 2-1 - GERENCIA DE LA PROMOTORA | 2-1-2 - COSTO GERENCIA DE LA PROMOTORA ADI | 137417034 | 137416238 | 0 | 137416238 | 137417034 | 796 | 137417034 | 0
2 - OPERATIVO | 2-2 - GERENCIA DE VENTAS | 2-2-1 - COSTO GERENCIA DE VENTAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 - OPERATIVO | 2-2 - GERENCIA DE VENTAS | 2-2-2 - ADMINISTRACION DE VENTAS | 35151584 | 0 | 0 | 0 | 35151584 | 35151584 | 35151584 | 0
2 - OPERATIVO | 2-2 - GERENCIA DE VENTAS | 2-2-3 - COMISIONES | 246553335 | 0 | 0 | 0 | 246553335 | 246553335 | 246553335 | 0
2 - OPERATIVO | 2-3 - ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA | 2-3-2 - COSTO ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA | 67334346 | 0 | 0 | 0 | 67334346 | 67334346 | 67334346 | 0
2 - OPERATIVO | 2-4 - PUBLICIDAD Y PROMOCION | 2-4-1 - PUBLICIDAD Y PROMOCION ADI | 47692179.4 | 0 | 0 | 0 | 47692179.4 | 47692179.4 | 47692179.4 | 0
2 - OPERATIVO | 2-4 - PUBLICIDAD Y PROMOCION | 2-4-2 - PUBLICIDAD Y PROMOCION | 3839208.55 | 3839208.55 | 0 | 3839208.55 | 3839208.55 | 0 | 3839208.55 | 0
2 - OPERATIVO | 2-5 - POST-VENTAS | 2-5-2 - POST-VENTAS | 19238385 | 0 | 0 | 0 | 19238385 | 19238385 | 19238385 | 0
3 - OTROS | 3-1 - PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | 3-1-1 - PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES ADI | 3396950.7 | 0 | 0 | 0 | 3396950.7 | 3396950.7 | 3396950.7 | 0
3 - OTROS | 3-1 - PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | 3-1-2 - PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | 11603049.3 | 9481721.63 | 4644005.42 | 9481721.63 | 11603049.3 | 2121327.67 | 11603049.3 | 0
3 - OTROS | 3-2 - IMPREVISTOS | 3-2-2 - IMPREVISTOS | 19238385 | 0 | 0 | 0 | 19238385 | 19238385 | 19238385 | 0
3 - OTROS | 3-3 - GASTOS FINANCIEROS | 3-3-2 - GASTOS FINANCIEROS | 192383847 | 0 | 0 | 0 | 192383847 | 192383847 | 192383847 | 0
|  |  | 2831861942.95 | 274535059.77 | 104409027.77 | 274535059.77 | 2831861942.95 | 2557326883.18 | 2831861942.95 | 0

## PRESENTACIÓN Al 29 de mayo (hidden)
IMAGEN DEL ADI archivo : Flujo_de_caja_PUNTA_CANA_462_MAR2024_V.0.XLSX al 02/05/24
|  |  |  | a |  | d | e
| PRESUPUESTO MAYO 2024 |  | 59 | COMPROMETIDO | PAGADO | POR EJECUTAR DE LO COMPROMETIDO | PROYECTADO PARA TERMINAR
| PARTIDA | DOP | US $
1 | Terreno | 103385169 | 1752291 | 94032039.84 | 93973039.84 | 59000 | 9353129.16 | 0
| Costo Urbanismo | 451759000 | 7656932.2034 | 9038515.39 | 9038515.39 | 0 | 442720484.61 | 0
| Costo Vivienda | 1265953920 | 21456846.1017 | 0 | 0 | 0 | 1265953920 | 0
| Gerencia Construcción: | 171771292 | 2911377.8305 | 171771292 | 0 | 171771292 | 171771292 | -171771292
| Indirectos de Obra | 34354258 | 582275.5593 | 0 | 0 | 0 | 34354258 | 0
| Total Costos Construcción | 1923838470 | 32607431.6949 | 180809807.39 | 9038515.39 | 171771292 | 1914799954.61 | -171771292
| Gerencia de la Promotora | 137417034 | 2329102.2712 | 137416238 | 0 | 137416238 | 796 | 0
| Gerencia de Ventas | 281704919 | 4774659.6441 | 35151584.25 | 0 | 35151584.25 | 281704919 | -35151584.25
| Administración Fiducia | 67334346 | 1141260.1017 | 0 | 0 | 0 | 67334346 | 0
1 | Publicidad | 51531387.95 | 873413.3551 | 3839208.55 | 1448261.01 | 2390947.54 | 47692179.4 | 0
| Post Ventas | 19238385 | 326074.322 | 0 | 0 | 0 | 19238385 | 0
| Total Gastos Operativos | 557226071.95 | 9444509.6941 | 176407030.8 | 1448261.01 | 174958769.79 | 415970625.4 | -35151584.25
| Permisos legales y Preliminares | 15000000 | 254237.2881 | 18740000 | 5211518.27 | 13528481.73 | 5518278.37 | -9258278.37
| Diseño y Proyecto | 20790000 | 352372.8814 | 20727336.36 | 12246486.57 | 8480849.79 | 62663.64 | 0
| Gastos Financieros | 192383847 | 3260743.1695 | 0 | 0 | 0 | 192383847 | 0
| Imprevistos | 19238385 | 326074.322 | 0 | 0 | 0 | 19238385 | 0
| Total Otros Gastos | 247412232 | 4193427.661 | 39467336.36 | 17458004.84 | 22009331.52 | 217203174.01 | -9258278.37
| TOTALES | 2831861942.95 | 47997660.05 | 490716214.39 | 121917821.08 | 368798393.31 | 2557326883.18 | -216181154.62
13528481.73
[5 empty] | 160000000 |  | permisos por iniciar |  |  | Dato del ADI | 2831861942.392
[5 empty] | 38082178.92 | 8480849.79 | diseño por pagar |  |  | Dato Procore | 2831861942.95
[5 empty] | 24400279.06 | 2390947.54 | Publicidade por pagar |  |  | Diferencia | -0.558
|  |  |  | diponible | 13681899.86
Total Gastos Operativos
Permisos legales y Preliminares
Diseño y Proyecto
Gastos Financieros
Imprevistos
Total Otros Gastos
TOTALES
| APORTE AFI | 160000000
| Gastado y comprometido | 146318100.14 | 91.45%
| Disponible | 13681899.86 | 8.551%
Note on E8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 10% del total
Note on E12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Es el 1% de las ventas

## BG 2024 (hidden)
Balance Sheet
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 31 May 2024
| Account | 2024-05-31
Assets
Current Assets
| Anticipos a Proveedores | 18577271.21
| Total Current Assets | 18577271.21
Non-current Assets
| Costos de Construccion | 5732982.51
| Costos Operativos | 201571.1
| Otros Costos (123906) | 4442435.31
| Terreno | 94032039.84
| Total Non-current Assets | 104409028.76
Total Assets |  | 122986299.97
Liabilities
Current Liabilities
| Cuentas por Pagar Comerciales | 1068478.89
| Otras Cuentas por Pagar | 1028476.63
| Total Current Liabilities | 2096955.52
Total Liabilities |  | 2096955.52
| Net Assets | 120889344.45
Equity
| Aporte Fideicomitente AFI Universal | 120889344.45
Total Equity |  | 120889344.45

## FLUJO Y DISPONIBLE (hidden)
59.9
| 160000000 | 65967960.16 | 41084982.2074
| TERRENO | 94032039.84
| DISENO Y PROYECTO |  | 9215810.2114
| PRELIMINARES DEL PROYECTO |  | 781278.096
| PERMISOS |  | 11511123.6452
| PUBLICIDAD |  | 3374766
153853.259
13043.04
192172.348
56340
|  | FECHA1 | ACUMULADO MAY0 2024 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
| APORTE INICIAL | 160000000
| DISPONIBLE |  | 41084982.2074 | 40084982.2074 | 39084982.2074 | 38084982.2074 | 37084982.2074 | 36084982.2074 | 35084982.2074 | 34084982.2074
| TOTAL GASTO |  | 118915017.7926 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000
ETAPA 0 | TERRENO |  | 94032039.84
| DISENO Y PROYECTO |  | 9215810.2114
| PRELIMINARES DEL PROYECTO |  | 781278.096
| PERMISOS |  | 11511123.6452
| PUBLICIDAD |  | 3374766
ETAPA ARRANQUE | GERENCIA CONSTRUCCIÓN |  |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000

## PRESENTACIÓN290524 ajuste (hidden)
IMAGEN DEL ADI archivo : Flujo_de_caja_PUNTA_CANA_462_MAR2024_V.0.XLSX al 02/05/24
PRESUPUESTO MAYO 2024 |  | 59 | TOTAL EJECUTADO | COMPROMETIDO | POR EJECUTAR | PROYECTADO PARA TERMINAR
PARTIDA | DOP | US $
Terreno | 103385169 | 1752291 | 94032039.84 | 94032039.84 | 0 | 9353129.16 | 0
Costo Urbanismo | 451759000 | 7656932.2034 | 5732982.51 | 9038515.39 | 3305532.88 | 442720484.61 | 0
Costo Vivienda | 1265953920 | 21456846.1017 | 0 | 0 | 0 | 1265953920 | 0
Gerencia Construcción: | 171771292 | 2911377.8305 | 0 | 0 | 0 | 171771292 | 0
Indirectos de Obra | 34354258 | 582275.5593 | 0 | 0 | 0 | 34354258 | 0
Total Costos Construcción | 1923838470 | 32607431.6949 | 5732982.51 | 9038515.39 | 3305532.88 | 1914799954.61 | 0
Gerencia de la Promotora | 137417034 | 2329102.2712 | 0 | 137416238 | 137416238 | 796 | 0
Gerencia de Ventas | 281704919 | 4774659.6441 | 0 | 0 | 0 | 281704919 | 0
Administración Fiducia | 67334346 | 1141260.1017 | 0 | 0 | 0 | 67334346 | 0
Publicidad | 51531387.95 | 873413.3551 | 0 | 3839208.55 | 3839208.55 | 47692179.4 | 0
Post Ventas | 19238385 | 326074.322 | 0 | 0 | 0 | 19238385 | 0
Total Gastos Operativos | 557226071.95 | 9444509.6941 | 0 | 141255446.55 | 141255446.55 | 415970625.4 | 0
Permisos legales y Preliminares | 15000000 | 254237.2881 | 4644005.42 | 9481721.63 | 4837716.21 | 5518278.37 | 0
Diseño y Proyecto | 20790000 | 352372.8814 | 0 | 20727336.36 | 20727336.36 | 62663.64 | 0
Gastos Financieros | 192383847 | 3260743.1695 | 0 | 0 | 0 | 192383847 | 0
Imprevistos | 19238385 | 326074.322 | 0 | 0 | 0 | 19238385 | 0
Total Otros Gastos | 247412232 | 4193427.661 | 4644005.42 | 30209057.99 | 25565052.57 | 217203174.01 | 0
Costos Totales de Proyecto | 2831861942.95 | 47997660.05 | 104409027.77 | 274535059.77 | 170126032 | 2557326883.18 | 0
2557648704.41
[9 empty] | Dato del ADI | 2831861942.392
[9 empty] | Dato Procore | 2831861942.95
[9 empty] | Diferencia | -0.558
ADELANTO AFI | 160000000
Gastado y comprometido
Disponible | 160000000
PARTIDA | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | Total
gerencias | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 9000000
promocion | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 4500000
atención al cliente |  |  |  | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 2100000
| 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000
Acumulado |  | 3000000 | 4500000 | 6000000 | 7850000 | 9700000 | 11550000 | 13400000 | 15250000
Disponible | 158500000 | 157000000 | 155500000 | 154000000 | 152150000 | 150300000 | 148450000 | 146600000 | 144750000
88500000
2655000
| 160000000 | [7 empty] | 2800000
| 119521495 | [7 empty] | 5455000
40478505
32368505
4.124%

## FLUJO Y DISPONIBLE (2) (hidden)
59.9
160000000 | 65967960.16 | 41084982.2074
TERRENO | 94032039.84
DISENO Y PROYECTO |  | 9215810.2114
PRELIMINARES DEL PROYECTO |  | 781278.096
PERMISOS |  | 11511123.6452
PUBLICIDAD |  | 3374766
153853.259
13043.04
192172.348
56340
| FECHA1 | ACUMULADO MAY0 2024 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
APORTE INICIAL | 160000000
DISPONIBLE |  | 38082178.92 | 19932178.92 | 9682178.92 | 2432178.92 | -1717821.08 | -3467821.08 | -5217821.08 | -6967821.08
TOTAL GASTO |  | 121917821.08 | 18150000 | 10250000 | 7250000 | 4150000 | 1750000 | 1750000 | 1750000
TERRENO |  | 93973039.84
DISENO Y PROYECTO |  | 12246486.57 | 3000000 | 3000000 | 3000000
PRELIMINARES DEL PROYECTO |  | 5211518.27 | 6000000 | 6000000
URBANISMO |  | 9038515.39
PUBLICIDAD |  | 1448261.01 |  |  |  | 2400000
Gerencia de Construcción |  |  | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000
Impuesto de transferencia |  |  | 2700000
IFC (lote 1 y lote 2) |  |  | 3000000
Comisión de terreno (Lote 1 y 2) |  |  | 2700000
Atención al cliente |  |  |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
Promocion |  |  |  |  | 3000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
9150000
4837716.21
6800000 | permisos por iniciar
8480849.79 | diseño por pagar
2390947.54 | Publicidade por pagar
22509513.54

## PRESENTACIÓN Al 30062024 (hidden)
IMAGEN DEL ADI archivo : Flujo_de_caja_PUNTA_CANA_462_MAR2024_V.0.XLSX al 02/05/24
|  |  |  | a |  | d | e
| PRESUPUESTO JUNIO 2024 |  | 59 | COMPROMETIDO | PAGADO | POR EJECUTAR DE LO COMPROMETIDO | PROYECTADO PARA TERMINAR
| PARTIDA | DOP | US $
1 | Terreno | 103385169 | 1752291 | 94172341.84 | 93973039.84 | 199302 | #REF! | #REF!
| Costo Urbanismo | 451759000 | 7656932.2034 | 9038515.39 | 9038515.39 | 0 | #REF! | #REF!
| Costo Vivienda | 1265953920 | 21456846.1017 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| Gerencia Construcción: | 171771292 | 2911377.8305 | 171771292 | 0 | 171771292 | #REF! | #REF!
| Indirectos de Obra | 34354258 | 582275.5593 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| Total Costos Construcción | 1923838470 | 32607431.6949 | 180809807.39 | 9038515.39 | 171771292 | #REF! | #REF!
| Gerencia de la Promotora | 137417034 | 2329102.2712 | 137416238 | 0 | 137416238 | #REF! | #REF!
| Gerencia de Ventas | 281704919 | 4774659.6441 | 35155869.21 | 0 | 35155869.21 | #REF! | #REF!
| Administración Fiducia | 67334346 | 1141260.1017 | 237853.9 | 0 | 237853.9 | #REF! | #REF!
1 | Publicidad | 51531387.95 | 873413.3551 | 3654562.97 | 1896969.47 | 1757593.5 | #REF! | #REF!
| Post Ventas | 19238385 | 326074.322 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| Total Gastos Operativos | 557226071.95 | 9444509.6941 | 176464524.08 | 1896969.47 | 174567554.61 | #REF! | #REF!
| Permisos legales y Preliminares | 15000000 | 254237.2881 | 18740000 | 7858239.59 | 10881760.41 | #REF! | #REF!
| Diseño y Proyecto | 20790000 | 352372.8814 | 20727336 | 13343402.94 | 7383933.06 | #REF! | #REF!
| Gastos Financieros | 192383847 | 3260743.1695 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| Imprevistos | 19238385 | 326074.322 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| Total Otros Gastos | 247412232 | 4193427.661 | 39467336 | 21201642.53 | 18265693.47 | #REF! | #REF!
| TOTALES | 2831861942.95 | 47997660.05 | 490914009.31 | 126110167.23 | 364803842.08 | #REF! | #REF!
10881760.41
[5 empty] | 160000000 |  | permisos por iniciar |  |  | Dato del ADI | 2831861942.392
[5 empty] | 33889832.77 | 7383933.06 | diseño por pagar |  |  | Dato Procore | 2831861942.95
[5 empty] | 20261140.87 | 1757593.5 | Publicidade por pagar |  |  | Diferencia | -0.558
|  |  |  | diponible | 13628691.9
Total Gastos Operativos
Permisos legales y Preliminares
Diseño y Proyecto
Gastos Financieros
Imprevistos
Total Otros Gastos
TOTALES
| APORTE AFI | 160000000
| Gastado y comprometido | 146371308.1 | 91.48%
| Disponible | 13628691.9 | 8.518%
Note on E8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 10% del total
Note on E12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Es el 1% de las ventas

## Finanzas 06.24 (hidden)
Budget Code > Cost Code Tier 2 Description | Budget Code > Cost Code Tier 2 | Budget Line Item > Original Budget Amount | Commitment > Number | Commitment > Title | Commitment > Payment Terms | Commitment > Payments Issued | Commitment > Percent Paid | Company (Vendor) > Name | Commitment Line Item > Number | Commitment Line Item > Description | Commitment Line Item > Amount
ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA |  | 67334346 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 237853.9
| 3 | 67334346 | PO--003 | REEMBOLSO GASTOS POR LA PROMOTORA |  | 0 |  | GRUPO BAK SRL | 2 | REEMBOLSO COMISION POR ESTRUCTURACION FT B0100006940 | 237853.9
DISEÑO Y PROYECTO |  | 20727336.36 |  |  |  | 13343402.94 |  |  |  |  | 19952057.54
| 2 | 8785614.55 | SC--007 | Conceptuales y Diseños (Diseno y Proyecto) |  | 928260 |  | INVERSIONES BRICKET C A | 1 | Conceptuales y Diseños | 1998189
| 2 | 8785614.55 | SC--013 | Proyecto de Planta de Tratamiento (Diseno y Proyecto) |  | 458400 |  | CONPROIN C A | 1 | Proyecto de Planta de Tratamiento | 586456
| 2 | 8785614.55 | SC--006 | Diseño Arquitectonico de Edificios y Urb (Diseno y Proyecto) |  | 2521200 |  | CONTEXTO URBANO | 1 | Diseño Arqutectonico de Edificios y Urb | 4876762
| 2 | 8785614.55 | PO--013 | REEMBOLSO GASTOS VARIOS ARAYA ENE-ABR-24 |  | 0 |  | GRUPO BAK SRL | 1 | RESPONSABILIDAD ARQUITECTONICA ONEIDA FRIAS | 65555.56
| 2 | 8785614.55 | SC--002 | Replanteo de Edificios, Vias y Recreativas (Diseno y proyecto) |  | 53226.25 |  | FRANCISCO AQUINO & ASOCIADOS SRL | 1 | Replanteo de Edificios, Vias y Recreativas | 130588.15
| 2 | 8785614.55 | SC--003 | Diseño Vial y Terraceria |  | 276500 |  | FRANCISCO AQUINO & ASOCIADOS SRL | 1 | Diseño Vial y Terraceria | 678380
| 2 | 8785614.55 | SC--014 | ANDRES MONTERO LANDSCAPE ARCHITECTURE( Paisajismo) (Diseno y Proyecto) |  | 247800 |  | ANDRES MONTERO LANDSCAPE ARCHITECTURE | 1 | LANDSCAPE ARCHITECTURE( Paisajismo) | 315239.4
| 2 | 6300500.3 | SC--016 | Ajustes en Calculos cambios en diseño y Computos BIM |  | 434969.03 |  | CONCONCRETOS PROYECTOS S A S |  |  | 686637.2
| 2 | 5932855.35 | SC--025 | Diseno Estructural de Portal entrada, Portería, Comunal piscina, Comunal Gimnasio,Comunal social |  | 0 |  | DISENOS ESTRUCTURALES AL LIMITE D E L SRL | 1 | Calculo Estructural de Portal entrada, Portería, Comunal Social, Comunal Gimnasio,Comunal Piscina | 252520
| 2 | 5932855.35 | SC--008 | Diseño EstructuralEdificios (Diseno y Proyecto) |  | 3305186.65 |  | CONCONCRETOS PROYECTOS S A S | 1 | Diseño EstructuralEdificios | 3825551.15
| 2 | 5932855.35 | SC--022 | Calculo estructural del tanque de agua y redes (Diseno y Proyecto) |  | 0 |  | DISENOS ESTRUCTURALES AL LIMITE D E L SRL | 1 | Calculo estructural del tanque de agua y redes | 135700
| 2 | 5932855.35 | SC--020 | Diseño de Drenaje, sistema de impulsion |  | 0 |  | CONCONCRETOS PROYECTOS S A S | 1 | Diseño de Drenaje, sistema de impulsion | 164685.57
| 2 | 5932855.35 | SC--026 | Sistema de Tratado de Agua Potable (Diseno y Proyecto) |  | 174050 |  | COMPAÑIA OPERADORA DEL AGUA TECCA SAS | 1 | Sistema de Tratado de Agua Potable | 348690
| 2 | 5932855.35 | SC--012 | Estructura de Planta de Tratamiento y PISCINAS(ninosy adultos) ( (Diseno y Proyecto) |  | 72726 |  | DISENOS ESTRUCTURALES AL LIMITE D E L SRL | 1 | Estructura de Planta de Tratamiento | 81420
| 2 | 5932855.35 | SC--041 | Redes Electricas Internas Areas Comunes (Portería, Comunal Piscina, Comunal Social y Comunal Gimnasio) |  | 0 |  | ALETHIA ASPACIA CRUZ DE RUIZ 001-1629463-8 | 1 | REDES ELECTRICAS AREAS COMUNES | 10000
| 2 | 5932855.35 | SC--027 | DISEÑO REDES DE ÁREAS COMUNES |  | 0 |  | SiHiSa | 1 | Diseno Redes COMUNAL PISCINA,SOCIAL,GYM;PISCINAS Y PORTERIA | 154462
| 2 | 5641221.51 | SC--005 | Estudio de Infiltracion y Extraccion (Diseno y Proyecto) |  | 247600 |  | PERFORADO DOMINICANO SRL | 1 | Estudio de Infiltracion y Extraccion | 288628
| 2 | 5641221.51 | SC--034 | Estudio de Trafico |  | 762810.83 |  | GRUPO ICAT SRL | 1 | Estudio de Trafico | 881242.59
| 2 | 5641221.51 | SC--033 | Estudio de Impacto Ambiental |  | 409320 |  | ECOTURISMO MUNDIAL Y PROYECTOS AMBIENTALES SRL(EMPACA) | 1 | Estudio de Impacto Ambiental | 820656
| 2 | 5641221.51 | SC--018 | Re estudio del agua por Infiltración Debil y calidad del agua (Diseno y Proyecto) |  | 273000 |  | HIDROPOZO SRL | 1 | Re estudio del agua por Infiltracion Debil y calidad del agua | 278099.52
| 2 | 5641221.51 | SC--021 | Calificacion para Sostenibilidad EDGE (Diseno y Proyecto) |  | 385727.8 |  | ADVANCEBAU LLC | 1 | Calificacion para Sostenibilidad EDGE | 446042
| 2 | 5641221.51 | SC--004 | Estudio de Suelos y Diseño de Pavimento (Diseno y proyecto) |  | 2792626.38 |  | STEFAN ALVAREZ & ASOCIADOS, SRL | 1 | Estudio de Suelos y Diseño de Pavimento | 2926553.4
GERENCIA DE CONSTRUCCION |  | 171771292 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 171771292
| 6 | 171771292 | SC--039 | GERENCIA DE CONSTRUCCION ARAYA |  |  |  | TECNICA MMHB SRL RNC 130-67304-7 | 1 | GERENCIA DE CONSTRUCCION | 171771292
GERENCIA DE LA PROMOTORA |  | 137417034 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 137416238
| 1 | 137417034 | SC--038 | GERENCIA DE ADMINISTRACION |  | 0 |  | GRUPO BAK SRL | 1 | GERENCIA DE ADMINISTRACION | 137416238
GERENCIA DE VENTAS |  | 35151584 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 35155869.21
| 2 | 35151584 | SC--040 | GERENCIA DE VENTAS |  | 0 |  | ACERVO INMOBILIARIO SRL | 1 | GERENCIA DE VENTAS | 35155869.21
PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES |  | 11603049.3 |  |  |  | 7858239.59 |  |  |  |  | 12074454.79
| 1 | 11603049.3 | PO--010 | DERECHO USO DEL AGUA PARA LA CONSTRUCCION |  | 2638181.14 |  | INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS | 1 | DERECHO USO DEL AGUA PARA LA CONSTRUCCION | 2638181.14
| 1 | 11603049.3 | PO--006 | PERMISO USO DE SUELO |  | 1290711 |  | AYUNTAMIENTO DE HIGUEY | 1 | PERMISO USO DE SUELO AYUNTAMIENTO | 1290711
| 1 | 11603049.3 | PO--009 | PERMISO USO DE SUELO |  | 1293711.6 |  | DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO VERON PUNTA CANA | 1 | PERMISO AYUNTAMIENTO VERON | 1293711.6
| 1 | 11603049.3 | PO--007 | REVISION AMBIENTAL ARAYA |  | 1050104.32 |  | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 1 | REVISION AUTORIZACION AMBIENTAL | 3500347.73
| 1 | 11603049.3 | SC--031 | Limpieza y Desbroce (Preliminares del proyecto) |  | 231472.06 |  | REMIX S A | 1 | Limpieza y Desbroce (Preliminares de Proyecto) | 585972.87
| 1 | 11603049.3 | PO--008 | COPIA DE PLANOS |  | 0 |  | CENTRO COPIADORA NACO S R L | 1 | COPIA DE PLANOS | 7741.85
| 1 | 11603049.3 | PO--003 | REEMBOLSO GASTOS POR LA PROMOTORA |  | 0 |  | GRUPO BAK SRL | 1 | REEMBOLSO GASTOS POR LA PROMOTORA | 865638.1
| 1 | 11603049.3 | SC--032 | Relleno de caliche para estudio de suelos (Preliminares del proyecto) |  | 1354059.47 |  | REMIX S A | 1 | Relleno de caliche para estudio de suelos (Preliminares del proyecto) | 1801499.93
| 1 | 11603049.3 | PO--013 | REEMBOLSO GASTOS VARIOS ARAYA ENE-ABR-24 |  | 0 |  | GRUPO BAK SRL | 2 | REEMBOLSO GASTOS DE PERMISOLOGIAS | 90650.57
PUBLICIDAD Y PROMOCION |  | 3839208.55 |  |  |  | 1896969.47 |  |  |  |  | 3654562.97
| 4 | 3839208.55 | PO--002 | LANZAMIENTO COMERCIAL Y VALIDACION DE PRODUCTO |  | 222000 |  | PANAMERICAN CREATIVE MINDS INC | 2 | VALIDACION DE PRODUCTO | 752475
| 4 | 3839208.55 | SC--030 | RENDERS |  | 88920 |  | RANCEL SANTIAGO VASQUEZ AZAR | 1 | RENDERS | 145920
| 4 | 3839208.55 | PO--002 | LANZAMIENTO COMERCIAL Y VALIDACION DE PRODUCTO |  | 485326.5 |  | PANAMERICAN CREATIVE MINDS INC | 1 | LANZAMIENTO COMERCIAL | 1655445
| 4 | 3839208.55 | SC--028 | ARQUETIPO DE MARCA PROPUESTA DE LOGO ETC |  | 1100722.97 |  | EM2 ENTERTAINMENT SAS | 1 | ARQUETIPO DE MARCA PROPUESTA DE LOGO ETC | 1100722.97
TERRENO |  | 96272168.74 |  |  |  | 86942321.67 |  |  |  |  | 87141623.67
| 1 | 96272168.74 | PO--013 | REEMBOLSO GASTOS VARIOS ARAYA ENE-ABR-24 |  | 0 |  | GRUPO BAK SRL | 3 | REEMBOLSO FT CORTINA B0100000825 TASACION TERRENO | 106200
| 1 | 96272168.74 | PO--012 | TASACION TERRENO |  | 0 |  | CORTINA RUA SRL | 1 | TASACION TERRENO | 59000
| 1 | 96272168.74 | PO--011 | TASACION DE TERRENO |  | 0 |  | INGENIERIA AVANZADA SRL | 1 | TASACION TERRENO | 34102
| 1 | 96272168.74 | SC--029 | LOTE 1 TERRENO ARAYA |  | 86942321.67 |  | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL S A | 1 | APORTE TERRENO LOTE 1 | 86942321.67
URBANISMO |  | 9038515.39 |  |  |  | 9038515.39 |  |  |  |  | 9038515.39
| 4 | 7141348.99 | SC--037 | Preliminares de obra-Showroom |  | 7141348.99 |  | TECNICA MMHB SRL RNC 130-67304-7 | 1 | Obras preliminares showrroom | 7141348.99
| 4 | 1897166.4 | SC--036 | Preliminares de obra-Instalaciones provisionales-campamento |  | 1897166.4 |  | TECNICA MMHB SRL RNC 130-67304-7 | 1 | obras preliminares area campamento | 1897166.4
Grand Totals |  | 553154534.34 |  |  |  | 119079449.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476442467.47

## FLUJO Y DISPONIBLE (3) (hidden)
59.9
160000000 | 65967960.16 | 41084982.2074
TERRENO | 94032039.84
DISENO Y PROYECTO |  | 9215810.2114
PRELIMINARES DEL PROYECTO |  | 781278.096
PERMISOS |  | 11511123.6452
PUBLICIDAD |  | 3374766
153853.259
13043.04
192172.348
56340
| FECHA1 | ACUMULADO JULIO 2024 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01
APORTE INICIAL | 160000000
DISPONIBLE |  | 25726926.17 | 15519576.17 | 3489656.17 | -3868013.83 | -6268933.83 | -8342053.83 | -10415173.83 | -12488293.83
TOTAL GASTO |  | 134273073.83 | 10207350 | 12029920 | 7357670 | 2400920 | 2073120 | 2073120 | 2073120
TERRENO |  | 94172341.83
DISENO Y PROYECTO |  | 17077187.99 | 1500000 | 1500000
PRELIMINARES DEL PROYECTO |  | 10816750.11 | 2000000 | 2000000 | 4100000
URBANISMO |  | 9038515.32 | 3700000
PROMOCION Y PUBLICIDAD |  | 2228058.47 | 2257350 | 4779920 | 2507670 | 1650920 | 1323120 | 1323120 | 1323120
Gerencias |  | 940220.11 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000
Impuesto de transferencia
IFC (lote 1 y lote 2) |  |  |  | 3000000
750000
4837716.21
6800000 | permisos por iniciar
8480849.79 | diseño por pagar
2390947.54 | Publicidade por pagar
22509513.54

## Resumen de Costos Comprometidos (hidden)
Etiquetas de fila | Suma de Presupuesto Proyectado | Suma de Costos Comprometidos | Suma de Costos de Trabajo a la Fecha
1-1 - TERRENO | 103385169 | 87141623.67 | 87141623.67
1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 20590000 | 19952057.54 | 8175286.8
1-3 - PRELIMINARES DE OBRA. | 0 | 0 | 0
1-4 - URBANISMO | 451759000 | 9038515.39 | 7467449.32
1-5 - EDIFICACIONES | 1265953920 | 0 | 0
1-6 - GERENCIA DE CONSTRUCCION | 171771292 | 171771292 | 776107.84
1-7 - INDIRECTOS DE OBRA | 34354258 | 0 | 0
2-1 - GERENCIA DE LA PROMOTORA | 137417034 | 137416238 | 161175.97
2-2 - GERENCIA DE VENTAS | 281704919 | 35155869.21 | 0
2-3 - ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA | 67334346 | 237853.9 | 237853.9
2-4 - PUBLICIDAD Y PROMOCION | 51531387.95 | 3654562.97 | 2285058.47
2-5 - POST-VENTAS | 19238385 | 0 | 0
3-1 - PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | 15000000 | 12074454.79 | 7796718.82
3-2 - IMPREVISTOS | 19238385 | 0 | 0
3-3 - GASTOS FINANCIEROS | 192383847 | 0 | 0
Total general | 2831661942.95 | 476442467.47 | 114041274.79

## budget (hidden)
Subproyecto | Código de costo Nivel 1 | Código de costo Nivel 2 | Código de costo Nivel 3 | Código de costo Nivel 4 | Código de costo Nivel 5 | Tipo de costo | Budget Code | Budget Code Description | Presupuesto Original | Modificaciones de Presupuesto | OC Aprobadas | Presupuesto Revisado | Cambios Pendientes al Presupuesto | Presupuesto Proyectado | Costos Comprometidos | Costos indirectos | Costos de Trabajo a la Fecha | Cambios Pendientes al Costo | Costos Proyectados | Cantidad por unidad del presupuesto | Unidad de medida del presupuesto | Precio unitario del presupuesto | Proyección para terminar | Costo Estimado al Terminar
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-1 - TERRENO | 1-1-1 - TERRENO ADI | 1-1-1-MTOTALTE - TERRENO ADI | Ninguno | T - Total | 1-1-1-MTOTALTE.T | TERRENO ADI.Total | 7113000.26 | 0 | 0 | 7113000.26 | 0 | 7113000.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 7113000.26 | 7113000.26 | 7113000.26
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-1 - TERRENO | 1-1-2 - COSTO ASOCIADO TERRENO | 1-1-2-COSTTE - COSTO ASOCIADO TERRENO | Ninguno | T - Total | 1-1-2-COSTTE.T | COSTO ASOCIADO TERRENO.Total | 96272168.74 | 0 | 0 | 96272168.74 | 0 | 96272168.74 | 87141623.67 | 0 | 87141623.67 | 0 | 94172341.84 | 1 | suma global | 96272168.74 | 2099826.9 | 96272168.74
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 1-2-1 - DISEÑO Y PROYECTO ADI | 1-2-1-MTOTALDP - DISEÑO Y PROYECTO ADI | Ninguno | T - Total | 1-2-1-MTOTALDP.T | DISEÑO Y PROYECTO ADI.Total | 62663.64 | 0 | 0 | 62663.64 | 0 | 62663.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | suma global | 62663.64 | 62663.64 | 62663.64
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 1-2-2 - ESTUDIOS | 1-2-2-DIPRO01 - ESTUDIOS | Ninguno | OT - Otros | 1-2-2-DIPRO01.OT | ESTUDIOS.Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 1-2-2 - ESTUDIOS | 1-2-2-DIPRO01 - ESTUDIOS | Ninguno | T - Total | 1-2-2-DIPRO01.T | ESTUDIOS.Total | 5641221.51 | 0 | 0 | 5641221.51 | 0 | 5641221.51 | 5641221.51 | 0 | 2120698.74 | 0 | 5641221.51 | 1 | suma global | 5641221.51 | 0 | 5641221.51
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 1-2-3 - DISEÑO Y ARQUITECTURA | 1-2-3-DIPRO02 - DISEÑO Y ARQUITECTURA | Ninguno | T - Total | 1-2-3-DIPRO02.T | DISEÑO Y ARQUITECTURA.Total | 8785614.55 | 0 | 0 | 8785614.55 | 0 | 8585614.55 | 8651170.11 | 0 | 1460979.71 | 0 | 8651170.11 | 1 | suma global | 8585614.55 | 0 | 8651170.11
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 1-2-4 - INGENIERIAS | 1-2-4-DIPRO03 - INGENIERIAS | Ninguno | T - Total | 1-2-4-DIPRO03.T | INGENIERIAS.Total | 5932855.35 | 0 | 0 | 5932855.35 | 0 | 5932855.35 | 5340673.67 | 0 | 4274616.1 | 0 | 5340673.67 | 1 | suma global | 5932855.35 | 592181.68 | 5932855.35
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 1-2-5 - COMPUTOS | 1-2-5-DIPRO04 - COMPUTOS | Ninguno | T - Total | 1-2-5-DIPRO04.T | COMPUTOS.Total | 367644.95 | 0 | 0 | 367644.95 | 0 | 367644.95 | 318992.25 | 0 | 318992.25 | 0 | 318992.25 | 1 | suma global | 367644.95 | 48652.7 | 367644.95
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-3 - PRELIMINARES DE OBRA. | 1-3-2 - OBRAS PRELIMINARES AREA CAMPAMENTO | 1-3-2-1 - OBRAS PRELIMINARES AREA CAMPAMENTO | Ninguno | T - Total | 1-3-2-1.T | OBRAS PRELIMINARES AREA CAMPAMENTO.Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-1 - URBANISMO ADI | 1-4-1-MTOTALURB - URBANISMO ADI | Ninguno | T - Total | 1-4-1-MTOTALURB.T | URBANISMO ADI.Total | 11813427.04 | 0 | 0 | 11813427.04 | 0 | 11813427.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | suma global | 11813427.04 | 11813427.04 | 11813427.04
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-2 - PRELIMINARES ADI | 1-4-2-MTOTALPRELI - PRELIMINARES ADI | Ninguno | T - Total | 1-4-2-MTOTALPRELI.T | PRELIMINARES ADI.Total | 2608627.81 | 0 | 0 | 2608627.81 | 0 | 2608627.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 2608627.81 | 2608627.81 | 2608627.81
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-3 - PRELIMINARES DE OBRA | 1-4-3-PRELIMOBRA1 - PRELIMINARES AREA CAMPAMENTO | Ninguno | T - Total | 1-4-3-PRELIMOBRA1.T | PRELIMINARES AREA CAMPAMENTO.Total | 1897166.4 | 0 | 0 | 1897166.4 | 0 | 1897166.4 | 1897166.4 | 0 | 1897166.4 | 0 | 1897166.4 | 1 |  | 1897166.4 | 0 | 1897166.4
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-3 - PRELIMINARES DE OBRA | 1-4-3-PRELIMOBRA2 - PRELIMINARES AREA SHOWROOM | Ninguno | T - Total | 1-4-3-PRELIMOBRA2.T | PRELIMINARES AREA SHOWROOM.Total | 7141348.99 | 0 | 0 | 7141348.99 | 0 | 7141348.99 | 7141348.99 | 0 | 5570282.92 | 0 | 7141348.99 | 1 |  | 7141348.99 | 0 | 7141348.99
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-4 - MOVIMIENTO DE TIERRA | 1-4-4-URB01 - MOVIMIENTO DE TIERRA | Ninguno | T - Total | 1-4-4-URB01.T | MOVIMIENTO DE TIERRA.Total | 54584719.92 | 0 | 0 | 54584719.92 | 0 | 54584719.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | suma global | 54584719.92 | 54584719.92 | 54584719.92
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-5 - HIDROSANITARIAS | 1-4-5-URB02 - HIDROSANITARIAS | Ninguno | T - Total | 1-4-5-URB02.T | HIDROSANITARIAS.Total | 56232240.79 | 0 | 0 | 56232240.79 | 0 | 56232240.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | suma global | 56232240.79 | 56232240.79 | 56232240.79
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-6 - SISTEMAS DE AGUAS | 1-4-6-URB03 - SISTEMA DE AGUAS | Ninguno | T - Total | 1-4-6-URB03.T | SISTEMA DE AGUAS.Total | 35679322.68 | 0 | 0 | 35679322.68 | 0 | 35679322.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | suma global | 35679322.68 | 35679322.68 | 35679322.68
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-7 - INSFRAESTRUCTURA ELECTRICA | 1-4-7-URB04 - INSFRAESTRUCTURA ELECTRICA | Ninguno | T - Total | 1-4-7-URB04.T | INSFRAESTRUCTURA ELECTRICA.Total | 135138026.36 | 0 | 0 | 135138026.36 | 0 | 135138026.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | suma global | 135138026.36 | 135138026.36 | 135138026.36
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-8 - INSTALACIONES DE GAS | 1-4-8-URB05 - INSTALACIONES DE GAS | Ninguno | T - Total | 1-4-8-URB05.T | INSTALACIONES DE GAS.Total | 8535640.89 | 0 | 0 | 8535640.89 | 0 | 8535640.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | suma global | 8535640.89 | 8535640.89 | 8535640.89
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-9 - INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES | 1-4-9-URB6 - INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES | Ninguno | T - Total | 1-4-9-URB6.T | INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES.Total | 14797543.15 | 0 | 0 | 14797543.15 | 0 | 14797543.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | suma global | 14797543.15 | 14797543.15 | 14797543.15
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-10 - EQUIPAMIENTO URBANISMO | 1-4-10-URB7 - EQUIPAMIENTO URBANO | Ninguno | T - Total | 1-4-10-URB7.T | EQUIPAMIENTO URBANO.Total | 62873368.45 | 0 | 0 | 62873368.45 | 0 | 62873368.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | suma global | 62873368.45 | 62873368.45 | 62873368.45
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-11 - VIALIDAD | 1-4-11-URB8 - VIALIDAD | Ninguno | T - Total | 1-4-11-URB8.T | VIALIDAD.Total | 26736231.68 | 0 | 0 | 26736231.68 | 0 | 26736231.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | suma global | 26736231.68 | 26736231.68 | 26736231.68
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-12 - PAISAJISMO | 1-4-12-URB9 - PAISAJISMO | Ninguno | T - Total | 1-4-12-URB9.T | PAISAJISMO.Total | 27763645.81 | 0 | 0 | 27763645.81 | 0 | 27763645.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 27763645.81 | 27763645.81 | 27763645.81
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-4 - URBANISMO | 1-4-13 - OBRAS EXTERIORES | 1-4-13-URB10 - OBRAS EXTERIORES | Ninguno | T - Total | 1-4-13-URB10.T | OBRAS EXTERIORES.Total | 5957690.03 | 0 | 0 | 5957690.03 | 0 | 5957690.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 5957690.03 | 5957690.03 | 5957690.03
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-1 - EDIFICACIONES ADI | 1-5-1-MTOTALEDIF - EDIFICACIONES ADI | 1-5-1-MTOTALEDIF-MTOTALEDIF - EDIFICACIONES ADI | T - Total | 1-5-1-MTOTALEDIF-MTOTALEDIF.T | EDIFICACIONES ADI.Total | 7612584.98 | 0 | 0 | 7612584.98 | 0 | 7612584.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | suma global | 7612584.98 | 7612584.98 | 7612584.98
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-2 - INSFRAESTRUCTURA | 1-5-2-EDIF02 - INSFRAESTRUCTURA | Ninguno | T - Total | 1-5-2-EDIF02.T | INSFRAESTRUCTURA.Total | 85437791.67 | 0 | 0 | 85437791.67 | 0 | 85437791.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | suma global | 85437791.67 | 85437791.67 | 85437791.67
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-3 - SUPERESTRUCTURA | 1-5-3-EDIF02 - SUPERESTRUCTURA | Ninguno | T - Total | 1-5-3-EDIF02.T | SUPERESTRUCTURA.Total | 283042948.65 | 0 | 0 | 283042948.65 | 0 | 283042948.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | suma global | 283042948.65 | 283042948.65 | 283042948.65
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-4 - INSTALACIONES ELECTRICAS | 1-5-4-EDIF04 - INSTALACIONES ELECTRICAS | Ninguno | OT - Otros | 1-5-4-EDIF04.OT | INSTALACIONES ELECTRICAS.Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-4 - INSTALACIONES ELECTRICAS | 1-5-4-EDIF04 - INSTALACIONES ELECTRICAS | Ninguno | T - Total | 1-5-4-EDIF04.T | INSTALACIONES ELECTRICAS.Total | 60439199.59 | 0 | 0 | 60439199.59 | 0 | 60439199.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | suma global | 60439199.59 | 60439199.59 | 60439199.59
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-5 - TELECOMUNICACIONES | 1-5-5-EDIF05 - TELECOMUNICACIONES | Ninguno | T - Total | 1-5-5-EDIF05.T | TELECOMUNICACIONES.Total | 8446912.32 | 0 | 0 | 8446912.32 | 0 | 8446912.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | suma global | 8446912.32 | 8446912.32 | 8446912.32
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-6 - INSTALACIONES SANITARIAS | 1-5-6-EDIF06 - INSTALACIONES SANITARIAS | Ninguno | T - Total | 1-5-6-EDIF06.T | INSTALACIONES SANITARIAS.Total | 101007491.2 | 0 | 0 | 101007491.2 | 0 | 101007491.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | suma global | 101007491.2 | 101007491.2 | 101007491.2
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-7 - INSTALACIONES MECANICAS | 1-5-7-EDIF07 - INSTALACIONES MECANICAS | Ninguno | T - Total | 1-5-7-EDIF07.T | INSTALACIONES MECANICAS.Total | 455797.65 | 0 | 0 | 455797.65 | 0 | 455797.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | suma global | 455797.65 | 455797.65 | 455797.65
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-8 - ALBANILERIA | 1-5-8-EDIF08 - ALBANILERIA | Ninguno | T - Total | 1-5-8-EDIF08.T | ALBANILERIA.Total | 79619985.83 | 0 | 0 | 79619985.83 | 0 | 79619985.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | suma global | 79619985.83 | 79619985.83 | 79619985.83
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-9 - HERRERIA | 1-5-9-EDIF09 - HERRERIA | Ninguno | T - Total | 1-5-9-EDIF09.T | HERRERIA.Total | 55148949.24 | 0 | 0 | 55148949.24 | 0 | 55148949.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | suma global | 55148949.24 | 55148949.24 | 55148949.24
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-10 - REVESTIMIENTO | 1-5-10-EDIF10 - REVESTIMIENTO | Ninguno | T - Total | 1-5-10-EDIF10.T | REVESTIMIENTO.Total | 179792572.19 | 0 | 0 | 179792572.19 | 0 | 179792572.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | suma global | 179792572.19 | 179792572.19 | 179792572.19
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-11 - CARPINTERIA | 1-5-11-EDIF11 - CARPINTERIA | Ninguno | T - Total | 1-5-11-EDIF11.T | CARPINTERIA.Total | 113405914.16 | 0 | 0 | 113405914.16 | 0 | 113405914.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | suma global | 113405914.16 | 113405914.16 | 113405914.16
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-12 - VENTANERIA | 1-5-12-EDIF12 - VENTANERIA | Ninguno | OT - Otros | 1-5-12-EDIF12.OT | VENTANERIA.Otros | 95070319.96 | 0 | 0 | 95070319.96 | 0 | 95070319.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | suma global | 95070319.96 | 95070319.96 | 95070319.96
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-13 - PINTURA | 1-5-13-EDIF13 - PINTURA | Ninguno | T - Total | 1-5-13-EDIF13.T | PINTURA.Total | 121904327.93 | 0 | 0 | 121904327.93 | 0 | 121904327.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | suma global | 121904327.93 | 121904327.93 | 121904327.93
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-5 - EDIFICACIONES | 1-5-14 - MISCELANEOS | 1-5-14-URB14 - MISCELANEOS | Ninguno | T - Total | 1-5-14-URB14.T | MISCELANEOS.Total | 74569124.63 | 0 | 0 | 74569124.63 | 0 | 74569124.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | suma global | 74569124.63 | 74569124.63 | 74569124.63
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-6 - GERENCIA DE CONSTRUCCION | 1-6-1 - GERENCIA DE CONSTRUCCION ADI | 1-6-1-MTOTALGECO - GERENCIA DE CONSTRUCCION ADI | Ninguno | OT - Otros | 1-6-1-MTOTALGECO.OT | GERENCIA DE CONSTRUCCION ADI.Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-6 - GERENCIA DE CONSTRUCCION | 1-6-2 - COSTO GERENCIA DE CONSTRUCCION | 1-6-2-COSTGE - COSTO GERENCIA DE CONSTRUCCION | Ninguno | T - Total | 1-6-2-COSTGE.T | COSTO GERENCIA DE CONSTRUCCION.Total | 171771292 | 0 | 0 | 171771292 | 0 | 171771292 | 171771292 | 0 | 776107.84 | 0 | 171771292 | 1 | suma global | 171771292 | 0 | 171771292
Ninguno | 1 - CONSTRUCCION | 1-7 - INDIRECTOS DE OBRA | 1-7-2 - COSTOS INDIRECTOS DE OBRA | 1-7-2-COSTIND - COSTOS INDIRECTOS DE OBRA | Ninguno | T - Total | 1-7-2-COSTIND.T | COSTOS INDIRECTOS DE OBRA.Total | 34354258 | 0 | 0 | 34354258 | 0 | 34354258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | suma global | 34354258 | 34354258 | 34354258
Ninguno | 2 - OPERATIVO | 2-1 - GERENCIA DE LA PROMOTORA | 2-1-2 - COSTO GERENCIA DE LA PROMOTORA ADI | 2-1-2-COSTGEPRO - COSTO GERENCIA DE LA PROMOTORA | Ninguno | T - Total | 2-1-2-COSTGEPRO.T | COSTO GERENCIA DE LA PROMOTORA.Total | 137417034 | 0 | 0 | 137417034 | 0 | 137417034 | 137416238 | 0 | 161175.97 | 0 | 137416238 | 1 | suma global | 137417034 | 796 | 137417034
Ninguno | 2 - OPERATIVO | 2-2 - GERENCIA DE VENTAS | 2-2-1 - COSTO GERENCIA DE VENTAS | 2-2-1-MTOTALGEVE - GERENCIA DE VENTAS ADI | Ninguno | T - Total | 2-2-1-MTOTALGEVE.T | GERENCIA DE VENTAS ADI.Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Ninguno | 2 - OPERATIVO | 2-2 - GERENCIA DE VENTAS | 2-2-2 - ADMINISTRACION DE VENTAS | 2-2-2-COSTGEVEN01 - ADMINISTRACION DE VENTAS | Ninguno | T - Total | 2-2-2-COSTGEVEN01.T | ADMINISTRACION DE VENTAS.Total | 35151584 | 0 | 0 | 35151584 | 0 | 35151584 | 35155869.21 | 0 | 0 | 0 | 35155869.21 | 1 | suma global | 35151584 | 0 | 35155869.21
Ninguno | 2 - OPERATIVO | 2-2 - GERENCIA DE VENTAS | 2-2-3 - COMISIONES | 2-2-3-COSTGEVEN02 - COMISIONES | Ninguno | T - Total | 2-2-3-COSTGEVEN02.T | COMISIONES.Total | 246553335 | 0 | 0 | 246553335 | 0 | 246553335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | suma global | 246553335 | 246553335 | 246553335
Ninguno | 2 - OPERATIVO | 2-3 - ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA | 2-3-2 - COSTO ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA | 2-3-2-ADMFE - COSTO ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA | Ninguno | T - Total | 2-3-2-ADMFE.T | COSTO ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA.Total | 67334346 | 0 | 0 | 67334346 | 0 | 67334346 | 237853.9 | 0 | 237853.9 | 0 | 237853.9 | 1 | suma global | 67334346 | 67096492.1 | 67334346
Ninguno | 2 - OPERATIVO | 2-4 - PUBLICIDAD Y PROMOCION | 2-4-1 - PUBLICIDAD Y PROMOCION ADI | 2-4-1-MTOTALPU - PUBLICIDAD Y PROMOCION ADI | Ninguno | T - Total | 2-4-1-MTOTALPU.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION ADI.Total | 47692179.4 | 0 | 0 | 47692179.4 | 0 | 47692179.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | suma global | 47692179.4 | 47692179.4 | 47692179.4
Ninguno | 2 - OPERATIVO | 2-4 - PUBLICIDAD Y PROMOCION | 2-4-2 - PUBLICIDAD Y PROMOCION | 2-4-2-COSTPUPROM - PUBLICIDAD Y PROMOCION | Ninguno | T - Total | 2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION.Total | 3839208.55 | 0 | 0 | 3839208.55 | 0 | 3839208.55 | 3654562.97 | 0 | 2285058.47 | 0 | 3654562.97 | 1 | suma global | 3839208.55 | 184645.58 | 3839208.55
Ninguno | 2 - OPERATIVO | 2-5 - POST-VENTAS | 2-5-2 - POST-VENTAS | 2-5-2-COSTPOSTVEN - POST-VENTAS | Ninguno | T - Total | 2-5-2-COSTPOSTVEN.T | POST-VENTAS.Total | 19238385 | 0 | 0 | 19238385 | 0 | 19238385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | suma global | 19238385 | 19238385 | 19238385
Ninguno | 3 - OTROS | 3-1 - PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | 3-1-1 - PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES ADI | 3-1-1-MTOTALPER - PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES ADI | Ninguno | T - Total | 3-1-1-MTOTALPER.T | PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES ADI.Total | 3396950.7 | 0 | 0 | 3396950.7 | 0 | 3396950.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | suma global | 3396950.7 | 3396950.7 | 3396950.7
Ninguno | 3 - OTROS | 3-1 - PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | 3-1-2 - PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | 3-1-2-PERM03 - PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | Ninguno | T - Total | 3-1-2-PERM03.T | PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES.Total | 11603049.3 | 0 | 0 | 11603049.3 | 0 | 11603049.3 | 12074454.79 | 0 | 7796718.82 | 0 | 12074454.79 | 1 | suma global | 11603049.3 | 0 | 12074454.79
Ninguno | 3 - OTROS | 3-2 - IMPREVISTOS | 3-2-2 - IMPREVISTOS | 3-2-2-COSTIMPRE - COSTO IMPREVISTOS | Ninguno | T - Total | 3-2-2-COSTIMPRE.T | COSTO IMPREVISTOS.Total | 19238385 | 0 | 0 | 19238385 | 0 | 19238385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | suma global | 19238385 | 19238385 | 19238385
Ninguno | 3 - OTROS | 3-3 - GASTOS FINANCIEROS | 3-3-2 - GASTOS FINANCIEROS | 3-3-2-COSTGAFI - GASTOS FINANCIEROS | Ninguno | T - Total | 3-3-2-COSTGAFI.T | GASTOS FINANCIEROS.Total | 192383847 | 0 | 0 | 192383847 | 0 | 192383847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | suma global | 192383847 | 192383847 | 192383847

## BCE 06.24 (hidden)
Balance Sheet
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 30 June 2024
| Account | 30 Jun 2024
Assets
Bank
| Banesco DOP -Cta. Corriente No.99100010856 | 30000
| Banesco USD -Cta. Ahorro No.99200013780 | 177012.04 | [FX]
| Total Bank | 207012.04
Current Assets
| Anticipos a Proveedores | 11540173.19
| Total Current Assets | 11540173.19
Non-current Assets
| Costos de Construccion | 14595080.61
| Costos Operativos | 2684088.34
| Otros Costos (123906) | 7796718.82
| Terreno | 87141623.67
| Total Non-current Assets | 112217511.44
Total Assets |  | 123964696.67
Liabilities
Current Liabilities
| Cuentas por Pagar Comerciales | 4508384.2 |  | 123757684.63 | 119249300.43
| Otras Cuentas por Pagar | 1068618.48 |  |  | 126110167.23
| Ret 100% ITBIS. Personas Fsicas | 20520 |  |  | -6860866.8
| Retencin 30% ITBIS Juridica | 85402.08
| Retencin ISR Exterior 27% | 1566553.05
| Retencin ISR Personas Fsicas 10% | 11400
| Total Current Liabilities | 7260877.81
Total Liabilities |  | 7260877.81
| Net Assets | 116703818.86
Equity
| Aporte Fideicomitente AFI Universal | 116705230.16
| Current Year Earnings | -1411.3
Total Equity |  | 116703818.86
[FX] Exchange rates used to convert foreign currency into DOP are shown below. Rates are provided by XE.com unless otherwise stated.
30 Jun 2024
0.0169480 USD (United States Dollar) – on 1 Jul 2024

## PRESENTACIÓN Al 31072024 (hidden)
IMAGEN DEL ADI archivo : Flujo_de_caja_PUNTA_CANA_462_MAR2024_V.0.XLSX al 02/05/24
|  |  |  | a |  |  |  |  | d | e
| PRESUPUESTO JUNIO 2024 |  | 59 | COMPROMETIDO | EJECUTADO | CXP DE LO EJECUTADO | ANTICIPOS PAGADOS | PAGADO | POR EJECUTAR DE LO COMPROMETIDO | PROYECTADO PARA TERMINAR
| PARTIDA | DOP | US $
1 | Terreno | 103385169 | 1752291 | 94172341.84 | 94172341.83 | 0 |  | 94172341.83 | 0.01 | #REF! | #REF!
| Costo Urbanismo | 451759000 | 7656932.2034 | 9038515.39 | 7467449.32 |  | 1571066 | 9038515.32 | 0.07 | #REF! | #REF!
| Costo Vivienda | 1265953920 | 21456846.1017 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| Gerencia Construcción: | 171771292 | 2911377.8305 | 171771292 | 779044.14 |  |  | 779044.14 | 170992247.86 | #REF! | #REF!
| Indirectos de Obra | 34354258 | 582275.5593 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| Total Costos Construcción | 1923838470 | 32607431.6949 | 180809807.39 | 8246493.46 | 0 | 1571066 | 9817559.46 | 170992247.93 | #REF! | #REF!
| Gerencia de la Promotora | 137417034 | 2329102.2712 | 137416238 | 161175.97 |  |  | 161175.97 | 137255062.03 | #REF! | #REF!
| Gerencia de Ventas | 281704919 | 4774659.6441 | 35151584 |  |  |  | 0 | 35151584 | #REF! | #REF!
| Administración Fiducia | 67334346 | 1141260.1017 | 237853.9 | 237853.9 |  |  | 237853.9 | 0 | #REF! | #REF!
1 | Publicidad | 51531387.95 | 873413.3551 | 7464595.33 | 3687523.96 | 1459465.49 |  | 2228058.47 | 5236536.86 | #REF! | #REF!
| Post Ventas | 19238385 | 326074.322 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| Total Gastos Operativos | 557226071.95 | 9444509.6941 | 180270271.23 | 4086553.83 | 1459465.49 | 0 | 2627088.34 | 177643182.89 | #REF! | #REF!
| Permisos legales y Preliminares | 15000000 | 254237.2881 | 18740000 | 7854532.53 |  | 2724363.68 | 10578896.21 | 8161103.79 | #REF! | #REF!
| Diseño y Proyecto | 20790000 | 352372.8814 | 20395152.63 | 19211666.29 | 2877278.3 | 742800 | 17077187.99 | 3317964.64 | #REF! | #REF!
| Gastos Financieros | 192383847 | 3260743.1695 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| Imprevistos | 19238385 | 326074.322 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| Total Otros Gastos | 247412232 | 4193427.661 | 39135152.63 | 27066198.82 | 2877278.3 | 3467163.68 | 27656084.2 | 11479068.43 | #REF! | #REF!
| TOTALES | 2831861942.95 | 47997660.05 | 494387573.09 | 133571587.94 | 4336743.79 | 5038229.68 | 134273073.83 | 360114499.26 | #REF! | #REF!
|  |  |  | 150048459.09 |  |  |  |  | 8161103.79
[6 empty] | Aportes AFI | 133735948.32 | 160000000 |  | permisos por iniciar |  |  | Dato del ADI | 2831861942.392
[6 empty] | Balance Bancos | -1534106.54 | 25726926.17 | 3317964.64 | diseño por pagar |  |  | Dato Procore | 2831861942.95
[6 empty] | Retenciones por pagar | 527534.29 | 16715605.36 | 5236536.86 | Publicidade por pagar |  |  | Diferencia | -0.558
|  |  |  | diponible |  | Pagado según balanza | 132729376.07 | 9011320.81
[6 empty] | Pagado según reportes | 134273073.83
[6 empty] | Diferencial cambiario | -1543697.76 | -1571066
Total Gastos Operativos
Permisos legales y Preliminares
Diseño y Proyecto
Gastos Financieros
Imprevistos
Total Otros Gastos
TOTALES
| APORTE AFI | 160000000
| Gastado y comprometido | 150988679.19 | 94.37%
| Disponible | 9011320.81 | 5.632%
Note on E8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 10% del total
Note on E12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Es el 1% de las ventas
Note on E17: Antonely Villalona: En procore 12,132,268.5

## BCE 07.24 (hidden)
Balance Sheet
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 31 July 2024
| Account | 31 Jul 2024
Assets
Bank
| Banesco DOP -Cta. Corriente No.99100010856 | 1067418.95
| Banesco USD -Cta. Ahorro No.99200013780 | 466687.59 | [FX]
| Total Bank | 1534106.54
Current Assets
| Anticipos a Proveedores | 3467163.68
| Total Current Assets | 3467163.68
Non-current Assets
| Costos de Construccion | 27458159.75
| Costos Operativos | 4086553.83
| Otros Costos (123906) | 7854532.53
| Terreno | 94172341.83
| Total Non-current Assets | 133571587.94 |  | #REF!
Total Assets |  | 138572858.16
Liabilities
Current Liabilities
| Cuentas por Pagar Comerciales | 4336743.79
| Otras Cuentas por Pagar | 26550
| Ret 100% ITBIS. Personas Fsicas | 16092
| Retencin 30% ITBIS Juridica | 159727.69
| Retencin ISR Exterior 27% | 316224.6
| Retencin ISR Personas Fsicas 10% | 8940
| Total Current Liabilities | 4864278.08
Total Liabilities |  | 4864278.08
| Net Assets | 133708580.08
Equity
| Aporte Fideicomitente AFI Universal | 133735948.32
| Current Year Earnings | -27368.24
Total Equity |  | 133708580.08
[FX] Exchange rates used to convert foreign currency into DOP are shown below. Rates are provided by XE.com unless otherwise stated.
31 Jul 2024
0.0170489 USD (United States Dollar) – on 1 Aug 2024

## Resumen de Costos 07.24 (hidden)
Account Transactions
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
For the period 1 January 2014 to 31 July 2024
COSTOS | Debit (DOP) | Credit (DOP)
123902 - Terreno
Terreno | 94172341.83 | 0
Total 123902 - Terreno | 94172341.83 | 0
123903 - Costos de Construccion
Diseño y Proyecto | 19211666.29 | 0
Costo Urbanismo | 7467449.32 | 0
Gerencia de Construcción | 779044.14 | 0
Total 123903 - Costos de Construccion | 27458159.75 | 0
123904 - Costos Operativos
Gerencia de la Promotora | 161175.97 | 0
Administración Fiduciaria | 237853.9 | 0
Publicidad: Medios Tradicionales y Digitales | 3687523.96 | 0
Total 123904 - Costos Operativos | 4086553.83 | 0
123906 - Otros Costos (123906)
Permisos, Legales y Preliminares | 7854532.53 | 0
Total 123906 - Otros Costos (123906) | 7854532.53 | 0
Total | 133571587.94 | 0

## Finanzas 08.24 (hidden)
Budget Code > Cost Code Tier 2 Description | Columnas personalizadas > Monto Total Presupuestado | Commitment Line Item > Amount | Commitment > Payments Issued | Columnas personalizadas > Restante
TERRENO | 103385169 | 94172341.83 | 93973039.83 | 199302
DISEÃ‘O Y PROYECTO | 20790000 | 20784947.59 | 16968223.25 | 3816724.34
URBANISMO | 451759000 | 11556815.18 | 9038515 | 2518300.18
EDIFICACIONES | 1265953920 |  |  | 0
GERENCIA DE CONSTRUCCION | 171771292 | 171771292 | 9038515 | 162732777
INDIRECTOS DE OBRA | 34354258 |  |  | 0
GERENCIA DE LA PROMOTORA | 137417034 | 137416238 | 161175.97 | 137255062.03
GERENCIA DE VENTAS | 281704919 | 35151584 | 0 | 35151584
ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA | 67334346 | 237853.9 | 0 | 237853.9
PUBLICIDAD Y PROMOCION | 51531387.95 | 9589709 | 3924083.85 | 5665625.15
POST-VENTAS | 19238385 |  |  | 0
PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | 15000000 | 12132268.5 | 7882792.62 | 4249475.88
IMPREVISTOS | 19238385 |  |  | 0
GASTOS FINANCIEROS | 192383847 |  |  | 0
| 2831861942.95 | 492813050 | 140986345.52 | 351826704.48

## CXP 07.24 (hidden)
Payable Invoice Summary
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
For the period 1 July 2014 to 31 July 2024
Status contains Accepted, Approved, Awaiting Approval, Billed, Current, Draft, Invoiced, Sent
Invoice Date | Contact | Reference | Gross (DOP) | Payments / Debits (DOP) | Balance (DOP) | COSTOS DE OBRA
2024-06-10 | ADVANCEBAU LLC | INT.061024 | 446042 | 385727.8 | 60314.2 | Diseño y Proyecto
2024-06-10 | ECOTURISMO MUNDIAL Y PROYECTOS AMBIENTALES SRL(EMPACA) | B0100004526 | 820656 | 409320 | 411336 | Diseño y Proyecto
2024-06-13 | CONCONCRETOS PROYECTOS S A S | INT.8763 PARTE-1 | 3825551.15 | 3533442.13 | 292109.02 | Diseño y Proyecto
2024-07-01 | CONTEXTO URBANO | INT-18632 | 4876762 | 3557991.92 | 1318770.08 | Diseño y Proyecto
2024-07-26 | INVERSIONES BRICKET C A | INT. 201 | 1998189 | 1362015 | 636174 | Diseño y Proyecto
2024-07-30 | COMPAÑIA OPERADORA DEL AGUA TECCA SAS | B0100002594 | 348690 | 190115 | 158575 | Diseño y Proyecto
[5 empty] | 2877278.3 | Diseño y Proyecto
2024-06-26 | RANCEL SANTIAGO VASQUEZ AZAR | PROV.INFORMAL | 145920 | 88920 | 57000 | Publicidad: Medios Tradicionales y Digitales
2024-07-15 | PANAMERICAN CREATIVE MINDS INC | INT-005828 | 331089 | 0 | 331089 | Publicidad: Medios Tradicionales y Digitales
2024-07-17 | DANIELLA MARIA BETANCES COPELLO | PROVEEDOR INFORMAL | 156284.31 | 0 | 156284.31 | Publicidad: Medios Tradicionales y Digitales
2024-07-27 | PANAMERICAN CREATIVE MINDS INC | INT-005849 | 915092.18 | 0 | 915092.18 | Publicidad: Medios Tradicionales y Digitales
[5 empty] | 1459465.49 | Publicidad: Medios Tradicionales y Digitales

## ANTICIPO 07.24 (hidden)
ContactName | Reference | InvoiceDate | Total | InvoiceAmountDue | TrackingOption1
DISENOS ESTRUCTURALES AL LIMITE D E L SRL | ANTICIPO DISEÃ‘OS ESTRUCTURALES | 2024-07-24 | 222000 | 222000 | DiseÃ±o y Proyecto
HIDROPOZO SRL | ANTICIPO HIDROPOZOS | 2023-12-06 | 273000 | 273000 | DiseÃ±o y Proyecto
ANDRES MONTERO LANDSCAPE ARCHITECTURE | ANTICIPO ANDRES MONTERO | 2024-02-21 | 247800 | 247800 | DiseÃ±o y Proyecto
|  |  |  | 742800 | DiseÃ±o y Proyecto
TECNICA MMHB SRL | ANTICIPO TECNICA | 2024-02-16 | 8000000 | 1674259.36 | Permisos y Preliminares
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 30% REVISION AMBIENTAL | 2024-04-10 | 1050104.32 | 1050104.32 | Permisos y Preliminares
|  |  |  | 2724363.68 | Permisos y Preliminares

## BCE 08.24 (hidden)
Balance Sheet
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 31 August 2024
| Account | 31 Aug 2024
Assets
Bank
| Banesco DOP -Cta. Corriente No.99100010856 | 19880326.83
| Banesco USD -Cta. Ahorro No.99200013780 | 170494.28 | [FX]
| Total Bank | 20050821.11
Current Assets
| Anticipos a Proveedores | 5848990.57
| Total Current Assets | 5848990.57
Non-current Assets
| Costos de Construccion | 30229369.03
| Costos Operativos | 4836760.33
| Otros Costos (123906) | 7854532.53
| Terreno | 94172341.83
| Total Non-current Assets | 137093003.72
Total Assets |  | 162992815.4
Liabilities
Current Liabilities
| Cuentas por Pagar Comerciales | 2359941.85
| Otras Cuentas por Pagar | 340630
| Ret 100% ITBIS. Personas Fsicas | 43200
| Retencin 30% ITBIS Juridica | 7865.37
| Retencin ISR Exterior 27% | 519003.67
| Retencin ISR Personas Fsicas 10% | 24000
| Total Current Liabilities | 3294640.89
Total Liabilities |  | 3294640.89
| Net Assets | 159698174.51
Equity
| Aporte Fideicomitente AFI Universal | 159695773.64
| Current Year Earnings | 2400.87
Total Equity |  | 159698174.51
[FX] Exchange rates used to convert foreign currency into DOP are shown below. Rates are provided by XE.com unless otherwise stated.
31 Aug 2024
0.0167981 USD (United States Dollar) – on 1 Sep 2024

## Resumen de Costos 08.24 (hidden)
Account Transactions
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
For the period 1 March 2014 to 31 August 2024
COSTOS DE OBRA | Debit (DOP) | Credit (DOP)
123902 - Terreno
Terreno | 94172341.83 | 0
Total 123902 - Terreno | 94172341.83 | 0
123903 - Costos de Construccion
Costo Urbanismo | 9038515.39 | 0
Diseño y Proyecto | 20108039.54 | 0
Gerencia de Construcción | 1082814.1 | 0
Total 123903 - Costos de Construccion | 30229369.03 | 0
123904 - Costos Operativos
Publicidad: Medios Tradicionales y Digitales | 4437730.46 | 0
Gerencia de la Promotora | 161175.97 | 0
Administración Fiduciaria | 237853.9 | 0
Total 123904 - Costos Operativos | 4836760.33 | 0
123906 - Otros Costos (123906)
Permisos, Legales y Preliminares | 7854532.53 | 0
Total 123906 - Otros Costos (123906) | 7854532.53 | 0
Total | 137093003.72 | 0

## CXP 08.24 (hidden)
Aged Payables Summary
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 31 August 2024
Ageing by due date
Contact | Total
Costo Urbanismo, Gerencia de Construcción
TECNICA MMHB SRL | 190631.57
Total Costo Urbanismo, Gerencia de Construcción | 190631.57
Diseño y Proyecto
ADVANCEBAU LLC | 60314.2
COMPAÑIA OPERADORA DEL AGUA TECCA SAS | 158575
CONCONCRETOS PROYECTOS S A S | 292109.02
DISENOS ESTRUCTURALES AL LIMITE D E L SRL | 166220
ECOTURISMO MUNDIAL Y PROYECTOS AMBIENTALES SRL(EMPACA) | 373780.56
INVERSIONES BRICKET C A | 636174
OFICINA DE TASACIONES Y PROYECTOS ECONOMICOS SRL OTPRESA | 53100
Total Diseño y Proyecto | 1740272.78
Publicidad: Medios Tradicionales y Digitales
PANAMERICAN CREATIVE MINDS INC | 376237.5
RANCEL SANTIAGO VASQUEZ AZAR | 52800
Total Publicidad: Medios Tradicionales y Digitales | 429037.5
Total | 2359941.85
Percentage of total | 100%

## ANTICIPO 08.24 (hidden)
ContactName | Reference | InvoiceDate | LineAmount | TrackingOption1
FRANCISCO AQUINO & ASOCIADOS SRL | ANTICIPO AQUINO | 2024-07-31 | 400 | DiseÃ±o y Proyecto
MARY VANGIE GRULLON CACERES | ANTICIPO MARY | 2024-06-26 | 38250 | DiseÃ±o y Proyecto
ONEIDA MARIA FRIAS PADILLA | PO--020 | 2024-05-17 | 40000 | DiseÃ±o y Proyecto
HIDROPOZO SRL | ANTICIPO HIDROPOZOS | 2023-12-06 | 273000 | DiseÃ±o y Proyecto
|  |  | 351650 | DiseÃ±o y Proyecto
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES |  | 2024-04-10 | 1050104.32 | Permisos, Legales y Preliminares
|  |  | 1050104.32 | Permisos, Legales y Preliminares
TECNICA MMHB SRL | ANTICIPO TECNICA | 2024-08-06 | 2025354.08 | Preliminares de Obra
|  |  | 2025354.08 | Preliminares de Obra
LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL |  | 2024-08-08 | 747236.25 | Publicidad: Medios Tradicionales y Digitales
TECNICA MMHB SRL | ANTICIPO TECNICA | 2024-08-06 | 1674645.92 | Publicidad: Medios Tradicionales y Digitales
|  |  | 2421882.17 | Publicidad: Medios Tradicionales y Digitales
5848990.57

## PRESENTACIÓN Al 31082024 (hidden)
IMAGEN DEL ADI archivo : Flujo_de_caja_PUNTA_CANA_462_MAR2024_V.0.XLSX al 02/05/24
|  |  |  | a |  |  |  |  | d | e
| PRESUPUESTO JUNIO 2024 |  | 59 | COMPROMETIDO | EJECUTADO | CXP DE LO EJECUTADO | ANTICIPOS PAGADOS | PAGADO | POR EJECUTAR DE LO COMPROMETIDO | PROYECTADO PARA TERMINAR
| PARTIDA | DOP | US $
1 | Terreno | 103385169 | 1752291 | 94172341.83 | 94172341.83 | 0 |  | 94172341.83 | 0 | #REF! | #REF!
| Costo Urbanismo | 451759000 | 7656932.2034 | 11556815.18 | 9038515.39 |  | 2025354.08 | 11063869.47 | 492945.71 | #REF! | #REF!
| Costo Vivienda | 1265953920 | 21456846.1017 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| Gerencia Construcción: | 171771292 | 2911377.8305 | 171771292 | 1082814.1 | 190631.57 |  | 892182.53 | 170879109.47 | #REF! | #REF!
| Indirectos de Obra | 34354258 | 582275.5593 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| Total Costos Construcción | 1923838470 | 32607431.6949 | 183328107.18 | 10121329.49 | 190631.57 | 2025354.08 | 11956052 | 171372055.18 | #REF! | #REF!
| Gerencia de la Promotora | 137417034 | 2329102.2712 | 137416238 | 161175.97 |  |  | 161175.97 | 137255062.03 | #REF! | #REF!
| Gerencia de Ventas | 281704919 | 4774659.6441 | 35151584 |  |  |  | 0 | 35151584 | #REF! | #REF!
| Administración Fiducia | 67334346 | 1141260.1017 | 237853.9 | 237853.9 |  |  | 237853.9 | 0 | #REF! | #REF!
1 | Publicidad | 51531387.95 | 873413.3551 | 9589709 | 4437730.46 | 429037.5 | 2421882.17 | 6430575.13 | 3159133.87 | #REF! | #REF!
| Post Ventas | 19238385 | 326074.322 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| Total Gastos Operativos | 557226071.95 | 9444509.6941 | 182395384.9 | 4836760.33 | 429037.5 | 2421882.17 | 6829605 | 175565779.9 | #REF! | #REF!
| Permisos legales y Preliminares | 15000000 | 254237.2881 | 18740000 | 7854532.53 |  | 1050104.32 | 8904636.85 | 9835363.15 | #REF! | #REF!
| Diseño y Proyecto | 20790000 | 352372.8814 | 20784947.59 | 20108039.54 | 1740272.78 | 351650 | 18719416.76 | 2065530.83 | #REF! | #REF!
| Gastos Financieros | 192383847 | 3260743.1695 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| Imprevistos | 19238385 | 326074.322 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| Total Otros Gastos | 247412232 | 4193427.661 | 39524947.59 | 27962572.07 | 1740272.78 | 1401754.32 | 27624053.61 | 11900893.98 | #REF! | #REF!
| TOTALES | 2831861942.95 | 47997660.05 | 499420781.5 | 137093003.72 | 2359941.85 | 5848990.57 | 140582052.44 | 358838729.06 | #REF! | #REF!
|  |  |  | 155081667.5 |  |  |  |  | 9835363.15
|  |  |  | 12132268.5 |  | Aportes AFI | 159695773.64 | 160000000 |  | permisos por iniciar |  |  | Dato del ADI | 2831861942.392
|  |  |  | 6607731.5 |  | Balance Bancos | -20050821.11 | 19417947.56 | 2065530.83 | diseño por pagar |  |  | Dato Procore | 2831861942.95
|  |  |  | 492813050 |  | Retenciones por pagar | 594069.04 | 15552973.56 | 3159133.87 | Publicidade por pagar |  |  | Diferencia | -0.558
|  |  |  | diponible |  | Pagado según balanza | 140239021.57 | 3864974
[6 empty] | Pagado según reportes | 140582052.44
[6 empty] | Diferencial cambiario | -343030.87 | -340630
Total Gastos Operativos
Permisos legales y Preliminares
Diseño y Proyecto
Gastos Financieros
Imprevistos
Total Otros Gastos
TOTALES
| APORTE AFI | 160000000
| Gastado y comprometido | 156135026 | 97.58%
| Disponible | 3864974 | 2.416%
Note on E8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 10% del total Respuesta: Deberíamos quitar el compromiso total de este monto del presupuesto.
Note on E17: Antonely Villalona: En procore 12,132,268.5

## FLUJO Y DISPONIBLE 08.24 (hidden)
59.9
160000000 | 65967960.16 | 41084982.2074
TERRENO | 94032039.84
DISENO Y PROYECTO |  | 9215810.2114
PRELIMINARES DEL PROYECTO |  | 781278.096
PERMISOS |  | 11511123.6452
PUBLICIDAD |  | 3374766
153853.259
13043.04
192172.348
56340
| FECHA1 | ACUMULADO AGOSTO 2024 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
APORTE INICIAL | 160000000
DISPONIBLE |  | 19417947.56 | 13916161.0625 | 3441789.445 | -1367051.3425 | -5775892.13 | -7725892.13 | -9675892.13 | -11625892.13
TOTAL GASTO |  | 140582052.44 | 5501786.4975 | 10474371.6175 | 4808840.7875 | 4408840.7875 | 1950000 | 1950000 | 1950000
TERRENO |  | 94172341.83
DISENO Y PROYECTO |  | 18719416.76 | 1000000 | 1065530.83
PRELIMINARES DEL PROYECTO |  | 9142490.75 | 2458840.7875 | 2458840.7875 | 2458840.7875 | 2458840.7875
URBANISMO |  | 11063869.47 | 492945.71
PROMOCION Y PUBLICIDAD |  | 6430575.13 | 800000 | 3200000 | 1600000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000
Gerencias |  | 1053358.5 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000
Impuesto de transferencia
IFC (lote 1 y lote 2) |  |  |  | 3000000
750000
4837716.21
6800000 | permisos por iniciar
8480849.79 | diseño por pagar
2390947.54 | Publicidade por pagar
22509513.54

## CXP 09.24 (hidden)
Aged Payables Summary
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 30 September 2024
Ageing by due date
Contact | Total
Costo Urbanismo, Gerencia de Construcción, Publicidad: Medios Tradicionales y Digitales
TECNICA MMHB SRL | 307672.8
Total Costo Urbanismo, Gerencia de Construcción, Publicidad: Medios Tradicionales y Digitales | 307672.8
Diseño y Proyecto
ADVANCEBAU LLC | 60314.2
ECOTURISMO MUNDIAL Y PROYECTOS AMBIENTALES SRL(EMPACA) | 373780.56
Total Diseño y Proyecto | 434094.76
Eventos Publicitarios y Material Promocional
INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL | 4374
Total Eventos Publicitarios y Material Promocional | 4374
Total | 746141.56
Percentage of total | 100%

## Finanzas 09.24 (hidden)
Budget Code > Cost Code Tier 2 Description | Columnas personalizadas > Monto Total Presupuestado | Commitment Line Item > Amount | Commitment > Payments Issued | Columnas personalizadas > Restante
TERRENO | 103385169 | 94172341.83 | 94172341.83 | 0
DISEÑO Y PROYECTO | 20790000 | 20360289.56 | 19304681.76 | 1055607.8
URBANISMO | 451759000 | 10652617.45 | 9997047.39 | 655570.06
EDIFICACIONES | 1265953920 |  |  | 0
GERENCIA DE CONSTRUCCION | 171771292 | 1525635.12 | 1406537.98 | 119097.14
INDIRECTOS DE OBRA | 34354258 |  |  | 0
GERENCIA DE LA PROMOTORA | 137417034 | 161175.97 | 161175.97 | 0
GERENCIA DE VENTAS | 281704919 | 0 | 0 | 0
ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA | 67334346 | 237853.9 | 237853.9 | 0
PUBLICIDAD Y PROMOCION | 51531387.95 | 10757675.4 | 6276981.12 | 4480694.28
POST-VENTAS | 19238385 |  |  | 0
PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | 15000000 | 15920578.65 | 9725292.85 | 6195285.8
IMPREVISTOS | 19238385 |  |  | 0
GASTOS FINANCIEROS | 192383847 |  |  | 0
| 2831861942.95 | 153788167.88 | 141281912.8 | 12506255.08

## ANTICIPO 09.24 (hidden)
Approved and paid
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
For the period 1 September 2014 to 30 September 2024
Source contains Payable Prepayment
Status contains Accepted, Approved, Billed, Current, Invoiced, Sent
Contact | Reference | Last Payment Date | Net (DOP) | Payments / Debits (DOP) | Balance (Source) | COSTOS DE OBRA
HIDROPOZO SRL | ANTICIPO HIDROPOZOS | 2023-12-06 | -273000 | 0 | -273000 | Diseño y Proyecto
ONEIDA MARIA FRIAS PADILLA | PO--020 | 2024-05-17 | -40000 | 0 | -40000 | Diseño y Proyecto
MARY VANGIE GRULLON CACERES | ANTICIPO MARY | 2024-06-26 | -38250 | 0 | -38250 | Diseño y Proyecto
INVERSIONES BRICKET C A | PAGO DUPLICADO INV. BRICKET | 2024-09-17 | -650700 | 0 |  | Diseño y Proyecto
|  |  | -1001950 | 0 | -351250
LUCES INDUSTRIALES SRL | ANTICIPO WORLD SIGN | 2024-09-30 | -144800 | 0 | -144800 | Eventos Publicitarios y Material Promocional
TECNICA MMHB SRL | ANTICIPO TECNICA | 2024-09-30 | -1617766.33 | -1181495.2649 | -436271.0651 | Preliminares de Obra
TECNICA MMHB SRL | ANTICIPO TECNICA | 2024-09-30 | -2082233.67 | -1520707.3951 | -561526.2749 | Publicidad: Medios Tradicionales y Digitales
LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL |  | 2024-08-08 | -747236.25 | 0 | -747236.25 | Publicidad: Medios Tradicionales y Digitales
|  |  | -4592036.25 | -2702202.66 | -1889833.59
Total |  |  | -5593986.25 | -2702202.66 | -2241083.59

## BCE 09.24 (hidden)
Balance Sheet
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 30 September 2024
| Account | 30 Sep 2024
Assets
Bank
| Banesco DOP -Cta. Corriente No.99100010856 | 16674524.37
| Banesco USD -Cta. Ahorro No.99200013780 | 172810.98 | [FX]
| Total Bank | 16847335.35
Current Assets
| Anticipos a Proveedores | 2892183.59
| Total Current Assets | 2892183.59
Non-current Assets
| Costos de Construccion | 31528923.13
| Costos Operativos | 6676010.99
| Otros Costos (123906) | 8904636.85
| Terreno | 94172341.83
| Total Non-current Assets | 141281912.8
Total Assets |  | 161021431.74
Liabilities
Current Liabilities
| Cuentas por Pagar Comerciales | 746141.56
| Otras Cuentas por Pagar | 131350
| Ret 100% ITBIS. Personas Fsicas | 36360
| Retencin 30% ITBIS Juridica | 34167.35
| Retencin ISR Exterior 27% | 260416.02
| Retencin ISR Personas Fsicas 10% | 20200
| Total Current Liabilities | 1228634.93
Total Liabilities |  | 1228634.93
| Net Assets | 159792796.81
Equity
| Aporte Fideicomitente AFI Universal | 159695773.64
| Current Year Earnings | 97023.17
Total Equity |  | 159792796.81
[FX] Exchange rates used to convert foreign currency into DOP are shown below. Rates are provided by XE.com unless otherwise stated.
30 Sep 2024
0.0165736 USD (United States Dollar)

## PRESENTACIÓN Al 30092024 (hidden)
IMAGEN DEL ADI archivo : Flujo_de_caja_PUNTA_CANA_462_MAR2024_V.0.XLSX al 02/05/24
[5 empty] | a |  |  |  |  | d | e
| CONTROL PRESUPUESTAL |  |  | 59 | COMPROMETIDO | EJECUTADO | CXP DE LO EJECUTADO | ANTICIPOS PAGADOS | PAGADO | POR EJECUTAR DE LO COMPROMETIDO | PROYECTADO PARA TERMINAR
| PARTIDA | ADI MARZO-24 | ADI AGO-24 | US $
1 | Terreno | 103385169 | 103385169 | 1752291 | 94172341.83 | 94172341.83 | 0 |  | 94172341.83 | 0 | 9212827.17
| Costo Urbanismo | 451759000 | 451759000 | 7656932.2034 | 10652617.45 | 9997047.39 |  | 436271.0651 | 10433318.4551 | 219298.9949 | 441106382.55
| Costo Vivienda | 1265953920 | 1447934796 | 24541267.7288 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1447934796
| Fondo de Contingencia | 0 | 37993876 | 643964
| Gerencia Construcción: | 171771292 | 189969380 | 3219820 | 1525635.12 | 1406537.98 | 307672.8 |  | 1098865.18 | 426769.94 | 188443744.88
| Indirectos de Obra | 34354258 | 37993876 | 643964 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 37993876
| Total Costos Construcción | 1923838470 | 2165650928 | 36705947.9322 | 12178252.57 | 11403585.37 | 307672.8 | 436271.0651 | 11532183.6351 | 646068.9349 | 2115478799.43
| Gerencia de la Promotora | 137417034 | 151975504 | 2575856 | 161175.97 | 161175.97 |  |  | 161175.97 | 0 | 151814328.03
| Gerencia de Ventas | 281704919 | 308130334 | 5222548.0339 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 308130334
| Administración Fiducia | 67334346 | 75797782 | 1284708.1695 | 237853.9 | 237853.9 |  |  | 237853.9 | 0 | 75559928.1
1 | Publicidad | 51531387.95 | 56990814 | 965946 | 10757675.4 | 6276981.12 | 4374 | 1453562.5249 | 7726169.6449 | 3031505.7551 | 46233138.6
| Post Ventas | 19238385 | 21656506 | 367059.4237 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21656506
| Total Gastos Operativos | 557226071.95 | 614550940 | 10416117.6271 | 11156705.27 | 6676010.99 | 4374 | 1453562.5249 | 8125199.5149 | 3031505.7551 | 603394234.73
| Permisos legales y Preliminares | 15000000 | 30500000 | 516949.1525 | 15920578.65 | 9725292.85 |  |  | 9725292.85 | 6195285.8 | 14579421.35
| Diseño y Proyecto | 20790000 | 20790000 | 352372.8814 | 20360289.56 | 19304681.76 | 434094.76 | 351250 | 19221837 | 1138452.56 | 429710.44
| Gastos Financieros | 192383847 | 216565093 | 3670594.7966 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 216565093
| Imprevistos | 19238385 | 21656509 | 367059.4746 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21656509
| Total Otros Gastos | 247412232 | 289511602 | 4906976.3051 | 36280868.21 | 29029974.61 | 434094.76 | 351250 | 28947129.85 | 7333738.36 | 253230733.79
| TOTALES | 2831861942.95 | 3173098639 | 53781332.8644 | 153788167.88 | 141281912.8 | 746141.56 | 2241083.59 | 142776854.83 | 11011313.05 | 2981316595.12
152101356.79
[5 empty] | 15099922.65 |  | Aportes AFI | 159695773.64 | 160000000 |  |  |  | Dato del ADI | 2831861942.392
[5 empty] | 820656 |  | Balance Bancos | -17498035.35 | 17223145.17 |  |  |  | Dato Procore | 2831861942.95
[5 empty] | 152967511.88 |  | Retenciones por pagar | 482493.37 | 11011313.05 |  |  |  | Diferencia | -0.558
[5 empty] | diponible |  | Pagado según balanza | 142680231.66 | 6211832.12
[7 empty] | Pagado según reportes | 142776854.83
[7 empty] | Diferencial cambiario | -96623.17 | 97023.17 | 400
Total Gastos Operativos
Permisos legales y Preliminares
Diseño y Proyecto
Gastos Financieros
Imprevistos
Total Otros Gastos
TOTALES
| APORTE AFI | 160000000
| Gastado y comprometido | 153788167.88 |  | 0.96118
| Disponible | 6211832.12 |  | 0.038824

## FLUJO Y DISPONIBLE 09.24 (hidden)
59.9
160000000 | 65967960.16 | 41084982.2074
TERRENO | 94032039.84
DISENO Y PROYECTO |  | 9215810.2114
PRELIMINARES DEL PROYECTO |  | 781278.096
PERMISOS |  | 11511123.6452
PUBLICIDAD |  | 3374766
153853.259
13043.04
192172.348
56340
| FECHA1 | ACUMULADO SEPTIEMBRE 2024 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
APORTE INICIAL | 160000000
DISPONIBLE |  | 17223145.17 | 11406552.8276 | 197712.0401 | -5561128.7474 | -11011128.7474 | -15061128.7474 | -19111128.7474
TOTAL GASTO |  | 142776854.83 | 5816592.3424 | 11208840.7875 | 5758840.7875 | 5450000 | 4050000 | 4050000
TERRENO |  | 94172341.83
DISENO Y PROYECTO |  | 19221837 | 1138452.56
PERMISOS PRELIMINARES DEL PROYECTO |  | 9963146.75 | 2458840.7875 | 2458840.7875 | 2458840.7875 | 1400000
URBANISMO |  | 10433318.4551 | 219298.9949
PROMOCION Y PUBLICIDAD |  | 7726169.6449 | 1000000 | 3600000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000
Gerencia Construcción |  | 1260041.15 | 500000 | 500000 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 1000000
Gerencia Promotora |  |  | 500000 | 500000 | 500000 | 750000 | 750000 | 750000
Gerencia de Ventas(Adm Ventas) |  |  |  | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000
Comisiones de Ventas |  |  |  | 500000
Impuesto de transferencia
IFC (lote 1 y lote 2) |  |  |  | 3000000
4837716.21
6800000 | permisos por iniciar
8480849.79 | diseño por pagar
2390947.54 | Publicidade por pagar
22509513.54

## CXP 11.24 (hidden)
Aged Payables Detail
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 30 November 2024
Ageing by due date
Contact | Invoice Date | Invoice Reference | Total
Gerencia de Construcción
TECNICA MMHB SRL | 2024-11-30 | B0100000159 | 19672.22
Total Gerencia de Construcción |  |  | 19672.22
Diseño y Proyecto
ADVANCEBAU LLC | 2024-06-10 | INT.061024 | 60314.2
ANDRES MONTERO LANDSCAPE ARCHITECTURE | 2024-11-27 | 20241120 | 123801.1
Total Diseño y Proyecto |  |  | 184115.3
Gerencia de Ventas
MATASIETE SRL | 2024-11-30 | B0100000496 | 279677.77
Total Gerencia de Ventas |  |  | 279677.77
Publicidad: Medios Tradicionales y Digitales
ESTRUCTURAS PUBLICITARIAS Y GRAFICOS EPUGRAF SRL | 2024-11-18 | B0100000046 | 74800
ESTRUCTURAS PUBLICITARIAS Y GRAFICOS EPUGRAF SRL | 2024-11-20 | B0100000048 | 18802
LUCES INDUSTRIALES SRL | 2024-11-28 | B0100008807 | 88264
TECNICA MMHB SRL | 2024-11-28 | B0100000158 | 282126
Total Publicidad: Medios Tradicionales y Digitales |  |  | 463992
Total |  |  | 947457.29
Percentage of total |  |  | 100%

## Finanzas 11.24 (hidden)
No | Código de presupuesto | Monto del presupuesto original | Cambio de presupuesto | Monto Total Presupuestado | Monto Total Comprometido | Trabajo Ejectutado
1 | TERRENO | 103385169 |  | 103385169 | 94172341.83 | 94172341.83
2 | DISEÑO Y PROYECTO | 20790000 | 0 | 20790000 | 20953109.1 | 20098509.6
3 | URBANISMO | 451759000 |  | 451759000 | 9219083.59 | 9219083.59
4 | EDIFICACIONES | 1265953920 |  | 1265953920 | 0
5 | GERENCIA DE CONSTRUCCION | 171771292 | 18198088 | 189969380 | 1644662.03 | 1644662.03
6 | INDIRECTOS DE OBRA | 34354258 | 3639618 | 37993876 | 0
7 | FONDO DE CONTINGENCIA | 0 | 37993876 | 37993876 | 0
8 | GERENCIA DE LA PROMOTORA | 137417034 | 14558470 | 151975504 | 161175.97 | 161175.97
9 | ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA | 67334346 | 8463436 | 75797782 | 330277.4 | 330277.4
10 | GERENCIA DE VENTAS | 281704919 | 26425415 | 308130334 | 279677.77 | 279677.77
11 | PUBLICIDAD Y PROMOCION | 51531387.95 | 5459426.05 | 56990814 | 14045810.15 | 11180540.28
12 | POST-VENTAS | 19238385 | 2418121 | 21656506 | 0
13 | IMPREVISTOS | 19238385 | 2418124 | 21656509 | 0
14 | GASTOS FINANCIEROS | 192383847 | 24181246 | 216565093 | 0
15 | PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | 15000000 | 15500000 | 30500000 | 16703974.48 | 12591931.29
| Grand Totals | 2831861942.95 | 159255820.05 | 2991117763 | 157510112.32 | 149678199.76
Note on E4: Autor: Pendiente ajustar
Note on E5: Autor: Pendiente ajustar

## ANTICIPO 11.24 (hidden)
Approved and paid
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
For the period 1 September 2014 to 30 September 2024
Source contains Payable Prepayment
Status contains Accepted, Approved, Billed, Current, Invoiced, Sent
Contact | Reference | Last Payment Date | Net (DOP) | COSTOS DE OBRA
HIDROPOZO SRL | ANTICIPO HIDROPOZOS | 2023-12-06 | -273000 | Diseño y Proyecto
ONEIDA MARIA FRIAS PADILLA | PO--020 | 2024-05-17 | -40000 | Diseño y Proyecto
MARY VANGIE GRULLON CACERES | ANTICIPO MARY | 2024-06-26 | -38250 | Diseño y Proyecto
ECOTURISMO MUNDIAL Y PROYECTOS AMBIENTALES SRL(EMPACA) | ANTICIPO EMPACA | 2024-11-20 | -195834.93 | Diseño y Proyecto
-547084.93
RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | ANTICIPO RIOS LEGAL | 2024-11-26 | -352775.8 | Permisos, Legales y Preliminares
LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL | ANTICIPO LMCAD | 2024-11-20 | -376562.5 | Publicidad: Medios Tradicionales y Digitales
LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL |  | 2024-08-08 | -747236.25 | Publicidad: Medios Tradicionales y Digitales
-1476574.55
Total |  |  | -2023659.48

## BCE 11.24 (hidden)
Balance Sheet
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 30 November 2024
| Account | 30 Nov 2024
Assets
Bank
| Banesco DOP -Cta. Corriente No.99100010856 | 9171515.3
| Banesco USD -Cta. Ahorro No.99200013780 | 723710.92 | [FX]
| Cuentas por Cobrar Compañía Relacionada USD | 297767.05 | [FX]
| Total Bank | 10192993.27
Current Assets
| Anticipos a Proveedores | 2023659.48
| Total Current Assets | 2023659.48
Non-current Assets
| Costos de Construcción | 33776104.88
| Costos Operativos | 9945088.93
| Otros Costos | 11784664.19
| Terreno | 94172341.83
| Total Non-current Assets | 149678199.83
Total Assets |  | 161894852.58
Liabilities
Current Liabilities
| Cuentas por Pagar Comerciales | 947457.29
| Depósitos Diferidos de Clientes | 298015.71
| Otras Cuentas por Pagar | 727875.8
| Retención 100% ITBIS. Personas Físicas | 57506.01
| Retención 30% ITBIS Jurídica | 20544.83
| Retención ISR Personas Físicas 10% | 31947.78
| Total Current Liabilities | 2083347.42
Total Liabilities |  | 2083347.42
| Net Assets | 159811505.16
Equity
| Aporte Fideicomitente AFI Universal | 159695773.64
| Current Year Earnings | 115731.52
Total Equity |  | 159811505.16
[FX] Exchange rates used to convert foreign currency into DOP are shown below. Rates are provided by XE.com unless otherwise stated.
30 Nov 2024
0.0165700 USD (United States Dollar)

## PRESENTACIÓN 11-24 (hidden)
IMAGEN DEL ADI archivo : Flujo_de_caja_PUNTA_CANA_462_MAR2024_V.0.XLSX al 02/05/24
[5 empty] | a |  |  |  |  | d | e
| CONTROL PRESUPUESTAL |  |  | 59 | COMPROMETIDO | EJECUTADO | CXP DE LO EJECUTADO | ANTICIPOS PAGADOS | PAGADO | POR PAGAR DE LO COMPROMETIDO | PROYECTADO PARA TERMINAR
| PARTIDA | ADI MARZO-24 | ADI AGO-24 | US $
1 | Terreno | 103385169 | 103385169 | 1752291 | 94172341.83 | 94172341.83 | 0 |  | 94172341.83 | 0 | 9212827.17
| Costo Urbanismo | 451759000 | 451759000 | 7656932.2034 | 9219083.59 | 9219083.59 |  |  | 9219083.59 | 0 | 442539916.41
| Costo Vivienda | 1265953920 | 1447934796 | 24541267.7288 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1447934796
| Fondo de Contingencia | 0 | 37993876 | 643964
| Gerencia Construcción: | 171771292 | 189969380 | 3219820 | 1644662.03 | 1644662.03 | 19672.22 |  | 1624989.81 | 19672.22 | 188324717.97
| Indirectos de Obra | 34354258 | 37993876 | 643964 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 37993876
| Total Costos Construcción | 1923838470 | 2165650928 | 36705947.9322 | 10863745.62 | 10863745.62 | 19672.22 | 0 | 10844073.4 | 19672.22 | 2116793306.38
| Gerencia de la Promotora | 137417034 | 151975504 | 2575856 | 161175.97 | 161175.97 |  |  | 161175.97 | 0 | 151814328.03
| Gerencia de Ventas | 281704919 | 308130334 | 5222548.0339 | 279677.77 | 279677.77 | 279677.77 |  | 0 | 279677.77 | 307850656.23
| Administración Fiducia | 67334346 | 75797782 | 1284708.1695 | 330277.4 | 330277.4 |  |  | 330277.4 | 0 | 75467504.6
1 | Publicidad | 51531387.95 | 56990814 | 965946 | 14045810.15 | 11180540.28 | 463992 | 1123798.75 | 11840347.03 | 2205463.12 | 42945003.85
| Post Ventas | 19238385 | 21656506 | 367059.4237 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21656506
| Total Gastos Operativos | 557226071.95 | 614550940 | 10416117.6271 | 14816941.29 | 11951671.42 | 743669.77 | 1123798.75 | 12331800.4 | 2485140.89 | 599733998.71
| Permisos legales y Preliminares | 15000000 | 30500000 | 516949.1525 | 16703974.48 | 12591931.29 |  | 352775.8 | 12944707.09 | 3759267.39 | 13796025.52
| Diseño y Proyecto | 20790000 | 20790000 | 352372.8814 | 20953109.1 | 20098509.6 | 184115.3 | 547084.93 | 20461479.23 | 491629.87 | -163109.1
| Gastos Financieros | 192383847 | 216565093 | 3670594.7966 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 216565093
| Imprevistos | 19238385 | 21656509 | 367059.4746 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21656509
| Total Otros Gastos | 247412232 | 289511602 | 4906976.3051 | 37657083.58 | 32690440.89 | 184115.3 | 899860.73 | 33406186.32 | 4250897.26 | 251854518.42
| TOTALES | 2831861942.95 | 3173098639 | 53781332.8644 | 157510112.32 | 149678199.76 | 947457.29 | 2023659.48 | 150754401.95 | 6755710.37 | 2977594650.68
[7 empty] | Aportes AFI | 159695773.64 | 160000000 |  |  |  | Dato del ADI | 2831861942.392
[7 empty] | Balance Bancos | -9895226.22 | 9245598.05 |  |  |  | Dato Procore | 2831861942.95
[7 empty] | Retenciones por pagar | 837874.42 | 6755710.37 |  |  |  | Diferencia | -0.558
[7 empty] | Depósitos de Clientes | 298015.71
[7 empty] | Pagado según balanza | 150638421.84 | 2489887.68
[7 empty] | Pagado según reportes | 150754401.95
[7 empty] | Diferencial cambiario | -115980.11 | 115731.52 | -248.59
Total Gastos Operativos
Permisos legales y Preliminares
Diseño y Proyecto
Gastos Financieros
Imprevistos
Total Otros Gastos
TOTALES
| APORTE AFI | 160000000
| Gastado y comprometido | 157510112.32 |  | 0.98444
| Disponible | 2489887.68 |  | 0.015562

## FLUJO Y DISPONIBLE 11.24 (hidden)
59.9
160000000 | 65967960.16 | 41084982.2074
TERRENO | 94032039.84
DISENO Y PROYECTO |  | 9215810.2114
PRELIMINARES DEL PROYECTO |  | 781278.096
PERMISOS |  | 11511123.6452
PUBLICIDAD |  | 3374766
153853.259
13043.04
192172.348
56340
| FECHA1 | ACUMULADO NOVIEMBRE 2024 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
APORTE INICIAL | 160000000
DISPONIBLE |  | 9245598.05 | 839887.68 | -10368953.1075 | -16127793.895 | -21577793.895
TOTAL GASTO |  | 150754401.95 | 8405710.37 | 11208840.7875 | 5758840.7875 | 5450000
TERRENO |  | 94172341.83 | 0
DISENO Y PROYECTO |  | 20461479.23 | 491629.87
PERMISOS PRELIMINARES DEL PROYECTO |  | 12944707.09 | 3759267.39 | 2458840.7875 | 2458840.7875 | 1400000
URBANISMO |  | 9219083.59 | 0
PROMOCION Y PUBLICIDAD |  | 11840347.03 | 2205463.12 | 3600000 | 1650000 | 1650000
ADMINISTRACION FIDUCIARIA |  | 330277.4
Gerencia Construcción |  | 1786165.78 | 519672.22 | 500000 | 500000 | 1000000
Gerencia Promotora |  |  | 500000 | 500000 | 500000 | 750000
Gerencia de Ventas(Adm Ventas) |  |  | 929677.77 | 650000 | 650000 | 650000
Comisiones de Ventas |  |  |  | 500000
Impuesto de transferencia
IFC (lote 1 y lote 2) |  |  |  | 3000000
4837716.21
6800000 | permisos por iniciar
8480849.79 | diseño por pagar
2390947.54 | Publicidade por pagar
22509513.54

## BCE 12.24 (hidden)
Balance Sheet
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 31 December 2024
| Account | 31 Dec 2024
Assets
Bank
| Banesco DOP -Cta. Corriente No.99100010856 | 7515475.29
| Banesco USD -Cta. Ahorro No.99200013780 | 596734.87 | [FX]
| Cuentas por Cobrar Compañía Relacionada USD | 604757.16 | [FX]
| Total Bank | 8716967.32
Current Assets
| Anticipos a Proveedores | 1827824.55
| Total Current Assets | 1827824.55
Non-current Assets
| Costos de Construcción | 31843261.26
| Costos Operativos | 12349086.46
| Otros Costos | 12715384.38
| Terreno | 94172341.83
| Total Non-current Assets | 151080073.93
Total Assets |  | 161624865.8
Liabilities
Current Liabilities
| Cuentas por Pagar Comerciales | 433593.97
| Depósitos Diferidos de Clientes | 597566.75
| Otras Cuentas por Pagar | 500375.8
| Retención 100% ITBIS. Personas Físicas | 48750
| Retención 30% ITBIS Jurídica | 37371.92
| Retención ISR Exterior 27% | 146511.92
| Retención ISR Personas Físicas 10% | 27083.33
| Total Current Liabilities | 1791253.69
Total Liabilities |  | 1791253.69
| Net Assets | 159833612.11
Equity
| Aporte Fideicomitente AFI Universal | 159695773.64
| Current Year Earnings | 137838.47
Total Equity |  | 159833612.11
[FX] Exchange rates used to convert foreign currency into DOP are shown below. Rates are provided by XE.com unless otherwise stated.
31 Dec 2024
0.0163669 USD (United States Dollar)

## Finanzas 12.24 (hidden)
No | Código de presupuesto | Monto del presupuesto original | Cambio de presupuesto | Monto Total Presupuestado | Monto Total Comprometido | Trabajo Ejectutado
1 | 1-1 - TERRENO | 103385169 |  | 103385169 | 94172341.83 | 94172341.83
2 | 1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 20790000 | 0 | 20790000 | 21610963.29 | 20979515.64
3 | 1-4 - URBANISMO | 451759000 |  | 451759000 | 9219083.59 | 9219083.59
4 | 1-5 - EDIFICACIONES | 1265953920 |  | 1265953920 | 0 | 0
5 | 1-6 - GERENCIA DE CONSTRUCCION | 171771292 | 18198088 | 171771292 | 1644662.03 | 1644662.03
6 | 1-7 - INDIRECTOS DE OBRA | 34354258 | 3639618 | 34354258 | 0 | 0
7 | 1-8 - FONDO DE CONTINGENCIA | 0 | 37993876 | 0 | 0 | 0
8 | 2-1 - GERENCIA DE LA PROMOTORA | 137417034 | 14558470 | 137417034 | 161175.97 | 161175.97
9 | 2-2 - GERENCIA DE VENTAS | 67334346 | 8463436 | 281704919 | 559355.54 | 559355.54
10 | 2-3 - ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA | 281704919 | 26425415 | 67334346 | 373034.61 | 373034.61
11 | 2-4 - PUBLICIDAD Y PROMOCION | 51531387.95 | 5459426.05 | 51531387.95 | 14415200.15 | 11255520.28
12 | 2-5 - POST-VENTAS | 19238385 | 2418121 | 19238385 | 0 | 0
13 | 3-1 - PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | 19238385 | 2418124 | 15000000 | 16827427.56 | 12715384.37
14 | 3-2 - IMPREVISTOS | 192383847 | 24181246 | 19238385 | 0 | 0
15 | 3-3 - GASTOS FINANCIEROS | 15000000 | 15500000 | 192383847 | 0 | 0
| Grand Totals | 2831861942.95 | 159255820.05 | 2831861942.95 | 158983244.57 | 151080073.86

## ANTICIPOS 12.24 (hidden)
ContactName | Reference | InvoiceDate | Total | InvoiceAmountDue | Description | TrackingName1 | TrackingOption1
RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | ANTICIPO RIOS LEGAL | 2024-11-26 | 352775.8 | 352775.8 | Para Registrar el anticipo realizado por Tecnica MMHB por gestion Confotur. Pendiente reembolso PO--036 | COSTOS DE OBRA | Permisos, Legales y Preliminares
LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL | ANTICIPO LMCAD | 2024-11-20 | 376562.5 | 376562.5 | Avance 25% PO--018 Renders y Maqueta Digital Araya | COSTOS DE OBRA | Publicidad: Medios Tradicionales y Digitales
LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL |  | 2024-08-08 | 747236.25 | 747236.25 | 562949957178318 | COSTOS DE OBRA | Publicidad: Medios Tradicionales y Digitales
MARY VANGIE GRULLON CACERES | ANTICIPO MARY | 2024-06-26 | 38250 | 38250 | PO--021 | COSTOS DE OBRA | DiseÃ±o y Proyecto
ONEIDA MARIA FRIAS PADILLA | PO--020 | 2024-05-17 | 40000 | 40000 | PO--020 | COSTOS DE OBRA | DiseÃ±o y Proyecto
HIDROPOZO SRL | ANTICIPO HIDROPOZOS | 2023-12-06 | 273000 | 273000 | ANTICIPO COT 94 PRUEBA DE INFILTRACION Y BOMBEO ARAYA | COSTOS DE OBRA | DiseÃ±o y Proyecto
|  |  | 1827824.55 | 1827824.55

## CXP 12.24 (hidden)
Aged Payables Detail
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 31 December 2024
Ageing by due date
Invoice Date | Due Date | Invoice Reference | < 1 Month | 1 Month | 2 Months | 3 Months | Older | Total | COSTO DE OBRA
ADVANCEBAU LLC
2024-06-10 | 2024-06-30 | INT.061024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60314.2 | 60314.2 | Diseño y Proyecto
Total ADVANCEBAU LLC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60314.2 | 60314.2
ESTRUCTURAS PUBLICITARIAS Y GRAFICOS EPUGRAF SRL
2024-11-18 | 2024-11-19 | B0100000046 | 0 | 74800 | 0 | 0 | 0 | 74800 | Publicidad: Medios Tradicionales y Digitales
2024-11-20 | 2024-11-20 | B0100000048 | 0 | 18802 | 0 | 0 | 0 | 18802 | Publicidad: Medios Tradicionales y Digitales
Total ESTRUCTURAS PUBLICITARIAS Y GRAFICOS EPUGRAF SRL |  |  | 0 | 93602 | 0 | 0 | 0 | 93602
MATASIETE SRL
2024-12-10 | 2024-12-31 | B0100000500 | 279677.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279677.77 | Gerencia de Ventas
Total MATASIETE SRL |  |  | 279677.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279677.77
Total |  |  | 279677.77 | 93602 | 0 | 0 | 60314.2 | 433593.97
Percentage of total |  |  | 64.5% | 21.59% | 0% | 0% | 13.91% | 100%
[5 empty] | 93602 | EPUGRAF
[5 empty] | 88264 | WORDSING
[5 empty] | 634401.25 | LMCAD
[5 empty] | 980455.87 | 4S
1796723.12
[5 empty] | 1155000 | TURISMO
[5 empty] | 17225 | RIOS
[5 empty] | 2587042.39 | MIVHED
3759267.39
3759267.39

## PRESENTACIÓN 12-24 (hidden)
IMAGEN DEL ADI archivo : Flujo_de_caja_PUNTA_CANA_462_MAR2024_V.0.XLSX al 02/05/24
[5 empty] | a |  |  |  |  | d | e
| CONTROL PRESUPUESTAL |  |  | 59 | COMPROMETIDO | EJECUTADO | CXP DE LO EJECUTADO | ANTICIPOS PAGADOS | PAGADO | POR PAGAR DE LO COMPROMETIDO | PROYECTADO PARA TERMINAR
| PARTIDA | ADI MARZO-24 | ADI AGO-24 | US $
1 | Terreno | 103385169 | 103385169 | 1752291 | 94172341.83 | 94172341.83 | 0 |  | 94172341.83 | 0 | 9212827.17
| Costo Urbanismo | 451759000 | 451759000 | 7656932.2034 | 9219083.59 | 9219083.59 |  |  | 9219083.59 | 0 | 442539916.41
| Costo Vivienda | 1265953920 | 1447934796 | 24541267.7288 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1447934796
| Fondo de Contingencia | 0 | 37993876 | 643964 | 0 | 0
| Gerencia Construcción: | 171771292 | 189969380 | 3219820 | 1644662.03 | 1644662.03 |  |  | 1644662.03 | 0 | 188324717.97
| Indirectos de Obra | 34354258 | 37993876 | 643964 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 37993876
| Total Costos Construcción | 1923838470 | 2165650928 | 36705947.9322 | 10863745.62 | 10863745.62 | 0 | 0 | 10863745.62 | 0 | 2116793306.38
| Gerencia de la Promotora | 137417034 | 151975504 | 2575856 | 161175.97 | 161175.97 |  |  | 161175.97 | 0 | 151814328.03
| Gerencia de Ventas | 281704919 | 308130334 | 5222548.0339 | 559355.54 | 559355.54 | 279677.77 |  | 279677.77 | 279677.77 | 307570978.46
| Administración Fiducia | 67334346 | 75797782 | 1284708.1695 | 373034.61 | 373034.61 |  |  | 373034.61 | 0 | 75424747.39
1 | Publicidad | 51531387.95 | 56990814 | 965946 | 14415200.15 | 11255520.28 | 93602 | 1123798.75 | 12285717.03 | 2129483.12 | 42575613.85
| Post Ventas | 19238385 | 21656506 | 367059.4237 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21656506
| Total Gastos Operativos | 557226071.95 | 614550940 | 10416117.6271 | 15508766.27 | 12349086.4 | 373279.77 | 1123798.75 | 13099605.38 | 2409160.89 | 599042173.73
| Permisos legales y Preliminares | 15000000 | 30500000 | 516949.1525 | 16827427.56 | 12715384.37 |  | 352775.8 | 13068160.17 | 3759267.39 | 13672572.44
| Diseño y Proyecto | 20790000 | 20790000 | 352372.8814 | 21610963.29 | 20979515.64 | 60314.2 | 351250 | 21270451.44 | 340511.85 | -820963.29
| Gastos Financieros | 192383847 | 216565093 | 3670594.7966 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 216565093
| Imprevistos | 19238385 | 21656509 | 367059.4746 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21656509
| Total Otros Gastos | 247412232 | 289511602 | 4906976.3051 | 38438390.85 | 33694900.01 | 60314.2 | 704025.8 | 34338611.61 | 4099779.24 | 251073211.15
| TOTALES | 2831861942.95 | 3173098639 | 53781332.8644 | 158983244.57 | 151080073.86 | 433593.97 | 1827824.55 | 152474304.44 | 6508940.13 | 2976121518.43
[7 empty] | Aportes AFI | 159695773.64 | 160000000 |  |  |  | Dato del ADI | 2831861942.392
[7 empty] | Balance Bancos | -8716967.32 | 7525695.56 |  |  |  | Dato Procore | 2831861942.95
[7 empty] | Retenciones por pagar | 760092.97 | 6508940.13 |  |  |  | Diferencia | -0.558
[7 empty] | Depósitos de Clientes | 597566.75
[7 empty] | Pagado según balanza | 152336466.04 | 1016755.43
[7 empty] | Pagado según reportes | 152474304.44
[7 empty] | Diferencial cambiario | -137838.4 | 137838.47 | 0.07
Total Gastos Operativos
Permisos legales y Preliminares
Diseño y Proyecto
Gastos Financieros
Imprevistos
Total Otros Gastos
TOTALES
| APORTE AFI | 160000000
| Gastado y comprometido | 158983244.57 |  | 0.99365
| Disponible | 1016755.43 |  | 0.0063547
Note on K15: Antonely Villalona: LMCAD, 4S, EPUGRAF, WORDSIGN
Note on K18: Antonely Villalona: TURISMO Y MIVHED

## FLUJO Y DISPONIBLE 12.24 (hidden)
59.9
160000000 | 65967960.16 | 41084982.2074
TERRENO | 94032039.84
DISENO Y PROYECTO |  | 9215810.2114
PRELIMINARES DEL PROYECTO |  | 781278.096
PERMISOS |  | 11511123.6452
PUBLICIDAD |  | 3374766
153853.259
13043.04
192172.348
56340
| FECHA1 | ACUMULADO DICIEMBRE 2024 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01
APORTE INICIAL | 160000000
DISPONIBLE |  | 7525695.56 | 3126022.82 | -6878977.18 | -13366019.57 | -18016019.57
TOTAL GASTO |  | 152474304.44 | 4399672.74 | 10005000 | 6487042.39 | 4650000
TERRENO |  | 94172341.83 | 0
DISENO Y PROYECTO |  | 21270451.44 | 340511.85
PERMISOS PRELIMINARES DEL PROYECTO |  | 13068160.17 |  | 1155000 | 2587042.39
URBANISMO |  | 9219083.59 | 0
PROMOCION Y PUBLICIDAD |  | 12285717.03 | 2129483.12 | 3600000 | 1650000 | 1650000
ADMINISTRACION FIDUCIARIA |  | 373034.61
Gerencia Construcción |  | 1805838 | 500000 | 500000 | 500000 | 1000000
Gerencia Promotora |  |  | 500000 | 500000 | 500000 | 750000
Gerencia de Ventas(Adm Ventas) |  | 279677.77 | 929677.77 | 650000 | 650000 | 650000
Comisiones de Ventas |  |  |  | 600000 | 600000 | 600000
Impuesto de transferencia
IFC (lote 1 y lote 2) |  |  |  | 3000000
4837716.21
6800000 | permisos por iniciar
8480849.79 | diseño por pagar
2390947.54 | Publicidade por pagar
22509513.54

## BCE 01.25 (hidden)
Balance Sheet
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 31 January 2025
| Account | 31 Jan 2025
Assets
Bank
| Banesco DOP -Cta. Corriente No.99100010856 | 6521113.75
| Banesco USD -Cta. Ahorro No.99200013780 | 259625.38 | [FX]
| Cuentas por Cobrar Compañía Relacionada USD | 611266.88 | [FX]
| Popular Cta Ahorro No. 845567916 | 128206.71 | [FX]
| Popular Cta Corriente No. 845567809 | 50200
| Total Bank | 7570412.72
Current Assets
| Anticipos a Proveedores | 1829787.05
| Total Current Assets | 1829787.05
Non-current Assets
| Costos de Construcción | 34041411.01
| Costos Operativos | 13120994.41
| Otros Costos | 12715384.38
| Terreno | 94172341.83
| Total Non-current Assets | 154050131.63
Total Assets |  | 163450331.4
Liabilities
Current Liabilities
| Cuentas por Pagar Comerciales | 2419630.29
| Depósitos Diferidos de Clientes | 597566.75
| Otras Cuentas por Pagar | 500375.8
| Retención 30% ITBIS Jurídica | 16647.04
| Retención ISR Exterior 27% | 64624.75
| Total Current Liabilities | 3598844.63
Total Liabilities |  | 3598844.63
| Net Assets | 159851486.77
Equity
| Aporte Fideicomitente AFI Universal | 159695773.64
| Current Year Earnings | 17874.65
| Resultado del Ejercicio | 137838.47
Total Equity |  | 159851486.76
[FX] Exchange rates used to convert foreign currency into DOP are shown below. Rates are provided by XE.com unless otherwise stated.
31 Jan 2025
0.0161926 USD (United States Dollar)

## Finanza 01.25 (hidden)
Código de costo Nivel 2 | Monto del presupuesto original | Modificaciones presupuestarias aprobadas | Presupuesto proyectado | Costos comprometidos | Costos de trabajo a la fecha
1-1 - TERRENO | 103385169 | 0 | 103385169 | 94172341.83 | 94172341.83
1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 20790000 | 0 | 20790000 | 21799763.89 | 21407665.39
1-4 - URBANISMO | 451759000 | 0 | 451759000 | 9219083.59 | 9219083.59
1-5 - EDIFICACIONES | 1265953920 | 0 | 1265953920 | 0 | 0
1-6 - GERENCIA DE CONSTRUCCION | 171771292 | 18198088 | 189969380 | 3414662.03 | 3414662.03
1-7 - INDIRECTOS DE OBRA | 34354258 | 3639618 | 37993876 | 0 | 0
1-8 - FONDO DE CONTINGENCIA | 0 | 37993876 | 37993876 | 0 | 0
2-1 - GERENCIA DE LA PROMOTORA | 137417034 | 14558470 | 151975504 | 161175.97 | 161175.97
2-2 - GERENCIA DE VENTAS | 281704919 | 26425415 | 308130334 | 0 | 0
2-3 - ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA | 67334346 | 8463436 | 75797782 | 416598.08 | 416598.08
2-4 - PUBLICIDAD Y PROMOCION | 51531387.95 | 5459426.05 | 56990814 | 15932272.88 | 12543220.3
2-5 - POST-VENTAS | 19238385 | 2418121 | 21656506 | 0 | 0
3-1 - PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | 15000000 | 15500000 | 30500000 | 16827427.56 | 12715384.37
3-2 - IMPREVISTOS | 19238385 | 2418124 | 21656509 | 0 | 0
3-3 - GASTOS FINANCIEROS | 192383847 | 24181246 | 216565093 | 0 | 0
| 2831861942.95 | 159255820.05 | 2991117763 | 161943325.83 | 154050131.56

## ANTICIPOS 01.25 (hidden)
ContactName | InvoiceDate | Total | InvoiceAmountDue | Description | TrackingOption1 | TrackingOption2
MARY VANGIE GRULLON CACERES | 2024-06-26 | 38250 | 38250 | PO--021 | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto
ONEIDA MARIA FRIAS PADILLA | 2024-05-17 | 40000 | 40000 | PO--020 | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto
HIDROPOZO SRL | 2023-12-06 | 273000 | 273000 | ANTICIPO COT 94 PRUEBA DE INFILTRACION Y BOMBEO ARAYA | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto
LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL | 2024-08-08 | 747236.25 | 747236.25 | 562949957178318 | 2-4 Gerencia de Mercadeo | 2-4-2 Medios Digitales (Redes Sociales)
ADVANTAGE CARO ARTICULOS PROMOCIONALES EIRL | 2025-01-31 | 1962.5 | 1962.5 | ANTICIPO PO--049 LETREROS EN ACRILICO | 2-4 Gerencia de Mercadeo | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP)
LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL | 2024-11-20 | 376562.5 | 376562.5 | Avance 25% PO--018 Renders y Maqueta Digital Araya | 2-4 Gerencia de Mercadeo | 2-4-2 Medios Digitales (Redes Sociales)
RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | 2024-11-26 | 352775.8 | 352775.8 | Para Registrar el anticipo realizado por Tecnica MMHB por gestion Confotur. Pendiente reembolso PO--036 | 3-1 Permisos Legales y Preliminares | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
|  | 1829787.05 | 1829787.05

## CXP 01.25 (hidden)
Aged Payables Detail
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 31 January 2025
Ageing by due date
Invoice Date | Due Date | Invoice Reference | Current | < 1 Month | 1 Month | 2 Months | 3 Months | Older | Total | COSTOS DE OBRA | AUXILIAR
ACERVO INMOBILIARIO SRL
2025-01-31 | 2025-01-31 | B01000000629 | 0 | 146272.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146272.8 | 2-4 Gerencia de Mercadeo | 2-4-5 Gastos Operativos Mercadeo
Total ACERVO INMOBILIARIO SRL |  |  | 0 | 146272.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146272.8
ADVANCEBAU LLC
2024-06-10 | 2024-06-30 | INT.061024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60314.2 | 60314.2 | 1-2 Diseño y Proyecto
Total ADVANCEBAU LLC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60314.2 | 60314.2
ESTRUCTURAS PUBLICITARIAS Y GRAFICOS EPUGRAF SRL
2024-11-18 | 2024-11-19 | B0100000046 | 0 | 0 | 0 | 74800 | 0 | 0 | 74800 | 2-4 Gerencia de Mercadeo | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
2024-11-20 | 2024-11-20 | B0100000048 | 0 | 0 | 0 | 18802 | 0 | 0 | 18802 | 2-4 Gerencia de Mercadeo | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
Total ESTRUCTURAS PUBLICITARIAS Y GRAFICOS EPUGRAF SRL |  |  | 0 | 0 | 0 | 93602 | 0 | 0 | 93602
IVANNA ADALGISA CANDELIER JEREZ
2025-01-31 | 2025-01-31 | B0100000056 | 0 | 34456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34456 | 2-4 Gerencia de Mercadeo | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
Total IVANNA ADALGISA CANDELIER JEREZ |  |  | 0 | 34456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34456
RABEIKA LISSELOTE MESSINA CRUZ
2025-01-31 | 2025-01-31 | B0100000226 | 0 | 22944.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22944.51 | 2-4 Gerencia de Mercadeo | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
Total RABEIKA LISSELOTE MESSINA CRUZ |  |  | 0 | 22944.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22944.51
TECNICA MMHB SRL
2025-01-30 | 2025-02-11 | B0100000165 | 292040.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292040.78 | 2-4 Gerencia de Mercadeo | 2-4-4 Gastos Operativos Oficina de ventas
2025-01-31 | 2025-02-11 | B0100000166 | 1770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770000 | 1-6 Gerencia de Construcción
Total TECNICA MMHB SRL |  |  | 2062040.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2062040.78
Total |  |  | 2062040.78 | 203673.31 | 0 | 93602 | 0 | 60314.2 | 2419630.29
Percentage of total |  |  | 85.22% | 8.418% | 0% | 3.868% | 0% | 2.493% | 100%
[6 empty] | 1155000 | TURISMO
[6 empty] | 17225 | RIOS
[6 empty] | 2587042.39 | MIVHED
3759267.39
3759267.39

## PRESENTACIÓN 01-25 (hidden)
IMAGEN DEL ADI archivo : Flujo_de_caja_PUNTA_CANA_462_MAR2024_V.0.XLSX al 02/05/24
[5 empty] | a |  |  |  |  | d | e
| CONTROL PRESUPUESTAL |  |  | 59 | COMPROMETIDO | EJECUTADO | CXP DE LO EJECUTADO | ANTICIPOS PAGADOS | PAGADO | POR PAGAR DE LO COMPROMETIDO | PROYECTADO PARA TERMINAR
| PARTIDA | ADI MARZO-24 | ADI AGO-24 | US $
1 | Terreno | 103385169 | 103385169 | 1752291 | 94172341.83 | 94172341.83 | 0 |  | 94172341.83 | 0 | 9212827.17
| Costo Urbanismo | 451759000 | 451759000 | 7656932.2034 | 9219083.59 | 9219083.59 |  |  | 9219083.59 | 0 | 442539916.41
| Costo Vivienda | 1265953920 | 1447934796 | 24541267.7288 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1447934796
| Fondo de Contingencia | 0 | 37993876 | 643964 | 0 | 0
| Gerencia Construcción: | 171771292 | 189969380 | 3219820 | 3414662.03 | 3414662.03 | 1770000 |  | 1644662.03 | 1770000 | 186554717.97
| Indirectos de Obra | 34354258 | 37993876 | 643964 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 37993876
| Total Costos Construcción | 1923838470 | 2165650928 | 36705947.9322 | 12633745.62 | 12633745.62 | 1770000 | 0 | 10863745.62 | 1770000 | 2115023306.38
| Gerencia de la Promotora | 137417034 | 151975504 | 2575856 | 161175.97 | 161175.97 |  |  | 161175.97 | 0 | 151814328.03
| Gerencia de Ventas | 281704919 | 308130334 | 5222548.0339 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 308130334
| Administración Fiducia | 67334346 | 75797782 | 1284708.1695 | 416598.08 | 416598.08 |  |  | 416598.08 | 0 | 75381183.92
1 | Publicidad | 51531387.95 | 56990814 | 965946 | 15932272.88 | 12543220.3 | 589316.09 | 1125761.25 | 13079665.46 | 2852607.42 | 41058541.12
| Post Ventas | 19238385 | 21656506 | 367059.4237 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21656506
| Total Gastos Operativos | 557226071.95 | 614550940 | 10416117.6271 | 16510046.93 | 13120994.35 | 589316.09 | 1125761.25 | 13657439.51 | 2852607.42 | 598040893.07
| Permisos legales y Preliminares | 15000000 | 30500000 | 516949.1525 | 16827427.56 | 12715384.37 |  | 352775.8 | 13068160.17 | 3759267.39 | 13672572.44
| Diseño y Proyecto | 20790000 | 20790000 | 352372.8814 | 21799763.89 | 21407665.39 | 60314.2 | 351250 | 21698601.19 | 101162.7 | -1009763.89
| Gastos Financieros | 192383847 | 216565093 | 3670594.7966 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 216565093
| Imprevistos | 19238385 | 21656509 | 367059.4746 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21656509
| Total Otros Gastos | 247412232 | 289511602 | 4906976.3051 | 38627191.45 | 34123049.76 | 60314.2 | 704025.8 | 34766761.36 | 3860430.09 | 250884410.55
| TOTALES | 2831861942.95 | 3173098639 | 53781332.8644 | 161943325.83 | 154050131.56 | 2419630.29 | 1829787.05 | 153460288.32 | 8483037.51 | 2973161437.17
[7 empty] | Aportes AFI | 159695773.64 | 160000000 |  |  |  | Dato del ADI | 2831861942.392
[7 empty] | Balance Bancos | -7570412.72 | 6539711.68 |  |  |  | Dato Procore | 2831861942.95
[7 empty] | Retenciones por pagar | 581647.59 | 8483037.51 |  |  |  | Diferencia | -0.558
[7 empty] | Depósitos de Clientes | 597566.75
[7 empty] | Pagado según balanza | 153304575.26 | -1943325.83
[7 empty] | Pagado según reportes | 153460288.32
[7 empty] | Diferencial cambiario | -155713.06 | 155713.12 | 0.06
Total Gastos Operativos
Permisos legales y Preliminares
Diseño y Proyecto
Gastos Financieros
Imprevistos
Total Otros Gastos
TOTALES
| APORTE AFI | 160000000
| Gastado y comprometido | 161943325.83 |  | 1.0121
| Disponible | -1943325.83 |  | -0.012146
Note on K15: Antonely Villalona: LMCAD, 4S, EPUGRAF, WORDSIGN
Note on K18: Antonely Villalona: TURISMO Y MIVHED

## FLUJO Y DISPONIBLE 01-25 (hidden)
59.9
160000000 | 65967960.16 | 41084982.2074
TERRENO | 94032039.84
DISENO Y PROYECTO |  | 9215810.2114
PRELIMINARES DEL PROYECTO |  | 781278.096
PERMISOS |  | 11511123.6452
PUBLICIDAD |  | 3374766
153853.259
13043.04
192172.348
56340
| FECHA1 | ACUMULADO ENERO 2025 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01
APORTE INICIAL | 160000000
DISPONIBLE |  | 6539711.68 | -489058.44 | -11926100.83 | -15826100.83 | -20476100.83
TOTAL GASTO |  | 153460288.32 | 7028770.12 | 11437042.39 | 3900000 | 4650000
TERRENO |  | 94172341.83 | 0
DISENO Y PROYECTO |  | 21698601.19 | 101162.7
PERMISOS PRELIMINARES DEL PROYECTO |  | 13068160.17 | 1155000 | 2587042.39
URBANISMO |  | 9219083.59 | 0
PROMOCION Y PUBLICIDAD |  | 13079665.46 | 2852607.42 | 3600000 | 1650000 | 1650000
ADMINISTRACION FIDUCIARIA |  | 416598.08
Gerencia Construcción |  | 1805838 | 1770000 | 500000 | 500000 | 1000000
Gerencia Promotora |  |  | 500000 | 500000 | 500000 | 750000
Gerencia de Ventas(Adm Ventas) |  | 0 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000
Comisiones de Ventas |  |  |  | 600000 | 600000 | 600000
Impuesto de transferencia
IFC (lote 1 y lote 2) |  |  |  | 3000000
4837716.21
6800000 | permisos por iniciar
8480849.79 | diseño por pagar
2390947.54 | Publicidade por pagar
22509513.54

## BCE 02.25 (hidden)
Balance Sheet
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 28 February 2025
| Account | 28 Feb 2025
Assets
Bank
| Banesco DOP -Cta. Corriente No.99100010856 | 3587733.08
| Banesco USD -Cta. Ahorro No.99200013780 | 262293.41
| Cuentas por Cobrar Compañía Relacionada USD | 741866.05
| Popular Cta Ahorro No. 845567916 | 129529.28
| Popular Cta Corriente No. 845567809 | 49850
| Total Bank | 4771271.82
Current Assets
| Anticipos a Proveedores | 704025.8
| Otros impuestos | 16645.85
| Total Current Assets | 720671.65
Non-current Assets
| Costos de Construcción | 34041411.01
| Costos Operativos | 15690850.25
| Otros Costos | 12715384.38
| Terreno | 94172341.83
| Total Non-current Assets | 156619987.47
Total Assets |  | 162111930.94
Liabilities
Current Liabilities
| Cuentas por Pagar Comerciales | 1041217.87
| Depósitos Diferidos de Clientes | 594040.87
| Otras Cuentas por Pagar | 500375.8
| Retención 100% ITBIS. Personas Físicas | 8756.01
| Retención 30% ITBIS Jurídica | 93842.06
| Retención ISR Personas Físicas 10% | 4864.45
| Total Current Liabilities | 2243097.06
Total Liabilities |  | 2243097.06
| Net Assets | 159868833.88
Equity
| Aporte Fideicomitente AFI Universal | 159695773.64
| Current Year Earnings | 33498.11
| Resultado del Ejercicio | 139562.13
Total Equity |  | 159868833.88
[FX] Exchange rates used to convert foreign currency into DOP are shown below. Rates are provided by XE.com unless otherwise stated.
28 Feb 2025
0.0160285 USD (United States Dollar)

## Finanza 02.25 (hidden)
Código de costo Nivel 2 | Monto del presupuesto original | Modificaciones presupuestarias aprobadas | Presupuesto revisado | Costos comprometidos | Costos de trabajo a la fecha
1-1 - TERRENO | 103385169 | 0 | 103385169 | 94172341.83 | 94172341.83
1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 20790000 | 0 | 20790000 | 21946083.89 | 21407665.39
1-4 - URBANISMO | 451759000 | 0 | 451759000 | 9219083.59 | 9219083.59
1-5 - EDIFICACIONES | 1265953920 | 0 | 1265953920 | 0 | 0
1-6 - GERENCIA DE CONSTRUCCION | 171771292 | 18198088 | 189969380 | 4299662.03 | 3414662.03
1-7 - INDIRECTOS DE OBRA | 34354258 | 3639618 | 37993876 | 0 | 0
1-8 - FONDO DE CONTINGENCIA | 0 | 37993876 | 37993876 | 0 | 0
2-1 - GERENCIA DE LA PROMOTORA | 137417034 | 14558470 | 151975504 | 161175.97 | 161175.97
2-2 - GERENCIA DE VENTAS | 281704919 | 26425415 | 308130334 | 0 | 0
2-3 - ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA | 67334346 | 8463436 | 75797782 | 453321.21 | 453321.21
2-4 - PUBLICIDAD Y PROMOCION | 51531387.95 | 5459426.05 | 56990814 | 17125972.85 | 15076353.01
2-5 - POST-VENTAS | 19238385 | 2418121 | 21656506 | 0 | 0
3-1 - PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | 15000000 | 15500000 | 30500000 | 16827427.56 | 12715384.37
3-2 - IMPREVISTOS | 19238385 | 2418124 | 21656509 | 0 | 0
3-3 - GASTOS FINANCIEROS | 192383847 | 24181246 | 216565093 | 0 | 0
| 2831861942.95 | 159255820.05 | 2991117763 | 164205068.93 | 156619987.4

## Anticipos 02.25 (hidden)
ContactName | InvoiceDate | Total | InvoiceAmountDue | Description | TrackingOption1 | TrackingOption2
MARY VANGIE GRULLON CACERES | 2024-06-26 | 38250 | 38250 | PO--021 | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto
ONEIDA MARIA FRIAS PADILLA | 2024-05-17 | 40000 | 40000 | PO--020 | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto
HIDROPOZO SRL | 2023-12-06 | 273000 | 273000 | ANTICIPO COT 94 PRUEBA DE INFILTRACION Y BOMBEO ARAYA | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto
RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | 2024-11-26 | 352775.8 | 352775.8 | Para Registrar el anticipo realizado por Tecnica MMHB por gestion Confotur. Pendiente reembolso PO--036 | 3-1 Permisos Legales y Preliminares | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares

## CXP 02.25 (hidden)
Aged Payables Detail
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 28 February 2025
Ageing by due date
Contact | Invoice Date | Invoice Reference | Current | < 1 Month |  | Older | Total | AUXILIAR
RAFAEL ANTONIO BADIA CASTAÑOS | 2025-02-03 | Desistimiento Unidad 10-101. | 0 | 124341.02 | [FX] | 0 | 124341.02 | Desistimiento por Pagar
Total |  |  | 0 | 124341.02 |  | 0 | 124341.02
1-2 Diseño y Proyecto
ADVANCEBAU LLC | 2024-06-10 | INT.061024 | 0 | 0 |  | 60314.2 | 60314.2 | 1-2-1 Diseño y Proyecto
Total 1-2 Diseño y Proyecto |  |  | 0 | 0 |  | 60314.2 | 60314.2
2-4 Gerencia de Mercadeo
ESTRUCTURAS PUBLICITARIAS Y GRAFICOS EPUGRAF SRL | 2024-11-18 | B0100000046 | 0 | 0 |  | 74800 | 74800 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
ESTRUCTURAS PUBLICITARIAS Y GRAFICOS EPUGRAF SRL | 2024-11-20 | B0100000048 | 0 | 0 |  | 18802 | 18802 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL | 2025-02-07 | B0100000344 | 672027.65 | 0 |  | 0 | 672027.65 | 2-4-2 Medios Digitales (Redes Sociales)
LUCES INDUSTRIALES SRL | 2025-02-17 | B0100009020 | 0 | 88264 |  | 0 | 88264 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
ADVANTAGE CARO ARTICULOS PROMOCIONALES EIRL | 2025-02-19 | B0100001244 | 0 | 2669 |  | 0 | 2669 | 2-4-4 Gastos Operativos Oficina de ventas
Total 2-4 Gerencia de Mercadeo |  |  | 672027.65 | 90933 |  | 93602 | 856562.65
Total |  |  | 672027.65 | 215274.02 |  | 153916.2 | 1041217.87

## PRESENTACIÓN 02-25 (hidden)
IMAGEN DEL ADI archivo : Flujo_de_caja_PUNTA_CANA_462_MAR2024_V.0.XLSX al 02/05/24
[5 empty] | a |  |  |  |  | d | e
| CONTROL PRESUPUESTAL |  |  | 59 | COMPROMETIDO | EJECUTADO | CXP DE LO EJECUTADO | ANTICIPOS PAGADOS | PAGADO | POR PAGAR DE LO COMPROMETIDO | PROYECTADO PARA TERMINAR
| PARTIDA | ADI MARZO-24 | ADI AGO-24 | US $
1 | Terreno | 103385169 | 103385169 | 1752291 | 94172341.83 | 94172341.83 | 0 |  | 94172341.83 | 0 | 9212827.17
| Costo Urbanismo | 451759000 | 451759000 | 7656932.2034 | 9219083.59 | 9219083.59 |  |  | 9219083.59 | 0 | 442539916.41
| Costo Vivienda | 1265953920 | 1447934796 | 24541267.7288 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1447934796
| Fondo de Contingencia | 0 | 37993876 | 643964 | 0 | 0
| Gerencia Construcción: | 171771292 | 189969380 | 3219820 | 4299662.03 | 3414662.03 |  |  | 3414662.03 | 885000 | 185669717.97
| Indirectos de Obra | 34354258 | 37993876 | 643964 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 37993876
| Total Costos Construcción | 1923838470 | 2165650928 | 36705947.9322 | 13518745.62 | 12633745.62 | 0 | 0 | 12633745.62 | 885000 | 2114138306.38
| Gerencia de la Promotora | 137417034 | 151975504 | 2575856 | 161175.97 | 161175.97 |  |  | 161175.97 | 0 | 151814328.03
| Gerencia de Ventas | 281704919 | 308130334 | 5222548.0339 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 308130334
| Administración Fiducia | 67334346 | 75797782 | 1284708.1695 | 453321.21 | 453321.21 |  |  | 453321.21 | 0 | 75344460.79
1 | Publicidad | 51531387.95 | 56990814 | 965946 | 17125972.85 | 15076353.01 | 856562.65 |  | 14219790.36 | 2906182.49 | 39864841.15
| Post Ventas | 19238385 | 21656506 | 367059.4237 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21656506
| Total Gastos Operativos | 557226071.95 | 614550940 | 10416117.6271 | 17740470.03 | 15690850.19 | 856562.65 | 0 | 14834287.54 | 2906182.49 | 596810469.97
| Permisos legales y Preliminares | 15000000 | 30500000 | 516949.1525 | 16827427.56 | 12715384.37 |  | 352775.8 | 13068160.17 | 3759267.39 | 13672572.44
| Diseño y Proyecto | 20790000 | 20790000 | 352372.8814 | 21946083.89 | 21407665.39 | 60314.2 | 351250 | 21698601.19 | 247482.7 | -1156083.89
| Gastos Financieros | 192383847 | 216565093 | 3670594.7966 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 216565093
| Imprevistos | 19238385 | 21656509 | 367059.4746 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21656509
| Total Otros Gastos | 247412232 | 289511602 | 4906976.3051 | 38773511.45 | 34123049.76 | 60314.2 | 704025.8 | 34766761.36 | 4006750.09 | 250738090.55
| TOTALES | 2831861942.95 | 3173098639 | 53781332.8644 | 164205068.93 | 156619987.4 | 916876.85 | 704025.8 | 156407136.35 | 7797932.58 | 2970899694.07
[7 empty] | Aportes AFI | 159695773.64 | 160000000 |  |  |  | Dato del ADI | 2831861942.392
[7 empty] | Balance Bancos | -4771271.82 | 3592863.65 |  |  |  | Dato Procore | 2831861942.95
[7 empty] | Retenciones por pagar | 607838.32 | 7797932.58 |  |  |  | Diferencia | -0.558
[7 empty] | Depósitos de Clientes | 594040.87
[7 empty] | Otros impuestos pagados | -16645.85
[7 empty] | Desistimiento por Pagar | 124341.02
[7 empty] | Pagado según balanza | 156234076.18 | -4205068.93
[7 empty] | Pagado según reportes | 156407136.35
[7 empty] | Diferencial cambiario | -173060.17 | 173060.24 | 0.07
Total Gastos Operativos
Permisos legales y Preliminares
Diseño y Proyecto
Gastos Financieros
Imprevistos
Total Otros Gastos
TOTALES
| APORTE AFI | 160000000
| Gastado y comprometido | 164205068.93 |  | 1.0263
| Disponible | -4205068.93 |  | -0.026282
Note on K15: Antonely Villalona: 4S, EPUGRAF, WORDSIGN,MATASIETE
Note on K18: Antonely Villalona: TURISMO Y MIVHED

## FLUJO Y DISPONIBLE 02-25 (hidden)
59.9
160000000 | 65967960.16 | 41084982.2074
TERRENO | 94032039.84
DISENO Y PROYECTO |  | 9215810.2114
PRELIMINARES DEL PROYECTO |  | 781278.096
PERMISOS |  | 11511123.6452
PUBLICIDAD |  | 3374766
153853.259
13043.04
192172.348
56340
| FECHA1 | ACUMULADO FEBRERO 2025 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01
APORTE INICIAL | 160000000
DISPONIBLE |  | 3592863.65 | -5538529.43 | -16975571.82 | -20875571.82 | -25525571.82
TOTAL GASTO |  | 156407136.35 | 9131393.08 | 11437042.39 | 3900000 | 4650000
TERRENO |  | 94172341.83 | 0
DISENO Y PROYECTO |  | 21698601.19 | 247482.7
PERMISOS PRELIMINARES DEL PROYECTO |  | 13068160.17 | 3905587.39 | 2587042.39
URBANISMO |  | 9219083.59 | 0
PROMOCION Y PUBLICIDAD |  | 14219790.36 | 2906182.49 | 3600000 | 1650000 | 1650000
ADMINISTRACION FIDUCIARIA |  | 453321.21 | 37140.5
Gerencia Construcción |  | 3575838 | 885000 | 500000 | 500000 | 1000000
Gerencia Promotora |  | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 750000
Gerencia de Ventas(Adm Ventas) |  | 0 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000
Comisiones de Ventas |  | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 600000
Impuesto de transferencia
IFC (lote 1 y lote 2) |  |  |  | 3000000
4837716.21
6800000 | permisos por iniciar | [5 empty] | Juan Jose Tejada | Auditoria EDGE | 146320
8480849.79 | diseño por pagar | [5 empty] | Fiduciaria | Comision | 37140.5
2390947.54 | Publicidade por pagar | [7 empty] | 183460.5
22509513.54

## BCE 25-03-25 (hidden)
Balance Sheet
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 25 March 2025
| Account | 25 Mar 2025
Assets
Bank
| Banesco DOP -Cta. Corriente No.99100010856 | 808642.63
| Banesco USD -Cta. Ahorro No.99200013780 | 21428.53 | [FX]
| Cuentas por Cobrar Compañía Relacionada USD | 751729.58 | [FX]
| Popular Cta Ahorro No. 845567916 | 131174.22 | [FX]
| Popular Cta Corriente No. 845567809 | 147169.74
| Total Bank | 1860144.7
Current Assets
| Anticipos a Proveedores | 704025.8
| Total Current Assets | 704025.8
Non-current Assets
| Costos de Construcción | 35072731.01
| Costos Operativos | 17032973.21
| Otros Costos | 12715384.38
| Terreno | 94172341.83
| Total Non-current Assets | 158993430.43
Total Assets |  | 161557600.93
Liabilities
Current Liabilities
| Cuentas por Pagar Comerciales | 299491.31
| Depósitos Diferidos de Clientes | 717461.85
| Otras Cuentas por Pagar | 555946.54
| Retención 100% ITBIS. Personas Físicas | 22320
| Retención 30% ITBIS Jurídica | 52563.19
| Retención ISR Exterior 27% | 20248.05
| Retención ISR Personas Físicas 10% | 12400
| Total Current Liabilities | 1680430.94
Total Liabilities |  | 1680430.94
| Net Assets | 159877169.99
Equity
| Aporte Fideicomitente AFI Universal | 159695773.64
| Current Year Earnings | 41834.22
| Resultado del Ejercicio | 139562.13
Total Equity |  | 159877169.99
[FX] Exchange rates used to convert foreign currency into DOP are shown below. Rates are provided by XE.com unless otherwise stated.
25 Mar 2025
0.0158275 USD (United States Dollar)

## Finanza 25-03-25 (hidden)
Código de costo Nivel 2 | Monto del presupuesto original | Modificaciones presupuestarias aprobadas | Presupuesto revisado | Costos comprometidos | Costos de trabajo a la fecha
1-1 - TERRENO | 103385169 | 0 | 103385169 | 94172341.83 | 94172341.83
1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 20790000 | 0 | 20790000 | 22037273.8 | 21553985.39
1-4 - URBANISMO | 451759000 | 0 | 451759000 | 9219083.59 | 9219083.59
1-5 - EDIFICACIONES | 1265953920 | 0 | 1265953920 | 0 | 0
1-6 - GERENCIA DE CONSTRUCCION | 171771292 | 18198088 | 189969380 | 4299662.03 | 4299662.03
1-7 - INDIRECTOS DE OBRA | 34354258 | 3639618 | 37993876 | 0 | 0
1-8 - FONDO DE CONTINGENCIA | 0 | 37993876 | 37993876 | 0 | 0
2-1 - GERENCIA DE LA PROMOTORA | 137417034 | 14558470 | 151975504 | 161175.97 | 161175.97
2-2 - GERENCIA DE VENTAS | 281704919 | 26425415 | 308130334 | 0 | 0
2-3 - ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA | 67334346 | 8463436 | 75797782 | 490356.1 | 490356.1
2-4 - PUBLICIDAD Y PROMOCION | 51531387.95 | 5459426.05 | 56990814 | 17329231.64 | 16381441.08
2-5 - POST-VENTAS | 19238385 | 2418121 | 21656506 | 0 | 0
3-1 - PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | 15000000 | 15500000 | 30500000 | 16827427.56 | 12715384.37
3-2 - IMPREVISTOS | 19238385 | 2418124 | 21656509 | 0 | 0
3-3 - GASTOS FINANCIEROS | 192383847 | 24181246 | 216565093 | 0 | 0
| 2831861942.95 | 159255820.05 | 2991117763 | 164536552.52 | 158993430.36

## Anticipos 25-03-25 (hidden)
ContactName | InvoiceDate | Total | InvoiceAmountDue | Description | TrackingOption1 | TrackingOption2
MARY VANGIE GRULLON CACERES | 2024-06-26 | 38250 | 38250 | PO--021 | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto
ONEIDA MARIA FRIAS PADILLA | 2024-05-17 | 40000 | 40000 | PO--020 | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto
HIDROPOZO SRL | 2023-12-06 | 273000 | 273000 | ANTICIPO COT 94 PRUEBA DE INFILTRACION Y BOMBEO ARAYA | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto
RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | 2024-11-26 | 352775.8 | 352775.8 | Para Registrar el anticipo realizado por Tecnica MMHB por gestion Confotur. Pendiente reembolso PO--036 | 3-1 Permisos Legales y Preliminares | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
704025.8

## CXP 25-03-25 (hidden)
Aged Payables Detail
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 28 February 2025
Ageing by due date
Contact | Invoice Date | Invoice Reference | Total | AUXILIAR
2-4 Gerencia de Mercadeo
ESTRUCTURAS PUBLICITARIAS Y GRAFICOS EPUGRAF SRL | 2024-11-18 | B0100000046 | 74800 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
ESTRUCTURAS PUBLICITARIAS Y GRAFICOS EPUGRAF SRL | 2024-11-20 | B0100000048 | 18802 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL | 2025-03-06 | B0100002224 | 42480 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
PANAMERICAN CREATIVE MINDS INC | 2025-03-13 | INT-007999 | 163409.31 | 2-4-2 Medios Digitales (Redes Sociales)
Total 2-4 Gerencia de Mercadeo |  |  | 299491.31
Total |  |  | 299491.31

## PRESENTACIÓN 25-03-25 (hidden)
IMAGEN DEL ADI archivo : Flujo_de_caja_PUNTA_CANA_462_MAR2024_V.0.XLSX al 02/05/24
[5 empty] | a |  |  |  |  | d | e
| CONTROL PRESUPUESTAL |  |  | 59 | COMPROMETIDO | EJECUTADO | CXP DE LO EJECUTADO | ANTICIPOS PAGADOS | PAGADO | POR PAGAR DE LO COMPROMETIDO | PROYECTADO PARA TERMINAR
| PARTIDA | ADI MARZO-24 | ADI AGO-24 | US $
1 | Terreno | 103385169 | 103385169 | 1752291 | 94172341.83 | 94172341.83 | 0 |  | 94172341.83 | 0 | 9212827.17
| Costo Urbanismo | 451759000 | 451759000 | 7656932.2034 | 9219083.59 | 9219083.59 |  |  | 9219083.59 | 0 | 442539916.41
| Costo Vivienda | 1265953920 | 1447934796 | 24541267.7288 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1447934796
| Fondo de Contingencia | 0 | 37993876 | 643964 | 0 | 0
| Gerencia Construcción: | 171771292 | 189969380 | 3219820 | 4299662.03 | 4299662.03 |  |  | 4299662.03 | 0 | 185669717.97
| Indirectos de Obra | 34354258 | 37993876 | 643964 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 37993876
| Total Costos Construcción | 1923838470 | 2165650928 | 36705947.9322 | 13518745.62 | 13518745.62 | 0 | 0 | 13518745.62 | 0 | 2114138306.38
| Gerencia de la Promotora | 137417034 | 151975504 | 2575856 | 161175.97 | 161175.97 |  |  | 161175.97 | 0 | 151814328.03
| Gerencia de Ventas | 281704919 | 308130334 | 5222548.0339 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 308130334
| Administración Fiducia | 67334346 | 75797782 | 1284708.1695 | 490356.1 | 490356.1 |  |  | 490356.1 | 0 | 75307425.9
1 | Publicidad | 51531387.95 | 56990814 | 965946 | 17329231.64 | 16381441.08 | 299491.31 |  | 16081949.77 | 1247281.87 | 39661582.36
| Post Ventas | 19238385 | 21656506 | 367059.4237 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21656506
| Total Gastos Operativos | 557226071.95 | 614550940 | 10416117.6271 | 17980763.71 | 17032973.15 | 299491.31 | 0 | 16733481.84 | 1247281.87 | 596570176.29
| Permisos legales y Preliminares | 15000000 | 30500000 | 516949.1525 | 16827427.56 | 12715384.37 |  | 352775.8 | 13068160.17 | 3759267.39 | 13672572.44
| Diseño y Proyecto | 20790000 | 20790000 | 352372.8814 | 22037273.8 | 21553985.39 |  | 351250 | 21905235.39 | 132038.41 | -1247273.8
| Gastos Financieros | 192383847 | 216565093 | 3670594.7966 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 216565093
| Imprevistos | 19238385 | 21656509 | 367059.4746 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21656509
| Total Otros Gastos | 247412232 | 289511602 | 4906976.3051 | 38864701.36 | 34269369.76 | 0 | 704025.8 | 34973395.56 | 3891305.8 | 250646900.64
| TOTALES | 2831861942.95 | 3173098639 | 53781332.8644 | 164536552.52 | 158993430.36 | 299491.31 | 704025.8 | 159397964.85 | 5138587.67 | 2970568210.48
[5 empty] | 164536552.52 | 158993430.36 |  |  |  | 11853194.7011
[5 empty] | 0 | 0 | Aportes AFI | 159695773.64 | 160000000 | -6714607.0311 |  |  | Dato del ADI | 2831861942.392
[7 empty] | Balance Bancos | -1860144.7 | 602035.15 |  |  |  | Dato Procore | 2831861942.95
[7 empty] | Retenciones por pagar | 663477.78 | 5138587.67 |  |  |  | Diferencia | -0.558
[7 empty] | Depósitos de Clientes | 717461.85
[7 empty] | Otros impuestos pagados | 0
[7 empty] | Desistimiento por Pagar | 0
[7 empty] | Pagado según balanza | 159216568.57 | -4536552.52
[7 empty] | Pagado según reportes | 159397964.85
[7 empty] | Diferencial cambiario | -181396.28 | 181396.35 | 0.07
Total Gastos Operativos
Permisos legales y Preliminares
Diseño y Proyecto
Gastos Financieros
Imprevistos
Total Otros Gastos
TOTALES
| APORTE AFI | 160000000
| Gastado y comprometido | 164536552.52 |  | 1.0284
| Disponible | -4536552.52 |  | -0.028353
Note on K15: Antonely Villalona: 4S, VALLAS
Note on K18: Antonely Villalona: TURISMO Y MIVHED

## FLUJO Y DISPONIBLE 25-03-25 (hidden)
59.9
160000000 | 65967960.16 | 41084982.2074
TERRENO | 94032039.84
DISENO Y PROYECTO |  | 9215810.2114
PRELIMINARES DEL PROYECTO |  | 781278.096
PERMISOS |  | 11511123.6452
PUBLICIDAD |  | 3374766
153853.259
13043.04
192172.348
56340
| FECHA1 | ACUMULADO MARZO 2025 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01
APORTE INICIAL | 160000000
DISPONIBLE |  | 602035.15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL GASTO |  | 159397964.85 | #REF! | 24515225.64 | 19622000 | 19622000
TERRENO |  | 94172341.83 | 0
DISENO Y PROYECTO |  | 21905235.39 | 650000 | 240388.67
PERMISOS PRELIMINARES DEL PROYECTO |  | 13068160.17 |  | 4462836.97
URBANISMO |  | 9219083.59 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000
PROMOCION Y PUBLICIDAD |  | 16081949.77 | #REF! | 1840000 | 1650000 | 1650000
ADMINISTRACION FIDUCIARIA |  | 490356.1 | 37583
Gerencia Construcción |  | 4460838 | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000
Gerencia Promotora |  | 0 | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000
Gerencia de Ventas(Adm Ventas) |  | 0 | 1300000 | 650000 | 650000 | 650000
Comisiones de Ventas |  | 0 |  | 3822000 | 3822000 | 3822000
Impuesto de transferencia
IFC (lote 1 y lote 2) |  |  | 3000000
|  |  |  | 4150000 | 3500000
630000

## BCE 03-25 (hidden)
Balance Sheet
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 31 March 2025
| Account | 31 Mar 2025
Assets
Bank
| Banesco DOP -Cta. Corriente No.99100010856 | 767629.96
| Banesco USD -Cta. Ahorro No.99200013780 | 21326.28 | [FX]
| Cuentas por Cobrar Compañía Relacionada USD | 747944.38 | [FX]
| Popular Cta Ahorro No. 845567916 | 130524.4 | [FX]
| Popular Cta Corriente No. 845567809 | 146944.74
| Total Bank | 1814369.76
Current Assets
| Anticipos a Proveedores | 714025.8
| Total Current Assets | 714025.8
Non-current Assets
| Costos de Construcción | 35072731.01
| Costos Operativos | 17468989.66
| Otros Costos | 12844129.76
| Terreno | 94172341.83
| Total Non-current Assets | 159558192.26
Total Assets |  | 162086587.82
Liabilities
Current Liabilities
| Cuentas por Pagar Comerciales | 821773.14
| Depósitos Diferidos de Clientes | 717461.85
| Otras Cuentas por Pagar | 565946.54
| Retención 100% ITBIS. Personas Físicas | 22320
| Retención 30% ITBIS Jurídica | 52563.19
| Retención ISR Exterior 27% | 20248.05
| Retención ISR Personas Físicas 10% | 12400
| Total Current Liabilities | 2212712.77
Total Liabilities |  | 2212712.77
| Net Assets | 159873875.05
Equity
| Aporte Fideicomitente AFI Universal | 159695773.64
| Current Year Earnings | 38539.28
| Resultado del Ejercicio | 139562.13
Total Equity |  | 159873875.05
[FX] Exchange rates used to convert foreign currency into DOP are shown below. Rates are provided by XE.com unless otherwise stated.
31 Mar 2025
0.0159076 USD (United States Dollar)

## Finanza 03-25 (hidden)
Código de costo Nivel 2 | Monto del presupuesto original | Modificaciones presupuestarias aprobadas | Presupuesto revisado | Costos comprometidos | Costos de trabajo a la fecha
1-1 - TERRENO | 103385169 | 0 | 103385169 | 94172341.83 | 94172341.83
1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 20790000 | 0 | 20790000 | 22037273.8 | 21553985.39
1-4 - URBANISMO | 451759000 | 0 | 451759000 | 9219083.59 | 9219083.59
1-5 - EDIFICACIONES | 1265953920 | 0 | 1265953920 |  | 0
1-6 - GERENCIA DE CONSTRUCCION | 171771292 | 18198088 | 189969380 | 4299662.03 | 4299662.03
1-7 - INDIRECTOS DE OBRA | 34354258 | 3639618 | 37993876 |  | 0 | 677173.63
1-8 - FONDO DE CONTINGENCIA | 0 | 37993876 | 37993876 |  | 0
2-1 - GERENCIA DE LA PROMOTORA | 137417034 | 14558470 | 151975504 | 161175.97 | 161175.97
2-2 - GERENCIA DE VENTAS | 281704919 | 26425415 | 308130334 | 1800122.12 | 1800122.12
2-3 - ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA | 67334346 | 8463436 | 75797782 | 527779.86 | 490356.1
2-4 - PUBLICIDAD Y PROMOCION | 51531387.95 | 5459426.05 | 56990814 | 16494067.11 | 15017335.41
2-5 - POST-VENTAS | 19238385 | 2418121 | 21656506 |  | 0
3-1 - PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | 15000000 | 15500000 | 30500000 | 16966172.94 | 12844129.75
3-2 - IMPREVISTOS | 19238385 | 2418124 | 21656509 |  | 0
3-3 - GASTOS FINANCIEROS | 192383847 | 24181246 | 216565093 |  | 0
| 2831861942.95 | 159255820.05 | 2991117763 | 165677679.25 | 159558192.19

## Anticipos 03-25 (hidden)
ContactName | InvoiceDate | Total | InvoiceAmountDue | Description | TrackingOption1 | TrackingOption2
MARY VANGIE GRULLON CACERES | 2024-06-26 | 38250 | 38250 | PO--021 | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto
ONEIDA MARIA FRIAS PADILLA | 2024-05-17 | 40000 | 40000 | PO--020 | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto
HIDROPOZO SRL | 2023-12-06 | 273000 | 273000 | SC-018 PRUEBA DE INFILTRACION Y BOMBEO ARAYA | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto
RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | 2024-11-26 | 352775.8 | 352775.8 | Gestion Confotur. PO--036 | 3-1 Permisos Legales y Preliminares | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO VERON PUNTA CANA | 2025-03-31 | 10000 | 10000 | PO--071 PERMISO POZO | 3-1 Permisos Legales y Preliminares | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
714025.8

## CXP 03-25 (hidden)
Aged Payables Detail
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 31 March 2025
Ageing by due date
Contact | Invoice Date | Due Date | Invoice Reference | Total | AUXILIAR
2-4 Gerencia de Mercadeo
ESTRUCTURAS PUBLICITARIAS Y GRAFICOS EPUGRAF SRL | 2024-11-18 | 2024-11-19 | B0100000046 | 74800 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
ESTRUCTURAS PUBLICITARIAS Y GRAFICOS EPUGRAF SRL | 2024-11-20 | 2024-11-20 | B0100000048 | 18802 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
PANAMERICAN CREATIVE MINDS INC | 2025-03-03 | 2025-03-13 | INT-007999 | 187959.76 | 2-4-2 Medios Digitales (Redes Sociales)
TESSERA SRL | 2025-03-25 | 2025-03-25 | B0100001274 | 411466 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
Total 2-4 Gerencia de Mercadeo |  |  |  | 693027.76
3-1 Permisos Legales y Preliminares
JAWE AUDITORES Y CONSULTORES FINANCIEROS SRL | 2025-03-18 | 2025-04-02 | B0100000066 | 128745.38 | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
Total 3-1 Permisos Legales y Preliminares |  |  |  | 128745.38
Total |  |  |  | 821773.14

## Compromiso 15-04-25 (hidden)
Número | Compañía contratista | Título | Monto del contrato revisado | Facturado | Pagos emitidos | Saldo restante pendiente | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01
PO--015 | PANAMERICAN CREATIVE MINDS INC | 2-4-2 Medios Digitales (Redes Sociales) | 1984344.72 | 1103051.94 | 1103051.94 | 881292.78 | 190000 | 190000 | 190000 | 311292.78
PO--035 | ESTRUCTURAS PUBLICITARIAS Y GRAFICOS EPUGRAF SRL | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val | 32627 | 32627 | 13825 | 18802 | 18802
PO--034 | ESTRUCTURAS PUBLICITARIAS Y GRAFICOS EPUGRAF SRL | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val | 129800 | 129800 | 55000 | 74800 | 74800
PO--064 | INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val | 127440 | 127440 | 84960 | 42480 | 42480
PO--059 | LUCES INDUSTRIALES SRL | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val | 264792 | 176528 | 176528 | 88264 | 88264
PO--069 | TESSERA SRL | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP) | 411466 | 411466 | 0 | 411466 | 411466
PO--074 | INVERSIONES CUADRANTES SRL | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP) | 114460 | 114460 | 0 | 114460 | 114460
PO--083 | ALEJANDRO MICHELENA | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP) | 24657.53 | 24657.53 | 0 | 24657.53 | 24657.53
PO--070 | LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL | 2-4-2 Medios Digitales (Redes Sociales) | 273279.15 | 0 | 0 | 273279.15 |  | 273279.15
PO--072 | ACERVO INMOBILIARIO SRL | 2-4-5 Gastos Operativos Mercadeo | 149742 | 149742 | 0 | 149742 | 149742
PO--080 | TECNICA MMHB SRL | 2-4-4 Gastos Operativos Oficina de ventas | 167745.43 | 167745.43 | 0 | 167745.43 | 167745.43
|  |  | 3680353.83 | 2437517.9 | 1433364.94 | 2246988.89 | 1282416.96 | 463279.15 | 190000 | 311292.78
PO--077 | MATASIETE SRL | 2-2-2 Administracion de Ventas | 677173.63 | 677173.63 | 0 | 677173.63 | 677173.63
|  |  | 677173.63 | 677173.63 | 0 | 677173.63 | 677173.63 | 0 | 0 | 0
SC--018 | HIDROPOZO SRL | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 278099.52 | 0 | 273000 | 5099.52 |  | 5099.52
PO--021 | MARY VANGIE GRULLON CACERES | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 100300 | 0 | 38250 | 62050 |  | 62050
PO--020 | ONEIDA MARIA FRIAS PADILLA | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 104888.89 | 0 | 40000 | 64888.89 |  | 64888.89
| TECNICA | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 108350.26 |  |  | 108350.26 |  | 108350.26
|  |  | 591638.67 | 0 | 351250 | 240388.67 | 0 | 240388.67 | 0 | 0
PO--036 | RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares | 370000.8 | 0 | 352775.8 | 17225 |  | 17225
SC--047 | MINISTERIO DE TURISMO | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares | 1155000 | 0 | 0 | 1155000 |  | 1155000
SC--048 | MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES MIVHED | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares | 2587042.39 | 0 | 0 | 2587042.39 |  | 2587042.39
| TECNICA | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 703569.58 |  |  | 703569.58 |  | 703569.58
|  |  | 4815612.77 | 0 | 352775.8 | 4462836.97 | 0 | 4462836.97 | 0 | 0
PO--079 | TECNICA MMHB SRL | 1-6 Gerencia de Construcción | 2455806.5411 | 2360000 | 0 | 2455806.5411 | 2360000 | 95806.5411
|  |  | 2455806.5411 | 2360000 | 0 | 2455806.5411 | 2360000 | 95806.5411 | 0 | 0
PO--081 | GRUPO BAK SRL | 2-1-1 Gerencia de la Promotora | 1770000 | 1770000 | 0 | 1770000 | 1770000
|  |  | 1770000 | 1770000 | 0 | 1770000 | 1770000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 13990585.4411 | 7244691.53 | 2137390.74 | 11853194.7011 | 6089590.59 | 5262311.3311 | 190000 | 311292.78

## PRESENTACIÓN 03-25 (hidden)
IMAGEN DEL ADI archivo : Flujo_de_caja_PUNTA_CANA_462_MAR2024_V.0.XLSX al 02/05/24
[5 empty] | a |  |  |  |  | d | e
| CONTROL PRESUPUESTAL |  |  | 59 | COMPROMETIDO | EJECUTADO | CXP DE LO EJECUTADO | ANTICIPOS PAGADOS | PAGADO | POR PAGAR DE LO COMPROMETIDO | PROYECTADO PARA TERMINAR
| PARTIDA | ADI MARZO-24 | ADI AGO-24 | US $
1 | Terreno | 103385169 | 103385169 | 1752291 | 94172341.83 | 94172341.83 | 0 |  | 94172341.83 | 0 | 9212827.17
| Costo Urbanismo | 451759000 | 451759000 | 7656932.2034 | 9219083.59 | 9219083.59 |  |  | 9219083.59 | 0 | 442539916.41
| Costo Vivienda | 1265953920 | 1447934796 | 24541267.7288 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1447934796
| Fondo de Contingencia | 0 | 37993876 | 643964 | 0 | 0
| Gerencia Construcción: | 171771292 | 189969380 | 3219820 | 4299662.03 | 4299662.03 |  |  | 4299662.03 | 0 | 185669717.97
| Indirectos de Obra | 34354258 | 37993876 | 643964 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 37993876
| Total Costos Construcción | 1923838470 | 2165650928 | 36705947.9322 | 13518745.62 | 13518745.62 | 0 | 0 | 13518745.62 | 0 | 2114138306.38
| Gerencia de la Promotora | 137417034 | 151975504 | 2575856 | 161175.97 | 161175.97 |  |  | 161175.97 | 0 | 151814328.03
| Gerencia de Ventas | 281704919 | 308130334 | 5222548.0339 | 1800122.12 | 1800122.12 |  |  | 1800122.12 | 0 | 306330211.88
| Administración Fiducia | 67334346 | 75797782 | 1284708.1695 | 527779.86 | 490356.1 |  |  | 490356.1 | 37423.76 | 75270002.14
1 | Publicidad | 51531387.95 | 56990814 | 965946 | 16494067.11 | 15017335.41 | 693027.76 |  | 14324307.65 | 2169759.46 | 40496746.89
| Post Ventas | 19238385 | 21656506 | 367059.4237 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21656506
| Total Gastos Operativos | 557226071.95 | 614550940 | 10416117.6271 | 18983145.06 | 17468989.6 | 693027.76 | 0 | 16775961.84 | 2207183.22 | 595567794.94
| Permisos legales y Preliminares | 15000000 | 30500000 | 516949.1525 | 16966172.94 | 12844129.75 | 128745.38 | 362775.8 | 13078160.17 | 3888012.77 | 13533827.06
| Diseño y Proyecto | 20790000 | 20790000 | 352372.8814 | 22037273.8 | 21553985.39 |  | 351250 | 21905235.39 | 132038.41 | -1247273.8
| Gastos Financieros | 192383847 | 216565093 | 3670594.7966 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 216565093
| Imprevistos | 19238385 | 21656509 | 367059.4746 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21656509
| Total Otros Gastos | 247412232 | 289511602 | 4906976.3051 | 39003446.74 | 34398115.14 | 128745.38 | 714025.8 | 34983395.56 | 4020051.18 | 250508155.26
| TOTALES | 2831861942.95 | 3173098639 | 53781332.8644 | 165677679.25 | 159558192.19 | 821773.14 | 714025.8 | 159450444.85 | 6227234.4 | 2969427083.75
[5 empty] | 164536552.52 | 158993430.36
[5 empty] | 1141126.73 | 564761.83 | Aportes AFI | 159695773.64 | 160000000 |  |  |  | Dato del ADI | 2831861942.392
[7 empty] | Balance Bancos | -1814369.76 | 549555.15 |  |  |  | Dato Procore | 2831861942.95
[7 empty] | Retenciones por pagar | 673477.78 | 6227234.4 |  |  |  | Diferencia | -0.558
[7 empty] | Depósitos de Clientes | 717461.85
[7 empty] | Otros impuestos pagados | 0
[7 empty] | Desistimiento por Pagar | 0
[7 empty] | Pagado según balanza | 159272343.51 | -5677679.25
[7 empty] | Pagado según reportes | 159450444.85
[7 empty] | Diferencial cambiario | -178101.34 | 178101.41 | 0.07
Total Gastos Operativos
Permisos legales y Preliminares
Diseño y Proyecto
Gastos Financieros
Imprevistos
Total Otros Gastos
TOTALES
| APORTE AFI | 160000000
| Gastado y comprometido | 165677679.25 |  | 1.0355
| Disponible | -5677679.25 |  | -0.035485
Note on K15: Antonely Villalona: 4S, VALLAS
Note on K18: Antonely Villalona: TURISMO Y MIVHED

## Publicidad (hidden)
Número | Compañía contratista | Título | Monto del contrato revisado | Facturado | Pagos emitidos | Saldo restante pendiente | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01
PO--015 | PANAMERICAN CREATIVE MINDS INC | 2-4-2 Medios Digitales (Redes Sociales) | 1984344.72 | 1103051.94 | 1103051.94 | 881292.78 | 190000 | 190000 | 190000 | 311292.78
PO--035 | ESTRUCTURAS PUBLICITARIAS Y GRAFICOS EPUGRAF SRL | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val | 32627 | 32627 | 13825 | 18802 | 18802
PO--034 | ESTRUCTURAS PUBLICITARIAS Y GRAFICOS EPUGRAF SRL | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val | 129800 | 129800 | 55000 | 74800 | 74800
PO--064 | INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val | 127440 | 127440 | 84960 | 42480 | 42480
PO--059 | LUCES INDUSTRIALES SRL | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val | 264792 | 176528 | 176528 | 88264 | 88264
PO--086 | LUCES INDUSTRIALES SRL | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val | 264792 | 0 | 0 | 264792 | 0 | 88264 | 88264 | 88264
PO--069 | TESSERA SRL (PLUSVAL PATROCINIO) | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP) | 411466 | 411466 | 0 | 411466 | 411466
PO--074 | INVERSIONES CUADRANTES SRL | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP) | 114460 | 114460 | 0 | 114460 | 114460
PO--083 | ALEJANDRO MICHELENA | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP) | 24657.53 | 24657.53 | 0 | 24657.53 | 24657.53
PO--070 | LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL | 2-4-2 Medios Digitales (Redes Sociales) | 273279.15 | 0 | 0 | 273279.15 |  | 273279.15
| REDES SOCIALES ADS (FACEBOOK Y GOOGLE) | 2-4-2 Medios Digitales (Redes Sociales) | 1910219.1781 |  |  | 1910219.1781 | 318369.863 | 318369.863 | 318369.863 | 318369.863
PO--072 | ACERVO INMOBILIARIO SRL | 2-4-5 Gastos Operativos Mercadeo | 149742 | 149742 | 0 | 149742 | 149742 | 149742 | 149742 | 149742
PO--080 | TECNICA MMHB SRL | 2-4-4 Gastos Operativos Oficina de ventas | 167745.43 | 167745.43 | 0 | 167745.43 | 167745.43 | 167745.43 | 167745.43 | 167745.43
| LUIS VALDEZ (PRODUCCION AUDIOVISUAL) | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP) | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 |  | 0
| LANZAMIENTO COMERCIAL |  | 1799500 |  |  | 1799500 |  | 899750 | 899750
|  |  | 8154865.0081 | 2437517.9 | 1433364.94 | 6721500.0681 | 1600786.823 | 2587150.443 | 1813871.293 | 1035414.073
PO--077 | MATASIETE SRL | 2-2-2 Administracion de Ventas | 677173.63 | 677173.63 | 0 | 677173.63 | 677173.63
|  |  | 677173.63 | 677173.63 | 0 | 677173.63 | 677173.63 | 0 | 0 | 0
SC--018 | HIDROPOZO SRL | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 278099.52 | 0 | 273000 | 5099.52 |  | 5099.52
PO--021 | MARY VANGIE GRULLON CACERES | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 100300 | 0 | 38250 | 62050 |  | 62050
PO--020 | ONEIDA MARIA FRIAS PADILLA | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 104888.89 | 0 | 40000 | 64888.89 |  | 64888.89
|  |  | 483288.41 | 0 | 351250 | 132038.41 | 0 | 132038.41 | 0 | 0
PO--036 | RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares | 370000.8 | 0 | 352775.8 | 17225 |  | 17225
SC--047 | MINISTERIO DE TURISMO | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares | 1155000 | 0 | 0 | 1155000 |  | 1155000
SC--048 | MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES MIVHED | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares | 2587042.39 | 0 | 0 | 2587042.39 |  | 2587042.39
|  |  | 4112043.19 | 0 | 352775.8 | 3759267.39 | 0 | 3759267.39 | 0 | 0
PO--079 | TECNICA MMHB SRL | 1-6 Gerencia de Construcción | 2360000 | 2360000 | 0 | 2360000 | 2360000
|  |  | 2360000 | 2360000 | 0 | 2360000 | 2360000 | 0 | 0 | 0
PO--081 | GRUPO BAK SRL | 2-1-1 Gerencia de la Promotora | 1770000 | 1770000 | 0 | 1770000 | 1770000
|  |  | 1770000 | 1770000 | 0 | 1770000 | 1770000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 17557370.2381 | 7244691.53 | 2137390.74 | 15419979.4981 | 6407960.453 | 6478456.243 | 1813871.293 | 1035414.073
Note on H2: Antonely Villalona: USD 2,162.50
Note on D11: Antonely Villalona: USD 4,307.00

## FLUJO Y DISPONIBLE 03-25 (hidden)
59.9
160000000 | 65967960.16 | 41084982.2074
TERRENO | 94032039.84
DISENO Y PROYECTO |  | 9215810.2114
PRELIMINARES DEL PROYECTO |  | 781278.096
PERMISOS |  | 11511123.6452
PUBLICIDAD |  | 3374766
153853.259
13043.04
192172.348
56340
| FECHA1 | ACUMULADO MARZO 2025 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01
APORTE INICIAL | 160000000
CREDITO PUENTE | 15000000
DISPONIBLE |  | 17349677.27 | 1287281.317 | -21399094.766 | -38608966.059 | -55040380.1321
TOTAL GASTO |  | 157650322.73 | 16062395.953 | 22686376.083 | 17209871.293 | 16431414.073
TERRENO |  | 94172341.83 | 0
DISENO Y PROYECTO |  | 21905235.39 | 650000 | 240388.67
PERMISOS PRELIMINARES DEL PROYECTO |  | 13078160.17 | 0 | 4462836.97
URBANISMO |  | 9219083.59 | 8200000 | 6000000 | 6000000 | 6000000
PROMOCION Y PUBLICIDAD |  | 14324307.65 | 1600786.823 | 2587150.443 | 1813871.293 | 1035414.073
ADMINISTRACION FIDUCIARIA |  | 490356.1 | 37435.5
Gerencia Construcción |  | 4460838 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000
Gerencia Promotora |  | 0 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000
Equipo de Trabajo de Ventas |  |  | 677173.63 | 677000 | 677000 | 677000
Administración de la Venta |  | 0 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000
Comisiones de Ventas |  | 0 |  | 3822000 | 3822000 | 3822000
Impuesto de transferencia
IFC (lote 1 y lote 2)

## BCE 04-25 (hidden)
Balance Sheet
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 30 April 2025
| Account | 30 Apr 2025
Assets
Bank
| Banesco DOP -Cta. Corriente No.99100010856 | 8208559.72
| Banesco USD -Cta. Ahorro No.99200013780 | 19309.45 | [FX]
| Cuentas por Cobrar Compañía Relacionada USD | 2176686.12 | [FX]
| Popular Cta Ahorro No. 845567916 | 2009564.16 | [FX]
| Popular Cta Corriente No. 845567809 | 150319.74
| Total Bank | 12564439.19
Current Assets
| Anticipos a Proveedores | 3914025.8
| Total Current Assets | 3914025.8
Non-current Assets
| Costos de Construcción | 37990321.01
| Costos Operativos | 21647928.84
| Otros Costos | 13396762.34
| Terreno | 94172341.83
| Total Non-current Assets | 167207354.02
Total Assets |  | 183685819.01
Liabilities
Current Liabilities
| Cuentas por Pagar Comerciales | 4048207.92
| Cuentas por Pagar Compañías Relacionadas en DOP | 15000000
| Depósitos Diferidos de Clientes | 4150308.72
| Otras Cuentas por Pagar | 511201.8
| Retención 30% ITBIS Jurídica | 134464.37
| Retención ISR Exterior 27% | 85061.77
| Total Current Liabilities | 23929244.58
Total Liabilities |  | 23929244.58
| Net Assets | 159756574.43
Equity
| Aporte Fideicomitente AFI Universal | 159695773.64
| Current Year Earnings | -78761.34
| Resultado del Ejercicio | 139562.13
Total Equity |  | 159756574.43
[FX] Exchange rates used to convert foreign currency into DOP are shown below. Rates are provided by XE.com unless otherwise stated.
30 Apr 2025
0.0169487 USD (United States Dollar)

## Ventas 04-25 (hidden)
Depósitos Diferidos de Clientes Transactions |  |  |  |  | Etiquetas de fila | Suma de Devoluciones | Suma de Aportes | Cuenta de Contact | Suma de Balance | Estatus | Devoluciones | Aportes | Conteo | Balance
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya |  |  |  |  | Depurado | 0 | 32983 | 8 | 32983 | Depurado | 0 | 32983 | 8 | 32983
For the period 1 April 2015 to 30 April 2025 |  |  |  |  | Desistido | 2000 | 2000 | 1 | 0 | Desistido | 2000 | 2000 | 1 | 0
[5 empty] | En Proceso | 0 | 35892 | 31 | 35892 | En Proceso | 0 | 35892 | 31 | 35892
Contact | Estatus | Devoluciones | Aportes | Balance | Retirados | 2993 | 2993 | 2 | 0 | Retirados | 2993 | 2993 | 2 | 0
ALBANIA DELGADO | Depurado | 0 | 1000 | 1000 | Total general | 4993 | 73868 | 42 | 68875 | Total | 4993 | 73868 | 42 | 68875
ALEXANDER VALIDO | En Proceso | 0 | 996 | 996 | Desistido | -4993 | -4993 | -3 | 0 | Desistido | -4993 | -4993 | -3 | 0
ALICIA SANTOS | En Proceso | 0 | 1000 | 1000 |  | 0 | 68875 | 39 | 68875 | Total general | 0 | 68875 | 39 | 68875
ANDREA RAQUEL ALVAREZ QUEZADA | En Proceso | 0 | 1000 | 1000
ARTURO ALEJANDRO NUÑEZ | En Proceso | 0 | 1000 | 1000
AYMEE MIRANDA ARTEAGA | En Proceso | 0 | 981 | 981
BETTY CELESTE PAULINO CRUZ | Depurado | 0 | 13008 | 13008
CLARIBEL PENA YAPORT | En Proceso | 0 | 1000 | 1000
DANIEL ALEJANDRO ROJAS ARMAND | En Proceso | 0 | 981 | 981
DARREN LAMAR BARNES | En Proceso | 0 | 1000 | 1000
ELBA IRIS CASILLAS | En Proceso | 0 | 993 | 993
ERIKA JOSEFINA DIAZ CARDENAS | En Proceso | 0 | 1000 | 1000
HENRY VILLETA | En Proceso | 0 | 2000 | 2000
IRCANIA CLARIBEL VALERA | Depurado | 0 | 1993 | 1993
JAYFA NISSET CONTI | Desistido | 2000 | 2000 | 0
JESÚS ENRIQUE GUEVARA ADAMES | En Proceso | 0 | 1000 | 1000
JHOAN ALCANTARA | En Proceso | 0 | 1000 | 1000
JOSE ARSENIO NAZARIO | En Proceso | 0 | 1000 | 1000
JULIO ALICEA RAMOS | Depurado | 0 | 10055 | 10055
KENIA MARIA PINA NOLASCO | En Proceso | 0 | 993 | 993
LAURA PEREZ SORIANO | En Proceso | 0 | 1000 | 1000
LUIS ERIC CASTILLO | En Proceso | 0 | 1000 | 1000
LYNNA VALERA | Depurado | 0 | 1993 | 1993
MARIA DIAZ | En Proceso | 0 | 2000 | 2000
MARIDANIA ALTAGRACIA ESTRELLA | En Proceso | 0 | 2003 | 2003
MASSIEL ELVIRA CEPEDA DOMINGUEZ | En Proceso | 0 | 1000 | 1000
MONICA LEMUS | En Proceso | 0 | 1000 | 1000
NEFTALÍ GONZÁLEZ | Retirados | 1000 | 1000 | 0
NELSON MIGUEL MAPP SIERRA | Depurado | 0 | 978 | 978
PABLO VACA VINUEZA | Depurado | 0 | 1978 | 1978
RAFAEL ANTONIO BADIA CASTAÑOS | Retirados | 1993 | 1993 | 0
RENE PENALOZA | En Proceso | 0 | 993 | 993
RICARDO OGANDO LORENZO | En Proceso | 0 | 2000 | 2000
ROSA OGANDO PEREZ | En Proceso | 0 | 2000 | 2000
ROSA TORRES POLANCO | En Proceso | 0 | 978 | 978
SERGIO ALEJANDRO PENALOSA | En Proceso | 0 | 981 | 981
STEPHEN OMAR CURTIS | En Proceso | 0 | 1000 | 1000
URBENEY ALFARO GAINZA | En Proceso | 0 | 993 | 993
VÍCTOR RAFAEL SIERRA | En Proceso | 0 | 1000 | 1000
WILLVIN ENMANUEL GOMEZ CONTRERAS | Depurado | 0 | 1978 | 1978
YANELA HERNANDEZ | En Proceso | 0 | 1000 | 1000
ZAIDA JACKELINE ACTA CARABALLO DE CAMILO | En Proceso | 0 | 1000 | 1000
Total |  | 4993 | 73868 | 68875

## Finanza 04-25 (hidden)
Código de costo Nivel 2 | Monto del presupuesto original | Modificaciones presupuestarias aprobadas | Presupuesto revisado | Costos comprometidos | Costos de trabajo a la fecha
1-1 - TERRENO | 103385169 | 0 | 103385169 | 94172341.83 | 94172341.83
1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 20790000 | 0 | 20790000 | 22145624.06 | 21662335.65
1-4 - URBANISMO | 451759000 | 0 | 451759000 | 38631430.19 | 9572516.79
1-5 - EDIFICACIONES | 1265953920 | 0 | 1265953920 |  | 0
1-6 - GERENCIA DE CONSTRUCCION | 171771292 | 18198088 | 189969380 | 7134191.54 | 6755468.57
1-7 - INDIRECTOS DE OBRA | 34354258 | 3639618 | 37993876 |  | 0
1-8 - FONDO DE CONTINGENCIA | 0 | 37993876 | 37993876 |  | 0
2-1 - GERENCIA DE LA PROMOTORA | 137417034 | 14558470 | 151975504 | 1931175.97 | 1931175.97
2-2 - GERENCIA DE VENTAS | 281704919 | 26425415 | 308130334 | 3244295.75 | 3244295.75
2-3 - ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA | 67334346 | 8463436 | 75797782 | 541691.47 | 541691.47
2-4 - PUBLICIDAD Y PROMOCION | 51531387.95 | 5459426.05 | 56990814 | 17369004.44 | 15930765.59
2-5 - POST-VENTAS | 19238385 | 2418121 | 21656506 |  | 0
3-1 - PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | 15000000 | 15500000 | 30500000 | 17642705.52 | 13396762.33
3-2 - IMPREVISTOS | 19238385 | 2418124 | 21656509 |  | 0
3-3 - GASTOS FINANCIEROS | 192383847 | 24181246 | 216565093 |  | 0
| 2831861942.95 | 159255820.05 | 2991117763 | 202812460.77 | 167207353.95

## Anticipos 04-25 (hidden)
ContactName | InvoiceDate | Total | InvoiceAmountDue | Description | TrackingOption1 | TrackingOption2
MARY VANGIE GRULLON CACERES | 2024-06-26 | 38250 | 38250 | PO--021 | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto
ONEIDA MARIA FRIAS PADILLA | 2024-05-17 | 40000 | 40000 | PO--020 | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto
HIDROPOZO SRL | 2023-12-06 | 273000 | 273000 | SC-018 PRUEBA DE INFILTRACION Y BOMBEO ARAYA | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto
RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | 2024-11-26 | 352775.8 | 352775.8 | Gestion Confotur. PO--036 | 3-1 Permisos Legales y Preliminares | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO VERON PUNTA CANA | 2025-03-31 | 10000 | 10000 | PO--071 PERMISO POZO | 3-1 Permisos Legales y Preliminares | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
TECNICA MMHB SRL | 2025-04-24 | 3200000 | 3200000 | SC--056 Proforma QU-0007 | 1-4 Urbanismo | 1-4-1 Urbanismo
3914025.8

## CXP 04-25 (hidden)
Aged Payables Detail
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 30 April 2025
Ageing by due date
Contact | Invoice Date | Due Date | Invoice Reference | Total | AUXILIAR
1-2 Diseño y Proyecto
TECNICA MMHB SRL | 2025-04-24 | 2025-05-24 | B0100000172 | 108350.26 | 1-2-1 Diseño y Proyecto
Total 1-2 Diseño y Proyecto |  |  |  | 108350.26
1-4 Urbanismo
THALIAN ELIZABETH SANCHEZ CATANO | 2025-04-10 | 2025-04-15 | B0100000372 | 44250 | 1-4-1 Urbanismo
CONSTRUCTORA FELIX CAMPOS SRL | 2025-04-15 | 2025-05-09 | B0100000088 | 87446.2 | 1-4-1 Urbanismo
THALIAN ELIZABETH SANCHEZ CATANO | 2025-04-22 | 2025-05-02 | B0100000375 | 70800 | 1-4-1 Urbanismo
TECNICA MMHB SRL | 2025-04-24 | 2025-05-24 | B0100000172 | 150937 | 1-4-1 Urbanismo
Total 1-4 Urbanismo |  |  |  | 353433.2
1-6 Gerencia de Construcción
TECNICA MMHB SRL | 2025-04-10 | 2025-04-10 | B0100000170 | 2360000 | 1-6-1 Gerencia de Construccion
TECNICA MMHB SRL | 2025-04-24 | 2025-05-24 | B0100000172 | 95806.54 | 1-6-1 Gerencia de Construccion
Total 1-6 Gerencia de Construcción |  |  |  | 2455806.54
2-4 Gerencia de Mercadeo
PANAMERICAN CREATIVE MINDS INC | 2025-04-01 | 2025-04-30 | INT-008342 | 163442 | 2-4-2 Medios Digitales (Redes Sociales)
TECNICA MMHB SRL | 2025-04-10 | 2025-04-16 | B0100000171 | 167745.43 | 2-4-1 Apartamento Modelo (Equipamiento)/Show Room
ALEJANDRO MICHELENA | 2025-04-14 | 2025-04-14 | PAGO EXT 14-04-2025 | 24657.53 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2025-04-29 | 2025-05-09 | B0100002268 | 13375.64 | 2-4-4 Gastos Operativos Oficina de ventas
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-04-30 | 2025-04-30 | B0100005143 | 92323.2 | 2-4-4 Gastos Operativos Oficina de ventas
REDES SOCIALES -FB-GOOGLE- | 2025-03-17 | 2025-03-17 | REDES SOCIALES FEB-25 | 54744.74 | 2-4-2 Medios Digitales (Redes Sociales)
GRUPO ASTRO SRL | 2025-04-11 | 2025-04-11 | B0100296245 | 23670.34 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
REDES SOCIALES -FB-GOOGLE- | 2025-04-24 | 2025-04-24 | REDES SOCIALES MAR-25 | 38026.46 | 2-4-2 Medios Digitales (Redes Sociales)
Total 2-4 Gerencia de Mercadeo |  |  |  | 577985.34
3-1 Permisos Legales y Preliminares
TECNICA MMHB SRL | 2025-04-24 | 2025-05-24 | B0100000172 | 552632.58 | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
Total 3-1 Permisos Legales y Preliminares |  |  |  | 552632.58
Total |  |  |  | 4048207.92
Percentage of total |  |  |  | 100%

## Compromisos 04-25 (hidden)
Código de presupuesto > Código de presupuesto | Código de presupuesto > Descripción del código de presupuesto | Compañía (Proveedor) > Nombre | Contrato > Número | Contrato > Título | Partida de contrato > Monto | Partida de orden de cambio del contrato > Monto | Columnas personalizadas > Monto Contrato Ajustado | Columnas personalizadas > Costos de proyecto hasta la fecha | Columnas personalizadas > Restante/Faltante | Por pagar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01
1-2-2-DIPRO01.T | ESTUDIOS-Total | HIDROPOZO SRL | SC--018 | Re estudio del agua por Infiltración Debil y calidad del agua (Diseno y Proyecto) | 278099.52 |  | 278099.52 | 0 | 278099.52 | 5099.52 | 5099.52
1-2-3-DIPRO02.T | DISEÑO Y ARQUITECTURA-Total | ONEIDA MARIA FRIAS PADILLA | PO--020 | TRAMITACION MINISTERIO DE VIVIENDA | 104888.89 |  | 104888.89 | 0 | 104888.89 | 64888.89 |  | 64888.89
1-2-3-DIPRO02.T | DISEÑO Y ARQUITECTURA-Total | TECNICA MMHB SRL | PO--091 | ACTIVIDADES VARIAS DE PRELIMINARES Y DISENNOS DEL PROYECTO | 28350.26 |  | 28350.26 | 28350.26 | 0 | 28350.26 | 28350.26
1-2-4-DIPRO03.T | INGENIERIAS-Total | TECNICA MMHB SRL | PO--091 | ACTIVIDADES VARIAS DE PRELIMINARES Y DISENNOS DEL PROYECTO | 40000 |  | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 40000
1-2-4-DIPRO03.T | INGENIERIAS-Total | MARY VANGIE GRULLON CACERES | PO--021 | Revisión y Firma de los Planos Sanitarios y la Memoria Hidráulica | 100300 |  | 100300 | 0 | 100300 | 62050 |  | 62050
1-2-5-DIPRO04.T | COMPUTOS-Total | TECNICA MMHB SRL | PO--091 | ACTIVIDADES VARIAS DE PRELIMINARES Y DISENNOS DEL PROYECTO | 40000 |  | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 40000
[5 empty] | 591638.67 | 0 | 591638.67 | 108350.26 | 483288.41 | 240388.67 | 113449.78 | 126938.89 | 0 | 0 | 0
1-4-12-PAISA.T | PAISAJISMO-Total | THALIAN ELIZABETH SANCHEZ CATANO | SC--060 | Recoleccion de Guayiga aproximadamente 5000 especies | 70800 |  | 70800 | 70800 | 0 | 70800 | 42480 | 28320
1-4-12-PAISA.T | PAISAJISMO-Total | CONSTRUCTORA FELIX CAMPOS SRL | PO--078 | LIMPIEZA PARA ADECUACION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COCINA Y ADECUACION DE VIVERO | 27446.2 |  | 27446.2 | 27446.2 | 0 | 27446.2 | 27446.2
1-4-12-PAISA.T | PAISAJISMO-Total | THALIAN ELIZABETH SANCHEZ CATANO | PO--076 | Identificación de árboles y cobertores protegidos (Paisajismo) | 44250 |  | 44250 | 44250 | 0 | 44250 | 44250
1-4-2-MTOTALPRELI.T | INSTALACIONES PROVISIONALES-Total | TECNICA MMHB SRL | PO--091 | ACTIVIDADES VARIAS DE PRELIMINARES Y DISENNOS DEL PROYECTO | 150937 |  | 150937 | 150937 | 0 | 150937 | 150937
1-4-2-MTOTALPRELI.T | INSTALACIONES PROVISIONALES-Total | CONSTRUCTORA FELIX CAMPOS SRL | PO--078 | LIMPIEZA PARA ADECUACION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COCINA Y ADECUACION DE VIVERO | 60000 |  | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 60000
1-4-2-MTOTALPRELI.T | INSTALACIONES PROVISIONALES-Total | TECNICA MMHB SRL | SC--056 | Instalaciones provisionales campamento de obra y modulación aptos | 3209516.66 |  | 3209516.66 | 0 | 3209516.66 | 9516.66 |  | 9516.66
1-4-4-MOV10.T | PERFILADO Y COMPACTACION FINAL DE AREAS DE VIALIDAD Y PARQUEOS-Total | GONDAR COMERCIAL SRL | SC--057 | URBANISMO MOVIMIENTO DE TIERRA FASE I 26 EDIFICOS ETAPA 1 AREA APROXIMADA 25.000 M2 | 951768.56 |  | 951768.56 | 0 | 951768.56 | 951768.56 | 237942.14 | 237942.14 | 237942.14 | 237942.14
1-4-4-MOV11.T | PERFILADO Y COMPACTACION FINAL DE AREAS DE EDIFICACIONES-Total | GONDAR COMERCIAL SRL | SC--057 | URBANISMO MOVIMIENTO DE TIERRA FASE I 26 EDIFICOS ETAPA 1 AREA APROXIMADA 25.000 M2 | 444662.4 |  | 444662.4 | 0 | 444662.4 | 444662.4 | 111165.6 | 111165.6 | 111165.6 | 111165.6
1-4-4-MOV12.T | LIMPIEZA FINAL MOVIMIENTO DE TIERRAS-Total | GONDAR COMERCIAL SRL | SC--057 | URBANISMO MOVIMIENTO DE TIERRA FASE I 26 EDIFICOS ETAPA 1 AREA APROXIMADA 25.000 M2 | 203600 |  | 203600 | 0 | 203600 | 203600 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900
1-4-4-MOV2.T | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION-Total | GONDAR COMERCIAL SRL | SC--057 | URBANISMO MOVIMIENTO DE TIERRA FASE I 26 EDIFICOS ETAPA 1 AREA APROXIMADA 25.000 M2 | 351210 |  | 351210 | 0 | 351210 | 351210 | 87802.5 | 87802.5 | 87802.5 | 87802.5
1-4-4-MOV3.T | DESBROCE Y LIMPIEZA INCLUYE REMOCION CAPA VEGETAL-Total | GONDAR COMERCIAL SRL | SC--057 | URBANISMO MOVIMIENTO DE TIERRA FASE I 26 EDIFICOS ETAPA 1 AREA APROXIMADA 25.000 M2 | 514866.37 |  | 514866.37 | 0 | 514866.37 | 514866.37 | 128716.5925 | 128716.5925 | 128716.5925 | 128716.5925
1-4-4-MOV4.T | SUMINISTRO ACARREO REGADO NIVELADO Y COMPACTADO MATERIAL DE RELLENO EN AREA GENERAL DE TERRENO-Total | TECNICA MMHB SRL | SC--058 | Trabajos de Actividades de adecuaciones Varias en la Ejecución del Proyecto Araya | 213877.56 |  | 213877.56 | 0 | 213877.56 | 213877.56 | 42775.512 | 42775.512 | 42775.512 | 42775.512 | 42775.512
1-4-4-MOV4.T | SUMINISTRO ACARREO REGADO NIVELADO Y COMPACTADO MATERIAL DE RELLENO EN AREA GENERAL DE TERRENO-Total | GONDAR COMERCIAL SRL | SC--057 | URBANISMO MOVIMIENTO DE TIERRA FASE I 26 EDIFICOS ETAPA 1 AREA APROXIMADA 25.000 M2 | 6833116.39 |  | 6833116.39 | 0 | 6833116.39 | 6833116.39 | 1708279.0975 | 1708279.0975 | 1708279.0975 | 1708279.0975
1-4-4-MOV5.T | CORTE GENERAL EN AREAS DE TERRAZAS VIALIDAD PARQUEOS Y AREAS COMUNES-Total | GONDAR COMERCIAL SRL | SC--057 | URBANISMO MOVIMIENTO DE TIERRA FASE I 26 EDIFICOS ETAPA 1 AREA APROXIMADA 25.000 M2 | 3124967.33 |  | 3124967.33 | 0 | 3124967.33 | 3124967.33 | 781241.8325 | 781241.8325 | 781241.8325 | 781241.8325
1-4-4-MOV6.T | CORTE GENERAL PARA MEJORAMIENTO DE DOLINAS-Total | GONDAR COMERCIAL SRL | SC--057 | URBANISMO MOVIMIENTO DE TIERRA FASE I 26 EDIFICOS ETAPA 1 AREA APROXIMADA 25.000 M2 | 493941.74 |  | 493941.74 | 0 | 493941.74 | 493941.74 | 123485.435 | 123485.435 | 123485.435 | 123485.435
1-4-4-MOV7.T | SUMINISTRO ACARREO, REGADO NIVELADO Y COMPACTADO MATERIAL DE RELLENO EN AREA DE VIALIDAD PARQUEOS Y TERRAZAS-Total | GONDAR COMERCIAL SRL | SC--057 | URBANISMO MOVIMIENTO DE TIERRA FASE I 26 EDIFICOS ETAPA 1 AREA APROXIMADA 25.000 M2 | 6161283.17 |  | 6161283.17 | 0 | 6161283.17 | 6161283.17 | 1540320.7925 | 1540320.7925 | 1540320.7925 | 1540320.7925
1-4-4-MOV8.T | BOTE DE MATERIAL EXCAVADO INCLUYE CARGA-Total | TECNICA MMHB SRL | SC--058 | Trabajos de Actividades de adecuaciones Varias en la Ejecución del Proyecto Araya | 163265.32 |  | 163265.32 | 0 | 163265.32 | 163265.32 | 32653.064 | 32653.064 | 32653.064 | 32653.064 | 32653.064
1-4-4-MOV8.T | BOTE DE MATERIAL EXCAVADO INCLUYE CARGA-Total | GONDAR COMERCIAL SRL | SC--057 | URBANISMO MOVIMIENTO DE TIERRA FASE I 26 EDIFICOS ETAPA 1 AREA APROXIMADA 25.000 M2 | 2180866.95 |  | 2180866.95 | 0 | 2180866.95 | 2180866.95 | 545216.7375 | 545216.7375 | 545216.7375 | 545216.7375
1-4-4-MOV9.T | BOTE DE MATERIAL PROVENIENTE DEL DESBROCE Y LIMPIEZA INCLUYE CARGA-Total | GONDAR COMERCIAL SRL | SC--057 | URBANISMO MOVIMIENTO DE TIERRA FASE I 26 EDIFICOS ETAPA 1 AREA APROXIMADA 25.000 M2 | 3224732.02 |  | 3224732.02 | 0 | 3224732.02 | 3224732.02 | 806183.005 | 806183.005 | 806183.005 | 806183.005
1-4-6-SA02-PTAP02.T | CONSTRUCCION DE EQUIPO DE IMPULSION DE POZO SUBTERRANEO A TANQUE SEMIENTARRADO-Total | SISTEMAS HIDROSANITARIOS ASESORIA AMBIENTAL SRL | SC--061 | SUMINISTRO COLOCACION Y PUESTA EN MARCHA EQUIPO DE BOMBEO POZO No. 2 | 879749.12 |  | 879749.12 | 0 | 879749.12 | 879749.12 | 527849.472 | 351899.648
1-4-7-IELEC05-IELEC0514.T | SI DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO 3F EN CABLE 6N°3/0AWG(FASES)+2N°3/0AWG(NEUTRO)+1N°1/0AWG(TIERRA) AL SERIE 8000 THHWN-2 PARA CONEXIÓN ENTRE EL MEDIDOR Y EL TABLERO DE PISCINA T-PISC-Total | BELLON SAS | PO--090 | MATERIALES ACOMETIDA ELECTRICA POZO AGUA POTABLE #2 | 102320 |  | 102320 | 0 | 102320 | 102320 |  | 102320
1-4-7-IELEC05-IELEC0514.T | SI DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO 3F EN CABLE 6N°3/0AWG(FASES)+2N°3/0AWG(NEUTRO)+1N°1/0AWG(TIERRA) AL SERIE 8000 THHWN-2 PARA CONEXIÓN ENTRE EL MEDIDOR Y EL TABLERO DE PISCINA T-PISC-Total | BELLON SAS | PO--092 | MATERIALES ACOMETIDA ELECTRICA POZO AGUA POTABLE #3 | 5169.81 |  | 5169.81 | 5169.81 | 0 | 5169.81 |  | 5169.81
[5 empty] | 29412346.6 | 0 | 29412346.6 | 358603.01 | 29053743.59 | 26212346.6 | 7049644.9805 | 6693908.4265 | 6196682.3085 | 6196682.3085 | 75428.576
1-6-2-COSTGE.T | COSTO GERENCIA DE CONSTRUCCION-Total | TECNICA MMHB SRL | PO--091 | ACTIVIDADES VARIAS DE PRELIMINARES Y DISENNOS DEL PROYECTO | 95806.54 |  | 95806.54 | 95806.54 | 0 | 95806.54 | 95806.54
1-6-2-COSTGE.T | COSTO GERENCIA DE CONSTRUCCION-Total | TECNICA MMHB SRL | SC--056 | Instalaciones provisionales campamento de obra y modulación aptos | 378722.97 |  | 378722.97 | 0 | 378722.97 | 378722.97 | 378722.97
1-6-2-COSTGE.T | COSTO GERENCIA DE CONSTRUCCION-Total | TECNICA MMHB SRL | PO--079 | Gerencia de Construccion Marzo 2025 | 2360000 |  | 2360000 | 2360000 | 0 | 2360000 | 2360000
[5 empty] | 2834529.51 | 0 | 2834529.51 | 2455806.54 | 378722.97 | 2834529.51 | 2834529.51 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PANAMERICAN CREATIVE MINDS INC | PO--015 | MARKETING DIGITAL | 1895548.05 | 88796.67 | 1984344.72 | 1266493.94 | 717850.78 | 881292.78 | 380000 | 190000 | 311292.78
|  | REDES SOCIALES -FB-GOOGLE- | PO--066 | REEMBOLSO REDES SOCIALES FEB-25 | 74992.79 |  | 74992.79 | 74992.79 | 0 | 54744.74 | 54744.74
|  | LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL | PO--070 | Actualizacion Renders Araya 3D y 4D | 273279.15 |  | 273279.15 | 0 | 273279.15 | 273279.15 |  | 273279.15
|  | TECNICA MMHB SRL | PO--080 | Gastos Operativos Showroom Marzo 2025 | 167745.43 |  | 167745.43 | 167745.43 | 0 | 167745.43 | 167745.43
|  | ALEJANDRO MICHELENA | PO--083 | Honorarios Servicios videos fotos dron | 24657.53 |  | 24657.53 | 24657.53 | 0 | 24657.53 | 24657.53
|  | LUCES INDUSTRIALES SRL | PO--086 | ALQULER DE VALLAS MAY-JUL 2025 | 264792 |  | 264792 | 88264 | 176528 | 264792 | 88264 | 88264 | 88264
|  | REDES SOCIALES -FB-GOOGLE- | PO--087 | REEMBOLSO REDES SOCIALES MAR-25 | 52091.04 |  | 52091.04 | 52091.04 | 0 | 38026.46 | 38026.46
|  | SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | PO--088 | Seguridad Area showroom mes de Abril | 92323.2 |  | 92323.2 | 92323.2 | 0 | 92323.2 | 92323.2
|  | ACERVO INMOBILIARIO SRL | PO--093 | Honorarios por Servicios de Promoción y Mercadeo Abr-25 | 142190 |  | 142190 | 142190 |  | 142190 | 142190
|  | COSFREYCAM TROPICAL S A S | SC--059 | Mantenimiento de Paisajismo Area showroom | 53502.56 |  | 53502.56 | 13375.64 | 40126.92 | 53502.56 | 26751.28 | 26751.28
|  | GRUPO ASTRO | PO--073 | Brochure y Lanyard Material POP | 23670.34 |  | 23670.34 | 23670.34 |  | 23670.34 | 23670.34
|  |  |  | REDES SOCIALES ADS (FACEBOOK Y GOOGLE) (5 MESES) | 1591849.3151 |  | 1591849.3151 |  | 1591849.3151 | 1591849.3151 | 130770.6301 | 318369.863 | 318369.863 | 318369.863 | 505969.0959
|  |  |  | ACERVO HONORARIOS (5 MESES) | 710950 |  | 710950 |  | 710950 | 710950 | 142190 | 142190 | 142190 | 142190 | 142190
|  |  |  | SEGURIDAD (5 MESES) | 461616 |  | 461616 |  | 461616 | 461616 | 92323.2 | 92323.2 | 92323.2 | 92323.2 | 92323.2
|  |  |  | REEMBOLSO GASTOS OPERATIVOS SHOWROOM (5 MESES) | 375000 |  | 375000 |  | 375000 | 375000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000
|  |  |  | LUIS VALDEZ (PRODUCCION AUDIOVISUAL) | 500000 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | 250000 | 250000
|  |  |  | LANZAMIENTO COMERCIAL | 1799500 |  | 1799500 |  | 1799500 |  |  | 1799500
|  |  |  | JAYSA Y OMAR MUEBLES | 122901.96 |  | 122901.96 |  | 122901.96 | 122901.96 | 122901.96
[5 empty] | 8626609.3651 | 88796.67 | 8715406.0351 | 1945803.91 | 6769602.1251 | 5778541.4651 | 1851558.7701 | 3255677.493 | 1027439.843 | 627883.063 | 815482.2959
3-1-2-PERM03.T | PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES-Total | MINISTERIO DE TURISMO | SC--047 | NO OBJECION DE TURISMO | 1155000 |  | 1155000 | 0 | 1155000 | 1155000 |  | 1155000
3-1-2-PERM03.T | PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES-Total | RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | PO--036 | HONORARIOS GESTIONES CONFOTUR | 370000.8 |  | 370000.8 | 0 | 370000.8 | 17225 |  | 17225
3-1-2-PERM03.T | PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES-Total | MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES MIVHED | SC--048 | LICENCIA DE CONSTRUCCION MIVHED | 2587042.39 |  | 2587042.39 | 0 | 2587042.39 | 2587042.39 |  | 2587042.39
3-1-2-PERM03.T | PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES-Total | TECNICA MMHB SRL | PO--091 | ACTIVIDADES VARIAS DE PRELIMINARES Y DISENNOS DEL PROYECTO | 552632.58 |  | 552632.58 | 552632.58 | 0 | 552632.58 | 552632.58
3-1-2-PERM03.T | PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES-Total | TECNICA MMHB SRL | SC--058 | Trabajos de Actividades de adecuaciones Varias en la Ejecución del Proyecto Araya | 123900 |  | 123900 | 0 | 123900 | 123900 | 24780 | 24780 | 24780 | 24780 | 24780
[5 empty] | 4788575.77 | 0 | 4788575.77 | 552632.58 | 4235943.19 | 4435799.97 | 577412.58 | 3784047.39 | 24780 | 24780 | 24780
Grand Totals |  |  |  |  | 37627090.55 | 0 | 46342496.5851 | 5421196.3 | 40921300.2851 | 39501606.2151 | 12426595.6206 | 13860572.1995 | 7248902.1515 | 6849345.3715 | 915690.8719
[9 empty] | No Procore | 3762317.2751
[9 empty] | Procore | 35739288.94
[9 empty] | Presentación | 35739288.94
[9 empty] | Comprobacion | 0

## PRESENTACIÓN 04-25 (hidden)
IMAGEN DEL ADI archivo : Flujo_de_caja_PUNTA_CANA_462_MAR2024_V.0.XLSX al 02/05/24
[5 empty] | a |  |  |  |  | d | e
| CONTROL PRESUPUESTAL | VALORES EN RD$ |  | 63 | COMPROMETIDO | EJECUTADO | CXP DE LO EJECUTADO | ANTICIPOS PAGADOS | PAGADO | POR PAGAR DE LO COMPROMETIDO | PROYECTADO PARA TERMINAR
| PARTIDA | ADI MARZO-24 | ADI AGO-24 | US $
1 | Terreno | 103385169 | 103385169 | 1641034.4286 | 94172341.83 | 94172341.83 | 0 |  | 94172341.83 | 0 | 9212827.17
| Costo Urbanismo | 451759000 | 451759000 | 7170777.7778 | 38631430.19 | 9572516.79 | 353433.2 | 3200000 | 12419083.59 | 26212346.6 | 413127569.81
| Costo Vivienda | 1265953920 | 1447934796 | 22983092 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1447934796
| Fondo de Contingencia | 0 | 37993876 | 603077.3968 | 0 | 0
| Gerencia Construcción: | 171771292 | 189969380 | 3015386.9841 | 7134191.54 | 6755468.57 | 2455806.54 |  | 4299662.03 | 2834529.51 | 182835188.46
| Indirectos de Obra | 34354258 | 37993876 | 603077.3968 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 37993876
| Total Costos Construcción | 1923838470 | 2165650928 | 34375411.5556 | 45765621.73 | 16327985.36 | 2809239.74 | 3200000 | 16718745.62 | 29046876.11 | 2081891430.27
| Gerencia de la Promotora | 137417034 | 151975504 | 2412309.5873 | 1931175.97 | 1931175.97 |  |  | 1931175.97 | 0 | 150044328.03
| Gerencia de Ventas | 281704919 | 308130334 | 4890957.6825 | 3244295.75 | 3244295.75 |  |  | 3244295.75 | 0 | 304886038.25
| Administración Fiducia | 67334346 | 75797782 | 1203139.3968 | 541691.47 | 541691.47 |  |  | 541691.47 | 0 | 75256090.53
1 | Publicidad | 51531387.95 | 56990814 | 904616.0952 | 17369004.44 | 15930765.59 | 577985.34 |  | 15352780.25 | 2016224.19 | 39621809.56
| Post Ventas | 19238385 | 21656506 | 343754.0635 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21656506
| Total Gastos Operativos | 557226071.95 | 614550940 | 9754776.8254 | 23086167.63 | 21647928.78 | 577985.34 | 0 | 21069943.44 | 2016224.19 | 591464772.37
| Permisos legales y Preliminares | 15000000 | 30500000 | 484126.9841 | 17642705.52 | 13396762.33 | 552632.58 | 362775.8 | 13206905.55 | 4435799.97 | 12857294.48
| Diseño y Proyecto | 20790000 | 20790000 | 330000 | 22145624.06 | 21662335.65 | 108350.26 | 351250 | 21905235.39 | 240388.67 | -1355624.06
| Gastos Financieros | 192383847 | 216565093 | 3437541.1587 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 216565093
| Imprevistos | 19238385 | 21656509 | 343754.1111 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21656509
| Total Otros Gastos | 247412232 | 289511602 | 4595422.254 | 39788329.58 | 35059097.98 | 660982.84 | 714025.8 | 35112140.94 | 4676188.64 | 249723272.42
| TOTALES RD$ | 2831861942.95 | 3173098639 | 50366645.0635 | 202812460.77 | 167207353.95 | 4048207.92 | 3914025.8 | 167073171.83 | 35739288.94 | 2932292302.23
[5 empty] | 164536552.52 | 158993430.36
[5 empty] | 38275908.25 | 8213923.59 | Aportes AFI | 159695773.64 | 160000000 |  |  |  | Dato del ADI | 2831861942.392
[7 empty] | Prestamo Bak | 15000000
[7 empty] | Balance Bancos | -12564439.19 | -7073171.83 |  |  |  | Dato Procore | 2831861942.95
[7 empty] | Retenciones por pagar | 730727.94 | 35739288.94 |  |  |  | Diferencia | -0.558
[7 empty] | Depósitos de Clientes | 4150308.72
[7 empty] | Otros impuestos pagados | 0
[7 empty] | Desistimiento por Pagar | 0
[7 empty] | Pagado según balanza | 167012371.11 | -42812460.77
[7 empty] | Pagado según reportes | 167073171.83
[7 empty] | Diferencial cambiario | -60800.72 | 60800.79 | 0.07
Total Gastos Operativos
Permisos legales y Preliminares
Diseño y Proyecto
Gastos Financieros
Imprevistos
Total Otros Gastos
TOTALES
| APORTE AFI | 160000000
| PRESTAMO GRUPO BAK | 15000000
| Gastado y comprometido | 202812460.77 |  | 1.2676
| Disponible | -27812460.77 |  | -0.17383

## FLUJO Y DISPONIBLE 04-25 (hidden)
59.9
160000000 | 65967960.16 | 41084982.2074
TERRENO | 94032039.84
DISENO Y PROYECTO |  | 9215810.2114
PRELIMINARES DEL PROYECTO |  | 781278.096
PERMISOS |  | 11511123.6452
PUBLICIDAD |  | 3374766
153853.259
13043.04
192172.348
56340
| FECHA1 | ACUMULADO ABRIL 2025 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01
APORTE INICIAL | 160000000
CREDITO PUENTE | 15000000
DISPONIBLE |  | 7926828.17 | -10054738.9506 | -33348746.6502 | -50031084.3017 | -66313865.1732
TOTAL GASTO |  | 167073171.83 | 17981567.1206 | 23294007.6995 | 16682337.6515 | 16282780.8715
TERRENO |  | 94172341.83 | 0
DISENO Y PROYECTO |  | 21905235.39 | 113449.78 | 126938.89
PERMISOS PRELIMINARES DEL PROYECTO |  | 13206905.55 | 577412.58 | 3784047.39 | 24780 | 24780
URBANISMO |  | 12419083.59 | 7049644.9805 | 6693908.4265 | 6196682.3085 | 6196682.3085
PROMOCION Y PUBLICIDAD |  | 15352780.25 | 1851558.7701 | 3255677.493 | 1027439.843 | 627883.063
ADMINISTRACION FIDUCIARIA |  | 541691.47 | 37435.5 | 37435.5 | 37435.5 | 37435.5
Gerencia Construcción |  | 4299662.03 | 5194529.51 | 2360000 | 2360000 | 2360000
Gerencia Promotora |  | 1931175.97 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000
Equipo de Trabajo de Ventas |  | 2477295.75 | 620536 | 677000 | 677000 | 677000
Administración de la Venta |  | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000
Comisiones de Ventas |  |  |  | 3822000 | 3822000 | 3822000
Impuesto de transferencia
IFC (lote 1 y lote 2)

## Ventas 05-25 (hidden)
Depósitos Diferidos de Clientes Transactions
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
For the period 1 May 2015 to 31 May 2025
Contact | Estatus | Devoluciones | Aportes | Balance | Etiquetas de fila | Suma de Devoluciones | Suma de Aportes | Cuenta de Contact | Suma de Balance
ALAM EMMANUEL GARCÍA PEREZ | En Proceso | 0 | 972.41 | 972.41 | Depurado | 0 | 160662 | 34 | 160662
ALBANIA DELGADO | Depurado | 0 | 24470 | 24470 | Desistido | 3000 | 3000 | 2 | 0
ALEXANDER VALIDO | En Proceso 9-6-25 | 0 | 996 | 996 | En Proceso | 0 | 2972.41 | 3 | 2972.41
ALEXIS N WEHBE | Depurado | 0 | 13930 | 13930 | En Proceso 9-6-25 | 0 | 3989 | 4 | 3989 | Depurados en Junio
ALICIA SANTOS | Depurado | 0 | 1000 | 1000 | No Enviado a Depurar | 0 | 17975.87 | 16 | 17975.87
ANDREA RAQUEL ALVAREZ QUEZADA | Depurado | 0 | 1000 | 1000 | Retirados | 8132 | 8132 | 7 | 0
ARTURO ALEJANDRO NUÑEZ | No Enviado a Depurar | 0 | 1000 | 1000 | Total general | 11132 | 196731.28 | 66 | 185599.28
AYMEE MIRANDA ARTEAGA | Depurado | 0 | 981 | 981 |  |  |  |  | 186898.3
BERTONY SIMILIEN | No Enviado a Depurar | 0 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | -1299.02
BETTY CELESTE PAULINO CRUZ | Depurado | 0 | 13008 | 13008
CARLOS JOAN CHIRINOS ROMERO | No Enviado a Depurar | 0 | 1993 | 1993
CLARIBEL PENA YAPORT | Depurado | 0 | 1000 | 1000
CRISTOPHER VEGA | No Enviado a Depurar | 0 | 1000 | 1000
DANIEL ALEJANDRO ROJAS ARMAND | Depurado | 0 | 981 | 981
DARREN LAMAR BARNES | Desistido | 1000 | 1000 | 0
ELBA IRIS CASILLAS | Retirados | 993 | 993 | 0
ERIKA JOSEFINA DIAZ CARDENAS | Depurado | 0 | 1000 | 1000
FERNANDO PAULINO CRUZ | No Enviado a Depurar | 0 | 1015 | 1015
GENESIS NAZARETH VERGARA BALDALLO | En Proceso | 0 | 1000 | 1000
HENRY VILLETA | Depurado | 0 | 11630 | 11630
IANNA PAIU LEAL QUINTERO | Retirados | 996 | 996 | 0
IRCANIA CLARIBEL VALERA | Depurado | 0 | 1993 | 1993
JARONIL ANTONIO ARVELO | No Enviado a Depurar | 0 | 1000 | 1000
JAYFA NISSET CONTI | Desistido | 2000 | 2000 | 0
JEANCARLOS ALVAREZ | En Proceso 9-6-25 | 0 | 1000 | 1000
JENNIESKA ALTAGRACIA ALFONSO RAMIREZ | Depurado | 0 | 1000 | 1000
JESÚS ENRIQUE GUEVARA ADAMES | Depurado | 0 | 1000 | 1000
JHOAN ALCANTARA | Depurado | 0 | 1000 | 1000
JOSE ARSENIO NAZARIO | Depurado | 0 | 1000 | 1000
JULIO ALICEA RAMOS | Depurado | 0 | 10055 | 10055
KENIA MARIA PINA NOLASCO | Depurado | 0 | 993 | 993
KIMAIRY POL VASQUEZ | No Enviado a Depurar | 0 | 990 | 990
LAURA PEREZ SORIANO | Retirados | 1000 | 1000 | 0
LUIS ERIC CASTILLO | Depurado | 0 | 18109 | 18109
LYNNA VALERA | Depurado | 0 | 1993 | 1993
MABELYN ALVA | No Enviado a Depurar | 0 | 993 | 993
MARIA DIAZ | Depurado | 0 | 6965 | 6965
MARIANNY MONTERO DE DELROSARIO | Retirados | 1150 | 1150 | 0
MARIDANIA ALTAGRACIA ESTRELLA | No Enviado a Depurar | 0 | 2003 | 2003
MARIO FABIAN FERNANDEZ | Depurado | 0 | 1000 | 1000
MASSIEL ELVIRA CEPEDA DOMINGUEZ | Depurado | 0 | 1000 | 1000
MONICA LEMUS | Retirados | 1000 | 1000 | 0
NEFTALÍ GONZÁLEZ | Retirados | 1000 | 1000 | 0
NELSON ARGENIS CABRERA | No Enviado a Depurar | 0 | 993 | 993
NELSON MIGUEL MAPP SIERRA | Depurado | 0 | 6727 | 6727
NELVIN DE LA CRUZ | No Enviado a Depurar | 0 | 993 | 993
NICOLAS ESPIRITUSANTO | No Enviado a Depurar | 0 | 1000 | 1000
NIURKELYN VALENTINA DUARTE TAVERAS | No Enviado a Depurar | 0 | 1000 | 1000
ODELIS FERNANEZ | No Enviado a Depurar | 0 | 1000 | 1000
ORLANDO SERRANO CANDELARIA | Depurado | 0 | 993 | 993
PABLO VACA VINUEZA | Depurado | 0 | 15134 | 15134
RAFAEL ANTONIO BADIA CASTAÑOS | Retirados | 1993 | 1993 | 0
RENE PENALOZA | En Proceso 9-6-25 | 0 | 993 | 993
RICARDO OGANDO LORENZO | Depurado | 0 | 2000 | 2000
RICHARD FREITES MEDEZ | No Enviado a Depurar | 0 | 995.87 | 995.87
ROSA OGANDO PEREZ | Depurado | 0 | 2000 | 2000
ROSA TORRES POLANCO | Depurado | 0 | 978 | 978
SERGIO ALEJANDRO PENALOSA | Depurado | 0 | 981 | 981
STEPHEN OMAR CURTIS | En Proceso | 0 | 1000 | 1000
URBENEY ALFARO GAINZA | Depurado | 0 | 993 | 993
VÍCTOR RAFAEL SIERRA | Depurado | 0 | 11770 | 11770
VIRGINIA VANESSA ALMONTE ROJAS | En Proceso 9-6-25 | 0 | 1000 | 1000
WENDY YANEYRY LOWIS INDUSTRIS | No Enviado a Depurar | 0 | 1000 | 1000
WILLVIN ENMANUEL GOMEZ CONTRERAS | Depurado | 0 | 1978 | 1978
YANELA HERNANDEZ | Depurado | 0 | 1000 | 1000
ZAIDA JACKELINE ACTA CARABALLO DE CAMILO | Depurado | 0 | 1000 | 1000

## Finanza 05-25 (hidden)
Código de costo Nivel 2 | Monto del presupuesto original | Modificaciones presupuestarias aprobadas | Presupuesto revisado | Costos comprometidos | Costos de trabajo a la fecha
1-1 - TERRENO | 103385169 | 0 | 103385169 | 94191221.83 | 94191221.83
1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 20790000 | 0 | 20790000 | 22198724.06 | 21715435.65
1-4 - URBANISMO | 451759000 | 0 | 451759000 | 38724993.57 | 9666080.17
1-5 - EDIFICACIONES | 1265953920 | 0 | 1265953920 |  | 0
1-6 - GERENCIA DE CONSTRUCCION | 171771292 | 18198088 | 189969380 | 11866875.34 | 9115468.57
1-7 - INDIRECTOS DE OBRA | 34354258 | 3639618 | 37993876 |  | 0
1-8 - FONDO DE CONTINGENCIA | 0 | 37993876 | 37993876 |  | 0
2-1 - GERENCIA DE LA PROMOTORA | 137417034 | 14558470 | 151975504 | 3701175.97 | 3701175.97
2-2 - GERENCIA DE VENTAS | 281704919 | 26425415 | 308130334 | 5398831.66 | 4631831.66
2-3 - ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA | 67334346 | 8463436 | 75797782 | 667663 | 667663
2-4 - PUBLICIDAD Y PROMOCION | 51531387.95 | 5459426.05 | 56990814 | 18022576.77 | 16706897.49
2-5 - POST-VENTAS | 19238385 | 2418121 | 21656506 |  | 0
3-1 - PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | 15000000 | 15500000 | 30500000 | 17840153.52 | 13516768.33
3-2 - IMPREVISTOS | 19238385 | 2418124 | 21656509 |  | 0
3-3 - GASTOS FINANCIEROS | 192383847 | 24181246 | 216565093 |  | 0
| 2831861942.95 | 159255820.05 | 2991117763 | 212612215.72 | 173912542.67

## Anticipos 05-25 (hidden)
ContactName | InvoiceDate | Total | InvoiceAmountDue | Description | TrackingOption1 | TrackingOption2
MARY VANGIE GRULLON CACERES | 2024-06-26 | 38250 | 38250 | PO--021 | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto
ONEIDA MARIA FRIAS PADILLA | 2024-05-17 | 40000 | 40000 | PO--020 | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto
HIDROPOZO SRL | 2023-12-06 | 273000 | 273000 | SC-018 PRUEBA DE INFILTRACION Y BOMBEO ARAYA | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto
RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | 2024-11-26 | 352775.8 | 352775.8 | Gestion Confotur. PO--036 | 3-1 Permisos Legales y Preliminares | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO VERON PUNTA CANA | 2025-03-31 | 10000 | 10000 | PO--071 PERMISO POZO | 3-1 Permisos Legales y Preliminares | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
TECNICA MMHB SRL | 2025-04-24 | 3200000 | 3200000 | SC--056 Proforma QU-0007 | 1-4 Urbanismo | 1-4-1 Urbanismo
SISTEMAS HIDROSANITARIOS ASESORIA AMBIENTAL SRL | 2025-05-08 | 606726.64 | 606726.64 | SC--061 Suministro y colocacion Equipo de Bombeo 70% | 1-4 Urbanismo | 1-4-1 Urbanismo
GONDAR COMERCIAL SRL | 2025-05-28 | 5000000 | 5000000 | SC--057 ANTICIPO LEVANTAMIENTO DE TIERRA | 1-4 Urbanismo | 1-4-1 Urbanismo
9520752.44

## CXP 05-25 (hidden)
Aged Payables Detail
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 31 May 2025
Ageing by due date
Contact | Invoice Date | Due Date | Invoice Reference | Total | AUXILIAR
ELBA IRIS CASILLAS | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Desistimiento Unidad 9-201. | 58586.14 | Desistimientos por Pagar
DARREN LAMAR BARNES | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Desistimiento Unidad 18-201. | 58999.14 | Desistimientos por Pagar
MARIANNY MONTERO DE DELROSARIO | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Desistimiento Unidad 15-101. | 67849.01 | Desistimientos por Pagar
IANNA PAIU LEAL QUINTERO | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Desistimiento Unidad 74-102. | 58763.14 | Desistimientos por Pagar
Total |  |  |  | 244197.43
1-1 Terreno
INGENIERIA AVANZADA SRL | 2025-05-12 | 2025-05-12 | B0100000856 | 18016 | 1-1-1 Terreno
Total 1-1 Terreno |  |  |  | 18016
1-2 Diseño y Proyecto
OFICINA DE TASACIONES Y PROYECTOS ECONOMICOS | 2025-05-19 | 2025-05-19 | B0100000325 | 50670 | 1-2-1 Diseño y Proyecto
Total 1-2 Diseño y Proyecto |  |  |  | 50670
1-4 Urbanismo
LA SIERRA MULTISERVICIOS | 2025-05-27 | 2025-05-31 | B0100000017 | 50122.86 | 1-4-1 Urbanismo
Total 1-4 Urbanismo |  |  |  | 50122.86
2-4 Gerencia de Mercadeo
PANAMERICAN CREATIVE MINDS INC | 2025-05-02 | 2025-05-31 | INT-008578 | 176258.56 | 2-4-2 Medios Digitales (Redes Sociales)
INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL | 2025-05-20 | 2025-05-20 | B0100002279 | 21240 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
GRUPO ASTRO SRL | 2025-05-23 | 2025-05-23 | B0100298519 | 78881.96 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
MEDIOS MASIVOS SAR SRL | 2025-05-23 | 2025-06-22 | B0100008666 | 44132 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
MEDIOS MASIVOS SAR SRL | 2025-05-28 | 2025-06-27 | B0100008675 | 44132 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
THALIAN ELIZABETH SANCHEZ CATANO | 2025-05-13 | 2025-05-31 | B0100000379 | 10393.44 | 2-4-4 Gastos Operativos Oficina de ventas
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2025-05-16 | 2025-06-15 | B0100002317 | 12761.28 | 2-4-4 Gastos Operativos Oficina de ventas
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2025-05-30 | 2025-06-15 | B0100002360 | 12936.98 | 2-4-4 Gastos Operativos Oficina de ventas
Total 2-4 Gerencia de Mercadeo |  |  |  | 400736.22
3-1 Permisos Legales y Preliminares
HURUS CONSTRUCTION SRL | 2025-05-14 | 2025-06-14 | B0100000044 | 120006 | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
Total 3-1 Permisos Legales y Preliminares |  |  |  | 120006
Total |  |  |  | 883748.51
639551.08

## Compromisos 05-25 (hidden)
Código de presupuesto > Código de presupuesto | Código de presupuesto > Descripción del código de presupuesto | Compañía (Proveedor) > Nombre | Contrato > Número | Contrato > Título | Partida de contrato > Monto | Partida de orden de cambio del contrato > Monto | Columnas personalizadas > Monto Contrato Ajustado | Columnas personalizadas > Costos de proyecto hasta la fecha | Columnas personalizadas > Restante/Faltante | Pendiente de Pago | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
1-1-2-COSTTE.T | COSTO ASOCIADO TERRENO-Total | INGENIERIA AVANZADA SRL | PO--109 | Tasacion Terreno | 18880 |  | 18880 | 18880 | 0 | 18880 | 18880
|  | Terreno |  |  | 18880 | 0 | 18880 | 18880 | 0 | 18880 | 18880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-2-2-DIPRO01.T | ESTUDIOS-Total | OFICINA DE TASACIONES Y PROYECTOS ECONOMICOS SRL OTPRESA | PO--101 | Actualizacion Estudio Factibilidad | 53100 |  | 53100 | 53100 | 0 | 53100 | 53100
1-2-2-DIPRO01.T | ESTUDIOS-Total | HIDROPOZO SRL | SC--018 | Re estudio del agua por Infiltración Debil y calidad del agua (Diseno y Proyecto) | 278099.52 |  | 278099.52 | 0 | 278099.52 | 5099.52 | 5099.52
1-2-3-DIPRO02.T | DISEÑO Y ARQUITECTURA-Total | ONEIDA MARIA FRIAS PADILLA | PO--020 | TRAMITACION MINISTERIO DE VIVIENDA | 104888.89 |  | 104888.89 | 0 | 104888.89 | 64888.89 |  | 64888.89
1-2-4-DIPRO03.T | INGENIERIAS-Total | MARY VANGIE GRULLON CACERES | PO--021 | Revisión y Firma de los Planos Sanitarios y la Memoria Hidráulica | 100300 |  | 100300 | 0 | 100300 | 62050 |  | 62050
|  | Diseño y Proyecto |  |  | 536388.41 | 0 | 536388.41 | 53100 | 483288.41 | 185138.41 | 58199.52 | 126938.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-4-2-MTOTALPRELI.T | INSTALACIONES PROVISIONALES-Total | TECNICA MMHB SRL | SC--056 | Instalaciones provisionales campamento de obra y modulación aptos | 3209516.66 |  | 3209516.66 | 0 | 3209516.66 | 9516.66 |  | 9516.66
1-4-4-MOV10.T | PERFILADO Y COMPACTACION FINAL DE AREAS DE VIALIDAD Y PARQUEOS-Total | GONDAR COMERCIAL SRL | SC--057 | URBANISMO MOVIMIENTO DE TIERRA FASE I 26 EDIFICOS ETAPA 1 AREA APROXIMADA 25.000 M2 | 24485014.93 |  | 24485014.93 | 0 | 24485014.93 | 19485014.93 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4485014.93
1-4-4-MOV8.T | BOTE DE MATERIAL EXCAVADO INCLUYE CARGA-Total | TECNICA MMHB SRL | SC--058 | Trabajos de Actividades de adecuaciones Varias en la Ejecución del Proyecto Araya | 377142.88 |  | 377142.88 | 0 | 377142.88 | 377142.88 |  | 377142.88
1-4-6-SA02-PTAP02.T | CONSTRUCCION DE EQUIPO DE IMPULSION DE POZO SUBTERRANEO A TANQUE SEMIENTARRADO-Total | SISTEMAS HIDROSANITARIOS ASESORIA AMBIENTAL SRL | SC--061 | SUMINISTRO COLOCACION Y PUESTA EN MARCHA EQUIPO DE BOMBEO POZO No. 2 | 879749.12 |  | 879749.12 | 0 | 879749.12 | 273022.48 | 273022.48
1-4-7-IELEC05-IELEC0514.T | SI DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO 3F EN CABLE 6N°3/0AWG(FASES)+2N°3/0AWG(NEUTRO)+1N°1/0AWG(TIERRA) AL SERIE 8000 THHWN-2 PARA CONEXIÓN ENTRE EL MEDIDOR Y EL TABLERO DE PISCINA T-PISC-Total | TECNICA MMHB SRL | SC--056 | Instalaciones provisionales campamento de obra y modulación aptos | 0 | 107489.81 | 107489.81 | 0 | 107489.81 | 107489.81 |  | 107489.81
1-4-7-IELEC05-IELEC0514.T | SI DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO 3F EN CABLE 6N°3/0AWG(FASES)+2N°3/0AWG(NEUTRO)+1N°1/0AWG(TIERRA) AL SERIE 8000 THHWN-2 PARA CONEXIÓN ENTRE EL MEDIDOR Y EL TABLERO DE PISCINA T-PISC-Total | LA SIERRA MULTISERVICIOS SRL | PO--107 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGULADOR DE VOLTAJE PARA FUNCIONAMIENTO DE POZO | 50122.86 |  | 50122.86 | 50122.86 | 0 | 50122.86 | 50122.86
|  |  |  | PRELIMINARES DE OBRA FALTANTE | [5 empty] | 318000 |  | 318000
|  |  |  | MOVIMIENTO DE TIERRA FALTANTE | [5 empty] | 314985.07 |  | 314985.07
|  |  |  | PORTAL Y CASETA | [5 empty] | 5283734 |  | 500000 | 1000000 | 2000000 | 1183734 | 600000
|  |  |  | OBRAS TERMINACION CAMPAMENTO | [5 empty] | 7782000 |  |  |  | 2500000 | 2500000 | 2782000
|  |  |  | MOVILIZACION Y MODULACION | [5 empty] | 918000 |  | 918000
|  | Costo Urbanismo |  |  | 29001546.45 | 107489.81 | 29109036.26 | 50122.86 | 29058913.4 | 34919028.69 | 5323145.34 | 7545134.42 | 6000000 | 8985014.93 | 3683734 | 3382000 | 0
|  | TECNICA MMHB SRL |  | EDIFICIO MODELO | [5 empty] | 19700000 |  |  | 3000000 | 3000000 | 5700000 | 5000000 | 3000000
|  | Costo Vivienda |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19700000 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 5700000 | 5000000 | 3000000
1-6-2-COSTGE.T | COSTO GERENCIA DE CONSTRUCCION-Total | TECNICA MMHB SRL | SC--056 | Instalaciones provisionales campamento de obra y modulación aptos | 378722.97 | 12683.8 | 391406.77 | 0 | 391406.77 | 391406.77 |  | 391406.77
|  | TECNICA MMHB SRL |  | Gerencia construcción | [5 empty] | 16520000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000
|  | Gerencia Construcción |  |  | 378722.97 | 12683.8 | 391406.77 | 0 | 391406.77 | 16911406.77 | 2360000 | 2751406.77 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000
|  | GRUPO BAK |  | Gerencia Promotora | [5 empty] | 12390000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000
|  | Gerencia Promotora |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12390000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000
|  | MATASIETE |  | Outsoursing RRHH Oficina de Ventas Abril 2025 | [5 empty] | 5779975.6 | 825710.8 | 825710.8 | 825710.8 | 825710.8 | 825710.8 | 825710.8 | 825710.8
|  | ACERVO INMOBILIARIO |  | Honorarios Adm de Venta | [5 empty] | 5369000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000
|  | Gerencia de Ventas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11148975.6 | 1592710.8 | 1592710.8 | 1592710.8 | 1592710.8 | 1592710.8 | 1592710.8 | 1592710.8
|  | UNIVERSAL |  | Comision Preventa | [5 empty] | 302316 | 43188 | 43188 | 43188 | 43188 | 43188 | 43188 | 43188
|  | UNIVERSAL |  | Comision por Vinculacion | [5 empty] | 262500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500
|  | Administración Fiduciaria |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564816 | 80688 | 80688 | 80688 | 80688 | 80688 | 80688 | 80688
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | COSFREYCAM TROPICAL S A S | SC--059 | Mantenimiento de Paisajismo Area showroom | 53502.56 |  | 53502.56 | 39073.9 | 14428.66 | 40126.92 | 25698.26 | 14428.66
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | LUCES INDUSTRIALES SRL | PO--086 | ALQULER DE VALLAS MAY-JUL 2025 | 264792 |  | 264792 | 176528 | 88264 | 176528 | 88264 | 88264
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | MEDIOS MASIVOS SAR SRL | PO--106 | Revista Inmobiliaria Construmedia | 44132 | 132396 | 176528 | 88264 | 88264 | 176528 | 88264 | 44132 | 44132
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | THALIAN ELIZABETH SANCHEZ CATANO | PO--096 | MANTENIMIENTO DE PAISAJISMO MES DE ABRIL 2025 | 10393.44 |  | 10393.44 | 10393.44 | 0 | 10393.44 | 10393.44
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | GRUPO ASTRO SRL | PO--108 | Material Promocional | 78881.96 |  | 78881.96 | 78881.96 | 0 | 78881.96 | 78881.96
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | PO--113 | Seguridad Area showroom mes de Mayo | 99308.8 |  | 99308.8 | 99308.8 | 0 | 99308.8 | 99308.8
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL | PO--102 | Alquiler de Valla mayo a julio 2025 | 63720 |  | 63720 | 21240 | 42480 | 63720 | 21240 | 21240 | 21240
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | PANAMERICAN CREATIVE MINDS INC | PO--015 | MARKETING DIGITAL | 1895548.05 | 91726.31 | 1987274.36 | 1634789.95 | 352484.41 | 541559.53 | 176258.56 | 365300.97
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL | PO--098 | Modelado y Renderizado 3D interiores | 49766.5 |  | 49766.5 | 0 | 49766.5 | 49766.5 | 49766.5
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL | PO--070 | Actualizacion Renders Araya 3D y 4D | 273279.15 |  | 273279.15 | 0 | 273279.15 | 273279.15 |  | 273279.15
|  | ACERVO INMOBILIARIO |  | Honorarios Acervo | [5 empty] | 995330 | 142190 | 142190 | 142190 | 142190 | 142190 | 142190 | 142190
|  | SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL |  | Seguridad Showroom | [5 empty] | 693000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000
|  | JERAMEEL NAIN CREATIVE MEDIA SRL | PO--117 | Produccion Audiovisual | [5 empty] | 277890 | 138945 | 138945
|  | MGC PROMOTIONS, S.R.L. (MAENO) | PO--116 | Revistas y Prensa | [5 empty] | 1286200 |  | 1286200
|  | MGC PROMOTIONS, S.R.L. (MAENO) | PO--115 | Alquiler de Rooftoop en La Bodega | [5 empty] | 2480076.8 | 1240038.4 | 1240038.4
|  | GRUPO ASTRO SRL | PO--120 | Brocure y Carpetas | [5 empty] | 155910.14 | 155910.14
|  | GRUPO ASTRO SRL | PO--119 | Lanyard | [5 empty] | 80000 | 80000
|  | INVERSIONES CUADRANTES SRL | PO--118 | Bolsos y Gorras | [5 empty] | 337480 | 168740 | 168740
|  | TECNICA MMHB SRL |  | Reembolsos | [5 empty] | 600000 | 0 | 225000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000
|  | TECNICA MMHB SRL |  | Redes Sociales | [5 empty] | 2095934.9315 | 238777.3973 | 265308.2192 | 318369.863 | 318369.863 | 318369.863 | 318369.863 | 318369.863
|  | TECNICA MMHB SRL |  | Reembolso Jaysa y Omar | [5 empty] | 122902 | 122902
|  | Publicidad |  |  | 2833324.46 | 224122.31 | 3057446.77 | 2148480.05 | 908966.72 | 10634816.1715 | 3024578.4573 | 4372066.3992 | 699931.863 | 634559.863 | 634559.863 | 634559.863 | 634559.863
3-1-2-PERM03.T | PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES-Total | MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES MIVHED | SC--048 | LICENCIA DE CONSTRUCCION MIVHED | 2587042.39 |  | 2587042.39 | 0 | 2587042.39 | 2587042.39 |  | 2587042.39
3-1-2-PERM03.T | PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES-Total | HURUS CONSTRUCTION SRL | SC--064 | Responsabilidad Electrica Permisos y Preliminares Planos CEPM | 120006 |  | 120006 | 120006 | 0 | 120006 | 120006
3-1-2-PERM03.T | PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES-Total | RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | PO--036 | HONORARIOS GESTIONES CONFOTUR | 370000.8 |  | 370000.8 | 0 | 370000.8 | 17225 |  | 17225
3-1-2-PERM03.T | PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES-Total | MINISTERIO DE TURISMO | SC--047 | NO OBJECION DE TURISMO | 1155000 |  | 1155000 | 0 | 1155000 | 1007500 | 1007500
3-1-2-PERM03.T | PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES-Total | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | PO--104 | Talonarios para Bote de material de movimiento de tierra | 77442 |  | 77442 | 0 | 77442 | 77442 | 77442
3-1-2-PERM03.T | PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES-Total | DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO VERON PUNTA CANA | PO--071 | Solicitud de permisos Pozos | 10000 |  | 10000 | 0 | 10000 | 10000 |  | 10000
3-1-2-PERM03.T | PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES-Total | TECNICA MMHB SRL | SC--058 | Trabajos de Actividades de adecuaciones Varias en la Ejecución del Proyecto Araya | 123900 |  | 123900 | 0 | 123900 | 123900 |  | 123900
|  | Permisos legales y Preliminares |  |  | 4443391.19 | 0 | 4443391.19 | 120006 | 4323385.19 | 3943115.39 | 1204948 | 2738167.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grand Totals |  |  |  |  | 37212253.48 | 344295.92 | 37556549.4 | 2390588.91 | 35165960.49 | 110416177.0315 | 15433150.1173 | 20977112.6692 | 15503330.663 | 18422973.593 | 15821692.663 | 14819958.663 | 9437958.663
12305875.36
3127274.7573
832500
3959774.7573
-4859394.1273
-899619.37

## BCE 05-25 (hidden)
Balance Sheet
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 31 May 2025
| Account | 31 May 2025
Assets
Bank
| Banesco DOP -Cta. Corriente No.99100010856 | 30189.62
| Banesco USD -Cta. Ahorro No.99200013780 | 43500.65 | [FX]
| Cuentas por Cobrar Compañía Relacionada USD | 4430556.83 | [FX]
| Popular Cta Ahorro No. 845567916 | 6829114.89 | [FX]
| Popular Cta Corriente No. 845567809 | 150095.28
| Total Bank | 11483457.27
Current Assets
| Anticipos a Proveedores | 9520752.44
| Total Current Assets | 9520752.44
Non-current Assets
| 1% Impuesto Retenido a Intereses Norma 13-11 | 1.78
| Costos de Construcción | 40515864.39
| Costos Operativos | 25707568.18 |  |  | AUXILIAR | Debit (DOP) | Credit (DOP) | Account
| Otros Costos | 13516768.34 |  |  | 2-1-1 Gerencia de la Promotora | 3701175.97 | 0 | 3701175.97
| Terreno | 94172341.83 |  |  | 2-2-2 Administración de la Venta | 1534000 | 0 | 1534000
| Total Non-current Assets | 173912544.52 |  |  | 2-2-3 Equipo de Trabajo Oficina de Ventas | 3097831.64 | 0 | 3097831.64
Total Assets |  | 194916754.23 |  |  | 2-3-1 Adm General de la Fiduciaria (Estruc. Post y Prev. Adm. Garantía) | 526767.9 | 0 | 526767.9
[5 empty] | 2-3-2 Debida Diligencia/Desvinculación-Fiduciaria | 140895.1 | 0 | 140895.1
Liabilities |  |  |  |  | 2-4-1 Apartamento Modelo (Equipamiento)/Show Room | 6607550.01 | 0 | 6607550.01
| Current Liabilities |  |  |  | 2-4-2 Medios Digitales (Redes Sociales) | 6049268.41 | 0 | 6049268.41
| Cuentas por Pagar Comerciales | 883748.51 | [FX] |  | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP) | 3051600.82 | 18821 | 3032779.82
| Cuentas por Pagar Compañías Relacionadas en DOP | 22200000 |  |  | 2-4-4 Gastos Operativos Oficina de ventas | 141790.54 | 0 | 141790.54
| Depósitos Diferidos de Clientes | 11026838.73 |  |  | 2-4-5 Gastos Operativos Mercadeo | 875508.79 | 0 | 875508.79
| Otras Cuentas por Pagar | 511201.8
| Retención 100% ITBIS. Personas Físicas | 17550 |  |  | Total | 25726389.18 | 18821 | 25707568.18
| Retención 100% ITBIS. Personas Jurídicas | 14083.2 | [5 empty] | 0
| Retención 30% ITBIS Jurídica | 356321.47
| Retención ISR Exterior 27% | 124233.69
| Retención ISR Personas Físicas 10% | 4950
| Total Current Liabilities | 35138927.4
Total Liabilities |  | 35138927.4
| Net Assets | 159777826.83
Equity
| Aporte Fideicomitente AFI Universal | 159695773.64
| Current Year Earnings | -57508.94
| Resultado del Ejercicio | 139562.13 |  | 82053.19
Total Equity |  | 159777826.83
[FX] Exchange rates used to convert foreign currency into DOP are shown below. Rates are provided by XE.com unless otherwise stated.
31 May 2025
0.0169494 USD (United States Dollar)

## PRESENTACIÓN 05-25 (hidden)
IMAGEN DEL ADI archivo : Flujo_de_caja_PUNTA_CANA_462_MAR2024_V.0.XLSX al 02/05/24
[5 empty] | a |  |  |  |  | d | e
| CONTROL PRESUPUESTAL | VALORES EN RD$ |  | 60 | COMPROMETIDO | EJECUTADO | CXP DE LO EJECUTADO | ANTICIPOS PAGADOS | PAGADO | POR PAGAR DE LO COMPROMETIDO | PROYECTADO PARA TERMINAR
| PARTIDA | ADI MARZO-24 | ADI AGO-24 | US $
1 | Terreno | 103385169 | 103385169 | 1723086.15 | 94191221.83 | 94191221.83 | 18016 |  | 94173205.83 | 18016 | 9193947.17
| Costo Urbanismo | 451759000 | 451759000 | 7529316.6667 | 38724993.57 | 9666080.17 | 50122.86 | 8806726.64 | 18422683.95 | 20302309.62 | 413034006.43
| Costo Vivienda | 1265953920 | 1447934796 | 24132246.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1447934796
| Fondo de Contingencia | 0 | 37993876 | 633231.2667 | 0 | 0
| Gerencia Construcción: | 171771292 | 189969380 | 3166156.3333 | 11866875.34 | 9115468.57 |  |  | 9115468.57 | 2751406.77 | 178102504.66
| Indirectos de Obra | 34354258 | 37993876 | 633231.2667 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 37993876
| Total Costos Construcción | 1923838470 | 2165650928 | 36094182.1333 | 50591868.91 | 18781548.74 | 50122.86 | 8806726.64 | 27538152.52 | 23053716.39 | 2077065183.09
| Gerencia de la Promotora | 137417034 | 151975504 | 2532925.0667 | 3701175.97 | 3701175.97 |  |  | 3701175.97 | 0 | 148274328.03
| Gerencia de Ventas | 281704919 | 308130334 | 5135505.5667 | 5398831.66 | 4631831.66 |  |  | 4631831.66 | 767000 | 302731502.34
| Administración Fiducia | 67334346 | 75797782 | 1263296.3667 | 667663 | 667663 |  |  | 667663 | 0 | 75130119
1 | Publicidad | 51531387.95 | 56990814 | 949846.9 | 18022576.77 | 16706897.49 | 400736.22 |  | 16306161.27 | 1716415.5 | 38968237.23
| Post Ventas | 19238385 | 21656506 | 360941.7667 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21656506
| Total Gastos Operativos | 557226071.95 | 614550940 | 10242515.6667 | 27790247.4 | 25707568.12 | 400736.22 | 0 | 25306831.9 | 2483415.5 | 586760692.6
| Permisos legales y Preliminares | 15000000 | 30500000 | 508333.3333 | 17840153.52 | 13516768.33 | 120006 | 362775.8 | 13759538.13 | 4080615.39 | 12659846.48
| Diseño y Proyecto | 20790000 | 20790000 | 346500 | 22198724.06 | 21715435.65 | 50670 | 351250 | 22016015.65 | 182708.41 | -1408724.06
| Gastos Financieros | 192383847 | 216565093 | 3609418.2167 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 216565093
| Imprevistos | 19238385 | 21656509 | 360941.8167 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21656509
| Total Otros Gastos | 247412232 | 289511602 | 4825193.3667 | 40038877.58 | 35232203.98 | 170676 | 714025.8 | 35775553.78 | 4263323.8 | 249472724.42
| TOTALES RD$ | 2831861942.95 | 3173098639 | 52884977.3167 | 212612215.72 | 173912542.67 | 639551.08 | 9520752.44 | 182793744.03 | 29818471.69 | 2922492547.28
[7 empty] | Aportes AFI | 159695773.64 | 160000000 |  |  |  | Dato del ADI | 2831861942.392
[7 empty] | Prestamo Bak | 22200000
[7 empty] | Balance Bancos | -11483457.27 | -22793744.03 |  |  |  | Dato Procore | 2831861942.95
[7 empty] | Retenciones por pagar | 1272537.59 | 29818471.69 |  |  |  | Diferencia | -0.558
[7 empty] | Depósitos de Clientes | 11026838.73
[7 empty] | Otros impuestos pagados | 0
[7 empty] | Desistimiento por Pagar | 0
[7 empty] | Pagado según balanza | 182711692.69 | -52612215.72
[7 empty] | Pagado según reportes | 182793744.03
[7 empty] | Diferencial cambiario | -82051.34 | 82053.19 | 1.85
Total Gastos Operativos
Permisos legales y Preliminares
Diseño y Proyecto
Gastos Financieros
Imprevistos
Total Otros Gastos
TOTALES
| APORTE AFI | 160000000
| PRESTAMO GRUPO BAK | 22200000
| Gastado y comprometido | 212612215.72 |  | 1.3288
| Disponible | -30412215.72 |  | -0.19008

## FLUJO MAYO 2025 (hidden)
160000000
TERRENO
DISENO Y PROYECTO
PRELIMINARES DEL PROYECTO
PERMISOS
PUBLICIDAD
| Valores RD$ |  |  | PUNTO DE EQUI. | CRED. INTERINO
| Acumulado May-25 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Totales
INGRESOS POR VENTAS | 11026838.73 | 22480000 | 22480000 | 22480000 |  |  |  |  | 78466838.73
APORTE INICIAL | 160000000 | [7 empty] | 160000000
CREDITO PUENTE | 22200000 | 12000000 | 38100000 | 28600000 | 31500000 |  |  |  | 132400000
|  | 34200000 | 72300000 | 100900000 | 132400000 | 31500000 | 0 | 0
DISPONIBLE | -1148744.01 | -4859394.1273 | 33993.2036 | 67412.5405 | -312561.0525 | -16528003.7155 | -31347962.3785 | -40785921.0415
TOTAL GASTO | 183348744.01 | 15710650.1173 | 33206612.6692 | 28566580.663 | 31879973.593 | 16215442.663 | 14819958.663 | 9437958.663 | 333185921.0415
TERRENO | 94173205.83 | 18880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94192085.83
DISENO Y PROYECTO | 22016015.65 | 58199.52 | 126938.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22201154.06
PERMISOS Y PRELIMINARES | 13759538.13 | 1204948 | 2738167.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17702653.52
URBANISMO | 18422683.95 | 5323145.34 | 7545134.42 | 6000000 | 8985014.93 | 3683734 | 3382000 | 0 | 53341712.64
EDIFICACIONES | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 5700000 | 5000000 | 3000000 | 19700000
PROMOCION Y PUBLICIDAD | 16306161.27 | 3024578.4573 | 4372066.3992 | 699931.863 | 634559.863 | 634559.863 | 634559.863 | 634559.863 | 26940977.4415
ADMINISTRACION FIDUCIARIA | 667663 | 80688 | 80688 | 80688 | 80688 | 80688 | 80688 | 80688 | 1232479
Gerencia Construcción | 9115468.57 | 2360000 | 2751406.77 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 26026875.34
Gerencia Promotora | 3701175.97 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 16091175.97
Equipo y Administración de la Venta | 3097831.64 | 825710.8 | 825710.8 | 825710.8 | 825710.8 | 825710.8 | 825710.8 | 825710.8 | 8877807.24
Administración de la Venta | 1534000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 6903000
Comisiones de Ventas | 0 |  | 11802000 | 11802000 | 11802000 |  |  |  | 35406000
0
0
Gastos Financieros (15%) | 555000 | 277500 | 427500 | 1261250 | 1655000 | 393750 | 0 | 0 | 4570000
Precio promedio USD | 140500
80 Und | 11240000
7% comision | 786800
Tasa | 60
Proyección | 47208000
Proyección mensual | 11802000

## Finanza 06-25 (hidden)
Código de costo Nivel 2 | Monto del presupuesto original | Modificaciones presupuestarias aprobadas | Presupuesto revisado | Costos comprometidos | Costos de trabajo a la fecha
1-1 - TERRENO | 103385169 | 0 | 103385169 | 94191221.83 | 94191221.83
1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 20790000 | 0 | 20790000 | 22198724.06 | 21715435.65
1-4 - URBANISMO | 451759000 | 0 | 451759000 | 39326322.91 | 10067896.53
1-5 - EDIFICACIONES | 1265953920 | 0 | 1265953920 |  | 0
1-6 - GERENCIA DE CONSTRUCCION | 171771292 | 18198088 | 189969380 | 14309162.52 | 11533325.91
1-7 - INDIRECTOS DE OBRA | 34354258 | 3639618 | 37993876 | 147108.54 | 147108.54
1-8 - FONDO DE CONTINGENCIA | 0 | 37993876 | 37993876 |  | 0
2-1 - GERENCIA DE LA PROMOTORA | 137417034 | 14558470 | 151975504 | 5471175.97 | 5471175.97
2-2 - GERENCIA DE VENTAS | 281704919 | 26425415 | 308130334 | 7823997.99 | 6224542.46
2-3 - ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA | 67334346 | 8463436 | 75797782 | 872698.01 | 872698.01
2-4 - PUBLICIDAD Y PROMOCION | 51531387.95 | 5459426.05 | 56990814 | 23387694.1 | 18260711.26
2-5 - POST-VENTAS | 19238385 | 2418121 | 21656506 |  | 0
3-1 - PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | 15000000 | 15500000 | 30500000 | 19316917.62 | 14052404.33
3-2 - IMPREVISTOS | 19238385 | 2418124 | 21656509 |  | 0
3-3 - GASTOS FINANCIEROS | 192383847 | 24181246 | 216565093 |  | 0
| 2831861942.95 | 159255820.05 | 2991117763 | 227045023.55 | 182536520.49

## Anticipos 06-25 (hidden)
ContactName | InvoiceDate | Total | InvoiceAmountDue | Description | TrackingOption1 | TrackingOption2
MARY VANGIE GRULLON CACERES | 2024-06-26 | 38250 | 38250 | PO--021 | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto
ONEIDA MARIA FRIAS PADILLA | 2024-05-17 | 40000 | 40000 | PO--020 | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto
HIDROPOZO SRL | 2023-12-06 | 273000 | 273000 | SC-018 PRUEBA DE INFILTRACION Y BOMBEO ARAYA | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto
DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO VERON PUNTA CANA | 2025-03-31 | 10000 | 10000 | PO--071 PERMISO POZO | 3-1 Permisos Legales y Preliminares | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
TECNICA MMHB SRL | 2025-04-24 | 3200000 | 3200000 | SC--056 Proforma QU-0007 | 1-4 Urbanismo | 1-4-1 Urbanismo
SISTEMAS HIDROSANITARIOS ASESORIA AMBIENTAL SRL | 2025-05-08 | 606726.64 | 606726.64 | SC--061 Suministro y colocacion Equipo de Bombeo 70% | 1-4 Urbanismo | 1-4-1 Urbanismo
GONDAR COMERCIAL SRL | 2025-05-28 | 5000000 | 5000000 | SC--057 ANTICIPO LEVANTAMIENTO DE TIERRA | 1-4 Urbanismo | 1-4-1 Urbanismo
GONDAR COMERCIAL SRL | 2025-06-18 | 5000000 | 5000000 | SC--057 ANTICIPO LEVANTAMIENTO DE TIERRA | 1-4 Urbanismo | 1-4-1 Urbanismo
MINISTERIO DE TURISMO | 2025-06-18 | 1007500 | 1007500 | SC--047 no objecion turismo | 3-1 Permisos Legales y Preliminares | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
15175476.64

## CXP 06-25 (hidden)
Aged Payables Detail
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 31 July 2025
Ageing by due date
Contact | Invoice Date | Due Date | Invoice Reference | Total | AUXILIAR
IANNA PAIU LEAL QUINTERO | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Desistimiento Unidad 74-102. | 59166.68 | Desistimientos por Pagar
RICARDO OGANDO LORENZO | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Desistimiento Unidad 8-201. | 118808.59 | Desistimientos por Pagar
JARONIL ANTONIO ARVELO | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Desistimiento Unidad 77-302. | 59404.29 | Desistimientos por Pagar
Total |  |  |  | 237379.56
1-1 Terreno
INGENIERIA AVANZADA SRL | 2025-05-12 | 2025-05-12 | B0100000856 | 18016 | 1-1-1 Terreno
Total 1-1 Terreno |  |  |  | 18016
1-2 Diseño y Proyecto
OFICINA DE TASACIONES Y PROYECTOS ECONOMICOS SRL OTPRESA | 2025-05-19 | 2025-05-19 | B0100000325 | 50670 | 1-2-1 Diseño y Proyecto
Total 1-2 Diseño y Proyecto |  |  |  | 50670
1-4 Urbanismo
LA SIERRA MULTISERVICIOS | 2025-05-27 | 2025-05-31 | B0100000017 | 50122.86 | 1-4-1 Urbanismo
TECNICA MMHB SRL | 2025-06-24 | 2025-06-30 | B0100000176 | 401816.36 | 1-4-1 Urbanismo
Total 1-4 Urbanismo |  |  |  | 451939.22
1-6 Gerencia de Construcción
TECNICA MMHB SRL | 2025-06-24 | 2025-06-30 | B0100000176 | 57857.34 | 1-6-1 Gerencia de Construccion
Total 1-6 Gerencia de Construcción |  |  |  | 57857.34
1-7 Indirectos de Obra
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-06-30 | 2025-06-30 | B0100005279 | 92323.2 | 1-7-4 Vigilancia
TECNICA MMHB SRL | 2025-06-24 | 2025-06-30 | B0100000177 | 54785.34 | 1-7-6 Campamento, 2-4-1 Apartamento Modelo (Equipamiento)/Show Room
Total 1-7 Indirectos de Obra |  |  |  | 147108.54
2-2 Gerencia de Ventas
ACERVO INMOBILIARIO SRL | 2025-06-06 | 2025-06-06 | B0100000680 | 335100 | 2-2-3 Equipo de Trabajo Oficina de Ventas
Total 2-2 Gerencia de Ventas |  |  |  | 335100
2-4 Gerencia de Mercadeo
PHRESH SRL | 2024-12-18 | 2024-12-27 | B0100004484 | 16250 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
ADVANTAGE CARO ARTICULOS PROMOCIONALES EIRL | 2025-03-11 | 2025-03-15 | B0100001254 | 826 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2025-05-16 | 2025-06-15 | B0100002317 | 12761.28 | 2-4-4 Gastos Operativos Oficina de ventas
INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL | 2025-05-20 | 2025-05-20 | B0100002279 | 21240 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
GRUPO ASTRO SRL | 2025-05-23 | 2025-05-23 | B0100298519 | 78881.96 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
MEDIOS MASIVOS SAR SRL | 2025-05-23 | 2025-06-22 | B0100008666 | 44132 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
MEDIOS MASIVOS SAR SRL | 2025-05-28 | 2025-06-27 | B0100008675 | 44132 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2025-05-30 | 2025-06-15 | B0100002360 | 12936.98 | 2-4-4 Gastos Operativos Oficina de ventas
REDES SOCIALES -FB-GOOGLE- | 2025-06-01 | 2025-06-18 | REDES SOCIALES MAY-25 | 186272.04 | 2-4-2 Medios Digitales (Redes Sociales)
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-06-01 | 2025-06-25 | B0100005212 | 99038.8 | 2-4-4 Gastos Operativos Oficina de ventas
PANAMERICAN CREATIVE MINDS INC | 2025-06-02 | 2025-06-30 | INT-008901 | 176258.56 | 2-4-2 Medios Digitales (Redes Sociales)
INVERSIONES CUADRANTES SRL | 2025-06-13 | 2025-06-30 | B0100003019 | 337480 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2025-06-15 | 2025-06-30 | B0100002367 | 14494.39 | 2-4-4 Gastos Operativos Oficina de ventas
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2025-06-16 | 2025-07-16 | B0100002395 | 12867.27 | 2-4-1 Apartamento Modelo (Equipamiento)/Show Room
INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL | 2025-06-16 | 2025-06-24 | B0100002300 | 21240 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2025-06-24 | 2025-07-24 | B0100002412 | 14528.58 | 2-4-1 Apartamento Modelo (Equipamiento)/Show Room
MEDIOS MASIVOS SAR SRL | 2025-06-26 | 2025-07-26 | B0100008781 | 44132 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
GRUPO ASTRO SRL | 2025-06-27 | 2025-06-27 | B0100300431 | 155910.12 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
TECNICA MMHB SRL | 2025-06-24 | 2025-06-30 | B0100000177 | 258175.66 | 2-4-1 Apartamento Modelo (Equipamiento)/Show Room
Total 2-4 Gerencia de Mercadeo |  |  |  | 1551557.64
3-1 Permisos Legales y Preliminares
HURUS CONSTRUCTION SRL | 2025-05-14 | 2025-06-14 | B0100000044 | 120006 | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 2025-06-11 | 2025-06-11 | B0100082111 | 77442 | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | 2025-06-18 | 2025-06-18 | B0100002105 | 352775.8 | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
TECNICA MMHB SRL | 2025-06-24 | 2025-06-30 | B0100000176 | 88500 | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
Total 3-1 Permisos Legales y Preliminares |  |  |  | 638723.8
Total |  |  |  | 3488352.1
3250972.54

## Compromisos 06-25 (hidden)
Código de presupuesto > Código de presupuesto | Código de presupuesto > Descripción del código de presupuesto | Compañía (Proveedor) > Nombre | Contrato > Número | Contrato > Título | Partida de contrato > Monto | Partida de orden de cambio del contrato > Monto | Columnas personalizadas > Monto Contrato Ajustado | Columnas personalizadas > Costos de proyecto hasta la fecha | Pendiente de Pago | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
1-1-2-COSTTE.T | COSTO ASOCIADO TERRENO-Total | INGENIERIA AVANZADA SRL | PO--109 | Tasacion Terreno | 18880 |  | 18880 | 18880 | 18016 | 18016
|  | Terreno |  |  | 18880 | 0 | 18880 | 18880 | 18016 | 18016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-2-2-DIPRO01.T | ESTUDIOS-Total | HIDROPOZO SRL | SC--018 | Re estudio del agua por Infiltración Debil y calidad del agua (Diseno y Proyecto) | 278099.52 |  | 278099.52 | 0 | 5099.52 | 5099.52
1-2-2-DIPRO01.T | ESTUDIOS-Total | OFICINA DE TASACIONES Y PROYECTOS ECONOMICOS SRL OTPRESA | PO--101 | Actualizacion Estudio Factibilidad | 53100 |  | 53100 | 53100 | 53100 | 53100
1-2-3-DIPRO02.T | DISEÑO Y ARQUITECTURA-Total | ONEIDA MARIA FRIAS PADILLA | PO--020 | TRAMITACION MINISTERIO DE VIVIENDA | 104888.89 |  | 104888.89 | 0 | 64888.89 |  | 64888.89
1-2-4-DIPRO03.T | INGENIERIAS-Total | MARY VANGIE GRULLON CACERES | PO--021 | Revisión y Firma de los Planos Sanitarios y la Memoria Hidráulica | 100300 |  | 100300 | 0 | 62050 |  | 62050
|  | Diseño y Proyecto |  |  | 536388.41 | 0 | 536388.41 | 53100 | 185138.41 | 58199.52 | 126938.89 | 0 | 0 | 0 | 0
1-4-12-PAISA.T | PAISAJISMO-Total | THALIAN ELIZABETH SANCHEZ CATANO | PO--076 | Identificación de árboles y cobertores protegidos (Paisajismo) | 44250 |  | 44250 | 44250 | 44250 | 44250
1-4-12-PAISA.T | PAISAJISMO-Total | CONSTRUCTORA FELIX CAMPOS SRL | PO--078 | LIMPIEZA PARA ADECUACION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COCINA Y ADECUACION DE VIVERO | 27446.2 |  | 87446.2 | 87446.2 | 87446.2 | 87446.2
1-4-2-MTOTALPRELI.T | INSTALACIONES PROVISIONALES-Total | TECNICA MMHB SRL | SC--056 | Instalaciones provisionales campamento de obra y modulación aptos | 3209516.66 |  | 3209516.66 | 0 | 9516.66 | 9516.66
1-4-4-MOV1.T | REPLANTEO CON ESTACION TOPOGRAFICA-Total | FRANCISCO AQUINO & ASOCIADOS SRL | SC--066 |  | 405023.2 |  | 405023.2 | 0 | 405023.2 |  | 405023.2
1-4-4-MOV10.T | PERFILADO Y COMPACTACION FINAL DE AREAS DE VIALIDAD Y PARQUEOS-Total | GONDAR COMERCIAL SRL | SC--057 | URBANISMO MOVIMIENTO DE TIERRA FASE I 26 EDIFICOS ETAPA 1 AREA APROXIMADA 25.000 M2 | 951768.56 |  | 951768.56 | 0 | 14485014.93 | 5000000 | 5000000 | 4485014.93
1-4-4-MOV4.T | SUMINISTRO ACARREO REGADO NIVELADO Y COMPACTADO MATERIAL DE RELLENO EN AREA GENERAL DE TERRENO-Total | TECNICA MMHB SRL | SC--058 | Trabajos de Actividades de adecuaciones Varias en la Ejecución del Proyecto Araya | 213877.56 | 167734.7 | 381612.26 | 250795.93 | 381612.26 | 250795.93 |  | 130816.33
1-4-4-MOV8.T | BOTE DE MATERIAL EXCAVADO INCLUYE CARGA-Total | TECNICA MMHB SRL | SC--058 | Trabajos de Actividades de adecuaciones Varias en la Ejecución del Proyecto Araya | 163265.32 | 28571.44 | 191836.76 | 151020.43 | 191836.76 | 151020.43 |  | 40816.33
1-4-6-SA02-PTAP02.T | CONSTRUCCION DE EQUIPO DE IMPULSION DE POZO SUBTERRANEO A TANQUE SEMIENTARRADO-Total | SISTEMAS HIDROSANITARIOS ASESORIA AMBIENTAL SRL | SC--061 | SUMINISTRO COLOCACION Y PUESTA EN MARCHA EQUIPO DE BOMBEO POZO No. 2 | 879749.12 |  | 879749.12 | 0 | 273022.48 | 273022.48
1-4-7-IELEC05-IELEC0514.T | SI DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO 3F EN CABLE 6N°3/0AWG(FASES)+2N°3/0AWG(NEUTRO)+1N°1/0AWG(TIERRA) AL SERIE 8000 THHWN-2 PARA CONEXIÓN ENTRE EL MEDIDOR Y EL TABLERO DE PISCINA T-PISC-Total | LA SIERRA MULTISERVICIOS SRL | SC--063 | ACOMETIDA ELECTRICA PARA FUNCIONAMIENTOPOZO #2 | 43440.52 |  | 43440.52 | 43440.52 | 43440.52 | 43440.52
1-4-7-IELEC05-IELEC0514.T | SI DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO 3F EN CABLE 6N°3/0AWG(FASES)+2N°3/0AWG(NEUTRO)+1N°1/0AWG(TIERRA) AL SERIE 8000 THHWN-2 PARA CONEXIÓN ENTRE EL MEDIDOR Y EL TABLERO DE PISCINA T-PISC-Total | LA SIERRA MULTISERVICIOS SRL | PO--107 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGULADOR DE VOLTAJE PARA FUNCIONAMIENTO DE POZO | 50122.86 |  | 50122.86 | 50122.86 | 50122.86 | 50122.86
1-4-7-IELEC05-IELEC0514.T | SI DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO 3F EN CABLE 6N°3/0AWG(FASES)+2N°3/0AWG(NEUTRO)+1N°1/0AWG(TIERRA) AL SERIE 8000 THHWN-2 PARA CONEXIÓN ENTRE EL MEDIDOR Y EL TABLERO DE PISCINA T-PISC-Total | TECNICA MMHB SRL | SC--056 | Instalaciones provisionales campamento de obra y modulación aptos |  | 107489.81 | 107489.81 | 0 | 107489.81 | 107489.81
|  | FRANCISCO AQUINO & ASOCIADOS SRL |  | TOPOGRAFIA |  |  |  |  | 487071.07 |  | 487071.07
|  | ROCAENCA SRL |  | CONTROL CALIDAD RELLENOS |  |  |  |  | 11741 | 11741
|  |  |  | PORTAL Y CASETA |  |  |  |  | 5283734 |  | 1500000 | 2000000 | 1183734 | 600000
|  |  |  | OBRAS TERMINACION CAMPAMENTO |  |  |  |  | 7782000 |  |  | 2500000 | 2500000 | 2782000
|  | Costo Urbanismo |  |  | 5988460 | 303795.95 | 6352255.95 | 627075.94 | 29643321.75 | 6028845.89 | 7392094.27 | 9156647.59 | 3683734 | 3382000 | 0
1-6-2-COSTGE.T | COSTO GERENCIA DE CONSTRUCCION-Total | TECNICA MMHB SRL |  | EDIFICIO MODELO |  |  |  |  | 19700000 |  | 3000000 | 3000000 | 5700000 | 5000000 | 3000000
|  | Costo Vivienda |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19700000 | 0 | 3000000 | 3000000 | 5700000 | 5000000 | 3000000
1-6-2-COSTGE.T | COSTO GERENCIA DE CONSTRUCCION-Total | TECNICA MMHB SRL | SC--058 | Trabajos de Actividades de adecuaciones Varias en la Ejecución del Proyecto Araya |  | 82287.18 | 82287.18 | 57857.34 | 82287.18 | 57857.34 |  | 24429.84
1-6-2-COSTGE.T | COSTO GERENCIA DE CONSTRUCCION-Total | TECNICA MMHB SRL | SC--056 | Instalaciones provisionales campamento de obra y modulación aptos | 378722.97 | 12683.8 | 391406.77 | 0 | 391406.77 | 391406.77
1-6-2-COSTGE.T | COSTO GERENCIA DE CONSTRUCCION-Total | TECNICA MMHB SRL | PO--127 | Gerencia de Construcción Jun-25 | 2360000 |  | 2360000 | 2360000 | 14160000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000
|  | Gerencia Construcción |  |  | 378722.97 | 12683.8 | 391406.77 | 0 | 14633693.95 | 2809264.11 | 2360000 | 2384429.84 | 2360000 | 2360000 | 2360000
1-7-2-COSTIND.T | COSTOS INDIRECTOS DE OBRA-Total | TECNICA MMHB SRL | PO--123 | Gastos showroom e indirectos abr-jun 2025 | 54785.34 |  | 54785.34 | 54785.34 | 54785.34 | 54785.34
1-7-2-COSTIND.T | COSTOS INDIRECTOS DE OBRA-Total | SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | PO--126 | Seguridad Area showroom mes de Junio 2025 | 92323.2 |  | 92323.2 | 92323.2 | 1800000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000
|  | Indirectos de Obra |  |  | 54785.34 | 0 | 54785.34 | 54785.34 | 1854785.34 | 354785.34 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000
1-6-2-COSTGE.T | COSTO GERENCIA DE CONSTRUCCION-Total | GRUPO BAK |  | Gerencia Promotora |  |  |  |  | 10620000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000
|  | Gerencia Promotora |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10620000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000
|  | UNIVERSAL |  | Comision Preventa |  |  |  |  | 259128 | 43188 | 43188 | 43188 | 43188 | 43188 | 43188
|  | UNIVERSAL |  | Comision por Vinculacion |  |  |  |  | 225000 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500
|  | Administración Fiduciaria |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 484128 | 80688 | 80688 | 80688 | 80688 | 80688 | 80688
2-2-2-COSTGEVEN01.T | GERENCIA DE VENTAS-Total | ACERVO INMOBILIARIO SRL | PO--111 | Honorarios por Gerencia Admin de la venta mayo 2025 | 767000 |  | 767000 | 767000 | 335100 | 335100
2-2-2-COSTGEVEN01.T | GERENCIA DE VENTAS-Total | ACERVO INMOBILIARIO SRL | PO--128 | Honorarios por Gerencia Admin de la venta junio 2025 | 767000 |  | 767000 | 767000 | 4602000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000
2-2-2-COSTGEVEN01.T | GERENCIA DE VENTAS-Total | MATASIETE SRL | PO--130 | Outsoursing RRHH Oficina de Ventas Junio 2025 | 832455.53 |  | 832455.53 | 832455.53 | 4994733.18 | 832455.53 | 832455.53 | 832455.53 | 832455.53 | 832455.53 | 832455.53
|  | Gerencia de Ventas |  |  | 767000 | 0 | 767000 | 767000 | 9931833.18 | 1934555.53 | 1599455.53 | 1599455.53 | 1599455.53 | 1599455.53 | 1599455.53
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | ADVANTAGE CARO ARTICULOS PROMOCIONALES EIRL | PO--065 | MUESTRAS DE CARNET | 826 |  | 826 | 826 | 826 | 826
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | PHRESH SRL | PO--039 | DISEÑO BOTELLA AGUA - PUBLICIDAD | 32500 |  | 32500 | 32500 | 16250 | 16250
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | COSFREYCAM TROPICAL S A S | SC--059 | Mantenimiento de Paisajismo Area showroom | 53502.56 |  | 53502.56 | 51941.17 | 40126.92 | 40126.92
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL | PO--098 | Modelado y Renderizado 3D interiores | 49766.5 |  | 49766.5 | 0 | 49766.5 |  | 49766.5
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | COSFREYCAM TROPICAL S A S | SC--065 | Mantenimiento de Paisajismo Area showroom mayo2025-agosto2025 | 57977.56 |  | 57977.56 | 29022.97 | 57977.56 | 29022.97 | 28954.59
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL | PO--102 | Alquiler de Valla mayo a julio 2025 | 63720 |  | 63720 | 42480 | 63720 | 42480 | 21240
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | GRUPO ASTRO SRL | PO--108 | Material Promocional | 78881.96 |  | 78881.96 | 78881.96 | 78881.96 | 78881.96
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | GRUPO ASTRO SRL | PO--119 | Material promocional Lanyard | 80000 |  | 80000 | 0 | 80000 | 80000
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | LUCES INDUSTRIALES SRL | PO--086 | ALQULER DE VALLAS MAY-JUL 2025 | 264792 |  | 264792 | 176528 | 88264 | 88264
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | PO--088 | Seguridad Area showroom mes de Abril | 92323.2 |  | 92323.2 | 92323.2 | 92323.2 | 92323.2
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | PO--113 | Seguridad Area showroom mes de Mayo | 99038.8 |  | 99038.8 | 99038.8 | 99038.8 | 99038.8
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | ACERVO INMOBILIARIO SRL | PO--129 | Honorarios por Servicios de Promoción y Mercadeo Jun-25 | 143134 |  | 143134 | 143134 | 143134 | 143134
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | GRUPO ASTRO SRL | PO--120 | Material promocional brochure y carpetas | 155910.14 |  | 155910.14 | 155910.14 | 155910.14 | 155910.14
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | MEDIOS MASIVOS SAR SRL | PO--106 | Revista Inmobiliaria Construmedia | 44132 | 132396 | 176528 | 132396 | 176528 | 132396 | 44132
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | REDES SOCIALES -FB-GOOGLE- | PO--124 | REEMBOLSO REDES SOCIALES MAY-25 | 186272.04 |  | 186272.04 | 186272.04 | 186272.04 | 186272.04
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | TECNICA MMHB SRL | PO--123 | Gastos showroom e indirectos abr-jun 2025 | 258175.66 |  | 258175.66 | 258175.66 | 258175.66 | 258175.66
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL | PO--070 | Actualizacion Renders Araya 3D y 4D | 273279.15 |  | 273279.15 | 0 | 273279.15 |  | 273279.15 | [5 empty] | 442600
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | JERAMEEL NAIN CREATIVE MEDIA SRL | PO--117 | Produccion Audiovisual Araya | 277890 |  | 277890 | 0 | 277890 | 138945 | 138945 | [5 empty] | 79668
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | INVERSIONES CUADRANTES SRL | PO--118 | Material promocional Bolsos y Gorras | 337480 |  | 337480 | 337480 | 337480 | 337480 | [6 empty] | 522268
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | PANAMERICAN CREATIVE MINDS INC | PO--015 | MARKETING DIGITAL | 1895548.05 | 94688.64 | 1990236.69 | 1637752.28 | 365300.97 | 365300.97
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | MGC PROMOTIONS S R L | PO--116 | Evento promocional Soft Launch Revista y Prensa | 1286200 |  | 1286200 | 0 | 1286200 |  | 1286200 |  |  |  |  | 3372109.6
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | MGC PROMOTIONS S R L | PO--115 | Evento promocional Soft Launch La Bodega | 2480076.8 |  | 2480076.8 | 0 | 2085909.6 | 1042954.8 | 1042954.8 |  |  |  |  | 55599.4988
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | PHRESH SRL |  | aguas de diseño con la marca de Araya. 504 unidades | 32500 |  | 32500 | 32500 | 29232 | 29232
|  | GOOGLE |  | Redes Sociales |  |  |  |  | 1777565.0685 | 238777.3973 | 265308.2192 | 318369.863 | 318369.863 | 318369.863 | 318369.863
|  | Publicidad |  |  | 872502.58 | 0 | 872502.58 | 602716.1 | 8020051.5685 | 3595791.8573 | 3150780.2592 | 318369.863 | 318369.863 | 318369.863 | 318369.863
3-1-2-PERM03.T | PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES-Total | DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO VERON PUNTA CANA | PO--071 | Solicitud de permisos Pozos | 10000 |  | 10000 | 0 | 10000 | 10000
3-1-2-PERM03.T | PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES-Total | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | PO--104 | Talonarios para Bote de material de movimiento de tierra | 77442 |  | 77442 | 77442 | 77442 | 77442
3-1-2-PERM03.T | PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES-Total | HURUS CONSTRUCTION SRL | SC--064 | Responsabilidad Electrica Permisos y Preliminares Planos CEPM | 120006 |  | 120006 | 120006 | 120006 | 120006
3-1-2-PERM03.T | PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES-Total | TECNICA MMHB SRL | SC--058 | Trabajos de Actividades de adecuaciones Varias en la Ejecución del Proyecto Araya | 123900 |  | 123900 | 88500 | 123900 | 88500 | 35400
3-1-2-PERM03.T | PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES-Total | RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | PO--036 | Clasificación Provisional CONFOTUR | 369694 |  | 369694 | 369694 | 1085364 | 1085364
|  | RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | PO--135 | Análisis del Contrato Rental Pool |  |  |  |  | 114507.2 | 57253.6 | 57253.6
|  | RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | PO--136 | Redacción Contrato Cesion Permisos al Fideicomiso |  |  |  |  | 78723.7 | 39361.85 | 39361.85
|  | RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | PO--137 | Clasificación Definitiva CONFOTUR |  |  |  |  | 715670 |  | 357835 |  | 357835
3-1-2-PERM03.T | PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES-Total | MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES MIVHED | SC--048 | LICENCIA DE CONSTRUCCION MIVHED | 2587042.39 |  | 2587042.39 | 0 | 2587042.39 |  | 2587042.39
|  | Permisos legales y Preliminares |  |  | 3288084.39 | 0 | 3288084.39 | 655642 | 4912655.29 | 1477927.45 | 3076892.84 | 0 | 357835 | 0 | 0
[9 empty] | 100003623.4885 | 18128073.6973 | 22856849.7892 | 18609590.823 | 16170082.393 | 14810513.393 | 9428513.393
Grand Totals |  |  |  |  | 31944765.56 | 942331.32 | 33007096.88 | 11896838.95 | 100003623.4885 | 18128073.6973 | 22856849.7892 | 18609590.823 | 16170082.393 | 14810513.393 | 9428513.393
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15000000
[9 empty] | -1689000 | BAK
[9 empty] | -731900 | ACERVO
[9 empty] | -2252000 | TECNICA
10327100
[9 empty] | -5657784.95 | COMISIONES
4669315.05
[9 empty] | -1185000 | MAENO
3484315.05
[9 empty] | -1310689.53 | ACERVO Y MATASIETE
2173625.52

## BCE 06-25 (hidden)
Balance Sheet |  |  |  | Account Transactions
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya |  |  |  | Fideicomiso Araya
As at 30 June 2025 |  |  |  | For the period 1 January 2015 to 30 June 2025
| Account | 30 Jun 2025 |  | AUXILIAR | Debit (DOP) | Credit (DOP) | Account
|  |  |  | 1-1-1 Terreno | 94191221.83 | 0 | 94191221.83
Assets |  |  |  | 1-2-1 Diseño y Proyecto | 21715435.65 | 0 | 21715435.65
| Bank |  |  | 1-4-1 Urbanismo | 12061090.19 | 1993193.66 | 10067896.53
| Banesco DOP -Cta. Corriente No.99100010856 | 71474.68 |  | 1-6-1 Gerencia de Construccion | 11533325.91 | 0 | 11533325.91
| Banesco USD -Cta. Ahorro No.99200013780 | 112599.65 | [FX] | 1-7-4 Vigilancia | 92323.2 | 0 | 92323.2
| Cuentas por Cobrar Compañía Relacionada USD | 3997240.08 | [FX] | 1-7-6 Campamento | 54785.34 | 0 | 54785.34
| Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual USD | 13977096.08 | [FX] | Total Costos de Construcción | 139648182.12 | 1993193.66 | 137654988.46
| Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez DOP | 1001267.63
| Popular Cta Ahorro No. 845567916 | 4010708.22 | [FX] | 2-1-1 Gerencia de la Promotora | 5471175.97 | 0 | 5471175.97
| Popular Cta Corriente No. 845567809 | 1224277.92 |  | 2-2-2 Administración de la Venta | 1534000 | 0 | 1534000
| Total Bank | 24394664.26 |  | 2-2-3 Equipo de Trabajo Oficina de Ventas | 4690542.44 | 0 | 4690542.44
| Current Assets |  |  | 2-3-1 Adm General de la Fiduciaria (Estruc. Post y Prev. Adm. Garantía) | 562462.9 | 0 | 562462.9
| Anticipos a Proveedores | 15175476.64 |  | 2-3-2 Debida Diligencia/Desvinculación-Fiduciaria | 310235.11 | 0 | 310235.11
| Total Current Assets | 15175476.64 |  | 2-4-1 Apartamento Modelo (Equipamiento)/Show Room | 6893121.52 | 0 | 6893121.52
| Non-current Assets |  |  | 2-4-2 Medios Digitales (Redes Sociales) | 6414761.34 | 0 | 6414761.34
| 1% Impuesto Retenido a Intereses Norma 13-11 | 4.19 |  | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP) | 3698626.94 | 18821 | 3679805.94
| Costos de Construcción | 43482646.63 |  | 2-4-4 Gastos Operativos Oficina de ventas | 255323.73 | 0 | 255323.73
| Costos Operativos | 30829127.74 |  | 2-4-5 Gastos Operativos Mercadeo | 1017698.79 | 0 | 1017698.79
| Otros Costos | 14052404.34 |  | Total Costos Operativos | 30847948.74 | 18821 | 30829127.74
| Terreno | 94172341.83
| Total Non-current Assets | 182536524.73 |  | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares | 17555752.08 | 3503347.74 | 14052404.34
Total Assets |  | 222106665.63 |  | Total Otros Costos | 17555752.08 | 3503347.74 | 14052404.34
Liabilities |  |  |  | Total | 188051882.94 | 5515362.4 | 182536520.54
Current Liabilities
| Cuentas por Pagar Comerciales | 3488352.1 | [FX]
| Cuentas por Pagar Compañías Relacionadas en DOP | 34200000
| Depósitos Diferidos de Clientes | 24111008.32
| Otras Cuentas por Pagar | 141350
| Retención 100% ITBIS. Personas Físicas | 1585.44
| Retención 30% ITBIS Jurídica | 225796.39
| Retención ISR Exterior 27% | 48389.64
| Retención ISR Personas Físicas 10% | 880.8
| Total Current Liabilities | 62217362.69
Total Liabilities |  | 62217362.69
| Net Assets | 159889302.94
Equity
| Aporte Fideicomitente AFI Universal | 159695773.64
| Current Year Earnings | 53967.17
| Resultado del Ejercicio | 139562.13
Total Equity |  | 159889302.94
[FX] Exchange rates used to convert foreign currency into DOP are shown below. Rates are provided by XE.com unless otherwise stated.
30 Jun 2025
0.0168338 USD (United States Dollar)

## ADI 462 julio 25 (hidden)
ANÁLISIS DE INVERSIÓN
A.- CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
VIVIENDA
| Area Construcción: | 85.63 |  | Fecha:
| Parcela Básica: |  |  | PROYECTO: | LOTE 1
| Cantidad Viviendas.: | 462 |  | UBICACIÓN:
|  |  |  | VIVIENDA: | Apto
USO | URBANISMO | Etapa |  | TIPO DE CAMBIO: | 60
100% | Area Total Terreno: | 64535.58
61.3% | Vivienda: | 39561.06
0.0009499% | Parcelas Adicionales: | 61.3%
Costos
B.- COSTOS DEL PROYECTO | [7 empty] | Metraje | Costo M2 | Unidades | Costos TOT
VALOR | PARTIDA | POR PROYECTO | US $ | Apto M2 | % Grupo | % Costos | % Precio | 85.63 | 38450 | 462 | 1521122757 | Tipo A
1629.7986 | Terreno | 105180000 | 1753000 | 227662.3377 | 4.654% | 3.149% | 2.622%
7150 | Costo Urbanismo | 461429397 | 7690489.95 | 998764.9286 | 20.42% | 13.81% | 11.5%
7150 | Micro Urbanismo | 461429397 | 7690489.95 | 998764.9286 | 20.42% | 13.81% | 11.5%
0 | Macro Urbanismo | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
38450 | Costo Vivienda | 1521122757 | 25352045.95 | 3292473.5 | 67.3% | 45.54% | 37.92%
10% | Gerencia Contrucción: | 198255215.4 | 3304253.59 | 429123.8429 | 8.772% | 5.935% | 4.942%
4% | Indirectos de Obra e Imprevistos | 79302086.16 | 1321701.436 | 171649.5371 | 3.509% | 2.374% | 1.977%
| Total Costos Construcción | 2260109455.56 | 37668490.926 | 4892011.8086 |  | 67.66% | 56.34% | 39561.06 |  | 462 | 1521122757
8% | Gerencia de la Promotora | 158604172.32 | 2643402.872 | 343299.0743 | 23.54% | 4.748% | 3.954% | 85.63
18% | Gerencia de Ventas | 356859387.72 | 5947656.462 | 772422.9171 | 52.96% | 10.68% | 8.896%
3.5% | Administración Fiducia | 79103830.9446 | 1318397.1824 | 171220.4133 | 11.74% | 2.368% | 1.972%
3% | Publicidad | 59476564.62 | 991276.077 | 128737.1529 | 8.826% | 1.78% | 1.483%
1% | Post Ventas | 19825521.54 | 330425.359 | 42912.3843 | 2.942% | 0.5935% | 0.4942%
| Total Gastos Operativos | 673869477.1446 | 11231157.9524 | 1458591.9419 |  | 20.17% | 16.8%
| Permisos legales y Preliminares | 30500000 | 508333.3333 | 66017.316 | 10.12% | 0.913% | 0.7603%
54475 | Diseño y Proyecto | 25000000 | 416666.6667 | 54112.5541 | 8.296% | 0.7484% | 0.6232%
10% | Gastos Financieros | 226010945.556 | 3766849.0926 | 489201.1809 | 75% | 6.766% | 5.634%
1% | Imprevistos | 19825521.54 | 330425.359 | 42912.3843 | 6.579% | 0.5935% | 0.4942%
| Total Otros Gastos | 301336467.096 | 5022274.4516 | 652243.4353 | 100% | 9.021% | 7.512%
| Costos Totales de Proyecto | 3340495399.8006 | 55674923.33 | 7230509.5234 |  |  | 83.27%
C.- RESULTADOS DEL PROYECTO
| COSTOS: | POR PROYECTO | US $ | X M2
| Terreno | 105180000 | 1753000 | 2658.675
6 | URB + VIV + GER.CONST | 2260109455.56 | 37668490.926 | 57129.6486
| Gastos Operativos | 673869477.1446 | 11231157.9524 | 17033.6557
| Otros Gastos | 301336467.096 | 5022274.4516 | 7616.9968
16 | TOTAL COSTOS | 3340495399.8006 | 55674923.33 | 84438.9761
| Total Costos Por Vivienda | 7230509.5234 | 120508.4921
| Costo por M2 | 84438.9761 | 1407.3163
| PVP CALCULADO | 4011491484 | 66858191.4 | 101400
| Precio de Venta | 8682882 | 144714.7 | 1690
| UTILIDAD: | POR PROYECTO | US $
| Utilidad esperada sin ISLR | 670996084.1994 | 11183268.07 | 24206.2079 | X Unidad
16.73% | Aporte a la Utilidad | 638% |  | 282.6837 | X M2
0.16727

## PRESENTACIÓN 06-25 (hidden)
IMAGEN DEL ADI archivo : Flujo_de_caja_PUNTA_CANA_462_MAR2024_V.0.XLSX al 02/05/24
[8 empty] | a |  |  |  |  | d | e
| CONTROL PRESUPUESTAL VALORES EN RD$ | [5 empty] | 60 | COMPROMETIDO | EJECUTADO | CXP DE LO EJECUTADO | ANTICIPOS PAGADOS | PAGADO | POR PAGAR DE LO COMPROMETIDO | PROYECTADO PARA TERMINAR
| PARTIDA | ADI MARZO-24 | ADI AGO-24 | ADI JUL-25 |  |  | US $
1 | Terreno | 103385169 | 103385169 | 105180000 | 1.736% | 1.706% | 1723086.15 | 94191221.83 | 94191221.83 | 18016 |  | 94173205.83 | 18016 | 9193947.17
| Costo Urbanismo | 451759000 | 451759000 | 461429397 | 2.141% | 2.096% | 7529316.6667 | 39326322.91 | 10067896.53 | 451939.22 | 13806726.64 | 23422683.95 | 15903638.96 | 412432677.09
| Costo Vivienda | 1265953920 | 1447934796 | 1521122757 | 5.055% | 16.78% | 24132246.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1447934796
| Fondo de Contingencia | 0 | 37993876 | 39651043.08 | 4.362% | 100% | 633231.2667 | 0 | 0 |  |  |  |  | 37993876
| Gerencia Construcción: | 171771292 | 189969380 | 198255215.4 | 4.362% | 13.36% | 3166156.3333 | 14309162.52 | 11533325.91 | 57857.34 |  | 11475468.57 | 2833693.95 | 175660217.48
| Indirectos de Obra | 34354258 | 37993876 | 39651043.08 | 4.362% | 13.36% | 633231.2667 | 147108.54 | 147108.54 | 147108.54 |  | 2.9104e-11 | 147108.54 | 37846767.46
| Total Costos Construcción | 1923838470 | 2165650928 | 2260109455.56 | 4.362% | 14.88% | 36094182.1333 | 53782593.97 | 21748330.98 | 656905.1 | 13806726.64 | 34898152.52 | 18884441.45 | 2111868334.03
| Gerencia de la Promotora | 137417034 | 151975504 | 158604172.32 | 4.362% | 13.36% | 2532925.0667 | 5471175.97 | 5471175.97 |  |  | 5471175.97 | 0 | 146504328.03
| Gerencia de Ventas | 281704919 | 308130334 | 356859387.72 | 15.81% | 21.06% | 5135505.5667 | 7823997.99 | 6224542.46 | 335100 |  | 5889442.46 | 1934555.53 | 300306336.01
| Administración Fiducia | 67334346 | 75797782 | 79103830.9446 | 4.362% | 14.88% | 1263296.3667 | 872698.01 | 872698.01 |  |  | 872698.01 | 0 | 74925083.99
1 | Publicidad | 51531387.95 | 56990814 | 59476564.62 | 4.362% | 13.36% | 949846.9 | 23387694.1 | 18260711.26 | 1551557.64 |  | 16709153.62 | 6678540.48 | 33603119.9
| Post Ventas | 19238385 | 21656506 | 19825521.54 | -8.455% | 2.962% | 360941.7667 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21656506
| Total Gastos Operativos | 557226071.95 | 614550940 | 673869477.1446 | 9.652% | 17.31% | 10242515.6667 | 37555566.07 | 30829127.7 | 1886657.64 | 0 | 28942470.06 | 8613096.01 | 576995373.93
| Permisos legales y Preliminares | 15000000 | 30500000 | 30500000 | 0% | 50.82% | 508333.3333 | 19316917.62 | 14052404.33 | 638723.8 | 1017500 | 14431180.53 | 4885737.09 | 11183082.38
| Diseño y Proyecto | 20790000 | 20790000 | 25000000 | 20.25% | 16.84% | 346500 | 22198724.06 | 21715435.65 | 50670 | 351250 | 22016015.65 | 182708.41 | -1408724.06
| Gastos Financieros | 192383847 | 216565093 | 226010945.556 | 4.362% | 14.88% | 3609418.2167 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 216565093
| Imprevistos | 19238385 | 21656509 | 19825521.54 | -8.455% | 2.962% | 360941.8167 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21656509
| Total Otros Gastos | 247412232 | 289511602 | 301336467.096 | 4.084% | 17.9% | 4825193.3667 | 41515641.68 | 35767839.98 | 689393.8 | 1368750 | 36447196.18 | 5068445.5 | 247995960.32
| TOTALES RD$ | 2831861942.95 | 3173098639 | 3340495399.8006 | 0.052755 | 0.15226 | 52884977.3167 | 227045023.55 | 182536520.49 | 3250972.54 | 15175476.64 | 194461024.59 | 32583998.96 | 2946053615.45
[10 empty] | Aportes AFI | 159695773.64 | 160000000 |  |  |  | Dato del ADI | 2831861942.392
| META DE INGRESOS | 3515158425 | 3851629175 | 3996000000 | [5 empty] | Prestamo Bak | 34200000
|  | 59578956.3559 | 65281850.4237 | 66600000 | [5 empty] | Balance Bancos | -24394664.26 | -34461024.59 |  |  |  | Dato Procore | 2831861942.95
[10 empty] | Retenciones por pagar | 655381.83 | 32583998.96 |  |  |  | Diferencia | -0.558
| RESULTADOS | 683296482.05 | 678530536 | 655504600.1994 | [5 empty] | Depósitos de Clientes | 24111008.32
|  | 11581296.3059 | 11500517.5593 | 10925076.67 | [5 empty] | Otros impuestos pagados | 0
[10 empty] | Desistimiento por Pagar | 0
[10 empty] | Pagado según balanza | 194267499.53 | -67045023.55
[10 empty] | Pagado según reportes | 194461024.59
[10 empty] | Diferencial cambiario | -193525.06 | 193529.3 | 4.24
Total Gastos Operativos
Permisos legales y Preliminares
Diseño y Proyecto
Gastos Financieros
Imprevistos
Total Otros Gastos
TOTALES
| APORTE AFI | 160000000
| PRESTAMO GRUPO BAK | 22200000
| Gastado y comprometido | 227045023.55 |  |  |  |  | 1.419
| Disponible | -44845023.55 |  |  |  |  | -0.28028

## FLUJO JUNIO 2025 (hidden)
160000000
TERRENO
DISENO Y PROYECTO
PRELIMINARES DEL PROYECTO
PERMISOS
PUBLICIDAD
| Valores RD$ |  |  | PUNTO DE EQUI. | CRED. INTERINO
| Acumulado Jun-25 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Totales
INGRESOS POR VENTAS | 24111008.32 | 22480000 | 22480000 | 22480000 |  |  |  | 91551008.32
APORTE INICIAL | 160000000 | [6 empty] | 160000000
CREDITO PUENTE | 34200000 | 15000000 | 55000000 | 36000000 | 9000000 |  |  | 100000000
ABONO CREDITO PUENTE |  |  | -15000000 | -34200000
|  | 49200000 | 89200000 | 91000000 | 100000000 |  | 0
DISPONIBLE | -1302355.12 | -10542788.7673 | 9062411.4436 | 13316537.2872 | -7016753.4391 | -23323100.1655 | -32751613.5585 | -63091467.1631
TOTAL GASTO | 195502355.12 | 24240433.6473 | 35394799.7892 | 31745874.1563 | 29333290.7263 | 16306346.7263 | 9428513.393 | 341951613.5585
TERRENO | 94173205.83 | 18016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94191221.83
DISENO Y PROYECTO | 22016015.65 | 58199.52 | 126938.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22201154.06
PERMISOS Y PRELIMINARES | 14431180.53 | 1477927.45 | 3076892.84 | 0 | 357835 | 0 | 0 | 19343835.82
URBANISMO | 23422683.95 | 6028845.89 | 7392094.27 | 9156647.59 | 3683734 | 3382000 | 0 | 53066005.7
EDIFICACIONES | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 5700000 | 5000000 | 3000000 | 19700000
INDIRECTOS DE OBRA | 2.9104e-11 | 354785.34 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 1854785.34
PROMOCION Y PUBLICIDAD | 16709153.62 | 3595791.8573 | 3150780.2592 | 318369.863 | 318369.863 | 318369.863 | 318369.863 | 24729205.1885
ADMINISTRACION FIDUCIARIA | 872698.01 | 80688 | 80688 | 80688 | 80688 | 80688 | 80688 | 1356826.01
Gerencia Construcción | 11475468.57 | 2809264.11 | 2360000 | 2384429.84 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 26109162.52
Gerencia Promotora | 5471175.97 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 16091175.97
Equipo y Oficina de Venta | 4690542.44 | 832455.53 | 832455.53 | 832455.53 | 832455.53 | 832455.53 | 832455.53 | 9685275.62
Administración de la Venta | 1534000 | 1102100 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 6471100
Comisiones de Ventas | 0 | 5657784.95 | 11802000 | 11802000 | 11802000 |  |  | 41063784.95
0
0
Gastos Financieros (15%) | 706230.55 | 454575 | 735950 | 1334283.3333 | 1361208.3333 | 1495833.3333 | 0 | 6088080.55
Precio promedio USD | 140500
80 Und | 11240000
7% comision | 786800
Tasa | 60
Proyección | 47208000
Proyección mensual | 11802000

## Anticipos 07-25 (hidden)
ContactName | InvoiceDate | Total | InvoiceAmountDue | Description | TrackingOption1 | TrackingOption2
MARY VANGIE GRULLON CACERES | 2024-06-26 | 38250 | 38250 | PO--021 | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto
ONEIDA MARIA FRIAS PADILLA | 2024-05-17 | 40000 | 40000 | PO--020 | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto
HIDROPOZO SRL | 2023-12-06 | 273000 | 273000 | SC-018 PRUEBA DE INFILTRACION Y BOMBEO ARAYA | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto
DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO VERON PUNTA CANA | 2025-03-31 | 10000 | 10000 | PO--071 PERMISO POZO | 3-1 Permisos Legales y Preliminares | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
TECNICA MMHB SRL | 2025-04-24 | 3200000 | 624960 | SC--056 Proforma QU-0007 | 1-4 Urbanismo | 1-4-1 Urbanismo
SISTEMAS HIDROSANITARIOS ASESORIA AMBIENTAL SRL | 2025-05-08 | 606726.64 | 606726.64 | SC--061 Suministro y colocacion Equipo de Bombeo 70% | 1-4 Urbanismo | 1-4-1 Urbanismo
GONDAR COMERCIAL SRL | 2025-05-28 | 5000000 | 5000000 | SC--057 ANTICIPO LEVANTAMIENTO DE TIERRA | 1-4 Urbanismo | 1-4-1 Urbanismo
GONDAR COMERCIAL SRL | 2025-06-18 | 5000000 | 5000000 | SC--057 ANTICIPO LEVANTAMIENTO DE TIERRA | 1-4 Urbanismo | 1-4-1 Urbanismo
ROCAENCA SRL | 2025-07-18 | 11203.7 | 11203.7 | SC--068 Proforma 0377-2025 Servicio Control de Calidad Rellenos | 1-4 Urbanismo | 1-4-1 Urbanismo
LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION | 2025-06-01 | 29859.9 | 29859.9 | PO--098 60% Renders | 2-4 Gerencia de Mercadeo | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP)
MUDANZAS DOMINICANAS | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 20000 | PO--146 Traslado POP | 2-4 Gerencia de Mercadeo | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP)
11654000.24

## Finanza 07-25 (hidden)
Código de costo Nivel 2 | Monto del presupuesto original | Modificaciones presupuestarias aprobadas | Presupuesto revisado | Costos comprometidos | Costos de trabajo a la fecha | Cubicaciones pendientes de Facturación
1-1 - TERRENO | 103385169 | 0 | 103385169 | 94191221.83 | 94191221.83
1-2 - DISEÑO Y PROYECTO | 20790000 | 0 | 20790000 | 22405224.06 | 21993535.17 | 278099.52
1-4 - URBANISMO | 451759000 | 0 | 451759000 | 40297170.3 | 27833873.27 | 14291211.33
1-5 - EDIFICACIONES | 1265953920 | 0 | 1265953920 |  | 0
1-6 - GERENCIA DE CONSTRUCCION | 171771292 | 18198088 | 189969380 | 16669162.52 | 14198081.1
1-7 - INDIRECTOS DE OBRA | 34354258 | 3639618 | 37993876 | 239809.34 | 239809.34
1-8 - FONDO DE CONTINGENCIA | 0 | 37993876 | 37993876 |  | 0
1-9 - INSPECCION TECNICA | 0 | 0 | 0 | 19264643.1722 | 0
2-1 - GERENCIA DE LA PROMOTORA | 137417034 | 14558470 | 151975504 | 9011175.97 | 7241175.97
2-2 - GERENCIA DE VENTAS | 281704919 | 26425415 | 308130334 | 26696578.68 | 14114639.68
2-3 - ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA | 67334346 | 8463436 | 75797782 | 1102758.36 | 1066524.16
2-4 - PUBLICIDAD Y PROMOCION | 51531387.95 | 5459426.05 | 56990814 | 21794846.45 | 19769832.21 |  | Pendiente sincerisar el ajuste contablemente y con la Fiduciaria.
2-5 - POST-VENTAS | 19238385 | 2418121 | 21656506 |  | 0
3-1 - PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | 15000000 | 15500000 | 30500000 | 21340302.65 | 17060204.33
3-2 - IMPREVISTOS | 19238385 | 2418124 | 21656509 |  | 0
3-3 - GASTOS FINANCIEROS | 192383847 | 24181246 | 216565093 | 1169797.55 | 0
| 2831861942.95 | 159255820.05 | 2991117763 | 274182690.8822 | 217708897.06 | 14569310.85
Note on E9: Antonely Villalona: Colocado manualmente

## CXP 07-25 (hidden)
Aged Payables Detail
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 31 July 2025
Ageing by due date
Contact | Invoice Date | Due Date | Invoice Reference | Total | AUXILIAR
CLARIBEL PENA YAPORT | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Desistimiento Unidad 11-102. | 60994.21 | Desistimientos por Pagar
URBENEY ALFARO GAINZA | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Desistimiento Unidad 7-101 | 60567.25 | Desistimientos por Pagar
GERARDO ORTIZ BAEZ | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Desistimiento Unidad 73-102. | 60567.25 | Desistimientos por Pagar
ORLANDO SERRANO CANDELARIA | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Desistimiento Unidad 74-101. | 60567.25 | Desistimientos por Pagar
JHOAN ALCANTARA | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Desistimiento Unidad 12-201. | 60994.21 | Desistimientos por Pagar
YANELA HERNANDEZ | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Desistimiento Unidad 6-102. | 60994.21 | Desistimientos por Pagar
Total |  |  |  | 364684.38
TECNICA MMHB SRL | 2025-07-31 | 2025-07-31 | FONDO 01 | 2609022.3964
1-4 Urbanismo
FRANCISCO AQUINO & ASOCIADOS SRL | 2025-06-17 | 2025-07-31 | B0100003103 | 405023.2 | 1-4-1 Urbanismo
FRANCISCO AQUINO & ASOCIADOS SRL | 2025-07-07 | 2025-07-18 | B0100003131 | 487071.07 | 1-4-1 Urbanismo
TECNICA MMHB SRL | 2025-07-28 | 2025-08-08 | B0100000179 | 7631.14 | 1-4-1 Urbanismo
TECNICA MMHB SRL | 2025-06-24 | 2025-06-30 | B0100000176 | 401816.36 | 1-4-1 Urbanismo
Total 1-4 Urbanismo |  |  |  | 1301541.77
1-6 Gerencia de Construcción
TECNICA MMHB SRL | 2025-07-28 | 2025-08-08 | B0100000179 | 304755.19 | 1-6-1 Gerencia de Construccion
TECNICA MMHB SRL | 2025-06-24 | 2025-06-30 | B0100000176 | 57857.34 | 1-6-1 Gerencia de Construccion
Total 1-6 Gerencia de Construcción |  |  |  | 362612.53
3-1 Permisos Legales y Preliminares
TECNICA MMHB SRL | 2025-06-24 | 2025-06-30 | B0100000176 | 88500 | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
3-1 Permisos Legales y Preliminares |  |  |  | 88500
1-7 Indirectos de Obra
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-06-30 | 2025-06-30 | B0100005279 | 92323.2 | 1-7-4 Vigilancia
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-07-31 | 2025-08-31 | B0100005352 | 92700.8 | 1-7-4 Vigilancia
TECNICA MMHB SRL | 2025-06-24 | 2025-06-30 | B0100000177 | 54785.34 | 1-7-6 Campamento
Total 1-7 Indirectos de Obra |  |  |  | 239809.34
2-2 Gerencia de Ventas
ACERVO INMOBILIARIO SRL | 2025-06-06 | 2025-06-06 | B0100000680 | 300000 | 2-2-3 Equipo de Trabajo Oficina de Ventas
TESSERA SRL | 2025-07-25 | 2025-08-08 | B0100001385 | 586949.81 | 2-2-1 Comisiones por Venta
Total 2-2 Gerencia de Ventas |  |  |  | 886949.81
2-4 Gerencia de Mercadeo
ADVANTAGE CARO ARTICULOS PROMOCIONALES EIRL | 2025-03-11 | 2025-03-15 | B0100001254 | 826 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
MEDIOS MASIVOS SAR SRL | 2025-05-28 | 2025-06-27 | B0100008675 | 44132 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2025-05-30 | 2025-06-15 | B0100002360 | 12836.98 | 2-4-4 Gastos Operativos Oficina de ventas
INVERSIONES CUADRANTES SRL | 2025-06-13 | 2025-06-30 | B0100003019 | 337480 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2025-06-15 | 2025-06-30 | B0100002367 | 14494.39 | 2-4-4 Gastos Operativos Oficina de ventas
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2025-06-16 | 2025-07-16 | B0100002395 | 12867.27 | 2-4-1 Apartamento Modelo (Equipamiento)/Show Room
INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL | 2025-06-16 | 2025-06-24 | B0100002300 | 972 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2025-06-24 | 2025-07-24 | B0100002412 | 14528.58 | 2-4-1 Apartamento Modelo (Equipamiento)/Show Room
MEDIOS MASIVOS SAR SRL | 2025-06-26 | 2025-07-26 | B0100008781 | 44132 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
PANAMERICAN CREATIVE MINDS INC | 2025-07-01 | 2025-07-15 | INT-009226 | 176225.88 | 2-4-2 Medios Digitales (Redes Sociales)
JERAMEEL NAIN CREATIVE MEDIA SRL | 2025-07-03 | 2025-07-11 | B0100000377 | 156303.5 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2025-07-17 | 2025-08-08 | B0100002446 | 14804.6 | 2-4-4 Gastos Operativos Oficina de ventas
MGC PROMOTIONS S R L | 2025-07-18 | 2025-07-18 | E310000000071 | 427632 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
MGC PROMOTIONS S R L | 2025-07-18 | 2025-07-18 | E310000000070 | 707362.8 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
MGC PROMOTIONS S R L | 2025-07-21 | 2025-07-21 | E310000000073 | 118000 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
MEDIOS MASIVOS SAR SRL | 2025-07-31 | 2025-08-29 | B0100008886 | 44132 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
TECNICA MMHB SRL | 2025-06-24 | 2025-06-30 | B0100000177 | 258175.66 | 2-4-1 Apartamento Modelo (Equipamiento)/Show Room
Total 2-4 Gerencia de Mercadeo |  |  |  | 2384905.66
Total |  |  |  | 8238025.8864
8238025.89
-0.0036
364684.38
7873341.5064

## Reembolsos MMHB 07-25 (hidden)
Fondo Rotatorio Tecnica MMHB Transactions
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
For the period 1 January 2015 to 31 July 2025
Date | Description | Reference | Currency | Credit (DOP) | AUXILIAR
1-1 Terreno
2025-05-22 | Payment: INGENIERIA AVANZADA SRL | B0100000856 | DOP | 18016 | 1-1-1 Terreno
Total 1-1 Terreno |  |  |  | 18016
1-2 Diseño y Proyecto
2024-05-17 | Prepayment: ONEIDA MARIA FRIAS PADILLA | PO--020 | DOP | 40000 | 1-2-1 Diseño y Proyecto
2024-06-26 | Prepayment: MARY VANGIE GRULLON CACERES | PO--021 | DOP | 38250 | 1-2-1 Diseño y Proyecto
2025-05-01 | Payment: OFICINA DE TASACIONES Y PROYECTOS ECONOMICOS SRL OTPRESA | pago 15-05-2024 | DOP | 53100 | 1-2-1 Diseño y Proyecto
2025-05-14 | Payment: OFICINA DE TASACIONES Y PROYECTOS ECONOMICOS SRL OTPRESA | B0100000325 | DOP | 25335 | 1-2-1 Diseño y Proyecto
2025-05-22 | Payment: OFICINA DE TASACIONES Y PROYECTOS ECONOMICOS SRL OTPRESA | B0100000325 | DOP | 25335 | 1-2-1 Diseño y Proyecto
Total 1-2 Diseño y Proyecto |  |  |  | 182020
1-4 Urbanismo
2025-06-04 | Payment: LA SIERRA MULTISERVICIOS | B0100000017 | DOP | 50122.86 | 1-4-1 Urbanismo
2025-07-18 | Prepayment: ROCAENCA SRL | Anticipo SC--068 | DOP | 11203.7 | 1-4-1 Urbanismo
Total 1-4 Urbanismo |  |  |  | 61326.56
2-4 Gerencia de Mercadeo
2024-12-27 | Payment: PHRESH SRL | B0100004484 | DOP | 16250 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP)
2025-05-08 | Payment: GRUPO ASTRO SRL | B0100298519 | DOP | 47329.17 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP)
2025-05-23 | Payment: GRUPO ASTRO SRL | B0100298519 | DOP | 31552.79 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP)
2025-06-01 | Prepayment: LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL | Anticipo PO--098 | DOP | 29859.9 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP)
2025-06-04 | Payment: GRUPO ASTRO SRL | B0100301031 | DOP | 48000 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP)
2025-06-04 | Payment: COSFREYCAM TROPICAL S A S | B0100002317 | DOP | 12761.28 | 2-4-4 Gastos Operativos Oficina de ventas
2025-06-04 | Payment: INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL | B0100002279 | DOP | 21240 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP)
2025-06-13 | Payment: GRUPO ASTRO SRL | B0100300431 | DOP | 93546.76 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP)
2025-06-18 | Payment: REDES SOCIALES -FB-GOOGLE- | REDES SOCIALES MAY-25 | DOP | 135978.59 | 2-4-2 Medios Digitales (Redes Sociales)
2025-06-26 | Payment: GRUPO ASTRO SRL | B0100300431 | DOP | 62363.36 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP)
2025-07-08 | Payment: GRUPO ASTRO SRL | B0100301031 | DOP | 32000 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP)
2025-07-15 | Payment: ANNE YVONNE HERNANDEZ OQUET | B0100000079 | DOP |  | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP)
2025-07-15 | Prepayment: MGC PROMOTIONS S R L | ANTICIPO PO--115 | DOP |  | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP)
2025-07-22 | Payment: REDES SOCIALES -FB-GOOGLE- | REDES SOCIALES JUN-25 | DOP | 171165.39 | 2-4-2 Medios Digitales (Redes Sociales)
2025-07-31 | Prepayment: MUDOM | ANTICIPO PO--146 | DOP | 20000 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP)
Total 2-4 Gerencia de Mercadeo |  |  |  | 722047.24
3-1 Permisos Legales y Preliminares
2025-03-31 | Prepayment: DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO VERON PUNTA CANA | Permiso Pozo 1 | DOP | 5000 | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
2025-03-31 | Prepayment: DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO VERON PUNTA CANA | Permiso Pozo 2 | DOP | 5000 | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
2025-05-06 | Payment: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | B0100082111 | DOP | 77442 | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
2025-06-18 | Payment: RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | B0100002105 | DOP | 352775.8 | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
Total 3-1 Permisos Legales y Preliminares |  |  |  | 440217.8
Total |  |  |  | 1423627.6

## Ing y Costos Bancarios (hidden)
Ingresos Generados por cuenta de Ahorros
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
For the period 1 July 2015 to 31 July 2025
Date | Debit (DOP) | Credit (DOP)
30 Jun 2024 | 0 | 37.76
31 Jul 2024 | 0 | 11418.63
31 Aug 2024 | 0 | 44088.32
30 Sep 2024 | 0 | 37170.31
31 Oct 2024 | 0 | 30917.73
30 Nov 2024 | 0 | 19815.38
31 Dec 2024 | 0 | 14123.24
31 Jan 2025 | 0 | 12060.79
28 Feb 2025 | 0 | 5956.62
31 Mar 2025 | 0 | 1903.68
30 Apr 2025 | 0 | 13709.55
30 May 2025 | 0 | 14582.39
30 Jun 2025 | 0 | 23991.28
31 Jul 2025 | 0 | 92565.03
Total | 0 | 322340.71
Gastos Bancarios
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
For the period 1 July 2015 to 31 July 2025
Date | Debit (DOP) | Credit (DOP)
29 Jun 2024 | 840 | 0
30 Jun 2024 | 708.05 | 0
24 Jul 2024 | 11048.67 | 0
31 Jul 2024 | 9940.23 | 0
31 Aug 2024 | 11449.8 | 0
30 Sep 2024 | 9595 | 0
31 Oct 2024 | 6940.94 | 0
8 Nov 2024 | 7230 | 0
30 Nov 2024 | 871.75 | 0
10 Dec 2024 | 3027.79 | 0
31 Dec 2024 | 3627.5 | 0
31 Jan 2025 | 2352.16 | 0
28 Feb 2025 | 995 | 0
5 Mar 2025 | 0 | 75
24 Mar 2025 | 3160.56 | 0
31 Mar 2025 | 720 | 0
30 Apr 2025 | 4600.52 | 0
30 May 2025 | 3733.11 | 0
30 Jun 2025 | 26551.44 | 0
31 Jul 2025 | 33650.88 | 0
Total | 141043.4 | 75
Ganancia Total |  | 181297.31

## Compromisos 07-25 (hidden)
Código de presupuesto > Descripción del código de presupuesto | Compañía (Proveedor) > Nombre | Contrato > Número | Contrato > Título | Contrato | Ejecutado | Faltante | Pagos | MMHB | Pendientes Proveedor | Total Pendiente | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
TERRENO | REEMBOLSO MMHB | REEMBOLSO 1 |  | 18880 | 18880 | 0 | 18880 | 18016 | 0 | 18016 | 18016
TERRENO |  |  |  | 18880 | 18880 | 0 | 18880 | 18016 | 0 | 18016 | 18016 | 0 | 0 | 0 | 0
DISEÑO Y PROYECTO | HIDROPOZO SRL | SC--018 | Re estudio del agua por Infiltración Debil y calidad del agua (Diseno y Proyecto) | 278099.52 | 278099.52 | 0 | 273000 |  | 5099.52 | 5099.52 |  | 5099.52
DISEÑO Y PROYECTO | OFICINA DE TASACIONES Y PROYECTOS ECONOMICOS SRL OTPRESA | PO--019 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO | 106200 | 106200 | 0 | 106200 | 53100 | 0 | 53100 | 53100
DISEÑO Y PROYECTO | OFICINA DE TASACIONES Y PROYECTOS ECONOMICOS SRL OTPRESA | PO--101 | Actualizacion Estudio Factibilidad | 53100 | 53100 | 0 | 53100 | 50670 | 0 | 50670 | 50670
DISEÑO Y PROYECTO | ONEIDA MARIA FRIAS PADILLA | PO--020 | TRAMITACION MINISTERIO DE VIVIENDA | 104888.89 | 0 | 104888.89 | 40000 | 40000 | 64888.89 | 104888.89 |  | 104888.89
DISEÑO Y PROYECTO | MARY VANGIE GRULLON CACERES | PO--021 | Revisión y Firma de los Planos Sanitarios y la Memoria Hidráulica | 100300 | 0 | 100300 | 38250 | 38250 | 62050 | 100300 |  | 100300
DISEÑO Y PROYECTO | DISENOS ESTRUCTURALES AL LIMITE D E L SRL | SC--069 | Diseno estructural Edificio Tipo B Araya | 206500 | 0 | 206500 |  |  | 206500 | 206500 |  | 206500
|  |  | CONCONCRETOS | 214041.0959 |  |  |  |  | 214041.0959 | 214041.0959 |  | 214041.0959
|  |  | INVERSIONES BRICKET | 1427678.4247 |  |  |  |  | 1427678.4247 | 1427678.4247 |  | 713839.2123 | 713839.2123
DISEÑO Y PROYECTO |  |  |  | 2490807.9305 | 437399.52 | 411688.89 | 510550 | 182020 | 1980257.9305 | 2162277.9305 | 103770 | 1344668.7182 | 713839.2123 | 0 | 0
URBANISMO | CONSTRUCTORA FELIX CAMPOS SRL | PO--078 | LIMPIEZA PARA ADECUACION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COCINA Y ADECUACION DE VIVERO | 87446.2 | 87446.2 | 0 |  |  | 87446.2 | 87446.2 | 87446.2
URBANISMO | TECNICA MMHB SRL | SC--056 | Instalaciones provisionales campamento de obra y modulación aptos | 3317006.47 | 2582671.14 | 734335.33 | 3200000 |  | 117006.47 | 117006.47 | 117006.47
URBANISMO | FRANCISCO AQUINO & ASOCIADOS SRL | SC--070 | TOPOGRAFÍA JULIO 2025 URBANISMO 1 FASE | 469430.56 | 469430.56 | 0 |  |  | 469430.56 | 469430.56 | 469430.56
URBANISMO | FRANCISCO AQUINO & ASOCIADOS SRL | SC--066 | TOPOGRAFIA ABRIL-MAYO 2025 URBANISMO 1 FASE | 405023.2 | 405023.2 | 0 |  |  | 405023.2 | 405023.2 | 405023.2
URBANISMO | FRANCISCO AQUINO & ASOCIADOS SRL | SC--067 | TOPOGRAFÍA JUNIO 2025 URBANISMO 1 FASE | 487071.07 | 487071.07 | 0 |  |  | 487071.07 | 487071.07 |  | 487071.07
URBANISMO | GONDAR COMERCIAL SRL | SC--057 | URBANISMO MOVIMIENTO DE TIERRA FASE I 26 EDIFICOS ETAPA 1 AREA APROXIMADA 25.000 M2 | 24485014.93 | 14291211.33 | 10193803.6 | 10000000 |  | 14485014.93 | 14485014.93 | 5000000 | 5000000 | 4485014.93
URBANISMO | ROCAENCA SRL | SC--068 | Control de calidad de rellenos compactados Dolinas plataforma #2 del 7-12 | 11741 | 11741 | 0 | 11741 | 11203.7 | 0 | 11203.7 | 11203.7
URBANISMO | TECNICA MMHB SRL | SC--058 | Trabajos de Actividades de adecuaciones Varias en la Ejecución del Proyecto Araya | 573449.02 | 401816.36 | 171632.66 |  |  | 573449.02 | 573449.02 | 401816.36 | 171632.66
URBANISMO | SISTEMAS HIDROSANITARIOS ASESORIA AMBIENTAL SRL | SC--061 | SUMINISTRO COLOCACION Y PUESTA EN MARCHA EQUIPO DE BOMBEO POZO No. 2 | 882353.88 | 882353.88 | 0 | 606726.64 |  | 275627.24 | 275627.24 |  | 275627.24
URBANISMO | LA SIERRA MULTISERVICIOS SRL | PO--107 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGULADOR DE VOLTAJE PARA FUNCIONAMIENTO DE POZO | 50122.86 | 50122.86 | 0 | 50122.86 | 50122.86 | 0 | 50122.86 | 50122.86
|  |  | PORTAL Y CASETA | 5283734 |  |  |  |  | 5283734 | 5283734 |  | 1500000 | 2000000 | 1183734 | 600000
|  |  | OBRAS TERMINACION CAMPAMENTO | 7782000 |  |  |  |  | 7782000 | 7782000 |  |  | 2500000 | 2500000 | 2782000
URBANISMO |  |  |  | 43834393.19 | 19668887.6 | 11099771.59 | 13868590.5 | 61326.56 | 29965802.69 | 30027129.25 | 6542049.35 | 7434330.97 | 8985014.93 | 3683734 | 3382000
|  |  | INSPECCIÓN TECNICA | 2534821.484 |  |  |  |  | 2534821.484 | 2534821.484 | 506964.2968 | 506964.2968 | 506964.2968 | 506964.2968 | 506964.2968
INSPECCIÓN TECNICA |  |  |  | 2534821.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534821.484 | 2534821.484 | 506964.2968 | 506964.2968 | 506964.2968 | 506964.2968 | 506964.2968
|  |  | EDIFICIO MODELO | 19700000 |  |  |  |  | 19700000 | 19700000 |  | 3000000 | 5700000 | 5000000 | 6000000
VIVIENDA |  |  |  | 19700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19700000 | 19700000 | 0 | 3000000 | 5700000 | 5000000 | 6000000
GERENCIA DE CONSTRUCCION | TECNICA MMHB SRL | PO--152 | Gerencia de Construcción Jul-25 | 11800000 | 2360000 | 0 |  |  | 11800000 | 11800000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000
GERENCIA DE CONSTRUCCION | TECNICA MMHB SRL | SC--056 | Instalaciones provisionales campamento de obra y modulación aptos | 391406.77 | 304755.19 | 86651.58 |  |  | 391406.77 | 391406.77 | 304755.19 | 86651.58
GERENCIA DE CONSTRUCCION | TECNICA MMHB SRL | SC--058 | Trabajos de Actividades de adecuaciones Varias en la Ejecución del Proyecto Araya | 82287.18 | 57857.34 | 24429.84 |  |  | 82287.18 | 82287.18 | 57857.34 | 24429.84
GERENCIA DE CONSTRUCCION |  |  |  | 12273693.95 | 2722612.53 | 111081.42 | 0 | 0 | 12273693.95 | 12273693.95 | 2722612.53 | 2471081.42 | 2360000 | 2360000 | 2360000
COSTOS INDIRECTOS DE OBRA | TECNICA MMHB SRL | PO--123 | Gastos showroom e indirectos abr-jun 2025 | 54785.34 | 54785.34 | 0 |  |  | 54785.34 | 54785.34 | 54785.34
COSTOS INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | PO--126 | Seguridad Area showroom mes de Junio 2025 | 92323.2 | 92323.2 | 0 |  |  | 92323.2 | 92323.2 | 92323.2
COSTOS INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | PO--143 | Seguridad Area de Obra mes de Julio 2025 | 92700.8 | 92700.8 | 0 |  |  | 92700.8 | 92700.8 |  | 92700.8
|  |  | INDIRECTOS | 1500000 |  |  |  |  | 1500000 | 1500000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000
COSTOS INDIRECTOS DE OBRA |  |  |  | 1739809.34 | 239809.34 | 0 | 0 | 0 | 1739809.34 | 1739809.34 | 447108.54 | 392700.8 | 300000 | 300000 | 300000
GERENCIA DE LA PROMOTORA | GRUPO BAK SRL | PO--153 | Gerencia de Administración Promotora | 8850000 | 1770000 | 0 |  |  | 8850000 | 8850000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000
GERENCIA DE LA PROMOTORA |  |  |  | 8850000 | 1770000 | 0 | 0 | 0 | 8850000 | 8850000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000
GERENCIA DE VENTAS | TESSERA SRL | PO--144 | Comisión Venta 2C Julio 2025 | 586949.81 | 586949.81 | 0 |  |  | 586949.81 | 586949.81 | 586949.81
GERENCIA DE VENTAS | ACERVO INMOBILIARIO SRL | PO--111 | Honorarios por Gerencia Admin de la venta mayo 2025 | 767000 | 767000 | 0 | 467000 |  | 300000 | 300000 | 300000
GERENCIA DE VENTAS | MATASIETE SRL | PO--149 | Outsoursing RRHH Oficina de Ventas Julio 2025 | 4741719.5 | 941719.5 | 0 |  |  | 4741719.5 | 4741719.5 | 941719.5 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000
GERENCIA DE VENTAS | MARLO SERVICIOS SRL | PO--148 | Comisión Venta 2C Julio 2025 | 6059720.14 | 6059720.14 | 0 |  |  | 6059720.14 | 6059720.14 | 6059720.14
GERENCIA DE VENTAS | ACERVO INMOBILIARIO SRL | PO--157 | Comisión Venta 1C Agosto 2025 | 1006538.05 | 1006538.05 | 0 |  |  | 1006538.05 | 1006538.05 | 1006538.05
GERENCIA DE VENTAS | TESSERA SRL | PO--156 | Comisión Venta 1C Agosto 2025 | 3806961.31 | 3806961.31 | 0 |  |  | 3806961.31 | 3806961.31 | 3806961.31
GERENCIA DE VENTAS | MARLO SERVICIOS SRL |  | Comisión Venta 1C Agosto 2025 | 1500931.469 |  |  |  |  | 1500931.469 | 1500931.469 | 1500931.469
GERENCIA DE VENTAS | ACERVO INMOBILIARIO SRL | PO--151 | Honorarios por Gerencia Admin de la venta julio 2025 | 3835000 | 767000 | 0 |  |  | 3835000 | 3835000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000
|  |  | COMISIONES PROYECTADAS | 48781600 |  |  |  |  | 48781600 | 48781600 |  | 12195400 | 12195400 | 12195400 | 12195400
GERENCIA DE VENTAS |  |  |  | 71086420.279 | 13935888.81 | 0 | 467000 | 0 | 70619420.279 | 70619420.279 | 14969820.279 | 13912400 | 13912400 | 13912400 | 13912400
|  |  |  | 1250000 | 1 | 1 |  |  | 1250000 | 1250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000
ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA |  |  |  | 1250000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1250000 | 1250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000
PUBLICIDAD Y PROMOCION | ACERVO INMOBILIARIO SRL | PO--150 | Honorarios por Servicios de Promoción y Mercadeo Jul-25 | 144698.68 | 144698.68 | 0 |  |  | 144698.68 | 144698.68 | 144698.68
PUBLICIDAD Y PROMOCION | JERAMEEL NAIN CREATIVE MEDIA SRL | PO--117 | Produccion Audiovisual Araya | 277890 | 277890 | 0 | 121586.5 |  | 156303.5 | 156303.5 | 156303.5
PUBLICIDAD Y PROMOCION | PHRESH SRL | PO--039 | DISEÑO BOTELLA AGUA - PUBLICIDAD | 32500 | 32500 | 0 | 32500 | 16250 | 0 | 16250 | 16250
PUBLICIDAD Y PROMOCION | MEDIOS MASIVOS SAR SRL | PO--106 | Revista Inmobiliaria Construmedia | 176528 | 176528 | 0 | 44132 |  | 132396 | 132396 | 132396
PUBLICIDAD Y PROMOCION | GRUPO ASTRO SRL | PO--119 | Material promocional Lanyard | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 80000
PUBLICIDAD Y PROMOCION | MD NUMBER TWO EVENTOS Y CATERING SRL | PO--161 | Servicios de Catherine actividad realtors Araya | 95674.4 | 95674.4 | 0 |  |  | 95674.4 | 95674.4 |  | 95674.4
PUBLICIDAD Y PROMOCION | COSFREYCAM TROPICAL S A S | SC--059 | Mantenimiento de Paisajismo Area showroom | 53502.56 | 51841.17 | 1661.39 | 38973.9 | 12761.28 | 14528.66 | 27289.94 | 27289.94
PUBLICIDAD Y PROMOCION | MGC PROMOTIONS S R L | PO--115 | Evento promocional Soft Launch La Bodega | 2269989.6 | 2269989.6 | 0 | 1134994.8 |  | 1134994.8 | 1134994.8 | 1134994.8
PUBLICIDAD Y PROMOCION | GRUPO ASTRO SRL | PO--108 | Material Promocional | 78881.96 | 78881.96 | 0 | 78881.96 | 78881.96 | 0 | 78881.96 | 78881.96
PUBLICIDAD Y PROMOCION | SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | PO--088 | Seguridad Area showroom mes de Abril | 92323.2 | 92323.2 | 0 |  |  | 92323.2 | 92323.2 | 92323.2
PUBLICIDAD Y PROMOCION | LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL | PO--070 | Actualizacion Renders Araya 3D y 4D | 273279.15 | 0 | 273279.15 |  |  | 273279.15 | 273279.15 |  | 273279.15
PUBLICIDAD Y PROMOCION | COSFREYCAM TROPICAL S A S | SC--065 | Mantenimiento de Paisajismo Area showroom mayo2025-agosto2025 | 57977.56 | 43827.57 | 14149.99 | 14494.39 |  | 43483.17 | 43483.17 | 43483.17
PUBLICIDAD Y PROMOCION | GRUPO ASTRO SRL | PO--120 | Material promocional brochure y carpetas | 155910.14 | 155910.14 | 0 | 155910.12 | 155910.12 | 0.02 | 155910.14 | 155910.14
PUBLICIDAD Y PROMOCION | LUCES INDUSTRIALES SRL | PO--154 | Alquiler de Vallas AGO-OCT2025 | 264792 | 88264 | 176528 |  |  | 264792 | 264792 | 88264 | 88264 | 88264
PUBLICIDAD Y PROMOCION | MGC PROMOTIONS S R L | PO--116 | Evento promocional Soft Launch Revista y Prensa | 988840 | 988840 | 0 |  |  | 988840 | 988840 | 988840
PUBLICIDAD Y PROMOCION | INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL | PO--102 | Alquiler de Valla mayo a julio 2025 | 63720 | 63720 | 0 | 41508 | 21240 | 22212 | 43452 | 43452
PUBLICIDAD Y PROMOCION | ADVANTAGE CARO ARTICULOS PROMOCIONALES EIRL | PO--065 | MUESTRAS DE CARNET | 826 | 826 | 0 |  |  | 826 | 826 | 826
PUBLICIDAD Y PROMOCION | PANAMERICAN CREATIVE MINDS INC | PO--015 | MARKETING DIGITAL | 1994976.42 | 1818717.89 | 176258.53 | 1805934.01 |  | 189042.41 | 189042.41 | 189042.41
PUBLICIDAD Y PROMOCION | INVERSIONES CUADRANTES SRL | PO--118 | Material promocional Bolsos y Gorras | 337480 | 337480 | 0 |  |  | 337480 | 337480 | 337480
PUBLICIDAD Y PROMOCION | TECNICA MMHB SRL | PO--123 | Gastos showroom e indirectos abr-jun 2025 | 258175.66 | 258175.66 | 0 |  |  | 258175.66 | 258175.66 | 258175.66
PUBLICIDAD Y PROMOCION | ANNE YVONNE HERNANDEZ OQUET | PO--139 | Presentación musical lanzamiento comercial | 56000 | 56000 | 0 | 56000 |  | 0 | 0 | 0
PUBLICIDAD Y PROMOCION | REDES SOCIALES -FB-GOOGLE- | PO--162 | Reembolso Redes Sociales Jun-25 | 234473.14 | 234473.14 | 0 | 234473.14 | 171165.39 | 0 | 171165.39 | 171165.39
PUBLICIDAD Y PROMOCION | LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL | PO--098 | Modelado y Renderizado 3D interiores | 49766.5 | 0 | 49766.5 | 29859.9 | 29859.9 | 19906.6 | 49766.5 |  | 49766.5
PUBLICIDAD Y PROMOCION | REDES SOCIALES -FB-GOOGLE- | PO--124 | REEMBOLSO REDES SOCIALES MAY-25 | 186272.04 | 186272.04 | 0 | 186272.04 | 135978.59 | 0 | 135978.59 | 135978.59
PUBLICIDAD Y PROMOCION | INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL | PO--158 | Alquiler de Valla agosto a octubre 2025 | 63720 | 0 | 63720 |  |  | 63720 | 63720 | 21240 | 21240 | 21240
PUBLICIDAD Y PROMOCION | LYCHEE STUDIO SRL | PO--147 | Cobertura fotografica evento | 28933.6 | 28933.6 | 0 |  |  | 28933.6 | 28933.6 |  | 28933.6
PUBLICIDAD Y PROMOCION | MUDANZAS DOMINICANAS SRL | PO--146 | Transporte material publicitario Araya | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000
|  |  | HONORARIOS ACERVO | 600000 |  |  |  |  | 600000 | 600000 |  | 150000 | 150000 | 150000 | 150000
|  |  | REDES | 1326541.0959 |  |  |  |  | 1326541.0959 | 1326541.0959 | 265308.2192 | 265308.2192 | 265308.2192 | 265308.2192 | 265308.2192
|  |  | POP Y VALLAS | 220000 |  |  |  |  | 220000 | 220000 |  |  |  | 110000 | 110000
PUBLICIDAD Y PROMOCION |  |  |  | 10483671.7059 | 7581767.05 | 755363.56 | 4075520.76 | 722047.24 | 6408150.9459 | 7130198.1859 | 4582303.6592 | 972465.8692 | 524812.2192 | 525308.2192 | 525308.2192
PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | PO--135 | Análisis del Contrato Rental Pool | 114507.2 | 0 | 114507.2 |  |  | 114507.2 | 114507.2 | 114507.2
PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES MIVHED | SC--048 | LICENCIA DE CONSTRUCCION MIVHED | 2587042.39 | 0 | 2587042.39 |  |  | 2587042.39 | 2587042.39 | 650000 |  | 1937042.39
PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | GASTO MENOR ARAYA | PO--071 | Solicitud de permisos Pozos | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000
PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | PO--136 | Redacción Contrato Cesion Permisos al Fideicomiso | 78723.7 | 0 | 78723.7 |  |  | 78723.7 | 78723.7 |  | 78723.7
PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | PO--104 | Talonarios para Bote de material de movimiento de tierra | 77442 | 77442 | 0 | 77442 | 77442 | 0 | 77442 | 77442
PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | PO--137 | Clasificación Definitiva CONFOTUR | 715670 | 0 | 715670 |  |  | 715670 | 715670 |  | 357835 | 357835
PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | TECNICA MMHB SRL | SC--058 | Trabajos de Actividades de adecuaciones Varias en la Ejecución del Proyecto Araya | 123900 | 88500 | 35400 |  |  | 123900 | 123900 | 88500 | 35400
PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | PO--036 | HONORARIOS GESTIONES CONFOTUR | 1085364 | 369694 | 715670 | 369694 | 352775.8 | 715670 | 1068445.8 | 1068445.8
|  |  | AYUNTAMIENTO | 1500000 |  |  |  |  | 1500000 | 1500000 |  | 1500000
PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES |  |  |  | 6292649.29 | 545636 | 4247013.29 | 457136 | 440217.8 | 5835513.29 | 6275731.09 | 2008895 | 1971958.7 | 2294877.39 | 0 | 0
GASTOS FINANCIEROS | GRUPO BAK SRL | PO--145 | Intereses Credito puente Grupo Bak Julio-2025 | 463567 | 0 | 463567 |  |  | 463567 | 463567 | 463567
GASTOS FINANCIEROS | GRUPO BAK SRL | PO--134 | Intereses Credito puente Grupo Bak -ALNAP- | 706230.55 | 0 | 706230.55 |  |  | 706230.55 | 706230.55 | 706230.55
GASTOS FINANCIEROS |  |  |  | 1169797.55 | 0 | 1169797.55 | 0 | 0 | 1169797.55 | 1169797.55 | 1169797.55 | 0 | 0 | 0 | 0
Grand Totals |  |  |  | 181724944.7195 | 46920881.85 | 17794717.3 | 19397677.26 | 1423627.6 | 162327267.4595 | 163750895.0595 | 35091337.205 | 34026570.7742 | 37317908.0483 | 28308406.516 | 29006672.516
|  |  |  | 179190123.2355 | 46920881.85 | 17794717.3 | 19397677.26 | 1423627.6 | 159792445.9755 | 161216073.5755 | 34584372.9082 | 33519606.4774 | 36810943.7515 | 27801442.2192 | 28499708.2192
|  |  |  | 2534821.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534821.484 | 2534821.484 | 506964.2968 | 506964.2968 | 506964.2968 | 506964.2968 | 506964.2968
[9 empty] | 45362169.87 | 45362170.87
[9 empty] | 116965097.5895 | 118388724.1895

## ADI 462 AGO25 (hidden)
ANÁLISIS DE INVERSIÓN
A.- CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
VIVIENDA
| Area Construcción: | 85.63 |  | Fecha:
| Parcela Básica: |  |  | PROYECTO: | LOTE 1
| Cantidad Viviendas.: | 462 |  | UBICACIÓN:
|  |  |  | VIVIENDA: | Apto
USO | URBANISMO | Etapa |  | TIPO DE CAMBIO: | 61
100% | Area Total Terreno: | 64535.58
61.3% | Vivienda: | 39561.06
0.0009499% | Parcelas Adicionales: | 61.3%
B.- COSTOS DEL PROYECTO
VALOR | PARTIDA | POR PROYECTO | US $ | Apto M2 | % Grupo | % Costos | % Precio
1656.9619 | Terreno | 106933000 | 1753000 | 231456.71 | 4.665% | 3.147% | 2.622%
7270 | Costo Urbanismo | 469173666.6 | 7691371.5836 | 1015527.4169 | 20.47% | 13.81% | 11.5%
38350 | Costo Vivienda | 1517166651 | 24871584.4426 | 3283910.5 | 66.19% | 44.65% | 37.2%
10% | Gerencia Construcción: | 198634031.76 | 3256295.6026 | 429943.7917 | 8.666% | 5.846% | 4.87%
1% | Inspección Técnica | 19863403.176 | 325629.5603 | 42994.3792 | 0.8666% | 0.5846% | 0.487%
2.4% | Indirectos de Obra e Imprevistos | 47672167.6224 | 781510.9446 | 103186.51 | 2.08% | 1.403% | 1.169%
2% | Fondo de Contingencia | 39726806.352 | 651259.1205 | 85988.7583 | 1.733% | 1.169% | 0.9741%
| Total Costos Construcción | 2292236726.5104 | 37577651.2543 | 4918556.9769 |  | 67.46% | 56.21%
8% | Gerencia de la Promotora | 158907225.408 | 2605036.4821 | 343955.0334 | 22.9% | 4.677% | 3.896%
18.4% | Gerencia de Ventas | 365486618.4384 | 5991583.9088 | 791096.5767 | 52.66% | 10.76% | 8.962%
3.5% | Administración Fiduciaria | 80228285.4279 | 1315217.7939 | 173654.2975 | 11.56% | 2.361% | 1.967%
3.5% | Publicidad | 69521911.116 | 1139703.4609 | 150480.3271 | 10.02% | 2.046% | 1.705%
1% | Post Ventas | 19863403.176 | 325629.5603 | 42994.3792 | 2.862% | 0.5846% | 0.487%
| Total Gastos Operativos | 694007443.5663 | 11377171.206 | 1502180.6138 |  | 20.43% | 17.02%
| Permisos legales y Preliminares | 30500000 | 500000 | 66017.316 | 10.01% | 0.8976% | 0.7479%
| Diseño y Proyecto | 25000000 | 409836.0656 | 54112.5541 | 8.208% | 0.7358% | 0.613%
10% | Gastos Financieros | 229223672.651 | 3757765.1254 | 496155.1356 | 75.26% | 6.746% | 5.621%
1% | Imprevistos | 19863403.176 | 325629.5603 | 42994.3792 | 6.521% | 0.5846% | 0.487%
| Total Otros Gastos | 304587075.827 | 4993230.7513 | 659279.3849 | 100% | 8.964% | 7.468%
| Costos Totales de Proyecto | 3397764245.9037 | 55701053.2115 | 7311473.6856 |  |  | 83.31%
C.- RESULTADOS DEL PROYECTO
| COSTOS: | POR PROYECTO | US $ | X M2
| Terreno | 106933000 | 1753000 | 2702.9862
6 | URB + VIV + GER.CONST | 2292236726.5104 | 37577651.2543 | 57941.7419
| Gastos Operativos | 694007443.5663 | 11377171.206 | 17542.6908
| Otros Gastos | 304587075.827 | 4993230.7513 | 7699.1637
16 | TOTAL COSTOS | 3397764245.9037 | 55701053.2115 | 85886.5826
| Total Costos Por Vivienda | 7354468.0647 | 120565.0502
| Costo por M2 | 85886.5826 | 1407.9768
| PVP CALCULADO | 4078349675.4 | 66858191.4 | 103090
| Precio de Venta | 8827596.7 | 144714.7 | 1690
| UTILIDAD: | POR PROYECTO | US $
| Utilidad esperada sin ISLR | 680585429.4963 | 11157138.1885 | 24149.6498 | X Unidad
16.69% | Aporte a la Utilidad | 636.5% |  | 282.0232 | X M2

## BCE 07-25 (hidden)
Balance Sheet
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 31 July 2025
| Account | 31 Jul 2025 | Account Transactions
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
Assets |  |  | For the period 1 July 2015 to 31 July 2025
Bank
| Banesco DOP -Cta. Corriente No.99100010856 | 1477390.66 | AUXILIAR | Debit (DOP) | Credit (DOP) | Account
| Banesco USA No. 1500192677 | 5682220.19 | 1-1-1 Terreno | 94191221.83 | 0 | 94191221.83
| Banesco USD -Cta. Ahorro No.99200013780 | 17231.47 | 1-2-1 Diseño y Proyecto | 21715435.65 | 0 | 21715435.65 | 18882518.93 | 2832916.72
| Cuentas por Cobrar Compañía Relacionada USD | 2008897.22 | 1-4-1 Urbanismo | 15535855.6 | 1993193.66 | 13542661.94 | 15689673.79 | -2147011.85
| Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual USD | 28750518.45 | 1-6-1 Gerencia de Construccion | 14198081.1 | 0 | 14198081.1 | 14201847.64 | -3766.54
| Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez DOP | 4523026.18 | 1-7-4 Vigilancia | 185024 | 0 | 185024 |  | 185024
| Popular Cta Ahorro No. 845567916 | 2857902.41 | 1-7-6 Campamento | 54785.34 | 0 | 54785.34 |  | 54785.34
| Popular Cta Corriente No. 845567809 | 131693.22 | Total Costos de Construcción | 145880403.52 | 1993193.66 | 143887209.86
| Total Bank | 45448879.8
| Current Assets |  | 2-1-1 Gerencia de la Promotora | 7241175.97 | 0 | 7241175.97 | ok
| Anticipos a Proveedores | 11654000.24 | 2-2-1 Comisiones por Venta | 6290641.69 | 0 | 6290641.69 | 13303973.19 | 810666.47
| Total Current Assets | 11654000.24 | 2-2-2 Administración de la Venta | 1534000 | 0 | 1534000
| Non-current Assets |  | 2-2-3 Equipo de Trabajo Oficina de Ventas | 6289997.97 | 0 | 6289997.97
| 1% Impuesto Retenido a Intereses Norma 13-11 | 4.19 | 2-3-1 Adm General de la Fiduciaria (Estruc. Post y Prev. Adm. Garantía) | 598009.63 | 0 | 598009.63
| Costos de Construcción | 49714868.03 | 2-3-2 Debida Diligencia/Desvinculación-Fiduciaria | 468514.53 | 0 | 468514.53
| Costos Operativos | 44192172.06 | 2-4-1 Apartamento Modelo (Equipamiento)/Show Room | 6861094.17 | 0 | 6861094.17 | 19817702.52 | 1952129.75
| Otros Costos | 15060204.34 | 2-4-2 Medios Digitales (Redes Sociales) | 6699456.09 | 0 | 6699456.09
| Terreno | 94172341.83 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP) | 6768278.04 | 18821 | 6749457.04
| Total Non-current Assets | 203139590.45 | 2-4-4 Gastos Operativos Oficina de ventas | 297694.18 | 0 | 297694.18
Total Assets |  | 260242470.49 | 2-4-5 Gastos Operativos Mercadeo | 1162130.79 | 0 | 1162130.79
|  |  | Total Costos Operativos | 44210993.06 | 18821 | 44192172.06
Liabilities
| Current Liabilities |  | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares | 18563552.08 | 3503347.74 | 15060204.34 | 15080196.57 | -19992.23
| Cuentas por Pagar Comerciales | 8238025.87 | Total Otros Costos | 18563552.08 | 3503347.74 | 15060204.34
| Cuentas por Pagar Compañías Relacionadas en DOP | 48015000
| Depósitos Diferidos de Clientes | 42907921.1 | Total | 208654948.66 | 5515362.4 | 203139586.26
| Retención 100% ITBIS. Personas Jurídicas | 15148.8 |  |  |  | 203139586.26
| Retención 30% ITBIS Jurídica | 249092.21 |  |  |  | 0
| Retención ISR Exterior 27% | 162470.74
| Retención ISR Personas Físicas 10% | 5600
| Total Current Liabilities | 99593258.72
Total Liabilities |  | 99593258.72
| Net Assets | 160649211.77
Equity
| Aporte Fideicomitente AFI Universal | 159695773.64
| Current Year Earnings | 813876
| Resultado del Ejercicio | 139562.13
Total Equity |  | 160649211.77

## PRESENTACIÓN 07-25 (hidden)
IMAGEN DEL ADI archivo : Flujo_de_caja_PUNTA_CANA_462_MAR2024_V.0.XLSX al 02/05/24
[8 empty] | a | OCULTAR | [5 empty] | d | e
| CONTROL PRESUPUESTAL VALORES EN RD$ | [5 empty] | 60 | COMPROMETIDO | EJECUTADO | SIN FACTURAS | REEMBOLSO MMHB | CUENTAS POR PAGAR | ANTICIPOS PAGADOS | PAGADO | POR PAGAR DE LO COMPROMETIDO | PROYECTADO PARA TERMINAR
| PARTIDA | ADI MARZO-24 | ADI AGO-24 | ADI JUL-25 | ADI AGO-25 | ADI AGO-25 | US $
1 | Terreno | 103385169 | 103385169 | 105180000 | 106933000 | 106933000 | 1723086.15 | 94191221.83 | 94191221.83 | 0 | 18016 |  |  | 94173205.83 | 18016 | 9193947.17
| Costo Urbanismo | 451759000 | 451759000 | 461429397 | 469173666.6 | 469787399.9658 | 7529316.6667 | 40297170.3 | 27833873.27 | 14291211.33 | 61326.56 | 1301541.77 | 11242890.34 | 23422683.95 | 16874486.35 | 411461829.7
| Costo Vivienda | 1265953920 | 1447934796 | 1521122757 | 1517166651 | 1517615075.6151 | 24132246.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1447934796
| Gerencia Construcción | 171771292 | 189969380 | 198255215.4 | 198634031.76 | 198740247.5581 | 3166156.3333 | 16669162.52 | 14198081.1 | 0 |  | 362612.53 |  | 13835468.57 | 2833693.95 | 173300217.48
| Inspección Técnica |  | 0 | 0 | 19863403.176 | 17866748.2555 | 0 | 19264643.1722 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -19264643.1722
| Indirectos de Obra | 34354258 | 37993876 | 39651043.08 | 47672167.6224 | 47896399.6615 | 633231.2667 | 239809.34 | 239809.34 | 0 |  | 239809.34 |  | 0 | 239809.34 | 37754066.66
| Fondo de Contingencia | 0 | 37993876 | 39651043.08 | 39726806.352 | 39748049.5116 | 633231.2667 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 37993876
| Total Costos Construcción | 1923838470 | 2165650928 | 2260109455.56 | 2292236726.5104 | 2291653920.5676 | 36094182.1333 | 76470785.3322 | 42271763.71 | 14291211.33 | 61326.56 | 1903963.64 | 11242890.34 | 37258152.52 | 19947989.64 | 2089180142.6678
| Gerencia de la Promotora | 137417034 | 151975504 | 158604172.32 | 158907225.408 | 158992198.0465 | 2532925.0667 | 9011175.97 | 7241175.97 | 0 |  |  |  | 7241175.97 | 1770000 | 142964328.03
| Gerencia de Ventas | 281704919 | 308130334 | 356859387.72 | 365486618.4384 | 329908810.9464 | 5135505.5667 | 26696578.68 | 14114639.68 | 0 |  | 886949.81 |  | 13227689.87 | 13468888.81 | 281433755.32
| Administración Fiducia | 67334346 | 75797782 | 79103830.9446 | 80228285.4279 | 80207887.2199 | 1263296.3667 | 1102758.36 | 1066524.16 | 0 |  |  |  | 1066524.16 | 36234.2 | 74695023.64
1 | Publicidad | 51531387.95 | 56990814 | 59476564.62 | 69521911.116 | 69559086.6453 | 949846.9 | 21794846.45 | 19769832.21 | 0 | 722047.24 | 2384905.66 | 49859.9 | 16712739.21 | 5082107.24 | 35195967.55
| Post Ventas | 19238385 | 21656506 | 19825521.54 | 19863403.176 | 19874024.7558 | 360941.7667 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21656506
| Total Gastos Operativos | 557226071.95 | 614550940 | 673869477.1446 | 694007443.5663 | 658542007.6139 | 10242515.6667 | 58605359.46 | 42192172.02 | 0 | 722047.24 | 3271855.47 | 49859.9 | 38248129.21 | 20357230.25 | 555945580.54
| Permisos legales y Preliminares | 15000000 | 30500000 | 30500000 | 30500000 | 30500000 | 508333.3333 | 21340302.65 | 17060204.33 | 0 | 440217.8 | 88500 | 10000 | 16541486.53 | 4798816.12 | 9159697.35
| Diseño y Proyecto | 20790000 | 20790000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 346500 | 22405224.06 | 21993535.17 | 278099.52 | 182020 |  | 351250 | 21884665.65 | 520558.41 | -1615224.06
| Gastos Financieros | 192383847 | 216565093 | 226010945.556 | 229223672.651 | 229165392.0568 | 3609418.2167 | 1169797.55 | 1169797.55 | 1169797.55 |  |  |  | 0 | 1169797.55 | 215395295.45
| Imprevistos | 19238385 | 21656509 | 19825521.54 | 19863403.176 | 19874024.7558 | 360941.8167 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21656509
| Total Otros Gastos | 247412232 | 289511602 | 301336467.096 | 304587075.827 | 304539416.8126 | 4825193.3667 | 44915324.26 | 40223537.05 | 1447897.07 | 622237.8 | 88500 | 361250 | 38426152.18 | 6489172.08 | 244596277.74
| TOTALES RD$ | 2831861942.95 | 3173098639 | 3340495399.8006 | 3397764245.9037 | 3361668344.9941 | 52884977.3167 | 274182690.8822 | 218878694.61 | 15739108.4 | 1423627.6 | 5264319.11 | 11654000.24 | 208105639.74 | 46812407.97 | 2898915948.1178
[12 empty] | Aportes AFI | 159695773.64 |  |  |  |  | Dato del ADI | 2831861942.392
| META DE INGRESOS | 3515158425 | 3851629175 | 3996000000 | [7 empty] | Prestamo Bak | 48015000
|  | 59578956.3559 | 65281850.4237 | 66600000 | [7 empty] | Balance Bancos | -45448879.8 |  |  |  |  | Dato Procore | 2831861942.95
[12 empty] | Retenciones por pagar | 432311.75 |  |  |  |  | Diferencia | -0.558
| RESULTADOS | 683296482.05 | 678530536 | 655504600.1994 | [7 empty] | Depósitos de Clientes | 42907921.1
|  | 11581296.3059 | 11500517.5593 | 10925076.67
[12 empty] | Desistimiento por Pagar | 364684.38
[12 empty] | Pagado según balanza | 205966811.07
[12 empty] | Pagado según reportes | 208105639.74
[12 empty] | Diferencial cambiario | -2138828.67 | 953438.13 | -1185390.54
Total Gastos Operativos
Permisos legales y Preliminares
Diseño y Proyecto
Gastos Financieros
Imprevistos
Total Otros Gastos
TOTALES
| APORTE AFI | 160000000
| PRESTAMO GRUPO BAK | 22200000
| Gastado y comprometido | 254918047.71 |  |  |  |  | 1.5932
| Disponible | -72718047.71 |  |  |  |  | -0.45449

## FLUJO JULIO 2025 (hidden)
160000000
TERRENO
DISENO Y PROYECTO
PRELIMINARES DEL PROYECTO
PERMISOS
PUBLICIDAD
| Valores RD$ |  |  | PUNTO DE EQUI. | CRED. INTERINO
| Acumulado Jul-25 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Totales | 778723.04 | 2025-03-01
INGRESOS POR VENTAS | 40899023.88 | 22480000 | 22480000 | 22480000 | 22480000 | 22480000 | 153299023.88 | 3371585.68 | 2025-04-01
APORTE INICIAL AFI | 160000000 | 25000000 | 50000000 | 25000000 |  |  | 260000000 | 6876530.01 | 2025-05-01
CREDITO PUENTE BAK | 49200000 | [5 empty] | 49200000 | 13084169.59 | 2025-06-01
ABONO CREDITO PUENTE BAK |  |  | -15000000 | -34200000 |  |  | -49200000 | 16013881.91 | 2025-07-01
|  | 74200000 | 109200000 | 100000000 | 100000000 |  | 383400000 | 13085679.84 | 2025-08-19
DISPONIBLE | 1094360.28 | -8996976.925 | -9133456.0325 | -57284814.0808 | -87089053.9301 | -117591559.7795 | -117591559.7795
TOTAL GASTO | 208105639.72 | 35091337.205 | 35136479.1075 | 38951358.0483 | 29804239.8493 | 30502505.8493 | 377591559.7795
TERRENO | 94173205.83 | 18016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94191221.83
DISENO Y PROYECTO | 21884665.65 | 103770 | 1344668.7182 | 713839.2123 | 0 | 0 | 24046943.5805
PERMISOS Y PRELIMINARES | 16541486.53 | 2008895 | 1971958.7 | 2294877.39 | 0 | 0 | 22817217.62
URBANISMO | 23422683.95 | 6542049.35 | 7434330.97 | 8985014.93 | 3683734 | 3382000 | 53449813.2
EDIFICACIONES | 0 | 0 | 3000000 | 5700000 | 5000000 | 6000000 | 19700000
INDIRECTOS DE OBRA | 0 | 447108.54 | 392700.8 | 300000 | 300000 | 300000 | 1739809.34
PROMOCION Y PUBLICIDAD | 16712739.21 | 4582303.6592 | 972465.8692 | 524812.2192 | 525308.2192 | 525308.2192 | 23842937.3959
ADMINISTRACION FIDUCIARIA | 1066524.16 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 2316524.16
Gerencia Construcción | 13835468.57 | 2722612.53 | 2471081.42 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 26109162.52
Inspección Técnica | 0 | 506964.2968 | 506964.2968 | 506964.2968 | 506964.2968 | 506964.2968 | 2534821.484
Gerencia Promotora | 7241175.97 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 16091175.97
Equipo y Oficina de Venta | 6289997.97 | 941719.5 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 11031717.47
Administración de la Venta | 1534000 | 1067000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 5669000
Comisiones de Ventas | 5403691.88 | 12961100.779 | 12195400 | 12195400 | 12195400 | 12195400 | 67146392.659
0
0
Gastos Financieros (15%) | 0 | 1169797.55 | 1109908.3333 | 1633450 | 1495833.3333 | 1495833.3333 | 6904822.55
Precio promedio USD | 140500
80 Und | 11240000
7% comision | 786800
Tasa | 62
Proyección | 48781600
Proyección mensual | 12195400

## FLUJO a JULIO 25 AFI-NO USAR (hidden)
| Valores RD$ |  |  | PUNTO DE EQUI. | CRED. INTERINO
| Acumulado Jul-25 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Totales
INGRESOS POR VENTAS | 40123060.4 | 22480000 | 22480000 | 22480000 | 22480000 | 22480000 | 152523060.4
APORTE INICIAL AFI | 160000000 | 25000000 | 50000000 | 25000000 |  |  | 260000000
CREDITO PUENTE BAK | 49200000 | [5 empty] | 49200000
ABONO CREDITO PUENTE BAK |  |  | -15000000 | -34200000 |  |  | -49200000
|  | 74200000 | 109200000 | 100000000 | 100000000
DISPONIBLE | -74524.18 | -8356130.9732 | -4441847.9957 | -51079002.5349 | -79994118.0874 | -109586259.6399 | -109586259.6399
TOTAL GASTO | 209274524.18 | 33281606.7932 | 31085717.0225 | 37437154.5392 | 28915115.5525 | 29592141.5525 | 369586259.6399
TERRENO | 94191221.83 | 18016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94209237.83
DISENO Y PROYECTO | 22066685.65 | 182020 | 132038.41 | 0 | 0 | 0 | 22380744.06
PERMISOS Y PRELIMINARES | 16981704.33 | 2366730 | 114123.7 | 2294877.39 | 0 | 0 | 21757435.42
URBANISMO | 23484010.51 | 6638380.38 | 7414623 | 8985014.93 | 3683734 | 3382000 | 53587762.82
EDIFICACIONES | 0 | 0 | 3000000 | 5700000 | 5000000 | 6000000 | 19700000
INDIRECTOS DE OBRA | 0 | 447108.54 | 392700.8 | 300000 | 300000 | 300000 | 1739809.34
PROMOCION Y PUBLICIDAD | 17180043.31 | 6043708.5292 | 912241.3592 | 624812.2192 | 536548.2192 | 515308.2192 | 25812661.8559
ADMINISTRACION FIDUCIARIA | 1066524.16 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 2316524.16
Gerencia Construcción | 13835468.57 | 2722612.53 | 2471081.42 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 26109162.52
Gerencia Promotora | 7241175.97 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 16091175.97
Equipo y Oficina de Venta | 6289997.97 | 941716.5 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 11031714.47
Administración de la Venta | 1534000 | 1067000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 5669000
Comisiones de Ventas | 5403691.88 | 9664516.764 | 11802000 | 11802000 | 11802000 | 11802000 | 62276208.644
Gastos Financieros (15%) | 0 | 1169797.55 | 1109908.3333 | 1633450 | 1495833.3333 | 1495833.3333 | 6904822.55

## ADI 462 AGO25 final (hidden)
ANÁLISIS DE INVERSIÓN
A.- CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
VIVIENDA
| Area Construcción: | 85.63 |  | Fecha:
| Parcela Básica: |  |  | PROYECTO: | LOTE 1
| Cantidad Viviendas.: | 462 |  | UBICACIÓN:
|  |  |  | VIVIENDA: | Apto
USO | URBANISMO | Etapa |  | TIPO DE CAMBIO: | 61
100% | Area Total Terreno: | 64535.58
61.3% | Vivienda: | 39561.06
0.0009499% | Parcelas Adicionales: | 61.3%
B.- COSTOS DEL PROYECTO
VALOR | PARTIDA | POR PROYECTO | US $ | Apto M2 | % Grupo | % Costos | % Precio | Urbanismo: 469,787,395.58 donde el valor para colocar en m2 es 7279.35
1656.9619 | Terreno | 106933000 | 1753000 | 231456.71 | 4.666% | 3.181% | 2.607%
7279.51 | Costo Urbanismo | 469787399.9658 | 7701432.7863 | 1016855.8441 | 20.5% | 13.97% | 11.45% | Vivienda: 1,517,615,097.15 para colocar por m2 38347.9
38361.335 | Costo Vivienda | 1517615075.6151 | 24878935.6658 | 3284881.116 | 66.22% | 45.14% | 36.99%
10% | Gerencia Construcción: | 198740247.5581 | 3258036.8452 | 430173.696 | 8.672% | 5.912% | 4.844% | Indirectos: 47,810,652.00 con un factor de 2.41
0.899% | Inspección Técnica | 17866748.2555 | 292897.5124 | 38672.6153 | 0.7796% | 0.5315% | 0.4355%
2.41% | Indirectos de Obra e Imprevistos | 47896399.6615 | 785186.8797 | 103671.8607 | 2.09% | 1.425% | 1.167% | Inspeccion Tecnica: 17,877,063 RD
2% | Fondo de Contingencia | 39748049.5116 | 651607.369 | 86034.7392 | 1.734% | 1.182% | 0.9689%
| Total Costos Construcción | 2291653920.5676 | 37568097.0585 | 4921617.2561 |  | 68.17% | 55.86%
8% | Gerencia de la Promotora | 158992198.0465 | 2606429.4762 | 344138.9568 | 24.14% | 4.73% | 3.876%
16.6% | Gerencia de Ventas | 329908810.9464 | 5408341.1631 | 714088.3354 | 50.1% | 9.814% | 8.042%
3.5% | Administración Fiduciaria | 80207887.2199 | 1314883.397 | 173610.1455 | 12.18% | 2.386% | 1.955%
3.5% | Publicidad | 69559086.6453 | 1140312.8958 | 150560.7936 | 10.56% | 2.069% | 1.696%
1% | Post Ventas | 19874024.7558 | 325803.6845 | 43017.3696 | 3.018% | 0.5912% | 0.4844%
| Total Gastos Operativos | 658542007.6139 | 10795770.6166 | 1425415.6009 |  | 19.59% | 16.05%
| Permisos legales y Preliminares | 30500000 | 500000 | 66017.316 | 10.02% | 0.9073% | 0.7435%
| Diseño y Proyecto | 25000000 | 409836.0656 | 54112.5541 | 8.209% | 0.7437% | 0.6094%
10% | Gastos Financieros | 229165392.0568 | 3756809.7058 | 496028.9871 | 75.25% | 6.817% | 5.586%
1% | Imprevistos | 19874024.7558 | 325803.6845 | 43017.3696 | 6.526% | 0.5912% | 0.4844%
| Total Otros Gastos | 304539416.8126 | 4992449.4559 | 659176.2269 | 100% | 9.059% | 7.423%
| Costos Totales de Proyecto | 3361668344.9941 | 55109317.1311 | 7237665.7938 |  |  | 81.94%
| -4303023.9336 | 3132502952.9373
-7648095.4337
C.- RESULTADOS DEL PROYECTO
| COSTOS: | POR PROYECTO | US $ | X M2
| Terreno | 106933000 | 1753000 | 2702.9862
6 | URB + VIV + GER.CONST | 2291653920.5676 | 37568097.0585 | 57927.0101
| Gastos Operativos | 658542007.6139 | 10795770.6166 | 16646.2175
| Otros Gastos | 304539416.8126 | 4992449.4559 | 7697.959
16 | TOTAL COSTOS | 3361668344.9941 | 55109317.1311 | 84974.1727
| Total Costos Por Vivienda | 7276338.4091 | 119284.2362
| Costo por M2 | 84974.1727 | 1393.0192
| PVP CALCULADO | 4102481922 | 67253802 | 103700
| Precio de Venta | 8879831 | 145571 | 1700
| UTILIDAD: | POR PROYECTO | US $
| Utilidad esperada sin ISLR | 740813577.0059 | 12144484.8689 | 26286.7638 | X Unidad
18.06% | Aporte a la Utilidad | 692.8% |  | 306.9808 | X M2
el flujo arroja resultado mayor
|  | -75166014 | diferencia meta de ingreso del flujo
|  | -7648095.4337 | diferencia por ajuste de gerencia ventas y fiduciaria de acuerdo a la meta de ingreso
|  | 0 | Ajuste en el flujo los gastos financieros de acuerdo a la estimacion ADI
|  | -67517918.5663 | Impacto de diferencia en resultado

## CXP 08-25 (hidden)
Aged Payables Detail
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 31 August 2025
Ageing by due date
Contact | Invoice Date | Due Date | Invoice Reference | Total
TECNICA MMHB SRL | 2025-08-31 | 2025-08-31 | FONDO 01 | 3303807.2
Total |  |  |  | 3303807.2
1-2 Diseño y Proyecto
INVERSIONES BRICKET C A | 2025-08-19 | 2025-08-22 | INT-300 19-08-2025 | 1427678.42
MARY VANGIE GRULLON CACERES | 2025-08-20 | 2025-08-20 | B0100000014 | 62050
INMOSTRATEGIA SRL | 2025-08-25 | 2025-08-25 | B0100000006 | 67708.4
Total 1-2 Diseño y Proyecto |  |  |  | 1557436.82
1-4 Urbanismo
FRANCISCO AQUINO & ASOCIADOS SRL | 2025-06-17 | 2025-07-31 | B0100003103 | 405023.2
FRANCISCO AQUINO & ASOCIADOS SRL | 2025-07-07 | 2025-07-18 | B0100003131 | 487071.07
FRANCISCO AQUINO & ASOCIADOS SRL | 2025-08-04 | 2025-09-03 | B0100003147 | 469430.56
SISTEMAS HIDROSANITARIOS ASESORIA AMBIENTAL SRL | 2025-08-12 | 2025-08-12 | B0100000550 | 275627.24
TECNICA MMHB SRL | 2025-07-28 | 2025-08-08 | B0100000179 | 7631.14
TECNICA MMHB SRL | 2025-06-24 | 2025-06-30 | B0100000176 | 401816.36
Total 1-4 Urbanismo |  |  |  | 2046599.57
1-6 Gerencia de Construcción
TECNICA MMHB SRL | 2025-08-07 | 2025-08-07 | B0100000180 | 2360000
|  |  | pendiente fact | 2360000
TECNICA MMHB SRL | 2025-07-28 | 2025-08-08 | B0100000179 | 304755.19
TECNICA MMHB SRL | 2025-06-24 | 2025-06-30 | B0100000176 | 57857.34
Total 1-6 Gerencia de Construcción |  |  |  | 5082612.53
1-7 Indirectos de Obra
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-06-30 | 2025-06-30 | B0100005279 | 92323.2
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-07-31 | 2025-08-31 | B0100005352 | 92700.8
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-08-31 | 2025-08-31 | B0100005423 | 96854.4
TECNICA MMHB SRL | 2025-06-24 | 2025-06-30 | B0100000177 | 54785.34
Total 1-7 Indirectos de Obra |  |  |  | 336663.74
2-1 Gerencia de la Promotora
GRUPO BAK SRL | 2025-08-06 | 2025-08-06 | B0100000266 | 1770000
Total 2-1 Gerencia de la Promotora |  |  |  | 1770000
2-2 Gerencia de Ventas
ACERVO INMOBILIARIO SRL | 2025-06-06 | 2025-06-06 | B0100000680 | 300000
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2025-06-16 | 2025-06-16 | B0100002395 | 12867.27
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2025-06-24 | 2025-07-24 | B0100002412 | 14528.58
TESSERA SRL | 2025-07-25 | 2025-08-08 | B0100001385 | 586949.81
MARLO SERVICIOS SRL | 2025-08-04 | 2025-08-19 | B0100014724 | 6059720.14
ACERVO INMOBILIARIO SRL | 2025-08-05 | 2025-08-05 | E310000000013 | 767000
MATASIETE SRL | 2025-08-05 | 2025-08-05 | B0100000555 | 941719.5
TESSERA SRL | 2025-08-08 | 2025-08-22 | B0100001397 | 3806961.31
ACERVO INMOBILIARIO SRL | 2025-08-11 | 2025-08-26 | E310000000014 | 1006538.05
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2025-08-12 | 2025-08-31 | B0100002509 | 15056.19
MARLO SERVICIOS SRL | 2025-08-15 | 2025-08-30 | B0100014881 | 1503157.03
TESSERA SRL | 2025-08-25 | 2025-09-10 | B0100001415 | 2015503.6
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2025-08-28 | 2025-08-28 | B0100002526 | 14804.6
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-08-31 | 2025-08-31 | B0100005433 | 36249.6
TECNICA MMHB SRL | 2025-06-24 | 2025-06-30 | B0100000177 | 258175.66
Total 2-2 Gerencia de Ventas |  |  |  | 17339231.34
2-4 Gerencia de Mercadeo
ADVANTAGE CARO ARTICULOS PROMOCIONALES EIRL | 2025-03-11 | 2025-03-15 | B0100001254 | 826
MEDIOS MASIVOS SAR SRL | 2025-05-28 | 2025-06-27 | B0100008675 | 44132
INVERSIONES CUADRANTES SRL | 2025-06-13 | 2025-06-30 | B0100003019 | 337480
INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL | 2025-06-16 | 2025-06-24 | B0100002300 | 972
MEDIOS MASIVOS SAR SRL | 2025-06-26 | 2025-07-26 | B0100008781 | 44132
JERAMEEL NAIN CREATIVE MEDIA SRL | 2025-07-03 | 2025-07-11 | B0100000377 | 143586.5
MGC PROMOTIONS S R L | 2025-07-18 | 2025-07-18 | E310000000071 | 427632
MGC PROMOTIONS S R L | 2025-07-18 | 2025-07-18 | E310000000070 | 707362.8
MGC PROMOTIONS S R L | 2025-07-21 | 2025-07-21 | E310000000073 | 118000
MEDIOS MASIVOS SAR SRL | 2025-07-31 | 2025-08-29 | B0100008886 | 44132
INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL | 2025-08-01 | 2025-08-27 | B0100002346 | 21240
LYCHEE STUDIO SRL | 2025-08-01 | 2025-08-14 | B010000004 | 29358.4
ACERVO INMOBILIARIO SRL | 2025-08-05 | 2025-08-05 | E310000000012 | 144698.68
MGC PROMOTIONS S R L | 2025-08-06 | 2025-08-20 | E310000000090 | 870840
LUCES INDUSTRIALES SRL | 2025-08-07 | 2025-08-21 | B0100009418 | 88264
Total 2-4 Gerencia de Mercadeo |  |  |  | 3022656.38
3-1 Permisos Legales y Preliminares
INVERSIONES ROMUR SRL | 2025-08-20 | 2025-08-31 | B0100000148 | 82600
TECNICA MMHB SRL | 2025-06-24 | 2025-06-30 | B0100000176 | 88500
Total 3-1 Permisos Legales y Preliminares |  |  |  | 171100
Total |  |  |  | 34630107.58
3303807.2
31326300.38

## Anticipos 08-25 (hidden)
ContactName | InvoiceDate | Total | InvoiceAmountDue | Description | TrackingOption1 | TrackingOption2
ONEIDA MARIA FRIAS PADILLA | 2024-05-17 | 40000 | 40000 | PO--020 | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto
HIDROPOZO SRL | 2023-12-06 | 273000 | 273000 | SC-018 PRUEBA DE INFILTRACION Y BOMBEO ARAYA | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto
TECNICA MMHB SRL | 2025-04-24 | 3200000 | 624960 | SC--056 Proforma QU-0007 | 1-4 Urbanismo | 1-4-1 Urbanismo
GONDAR COMERCIAL SRL | 2025-05-28 | 5000000 | 5000000 | SC--057 ANTICIPO LEVANTAMIENTO DE TIERRA | 1-4 Urbanismo | 1-4-1 Urbanismo
GONDAR COMERCIAL SRL | 2025-06-18 | 5000000 | 5000000 | SC--057 ANTICIPO LEVANTAMIENTO DE TIERRA | 1-4 Urbanismo | 1-4-1 Urbanismo
LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION | 2025-06-01 | 29859.9 | 29859.9 | PO--098 60% Renders | 2-4 Gerencia de Mercadeo | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP)
RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | 2025-08-18 | 284315 | 284315 | Anticipo Proforma 9284 PO--036 40% al saldo de la clasificacion provisional de confotur USD 4549.04 tasa 62.50 | 3-1 Permisosa | 3-1-1 Permisos
11252134.9

## Finanza 08-25 (hidden)
CÃ³digo de costo Nivel 2 | Monto del presupuesto original | Modificaciones presupuestarias aprobadas | Presupuesto revisado | Presupuesto proyectado | Costos comprometidos | Costos de trabajo a la fecha | Costos de trabajo a la fecha
1-1 - TERRENO | 103385169 | 3547831 | 106933000 | 106933000 | 264445080.16 | 264443901.16
1-2 - DISEÃ‘O Y PROYECTO | 20790000 | 4210000 | 25000000 | 25000000 | 24423885.88 | 23589221.99 | 278099.52
1-4 - URBANISMO | 451759000 | 18028395.51 | 469787395.51 | 469787395.51 | 42282308.52 | 30734433.75 | 14291211.33
1-5 - EDIFICACIONES | 1265953920 | 251661155.75 | 1517615075.75 | 1517615075.75 | 0 | 0
1-6 - GERENCIA DE CONSTRUCCION | 171771292 | 26968955.96 | 198740247.96 | 198740247.96 | 19029162.52 | 18918081.1
1-7 - INDIRECTOS DE OBRA | 34354258 | 13542141.74 | 47896399.74 | 47896399.74 | 336663.74 | 336663.74
1-8 - FONDO DE CONTINGENCIA | 0 | 39748049.59 | 39748049.59 | 39748049.59 | 0 | 0
1-9 - INSPECCION TECNICA | 0 | 17866748.26 | 17866748.26 | 17866748.26 | 17866748.26 | 0
2-1 - GERENCIA DE LA PROMOTORA | 137417034 | 21575164.37 | 158992198.37 | 158992198.37 | 10781175.97 | 9011175.97
2-2 - GERENCIA DE VENTAS | 281704919 | 48203892.24 | 329908811.24 | 329908811.24 | 41709484.07 | 30565900.67
2-3 - ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA | 67334346 | 12873540.76 | 80207886.76 | 80207886.76 | 1568621.83 | 1294927.14
2-4 - PUBLICIDAD Y PROMOCION | 51531387.95 | 18027698.82 | 69559086.77 | 69559086.77 | 20399972.99 | 19655186.77
2-5 - POST-VENTAS | 19238385 | 635636.48 | 19874021.48 | 19874021.48 | 0 | 0
3-1 - PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | 15000000 | 15500000 | 30500000 | 30500000 | 21428768 | 17283526.86
3-3 - GASTOS FINANCIEROS | 192383847 | 36781545.31 | 229165392.31 | 229165392.31 | 1169797.55 | 0
3-4 - IMPREVISTOS | 19238385 | 635639.48 | 19874024.48 | 19874024.48 | 0 | 0
| 2831861942.95 | 529806395.27 | 3361668338.22 | 3361668338.22 | 465441669.49 | 415833019.15 | 14569310.85 | 401263708.3
Note on F9: Antonely Villalona: manualmente, pendiente revisar ITBIS
Note on G13: Antonely Villalona: 2mm manual
Note on G15: Antonely Villalona: 2m manual

## Reembolsos MMHB 08-25 (hidden)
Fondo Rotatorio Tecnica MMHB Transactions
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
For the period 1 January 2015 to 31 July 2025
Date | Description | Reference | Currency | Credit (DOP) | AUXILIAR
1-1 Terreno
2025-05-22 | Payment: INGENIERIA AVANZADA SRL | B0100000856 | DOP | 18016 | 1-1-1 Terreno
Total 1-1 Terreno |  |  |  | 18016
1-2 Diseño y Proyecto
2024-05-17 | Prepayment: ONEIDA MARIA FRIAS PADILLA | PO--020 | DOP | 40000 | 1-2-1 Diseño y Proyecto
2024-06-26 | Prepayment: MARY VANGIE GRULLON CACERES | PO--021 | DOP | 38250 | 1-2-1 Diseño y Proyecto
2025-05-01 | Payment: OFICINA DE TASACIONES Y PROYECTOS ECONOMICOS SRL OTPRESA | pago 15-05-2024 | DOP | 53100 | 1-2-1 Diseño y Proyecto
2025-05-14 | Payment: OFICINA DE TASACIONES Y PROYECTOS ECONOMICOS SRL OTPRESA | B0100000325 | DOP | 25335 | 1-2-1 Diseño y Proyecto
2025-05-22 | Payment: OFICINA DE TASACIONES Y PROYECTOS ECONOMICOS SRL OTPRESA | B0100000325 | DOP | 25335 | 1-2-1 Diseño y Proyecto
Total 1-2 Diseño y Proyecto |  |  |  | 182020
1-4 Urbanismo
2025-06-04 | Payment: LA SIERRA MULTISERVICIOS | B0100000017 | DOP | 50122.86 | 1-4-1 Urbanismo
2025-07-18 | Prepayment: ROCAENCA SRL | Anticipo SC--068 | DOP | 11203.7 | 1-4-1 Urbanismo
Total 1-4 Urbanismo |  |  |  | 61326.56
2-4 Gerencia de Mercadeo
2024-12-27 | Payment: PHRESH SRL | B0100004484 | DOP | 16250 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP)
2025-05-08 | Payment: GRUPO ASTRO SRL | B0100298519 | DOP | 47329.17 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP)
2025-05-23 | Payment: GRUPO ASTRO SRL | B0100298519 | DOP | 31552.79 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP)
2025-06-01 | Prepayment: LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL | Anticipo PO--098 | DOP | 29859.9 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP)
2025-06-04 | Payment: GRUPO ASTRO SRL | B0100301031 | DOP | 48000 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP)
2025-06-04 | Payment: COSFREYCAM TROPICAL S A S | B0100002317 | DOP | 12761.28 | 2-4-4 Gastos Operativos Oficina de ventas
2025-06-04 | Payment: INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL | B0100002279 | DOP | 21240 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP)
2025-06-13 | Payment: GRUPO ASTRO SRL | B0100300431 | DOP | 93546.76 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP)
2025-06-18 | Payment: REDES SOCIALES -FB-GOOGLE- | REDES SOCIALES MAY-25 | DOP | 135978.59 | 2-4-2 Medios Digitales (Redes Sociales)
2025-06-26 | Payment: GRUPO ASTRO SRL | B0100300431 | DOP | 62363.36 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP)
2025-07-08 | Payment: GRUPO ASTRO SRL | B0100301031 | DOP | 32000 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP)
2025-07-15 | Payment: ANNE YVONNE HERNANDEZ OQUET | B0100000079 | DOP | 50400 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP)
2025-07-15 | Prepayment: MGC PROMOTIONS S R L | ANTICIPO PO--115 | DOP | 1134994.8 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP)
2025-07-22 | Payment: REDES SOCIALES -FB-GOOGLE- | REDES SOCIALES JUN-25 | DOP | 171165.39 | 2-4-2 Medios Digitales (Redes Sociales)
2025-07-31 | Prepayment: MUDOM | ANTICIPO PO--146 | DOP | 20000 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP)
2025-08-25 | Payment: REDES SOCIALES -FB-GOOGLE- | REDES SOCIALES JUL-25 | DOP | 189666.62 | 2-4-2 Medios Digitales (Redes Sociales)
2025-08-05 | Payment: MD NUMBER TWO EVENTOS Y CATERING SRL | B0100000691 |  | 95674.4 | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP)
Total 2-4 Gerencia de Mercadeo |  |  |  | 2192783.06
3-1 Permisos Legales y Preliminares
2025-03-31 | Prepayment: DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO VERON PUNTA CANA | Permiso Pozo 1 | DOP | 5000 | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
2025-03-31 | Prepayment: DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO VERON PUNTA CANA | Permiso Pozo 2 | DOP | 5000 | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
2025-05-06 | Payment: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | B0100082111 | DOP | 77442 | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
2025-06-18 | Payment: RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | B0100002105 | DOP | 352775.8 | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
2025-08-14 | Payment: MR & PC INVESTMENTS | B0100463633 | DOP | 21660 | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
2025-08-14 | Payment: CENTRO COPIADORA NACO S R L | E310000000186 | DOP | 1425.03 | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
2025-08-18 | Payment: RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | SALDO FT 2174/5 | DOP | 42225 | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
2025-08-18 | Payment: RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | SALDO FT 2174/5 | DOP | 59818.75 | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
2025-08-18 | Prepayment: RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | ANTICIPO RIOS | DOP | 284315 | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
Total 3-1 Permisos Legales y Preliminares |  |  |  | 849661.58
Total |  |  |  | 3303807.2

## Compromisos 08-25 (hidden)
Código de presupuesto > Código de presupuesto | Código de presupuesto > Descripción del código de presupuesto | Compañía (Proveedor) > Nombre | Contrato > Número | Contrato > Título | Partida de contrato > Monto | Partida de orden de cambio del contrato > Monto | Monto Contrato Ajustado | Costos hasta la fecha | Restante/Faltante | Pago emitido > Fecha de pago | % de pago | pagos al 31-8-25 | Pendiente Ago-25 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01
1-1-2-COSTTE.T | COSTO ASOCIADO TERRENO-Total | LUISA MILAGROS CASTILLO DURAN | PO--184 | Notarizacion contrato de compra terreno | 1180 |  | 1180 | 1180 | 0 | 09/11/2025 | 0 |  | 1180 | 1180
TERRENO |  |  |  |  | 1180 | 0 | 1180 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0
1-2-2-DIPRO01.T | ESTUDIOS-Total | INMOSTRATEGIA SRL | PO--168 | Estudio Puntual de Mercado Punta Cana | 67708.4 |  | 67708.4 | 67708.4 | 0 | 09/04/2025 | 0 |  | 67708.4 | 67708.4
1-2-2-DIPRO01.T | ESTUDIOS-Total | INMOSTRATEGIA SRL | PO--180 | Estudio Puntual de Mercado Punta Cana | 87792 |  | 87792 | 87792 | 0 | 09/08/2025 | 0 |  | 87792 | 41887.2 | 45904.8
1-2-2-DIPRO01.T | ESTUDIOS-Total | HIDROPOZO SRL | SC--018 | Re estudio del agua por Infiltración Debil y calidad del agua (Diseno y Proyecto) | 278099.52 |  | 278099.52 | 278099.52 | 0 |  | 0.98166 | 273000 | 5099.52 |  | 5099.52
1-2-3-DIPRO02.T | DISEÑO Y ARQUITECTURA-Total | ONEIDA MARIA FRIAS PADILLA | PO--020 | TRAMITACION MINISTERIO DE VIVIENDA | 104888.89 |  | 104888.89 | 0 | 104888.89 |  | 0.38136 | 40000 | 64888.89 |  | 64888.89
1-2-3-DIPRO02.T | DISEÑO Y ARQUITECTURA-Total | INVERSIONES BRICKET C A | SC--072 | Ajustes y adaptaciones del Diseño Arquitectónico | 1427678.42 |  | 1427678.42 | 1427678.42 | 0 |  | 0 |  | 1427678.42 |  | 713839.21 | 713839.21
1-2-4-DIPRO03.T | INGENIERIAS-Total | MARY VANGIE GRULLON CACERES | PO--021 | Revisión y Firma de los Planos Sanitarios y la Memoria Hidráulica | 100300 |  | 100300 | 100300 | 0 | 08/20/2025 | 0.61864 | 62050 | 38250 | 38250
1-2-4-DIPRO03.T | INGENIERIAS-Total | DISENOS ESTRUCTURALES AL LIMITE D E L SRL | SC--069 | Diseno estructural Edificio Tipo B Araya | 206500 |  | 206500 | 0 | 206500 |  | 0 |  | 206500 |  | 206500
1-2-4-DIPRO03.T | INGENIERIAS-Total | CONCONCRETOS PROYECTOS S A S | SC--074 | Diseño estructural nuevo modelo de edificio B | 435483 |  | 435483 | 0 | 435483 |  | 0 |  | 435483 |  | 435483
DISEÑO Y PROYECTO |  |  |  | 0 | 2708450.23 | 0 | 2708450.23 | 1961578.34 | 746871.89 | 0 | 1.9817 | 375050 | 2333400.23 | 147845.6 | 1471715.42 | 713839.21 | 0 | 0
1-4-12-PAISA.T | PAISAJISMO-Total | CONSTRUCTORA FELIX CAMPOS SRL | PO--078 | LIMPIEZA PARA ADECUACION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COCINA Y ADECUACION DE VIVERO | 27446.2 |  | 27446.2 | 27446.2 | 0 |  | 0 |  | 27446.2 | 27446.2
1-4-12-PAISA.T | PAISAJISMO-Total | COSFREYCAM TROPICAL S A S | SC--075 | Reposicion Palma Cana paisajismo Entrada | 20520 |  | 20520 | 0 | 20520 |  | 0 |  | 20520 | 20520
1-4-2-MTOTALPRELI.T | INSTALACIONES PROVISIONALES-Total | CONSTRUCTORA FELIX CAMPOS SRL | PO--078 | LIMPIEZA PARA ADECUACION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COCINA Y ADECUACION DE VIVERO | 60000 |  | 60000 | 60000 | 0 |  | 0 |  | 60000 | 60000
1-4-2-MTOTALPRELI.T | INSTALACIONES PROVISIONALES-Total | TECNICA MMHB SRL | SC--056 | Instalaciones provisionales campamento de obra y modulación aptos | 3209516.66 | 107489.81 | 3317006.47 | 3317006.47 | 626845.52 | 04/24/2025 | 0.96473 | 3200000 | 117006.47 | 117006.47
1-4-4-MOV1.T | REPLANTEO CON ESTACION TOPOGRAFICA-Total | FRANCISCO AQUINO & ASOCIADOS SRL | PO--178 | Topografia Agosto 2025 | 342033.18 |  | 342033.18 | 342033.18 | 0 |  | 0 |  | 342033.18 |  | 342033.18
1-4-4-MOV1.T | REPLANTEO CON ESTACION TOPOGRAFICA-Total | FRANCISCO AQUINO & ASOCIADOS SRL | SC--066 | TOPOGRAFIA ABRIL-MAYO 2025 URBANISMO 1 FASE | 405023.2 |  | 405023.2 | 405023.2 | 0 | 09/11/2025 | 0 |  | 405023.2 | 405023.2
1-4-4-MOV1.T | REPLANTEO CON ESTACION TOPOGRAFICA-Total | FRANCISCO AQUINO & ASOCIADOS SRL | SC--067 | TOPOGRAFÍA JUNIO 2025 URBANISMO 1 FASE | 487071.07 |  | 487071.07 | 487071.07 | 0 |  | 0 |  | 487071.07 | 487071.07
1-4-4-MOV1.T | REPLANTEO CON ESTACION TOPOGRAFICA-Total | FRANCISCO AQUINO & ASOCIADOS SRL | SC--070 | TOPOGRAFÍA JULIO 2025 URBANISMO 1 FASE | 469430.56 |  | 469430.56 | 469430.56 | 0 |  | 0 |  | 469430.56 |  | 469430.56
1-4-4-MOV4.T | SUMINISTRO ACARREO REGADO NIVELADO Y COMPACTADO MATERIAL DE RELLENO EN AREA GENERAL DE TERRENO-Total | TECNICA MMHB SRL | SC--058 | Trabajos de Actividades de adecuaciones Varias en la Ejecución del Proyecto Araya | 213877.56 | 167734.7 | 381612.26 | 250795.93 | 130816.33 |  | 0 |  | 381612.26 | 381612.26
1-4-4-MOV4.T | SUMINISTRO ACARREO REGADO NIVELADO Y COMPACTADO MATERIAL DE RELLENO EN AREA GENERAL DE TERRENO-Total | STEFAN ALVAREZ & ASOCIADOS SRL | SC--071 | ESTUDIOS DE DENSIDAD DE CAMPO MOVIMIENTO DE TIERRA FASE 1 | 85550 |  | 85550 | 0 | 85550 |  | 0 |  | 85550 | 85550
1-4-4-MOV8.T | BOTE DE MATERIAL EXCAVADO INCLUYE CARGA-Total | TECNICA MMHB SRL | SC--058 | Trabajos de Actividades de adecuaciones Varias en la Ejecución del Proyecto Araya | 163265.32 | 28571.44 | 191836.76 | 151020.43 | 40816.33 |  | 0 |  | 191836.76 | 191836.76
1-4-4-MOV9.T | BOTE DE MATERIAL PROVENIENTE DEL DESBROCE Y LIMPIEZA INCLUYE CARGA-Total | GONDAR COMERCIAL SRL | SC--057 | URBANISMO MOVIMIENTO DE TIERRA FASE I 26 EDIFICOS ETAPA 1 AREA APROXIMADA 25.000 M2 | 24485014.93 |  | 24485014.93 | 14291211.33 | 0 |  | 0.40841 | 10000000 | 14485014.93 | 5000000 | 5000000 | 4485014.93 | 0
1-4-6-SA02-PTAP02.T | CONSTRUCCION DE EQUIPO DE IMPULSION DE POZO SUBTERRANEO A TANQUE SEMIENTARRADO-Total | SISTEMAS HIDROSANITARIOS ASESORIA AMBIENTAL SRL | SC--061 | SUMINISTRO COLOCACION Y PUESTA EN MARCHA EQUIPO DE BOMBEO POZO No. 2 | 879749.12 | 2604.76 | 882353.88 | 882353.88 | 0 | 07/30/2024 | 0.68762 | 606726.64 | 275627.24 | 275627.24
|  |  |  | PORTAL Y CASETA |  |  | 5283734 | [5 empty] | 5283734 |  | 1500000 | 2000000 | 1183734 | 600000
|  |  |  | OBRAS TERMINACION CAMPAMENTO |  |  | 7782000 | [5 empty] | 7782000 |  |  | 2500000 | 2500000 | 2782000
URBANISMO |  |  |  | 0 | 30740531.6 | 306400.71 | 44220632.51 | 20683392.25 | 904548.18 | 0 | 2.0608 | 13806726.64 | 30413905.87 | 7051693.2 | 7311463.74 | 8985014.93 | 3683734 | 3382000
|  |  |  | INSPECCIÓN TECNICA |  |  | 2534821.484 | [5 empty] | 2534821.484 | 506964.2968 | 506964.2968 | 506964.2968 | 506964.2968 | 506964.2968
INSPECCIÓN TECNICA |  |  |  | 0 | 57524490.16 | 505311.61 | 2534821.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534821.484 | 506964.2968 | 506964.2968 | 506964.2968 | 506964.2968 | 506964.2968
|  |  |  | EDIFICIO MODELO |  |  | 19700000 | [5 empty] | 19700000 |  | 3000000 | 5700000 | 5000000 | 6000000
VIVIENDA |  |  |  | 0 | 113878601.13 | 842888.52 | 19700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19700000 | 0 | 3000000 | 5700000 | 5000000 | 6000000
1-6-2-COSTGE.T | COSTO GERENCIA DE CONSTRUCCION-Total | TECNICA MMHB SRL | PO--152 | Gerencia de Construcción Jul-25 | 2360000 |  | 2360000 | 2360000 | 0 | 09/10/2025 | 0 |  | 2360000 | 2360000
1-6-2-COSTGE.T | COSTO GERENCIA DE CONSTRUCCION-Total | TECNICA MMHB SRL | SC--056 | Instalaciones provisionales campamento de obra y modulación aptos | 378722.97 | 12683.8 | 391406.77 | 391406.77 | 86651.58 | 09/10/2025 | 0 |  | 391406.77 | 391406.77
1-6-2-COSTGE.T | COSTO GERENCIA DE CONSTRUCCION-Total | TECNICA MMHB SRL | SC--058 | Trabajos de Actividades de adecuaciones Varias en la Ejecución del Proyecto Araya |  | 82287.18 | 82287.18 | 57857.34 | 24429.84 |  | 0 |  | 82287.18 | 82287.18
|  |  |  | Gerencia de Construcción |  |  | 9440000 | [5 empty] | 9440000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000
GERENCIA DE CONSTRUCCION |  |  |  | 0 | 204882345.86 | 1749571.82 | 12273693.95 | 2809264.11 | 111081.42 | 0 | 0 | 0 | 12273693.95 | 5193693.95 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000
1-7-2-COSTIND.T | COSTOS INDIRECTOS DE OBRA-Total | TECNICA MMHB SRL | PO--123 | Gastos showroom e indirectos abr-jun 2025 | 54785.34 |  | 54785.34 | 54785.34 | 0 | 09/10/2025 | 0 |  | 54785.34 | 54785.34
1-7-2-COSTIND.T | COSTOS INDIRECTOS DE OBRA-Total | SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | PO--126 | Seguridad Area showroom mes de Junio 2025 | 92323.2 |  | 92323.2 | 92323.2 | 0 | 09/08/2025 | 0 |  | 92323.2 | 92323.2
1-7-2-COSTIND.T | COSTOS INDIRECTOS DE OBRA-Total | SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | PO--143 | Seguridad Area de Obra mes de Julio 2025 | 92700.8 |  | 92700.8 | 92700.8 | 0 |  | 0 |  | 92700.8 | 92700.8
1-7-2-COSTIND.T | COSTOS INDIRECTOS DE OBRA-Total | SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | PO--170 | Seguridad Area de Obra mes de Agosto 2025 | 96854.4 |  | 96854.4 | 96854.4 | 0 |  | 0 |  | 96854.4 | 96854.4
[7 empty] | 1400000 | [5 empty] | 1400000 | 200000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000
INDIRECTOS DE OBRA |  |  |  | 0 | 321739479.3 | 2687431.32 | 1736663.74 | 336663.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736663.74 | 536663.74 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000
2-1-2-COSTGEPRO.T | COSTO GERENCIA DE LA PROMOTORA-Total | GRUPO BAK SRL | PO--153 | Gerencia de Administración Promotora | 1770000 |  | 1770000 | 1770000 | 0 | 09/09/2025 | 0 |  | 1770000 | 1770000
2-1-2-COSTGEPRO.T | COSTO GERENCIA DE LA PROMOTORA-Total | GRUPO BAK SRL | PO--181 | Gerencia de Administración Promotora agosto 2025 | 1770000 |  | 1770000 | 1770000 | 0 |  | 0 |  | 1770000 | 1770000
|  |  |  | Gerencia de Administración Promotora |  |  | 7080000 | [5 empty] | 7080000 |  | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000
GERENCIA DE LA PROMOTORA |  |  |  | 0 | 528728488.9 | 4519290.32 | 10620000 | 3540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10620000 | 3540000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000
2-2-2-COSTGEVEN01.T | GERENCIA DE VENTAS-Total | TESSERA SRL | PO--144 | Comisión Venta 2C Julio 2025 | 586949.81 |  | 601407.42 | 601407.42 | 0 | 09/11/2025 | 0.48798 | 293474.91 | 307932.51 | 307932.51
2-2-2-COSTGEVEN01.T | GERENCIA DE VENTAS-Total | MARLO SERVICIOS SRL | PO--148 | Comisión Venta 2C Julio 2025 | 6059720.14 |  | 6059720.14 | 6059720.14 | 0 | 09/11/2025 | 0 |  | 6059720.14 | 6059720.14
2-2-2-COSTGEVEN01.T | GERENCIA DE VENTAS-Total | TESSERA SRL | PO--156 | Comisión Venta 1C Agosto 2025 | 3806961.31 |  | 3806961.31 | 3806961.31 | 0 | 09/11/2025 | 0 |  | 3806961.31 | 3806961.31
2-2-2-COSTGEVEN01.T | GERENCIA DE VENTAS-Total | ACERVO INMOBILIARIO SRL | PO--157 | Comisión Venta 1C Agosto 2025 | 1006538.05 | 40986.55 | 1047524.6 | 1047524.6 | 0 | 09/13/2025 | 0 |  | 1047524.6 | 1047524.6
2-2-2-COSTGEVEN01.T | GERENCIA DE VENTAS-Total | ACERVO INMOBILIARIO SRL | PO--177 | Comisión Venta 2C Agosto 2025 | 458114.92 |  | 458114.92 | 458114.92 | 0 |  | 0 |  | 458114.92 | 458114.92
2-2-2-COSTGEVEN01.T | GERENCIA DE VENTAS-Total | TESSERA SRL | PO--186 | Comisión Venta 1C Septiembre 2025 | 2032347.81 |  | 2032347.81 | 2032347.81 | 0 |  | 0 |  | 2032347.81 | 2032347.81
2-2-2-COSTGEVEN01.T | GERENCIA DE VENTAS-Total | MARLO SERVICIOS SRL | PO--163 | Comisión Venta 1C Agosto 2025 | 1503157.03 |  | 1503157.03 | 1503157.03 | 0 | 09/11/2025 | 0 |  | 1503157.03 | 1503157.03
2-2-2-COSTGEVEN01.T | GERENCIA DE VENTAS-Total | TESSERA SRL | PO--166 | Comisión Venta 2C Agosto 2025 | 2015503.6 |  | 2015503.6 | 2015503.6 | 0 |  | 0 |  | 2015503.6 | 2015503.6
2-2-2-COSTGEVEN01.T | GERENCIA DE VENTAS-Total | MARLO SERVICIOS SRL | PO--174 | Comisión Venta 2C Agosto 2025 | 6607831.59 |  | 6607831.59 | 6607831.59 | 0 |  | 0 |  | 6607831.59 | 6607831.59
2-2-2-COSTGEVEN01.T | GERENCIA DE VENTAS-Total | MARLO SERVICIOS SRL |  | Comisión Venta 1C Septiembre 2025 | 2032347.81 |  | 677187.84 | 2032347.81 | 0 |  | 0 |  | 677187.84 | 677187.84
|  |  |  | Comisiones |  |  | 58267464.35 |  |  |  | 0 |  | 58267464.35 | 1387496.11 | 12195400 | 12195400 | 12195400 | 12195400
COMISIONES POR VENTAS |  |  |  | 0 | 544182277.97 | 4560276.87 | 83077220.61 | 26164916.23 | 0 | 0 | 0.48798 | 293474.91 | 82783745.7 | 25903777.46 | 12195400 | 12195400 | 12195400 | 12195400
2-2-2-COSTGEVEN01.T | GERENCIA DE VENTAS-Total | SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | PO--171 | Seguridad Area de Showroom mes de Agosto 2025 | 36249.6 |  | 36249.6 | 36249.6 | 0 |  | 0 |  | 36249.6 |  | 36249.6
2-2-2-COSTGEVEN01.T | GERENCIA DE VENTAS-Total | MATASIETE SRL | PO--173 | Outsoursing RRHH Oficina de Ventas Agosto 2025 | 1237302.53 |  | 1237302.53 | 1237302.53 | 0 |  | 0 |  | 1237302.53 | 1237302.53
2-2-2-COSTGEVEN01.T | GERENCIA DE VENTAS-Total | COSFREYCAM TROPICAL S A S | SC--059 | Mantenimiento de Paisajismo Area showroom | 53502.56 | -1661.39 | 51841.17 | 51841.17 | 0 | 09/10/2025 | 0.71975 | 37312.59 | 14528.58 | 14528.58
2-2-2-COSTGEVEN01.T | GERENCIA DE VENTAS-Total | COSFREYCAM TROPICAL S A S | SC--065 | Mantenimiento de Paisajismo Area showroom mayo2025-agosto2025 | 57977.56 | 58883.76 | 58883.76 | 58883.76 | 0 | 09/10/2025 | 0.27437 | 16155.7 | 42728.06 | 12867.27 | 29860.79
2-2-2-COSTGEVEN01.T | GERENCIA DE VENTAS-Total | SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | PO--088 | Seguridad Area showroom mes de Abril |  | 92323.2 | 92323.2 | 92323.2 | 0 |  | 0 |  | 92323.2 | 92323.2
2-2-2-COSTGEVEN01.T | GERENCIA DE VENTAS-Total | MATASIETE SRL | PO--149 | Outsoursing RRHH Oficina de Ventas Julio 2025 | 941719.5 |  | 941719.5 | 941719.5 | 0 | 09/09/2025 | 0 |  | 941719.5 | 941719.5
|  | MATASIETE SRL |  |  |  |  | 4949210.12 | [5 empty] | 4949210.12 |  | 1237302.53 | 1237302.53 | 1237302.53 | 1237302.53
|  | SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO |  |  |  |  | 600000 | [5 empty] | 600000 |  | 150000 | 150000 | 150000 | 150000
EQUIPO OFICINA DE VENTA |  |  |  | 0 | 571676782.29 | 4750808.99 | 7967529.88 | 2418319.76 | 0 | 0 | 0.99411 | 53468.29 | 7914061.59 | 2298741.08 | 1453412.92 | 1387302.53 | 1387302.53 | 1387302.53
2-2-2-COSTGEVEN01.T | GERENCIA DE VENTAS-Total | ACERVO INMOBILIARIO SRL | PO--176 | Honorarios por Gerencia Admin de la venta agosto 2025 | 767000 |  | 767000 | 767000 | 0 |  | 0 |  | 767000 | 767000
2-2-2-COSTGEVEN01.T | GERENCIA DE VENTAS-Total | ACERVO INMOBILIARIO SRL | PO--111 | Honorarios por Gerencia Admin de la venta mayo 2025 | 767000 |  | 767000 | 767000 | 0 | 06/23/2025 | 0.60887 | 467000 | 300000 | 300000
2-2-2-COSTGEVEN01.T | GERENCIA DE VENTAS-Total | ACERVO INMOBILIARIO SRL | PO--151 | Honorarios por Gerencia Admin de la venta julio 2025 | 767000 |  | 767000 | 767000 | 0 | 09/10/2025 | 0 |  | 767000 | 767000
[7 empty] | 3068000 | [5 empty] | 3068000 |  | 767000 | 767000 | 767000 | 767000
ADMINISTRACION DE LA VENTA |  |  |  | 0 | 1128359991.41 | 9460631.43 | 5369000 | 2301000 | 0 | 0 | 0.60887 | 467000 | 4902000 | 1834000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000
2-3-2-ADMFE.T | COSTO ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA-Total | FIDUCIARIA UNIVERSAL S A | PO--179 | Comision por Certificado de Garantia Sept-25 | 236000 |  | 236000 | 236000 | 0 | 09/11/2025 | 0 |  | 236000 | 236000
2-3-2-ADMFE.T | COSTO ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA-Total | FIDUCIARIA UNIVERSAL S A | PO--183 | Comision Preventa Septiembre 2025 | 37694.69 |  | 37694.69 | 37694.69 | 0 | 09/11/2025 | 0 |  | 37694.69 | 37694.69
[7 empty] | 1250000 | [5 empty] | 1250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000
ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA |  |  |  | 0 | 1704900525.45 | 14360985.99 | 1523694.69 | 273694.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523694.69 | 523694.69 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | ADVANTAGE CARO ARTICULOS PROMOCIONALES EIRL | PO--065 | MUESTRAS DE CARNET | 826 |  | 826 | 826 | 0 |  | 0 |  | 826 | 826
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL | PO--070 | Actualizacion Renders Araya 3D y 4D | 273279.15 |  | 273279.15 | 0 | 273279.15 |  | 0 |  | 273279.15 |  | 273279.15
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL | PO--098 | Modelado y Renderizado 3D interiores | 49766.5 | 2603.2 | 52369.7 | 52369.7 | 0 | 09/08/2025 | 0.57018 | 29859.9 | 22509.8 | 22509.8
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL | PO--102 | Alquiler de Valla mayo a julio 2025 | 63720 |  | 63720 | 63720 | 0 | 09/10/2025 | 0.65141 | 41508 | 22212 | 22212
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | MEDIOS MASIVOS SAR SRL | PO--106 | Revista Inmobiliaria Construmedia | 44132 | 132396 | 176528 | 176528 | 0 | 09/10/2025 | 0.25 | 44132 | 132396 | 88264 | 44132
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | MGC PROMOTIONS S R L | PO--115 | Evento promocional Soft Launch La Bodega | 2269989.6 |  | 2269989.6 | 2269989.6 | 0 | 09/10/2025 | 0.5 | 1134994.8 | 1134994.8 | 1134994.8
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | MGC PROMOTIONS S R L | PO--116 | Evento promocional Soft Launch Revista y Prensa | 1286200 | -297360 | 988840 | 988840 | 0 |  | 0 |  | 988840 | 988840
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | JERAMEEL NAIN CREATIVE MEDIA SRL | PO--117 | Produccion Audiovisual Araya | 277890 |  | 277890 | 277890 | 0 | 09/10/2025 | 0.4833 | 134303.5 | 143586.5 | 143586.5
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | INVERSIONES CUADRANTES SRL | PO--118 | Material promocional Bolsos y Gorras | 337480 |  | 337480 | 337480 | 0 | 09/09/2025 | 0 |  | 337480 | 337480
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | TECNICA MMHB SRL | PO--123 | Gastos showroom e indirectos abr-jun 2025 | 258175.66 |  | 258175.66 | 258175.66 | 0 | 09/10/2025 | 0 |  | 258175.66 | 258175.66
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | LYCHEE STUDIO SRL | PO--147 | Cobertura fotografica evento | 29358.4 |  | 29358.4 | 29358.4 | 0 |  | 0 |  | 29358.4 |  | 29358.4
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | ACERVO INMOBILIARIO SRL | PO--150 | Honorarios por Servicios de Promoción y Mercadeo Jul-25 | 144698.68 |  | 144698.68 | 144698.68 | 0 |  | 0 |  | 144698.68 | 144698.68
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | LUCES INDUSTRIALES SRL | PO--154 | Alquiler de Vallas AGO-OCT2025 | 264792 |  | 264792 | 88264 | 176528 |  | 0 |  | 264792 | 88264 | 88264 | 88264
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL | PO--158 | Alquiler de Valla agosto a octubre 2025 | 63720 |  | 63720 | 0 | 63720 |  | 0 |  | 63720 | 21240 | 21240 | 21240
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL | PO--167 | Modelado y Renderizado 3D interiores Balcony Flex | 26060.3 |  | 26060.3 | 0 | 26060.3 |  | 0 |  | 26060.3 | 15958.32 | 10101.98
2-4-2-COSTPUPROM.T | PUBLICIDAD Y PROMOCION-Total | ACERVO INMOBILIARIO SRL | PO--175 | Honorarios por Servicios de Promoción y Mercadeo Ago-25 | 151167.68 |  | 151167.68 | 151167.68 | 0 |  | 0 |  | 151167.68 | 151167.68
|  | ACERVO INMOBILIARIO SRL |  |  |  |  | 604000 |  |  |  | 0 |  | 604000 |  | 151000 | 151000 | 151000 | 151000
|  | REDES |  |  |  |  | 1391780.8219 | [5 empty] | 1391780.8219 | 278356.1644 | 278356.1644 | 278356.1644 | 278356.1644 | 278356.1644
|  | POP Y VALLAS |  |  |  |  | 500000 | [5 empty] | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
PUBLICIDAD Y PROMOCION |  |  |  | 0 | 5541255.97 | -162360.8 | 7874675.9919 | 4839307.72 | 539587.45 | 0 | 2.4549 | 1384798.2 | 6489877.7919 | 3796573.6044 | 995731.6944 | 638860.1644 | 529356.1644 | 529356.1644
3-1-2-PERM03.T | PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES-Total | RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | PO--036 | HONORARIOS GESTIONES CONFOTUR | 369694 | 715670 | 1085364 | 369694 | 715670 | 06/18/2025 | 0.60257 | 654009 | 431355 | 431355
3-1-2-PERM03.T | PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES-Total | RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | PO--135 | Análisis del Contrato Rental Pool | 116362.75 |  | 116362.75 | 62687.5 | 53675.25 | 08/25/2025 | 0.53872 | 62687.5 | 53675.25 | 53675.25
3-1-2-PERM03.T | PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES-Total | RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | PO--136 | Redacción Contrato Cesion Permisos al Fideicomiso | 80033.5 |  | 80033.5 | 44250 | 35783.5 | 08/25/2025 | 0.55289 | 44250 | 35783.5 | 35783.5
3-1-2-PERM03.T | PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES-Total | RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | PO--137 | Clasificación Definitiva CONFOTUR | 715670 |  | 715670 | 0 | 715670 |  | 0 |  | 715670 |  | 357835 | 357835
3-1-2-PERM03.T | PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES-Total | GASTO MENOR ARAYA | PO--182 | Tramites DGII Exoneracion Confotur | 2000 |  | 2000 | 2000 | 0 | 09/10/2025 | 0 |  | 2000 | 2000
3-1-2-PERM03.T | PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES-Total | COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS | PO--185 | Permiso CODIA VUC 0255-2024 |  | 495083.4 | 495083.4 | 0 | 495083.4 |  | 0 |  | 495083.4 | 495083.4
3-1-2-PERM03.T | PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES-Total | MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES MIVHED | SC--048 | LICENCIA DE CONSTRUCCION MIVHED | 2587042.39 | -495083.4 | 2091958.99 | 0 | 2091958.99 |  | 0 |  | 2091958.99 |  |  | 2091958.99
3-1-2-PERM03.T | PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES-Total | TECNICA MMHB SRL | SC--058 | Trabajos de Actividades de adecuaciones Varias en la Ejecución del Proyecto Araya | 123900 |  | 123900 | 88500 | 35400 |  | 0 |  | 123900 | 123900
3-1-2-PERM03.T | PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES-Total | INVERSIONES ROMUR SRL | SC--073 | Revisión planos estructurales Araya | 82600 |  | 82600 | 82600 | 0 |  | 0 |  | 82600 | 82600
|  | AYUNTAMIENTO |  |  |  |  | 1065455.81 | [5 empty] | 1065455.81 | 1065455.81
PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 10062497.27 | 553309.2 | 5858428.45 | 649731.5 | 4143241.14 | 0 | 1.6942 | 760946.5 | 5097481.95 | 2289852.96 | 357835 | 2449793.99 | 0 | 0
3-3-2-COSTGAFI.T | GASTOS FINANCIEROS-Total | GRUPO BAK SRL | PO--134 | Intereses Credito puente Grupo Bak -ALNAP- | 706230.55 |  | 865730.56 | 0 | 706230.55 |  | 0 |  | 865730.56 | 865730.56
3-3-2-COSTGAFI.T | GASTOS FINANCIEROS-Total | GRUPO BAK SRL | PO--145 | Intereses Credito puente Grupo Bak Ago-25 | 463567 |  | 638844.44 | 0 | 463567 |  | 0 |  | 638844.44 | 638844.44
|  |  |  | Intereses Credito puente Grupo Bak Julio-2026 |  |  | 774483.33 | [5 empty] | 774483.33 | 774483.33
GASTOS FINANCIEROS |  |  |  | 0 | 19832223.56 | 1106618.4 | 2279058.33 | 0 | 1169797.55 | 0 | 0 | 0 | 2279058.33 | 2279058.33 | 0 | 0 | 0 | 0
Grand Totals |  |  |  |  | 5306899686.95 | 45279758.99 | 207745049.8659 | 65979048.34 | 7615127.63 | 0 | 10.2825 | 17141464.54 | 190603585.3259 | 55903738.9112 | 32739523.0712 | 38024175.1212 | 28749756.9912 | 29448022.9912
[7 empty] | 207745049.8659 | 65979048.34 | 7615127.63 | 0 | 10.2825 | 17141464.54 | 190603585.3259 | 55903738.9112 | 32739523.0712 | 38024175.1212 | 28749756.9912 | 29448022.9912
Note on O60: Antonely Villalona: pago parcial

## BCE 08-25 (hidden)
Balance Sheet |  |  |  | Account Transactions
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya |  |  |  | Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 31 August 2025 |  |  |  | For the period 1 March 2015 to 31 August 2025
| Account | 31 Aug 2025 |  | AUXILIAR | Debit (DOP) | Credit (DOP) | Balance
|  |  |  | 1-1-1 Terreno | 351386221.83 | 86942321.67 | 264443900.16
Assets |  |  |  | 1-2-1 Diseño y Proyecto | 23311122.47 | 0 | 23311122.47
| Bank |  |  | 1-4-1 Urbanismo | 18436416.08 | 1993193.66 | 16443222.42
| Banesco DOP -Cta. Corriente No.99100010856 | 842787.61 |  | 1-6-1 Gerencia de Construccion | 16558081.1 | 0 | 16558081.1
| Banesco USA No. 1500192677 | 3706605.05 | [FX] | 1-7-4 Vigilancia | 281878.4 | 0 | 281878.4
| Banesco USD -Cta. Ahorro No.99200013780 | 148279.78 | [FX] | 1-7-6 Campamento | 54785.34 | 0 | 54785.34
| Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual USD | 49546158.1 | [FX] | Total Costos de Construcción | 410028505.22 | 88935515.33 | 321092989.89
| Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez DOP | 5268268.24
| Popular Cta Ahorro No. 845567916 | 394548.46 | [FX] | 2-1-1 Gerencia de la Promotora | 9011175.97 | 0 | 9011175.97
| Popular Cta Corriente No. 845567809 | 343454.57 |  | 2-2-1 Comisiones por Venta | 20682521.82 | 0 | 20682521.82
| Total Bank | 60250101.81 |  | 2-2-2 Administración de la Venta | 2301000 | 0 | 2301000
| Current Assets |  |  | 2-2-3 Equipo de Trabajo Oficina de Ventas | 7231717.47 | 0 | 7231717.47 | 30215239.29
| Anticipos a Proveedores | 11252134.9 |  | 2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas | 348999.97 | 0 | 348999.97
| Total Current Assets | 11252134.9 |  | 2-3-1 Adm General de la Fiduciaria (Estruc. Post y Prev. Adm. Garantía) | 634243.83 | 0 | 634243.83
| Non-current Assets |  |  | 2-3-2 Debida Diligencia/Desvinculación-Fiduciaria | 660683.31 | 0 | 660683.31
| 1% Impuesto Retenido a Intereses Norma 13-11 | 4.19 |  | 2-4-1 Apartamento Modelo (Equipamiento)/Show Room | 6861094.17 | 1537035.04 | 5324059.13
| Costos de Construcción | 321092989.89 |  | 2-4-2 Medios Digitales (Redes Sociales) | 7151125.78 | 0 | 7151125.78
| Costos Operativos | 62527190.59 |  | 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP) | 7893654.84 | 18821 | 7874833.84
| Otros Costos | 15283526.87 |  | 2-4-4 Gastos Operativos Mercadeo | 1306829.47 | 0 | 1306829.47
| Total Non-current Assets | 398903711.54 |  | Total Costos Operativos | 64083046.63 | 1555856.04 | 62527190.59
Total Assets |  | 470405948.25
|  |  |  | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares | 18786874.61 | 3503347.74 | 15283526.87
Liabilities |  |  |  | Total Otros Costos | 18786874.61 | 3503347.74 | 15283526.87
Current Liabilities
| Cuentas por Cobrar Compañía Relacionada USD | 61885.08 | [FX] | Total | 492898426.46 | 93994719.11 | 398903707.35
| Cuentas por Pagar Comerciales | 31976632.67 | [FX]
| Cuentas por Pagar Compañías Relacionadas en DOP | 48308474.91
| Depósitos Diferidos de Clientes | 57642843.72
| Retención 30% ITBIS Jurídica | 15883.39
| Retención ISR Exterior 27% | 278922.65
| Total Current Liabilities | 138284642.42
Total Liabilities |  | 138284642.42
| Net Assets | 332121305.83
Equity
| Aporte Fideicomitente AFI Universal | 329948451.97
| Current Year Earnings | 2035015.39
| Resultado del Ejercicio | 137838.47
Total Equity |  | 332121305.83
[FX] Exchange rates used to convert foreign currency into DOP are shown below. Rates are provided by XE.com unless otherwise stated.
31 Aug 2025
0.0159166 USD (United States Dollar)

## PRESENTACIÓN 08-25 (hidden)
IMAGEN DEL ADI archivo : Flujo_de_caja_PUNTA_CANA_462_MAR2024_V.0.XLSX al 02/05/24
[8 empty] | a | OCULTAR | [5 empty] | d | e
| CONTROL PRESUPUESTAL VALORES EN RD$ | [5 empty] | 61 | COMPROMETIDO | EJECUTADO | SIN FACTURAS | REEMBOLSO MMHB | CUENTAS POR PAGAR | ANTICIPOS PAGADOS | PAGADO | POR PAGAR DE LO COMPROMETIDO | PROYECTADO PARA TERMINAR
| PARTIDA | ADI MARZO-24 | ADI AGO-24 | ADI JUL-25 | ADI AGO-25 | ADI AGO-25 | US $
1 | Terreno | 103385169 | 103385169 | 105180000 | 106933000 | 264445080.16 | 4335165.2485 | 264445080.16 | 264443901.16 | 0 | 18016 |  |  | 264425885.16 | 19195 | 0
| Costo Urbanismo | 451759000 | 451759000 | 461429397 | 469173666.6 | 469787399.9658 | 7701432.7863 | 42282308.52 | 30734433.75 | 14291211.33 | 61326.56 | 2046599.57 | 10624960 | 24960256.29 | 17322052.23 | 427505091.4458
| Costo Vivienda | 1265953920 | 1447934796 | 1521122757 | 1517166651 | 1517615075.6151 | 24878935.6658 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1517615075.6151
| Gerencia Construcción | 171771292 | 189969380 | 198255215.4 | 198634031.76 | 198740247.5581 | 3258036.8452 | 19029162.52 | 18918081.1 | 0 |  | 5082612.53 |  | 13835468.57 | 5193693.95 | 179711085.0381
| Inspección Técnica |  | 0 | 0 | 19863403.176 | 17866748.2555 | 292897.5124 | 17866748.26 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | -0.0045277
| Indirectos de Obra | 34354258 | 37993876 | 39651043.08 | 47672167.6224 | 47896399.6615 | 785186.8797 | 336663.74 | 336663.74 | 0 |  | 336663.74 |  | 0 | 336663.74 | 47559735.9215
| Fondo de Contingencia | 0 | 37993876 | 39651043.08 | 39726806.352 | 39748049.5116 | 651607.369 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 39748049.5116
| Total Costos Construcción | 1923838470 | 2165650928 | 2260109455.56 | 2292236726.5104 | 2291653920.5676 | 37568097.0585 | 79514883.04 | 49989178.59 | 14291211.33 | 61326.56 | 7465875.84 | 10624960 | 38795724.86 | 22852409.92 | 2212139037.5276
| Gerencia de la Promotora | 137417034 | 151975504 | 158604172.32 | 158907225.408 | 158992198.0465 | 2606429.4762 | 10781175.97 | 9011175.97 | 0 |  | 1770000 |  | 7241175.97 | 3540000 | 148211022.0765
| Gerencia de Ventas | 281704919 | 308130334 | 356859387.72 | 365486618.4384 | 329908810.9464 | 5408341.1631 | 41709484.07 | 30565900.67 | 0 |  | 17339231.34 |  | 13226669.33 | 28482814.74 | 288199326.8764
| Administración Fiducia | 67334346 | 75797782 | 79103830.9446 | 80228285.4279 | 80207887.2199 | 1314883.397 | 1568621.83 | 1294927.14 | 0 |  |  |  | 1294927.14 | 273694.69 | 78639265.3899
1 | Publicidad | 51531387.95 | 56990814 | 59476564.62 | 69521911.116 | 69559086.6453 | 1140312.8958 | 20399972.99 | 19655186.77 | 0 | 1007388.26 | 3022656.38 | 29859.9 | 15655002.03 | 4744970.96 | 49159113.6553
| Post Ventas | 19238385 | 21656506 | 19825521.54 | 19863403.176 | 19874024.7558 | 325803.6845 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 19874024.7558
| Total Gastos Operativos | 557226071.95 | 614550940 | 673869477.1446 | 694007443.5663 | 658542007.6139 | 10795770.6166 | 74459254.86 | 60527190.55 | 0 | 1007388.26 | 22131887.72 | 29859.9 | 37417774.47 | 37041480.39 | 584082752.7539
| Permisos legales y Preliminares | 15000000 | 30500000 | 30500000 | 30500000 | 30500000 | 500000 | 21428768 | 17283526.86 | 0 | 849661.58 | 171100 | 284315 | 16547080.28 | 4881687.72 | 9071232
| Diseño y Proyecto | 20790000 | 20790000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 409836.0656 | 24423885.88 | 23589221.99 | 278099.52 | 182020 | 1557436.82 | 313000 | 21884665.65 | 2539220.23 | 576114.12
| Gastos Financieros | 192383847 | 216565093 | 226010945.556 | 229223672.651 | 229165392.0568 | 3756809.7058 | 1169797.55 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1169797.55 | 227995594.5068
| Imprevistos | 19238385 | 21656509 | 19825521.54 | 19863403.176 | 19874024.7558 | 325803.6845 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 19874024.7558
| Total Otros Gastos | 247412232 | 289511602 | 301336467.096 | 304587075.827 | 304539416.8126 | 4992449.4559 | 47022451.43 | 40872748.85 | 278099.52 | 1031681.58 | 1728536.82 | 597315 | 38431745.93 | 8590705.5 | 257516965.3826
| TOTALES RD$ | 2831861942.95 | 3173098639 | 3340495399.8006 | 3397764245.9037 | 3519180425.1541 | 57691482.3796 | 465441669.49 | 415833019.15 | 14569310.85 | 2118412.4 | 31326300.38 | 11252134.9 | 379071130.42 | 68503790.81 | 3053738755.6641
[12 empty] | Aportes AFI | 159695773.64 |  |  |  |  | Dato del ADI | 2831861942.392
| META DE INGRESOS | 3515158425 | 3851629175 | 3996000000 | [7 empty] | Prestamo Bak | 48015000
|  | 59578956.3559 | 65281850.4237 | 66600000 | [7 empty] | Balance Bancos | -45448879.8 |  |  |  |  | Dato Procore | 2831861942.95
[12 empty] | Retenciones por pagar | 432311.75 |  |  |  |  | Diferencia | -0.558
| RESULTADOS | 683296482.05 | 678530536 | 655504600.1994 | [7 empty] | Depósitos de Clientes | 42907921.1
|  | 11581296.3059 | 11500517.5593 | 10925076.67
[12 empty] | Desistimiento por Pagar | 364684.38
[12 empty] | Pagado según balanza | 205966811.07
[12 empty] | Pagado según reportes | 379071130.42
[12 empty] | Diferencial cambiario | -173104319.35 | 953438.13 | -172150881.22
Total Gastos Operativos
Permisos legales y Preliminares
Diseño y Proyecto
Gastos Financieros
Imprevistos
Total Otros Gastos
TOTALES
| APORTE AFI | 160000000
| PRESTAMO GRUPO BAK | 22200000
| Gastado y comprometido | 447574921.23 |  |  |  |  | 2.7973
| Disponible | -265374921.23 |  |  |  |  | -1.6586

## FLUJO AGOSTO 2025 (hidden)
160000000
TERRENO
DISENO Y PROYECTO
PRELIMINARES DEL PROYECTO
PERMISOS
PUBLICIDAD
| Valores RD$ |  |  | PUNTO DE EQUI. | CRED. INTERINO
| Acumulado Ago-25 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Totales | 778723.04 | 2025-03-01
INGRESOS POR VENTAS | 57642843.72 | 22480000 | 22480000 | 22480000 | 22480000 | 22480000 | 170042843.72 | 3371585.68 | 2025-04-01
APORTE INICIAL AFI | 330000000 | 55000000 | 45000000 |  |  |  | 430000000 | 6876530.01 | 2025-05-01
CREDITO PUENTE BAK | 49200000 | [5 empty] | 49200000 | 13084169.59 | 2025-06-01
ABONO CREDITO PUENTE BAK |  |  | -15000000 | -34200000 |  |  | -49200000 | 16013881.91 | 2025-07-01
|  | 104200000 | 149200000 | 115000000 | 115000000 |  | 483400000 | 13085679.84 | 2025-08-19
DISPONIBLE | 130530.99 | -2891620.3212 | -7189801.7257 | -81645760.1802 | -112115725.5047 | -143283956.8293 | -143283956.8293
TOTAL GASTO | 379069469.01 | 58022151.3112 | 34298181.4045 | 40255958.4545 | 30469965.3245 | 31168231.3245 | 573283956.8293
TERRENO | 264425885.16 | 19196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264445081.16
DISENO Y PROYECTO | 21884665.65 | 329865.6 | 1471715.42 | 713839.21 | 0 | 0 | 24400085.88
PERMISOS Y PRELIMINARES | 16547080.28 | 3139514.54 | 357835 | 2449793.99 | 0 | 0 | 22494223.81
URBANISMO | 24960256.29 | 7113019.76 | 7311463.74 | 8985014.93 | 3683734 | 3382000 | 55435488.72
EDIFICACIONES | 0 | 0 | 3000000 | 5700000 | 5000000 | 6000000 | 19700000
INDIRECTOS DE OBRA | 0 | 536663.74 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 1736663.74
PROMOCION Y PUBLICIDAD | 15655002.03 | 4803961.8644 | 995731.6944 | 638860.1644 | 529356.1644 | 529356.1644 | 23152268.0819
ADMINISTRACION FIDUCIARIA | 1294927.14 | 523694.69 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 2818621.83
Gerencia Construcción | 13835468.57 | 5193693.95 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 28469162.52
Inspección Técnica | 0 | 506964.2968 | 506964.2968 | 506964.2968 | 506964.2968 | 506964.2968 | 2534821.484
Gerencia Promotora | 7241175.97 | 3540000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 17861175.97
Equipo y Oficina de Venta | 6287316.04 | 2298741.08 | 1453412.92 | 1387302.53 | 1387302.53 | 1387302.53 | 14201377.63
Administración de la Venta | 1234000 | 1834000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 6136000
Comisiones de Ventas | 5703691.88 | 25903777.46 | 12195400 | 12195400 | 12195400 | 12195400 | 80389069.34
0
0
Gastos Financieros (15%) | 0 | 2279058.33 | 1558658.3333 | 2231783.3333 | 1720208.3333 | 1720208.3333 | 9509916.6633
Precio promedio USD | 140500
80 Und | 11240000
7% comision | 786800
Tasa | 62
Proyección | 48781600
Proyección mensual | 12195400

## PROYECCION EJECUCION (hidden)
Porcentajes de gastos según concepto Septiembre a Diciembre 2025
| 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Totales | %
TOTAL GASTO | 58002955.3112 | 49298181.4045 | 74231583.4545 | 30245590.3245 | 211778310.4947 | 100%
Diseño y Proyectos | 329865.6 | 1471715.42 | 713839.21 | 0 | 2515420.23 | 1.188%
Permisos y Preliminares | 3139514.54 | 357835 | 2449793.99 | 0 | 5947143.53 | 2.808%
Urbanismo | 7113019.76 | 7311463.74 | 8985014.93 | 3683734 | 27093232.43 | 12.79%
Edificaciones | 0 | 3000000 | 5700000 | 5000000 | 13700000 | 6.469%
Indirectos de Obra | 536663.74 | 300000 | 300000 | 300000 | 1436663.74 | 0.6784%
Gerencia Construcción | 5193693.95 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 12273693.95 | 5.796%
Inspección Técnica | 506964.2968 | 506964.2968 | 506964.2968 | 506964.2968 | 2027857.1872 | 0.9575%
Costos asoc. a Construcción | 16819721.8868 | 15307978.4568 | 21015612.4268 | 11850698.2968 | 64994011.0672 | 30.69%
Administración Fiduciaria | 523694.69 | 250000 | 250000 | 250000 | 1273694.69 | 0.6014%
Gerencia Promotora | 3540000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 8850000 | 4.179%
Equipo y Oficina de Venta | 2298741.08 | 1453412.92 | 1387302.53 | 1387302.53 | 6526759.06 | 3.082%
Administración de la Venta | 1834000 | 767000 | 767000 | 767000 | 4135000 | 1.953%
Costos Operativos | 8196435.77 | 4240412.92 | 4174302.53 | 4174302.53 | 20785453.75 | 9.815%
Comisiones de Ventas | 25903777.46 | 12195400 | 12195400 | 12195400 | 62489977.46 | 29.51%
Promoción y Mercadeo | 4803961.8644 | 995731.6944 | 638860.1644 | 529356.1644 | 6967909.8875 | 3.29%
Amortización capital |  | 15000000 | 34200000 |  | 49200000 | 23.23%
Intereses Financieros | 2279058.33 | 1558658.3333 | 2007408.3333 | 1495833.3333 | 7340958.33 | 3.466%
Costos Financieros | 2279058.33 | 16558658.3333 | 36207408.3333 | 1495833.3333 | 56540958.33 | 26.7%

## Préstamos 09-25 (hidden)
Créditos en Instituciones Financieras Transactions
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
[5 empty] | OBLIGACIONES FINANCIERAS RD$ | Monto del Credito | Desembolsado | P/Desembolsar | Amortizado | Saldo a la fecha | Tasa | Vencimiento
[5 empty] | Préstamo puente ALNAP (Por Grupo Bak) | 34200000 | 34200000 | 0 |  | 34200000 | 15.95% | 2025-09-23
[5 empty] | Préstamo puente ALNAP (Por Grupo Bak) | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 19% | 2025-10-09
[5 empty] | Linea de Crédito Fondo de Inversión | 100000000 | 55184227.4 | 44815772.6 | 0 | 55184227.4 | 18% | 2026-09-09
[5 empty] | Total | 149200000 | 104384227.4 | 44815772.6 | 0 | 104384227.4
Date | Description | Reference | Debit (DOP) | Credit (DOP)
AFI Universal -Fondo de Inversion
2025-09-09 | Prestamo Fideicomitente Inversionista Fondo de Inversion | Prestamo AFI | 0 | 25000000
2025-09-26 | Prestamo Fideicomitente Inversionista Fondo de Inversion | Prestamo AFI | 0 | 30184227.4
Total AFI Universal -Fondo de Inversion |  |  | 0 | 55184227.4
Grupo Bak
2025-04-14 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 15000000
2025-05-15 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 7200000
2025-06-12 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 12000000
2025-07-15 | Para registrar el prestamo a BAK por avance a MGC y Anne Ivonne. Con los recursos del Credito Puente | Prestamo BAK | 0 | 1185000
2025-07-16 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 11000000
2025-07-24 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 2815000
Total Grupo Bak |  |  | 0 | 49200000
Total |  |  | 0 | 104384227.4

## Costos a Sept-25 (hidden)
Centro de Costo | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Acumulado
1-1 Terreno | 94172341.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18880 | 0 | 0 | 170252678.33 | 1180 | 264445080.16
1-1-1 Terreno | 2024-12-01: 94172341.83; 2025-05-01: 18880; 2025-08-01: 170252678.33; 2025-09-01: 1180
1-2 Diseño y Proyecto | 21168315.64 | 239349.75 | 0 | 146320 | 108350.26 | 53100 | 0 | 0 | 1595686.82 | 87792 | 23398914.47
1-2-1 Diseño y Proyecto | 21168315.64 | 239349.75 |  | 146320 | 108350.26 | 53100 |  |  | 1595686.82 | 87792
1-4 Costos de Urbanismo | 9219083.59 | 0 | 0 | 0 | 353433.2 | 93563.38 | 806839.56 | 3069742.21 | 2900560.48 | 342033.18 | 16785255.6
1-4-1 Costos de Urbanismo | 9219083.59 |  |  |  | 353433.2 | 93563.38 | 806839.56 | 3069742.21 | 2900560.48 | 342033.18
1-5 Edificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-5-1 Edificaciones
1-6 Gerencia de Construcción | 1644662.03 | 1770000 | 0 | 885000 | 2455806.54 | 2360000 | 2417857.34 | 2664755.19 | 2360000 | 2360000 | 18918081.1
1-6-1 Gerencia de Construcción | 1644662.03 | 1770000 |  | 885000 | 2455806.54 | 2360000 | 2417857.34 | 2664755.19 | 2360000 | 2360000
1-7 Indirectos de Obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147108.54 | 92700.8 | 96854.4 | 90246.4 | 426910.14
1-7-1 Gastos Personal Administrativo de Obra
1-7-2 Gastos Operativos Generales
1-7-3 Equipos y Transporte
1-7-4 Vigilancia | 2025-06-01: 92323.2; 2025-07-01: 92700.8; 2025-08-01: 96854.4; 2025-09-01: 90246.4
1-7-5 Póliza TRC
1-7-6 Campamento | 2025-06-01: 54785.34
1-7-7 Otros Gastos
1-8 Fondo de Contingencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-8-1 Fondo de Contingencia
1-9 Inspección Técnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-9-1 Inspección Técnica
2-1 Gerencia de la Promotora | 161175.97 | 0 | 0 | 0 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 10781175.97
2-1-1 Gerencia de la Promotora | 161175.97 |  |  |  | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000
2-2 Gerencia de Ventas | 559355.54 | 0 | 645765.21 | 595001.35 | 1549872.47 | 1423527.61 | 1733909.84 | 7890097.22 | 16166710.02 | 11886550.29 | 42450789.55
2-2-1 Comisiones por Venta | 2025-07-01: 6290641.69; 2025-08-01: 14391880.13; 2025-09-01: 9799035.49 | 30481557.31
2-2-2 Administración de la Venta |  |  |  |  | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 4602000
2-2-3 Equipo de Trabajo Oficina de Ventas | 559355.54 |  | 645765.21 | 595001.35 | 677173.63 | 620535.91 | 825710.8 | 832455.53 | 941719.5 | 1237302.53 | 6935020
2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas | 2025-04-01: 105698.84; 2025-05-01: 35991.7; 2025-06-01: 141199.04; 2025-08-01: 66110.39; 2025-09-01: 83212.27 | 432212.24
2-3 Administración de Fiduciaria | 373034.61 | 43563.47 | 36723.13 | 37034.89 | 51335.37 | 125971.53 | 205035.01 | 193826.15 | 228402.98 | 824240.62 | 2119167.76
2-3-1 Adm General de la Fiduciaria (Estruc. Post y Prev. Adm. Garantía) | 344499.26 | 36279.57 | 36723.13 | 37034.89 | 37423.76 | 34807.29 | 35695 | 35546.73 | 36234.2 | 627694.69
2-3-2 Debida Diligencia/Desvinculación-Fiduciaria | 28535.35 | 7283.9 |  |  | 13911.61 | 91164.24 | 169340.01 | 158279.42 | 192168.78 | 196545.93
2-4 Gerencia de Mercadeo | 11066720.34 | 915790.08 | 1931201.9 | 1103623.17 | 807731.34 | 740040.2 | 1412884.71 | 3494146.35 | 184710.13 | 551935.68 | 22208783.9
2-4-1 Apartamento Modelo (Equipamiento)/Show Room | 5993469.68 | 292040.78 |  | 149662.62 | 167745.43 |  | 258175.66 |  | -1537035.04
2-4-2 Medios Digitales (Redes Sociales) | 3323012.18 |  | 1795826.4 | 262952.55 | 215533.04 | 321200.24 | 365492.93 | 415438.75 | 451669.69 | 270024
2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP) | 1750238.48 | 188144.51 | 135375.5 | 543036 | 274710.87 | 276649.96 | 647026.12 | 2934275.6 | 1125376.8 | 130744
2-4-4 Gastos Operativos Mercadeo |  | 435604.79 |  | 147972 | 149742 | 142190 | 142190 | 144432 | 144698.68 | 151167.68
2-4-5 Programa de Referidos
2-5 Post Ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-5-1 Administración Condominio
2-5-2 Gastos Operativos Post-Venta
3-1 Permisos Legales y Preliminares | 12715384.38 | 0 | 0 | 128745.38 | 552632.58 | 120006 | 1543136 | 300 | 223322.53 | 1594150.23 | 16877677.1
3-1-1 Permisos Legales y Preliminares | 12715384.38 |  |  | 128745.38 | 552632.58 | 120006 | 1543136 | 300 | 223322.53 | 1594150.23
3-2 Imprevistos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3-2-1 Imprevistos
3-3 Gastos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3-3-1 Gastos Financieros
Total General | 151080073.93 | 2968703.3 | 2613690.24 | 2895724.79 | 7649161.76 | 6705088.72 | 10036771 | 19175567.92 | 195778925.69 | 19508128.4 | 418411835.75
0

## Anticipos 09-25 (hidden)
ContactName | InvoiceDate | Total | InvoiceAmountDue | Description | TrackingOption1 | TrackingOption2
ONEIDA MARIA FRIAS PADILLA | 2024-05-17 | 40000 | 40000 | PO--020 | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto
HIDROPOZO SRL | 2023-12-06 | 273000 | 273000 | SC-018 PRUEBA DE INFILTRACION Y BOMBEO ARAYA | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto
DISEÑOS ESTRUCTURALES | 2025-07-22 | 70000 | 70000 | Pago 70% Estudio Diseños Estructural Cot c-0725-02 SC--069 | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto
|  | 383000 | 383000
TECNICA MMHB SRL | 2025-04-24 | 3200000 | 638906.42 | SC--056 Proforma QU-0007 | 1-4 Urbanismo | 1-4-1 Urbanismo
GONDAR COMERCIAL SRL | 2025-05-28 | 5000000 | 5000000 | SC--057 ANTICIPO LEVANTAMIENTO DE TIERRA | 1-4 Urbanismo | 1-4-1 Urbanismo
GONDAR COMERCIAL SRL | 2025-06-18 | 5000000 | 5000000 | SC--057 ANTICIPO LEVANTAMIENTO DE TIERRA | 1-4 Urbanismo | 1-4-1 Urbanismo
GONDAR COMERCIAL SRL | 2025-09-11 | 2000000 | 2000000 | SC--057 ANTICIPO LEVANTAMIENTO DE TIERRA | 1-4 Urbanismo | 1-4-1 Urbanismo
|  | 15200000 | 12638906.42
RIOS & ASOCIADOS | 2025-08-18 | 284315 | 284315 | Anticipo Proforma 9284 PO--036 40% al saldo de la clasificacion provisional de confotur USD 4549.04 tasa 62.50 | 3-1 Permisos | 3-1-1 Permisos
|  | 284315 | 284315
|  | 15867315 | 13306221.42

## BCE 09-25 (hidden)
Balance Sheet
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 30 September 2025
| Account | 30 Sep 2025
Assets
Bank
| Banesco DOP -Cta. Corriente No.99100010856 | 19975726.62
| Banesco USA No. 1500192677 | 15910139.65
| Banesco USD -Cta. Ahorro No.99200013780 | 822459.64 | 20798186.26
| Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual USD | 55521055.68
| Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez DOP | 6311862.47
| Popular Cta Ahorro No. 845567916 | 428318.3
| Popular Cta Corriente No. 845567809 | 112546.35
| Total Bank | 99082108.71
Current Assets
| Anticipos a Proveedores | 13306221.5
| Total Current Assets | 13306221.5
Non-current Assets
| 1% Impuesto Retenido a Intereses Norma 13-11 | 4.19
| Costos de Construcción | 323974241.47
| Costos Operativos | 77559917.18
| Otros Costos | 16877677.1
| Total Non-current Assets | 418411839.94
Total Assets |  | 530800170.15
Liabilities
Current Liabilities
| Créditos en Instituciones Financieras | 104384227.4
| Cuentas por Cobrar Compañía Relacionada USD | 233358.24
| Cuentas por Pagar Comerciales | 14758568.25
| Cuentas por Pagar Compañías Relacionadas en DOP | 293474.91
| Depósitos Diferidos de Clientes | 76880590.93
| Fondo Rotatorio Tecnica MMHB | 2348222.71
| Retención 100% ITBIS. Personas Físicas | 15480
| Retención 100% ITBIS. Personas Jurídicas | 95083.2
| Retención 30% ITBIS Jurídica | 208907.26
| Retención ISR Exterior 27% | 216874.76
| Retención ISR Personas Físicas 10% | 8600
| Total Current Liabilities | 199443387.66
Total Liabilities |  | 199443387.66
| Net Assets | 331356782.49
Equity
| Aporte Fideicomitente AFI Universal | 329948451.97
| Current Year Earnings | 1270492.05
| Resultado del Ejercicio | 137838.47
Total Equity |  | 331356782.49
[FX] Exchange rates used to convert foreign currency into DOP are shown below. Rates are provided by XE.com unless otherwise stated.
30 Sep 2025
0.0160617 USD (United States Dollar)

## CXP 09-25 (hidden)
Aged Payables Detail
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 30 September 2025
Ageing by due date
Contact | Invoice Date | Due Date | Invoice Reference | Total
1-2-1 Diseño y Proyecto
INVERSIONES BRICKET C A | 2025-08-19 | 2025-08-22 | INT-300 19-08-2025 | 1427678.42
INMOSTRATEGIA SRL | 2025-09-08 | 2025-09-08 | B0100000013 | 45904.8
Total 1-2-1 Diseño y Proyecto |  |  |  | 1473583.22
1-4-1 Urbanismo
FRANCISCO AQUINO & ASOCIADOS SRL | 2025-07-07 | 2025-07-18 | B0100003131 | 487071.07
FRANCISCO AQUINO & ASOCIADOS SRL | 2025-08-04 | 2025-09-03 | B0100003147 | 469430.56
SISTEMAS HIDROSANITARIOS ASESORIA AMBIENTAL SRL | 2025-08-12 | 2025-08-12 | B0100000550 | 275627.24
FRANCISCO AQUINO & ASOCIADOS SRL | 2025-09-08 | 2025-10-08 | B0100003202 | 342033.18
Total 1-4-1 Urbanismo |  |  |  | 1574162.05
1-6-1 Gerencia de Construccion
TECNICA MMHB SRL | 2025-09-18 | 2025-09-30 | B0100000181 | 2360000
Total 1-6-1 Gerencia de Construccion |  |  |  | 2360000
1-7-4 Vigilancia
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-07-31 | 2025-08-31 | B0100005352 | 92700.8
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-08-31 | 2025-08-31 | B0100005423 | 96854.4
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-09-30 | 2025-10-30 | B0100005487 | 90246.4
Total 1-7-4 Vigilancia |  |  |  | 279801.6
2-1-1 Gerencia de la Promotora
GRUPO BAK SRL | 2025-09-09 | 2025-09-09 | B0100000268 | 1770000
Total 2-1-1 Gerencia de la Promotora |  |  |  | 1770000
2-2-1 Comisiones por Venta
ACERVO INMOBILIARIO SRL | 2025-09-08 | 2025-09-08 | E310000000025 | 458114.92
TESSERA SRL | 2025-09-10 | 2025-09-25 | B0100001424 | 2032347.81
Total 2-2-1 Comisiones por Venta |  |  |  | 2490462.73
2-2-2 Administración de la Venta
ACERVO INMOBILIARIO SRL | 2025-06-06 | 2025-06-06 | B0100000680 | 300000
ACERVO INMOBILIARIO SRL | 2025-09-08 | 2025-09-08 | E310000000024 | 767000
Total 2-2-2 Administración de la Venta |  |  |  | 1067000
2-2-3 Equipo de Trabajo Oficina de Ventas
MATASIETE SRL | 2025-09-03 | 2025-09-03 | B0100000562 | 1237302.53
Total 2-2-3 Equipo de Trabajo Oficina de Ventas |  |  |  | 1237302.53
2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2025-08-12 | 2025-08-31 | B0100002509 | 15056.19
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2025-08-28 | 2025-08-28 | B0100002526 | 14804.6
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-08-31 | 2025-08-31 | B0100005433 | 36249.6
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2025-09-16 | 2025-09-30 | B0100002558 | 15244.27
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-09-30 | 2025-10-30 | B0100005500 | 67968
Total 2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas |  |  |  | 149322.66
2-3-1 Adm General de la Fiduciaria (Estruc. Post y
FIDUCIARIA UNIVERSAL S A | 2025-09-29 | 2025-09-30 | B0100010897 | 354000
Total 2-3-1 Adm General de la Fiduciaria (Estruc. Post y |  |  |  | 354000
2-4-2 Medios Digitales (Redes Sociales)
LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL | 2025-09-08 | 2025-10-02 | B0100000364 | 23086.7
CANVAS DESIGN & MEDIA GROUP SRL | 2025-09-15 | 2025-09-30 | B0100004405 | 94400
Total 2-4-2 Medios Digitales (Redes Sociales) |  |  |  | 117486.7
2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val
ADVANTAGE CARO ARTICULOS PROMOCIONALES EIRL | 2025-03-11 | 2025-03-15 | B0100001254 | 826
JERAMEEL NAIN CREATIVE MEDIA SRL | 2025-07-03 | 2025-07-11 | B0100000377 | 11000
MGC PROMOTIONS S R L | 2025-07-18 | 2025-07-18 | E310000000071 | 213816
MGC PROMOTIONS S R L | 2025-07-21 | 2025-07-21 | E310000000073 | 118000
MEDIOS MASIVOS SAR SRL | 2025-07-31 | 2025-08-29 | B0100008886 | 44132
LYCHEE STUDIO SRL | 2025-08-01 | 2025-08-14 | B010000004 | 29358.4
MGC PROMOTIONS S R L | 2025-08-06 | 2025-08-20 | E310000000090 | 870840 | 400000 | 470840
LUCES INDUSTRIALES SRL | 2025-08-07 | 2025-08-21 | B0100009418 | 88264
INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL | 2025-09-01 | 2025-09-30 | B0100002365 | 21240
LUCES INDUSTRIALES SRL | 2025-09-25 | 2025-10-25 | B0100009542 | 88264
INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL | 2025-09-26 | 2025-10-24 | B0100002367 | 21240
Total 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Val |  |  |  | 1506980.4
2-4-4 Gastos Operativos Mercadeo
ACERVO INMOBILIARIO SRL | 2025-08-05 | 2025-08-05 | E310000000012 | 144698.68
ACERVO INMOBILIARIO SRL | 2025-09-08 | 2025-09-08 | E310000000023 | 151167.68
Total 2-4-4 Gastos Operativos Mercadeo |  |  |  | 295866.36
3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
INVERSIONES ROMUR SRL | 2025-08-20 | 2025-08-31 | B0100000148 | 82600
Total 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares |  |  |  | 82600
Total |  |  |  | 14758568.25
Note on F72: Antonely Villalona: Se abonó 400,000 en oct, lo demás para nov

## CXP MMHB (hidden)
Cuentas por Pagar Tecnica MMHB
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
For the period 1 January 2015 to 30 September 2025
Date | Source | Description | Reference | Debit (DOP) | Credit (DOP) | Pagado | Pendiente
1-1-1 Terreno
2025-05-22 | Payable Payment | Payment: INGENIERIA AVANZADA SRL | B0100000856 | 0 | 18016 | 18016
Terreno |  |  |  | 0 | 18016 | 18016 | 0
1-2-1 Diseño y Proyecto
2024-05-17 | Payable Prepayment | Prepayment: ONEIDA MARIA FRIAS PADILLA | PO--020 | 0 | 40000 | 0 | 40000
2024-06-26 | Payable Prepayment | Prepayment: MARY VANGIE GRULLON CACERES | PO--021 | 0 | 38250 | 38250
2025-05-01 | Payable Payment | Payment: OFICINA DE TASACIONES Y PROYECTOS ECONOMICOS SRL OTPRESA | pago 15-05-2024 | 0 | 50670 | 50670
2025-05-14 | Payable Payment | Payment: OFICINA DE TASACIONES Y PROYECTOS ECONOMICOS SRL OTPRESA | B0100000325 | 0 | 25335 | 25335
2025-05-22 | Payable Payment | Payment: OFICINA DE TASACIONES Y PROYECTOS ECONOMICOS SRL OTPRESA | B0100000325 | 0 | 25335 | 25335
2025-07-22 | Payable Prepayment | Prepayment: DISENOS ESTRUCTURALES AL LIMITE D E L SRL | ANTICIPO DISENOS | 0 | 70000 | 0 | 70000
2025-09-15 | Payable Payment | Payment: MARY VANGIE GRULLON CACERES | B0100000014 | 0 | 38250 | 38250
Diseño y Proyecto |  |  |  | 0 | 287840 | 177840 | 110000
1-4-1 Urbanismo
2025-06-04 | Payable Payment | Payment: LA SIERRA MULTISERVICIOS | B0100000017 | 0 | 50122.86 | 50122.86
2025-07-18 | Payable Prepayment | Prepayment: ROCAENCA SRL | Anticipo SC--068 | 0 | 11203.7 | 11203.7
Urbanismo |  |  |  | 0 | 61326.56 | 61326.56 | 0
2-2-1 Comisiones por Venta
2025-08-31 | Payable Payment | Payment: TESSERA SRL | CXP BAK - Tessera | 0 | 279017.3 | 0 | 279018.3
2025-08-31 | Payable Payment | Payment: TESSERA SRL | CXP BAK - Tessera | 0 | 14457.61 | 0 | 14458.61
Comisiones por Venta |  |  |  | 0 | 293474.91 | 0 | 293476.91
2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas
2025-06-04 | Payable Payment | Payment: COSFREYCAM TROPICAL S A S | B0100002317 | 0 | 12761.28 | 12761.28
Gastos Operativos Oficina de ventas |  |  |  | 0 | 12761.28 | 12761.28 | 0
2-4-2 Medios Digitales (Redes Sociales)
2025-06-18 | Payable Payment | Payment: REDES SOCIALES -FB-GOOGLE- | REDES SOCIALES MAY-25 | 0 | 135978.59 | 135978.59
2025-07-23 | Payable Payment | Payment: REDES SOCIALES -FB-GOOGLE- | REDES SOCIALES JUN-25 | 0 | 171165.39 | 171165.39
2025-08-25 | Payable Payment | Payment: REDES SOCIALES -FB-GOOGLE- | REDES SOCIALES JUL-25 | 0 | 189666.62 | 189666.62
2025-09-25 | Payable Payment | Payment: REDES SOCIALES -FB-GOOGLE- | REDES SOCIALES AGO-25 | 0 | 89554.5 | 0 | 89555.5
Medios Digitales (Redes Sociales) |  |  |  | 0 | 586365.1 | 496810.6 | 89555.5
2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP)
2024-12-27 | Payable Payment | Payment: PHRESH SRL | B0100004484 | 0 | 16250 |  | 16250
2025-05-08 | Payable Payment | Payment: GRUPO ASTRO SRL | B0100298519 | 0 | 47329.17 | 47329.17
2025-05-23 | Payable Payment | Payment: GRUPO ASTRO SRL | B0100298519 | 0 | 31552.79 | 31552.79
2025-06-01 | Payable Prepayment | Prepayment: LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL | Anticipo PO--098 | 0 | 29859.9 | 29859.9
2025-06-04 | Payable Payment | Payment: GRUPO ASTRO SRL | B0100301031 | 0 | 48000 | 48000
2025-06-04 | Payable Payment | Payment: INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL | B0100002279 | 0 | 21240 | 21240
2025-06-13 | Payable Payment | Payment: GRUPO ASTRO SRL | B0100300431 | 0 | 93546.76 | 93546.76
2025-06-26 | Payable Payment | Payment: GRUPO ASTRO SRL | B0100300431 | 0 | 62363.36 | 62363.36
2025-07-08 | Payable Payment | Payment: GRUPO ASTRO SRL | B0100301031 | 0 | 32000 | 32000
2025-07-31 | Payable Prepayment | Prepayment: MUDANZAS DOMINICANAS SRL | ANTICIPO MUDOM | 0 | 20000 | 20000
2025-08-05 | Payable Payment | Payment: MD NUMBER TWO EVENTOS Y CATERING SRL | B0100000691 | 0 | 95674.4 | 95674.4
Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP) |  |  |  | 0 | 497816.38 | 481566.38 | 16250
3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
2025-03-31 | Payable Prepayment | Prepayment: GASTO MENOR ARAYA | Permiso 1 | 0 | 5000 | 0 | 5000
2025-03-31 | Payable Prepayment | Prepayment: GASTO MENOR ARAYA | Permiso 2 | 0 | 5000 | 0 | 5000
2025-05-06 | Payable Payment | Payment: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | B0100082111 | 0 | 77442 | 77442
2025-06-18 | Payable Payment | Payment: RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | B0100002105 | 0 | 352775.8 | 352775.8
2025-08-14 | Payable Payment | Payment: MR & PC INVESTMENTS | B0100463633 | 0 | 21660 | 21660
2025-08-14 | Payable Payment | Payment: CENTRO COPIADORA NACO S R L | E310000000186 | 0 | 1425.03 | 1425.03
2025-08-18 | Payable Payment | Payment: RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | SALDO FT 2174/5 | 0 | 42225 | 0 | 42225
2025-08-18 | Payable Payment | Payment: RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | SALDO FT 2174/5 | 0 | 59818.75 | 0 | 59818.75
2025-08-18 | Payable Prepayment | Prepayment: RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | ANTICIPO RIOS | 0 | 284315 | 0 | 284315
2025-09-16 | Payable Payment | Payment: CENTRO COPIADORA NACO S R L | E310000000880 | 0 | 21611.01 | 0 | 21611.01
2025-09-23 | Payable Payment | Payment: AYUNTAMIENTO DE HIGUEY | B0100021485 | 0 | 10000 | 0 | 10000
Permisos Legales y Preliminares |  |  |  | 0 | 881272.59 | 453302.83 | 427969.76
Total |  |  |  |  | 2638872.82 | 1701623.65 | 937252.17
[5 empty] | 2641697.62 | 2641697.62 | 2641698.62
[5 empty] | -2824.8 | -394.8 | -393.8

## Flujo y Ejecución (hidden)
Proyecto Araya I |  |  |  | https://universalhousing.pipedrive.com/share/b728bebb36d07e86e297085cebb3d6ee2a5f340f4b92a34ea4596314291ced2b
Ingresos |  | Total Ejecutado Septiembre 2025
PARTIDA | PRESUPUESTO | RD$ | [5 empty] | Acum. Dic-24 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Por Ejectutar
Ventas Vinculadas | 462 | 76 | [6 empty] | 2025-06-01: 3; 2025-07-01: 29; 2025-08-01: 20; 2025-09-01: 24 | 386
Total Ventas Vinculado US$ | 68068862.4 | 13885050 | [6 empty] | 2025-01-01: 138050; 2025-04-01: 403450; 2025-05-01: 3464300; 2025-06-01: 1453610; 2025-07-01: 3115440; 2025-08-01: 2848600; 2025-09-01: 2461600 | 54183812.4
Ventas Proyectadas | bar: 2025-01-01 to 2025-09-01
Recaudos de Clientes RD$ | 4152200606.4 | 76880590.93 |  | 76880590.93 |  |  |  | 597566.75 | 123420.98 | -123572.38 | 61261.19 | 3006924.23 | 6287923.86 | 12848147.64 | 18376055.53 | 16465115.92 | 19237747.21 |  |  |  |  | 4075320015.47
Recaudos Proyectados US$
Ejecución Septiembre 2025
Egresos |  | Total Acumulado a Sept-25 | Por Ejecutar | Total Pagado | Facturaciones | Anticipos Acumulado | Cuentas por Pagar
|  | Formula: Total facturaciones + Cubicaciones pendientes de facturar + Anticipos pagados | Formula: Presupuesto - Ejecución | Formula: Total facturaciones + Cubicaciones pendientes de facturar + Anticipos pagados - Cuentas por pagar | Formula: Total facturas con valor fiscal | Formula: Total anticipos dados a la fecha pendiente de facturar y/cubicar | Formula: Facturas pendientes de pago + Reembolsos pendientes a MMBH y BAK | - | bar: 2025-10-01
PARTIDA | PRESUPUESTO | [5 empty] | 2025-09-01 | Acum. Dic-24 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Por Ejectutar
Terreno | 106933000 | 264445080.16 | -157512080.16 | 264427064.16 | 264445080.16 |  | -18016 | 94172341.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18880 | 0 | 0 | 170252678.33 | 1180 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Costo Urbanismo | 469173666.6 | 29424162.02 | 439749504.58 | 27788673.41 | 16785255.6 | 12638906.42 | -1635488.61 | 9219083.59 | 0 | 0 | 0 | 353433.2 | 93563.38 | 806839.56 | 3069742.21 | 2900560.48 | 342033.18 | 2052449.41 | 4000000 | 5500000 | 6683734 | 18236183.41
Costo Vivienda | 1517166651 | 0 | 1517166651 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Gerencia Contrucción | 234388157.4768 | 18918081.1 | 215470076.3768 | 16558081.1 | 18918081.1 |  | -2360000 | 1644662.03 | 1770000 | 0 | 885000 | 2455806.54 | 2360000 | 2417857.34 | 2664755.19 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 9440000
Inpección Técnica | 19264643 | 0 | 19264643 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 2027857.2
Indirectos de Obra | 47672167.6224 | 426910.14 | 47245257.4824 | 147108.54 | 426910.14 |  | -279801.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147108.54 | 92700.8 | 96854.4 | 90246.4 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 1000000
Fondo de Contingencia | 39726806.352 | 0 | 39726806.352 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Total Costos Construcción | 2327392092.0512 | 48769153.26 | 2278622938.7912 | 44493863.05 | 36130246.84 | 12638906.42 | -4275290.21 | 10863745.62 | 1770000 | 0 | 885000 | 2809239.74 | 2453563.38 | 3371805.44 | 5827198.2 | 5357414.88 | 2792279.58 | 5169413.71 | 7116964.3 | 8616964.3 | 9800698.3 | 30704040.61
Gerencia de la Promotora | 187510525.9814 | 10781175.97 | 176729350.0114 | 9011175.97 | 10781175.97 |  | -1770000 | 161175.97 | 0 | 0 | 0 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 7080000
Gerencia de Ventas | 327746152.404 | 42450789.55 | 285295362.854 | 37200465.44 | 42450789.55 |  | -5250324.11 | 559355.54 | 0 | 645765.21 | 595001.35 | 1549872.47 | 1423527.61 | 1733909.84 | 7890097.22 | 16166710.02 | 11886550.29 | 12619152.08 | 2078433.2 | 2078433.2 | 2067000 | 18843018.48
Administración Fiducia | 81458723.2218 | 2119167.76 | 79339555.4618 | 1765167.76 | 2119167.76 |  | -354000 | 373034.61 | 43563.47 | 36723.13 | 37034.89 | 51335.37 | 125971.53 | 205035.01 | 193826.15 | 228402.98 | 824240.62 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 2000000
Publicidad | 69521911.116 | 22208783.9 | 47313127.216 | 19204268.96 | 22208783.9 |  | -3004514.94 | 11066720.34 | 915790.08 | 1931201.9 | 1103623.17 | 807731.34 | 740040.2 | 1412884.71 | 3494146.35 | 184710.13 | 551935.68 | 1372430.37 | 582840 | 426390 | 258004 | 2639664.37
Post Ventas | 19863403.176 | 0 | 19863403.176 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gastos Operativos | 686100715.8992 | 77559917.18 | 608540798.7192 | 67181078.13 | 77559917.18 | 0 | -10378839.05 | 12160286.46 | 959353.55 | 2613690.24 | 1735659.41 | 4178939.18 | 4059539.34 | 5121829.56 | 13348069.72 | 18349823.13 | 15032726.59 | 16261582.45 | 4931273.2 | 4774823.2 | 4595004 | 30562682.85
Permisos legales y Preliminares | 30500000 | 17161992.1 | 13338007.9 | 16198119.51 | 16877677.1 | 284315 | -963872.59 | 12715384.38 | 0 | 0 | 128745.38 | 552632.58 | 120006 | 1543136 | 300 | 223322.53 | 1594150.23 | 558104.7 | 357835 | 2091958.99 | 357835 | 3365733.69
Diseño y Proyecto | 25000000 | 23781914.47 | 1218085.53 | 22020491.25 | 23398914.47 | 383000 | -1761423.22 | 21168315.64 | 239349.75 | 0 | 146320 | 108350.26 | 53100 | 0 | 0 | 1595686.82 | 87792 | 657533 | 0 | 0 | 0 | 657533
Gastos Financieros | 232739209.2051 | 0 | 232739209.2051 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2704059.45 | 650000 | 650000 | 650000 | 4654059.45
Imprevistos | 19863403.176 | 0 | 19863403.176 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Total Otros Gastos | 308102612.3811 | 40943906.57 | 267158705.8111 | 38218610.76 | 40276591.57 | 667315 | -2725295.81 | 33883700.02 | 239349.75 | 0 | 275065.38 | 660982.84 | 173106 | 1543136 | 300 | 1819009.35 | 1681942.23 | 3919697.15 | 1007835 | 2741958.99 | 1007835 | 8677326.14
Costos Totales de Proyecto | 3428528420.3316 | 431718057.17 | 2996810363.1616 | 414320616.1 | 418411835.75 | 13306221.42 | -17397441.07 | 151080073.93 | 2968703.3 | 2613690.24 | 2895724.79 | 7649161.76 | 6705088.72 | 10036771 | 19175567.92 | 195778925.69 | 19508128.4 | 25350693.31 | 13056072.5 | 16133746.49 | 15403537.3 | 69944049.6
Comprobación |  |  |  |  | 418411839.94 | 13306221.5 | -17400265.87
[5 empty] | -4.19 | -0.08 | 2824.8

## Compromisos 09-25 (hidden)
Account Transactions
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
For the period 1 October 2025 to 31 October 2025
Date | Contact | Description | Invoice Number | Debit (DOP) | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Total
1-2-1 Diseño y Proyecto
2025-10-08 | DISENOS ESTRUCTURALES AL LIMITE D E L SRL | DISENOS ESTRUCTURALES AL LIMITE D E L SRL - B0100000225 Contract #SC--069. Diseno estructural Edificio Tipo B Araya | B0100000225 | 136500 | 136500 |  |  |  |  | 136500 | 0
| CONCONCRETOS PROYECTOS S A S | Diseño estructural nuevo modelo de edificio B | SC--074 | 435483 | 435483 |  |  |  |  | 435483 | 0
| STEFAN ALVAREZ & ASOCIADOS SRL | ESTUDIOS DE DENSIDAD DE CAMPO MOVIMIENTO DE TIERRA FASE 1 | SC--071 | 85550 | 85550 |  |  |  |  | 85550 | 0
Total 1-2-1 Diseño y Proyecto |  |  |  | 657533 | 657533 | 0 | 0 | 0 |  | 657533 | 0
0
1-4-1 Costos de Urbanismo | [10 empty] | 0
| TECNICA MMHB SRL | Instalaciones provisionales campamento de obra y modulación aptos | SC--056 | 820986.91 | 820986.91 |  |  |  |  | 820986.91 | 0
| TECNICA MMHB SRL | Trabajos de Actividades de adecuaciones Varias en la Ejecución del Proyecto Araya | SC--058 | 231462.5 | 231462.5 |  |  |  |  | 231462.5 | 0
| GONDAR COMERCIAL SRL | URBANISMO MOVIMIENTO DE TIERRA FASE I 26 EDIFICOS ETAPA 1 AREA APROXIMADA 25.000 M2 | SC--057 | 10193803.6 | 1000000 | 2000000 | 3000000 | 3000000 | 1193803.6 | 10193803.6 | 0
|  | PORTAL Y CASETA |  | 5283734 |  | 1500000 | 2000000 | 1183734 | 600000 | 5283734
|  | OBRAS TERMINACION CAMPAMENTO |  | 7782000 |  | 500000 | 500000 | 2500000 | 3782000 | 7282000
Total 1-4-1 Costos de Urbanismo |  |  |  | 24311987.01 | 2052449.41 | 4000000 | 5500000 | 6683734 | 5575803.6 | 23811987.01 | 500000
|  | EDIFICIO MODELO |  | 19700000 |  | 3000000 | 5700000 | 5000000 | 6000000 | 19700000
VIVIENDA |  |  |  | 19700000 | 0 | 3000000 | 5700000 | 5000000 | 6000000 | 19700000 | 0
0
1-6-1 Gerencia de Construccion | [10 empty] | 0
2025-10-10 | TECNICA MMHB SRL | TECNICA MMHB SRL - B0100000182 Purchase Order #PO--207. Gerencia de Construcción Sept-25 | B0100000182 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 11800000 | -9440000
Total 1-6-1 Gerencia de Construccion |  |  |  | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 11800000 | -9440000
0
1-9-1 Inspección Técnica | [10 empty] | 0
2025-10-10 | IOCA | IOCA |  | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 2534821.5 | -2027857.2
Total 1-9-1 Inspección Técnica |  |  |  | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 2534821.5 | -2027857.2
0
1-7 Indirectos de Obra | [10 empty] | 0
2025-10-10 |  |  |  | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 1250000 | -1000000
1-7 Indirectos de Obra |  |  |  | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 1250000 | -1000000
0
2-1-1 Gerencia de la Promotora | [10 empty] | 0
2025-10-07 | GRUPO BAK SRL | GRUPO BAK SRL - B0100000269 Purchase Order #PO--197. Gerencia de Administración Promotora septiembre 2025 | B0100000269 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 8850000 | -7080000
Total 2-1-1 Gerencia de la Promotora |  |  |  | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 8850000 | -7080000
0
2-2-1 Comisiones por Venta | [10 empty] | 0
2025-10-03 | MARLO SERVICIOS SRL | MARLO SERVICIOS SRL - B0100015491 Purchase Order #PO--196. Comisión Venta 2C Septiembre 2025 USD 105462.38 | B0100015491 | 6641071.53 | 6641071.53 |  |  |  |  | 6641071.53 | 0
2025-10-13 | ACERVO INMOBILIARIO SRL | ACERVO INMOBILIARIO SRL - E310000000032 Purchase Order #PO--208. Comisión Venta 1Q Octubre 2025 USD 7581.00 | E310000000032 | 480332.16 | 480332.16 |  |  |  |  | 480332.16 | 0
2025-10-13 | MARLO SERVICIOS SRL | MARLO SERVICIOS SRL - B0100015597 Purchase Order #PO--209. Comisión Venta 1C Octubre 2025 USD 55878.90 | B0100015597 | 3552763.7 | 3552763.7 |  |  |  |  | 3552763.7 | 0
Total 2-2-1 Comisiones por Venta |  |  |  | 10674167.39 | 10674167.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10674167.39 | 0
0
2-2-2 Administración de la Venta | [10 empty] | 0
2025-10-07 | ACERVO INMOBILIARIO SRL | ACERVO INMOBILIARIO SRL - E310000000028 Purchase Order #PO--200. Honorarios por Gerencia Admin de la venta Sept-2025 | E310000000028 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 3835000 | -3068000
Total 2-2-2 Administración de la Venta |  |  |  | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 3835000 | -3068000
0
2-2-3 Equipo de Trabajo Oficina de Ventas | [10 empty] | 0
2025-10-07 | MATASIETE SRL | MATASIETE SRL - B0100000568 Purchase Order #PO--198. Outsoursing RRHH Oficina de Ventas Septiembre 2025 | B0100000568 | 1132936.9 | 1132936.9 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 6332936.9 | -5200000
| COSFREYCAM TROPICAL S A S | Mantenimiento de Paisajismo Area showroom | SC--059 | 1661.39 | 1661.39 |  |  |  |  | 1661.39 | 0
| COSFREYCAM TROPICAL S A S | Reposicion Palma Cana paisajismo Entrada | SC--075 | 20520 | 20520 |  |  |  |  | 20520 | 0
| COSFREYCAM TROPICAL S A S | Showroom Mantenimiento de Paisajismo Área septiembre2025-diciembre 2025 | SC--076 | 45732.81 | 22866.4 | 11433.2 | 11433.2 |  |  | 45732.8 | 0.01
Total 2-2-3 Equipo de Trabajo Oficina de Ventas |  |  |  | 1200851.1 | 1177984.69 | 1311433.2 | 1311433.2 | 1300000 | 1300000 | 6400851.09 | -5199999.99
0
2-4-2 Medios Digitales (Redes Sociales) | [10 empty] | 0
2025-10-02 | CANVAS DESIGN & MEDIA GROUP SRL | CANVAS DESIGN & MEDIA GROUP SRL - B0100004455 Purchase Order #PO--187. Plan de Comunicacion digital | B0100004455 | 94400 | 94400 |  |  |  |  | 94400 | 0
2025-10-15 | INMOSTRATEGIA SRL | INMOSTRATEGIA SRL - B0100000026 Purchase Order #PO--211. Suscripcion Galeria Inmobiliaria US 1180 | B0100000026 | 73986 | 73986 | 73986 | 73986 |  |  | 221958 | -147972
| LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL | Actualizacion Renders Araya 3D y 4D | PO--070 | 273279.15 | 273279.15 |  |  |  |  | 273279.15 | 0
| LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL | Modelado y Renderizado 3D interiores Balcony Flex | PO--167 | 26060.3 | 26060.3 |  |  |  |  | 26060.3 | 0
| CANVAS DESIGN & MEDIA GROUP SRL | Plan de Comunicacion digital | PO--187 | 188800 |  | 94400 | 94400 |  |  | 188800 | 0
Total 2-4-2 Medios Digitales (Redes Sociales) |  |  |  | 656525.45 | 467725.45 | 168386 | 168386 | 0 |  | 804497.45 | -147972
0
2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP) | [10 empty] | 0
2025-10-01 | ARIEL GRASSO REAL ESTATE GROUP SRL | ARIEL GRASSO REAL ESTATE GROUP SRL - B0100000032 Purchase Order #PO--201. Patrocinio Top Producer Academy Persuade Match | B0100000032 | 296445.26 | 296445.26 |  |  |  |  | 296445.26 | 0
2025-10-07 | ACERVO INMOBILIARIO SRL | ACERVO INMOBILIARIO SRL - E310000000029 Purchase Order #PO--203. Compra de articulos promocionales feria BHD en NY USD 2069.01 | E310000000029 | 130695.02 | 130695.02 |  |  |  |  | 130695.02 | 0
2025-10-07 | ITWIT SRL | ITWIT SRL - B0100000455 Purchase Order #PO--202. Open Door KW Dominicana USD2360 | B0100000455 | 149076.24 | 149076.24 |  |  |  |  | 149076.24 | 0
2025-10-10 | LUCES INDUSTRIALES SRL | LUCES INDUSTRIALES SRL - B0100009586 Purchase Order #PO--204. Impresion Pano de Agua Valla | B0100009586 | 70800 | 70800 |  |  |  |  | 70800 | 0
| INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL | Alquiler de Valla agosto a octubre 2025 | PO--158 | 21240 | 21240 | 21240 | 21240 | 21240 | 21240 | 106200 | -84960
| LUCES INDUSTRIALES SRL | Alquiler de Vallas AGO-OCT2025 | PO--154 | 88264 | 88264 | 88264 | 88264 | 88264 | 88264 | 441320 | -353056
| GRUPO ASTRO SRL | Material promocional para eventos | PO--210 | 156450 |  | 156450 |  |  |  | 156450 | 0
Total 2-4-3 Medios Tradicionales (Ferias - Eventos - Vallas - POP) |  |  |  | 912970.52 | 756520.52 | 265954 | 109504 | 109504 | 109504 | 1350986.52 | -438016
0
2-4-4 Gastos Operativos Mercadeo | [10 empty] | 0
2025-10-07 | ACERVO INMOBILIARIO SRL | ACERVO INMOBILIARIO SRL - E310000000027 Purchase Order #PO--199. Honorarios por Servicios de Promoción y Mercadeo Sept-25 | E310000000027 | 148184.4 | 148184.4 | 148500 | 148500 | 148500 | 148500 | 742184.4 | -594000
Total 2-4-4 Gastos Operativos Mercadeo |  |  |  | 148184.4 | 148184.4 | 148500 | 148500 | 148500 | 148500 | 742184.4 | -594000
0
3-1-1 Permisos Legales y Preliminares | [10 empty] | 0
2025-10-06 | RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L - B0100002229 Purchase Order #PO--136. Redacción Contrato Cesion Permisos al Fideicomiso | B0100002229 | 37111 | 37111 |  |  |  |  | 37111 | 0
2025-10-06 | RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L - B0100002227 Purchase Order #PO--036. HONORARIOS GESTIONES CONFOTUR | B0100002227 | 465327.2 | 465327.2 |  |  |  |  | 465327.2 | 0
2025-10-06 | RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L - B0100002228 Purchase Order #PO--135. Análisis del Contrato Rental Pool | B0100002228 | 55666.5 | 55666.5 |  |  |  |  | 55666.5 | 0
| RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | Clasificación Definitiva CONFOTUR | PO--137 | 715670 |  | 357835 |  | 357835 |  | 715670 | 0
| MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES MIVHED | LICENCIA DE CONSTRUCCION MIVHED | SC--048 | 2091958.99 |  |  | 2091958.99 |  |  | 2091958.99 | 0
Total 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares |  |  |  | 3365733.69 | 558104.7 | 357835 | 2091958.99 | 357835 |  | 3365733.69 | 0
0
|  |  |  | 1250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 1250000
ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA |  |  |  | 1250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 1250000
Total |  |  |  | 46824952.56 | 21389669.56 | 11149108.2 | 14226782.19 | 13496573 |  | 72292940.55 | -25467987.99

## Proc. 09-25 (hidden)
Código de costo Nivel 2 | Presupuesto proyectado | Costos comprometidos | Costos de trabajo a la fecha
1-1 - TERRENO | 106933000 | 264445080.16 | 264445081.16
1-2 - DISEÃ‘O Y PROYECTO | 25000000 | 24417368.44 | 23670496.55
1-4 - URBANISMO | 469787395.51 | 42282308.52 | 31076466.93
1-5 - EDIFICACIONES | 1517615075.75 | 0 | 0
1-6 - GERENCIA DE CONSTRUCCION | 198740247.96 | 21389162.52 | 18918081.1
1-7 - INDIRECTOS DE OBRA | 47896399.74 | 426910.14 | 426910.14
1-8 - FONDO DE CONTINGENCIA | 39748049.59 | 0 | 0
1-9 - INSPECCION TECNICA | 17866748.26 | 17866748.26 | 0
2-1 - GERENCIA DE LA PROMOTORA | 158992198.37 | 12551175.97 | 10781175.97
2-2 - GERENCIA DE VENTAS | 329908811.24 | 55072288.06 | 42452450.96
2-3 - ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA | 80207886.76 | 2119167.76 | 2119167.76
2-4 - PUBLICIDAD Y PROMOCION | 69559086.77 | 23852478.21 | 22207122.45
2-5 - POST-VENTAS | 19874021.48 | 0 | 0
3-1 - PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | 30500000 | 20569643.22 | 16884194.53
3-3 - GASTOS FINANCIEROS | 229165392.31 | 2704059.45 | 2704059.45
3-4 - IMPREVISTOS | 19874024.48 | 0 | 0
TOTAL | 3361668338.22 | 487696390.71 | 435685207

## ADI 09-25 (hidden)
Proyecto Araya I
VIVIENDA
Area Construcción: |  |  | 85.66
Parcela Básica:
Cantidad Viviendas.: |  |  | 462
URBANISMO |  |  | Etapa
Area Total Terreno: |  |  | 64537
Vivienda: |  |  | 39574.92
Parcelas Adicionales: |  |  | 61.32%
| 2025-08-01 |  | 2024-08-01 |  | Desviación
PARTIDA | RD$ | US $ | RD$ | US $ | RD$ | %
Terreno | 106933000 | 1753000 | 103385169 | 1752291 | 3547831 | 3.432% | Tipo de cambio
Costo Urbanismo | 469173666.6 | 7691371.5836 | 451759000 | 7656932.2034 | 17414666.6 | 3.855% | Mejoras en Equipamiento (Presupuesto)
Costo Vivienda | 1517166651 | 24871584.4426 | 1447934796 | 24541267.7288 | 69231855 | 4.781% | Detalles y Acabados por Definir (Presupuesto)
Gerencia Contrucción | 234388157.4768 | 3842428.8111 | 189969379.6 | 3219819.9932 | 44418777.8768 | 23.38% | Porcentaje de Obra + ITBIS
Inpección Técnica | 19264643 | 315813.8197 | 0 | 0 | 19264643 |  | No estaba Incluido / Incluye ITBIS
Indirectos de Obra | 47672167.6224 | 781510.9446 | 37993875.92 | 643963.9986 | 9678291.7024 | 25.47% | Proyección Ajustada de Indirectos
Fondo de Contingencia | 39726806.352 | 651259.1205 | 37993875.92 | 643963.9986 | 1732930.432 | 4.561% | No estaba Incluido
Total Costos Construcción | 2327392092.0512 | 38153968.7222 | 2165650927.44 | 36705947.9227 | 161741164.6112 | 7.468%
Gerencia de la Promotora | 187510525.9814 | 3073943.0489 | 151975503.68 | 2575855.9946 | 35535022.3014 | 23.38% | Porcentaje de Obra + ITBIS
Gerencia de Ventas | 327746152.404 | 5372887.7443 | 308130333.7112 | 5222548.029 | 19615818.6928 | 6.366% | Ajuste de Precio / Presupuesto 8%
Administración Fiducia | 81458723.2218 | 1335388.9053 | 75797782.4604 | 1284708.1773 | 5660940.7614 | 7.468% | Ajuste de Precio
Publicidad | 69521911.116 | 1139703.4609 | 56990813.88 | 965945.998 | 12531097.236 | 21.99% | Ajuste del 1.5% al 1.7% de la Venta
Post Ventas | 19863403.176 | 325629.5603 | 21656509.2744 | 367059.4792 | -1793106.0984 | -8.28% | Porcentaje de Obra
Total Gastos Operativos | 686100715.8992 | 11247552.7197 | 614550943.006 | 10416117.6781 | 71549772.8932 | 11.64%
Permisos legales y Preliminares | 30500000 | 500000 | 30500000 | 516949.1525 | 0 | 0% | Normativa en Permisos y Extras
Diseño y Proyecto | 25000000 | 409836.0656 | 20790000 | 352372.8814 | 4210000 | 20.25% | Estudios Complementarios
Gastos Financieros | 232739209.2051 | 3815396.8722 | 216565092.744 | 3670594.7923 | 16174116.4611 | 7.468% | Aumento de Valor a Financiar
Imprevistos | 19863403.176 | 325629.5603 | 21656509.2744 | 367059.4792 | -1793106.0984 | -8.28% | Porcentaje de Obra
Total Otros Gastos | 308102612.3811 | 5050862.4981 | 289511602.0184 | 4906976.3054 | 18591010.3627 | 6.422%
Costos Totales de Proyecto | 3428528420.3316 | 56205383.9399 | 3173098641.4644 | 53781332.9062 | 255429778.8672 | 8.05% | Ajuste Total
RESULTADOS | 2025-08-01 |  | 2024-08-01
COSTOS: | RD$ | US $ | RD$ | US $
Terreno | 106933000 | 1753000 | 103385169 | 1752291
URB + VIV + GER.CONST | 2327392092.0512 | 38153968.7222 | 2165650927.44 | 36705947.9227
Gastos Operativos | 686100715.8992 | 11247552.7197 | 614550943.006 | 10416117.6781
Otros Gastos | 308102612.3811 | 5050862.4981 | 289511602.0184 | 4906976.3054
TOTAL COSTOS | 3428528420.3316 | 56205383.9399 | 3173098641.4644 | 53781332.9062 | 255429778.8672 | 8.05%
Total Costos Por Vivienda | 7421057.1869 | 121656.6752 | 6868178.8776 | 116409.8115
Costo por M2 | 86633.8686 | 1420.2274 | 80179.5339 | 1358.9752
PVP CALCULADO | 4152200606.4 | 68068862.4 | 3852618462 | 65298618 | 299582144.4 | 7.776%
Precio de Venta | 8987447.2 | 147335.2 | 8339001 | 141339
| PVP Promedio RD$ | 104920 |  | 97350
| PVP M2 | 1720 |  | 1650
| Tipo de Cambio | 61 |  | 59
UTILIDAD: | POR PROYECTO | US $ | POR PROYECTO | US $
Utilidad esperada sin ISLR | 723672186.0684 | 11863478.4601 | 679519820.5356 | 11517285.0938 | 346193.3663 | 3.006%
Margen de Utilidad | 17.43% |  | 17.64%

## FLUJO SEPTIEMBRE 2025 (hidden)
160000000
TERRENO
DISENO Y PROYECTO
PRELIMINARES DEL PROYECTO
PERMISOS
PUBLICIDAD
| Valores RD$ |  |  | PUNTO DE EQUI. | CRED. INTERINO
| Acumulado Sept-25 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Totales
INGRESOS POR VENTAS | 76880590.93 | 22480000 | 22480000 | 22480000 | 22480000 | 22480000 | 189280590.93
APORTE INICIAL AFI | 330000000 | [5 empty] | 330000000
CREDITO PUENTE AFI | 55184227.4 | 24815772.6 | 20000000 |  |  |  | 100000000
|  | 80000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000
CREDITO PUENTE BAK | 49200000 | [5 empty] | 49200000
ABONO CREDITO PUENTE BAK |  | -5000000 |  | -49200000 |  |  | -54200000
|  | 49200000 | 44200000 | -5000000 | -5000000 |  | 83400000
DISPONIBLE | 20050850.02 | 781190.15 | -9055859.65 | -93473842.8933 | -125097988.5267 | -156256368.76 | -156256368.76
TOTAL GASTO | 414333377.38 | 39085432.47 | 29837049.8 | 35217983.2433 | 31624145.6333 | 31158380.2333 | 581256368.76
TERRENO | 264427064.16 | 18016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264445080.16
DISENO Y PROYECTO | 22020491.25 | 333744.8 | 657533 | 1427678.42 | 0 | 0 | 24439447.47
PERMISOS Y PRELIMINARES | 16198119.51 | 1521977.29 | 357835 | 2091958.99 | 357835 | 0 | 20527725.79
URBANISMO | 27788673.41 | 3345904.84 | 4342033.18 | 5500000 | 6683734 | 5575803.6 | 53236149.03
EDIFICACIONES | 0 | 0 | 3000000 | 5700000 | 5000000 | 6000000 | 19700000
INDIRECTOS DE OBRA | 147108.54 | 529801.6 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 1676910.14
PROMOCION Y PUBLICIDAD | 19204268.96 | 3697724.19 | 1332901.12 | 426390 | 258004 | 258004 | 25177292.27
ADMINISTRACION FIDUCIARIA | 1765167.76 | 604000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 3369167.76
Gerencia Construcción | 16558081.1 | 4720000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 30718081.1
Inspección Técnica | 0 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 2534821.5
Gerencia Promotora | 9011175.97 | 3540000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 19631175.97
Equipo y Oficina de Venta | 5687132.14 | 2564609.88 | 1311433.2 | 1311433.2 | 1300000 | 1300000 | 13474608.42
Administración de la Venta | 3535000 | 1834000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 8437000
Comisiones de Ventas | 27991094.58 | 13164630.12 | 12195400 | 12195400 | 12195400 | 12195400 | 89937324.7
0
0
Gastos Financieros | 0 | 2704059.45 | 735950 | 661158.3333 | -74791.6667 | -74791.6667 | 3951584.45

## Aged Payables Detail (hidden)
Cuentas por Pagar
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
Al 20 Octubre 2025
Centro de Costo |  |  |  | Suplidores | Reembolsos a MMHB | Valores en RD$
Contact | Invoice Date | Due Date | Invoice Reference | Total
1-2-1 Diseño y Proyecto
INVERSIONES BRICKET C A | 2025-08-19 | 2025-08-22 | INT-300 19-08-2025 | 1427678.42
DISENOS ESTRUCTURALES AL LIMITE D E L SRL | 2025-10-08 | 2025-10-08 | B0100000225 | 136500
Diseño y Proyecto |  |  |  | 1564178.42 | 110000 | 1674178.42
1-4-1 Urbanismo
FRANCISCO AQUINO & ASOCIADOS SRL | 2025-08-04 | 2025-09-03 | B0100003147 | 469430.56
SISTEMAS HIDROSANITARIOS ASESORIA AMBIENTAL SRL | 2025-08-12 | 2025-08-12 | B0100000550 | 275627.24
FRANCISCO AQUINO & ASOCIADOS SRL | 2025-09-08 | 2025-10-08 | B0100003202 | 342033.18
GONDAR |  |  | PROFORMA | 2000000
Urbanismo |  |  |  | 3087090.98 |  | 3087090.98
1-6-1 Gerencia de Construccion
TECNICA MMHB SRL | 2025-09-18 | 2025-09-30 | B0100000181 | 2360000
TECNICA MMHB SRL | 2025-10-10 | 2025-10-10 | B0100000182 | 2360000
Gerencia de Construccion |  |  |  | 4720000 |  | 4720000
1-7-4 Indirectos de Obra
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-09-30 | 2025-10-30 | B0100005487 | 90246.4
Indirectos de Obra |  |  |  | 90246.4 |  | 90246.4
2-1-1 Gerencia de la Promotora
GRUPO BAK SRL | 2025-10-07 | 2025-10-14 | B0100000269 | 1770000
Gerencia de la Promotora |  |  |  | 1770000 |  | 1770000
2-2-1 Comisiones por Venta
TESSERA SRL | 2025-09-10 | 2025-09-25 | B0100001424 | 2032347.81
MARLO SERVICIOS SRL | 2025-10-03 | 2025-10-17 | B0100015491 | 6641071.53
ACERVO INMOBILIARIO SRL | 2025-10-13 | 2025-10-26 | E310000000032 | 480332.16
MARLO SERVICIOS SRL | 2025-10-13 | 2025-10-27 | B0100015597 | 3552763.7
Comisiones por Venta |  |  |  | 12706515.2 | 293476.91 | 12999992.11
2-2-2 Administración de la Venta
ACERVO INMOBILIARIO SRL | 2025-10-07 | 2025-10-14 | E310000000028 | 767000
Administración de la Venta |  |  |  | 767000 |  | 767000
2-2-3 Equipo y Oficina de Venta
MATASIETE SRL | 2025-10-07 | 2025-10-14 | B0100000568 | 1132936.9
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2025-09-16 | 2025-09-30 | B0100002558 | 15244.27
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-09-30 | 2025-10-30 | B0100005500 | 67968
Equipo y Oficina de Venta |  |  |  | 1216149.17 |  | 1216149.17
2-4-2 Promoción y Publicidad
LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL | 2025-09-08 | 2025-10-02 | B0100000364 | 23086.7
CANVAS DESIGN & MEDIA GROUP SRL | 2025-10-02 | 2025-11-02 | B0100004455 | 94400
INMOSTRATEGIA SRL | 2025-10-15 | 2025-10-30 | B0100000026 | 73986
ADVANTAGE CARO ARTICULOS PROMOCIONALES EIRL | 2025-03-11 | 2025-03-15 | B0100001254 | 826
JERAMEEL NAIN CREATIVE MEDIA SRL | 2025-07-03 | 2025-07-11 | B0100000377 | 11000
MEDIOS MASIVOS SAR SRL | 2025-07-31 | 2025-08-29 | B0100008886 | 44132
MGC PROMOTIONS S R L | 2025-08-06 | 2025-08-20 | E310000000090 | 470840
INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL | 2025-09-01 | 2025-09-30 | B0100002365 | 21240
LUCES INDUSTRIALES SRL | 2025-09-25 | 2025-10-25 | B0100009542 | 88264
INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL | 2025-09-26 | 2025-10-24 | B0100002367 | 21240
ACERVO INMOBILIARIO SRL | 2025-10-07 | 2025-10-14 | E310000000029 | 130695.02
ACERVO INMOBILIARIO SRL | 2025-10-07 | 2025-10-14 | E310000000027 | 148184.4
Promoción y Publicidad |  |  |  | 1127894.12 | 105805.5 | 1233699.62
Permisos Legales y Preliminares |  |  |  |  | 427969.76 | 427969.76
Total |  |  |  | 27049074.29 | 937252.17 | 27986326.46

## PRESENTACIÓN 09-25 (hidden)
IMAGEN DEL ADI archivo : Flujo_de_caja_PUNTA_CANA_462_MAR2024_V.0.XLSX al 02/05/24
[8 empty] | a | OCULTAR | [5 empty] | d | e
| CONTROL PRESUPUESTAL VALORES EN RD$ | [5 empty] | 61 | COMPROMETIDO | EJECUTADO | SIN FACTURAS | REEMBOLSO MMHB | CUENTAS POR PAGAR | ANTICIPOS PAGADOS | PAGADO | POR PAGAR DE LO COMPROMETIDO | PROYECTADO PARA TERMINAR
| PARTIDA | ADI MARZO-24 | ADI AGO-24 | ADI JUL-25 | ADI AGO-25 | ADI AGO-25 | US $
1 | Terreno | 103385169 | 103385169 | 105180000 | 106933000 | 106933000 | 1753000 | 264445080.16 | 264445080.16 | 0 | 18016 |  |  | 264427064.16 | 18016 | -157512080.16
| Costo Urbanismo | 451759000 | 451759000 | 461429397 | 469173666.6 | 469173666.6 | 7691371.5836 | 42282308.52 | 16785255.6 | 14291211.33 | 61326.56 | 1574162.05 | 12638906.42 | 27788673.41 | 14493635.11 | 426891358.08
| Costo Vivienda | 1265953920 | 1447934796 | 1521122757 | 1517166651 | 1517166651 | 24871584.4426 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1517166651
| Gerencia Construcción | 171771292 | 189969380 | 198255215.4 | 198634031.76 | 234388157.4768 | 3842428.8111 | 21389162.52 | 18918081.1 | 0 |  | 2360000 |  | 16558081.1 | 4831081.42 | 212998994.9568
| Inspección Técnica |  | 0 | 0 | 19863403.176 | 19264643 | 315813.8197 | 17866748.26 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1397894.74
| Indirectos de Obra | 34354258 | 37993876 | 39651043.08 | 47672167.6224 | 47672167.6224 | 781510.9446 | 426910.14 | 426910.14 | 0 |  | 279801.6 |  | 147108.54 | 279801.6 | 47245257.4824
| Fondo de Contingencia | 0 | 37993876 | 39651043.08 | 39726806.352 | 39726806.352 | 651259.1205 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 39726806.352
| Total Costos Construcción | 1923838470 | 2165650928 | 2260109455.56 | 2292236726.5104 | 2327392092.0512 | 38153968.7222 | 81965129.44 | 36130246.84 | 14291211.33 | 61326.56 | 4213963.65 | 12638906.42 | 44493863.05 | 19604518.13 | 2245426962.6112
| Gerencia de la Promotora | 137417034 | 151975504 | 158604172.32 | 158907225.408 | 187510525.9814 | 3073943.0489 | 12551175.97 | 10781175.97 | 0 |  | 1770000 |  | 9011175.97 | 3540000 | 174959350.0114
| Gerencia de Ventas | 281704919 | 308130334 | 356859387.72 | 365486618.4384 | 327746152.404 | 5372887.7443 | 55072288.06 | 42450789.55 | 0 | 306236.19 | 4944087.92 |  | 37200465.44 | 17871822.62 | 272673864.344
| Administración Fiducia | 67334346 | 75797782 | 79103830.9446 | 80228285.4279 | 81458723.2218 | 1335388.9053 | 2119167.76 | 2119167.76 | 0 |  | 354000 |  | 1765167.76 | 354000 | 79339555.4618
1 | Publicidad | 51531387.95 | 56990814 | 59476564.62 | 69521911.116 | 69521911.116 | 1139703.4609 | 23852478.21 | 22208783.9 | 0 | 1084181.48 | 1920333.46 |  | 19204268.96 | 4648209.25 | 45669432.906
| Post Ventas | 19238385 | 21656506 | 19825521.54 | 19863403.176 | 19863403.176 | 325629.5603 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 19863403.176
| Total Gastos Operativos | 557226071.95 | 614550940 | 673869477.1446 | 694007443.5663 | 686100715.8992 | 11247552.7197 | 93595110 | 77559917.18 | 0 | 1390417.67 | 8988421.38 | 0 | 67181078.13 | 26414031.87 | 592505605.8992
| Permisos legales y Preliminares | 15000000 | 30500000 | 30500000 | 30500000 | 30500000 | 500000 | 20569643.22 | 16877677.1 | 0 | 881272.59 | 82600 | 284315 | 16198119.51 | 4371523.71 | 9930356.78
| Diseño y Proyecto | 20790000 | 20790000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 409836.0656 | 24417368.44 | 23398914.47 | 278099.52 | 287840 | 1473583.22 | 383000 | 22020491.25 | 2396877.19 | 582631.56
| Gastos Financieros | 192383847 | 216565093 | 226010945.556 | 229223672.651 | 232739209.2051 | 3815396.8722 | 2704059.45 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2704059.45 | 230035149.7551
| Imprevistos | 19238385 | 21656509 | 19825521.54 | 19863403.176 | 19863403.176 | 325629.5603 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 19863403.176
| Total Otros Gastos | 247412232 | 289511602 | 301336467.096 | 304587075.827 | 308102612.3811 | 5050862.4981 | 47691071.11 | 40276591.57 | 278099.52 | 1169112.59 | 1556183.22 | 667315 | 38218610.76 | 9472460.35 | 260411541.2711
| TOTALES RD$ | 2831861942.95 | 3173098639 | 3340495399.8006 | 3397764245.9037 | 3428528420.3316 | 56205383.9399 | 487696390.71 | 418411835.75 | 14569310.85 | 2638872.82 | 14758568.25 | 13306221.42 | 414320616.1 | 55509026.35 | 2940832029.6216
[12 empty] | Aportes AFI | 159695773.64 |  |  |  |  | Dato del ADI | 2831861942.392
| META DE INGRESOS | 3515158425 | 3851629175 | 3996000000 | [7 empty] | Prestamo Bak | 48015000
|  | 59578956.3559 | 65281850.4237 | 66600000 | [7 empty] | Balance Bancos | -45448879.8 |  |  |  |  | Dato Procore | 2831861942.95
[12 empty] | Retenciones por pagar | 432311.75 |  |  |  |  | Diferencia | -0.558
| RESULTADOS | 683296482.05 | 678530536 | 655504600.1994 | [7 empty] | Depósitos de Clientes | 42907921.1
|  | 11581296.3059 | 11500517.5593 | 10925076.67
[12 empty] | Desistimiento por Pagar | 364684.38
[12 empty] | Pagado según balanza | 205966811.07
[12 empty] | Pagado según reportes | 414320616.1
[12 empty] | Diferencial cambiario | -208353805.03 | 953438.13 | -207400366.9
Total Gastos Operativos
Permisos legales y Preliminares
Diseño y Proyecto
Gastos Financieros
Imprevistos
Total Otros Gastos
TOTALES
| APORTE AFI | 160000000
| PRESTAMO GRUPO BAK | 22200000
| Gastado y comprometido | 469829642.45 |  |  |  |  | 2.9364
| Disponible | -287629642.45 |  |  |  |  | -1.7977

## Proc. 10-25 (hidden)
Código de costo Nivel 2 | Presupuesto proyectado | Costos comprometidos | Costos de trabajo a la fecha
1-1 - TERRENO | 106933000 | 264445080.16 | 264445081.16
1-2 - DISEÃ‘O Y PROYECTO | 25000000 | 24521537.59 | 23981165.7 |  | 278099.52
1-4 - URBANISMO | 469787395.51 | 42484180 | 31278338.41 |  | 14291211.33
1-5 - EDIFICACIONES | 1517615075.75 | 0 | 0
1-6 - GERENCIA DE CONSTRUCCION | 198740247.96 | 21389162.52 | 21278081.1
1-7 - INDIRECTOS DE OBRA | 47896399.74 | 519610.94 | 519610.94
1-8 - FONDO DE CONTINGENCIA | 39748049.59 | 0 | 0
1-9 - INSPECCION TECNICA | 17866748.26 | 1013928.6 | 1013928.6
2-1 - GERENCIA DE LA PROMOTORA | 158992198.37 | 12551175.97 | 12551175.97
2-2 - GERENCIA DE VENTAS | 329908811.24 | 55142521.66 | 55112392.18
2-3 - ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA | 80207886.76 | 2262725.81 | 2262725.81
2-4 - PUBLICIDAD Y PROMOCION | 69559086.77 | 24218827.67 | 23452910.83
2-5 - POST-VENTAS | 19874021.48 | 0 | 0
3-1 - PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | 30500000 | 20569643.22 | 17726614.23
3-3 - GASTOS FINANCIEROS | 229165392.31 | 3349823.34 | 3349823.34 |  | 3349823.34
3-4 - IMPREVISTOS | 19874024.48 | 0 | 0
TOTAL | 3361668338.22 | 472468217.48 | 456971848.27 | 0 | 17919134.19
|  | 472266346 | 456769976.79 | 439052713.13 | 17919135.14
|  | 201871.48 | 201871.48 |  | -0.95
102302.41
99569.07

## Préstamos 10-25 (hidden)
Créditos en Instituciones Financieras Transactions
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
[5 empty] | OBLIGACIONES FINANCIERAS RD$ | Monto del Credito | Desembolsado | P/Desembolsar | Amortizado | Saldo a la fecha | Tasa | Vencimiento
[5 empty] | Préstamo puente ALNAP (Por Grupo Bak) | 34200000 | 34200000 | 0 | -5000000 | 29200000 | 15.95% | 2025-09-23
[5 empty] | Préstamo puente ALNAP (Por Grupo Bak) | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 19% | 2025-10-09
[5 empty] | Linea de Crédito Fondo de Inversión | 100000000 | 55184227.4 | 44815772.6 | 0 | 55184227.4 | 18% | 2026-09-09
[5 empty] | Total | 149200000 | 104384227.4 | 44815772.6 | -5000000 | 99384227.4
Date | Description | Reference | Debit (DOP) | Credit (DOP)
AFI Universal -Fondo de Inversion
2025-09-09 | Prestamo Fideicomitente Inversionista Fondo de Inversion | Prestamo AFI | 0 | 25000000
2025-09-26 | Prestamo Fideicomitente Inversionista Fondo de Inversion | Prestamo AFI | 0 | 30184227.4
Total AFI Universal -Fondo de Inversion |  |  | 0 | 55184227.4
Grupo Bak
2025-04-14 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 15000000
2025-05-15 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 7200000
2025-06-12 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 12000000
2025-07-15 | Para registrar el prestamo a BAK por avance a MGC y Anne Ivonne. Con los recursos del Credito Puente | Prestamo BAK | 0 | 1185000
2025-07-16 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 11000000
2025-07-24 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 2815000
2025-10-07 | Abono a Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 5000000 | 0
Total Grupo Bak |  |  | 5000000 | 49200000
Total |  |  | 5000000 | 104384227.4

## Anticipos 10-25 (hidden)
ContactName | InvoiceDate | Total | InvoiceAmountDue | Description | TrackingOption1 | TrackingOption2
ONEIDA MARIA FRIAS PADILLA | 2024-05-17 | 40000 | 40000 | PO--020 | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto
HIDROPOZO SRL | 2023-12-06 | 273000 | 273000 | SC-018 PRUEBA DE INFILTRACION Y BOMBEO ARAYA | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto
|  | 313000 | 313000
TECNICA MMHB SRL | 2025-04-24 | 3200000 | 638906.42 | SC--056 Proforma QU-0007 | 1-4 Urbanismo | 1-4-1 Urbanismo
GONDAR COMERCIAL SRL | 2025-05-28 | 5000000 | 5000000 | SC--057 ANTICIPO LEVANTAMIENTO DE TIERRA | 1-4 Urbanismo | 1-4-1 Urbanismo
GONDAR COMERCIAL SRL | 2025-06-18 | 5000000 | 5000000 | SC--057 ANTICIPO LEVANTAMIENTO DE TIERRA | 1-4 Urbanismo | 1-4-1 Urbanismo
GONDAR COMERCIAL SRL | 2025-09-11 | 2000000 | 2000000 | SC--057 ANTICIPO LEVANTAMIENTO DE TIERRA | 1-4 Urbanismo | 1-4-1 Urbanismo
GONDAR COMERCIAL SRL | 2025-10-02 | 1000000 | 1000000 | SC--057 ANTICIPO LEVANTAMIENTO DE TIERRA | 1-4 Urbanismo | 1-4-1 Urbanismo
|  | 16200000 | 13638906.42
RIOS & ASOCIADOS | 2025-10-06 | 6671.88 | 6671.88 | Anticipo PO--137 clasificacion definitiva de confotur | 3-1 Permisos | 3-1-1 Permisos
|  | 6671.88 | 6671.88
|  | 16519671.88 | 13958578.3

## CXP 10-25 (hidden)
Aged Payables Detail
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 30 November 2025
Ageing by due date
Contact | Invoice Date | Due Date | Invoice Reference |  | Total
1-2-1 Diseño y Proyecto
INVERSIONES BRICKET C A | 2025-08-19 | 2025-08-22 | INT-300 19-08-2025 |  | 1427678.42
DISENOS ESTRUCTURALES AL LIMITE D E L SRL | 2025-10-08 | 2025-10-08 | B0100000225 |  | 136500
ADVANCEBAU LLC | 2025-10-09 | 2025-12-31 | Factura No. 100925 |  | 104169.15
Total 1-2-1 Diseño y Proyecto |  |  |  |  | 1668347.57
1-4-1 Urbanismo
FRANCISCO AQUINO & ASOCIADOS SRL | 2025-08-04 | 2025-09-03 | B0100003147 |  | 469430.56
SISTEMAS HIDROSANITARIOS ASESORIA AMBIENTAL SRL | 2025-08-12 | 2025-08-12 | B0100000550 |  | 275627.24
FRANCISCO AQUINO & ASOCIADOS SRL | 2025-09-08 | 2025-10-08 | B0100003202 |  | 342033.18
Total 1-4-1 Urbanismo |  |  |  |  | 1087090.98
1-6-1 Gerencia de Construccion
TECNICA MMHB SRL | 2025-09-18 | 2025-09-30 | B0100000181 |  | 500000
TECNICA MMHB SRL | 2025-10-10 | 2025-10-10 | B0100000182 |  | 2360000
Total 1-6-1 Gerencia de Construccion |  |  |  |  | 2860000
1-7-4 Vigilancia
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-09-30 | 2025-10-30 | B0100005487 |  | 90246.4
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-10-31 | 2025-11-30 | B0100005561 |  | 92700.8
Total 1-7-4 Vigilancia |  |  |  |  | 182947.2
1-9-1 Inspeccion Tecnica
ING OMAR CORDERO & ASOCIADOS SRL | 2025-10-21 | 2025-10-21 | B0100000226 |  | 506964.3
ING OMAR CORDERO & ASOCIADOS SRL | 2025-10-21 | 2025-10-21 | B0100000225 |  | 77333.54
Total 1-9-1 Inspeccion Tecnica |  |  |  |  | 584297.84
2-1-1 Gerencia de la Promotora
GRUPO BAK SRL | 2025-10-07 | 2025-10-14 | B0100000269 |  | 1770000
Total 2-1-1 Gerencia de la Promotora |  |  |  |  | 1770000
2-2-1 Comisiones por Venta
TESSERA SRL | 2025-09-10 | 2025-09-25 | B0100001424 |  | 2032347.81
MARLO SERVICIOS SRL | 2025-10-03 | 2025-10-17 | B0100015491 |  | 6641071.53
ACERVO INMOBILIARIO SRL | 2025-10-13 | 2025-10-26 | E310000000032 |  | 480332.16
MARLO SERVICIOS SRL | 2025-10-13 | 2025-10-27 | B0100015597 |  | 3552763.7
Total 2-2-1 Comisiones por Venta |  |  |  |  | 12706515.2
2-2-2 Administración de la Venta
ACERVO INMOBILIARIO SRL | 2025-10-07 | 2025-10-14 | E310000000028 |  | 767000
Total 2-2-2 Administración de la Venta |  |  |  |  | 767000
2-2-3 Equipo de Trabajo Oficina de Ventas
MATASIETE SRL | 2025-10-07 | 2025-10-14 | B0100000568 |  | 1132936.9
Total 2-2-3 Equipo de Trabajo Oficina de Ventas |  |  |  |  | 1132936.9
2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2025-09-16 | 2025-09-30 | B0100002558 |  | 15244.27
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-09-30 | 2025-10-30 | B0100005500 |  | 67968
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2025-10-20 | 2025-10-31 | B0100002610 |  | 15603.33
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-10-31 | 2025-11-30 | B0100005562 |  | 70233.6
Total 2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas |  |  |  |  | 169049.2
2-4-2 Inversion Inicial Promocion y Mercadeo
JERAMEEL NAIN CREATIVE MEDIA SRL | 2025-07-03 | 2025-07-11 | B0100000377 |  | 11000
MGC PROMOTIONS S R L | 2025-08-06 | 2025-08-20 | E310000000090 |  | 470840
Total 2-4-2 Inversion Inicial Promocion y Mercadeo |  |  |  |  | 481840
2-4-4 Mantenimientos Medios Digitales
CANVAS DESIGN & MEDIA GROUP SRL | 2025-10-02 | 2025-11-02 | B0100004455 |  | 94400
INMOSTRATEGIA SRL | 2025-10-15 | 2025-10-30 | B0100000026 |  | 73986
Total 2-4-4 Mantenimientos Medios Digitales |  |  |  |  | 168386
2-4-5 Vallas Publicitarias
LUCES INDUSTRIALES SRL | 2025-09-25 | 2025-10-25 | B0100009542 |  | 88264
Total 2-4-5 Vallas Publicitarias |  |  |  |  | 88264
2-4-6 Materiales POP
MEDIOS MASIVOS SAR SRL | 2025-07-31 | 2025-08-29 | B0100008886 |  | 44132
ACERVO INMOBILIARIO SRL | 2025-10-07 | 2025-10-14 | E310000000030 |  | 130695.02
GOLFINGDR BY EJVF SRL | 2025-10-29 | 2025-10-30 | B0100000259 |  | 32957.4
Total 2-4-6 Materiales POP |  |  |  |  | 207784.42
2-4-9 Gastos Operativos Mercadeo
ACERVO INMOBILIARIO SRL | 2025-10-07 | 2025-10-14 | E310000000027 |  | 148184.4
Total 2-4-9 Gastos Operativos Mercadeo |  |  |  |  | 148184.4
Total |  |  |  |  | 24022643.71
LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Pend Fact(Overpaiment) | [FX] | -15864.99
24006778.72

## CXP (hidden)
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 31 October 2025
COSTOS DE OBRA | Current | < 1 Month | 1 Month | 2 Months | 3 Months | Total
1-2 Diseño y Proyecto | 104169.15 | 127050 | 0 | 1427678.42 | 0 | 1658897.57
1-4 Urbanismo | 102302.41 | 441602.25 | 469430.56 | 275627.24 | 0 | 1288962.46
1-6 Gerencia de Construcción | 0 | 2360000 | 500000 | 0 | 0 | 2860000
1-7 Indirectos de Obra | 92700.8 | 90246.4 | 0 | 0 | 0 | 182947.2
1-9 Inspeccion Tecnica | 0 | 561097.78 | 0 | 0 | 0 | 561097.78
2-1 Gerencia de la Promotora | 0 | 1770000 | 0 | 0 | 0 | 1770000
2-2 Gerencia de Ventas | 70233.6 | 12657675.62 | 2047592.08 | 0 | 0 | 14775501.3
2-4 Gerencia de Mercadeo | 94400 | 458181.3 | 0 | 514972 | 11000 | 1078553.3
Total | 463805.96 | 18465853.35 | 3017022.64 | 2218277.66 | 11000 | 24175959.61
Percentage of total | 1.918% | 76.38% | 12.48% | 9.176% | 0.0455% | 100%

## CXP MMHB 10-25 (hidden)
Cuentas por Pagar Tecnica MMHB
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
For the period 1 January 2015 to 30 September 2025
Date | Source | Description | Reference | Pendiente
1-2-1 Diseño y Proyecto
2024-05-17 | Payable Prepayment | Prepayment: ONEIDA MARIA FRIAS PADILLA | PO--020 | 40000
2025-07-22 | Payable Prepayment | Prepayment: DISENOS ESTRUCTURALES AL LIMITE D E L SRL | ANTICIPO DISENOS | 70000
Diseño y Proyecto |  |  |  | 110000
2-2-1 Comisiones por Venta
2025-08-31 | Payable Payment | Payment: TESSERA SRL | CXP BAK - Tessera | 279018.3 | Grupo Bak
2025-08-31 | Payable Payment | Payment: TESSERA SRL | CXP BAK - Tessera | 14458.61 | Grupo Bak
Comisiones por Venta |  |  |  | 293476.91
2-4-6 Materiales POP
2025-03-15 | Payable Payment | Payment: ADVANTAGE CARO ARTICULOS PROMOCIONALES EIRL | B0100001254 | 826
2025-10-17 | Payable Payment | Payment: KAHKOW SRL | B0100038182 | 23010
2025-10-17 | Payable Payment | Payment:DOCUGREEN SRL | B0100001439 | 29500
Materiales POP |  |  |  | 53336
2-4-3 Medios Digitales (Redes Sociales)
2025-09-25 | Payable Payment | Payment: REDES SOCIALES -FB-GOOGLE- | REDES SOCIALES AGO-25 | 89555.5
2025-10-01 | Payable Payment | Payment: REDES SOCIALES -FB-GOOGLE- | REDES SOCIALES SEPT-26 | 143615.86 |  | 184441.86
Medios Digitales (Redes Sociales) |  |  |  | 233171.36 |  | 184836.79
-394.93
3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
2025-03-31 | Payable Prepayment | Prepayment: GASTO MENOR ARAYA | Permiso 1 | 5000
2025-03-31 | Payable Prepayment | Prepayment: GASTO MENOR ARAYA | Permiso 2 | 5000
2025-08-18 | Payable Payment | Payment: RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | SALDO FT 2174/5 | 42225
2025-08-18 | Payable Payment | Payment: RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | SALDO FT 2174/5 | 59818.75
2025-08-18 | Payable Prepayment | Prepayment: RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | ANTICIPO RIOS | 284315
2025-09-16 | Payable Payment | Payment: CENTRO COPIADORA NACO S R L | E310000000880 | 21611.01
2025-09-23 | Payable Payment | Payment: AYUNTAMIENTO DE HIGUEY | B0100021485 | 10000
Permisos Legales y Preliminares |  |  |  | 427969.76
Total |  |  |  | 1117954.03

## Compromisos 10-25 (hidden)
Aged Payables Detail
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 30 November 2025
Ageing by due date
Contact | Invoice Date | Due Date | Invoice Reference | CXP | Total Compromisos | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01
1-2-1 Diseño y Proyecto
INVERSIONES BRICKET C A | 2025-08-19 | 2025-08-22 | INT-300 19-08-2025 | 1427678.42 | 1427678.42 |  | 1427678.42
DISENOS ESTRUCTURALES AL LIMITE D E L SRL | 2025-10-08 | 2025-10-08 | B0100000225 | 136500 | 136500 | 136500
ADVANCEBAU LLC | 2025-10-09 | 2025-12-31 | Factura No. 100925 | 104169.15 | 104169.15 |  | 104169.15
Prepayment: ONEIDA MARIA FRIAS PADILLA | 2024-05-17 |  | PO--020 | 40000 | 40000 |  | 40000
Prepayment: DISENOS ESTRUCTURALES AL LIMITE D E L SRL | 2025-07-22 |  | ANTICIPO DISENOS | 70000 | 70000 | 70000
Total 1-2-1 Diseño y Proyecto |  |  |  | 1778347.57 | 1778347.57 | 206500 | 1571847.57 | 0 | 0 | 0
1-4-1 Urbanismo
FRANCISCO AQUINO & ASOCIADOS SRL | 2025-08-04 | 2025-09-03 | B0100003147 | 469430.56 | 469430.56 | 469430.56
SISTEMAS HIDROSANITARIOS ASESORIA AMBIENTAL SRL | 2025-08-12 | 2025-08-12 | B0100000550 | 275627.24 | 275627.24 | 275627.24
FRANCISCO AQUINO & ASOCIADOS SRL | 2025-09-08 | 2025-10-08 | B0100003202 | 342033.18 | 342033.18 | 342033.18
URBANISMO MOVIMIENTO DE TIERRA FASE I 26 EDIFICOS ETAPA 1 AREA APROXIMADA 25.000 M2 |  |  |  |  | 2000000 |  | 2000000
PORTAL Y CASETA |  |  |  |  | 6000000 |  | 250000 | 2950000 | 2150000 | 650000
OBRAS TERMINACION CAMPAMENTO |  |  |  |  | 650000 |  | 650000
MATASIETE PERSONAL(NOMINA) | [5 empty] | 300000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000
TECNICA REEMBOLSOS | [5 empty] | 633670.6
Total 1-4-1 Urbanismo |  |  |  | 1087090.98 | 9737090.98 | 2020761.58 | 3050000 | 3100000 | 2300000 | 800000
1-5-1 Edificaciones
[5 empty] | 12450000 |  | 2900000 | 5550000 | 4000000
MATASIETE PERSONAL(NOMINA) | [6 empty] | 150000 | 150000 | 150000 | 150000
Total 1-5-1 Edificaciones |  |  |  | 0 | 12450000 | 0 | 3050000 | 5700000 | 4150000 | 150000
1-6-1 Gerencia de Construccion
TECNICA MMHB SRL | 2025-09-18 | 2025-09-30 | B0100000181 | 500000 | 500000 | 500000
TECNICA MMHB SRL | 2025-10-10 | 2025-10-10 | B0100000182 | 2360000 | 2360000 | 2360000
TECNICA MMHB SRL |  |  |  |  | 11800000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000
Total 1-6-1 Gerencia de Construccion |  |  |  | 2860000 | 14660000 | 5220000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000
1-7-4 Vigilancia
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-09-30 | 2025-10-30 | B0100005487 | 90246.4 | 90246.4 | 90246.4
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-10-31 | 2025-11-30 | B0100005561 | 92700.8 | 492700.8 | 92700.8 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
OTROS INDIRECTOS |  |  |  |  | 750000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000
TECNICA REEMBOLSOS | [5 empty] | 396911.12
Total 1-7-4 Vigilancia |  |  |  | 182947.2 | 1332947.2 | 332947.2 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000
1-9-1 Inspeccion Tecnica
ING OMAR CORDERO & ASOCIADOS SRL | 2025-10-21 | 2025-10-21 | B0100000226 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3
ING OMAR CORDERO & ASOCIADOS SRL | 2025-10-21 | 2025-10-21 | B0100000225 | 77333.54 | 77333.54 | 77333.54
[6 empty] | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3
Total 1-9-1 Inspeccion Tecnica |  |  |  | 584297.84 | 584297.84 | 1091262.14 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3
2-1-1 Gerencia de la Promotora
GRUPO BAK SRL | 2025-10-07 | 2025-10-14 | B0100000269 | 1770000 | 1770000 | 1770000
[6 empty] | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000
Total 2-1-1 Gerencia de la Promotora |  |  |  | 1770000 | 1770000 | 3540000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000
2-3 Administración de Fiduciaria
FIDUCIARIA UNIVERSAL | 2025-10-07 | 2025-10-14 |  |  | 1250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000
Total 2-3 Administración de Fiduciaria |  |  |  | 0 | 1250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000
2-2-1 Comisiones por Venta
Payment: TESSERA SRL | 2025-08-31 |  | CXP BAK - Tessera | 279018.3 | 279018.3 | 279018.3
Payment: TESSERA SRL | 2025-08-31 |  | CXP BAK - Tessera | 14458.61 | 14458.61 | 14458.61
TESSERA SRL | 2025-09-10 | 2025-09-25 | B0100001424 | 2032347.81 | 2032347.81 | 2032347.81
MARLO SERVICIOS SRL | 2025-10-03 | 2025-10-17 | B0100015491 | 6641071.53 | 6641071.53 | 6641071.53
ACERVO INMOBILIARIO SRL | 2025-10-13 | 2025-10-26 | E310000000032 | 480332.16 | 480332.16 | 480332.16
MARLO SERVICIOS SRL | 2025-10-13 | 2025-10-27 | B0100015597 | 3552763.7 | 3552763.7 | 3552763.7
VARIAS |  |  |  |  | 61424178.77 | 12642578.77 | 12195400 | 12195400 | 12195400 | 12195400
Total 2-2-1 Comisiones por Venta |  |  |  | 12999992.11 | 74424170.88 | 25642570.88 | 12195400 | 12195400 | 12195400 | 12195400
2-2-2 Administración de la Venta
ACERVO INMOBILIARIO SRL | 2025-10-07 | 2025-10-14 | E310000000028 | 767000 | 767000 | 767000
[6 empty] | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000
Total 2-2-2 Administración de la Venta |  |  |  | 767000 | 767000 | 1534000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000
2-2-3 Equipo de Trabajo Oficina de Ventas
MATASIETE SRL | 2025-10-07 | 2025-10-14 | B0100000568 | 1132936.9 | 1132936.9 | 1132936.9
[6 empty] | 1276808.69 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000
Total 2-2-3 Equipo de Trabajo Oficina de Ventas |  |  |  | 1132936.9 | 1132936.9 | 2409745.59 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000
2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2025-09-16 | 2025-09-30 | B0100002558 | 15244.27 | 15244.27 | 15244.27
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-09-30 | 2025-10-30 | B0100005500 | 67968 | 67968 | 67968
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2025-10-20 | 2025-10-31 | B0100002610 | 15603.33 | 15603.33 | 15603.33
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-10-31 | 2025-11-30 | B0100005562 | 70233.6 | 70233.6 | 70233.6
[6 empty] | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
[6 empty] | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000
Total 2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas |  |  |  | 169049.2 | 169049.2 | 269049.2 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
2-4-2 Inversion Inicial Promocion y Mercadeo
JERAMEEL NAIN CREATIVE MEDIA SRL | 2025-07-03 | 2025-07-11 | B0100000377 | 11000 | 11000 | 11000
MGC PROMOTIONS S R L | 2025-08-06 | 2025-08-20 | E310000000090 | 470840 | 470840 | 470840
Total 2-4-2 Inversion Inicial Promocion y Mercadeo |  |  |  | 481840 | 481840 | 481840 | 0 | 0 | 0 | 0
2-4-3 Medios Digitales (Campaña y Redes Sociales)
Payment: REDES SOCIALES -FB-GOOGLE- | 2025-09-25 | 2025-11-02 | REDES SOCIALES AGO-25 | 89555.5 | 89555.5 | 89555.5
Payment: REDES SOCIALES -FB-GOOGLE- | 2025-10-01 | 2025-10-30 | REDES SOCIALES SEPT-26 | 143615.86 | 143615.86 | 143615.86
[6 empty] | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000
Total 2-4-3 Medios Digitales (Campaña y Redes Sociales) |  |  |  | 233171.36 | 233171.36 | 483171.36 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000
2-4-4 Mantenimientos Medios Digitales
CANVAS DESIGN & MEDIA GROUP SRL | 2025-10-02 | 2025-11-02 | B0100004455 | 94400 | 94400 | 94400
INMOSTRATEGIA SRL | 2025-10-15 | 2025-10-30 | B0100000026 | 73986 | 73986 | 73986
[6 empty] | 94400 | 94400 | 94400 | 94400 | 94400
[6 empty] | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000
Total 2-4-4 Mantenimientos Medios Digitales |  |  |  | 168386 | 168386 | 336786 | 168400 | 168400 | 168400 | 168400
2-4-5 Vallas Publicitarias
LUCES INDUSTRIALES SRL | 2025-09-25 | 2025-10-25 | B0100009542 | 88264 | 88264 | 88264
[6 empty] | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000
Total 2-4-5 Vallas Publicitarias |  |  |  | 88264 | 88264 | 208264 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000
2-4-6 Materiales POP
MEDIOS MASIVOS SAR SRL | 2025-07-31 | 2025-08-29 | B0100008886 | 44132 | 44132 | 44132
ACERVO INMOBILIARIO SRL | 2025-10-07 | 2025-10-14 | E310000000030 | 130695.02 | 130695.02 | 130695.02
GOLFINGDR BY EJVF SRL | 2025-10-29 | 2025-10-30 | B0100000259 | 32957.4 | 32957.4 | 32957.4
Payment: ADVANTAGE CARO ARTICULOS PROMOCIONALES EIRL | 2025-03-15 |  | B0100001254 | 826 | 826 | 826
Payment: KAHKOW SRL | 2025-10-17 |  | B0100038182 | 23010 | 23010 | 23010
Payment:DOCUGREEN SRL | 2025-10-17 |  | B0100001439 | 29500 | 29500 | 29500
VARIOS |  |  |  |  | 750000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000
Total 2-4-6 Materiales POP |  |  |  | 261120.42 | 1011120.42 | 411120.42 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000
2-4-9 Gastos Operativos Mercadeo
ACERVO INMOBILIARIO SRL | 2025-10-07 | 2025-10-14 | E310000000027 | 148184.4 | 148184.4 | 148184.4
[6 empty] | 148500 | 148500 | 148500 | 148500 | 148500
Total 2-4-9 Gastos Operativos Mercadeo |  |  |  | 148184.4 | 148184.4 | 296684.4 | 148500 | 148500 | 148500 | 148500
3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
Prepayment: GASTO MENOR ARAYA | 2025-03-31 | 2025-10-14 | Permiso 1 | 5000 | 5000 | 5000
Prepayment: GASTO MENOR ARAYA | 2025-03-31 |  | Permiso 2 | 5000 | 5000 | 5000
Payment: RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | 2025-08-18 |  | SALDO FT 2174/5 | 42225 | 42225 | 42225
Payment: RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | 2025-08-18 |  | SALDO FT 2174/5 | 59818.75 | 59818.75 | 59818.75
Prepayment: RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | 2025-08-18 |  | ANTICIPO RIOS | 284315 | 284315 | 284315
Payment: CENTRO COPIADORA NACO S R L | 2025-09-16 |  | E310000000880 | 21611.01 | 21611.01 | 21611.01
Payment: AYUNTAMIENTO DE HIGUEY | 2025-09-23 |  | B0100021485 | 10000 | 10000 | 10000
LICENCIA DE CONSTRUCCION MIVHED |  |  | Permisos |  | 2091958.99 |  | 2091958.99
RIOS Y ASOCIADOS |  |  | Clasif Definitiva |  | 1431340 | 357835 |  | 357835 | 715670
TECNICA REEMBOLSOS | [5 empty] | 53100
Total 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares |  |  |  | 427969.76 | 3951268.75 | 838904.76 | 2091958.99 | 357835 | 715670 | 0
Total |  |  |  | 25140597.74 | 126138075.5 | 45573607.53 | 30100070.86 | 29494099.3 | 27501934.3 | 21286264.3
153955976.29
-128815378.55
COLOR AMARILLO: Están en programación de pagos
COLOR VERDE: Facturas que aun no estan en programación.
COLOR NARANJA: Obligaciones sin facturas

## Costos a Oct-25 (hidden)
Centro de Costo | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Acumulado
1-1 Terreno | 94172341.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18880 | 0 | 0 | 170252678.33 | 1180 | 0 | 0 | 264445080.16
1-1-1 Terreno | 2024-12-01: 94172341.83; 2025-05-01: 18880; 2025-08-01: 170252678.33; 2025-09-01: 1180 | 264445080.16
1-2 Diseño y Proyecto | 21168315.64 | 239349.75 | 0 | 146320 | 108350.26 | 53100 | 0 | 0 | 1595686.82 | 87792 | 310669.15 | 0 | 23709583.62
1-2-1 Diseño y Proyecto | 21168315.64 | 239349.75 |  | 146320 | 108350.26 | 53100 |  |  | 1595686.82 | 87792 | 310669.15 |  | 23709583.62
1-4 Costos de Urbanismo | 9219083.59 | 0 | 0 | 0 | 353433.2 | 93563.38 | 806839.56 | 3069742.21 | 2900560.48 | 342033.18 | 201871.48 | 0 | 16987127.08
1-4-1 Costos de Urbanismo | 9219083.59 |  |  |  | 353433.2 | 93563.38 | 806839.56 | 3069742.21 | 2900560.48 | 342033.18 | 201871.48 |  | 16987127.08
1-5 Edificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-5-1 Edificaciones | [12 empty] | 0
1-6 Gerencia de Construcción | 1644662.03 | 1770000 | 0 | 885000 | 2455806.54 | 2360000 | 2417857.34 | 2664755.19 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 0 | 21278081.1
1-6-1 Gerencia de Construcción | 1644662.03 | 1770000 |  | 885000 | 2455806.54 | 2360000 | 2417857.34 | 2664755.19 | 2360000 | 2360000 | 2360000 |  | 21278081.1
1-7 Indirectos de Obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147108.54 | 92700.8 | 96854.4 | 90246.4 | 92700.8 | 0 | 519610.94
1-7-1 Gastos Personal Administrativo de Obra | [12 empty] | 0
1-7-2 Gastos Operativos Generales | [12 empty] | 0
1-7-3 Equipos y Transporte | [12 empty] | 0
1-7-4 Vigilancia | 2025-06-01: 92323.2; 2025-07-01: 92700.8; 2025-08-01: 96854.4; 2025-09-01: 90246.4; 2025-10-01: 92700.8 | 464825.6
1-7-5 Póliza TRC | [12 empty] | 0
1-7-6 Campamento | 2025-06-01: 54785.34 | 54785.34
1-7-7 Otros Gastos | [12 empty] | 0
1-8 Fondo de Contingencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-8-1 Fondo de Contingencia | [12 empty] | 0
1-9 Inspección Técnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013928.6 | 0 | 1013928.6
1-9-1 Inspección Técnica | 2025-10-01: 1013928.6 | 1013928.6
2-1 Gerencia de la Promotora | 161175.97 | 0 | 0 | 0 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 0 | 12551175.97
2-1-1 Gerencia de la Promotora | 161175.97 |  |  |  | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 |  | 12551175.97
2-2 Gerencia de Ventas | 559355.54 | 0 | 645765.21 | 595001.35 | 1549872.47 | 1423527.61 | 1733909.84 | 7890097.22 | 16166710.02 | 11886550.29 | 12659941.22 | 0 | 55110730.77
2-2-1 Comisiones por Venta | 2025-07-01: 6290641.69; 2025-08-01: 14391880.13; 2025-09-01: 9799035.49; 2025-10-01: 10674167.39 | 41155724.7
2-2-2 Administración de la Venta | 2025-04-01: 767000; 2025-05-01: 767000; 2025-06-01: 767000; 2025-07-01: 767000; 2025-08-01: 767000; 2025-09-01: 767000; 2025-10-01: 767000 | 5369000
2-2-3 Equipo de Trabajo Oficina de Ventas | 559355.54 |  | 645765.21 | 595001.35 | 677173.63 | 620535.91 | 825710.8 | 832455.53 | 941719.5 | 1237302.53 | 1132936.9 |  | 8067956.9
2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas | 2025-04-01: 105698.84; 2025-05-01: 35991.7; 2025-06-01: 141199.04; 2025-08-01: 66110.39; 2025-09-01: 83212.27; 2025-10-01: 85836.93 | 518049.17
2-3 Administración de Fiduciaria | 373034.61 | 43563.47 | 36723.13 | 37034.89 | 51335.37 | 125971.53 | 205035.01 | 193826.15 | 228402.98 | 824240.62 | 143558.05 | 0 | 2262725.81
2-3-1 Adm General de la Fiduciaria (Estruc. Post y Prev. Adm. Garantía) | 344499.26 | 36279.57 | 36723.13 | 37034.89 | 37423.76 | 34807.29 | 35695 | 35546.73 | 36234.2 | 627694.69 | 37152.89 |  | 1299091.41
2-3-2 Debida Diligencia/Desvinculación-Fiduciaria | 28535.35 | 7283.9 |  |  | 13911.61 | 91164.24 | 169340.01 | 158279.42 | 192168.78 | 196545.93 | 106405.16 |  | 963634.4
2-4 Gerencia de Mercadeo | 9529685.3 | 915790.08 | 1931201.9 | 1084802.17 | 826552.34 | 740040.2 | 1412884.71 | 3494146.35 | 1721745.17 | 551935.68 | 1245788.38 | 0 | 23454572.28
2-4-1 Apartamento Modelo (Equipamiento)/Show Room | 2024-12-01: 4456434.64; 2025-01-01: 292040.78; 2025-03-01: 149662.62; 2025-04-01: 167745.43; 2025-06-01: 258175.66 | 5324059.13
2-4-2 Inversion Inicial Promocion y Mercadeo | 4481135.66 | 57400.51 | 1795826.4 | 187959.76 | 188099.53 | 192037.45 | 179220.89 | 2902845.21 | 1207725.21 | 52946.6 |  |  | 11245197.22
2-4-3 Medios Digitales (Campaña y Redes Sociales) |  |  |  | 74992.79 | 52091.04 | 129162.79 | 186272.04 | 234473.14 | 259817.28 | 122677.4 | 196734.06 |  | 1256220.54
2-4-4 Mantenimientos Medios Digitales | 2025-09-01: 94400; 2025-10-01: 168386 | 262786
2-4-5 Vallas Publicitarias | 559615 | 130744 | 130744 | 130744 | 130744 | 109504 | 109504 | 88264 | 109504 | 130744 | 70800 |  | 1700911
2-4-6 Materiales POP | 32500 |  | 4631.5 | 826 | 138130.34 | 167145.96 | 537522.12 | 124132 |  |  | 216162.42 |  | 1221050.34
2-4-7 Feria y Eventos Publicitarios | 2025-03-01: 392645; 2025-10-01: 445521.5 | 838166.5
2-4-8 Programa de Referidos | [12 empty] | 0
2-4-9 Gastos Operativos Mercadeo |  | 435604.79 |  | 147972 | 149742 | 142190 | 142190 | 144432 | 144698.68 | 151167.68 | 148184.4 |  | 1606181.55
2-5 Post Ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-5-1 Administración Condominio | [12 empty] | 0
2-5-2 Gastos Operativos Post-Venta | [12 empty] | 0
3-1 Permisos Legales y Preliminares | 12715384.38 | 0 | 0 | 128745.38 | 552632.58 | 120006 | 1543136 | 300 | 223322.53 | 1594150.23 | 842419.7 | 0 | 17720096.8
3-1-1 Permisos Legales y Preliminares | 12715384.38 |  |  | 128745.38 | 552632.58 | 120006 | 1543136 | 300 | 223322.53 | 1594150.23 | 842419.7 |  | 17720096.8
3-2 Imprevistos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3-2-1 Imprevistos | [12 empty] | 0
3-3 Gastos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 0 | 5900
3-3-1 Gastos Financieros | 2025-10-01: 5900 | 5900
Total General | 149543038.89 | 2968703.3 | 2613690.24 | 2876903.79 | 7667982.76 | 6705088.72 | 10036771 | 19175567.92 | 197315960.73 | 19508128.4 | 20646777.38 | 0 | 439058613.13
0

## Flujo y Ejecución 10-25 (hidden)
Proyecto Araya I |  |  |  | https://universalhousing.pipedrive.com/share/b728bebb36d07e86e297085cebb3d6ee2a5f340f4b92a34ea4596314291ced2b
Ingresos |  | Total Ejecutado Octubre 2025
PARTIDA | PRESUPUESTO | RD$ | [5 empty] | Acum. Dic-24 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Por Ejectutar
Ventas Vinculadas | 462 | 76 | [6 empty] | 2025-06-01: 3; 2025-07-01: 29; 2025-08-01: 20; 2025-09-01: 24 | 386
Total Ventas Vinculado US$ | 68068862.4 | 13885050 | [6 empty] | 2025-01-01: 138050; 2025-04-01: 403450; 2025-05-01: 3464300; 2025-06-01: 1453610; 2025-07-01: 3115440; 2025-08-01: 2848600; 2025-09-01: 2461600 | 54183812.4
Ventas Proyectadas | bar: 2025-01-01 to 2025-09-01
Recaudos de Clientes RD$ | 4152200606.4 | 76880590.93 |  | 76880590.93 |  |  |  | 597566.75 | 123420.98 | -123572.38 | 61261.19 | 3006924.23 | 6287923.86 | 12848147.64 | 18376055.53 | 16465115.92 | 19237747.21 |  |  |  |  | 4075320015.47
Recaudos Proyectados US$
Ejecución Octubre 2025
Egresos |  | Total Acumulado a Oct-25 | Por Ejecutar | Total Pagado | Facturaciones | Anticipos Acumulado | Cuentas por Pagar
|  | Formula: Total facturaciones + Cubicaciones pendientes de facturar + Anticipos pagados | Formula: Presupuesto - Ejecución | Formula: Total facturaciones + Cubicaciones pendientes de facturar + Anticipos pagados - Cuentas por pagar | Formula: Total facturas con valor fiscal | Formula: Total anticipos dados a la fecha pendiente de facturar y/cubicar | Formula: Facturas pendientes de pago + Reembolsos pendientes a MMBH y BAK | - | bar: 2025-10-01
PARTIDA | PRESUPUESTO | [6 empty] | Acum. Dic-24 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Por Ejectutar
Terreno | 106933000 | 264445080.16 | -157512080.16 | 264445080.16 | 264445080.16 |  |  | 94172341.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18880 | 0 | 0 | 170252678.33 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo Urbanismo | 469173666.6 | 30626033.5 | 438547633.1 | 29538942.52 | 16987127.08 | 13638906.42 | -1087090.98 | 9219083.59 | 0 | 0 | 0 | 353433.2 | 93563.38 | 806839.56 | 3069742.21 | 2900560.48 | 342033.18 | 201871.48 | 4000000 | 5500000 | 6683734 | 16385605.48
Costo Vivienda | 1517166651 | 0 | 1517166651 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gerencia Contrucción | 234388157.4768 | 21278081.1 | 213110076.3768 | 18418081.1 | 21278081.1 |  | -2860000 | 1644662.03 | 1770000 | 0 | 885000 | 2455806.54 | 2360000 | 2417857.34 | 2664755.19 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 9440000
Inpección Técnica | 19264643 | 1013928.6 | 18250714.4 | 429630.76 | 1013928.6 |  | -584297.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013928.6 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 2534821.5
Indirectos de Obra | 47672167.6224 | 519610.94 | 47152556.6824 | 336663.74 | 519610.94 |  | -182947.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147108.54 | 92700.8 | 96854.4 | 90246.4 | 92700.8 | 250000 | 250000 | 250000 | 842700.8
Fondo de Contingencia | 39726806.352 | 0 | 39726806.352 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Costos Construcción | 2327392092.0512 | 53437654.14 | 2273954437.9112 | 48723318.12 | 39798747.72 | 13638906.42 | -4714336.02 | 10863745.62 | 1770000 | 0 | 885000 | 2809239.74 | 2453563.38 | 3371805.44 | 5827198.2 | 5357414.88 | 2792279.58 | 3668500.88 | 7116964.3 | 8616964.3 | 9800698.3 | 29203127.78
Gerencia de la Promotora | 187510525.9814 | 12551175.97 | 174959350.0114 | 10781175.97 | 12551175.97 |  | -1770000 | 161175.97 | 0 | 0 | 0 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 7080000
Gerencia de Ventas | 327746152.404 | 55110730.77 | 272635421.634 | 40041752.56 | 55110730.77 |  | -15068978.21 | 559355.54 | 0 | 645765.21 | 595001.35 | 1549872.47 | 1423527.61 | 1733909.84 | 7890097.22 | 16166710.02 | 11886550.29 | 12659941.22 | 2078433.2 | 2078433.2 | 2067000 | 18883807.62
Administración Fiducia | 81458723.2218 | 2262725.81 | 79195997.4118 | 2262725.81 | 2262725.81 |  |  | 373034.61 | 43563.47 | 36723.13 | 37034.89 | 51335.37 | 125971.53 | 205035.01 | 193826.15 | 228402.98 | 824240.62 | 143558.05 | 500000 | 500000 | 500000 | 1643558.05
Publicidad | 69521911.116 | 23470437.27 | 46051473.846 | 22089471.09 | 23454572.28 | 15864.99 | -1380966.18 | 11066720.34 | 915790.08 | 1931201.9 | 1103623.17 | 807731.34 | 740040.2 | 1412884.71 | 3494146.35 | 184710.13 | 551935.68 | 1245788.38 | 582840 | 426390 | 258004 | 2513022.38
Post Ventas | 19863403.176 | 0 | 19863403.176 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gastos Operativos | 686100715.8992 | 93395069.82 | 592705646.0792 | 75175125.43 | 93379204.83 | 15864.99 | -18219944.39 | 12160286.46 | 959353.55 | 2613690.24 | 1735659.41 | 4178939.18 | 4059539.34 | 5121829.56 | 13348069.72 | 18349823.13 | 15032726.59 | 15819287.65 | 4931273.2 | 4774823.2 | 4595004 | 30120388.05
Permisos legales y Preliminares | 30500000 | 17726768.68 | 12773231.32 | 17298798.92 | 17720096.8 | 6671.88 | -427969.76 | 12715384.38 | 0 | 0 | 128745.38 | 552632.58 | 120006 | 1543136 | 300 | 223322.53 | 1594150.23 | 842419.7 | 357835 | 2091958.99 | 357835 | 3650048.69
Diseño y Proyecto | 25000000 | 24022583.62 | 977416.38 | 22244236.05 | 23709583.62 | 313000 | -1778347.57 | 21168315.64 | 239349.75 | 0 | 146320 | 108350.26 | 53100 | 0 | 0 | 1595686.82 | 87792 | 310669.15 | 0 | 0 | 0 | 310669.15
Gastos Financieros | 232739209.2051 | 5900 | 232733309.2051 | 5900 | 5900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 650000 | 650000 | 650000 | 1955900
Imprevistos | 19863403.176 | 0 | 19863403.176 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Otros Gastos | 308102612.3811 | 41755252.3 | 266347360.0811 | 39548934.97 | 41435580.42 | 319671.88 | -2206317.33 | 33883700.02 | 239349.75 | 0 | 275065.38 | 660982.84 | 173106 | 1543136 | 300 | 1819009.35 | 1681942.23 | 1158988.85 | 1007835 | 2741958.99 | 1007835 | 5916617.84
Costos Totales de Proyecto | 3428528420.3316 | 453033056.42 | 2975495363.9116 | 427892458.68 | 439058613.13 | 13974443.29 | -25140597.74 | 151080073.93 | 2968703.3 | 2613690.24 | 2895724.79 | 7649161.76 | 6705088.72 | 10036771 | 19175567.92 | 195778925.69 | 19508128.4 | 20646777.38 | 13056072.5 | 16133746.49 | 15403537.3 | 65240133.67
Comprobación |  |  |  |  | 438856745.84 | 13958578.38 | -25125054.14 |  | 2025-10-01: 20646777.38
|  | 188587976.26 |  | 163447378.52 | 201867.29 | 15864.91 | -15543.6 |  | 2025-10-01: 0
Note on H35: Antonely Villalona: Overpayment LMCAD
Note on I35: Antonely Villalona: Overpayment LMCAD

## PRESENTACIÓN 10-25 (hidden)
IMAGEN DEL ADI archivo : Flujo_de_caja_PUNTA_CANA_462_MAR2024_V.0.XLSX al 02/05/24
[8 empty] | a | OCULTAR | [5 empty] | d | e
| CONTROL PRESUPUESTAL VALORES EN RD$ | [5 empty] | 61 | COMPROMETIDO | EJECUTADO | SIN FACTURA | REEMBOLSO MMHB | CUENTAS POR PAGAR | ANTICIPOS PAGADOS | PAGADO | POR PAGAR DE LO COMPROMETIDO | PROYECTADO PARA TERMINAR
| PARTIDA | ADI MARZO-24 | ADI AGO-24 | ADI JUL-25 | ADI AGO-25 | ADI AGO-25 | US $
1 | Terreno | 103385169 | 103385169 | 105180000 | 106933000 | 106933000 | 1753000 | 264445080.16 | 264445080.16 | 0 |  |  |  | 264445080.16 | 0 | -157512080.16
| Costo Urbanismo | 451759000 | 451759000 | 461429397 | 469173666.6 | 469173666.6 | 7691371.5836 | 42484180 | 16987127.08 | 14291211.33 |  | 1087090.98 | 13638906.42 | 29538942.52 | 12945237.48 | 426689486.6
| Costo Vivienda | 1265953920 | 1447934796 | 1521122757 | 1517166651 | 1517166651 | 24871584.4426 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1517166651
| Gerencia Construcción | 171771292 | 189969380 | 198255215.4 | 198634031.76 | 234388157.4768 | 3842428.8111 | 21389162.52 | 21278081.1 | 0 |  | 2860000 |  | 18418081.1 | 2971081.42 | 212998994.9568
| Inspección Técnica |  | 0 | 0 | 19863403.176 | 19264643 | 315813.8197 | 1013928.6 | 1013928.6 | 0 |  | 584297.84 |  | 429630.76 |  | 18250714.4
| Indirectos de Obra | 34354258 | 37993876 | 39651043.08 | 47672167.6224 | 47672167.6224 | 781510.9446 | 519610.94 | 519610.94 | 0 |  | 182947.2 |  | 336663.74 | 182947.2 | 47152556.6824
| Fondo de Contingencia | 0 | 37993876 | 39651043.08 | 39726806.352 | 39726806.352 | 651259.1205 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 39726806.352
| Total Costos Construcción | 1923838470 | 2165650928 | 2260109455.56 | 2292236726.5104 | 2327392092.0512 | 38153968.7222 | 65406882.06 | 39798747.72 | 14291211.33 | 0 | 4714336.02 | 13638906.42 | 48723318.12 | 16099266.1 | 2261985209.9912
| Gerencia de la Promotora | 137417034 | 151975504 | 158604172.32 | 158907225.408 | 187510525.9814 | 3073943.0489 | 12551175.97 | 12551175.97 | 0 |  | 1770000 |  | 10781175.97 | 1770000 | 174959350.0114
| Gerencia de Ventas | 281704919 | 308130334 | 356859387.72 | 365486618.4384 | 327746152.404 | 5372887.7443 | 55142521.66 | 55110730.77 | 0 | 293476.91 | 14775501.3 |  | 40041752.56 | 15100769.1 | 272603630.744
| Administración Fiducia | 67334346 | 75797782 | 79103830.9446 | 80228285.4279 | 81458723.2218 | 1335388.9053 | 2262725.81 | 2262725.81 | 0 |  |  |  | 2262725.81 | 0 | 79195997.4118
1 | Publicidad | 51531387.95 | 56990814 | 59476564.62 | 69521911.116 | 69521911.116 | 1139703.4609 | 24218827.67 | 23454572.28 | 0 | 286507.36 | 1094458.82 |  | 22073606.1 | 2145221.57 | 45303083.446
| Post Ventas | 19238385 | 21656506 | 19825521.54 | 19863403.176 | 19863403.176 | 325629.5603 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 19863403.176
| Total Gastos Operativos | 557226071.95 | 614550940 | 673869477.1446 | 694007443.5663 | 686100715.8992 | 11247552.7197 | 94175251.11 | 93379204.83 | 0 | 579984.27 | 17639960.12 | 0 | 75159260.44 | 19015990.67 | 591925464.7892
| Permisos legales y Preliminares | 15000000 | 30500000 | 30500000 | 30500000 | 30500000 | 500000 | 20569643.22 | 17720096.8 |  | 427969.76 |  | 6671.88 | 17298798.92 | 3270844.3 | 9930356.78
| Diseño y Proyecto | 20790000 | 20790000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 409836.0656 | 24521537.59 | 23709583.62 | 278099.52 | 110000 | 1668347.57 | 313000 | 22244236.05 | 2277301.54 | 478462.41
| Gastos Financieros | 192383847 | 216565093 | 226010945.556 | 229223672.651 | 232739209.2051 | 3815396.8722 | 3349823.34 | 0 | 3349823.34 |  |  |  | 0 | 3349823.34 | 229389385.8651
| Imprevistos | 19238385 | 21656509 | 19825521.54 | 19863403.176 | 19863403.176 | 325629.5603 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 19863403.176
| Total Otros Gastos | 247412232 | 289511602 | 301336467.096 | 304587075.827 | 308102612.3811 | 5050862.4981 | 48441004.15 | 41429680.42 | 3627922.86 | 537969.76 | 1668347.57 | 319671.88 | 39543034.97 | 8897969.18 | 259661608.2311
| TOTALES RD$ | 2831861942.95 | 3173098639 | 3340495399.8006 | 3397764245.9037 | 3428528420.3316 | 56205383.9399 | 472468217.48 | 439052713.13 | 17919134.19 | 1117954.03 | 24022643.71 | 13958578.3 | 427870693.69 | 44013225.95 | 2956060202.8516
[12 empty] | Aportes AFI | 159695773.64 |  |  |  |  | Dato del ADI | 2831861942.392
| META DE INGRESOS | 3515158425 | 3851629175 | 3996000000 | [7 empty] | Prestamo Bak | 48015000
|  | 59578956.3559 | 65281850.4237 | 66600000 | [7 empty] | Balance Bancos | -45448879.8 |  |  |  |  | Dato Procore | 2831861942.95
[12 empty] | Retenciones por pagar | 432311.75 |  |  |  |  | Diferencia | -0.558
| RESULTADOS | 683296482.05 | 678530536 | 655504600.1994 | [7 empty] | Depósitos de Clientes | 42907921.1
|  | 11581296.3059 | 11500517.5593 | 10925076.67
[12 empty] | Desistimiento por Pagar | 364684.38
[12 empty] | Pagado según balanza | 205966811.07
[12 empty] | Pagado según reportes | 427870693.69
[12 empty] | Diferencial cambiario | -221903882.62 | 953438.13 | -220950444.49
Total Gastos Operativos
Permisos legales y Preliminares
Diseño y Proyecto
Gastos Financieros
Imprevistos
Total Otros Gastos
TOTALES
| APORTE AFI | 160000000
| PRESTAMO GRUPO BAK | 22200000
| Gastado y comprometido | 471883919.64 |  |  |  |  | 2.9493
| Disponible | -289683919.64 |  |  |  |  | -1.8105

## BCE 10-25 (hidden)
Balance Sheet
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 31 October 2025
| Account | 31 Oct 2025
Assets
Bank
| Banesco DOP -Cta. Corriente No.99100010856 | 2372111.1
| Banesco USA No. 1500192677 | 13069476.56 | [FX]
| Banesco USD -Cta. Ahorro No.99200013780 | 352485.64 | [FX]
| Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual USD | 78695919.64 | [FX]
| Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez DOP | 6860454.3
| Popular Cta Ahorro No. 845567916 | 3877340.09 | [FX]
| Popular Cta Corriente No. 845567809 | 78240.94
| Total Bank | 105306028.27
Current Assets
| Anticipos a Proveedores | 13958578.38
| Total Current Assets | 13958578.38
Non-current Assets
| 1% Impuesto Retenido a Intereses Norma 13-11 | 4.19
| Costos de Construcción | 327953411.5
| Costos Operativos | 93379204.83
| Otros Costos | 17725996.8
| Total Non-current Assets | 439058617.32
Total Assets |  | 558323223.97
Liabilities
Current Liabilities
| Créditos en Instituciones Financieras | 99384227.4
| Cuentas por Cobrar Compañía Relacionada USD | 63224.11 | [FX]
| Cuentas por Pagar Comerciales | 24175959.61 | [FX]
| Cuentas por Pagar Compañías Relacionadas en DOP | 293474.91
| Depósitos Diferidos de Clientes | 98746035.47
| Fondo Rotatorio Tecnica MMHB | 824871.04
| Retención 100% ITBIS. Personas Físicas | 900
| Retención 100% ITBIS. Personas Jurídicas | 34444.8
| Retención 30% ITBIS Jurídica | 371994.25
| Retención ISR Exterior 27% | 269992.96
| Retención ISR Personas Físicas 10% | 500
| Total Current Liabilities | 224165624.55
Total Liabilities |  | 224165624.55
| Net Assets | 334157599.42
Equity
| Aporte Fideicomitente AFI Universal | 329948451.97
| Current Year Earnings | 4071308.98
| Resultado del Ejercicio | 137838.47
Total Equity |  | 334157599.42
[FX] Exchange rates used to convert foreign currency into DOP are shown below. Rates are provided by XE.com unless otherwise stated.
31 Oct 2025
0.0155795 USD (United States Dollar)

## BCE Resumido (hidden)
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
Al 31 Octubre 2025
| Cuentas | 31 Oct 2025
Activos
| Balance en Bancos | 105306028.27
| Anticipos a Proveedores | 13958578.38
| Construcción en Proceso | 439058617.32
Total Activos |  | 558323223.97
Pasivos
| Créditos en Instituciones Financieras | 99384227.4
| Cuentas por Pagar Comerciales | 25357529.67
| Depósitos Diferidos de Clientes | 98746035.47
| Retención varias de ITBIS e ISR | 677832.01
Total Pasivos |  | 224165624.55
| Activos Netos | 334157599.42
Capital
| Aporte Fideicomitentes | 329948451.97
| Current Year Earnings | 4071308.98
| Resultado del Ejercicio | 137838.47
Total Capital |  | 334157599.42
| Total Capital | 334157599.42

## FLUJO 10-25 (hidden)
160000000
TERRENO
DISENO Y PROYECTO
PRELIMINARES DEL PROYECTO
PERMISOS
PUBLICIDAD
Valores RD$
| Acumulado Oct-25 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Totales
INGRESOS POR VENTAS | 98746035.47 | 15051382.26 | 17868882.98 | 18765790.48 | 20809928.62 | 21442474.32 | 192684494.13
ACUMULADO |  | 113797417.73 | 131666300.71 | 150432091.19 | 171242019.81 | 192684494.13
|  |  | 172845985.2289 | 183523320.8889 | 200281097.8289 | 219525463.5892
APORTE INICIAL AFI | 330000000 | [5 empty] | 330000000
CREDITO PUENTE AFI | 55184227.4 | 44815773 |  |  |  |  | 100000000.4
|  | 100000000.4 | 100000000.4 | 100000000.4 | 100000000.4 | 100000000.4 | 100000000.4
CREDITO PUENTE BAK | 49200000 | [5 empty] | 49200000
ABONO CREDITO PUENTE BAK | -5000000 |  | -44200000 |  |  |  | -49200000
|  | 44200000 | 44200000 | 44200000 | 44200000 |  | 176800000
DISPONIBLE | 1513533.71 | 755699.18 | 41179684.5189 | 33091229.6989 | 29039078.0189 | 26840969.4592 | 26840969.4592
TOTAL GASTO | 427870693.69 | 45573607.53 | 47042315.3711 | 26854245.3 | 24862080.3 | 23640582.8797 | 595843525.0708
TERRENO | 264445080.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264445080.16
DISENO Y PROYECTO | 22244236.05 | 206500 | 1571847.57 | 0 | 0 | 0 | 24022583.62
PERMISOS Y PRELIMINARES | 17298798.92 | 838904.76 | 2091958.99 | 357835 | 715670 | 0 | 21303167.67
URBANISMO | 29538942.52 | 2020761.58 | 3050000 | 3100000 | 2300000 | 800000 | 40809704.1
EDIFICACIONES | 0 | 0 | 3050000 | 5700000 | 4150000 | 150000 | 13050000
INDIRECTOS DE OBRA | 336663.74 | 332947.2 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 1669610.94
PROMOCION Y PUBLICIDAD | 22073606.1 | 2217866.18 | 836900 | 836900 | 836900 | 836900 | 27639072.28
ADMINISTRACION FIDUCIARIA | 2262725.81 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 3512725.81
Gerencia Construcción | 18418081.1 | 5220000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 33078081.1
Inspección Técnica | 429630.76 | 1091262.14 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 3548750.1
Gerencia Promotora | 10781175.97 | 3540000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 21401175.97
Equipo y Oficina de Venta | 7284019.97 | 2678794.79 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 15562814.76
Administración de la Venta | 4602000 | 1534000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 9204000
Comisiones de Ventas | 28155732.59 | 25642570.88 | 24513993.4 | 9555546 | 9555546 | 9555546 | 106978934.87
0
0
Gastos Financieros | 0 |  | 4623651.1111 |  |  | 4994172.5797 | 9617823.6908

## Proyección de Ventas y Comision (hidden)
|  | Cantidad | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | Acumuladas | 12 | 24 | 36 | 48 | 60
|  |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01
Precio Promedio | 150500 | Iniciales por Negociar (Separación 10%) | 11197200 | 11197200 | 11197200 | 11197200 | 11197200
Separación 10% | 15050 | Cuotas mensuales nuevas ventas | 0 | 744000 | 1488000 | 2232000 | 2976000
|  | Cuotas unidades negociadas (Plan de Pagos) | 3854182.26 | 5927682.98 | 6080590.48 | 7380728.62 | 7269274.32
Cuotas mensuales promedio | 1000 | Proyección de Ingresos | 15051382.26 | 17868882.98 | 18765790.48 | 20809928.62 | 21442474.32
|  |  | 16000000 | 17000000 | 18000000 | 19000000 | 20000000
|  | Por activar |  | 5402901.4
|  | Comisiones Nuevas Ventas | 9555546 | 9555546 | 9555546 | 9555546 | 9555546
|  |  | 9555546 | 14958447.4 | 9555546 | 9555546 | 9555546
|  |  | 62164.23 | 95607.79 | 98074.04 | 119044.01 | 117246.36
|  |  | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
|  |  | 3854182.26 | 5927682.98 | 6080590.48 | 7380728.62 | 7269274.32

## Intereses Prestamos (hidden)
PRESTAMOS PARA ARAYA
Empresa | Banco | Capital actual | Tasa | Intereses mensual | Fecha | Transf. Araya | Primer mes | Dias | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Acum a oct-25 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Acum a mar-26 | Vencimiento de Facilidad
Grupo Bak | Optima | 6000000 | 19% | 95000 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 2025-07-31 | 15 |  |  |  | 87083.3333 | 174166.6667 | 174166.6667 | 116638.8889 | 552055.5556 | 116638.8889 | 116638.8889 |  |  |  | 785333.3333 | 2025-10-09
Grupo Bak | Optima | 2815000 | 19% | 44570.8333 | 2025-07-09 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 7 |  |  |  | 10399.8611 | 44570.8333 | 44570.8333 | 44570.8333 | 144112.3611 | 44570.8333 | 44570.8333 |  |  |  | 233254.0278 | 2025-10-09 | 165
Grupo Bak | Optima | 1185000 | 19% | 18762.5 | 2025-07-09 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 7 |  |  |  | 4377.9167 | 18762.5 | 18762.5 | 18762.5 | 60665.4167 | 18762.5 | 18762.5 |  |  |  | 98190.4167 | 2025-10-09 | 160
Grupo Bak | ALNAP | 12000000 | 15.95% | 159500 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-30 | 18 |  |  | 95700 | 164816.6667 | 164816.6667 | 164816.6667 | 164816.6667 | 754966.6667 | 164816.6667 | 164816.6667 |  |  |  | 1084600 | 2025-09-23 | 165
Grupo Bak | ALNAP | 15000000 | 15.95% | 199375 | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 16 | 106333.3333 | 199375 | 199375 | 199375 | 199375 | 199375 | 199375 | 1302583.3333 | 199375 | 199375 |  |  |  | 1701333.3333 | 2025-09-23
Grupo Bak | ALNAP | 7200000 | 15.95% | 95700 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-31 | 16 |  | 51040 | 95700 | 95700 | 95700 | 95700 | 95700 | 529540 | 95700 | 95700 |  |  |  | 720940 | 2025-09-23
Total Grupo Bak |  | 44200000 |  | 612908.3333 |  |  |  |  | 106333.3333 | 250415 | 390775 | 561752.7778 | 697391.6667 | 697391.6667 | 639863.8889 | 3343923.3333 | 639863.8889 | 639863.8889 | 0 | 0 | 0 | 4623651.1111
Fondo Inversión |  | 25000000 | 18% | [11 empty] | 377083.3333 | 377083.3333 | 377083.3333 | 377083.3333 | 377083.3333 | 377083.3333 | 377083.3333 | 2262500
Fondo Inversión |  | 30184227.4 | 18% | [11 empty] | 455278.7633 | 455278.7633 | 455278.7633 | 455278.7633 | 455278.7633 | 455278.7633 | 455278.7633 | 2731672.5797
Fondo Inversión |  | 22000000 | 18% | [12 empty] | 0 | 331833.3333 | 331833.3333 | 331833.3333 | 331833.3333 | 331833.3333 | 1659166.6667
Fondo Inversión |  | 22815773 | 18% | [12 empty] | 0 |  | 344137.9094 | 344137.9094 | 344137.9094 | 344137.9094 | 1376551.6377
Total Fondo Inversión |  | 100000000.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832362.0966 | 832362.0966 | 1164195.4299 | 1508333.3394 | 1508333.3394 | 1508333.3394 | 1508333.3394 | 8029890.884
Total Intereses Acumulados y Proyectados |  | 144200000.4 | 0 | 612908.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106333.3333 | 250415 | 390775 | 561752.7778 | 697391.6667 | 697391.6667 | 1472225.9855 | 4176285.4299 | 1804059.3188 | 2148197.2283 | 1508333.3394 | 1508333.3394 | 1508333.3394 | 12653541.9951
99384227.4

## Proc. 11-25 (hidden)
Código de costo Nivel 2 | Presupuesto proyectado | Costos comprometidos | Costos de trabajo a la fecha
1-1 - TERRENO | 106933000 | 264445080.16 | 264445081.16
1-2 - DISEÃ‘O Y PROYECTO | 25000000 | 24416648.7 | 23981165.7 |  | 278099.52
1-4 - URBANISMO | 469787395.51 | 43099036.45 | 32895674.53 |  | 14291211.33
1-5 - EDIFICACIONES | 1517615075.75 | 711013.02 | 0
1-6 - GERENCIA DE CONSTRUCCION | 198740247.96 | 24078093.65 | 24061306.36
1-7 - INDIRECTOS DE OBRA | 47896399.74 | 852299.65 | 852299.65
1-8 - FONDO DE CONTINGENCIA | 39748049.59 | 0 | 0
1-9 - INSPECCION TECNICA | 17866748.26 | 1520892.9 | 1520892.9
2-1 - GERENCIA DE LA PROMOTORA | 158992198.37 | 14321175.97 | 14321175.97
2-2 - GERENCIA DE VENTAS | 329908811.24 | 70331613.25 | 70317189.69
2-3 - ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA | 80207886.76 | 2374295.34 | 2374295.34
2-4 - PUBLICIDAD Y PROMOCION | 69559086.77 | 25311900.93 | 24396731.86
2-5 - POST-VENTAS | 19874021.48 | 0 | 0
3-1 - PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | 30500000 | 20971798.77 | 18065836.45
3-3 - GASTOS FINANCIEROS | 229165392.31 | 3968048.34 | 3968048.34 |  | 3349823.34
3-4 - IMPREVISTOS | 19874024.48 | 0 | 0
TOTAL | 3361668338.22 | 496401897.13 | 481199697.95 | 0 | 17919134.19
|  | 472266346 | 456769976.79 | 439052713.13 | 42146984.82
|  | 24135551.13 | 24429721.16 |  | -24227850.63
102302.41
99569.07

## Préstamos 11-25 (hidden)
Créditos en Instituciones Financieras Transactions
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
[5 empty] | OBLIGACIONES FINANCIERAS RD$ | Monto del Credito | Desembolsado | P/Desembolsar | Amortizado | Saldo a la fecha | Tasa | Vencimiento
[5 empty] | Préstamo puente ALNAP (Por Grupo Bak) | 34200000 | 34200000 | 0 | -5000000 | 29200000 | 15.95% | 2025-09-23
[5 empty] | Préstamo puente ALNAP (Por Grupo Bak) | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 19% | 2025-10-09
[5 empty] | Linea de Crédito Fondo de Inversión | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 100000000 | 18% | 2026-09-09
[5 empty] | Total | 149200000 | 149200000 | 0 | -5000000 | 144200000
Date | Description | Reference | Debit (DOP) | Credit (DOP)
AFI Universal -Fondo de Inversion
2025-09-09 | Prestamo Fideicomitente Inversionista Fondo de Inversion | Prestamo AFI | 0 | 25000000
2025-09-26 | Prestamo Fideicomitente Inversionista Fondo de Inversion | Prestamo AFI | 0 | 30184227.4
2025-11-05 | Prestamo Fideicomitente Inversionista Fondo de Inversion | Prestamo AFI | 0 | 22000000
2025-11-28 | Prestamo Fideicomitente Inversionista Fondo de Inversion | Prestamo AFI | 0 | 22815772.6
Total AFI Universal -Fondo de Inversion |  |  | 0 | 100000000
Grupo Bak
2025-04-14 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 15000000
2025-05-15 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 7200000
2025-06-12 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 12000000
2025-07-15 | Para registrar el prestamo a BAK por avance a MGC y Anne Ivonne. Con los recursos del Credito Puente | Prestamo BAK | 0 | 1185000
2025-07-16 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 11000000
2025-07-24 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 2815000
2025-10-07 | Abono a Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 5000000 | 0
Total Grupo Bak |  |  | 5000000 | 49200000
Total |  |  | 5000000 | 149200000

## Intereses 11-25 (2) (hidden)
PRESTAMOS PARA ARAYA
Empresa | Banco | Desembolsos | Amortización | Capital actual | Tasa | Intereses mensual | Fecha | Transf. Araya | Primer mes | Dias | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Acum a Nov-25 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Acumulado | Vencimiento de Facilidad
Grupo Bak | ALNAP | 15000000 | 0 | 15000000 | 15.95% | 199375 | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 16 | 106333.3333 | 199375 | 199375 | 199375 | 199375 | 199375 | 199375 | 199375 | 1501974.3333 | 99687.5 |  |  |  | 1601661.8333 | 2025-10-09
Grupo Bak | ALNAP | 7200000 | 0 | 7200000 | 15.95% | 95700 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-31 | 16 |  | 51040 | 95700 | 95700 | 95700 | 95700 | 95700 | 95700 | 625256 | 15950 |  |  |  | 641206 | 2025-10-09 | 165
Grupo Bak | ALNAP | 12000000 | 0 | 12000000 | 15.95% | 159500 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-30 | 18 |  |  | 95700 | 164816.6667 | 164816.6667 | 164816.6667 | 164816.6667 | 164816.6667 | 919801.3333 | 79750 |  |  |  | 999551.3333 | 2025-10-09 | 160
Grupo Bak | Optima | 11000000 | 5000000 | 6000000 | 19% | 95000 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 2025-07-31 | 15 |  |  |  | 87083.33 | 174166.67 | 174166.67 | 113472.2222 | 95000 | 643903.8922 | 47500 |  |  |  | 691403.8922 | 2025-09-23 | 165
Grupo Bak | Optima |  |  |  | 19% | 0 | 2025-07-09 | 2025-10-07 | 2025-07-31 | -68 | [6 empty] | 72833.3333 |  | 72765.3333 |  |  |  |  | 72765.3333 | 2025-09-23
Grupo Bak | Optima | 2815000 |  | 2815000 | 19% | 44570.8333 | 2025-07-09 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 7 |  |  |  | 10399.8611 | 44570.8333 | 44570.8333 | 44570.8333 | 44570.8333 | 188690.1944 | 22285.4167 |  |  |  | 210975.6111 | 2025-09-23
Grupo Bak | Optima | 1185000 |  | 1185000 | 19% | 18762.5 | 2025-07-09 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 7 |  |  |  | 4377.9167 | 18762.5 | 18762.5 | 18762.5 | 18762.5 | 79434.9167 | 9381.25 |  |  |  | 88816.1667
Total Grupo Bak |  | 49200000 | 5000000 | 44200000 |  | 612908.3333 |  |  |  |  | 106333.3333 | 250415 | 390775 | 561752.7744 | 697391.67 | 697391.67 | 709530.5556 | 618225 | 4031826.0033 | 274554.1667 | 0 | 0 | 0 | 4306380.17
Fondo Inversión |  | 25000000 |  | 25000000 | 18% |  |  | 2025-09-05 | [7 empty] | 312500 | 375000 | 375000 | 1062500 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 2562500
Fondo Inversión |  | 30184227.4 |  | 30184227.4 | 18% |  |  | 2025-09-26 | [7 empty] | 60368.4548 | 452763.411 | 452763.411 | 965895.2768 | 452763.411 | 452763.411 | 452763.411 | 452763.411 | 2776948.9208
Fondo Inversión |  | 22000000 |  | 22000000 | 18% |  |  | 2025-11-05 | [9 empty] | 275000 | 275000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 1595000
Fondo Inversión |  | 22815773 |  | 22815773 | 18% |  |  | 2025-11-28 | [9 empty] | 22815.773 | 22815.773 | 342236.595 | 342236.595 | 342236.595 | 342236.595 | 1391762.153
Total Fondo Inversión |  | 100000000.4 | 0 | 100000000.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372868.4548 | 827763.411 | 1125579.184 | 2326211.0498 | 1500000.006 | 1500000.006 | 1500000.006 | 1500000.006 | 8326211.0738
Total Intereses Acumulados y Proyectados |  | 149200000.4 |  | 144200000.4 |  | 612908.3333 | 0 |  | 0 | 0 | 106333.3333 | 250415 | 390775 | 561752.7744 | 697391.67 | 1070260.1248 | 1537293.9666 | 1743804.184 | 6358037.0531 | 1774554.1727 | 1500000.006 | 1500000.006 | 1500000.006 | 12632591.2438
104384227.4

## Intereses 11-25 (hidden)
PRESTAMOS PARA ARAYA
Empresa | Banco | Desembolsos | Amortización | Capital actual | Tasa | Intereses mensual | Fecha | Transf. Araya | Primer mes | Dias | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Acumulado | Vencimiento de Facilidad
Grupo Bak | ALNAP | 15000000 | 0 | 15000000 | 15.95% | 199375 | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 16 | 106333.3333 | 199375 | 199375 | 199375 | 199375 | 199375 | 199375 | 199375 | 99687.5 |  |  |  | 1601661.8333 | 2025-10-09
Grupo Bak | ALNAP | 7200000 | 0 | 7200000 | 15.95% | 95700 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-31 | 16 |  | 51040 | 95700 | 95700 | 95700 | 95700 | 95700 | 95700 | 15950 |  |  |  | 641206 | 2025-10-09 | 165
Grupo Bak | ALNAP | 12000000 | 0 | 12000000 | 15.95% | 159500 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-30 | 18 |  |  | 95700 | 164816.6667 | 164816.6667 | 164816.6667 | 164816.6667 | 164816.6667 | 79750 |  |  |  | 999551.3333 | 2025-10-09 | 160
Grupo Bak | Optima | 11000000 | 5000000 | 6000000 | 19% | 95000 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 2025-07-31 | 15 |  |  |  | 87083.33 | 174166.67 | 174166.67 | 113472.2222 | 95000 | 47500 |  |  |  | 691403.8922 | 2025-09-23 | 165
Grupo Bak | Optima |  |  |  | 19% | 0 | 2025-07-09 | 2025-10-07 | 2025-07-31 | -68 | [6 empty] | 72833.3333 | [5 empty] | 72765.3333 | 2025-09-23
Grupo Bak | Optima | 2815000 |  | 2815000 | 19% | 44570.8333 | 2025-07-09 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 7 |  |  |  | 10399.8611 | 44570.8333 | 44570.8333 | 44570.8333 | 44570.8333 | 22285.4167 |  |  |  | 210975.6111 | 2025-09-23
Grupo Bak | Optima | 1185000 |  | 1185000 | 19% | 18762.5 | 2025-07-09 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 7 |  |  |  | 4377.9167 | 18762.5 | 18762.5 | 18762.5 | 18762.5 | 9381.25 |  |  |  | 88816.1667
Total Grupo Bak |  | 49200000 | 5000000 | 44200000 |  | 612908.3333 |  |  |  |  | 106333.3333 | 250415 | 390775 | 561752.7744 | 697391.67 | 697391.67 | 709530.5556 | 618225 | 274554.1667 | 0 | 0 | 0 | 4306380.17
Fondo Inversión |  | 25000000 |  | 25000000 | 18% |  |  | 2025-09-05 | [7 empty] | 312500 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 1875000
Fondo Inversión |  | 30184227.4 |  | 30184227.4 | 18% |  |  | 2025-09-26 | [7 empty] | 60368.4548 | 452763.411 | 452763.411 | 452763.411 | 452763.411 | 452763.411 | 452763.411 | 2263817.055
Fondo Inversión |  | 22000000 |  | 22000000 | 18% |  |  | 2025-11-05 | [9 empty] | 275000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 1595000
Fondo Inversión |  | 22815773 |  | 22815773 | 18% |  |  | 2025-11-28 | [9 empty] | 22815.773 | 342236.595 | 342236.595 | 342236.595 | 342236.595 | 1391762.153
Total Fondo Inversión |  | 100000000.4 | 0 | 100000000.4 |  | 0 | 0 | 183786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372868.4548 | 827763.411 | 1125579.184 | 1500000.006 | 1500000.006 | 1500000.006 | 1500000.006 | 7125579.208
Total Intereses Acumulados y Proyectados |  | 149200000.4 |  |  | 0 | 612908.3333 | 0 | 183786 | 0 | 0 | 106333.3333 | 250415 | 390775 | 561752.7744 | 697391.67 | 1070260.1248 | 1537293.9666 | 1743804.184 | 1774554.1727 | 1500000.006 | 1500000.006 | 1500000.006 | 11431959.378
104384227.4

## Anticipos 11-25 (hidden)
ContactName | InvoiceDate | Total | InvoiceAmountDue | Description | TrackingOption1 | TrackingOption2
HIDROPOZO SRL | 2023-12-06 | 273000 | 273000 | SC-018 PRUEBA DE INFILTRACION Y BOMBEO ARAYA | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto
|  | 273000 | 273000
GONDAR COMERCIAL SRL | 2025-05-28 | 5000000 | 5000000 | SC--057 ANTICIPO LEVANTAMIENTO DE TIERRA | 1-4 Urbanismo | 1-4-1 Urbanismo
GONDAR COMERCIAL SRL | 2025-06-18 | 5000000 | 5000000 | SC--057 ANTICIPO LEVANTAMIENTO DE TIERRA | 1-4 Urbanismo | 1-4-1 Urbanismo
GONDAR COMERCIAL SRL | 2025-09-11 | 2000000 | 2000000 | SC--057 ANTICIPO LEVANTAMIENTO DE TIERRA | 1-4 Urbanismo | 1-4-1 Urbanismo
GONDAR COMERCIAL SRL | 2025-10-02 | 1000000 | 1000000 | SC--057 ANTICIPO LEVANTAMIENTO DE TIERRA | 1-4 Urbanismo | 1-4-1 Urbanismo
|  | 13000000 | 13000000
RIOS & ASOCIADOS | 2025-10-06 | 6671.88 | 6671.88 | Anticipo PO--137 clasificacion definitiva de confotur | 3-1 Permisos | 3-1-1 Permisos
|  | 6671.88 | 6671.88
PUNTACANA PARTY RENTAL SRL | 2025-11-26 | 10245.73 | 10245.73 | Anticipo PO--253 Alquiler decoracion evento | 2-4 Publicidad y Promocion | 2-4-7 Feria y Eventos Publicitarios
|  | 10245.73 | 10245.73
|  | 13289917.61 | 13289917.61

## CXP 11-25 (hidden)
Aged Payables Detail
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 30 November 2025
Ageing by due date
Contact | Invoice Date | Invoice Reference | Total
1-2-1 Diseno y Proyecto
INVERSIONES BRICKET C A | 2025-08-19 | INT-300 19-08-2025 | 1427678.42
ADVANCEBAU LLC | 2025-10-09 | Factura No. 100925 | 104169.15
Total 1-2-1 Diseno y Proyecto |  |  | 1531847.57
1-4-1 Urbanismo
FRANCISCO AQUINO & ASOCIADOS SRL | 2025-09-08 | B0100003202 | 342033.18
MATASIETE SRL | 2025-10-10 | B0100000572 | 102302.41
MATASIETE SRL | 2025-10-21 | B0100000575 | 99569.07
MATASIETE SRL | 2025-11-21 | B0100000582 | 306466.14
TECNICA MMHB SRL | 2025-11-12 | B0100000185 | 633670.6
Total 1-4-1 Urbanismo |  |  | 1484041.4
1-6-1 Gerencia de Construccion
TECNICA MMHB SRL | 2025-10-10 | B0100000182 | 860000
TECNICA MMHB SRL | 2025-11-07 | B0100000183 | 2360000
TECNICA MMHB SRL | 2025-11-11 | B0100000184 | 114545.6
TECNICA MMHB SRL | 2025-11-12 | B0100000185 | 83566.14
TECNICA MMHB SRL | 2025-11-17 | B0100000186 | 54928.3
Total 1-6-1 Gerencia de Construccion |  |  | 3473040.04
1-7-2 Gastos Operativos Generales
TECNICA MMHB SRL | 2025-11-17 | B0100000186 | 191502.06
Total 1-7-2 Gastos Operativos Generales |  |  | 191502.06
1-7-3 Equipos y Transporte
TECNICA MMHB SRL | 2025-11-12 | B0100000185 | 21417
TECNICA MMHB SRL | 2025-11-17 | B0100000186 | 31152
Total 1-7-3 Equipos y Transporte |  |  | 52569
1-7-4 Vigilancia
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-10-31 | B0100005561 | 92700.8
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-11-30 | B0100005623 | 94400
Total 1-7-4 Vigilancia |  |  | 187100.8
1-9-1 Inspeccion Tecnica
ING OMAR CORDERO & ASOCIADOS SRL | 2025-10-21 | B0100000225 | 54133.48
ING OMAR CORDERO & ASOCIADOS SRL | 2025-10-21 | B0100000226 | 506964.3
ING OMAR CORDERO & ASOCIADOS SRL | 2025-11-24 | B0100000228 | 506964.3
Total 1-9-1 Inspeccion Tecnica |  |  | 1068062.08
2-1-1 Gerencia de la Promotora
GRUPO BAK SRL | 2025-11-07 | B0100000271 | 1770000
Total 2-1-1 Gerencia de la Promotora |  |  | 1770000
2-2-1 Comisiones por Venta
TESSERA SRL | 2025-11-03 | B0100001472 | 3129623.97
ACERVO INMOBILIARIO SRL | 2025-11-06 | E310000000041 | 247831.18
MARLO SERVICIOS SRL | 2025-11-11 | E310000000076 | 6948866.81
MARLO SERVICIOS SRL | 2025-11-17 | E310000000134 | 2297926.42
Total 2-2-1 Comisiones por Venta |  |  | 12624248.38
2-2-2 Administracion de la Venta
ACERVO INMOBILIARIO SRL | 2025-11-06 | E310000000039 | 767000
Total 2-2-2 Administracion de la Venta |  |  | 767000
2-2-3 Equipo de Trabajo Oficina de Ventas
MATASIETE SRL | 2025-11-06 | B0100000576 | 1276808.69
Total 2-2-3 Equipo de Trabajo Oficina de Ventas |  |  | 1276808.69
2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2025-10-20 | B0100002610 | 15603.33
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-10-31 | B0100005562 | 70233.6
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2025-11-17 | B0100002666 | 15705.92
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-11-30 | B0100005624 | 67968
Total 2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas |  |  | 169510.85
2-3-2 Debida Diligencia/Desvinculacion-Fiduciaria
FIDUCIARIA UNIVERSAL S A | 2025-11-25 | E310000000126 | 74273.21
Total 2-3-2 Debida Diligencia/Desvinculacion-Fiduciaria |  |  | 74273.21
2-4-1 Apartamento Modelo (Equipamiento)/Show Room
TECNICA MMHB SRL | 2025-11-17 | B0100000186 | 18585
Total 2-4-1 Apartamento Modelo (Equipamiento)/Show Room |  |  | 18585
2-4-2 Inversion Inicial Promocion y Mercadeo
JERAMEEL NAIN CREATIVE MEDIA SRL | 2025-07-03 | B0100000377 | 11000
LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL | 2025-10-17 |  | -15472.8
TECNICA MMHB SRL | 2025-11-17 | B0100000186 | 224255.06
Total 2-4-2 Inversion Inicial Promocion y Mercadeo |  |  | 219782.26
2-4-4 Community Management
ACERVO INMOBILIARIO SRL | 2025-11-05 | E310000000038 | 151394
CANVAS DESIGN & MEDIA GROUP SRL | 2025-11-05 | B0100004508 | 94400
INMOSTRATEGIA SRL | 2025-11-13 | B0100000030 | 76036.6
Total 2-4-4 Community Management |  |  | 321830.6
2-4-5 Vallas Publicitarias
INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL | 2025-11-30 | B0100002405 | 21240
Total 2-4-5 Vallas Publicitarias |  |  | 21240
2-4-6 Materiales POP
GOLFINGDR BY EJVF SRL | 2025-10-29 | B0100000259 | 32957.4
GRUPO ASTRO SRL | 2025-11-07 | E310000000384 | 10162
Total 2-4-6 Materiales POP |  |  | 43119.4
2-4-7 Feria y Eventos Publicitarios
ACERVO INMOBILIARIO SRL | 2025-11-06 | E310000000040 | 367248.33
MD NUMBER TWO EVENTOS Y CATERING SRL | 2025-11-23 | B0100000703 | 71496.2
MD NUMBER TWO EVENTOS Y CATERING SRL | 2025-11-23 | B0100000704 | 74729.4
Total 2-4-7 Feria y Eventos Publicitarios |  |  | 513473.93
3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
OFICINA DE TASACIONES Y PROYECTOS ECONOMICOS SRL OTPRESA | 2025-11-17 | B0100000350 | 76700
ONEIDA MARIA FRIAS PADILLA | 2025-11-17 | B0100000106 | 98333.33
ONEIDA MARIA FRIAS PADILLA | 2025-11-17 | B0100000105 | 64888.89
TECNICA MMHB SRL | 2025-11-12 | B0100000185 | 53100
Total 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares |  |  | 293022.22
Total |  |  | 26101057.49
26288816.62
-187759.13

## CXP 11-25 RES (hidden)
Aged Payables Detail
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 30 November 2025
CENTRO DE COSTO | Current | < 1 Month | 1 Month | 2 Months | 3 Months | Older | Total
1-2 Diseno y Proyecto | 104169.15 | 0 | 0 | 0 | 1427678.42 | 0 | 1531847.57
1-4 Urbanismo | 735973.01 | 306466.14 | 441602.25 | 0 | 0 | 0 | 1484041.4
1-6 Gerencia de Construccion | 0 | 2613040.04 | 752000 | 0 | 0 | 0 | 3365040.04
1-7 Indirectos de Obra | 338471.06 | 92700.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431171.86
1-9 Inspeccion Tecnica | 0 | 506964.3 | 561097.78 | 0 | 0 | 0 | 1068062.08
2-1 Gerencia de la Promotora | 0 | 1770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770000
2-2 Gerencia de Ventas | 2590149.48 | 12456070.17 | 15603.33 | 0 | 0 | 0 | 15061822.98
2-3 Administracion de Fiduciaria | 0 | 74273.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74273.21
2-4 Promocion y Publicidad | 144387 | 740904.53 | 17484.6 | 0 | 0 | 11000 | 913776.13
3-1 Permisos Legales y Preliminares | 129800 | 163222.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293022.22
Total | 4042949.7 | 18723641.41 | 1787787.96 | 0 | 1427678.42 | 11000 | 25993057.49
Percentage of total | 15.55% | 72.03% | 6.878% | 0% | 5.493% | 0.04232% | 100%

## CXP MMHB 11-25 (hidden)
Cuentas por Pagar Tecnica MMHB
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
For the period 1 January 2015 to 30 September 2025
Date | Source | Description | Reference | Pendiente
1-2-1 Diseño y Proyecto
2024-05-17 | Payable Prepayment | Prepayment: ONEIDA MARIA FRIAS PADILLA | PO--020 | 40000
Diseño y Proyecto |  |  |  | 40000
2-4-6 Materiales POP
2025-03-15 | Payable Payment | Payment: ADVANTAGE CARO ARTICULOS PROMOCIONALES EIRL | B0100001254 | 826
Materiales POP |  |  |  | 826
2-4-3 Medios Digitales (Redes Sociales)
2025-10-01 | Payable Payment | Payment: REDES SOCIALES -FB-GOOGLE- | REDES SOCIALES SEPT-26 | 143615.86
2025-11-24 | Payable Payment | Payment: REDES SOCIALES -FB-GOOGLE- | REDES SOCIALES OCT-26 | 188024.96
Medios Digitales (Redes Sociales) |  |  |  | 331640.82
2-4-7 Feria y Eventos Publicitarios
2025-11-26 | Payable Payment | Prepayment: PUNTA CANA PARTY RENTAL SRL | PO--253 COT 12780 | 10245.73
Feria y Eventos Publicitarios |  |  |  | 10245.73
Total |  |  |  | 382712.55

## Compromisos 11-25 (hidden)
Aged Payables Detail
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 30 November 2025
Ageing by due date
Contact | Invoice Date | Invoice Reference | Total | Total Compromisos | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01
1-2-1 Diseno y Proyecto
INVERSIONES BRICKET C A | 2025-08-19 | INT-300 19-08-2025 | 1427678.42 | 1427678.42 | 1427678.42
ADVANCEBAU LLC | 2025-10-09 | Factura No. 100925 | 104169.15 | 104169.15 | 104169.15
Total 1-2-1 Diseno y Proyecto |  |  | 1531847.57 | 1531847.57 | 1531847.57 | 0 | 0 | 0 | 0
1-4-1 Urbanismo
FRANCISCO AQUINO & ASOCIADOS SRL | 2025-09-08 | B0100003202 | 342033.18 | 342033.18 | 342033.18
MATASIETE SRL | 2025-10-10 | B0100000572 | 102302.41 | 102302.41 | 102302.41
MATASIETE SRL | 2025-10-21 | B0100000575 | 99569.07 | 99569.07 | 99569.07
MATASIETE SRL | 2025-11-21 | B0100000582 | 306466.14 | 306466.14 | 306466.14
TECNICA MMHB SRL | 2025-11-12 | B0100000185 | 633670.6 | 633670.6 | 633670.6
URBANISMO MOVIMIENTO DE TIERRA FASE I |  |  |  | 2000000 | 2000000
PORTAL Y CASETA |  |  |  | 6000000 | 250000 | 2950000 | 2150000 | 650000
OBRAS TERMINACION CAMPAMENTO |  |  |  | 650000 | 650000
MATASIETE PERSONAL(NOMINA) |  |  |  | 875000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000
Total 1-4-1 Urbanismo |  |  | 1484041.4 | 11009041.4 | 4559041.4 | 3125000 | 2325000 | 825000 | 175000
1-5-1 Edificaciones
|  |  |  | 12450000 | 2900000 | 5550000 | 4000000
MATASIETE PERSONAL(NOMINA) |  |  |  | 875000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000
Total 1-5-1 Edificaciones |  |  | 0 | 13325000 | 3075000 | 5725000 | 4175000 | 175000 | 175000
1-6-1 Gerencia de Construccion
TECNICA MMHB SRL | 2025-10-10 | B0100000182 | 860000 | 860000 | 860000
TECNICA MMHB SRL | 2025-11-07 | B0100000183 | 2360000 | 2360000 | 2360000
TECNICA MMHB SRL | 2025-11-11 | B0100000184 | 114545.6 | 114545.6 | 114545.6
TECNICA MMHB SRL | 2025-11-12 | B0100000185 | 83566.14 | 83566.14 | 83566.14
TECNICA MMHB SRL | 2025-11-17 | B0100000186 | 54928.3 | 54928.3 | 54928.3
TECNICA MMHB SRL |  |  |  | 11505000 | 2065000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000
Total 1-6-1 Gerencia de Construccion |  |  | 3473040.04 | 14978040.04 | 5538040.04 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000
1-7-2 Gastos Operativos Generales
TECNICA MMHB SRL | 2025-11-17 | B0100000186 | 191502.06 | 191502.06 | 191502.06
OTROS |  |  |  | 600000 |  | 150000 | 150000 | 150000 | 150000
Total 1-7-2 Gastos Operativos Generales |  |  | 191502.06 | 791502.06 | 191502.06 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000
1-7-3 Equipos y Transporte
TECNICA MMHB SRL | 2025-11-12 | B0100000185 | 21417 | 21417 | 21417
TECNICA MMHB SRL | 2025-11-17 | B0100000186 | 31152 | 31152 | 31152
OTROS |  |  |  | 200000 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
Total 1-7-3 Equipos y Transporte |  |  | 52569 | 252569 | 52569 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
1-7-4 Vigilancia
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-10-31 | B0100005561 | 92700.8 | 92700.8 | 92700.8
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-11-30 | B0100005623 | 94400 | 94400 | 94400
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL |  |  |  | 400000 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Total 1-7-4 Vigilancia |  |  | 187100.8 | 587100.8 | 187100.8 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
1-9-1 Inspeccion Tecnica
ING OMAR CORDERO & ASOCIADOS SRL | 2025-10-21 | B0100000225 | 54133.48 | 54133.48 | 54133.48
ING OMAR CORDERO & ASOCIADOS SRL | 2025-10-21 | B0100000226 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3
ING OMAR CORDERO & ASOCIADOS SRL | 2025-11-24 | B0100000228 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3
ING OMAR CORDERO & ASOCIADOS SRL |  |  |  | 2534821.5 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3
Total 1-9-1 Inspeccion Tecnica |  |  | 1068062.08 | 3602883.58 | 1575026.38 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3
2-1-1 Gerencia de la Promotora
GRUPO BAK SRL | 2025-11-07 | B0100000271 | 1770000 | 1770000 | 1770000
GRUPO BAK SRL |  |  |  | 8850000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000
Total 2-1-1 Gerencia de la Promotora |  |  | 1770000 | 10620000 | 3540000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000
2-2-1 Comisiones por Venta
TESSERA SRL | 2025-11-03 | B0100001472 | 3129623.97 | 3129623.97 | 3129623.97
ACERVO INMOBILIARIO SRL | 2025-11-06 | E310000000041 | 247831.18 | 247831.18 | 247831.18
MARLO SERVICIOS SRL | 2025-11-11 | E310000000076 | 6948866.81 | 6948866.81 | 6948866.81
MARLO SERVICIOS SRL | 2025-11-17 | E310000000134 | 2297926.42 | 2297926.42 | 2297926.42
ACERVO INMOBILIARIO SRL |  |  |  | 2406812.2886 | 2406812.2886
MARLO SERVICIOS SRL |  |  |  | 283400.6454 | 283400.6454
VARIAS |  |  |  | 48781600 |  | 12195400 | 12195400 | 12195400 | 12195400
Total 2-2-1 Comisiones por Venta |  |  | 12624248.38 | 64096061.314 | 15314461.314 | 12195400 | 12195400 | 12195400 | 12195400
2-2-2 Administracion de la Venta
ACERVO INMOBILIARIO SRL | 2025-11-06 | E310000000039 | 767000 | 767000 | 767000
|  |  |  | 3835000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000
Total 2-2-2 Administracion de la Venta |  |  | 767000 | 4602000 | 1534000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000
2-2-3 Equipo de Trabajo Oficina de Ventas
MATASIETE SRL | 2025-11-06 | B0100000576 | 1276808.69 | 1276808.69 | 1276808.69
|  |  |  | 6611409.7 | 1311409.7 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000
Total 2-2-3 Equipo de Trabajo Oficina de Ventas |  |  | 1276808.69 | 7888218.39 | 2588218.39 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000
2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2025-10-20 | B0100002610 | 15603.33 | 15603.33 | 15603.33
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-10-31 | B0100005562 | 70233.6 | 70233.6 | 70233.6
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2025-11-17 | B0100002666 | 15705.92 | 15705.92 | 15705.92
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-11-30 | B0100005624 | 67968 | 67968 | 67968
|  |  |  | 100000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
|  |  |  | 400000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000
Total 2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas |  |  | 169510.85 | 669510.85 | 269510.85 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
2-3-2 Debida Diligencia/Desvinculacion-Fiduciaria
FIDUCIARIA UNIVERSAL S A | 2025-11-25 | E310000000126 | 74273.21 | 74273.21 | 74273.21
|  |  |  | 1250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000
Total 2-3-2 Debida Diligencia/Desvinculacion-Fiduciaria |  |  | 74273.21 | 1324273.21 | 324273.21 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000
2-4-1 Apartamento Modelo (Equipamiento)/Show Room
TECNICA MMHB SRL | 2025-11-17 | B0100000186 | 18585 | 18585 | 18585
Total 2-4-1 Apartamento Modelo (Equipamiento)/Show Room |  |  | 18585 | 18585 | 18585 | 0 | 0 | 0 | 0
2-4-2 Inversion Inicial Promocion y Mercadeo
JERAMEEL NAIN CREATIVE MEDIA SRL | 2025-07-03 | B0100000377 | 11000 | 11000 | 11000
LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL | 2025-10-17 |  | -15472.8 | -15472.8 | -15472.8
TECNICA MMHB SRL | 2025-11-17 | B0100000186 | 224255.06 | 224255.06 | 224255.06
Total 2-4-2 Inversion Inicial Promocion y Mercadeo |  |  | 219782.26 | 219782.26 | 219782.26 | 0 | 0 | 0 | 0
2-4-3 Medios Digitales (Campaña y Redes Sociales)
Payment: REDES SOCIALES -FB-GOOGLE- |  | Redes Oct-25 |  | 188024.96 | 188024.96
Payment: REDES SOCIALES -FB-GOOGLE- |  |  |  | 1250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000
Total 2-4-3 Medios Digitales (Campaña y Redes Sociales) |  |  | 0 | 1438024.96 | 438024.96 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000
2-4-4 Community Management
ACERVO INMOBILIARIO SRL | 2025-11-05 | E310000000038 | 151394 | 151394 | 151394
CANVAS DESIGN & MEDIA GROUP SRL | 2025-11-05 | B0100004508 | 94400 | 94400 | 94400
INMOSTRATEGIA SRL | 2025-11-13 | B0100000030 | 76036.6 | 76036.6 | 76036.6
ACERVO INMOBILIARIO SRL |  |  |  | 775000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000
CANVAS DESIGN & MEDIA GROUP SRL |  |  |  | 472000 | 94400 | 94400 | 94400 | 94400 | 94400
INMOSTRATEGIA SRL |  |  |  | 380183 | 76036.6 | 76036.6 | 76036.6 | 76036.6 | 76036.6
Total 2-4-4 Community Management |  |  | 321830.6 | 1949013.6 | 647267.2 | 325436.6 | 325436.6 | 325436.6 | 325436.6
2-4-5 Vallas Publicitarias
INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL | 2025-11-30 | B0100002405 | 21240 | 21240 | 21240
INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL |  |  |  | 106200 | 21240 | 21240 | 21240 | 21240 | 21240
CARTEL |  |  |  | 441347.5 | 88269.5 | 88269.5 | 88269.5 | 88269.5 | 88269.5
Total 2-4-5 Vallas Publicitarias |  |  | 21240 | 568787.5 | 130749.5 | 109509.5 | 109509.5 | 109509.5 | 109509.5
2-4-6 Materiales POP
GOLFINGDR BY EJVF SRL | 2025-10-29 | B0100000259 | 32957.4 | 32957.4 | 32957.4
GRUPO ASTRO SRL | 2025-11-07 | E310000000384 | 10162 | 10162 | 10162
VARIOS |  |  |  | 750000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000
Total 2-4-6 Materiales POP |  |  | 43119.4 | 793119.4 | 193119.4 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000
2-4-7 Feria y Eventos Publicitarios
ACERVO INMOBILIARIO SRL | 2025-11-06 | E310000000040 | 367248.33 | 367248.33 | 367248.33
MD NUMBER TWO EVENTOS Y CATERING SRL | 2025-11-23 | B0100000703 | 71496.2 | 71496.2 | 71496.2
MD NUMBER TWO EVENTOS Y CATERING SRL | 2025-11-23 | B0100000704 | 74729.4 | 74729.4 | 74729.4
VARIOS |  |  |  | 750000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000
Total 2-4-7 Feria y Eventos Publicitarios |  |  | 513473.93 | 1263473.93 | 663473.93 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000
3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
OFICINA DE TASACIONES Y PROYECTOS ECONOMICOS SRL OTPRESA | 2025-11-17 | B0100000350 | 76700 | 76700 | 76700
ONEIDA MARIA FRIAS PADILLA | 2025-11-17 | B0100000106 | 98333.33 | 98333.33 | 98333.33
ONEIDA MARIA FRIAS PADILLA | 2025-11-17 | B0100000105 | 64888.89 | 64888.89 | 64888.89
TECNICA MMHB SRL | 2025-11-12 | B0100000185 | 53100 | 53100 | 53100
LICENCIA DE CONSTRUCCION MIVHED |  |  |  | 2091958.99 | 1338335.94 | 753623.05
AYUNTAMIENTO |  |  |  |  | 2500000
RIOS Y ASOCIADOS |  |  |  | 1431340 | 357835 |  | 357835 | 715670
Total 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares |  |  | 293022.22 | 3816321.21 | 4489193.16 | 753623.05 | 357835 | 715670 | 0
Total |  |  | 26101057.49 | 145345156.074 | 47080786.424 | 30162933.45 | 27417145.4 | 22274980.4 | 20909310.4
Note on F36: Antonely Villalona: Le rebajamos 250mil para compensar lo que hemos cobrado de DT.

## Costos a Nov-25 (hidden)
Centro de Costo | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Acumulado
1-1 Terreno | 94172341.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18880 | 0 | 0 | 170252678.33 | 1180 | 0 | 0 | 264445080.16
1-1-1 Terreno | 2024-12-01: 94172341.83; 2025-05-01: 18880; 2025-08-01: 170252678.33; 2025-09-01: 1180 | 264445080.16
1-2 Diseño y Proyecto | 21168315.64 | 239349.75 | 0 | 146320 | 108350.26 | 53100 | 0 | 0 | 1595686.82 | 87792 | 310669.15 | 0 | 23709583.62
1-2-1 Diseño y Proyecto | 21168315.64 | 239349.75 |  | 146320 | 108350.26 | 53100 |  |  | 1595686.82 | 87792 | 310669.15 | 0 | 23709583.62
1-4 Costos de Urbanismo | 9219083.59 | 0 | 0 | 0 | 353433.2 | 93563.38 | 806839.56 | 3069742.21 | 2900560.48 | 342033.18 | 201871.48 | 1617336.11 | 18604463.19
1-4-1 Costos de Urbanismo | 9219083.59 |  |  |  | 353433.2 | 93563.38 | 806839.56 | 3069742.21 | 2900560.48 | 342033.18 | 201871.48 | 1617336.11 | 18604463.19
1-5 Edificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-5-1 Edificaciones | [12 empty] | 0
1-6 Gerencia de Construcción | 1644662.03 | 1770000 | 0 | 885000 | 2455806.54 | 2360000 | 2417857.34 | 2664755.19 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2783225.26 | 24061306.36
1-6-1 Gerencia de Construcción | 1644662.03 | 1770000 |  | 885000 | 2455806.54 | 2360000 | 2417857.34 | 2664755.19 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2783225.26 | 24061306.36
1-7 Indirectos de Obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147108.54 | 92700.8 | 96854.4 | 90246.4 | 92700.8 | 332688.71 | 852299.65
1-7-1 Gastos Personal Administrativo de Obra | [12 empty] | 0
1-7-2 Gastos Operativos Generales | 2025-11-01: 191502.06 | 191502.06
1-7-3 Equipos y Transporte | 2025-11-01: 52569 | 52569
1-7-4 Vigilancia | 2025-06-01: 92323.2; 2025-07-01: 92700.8; 2025-08-01: 96854.4; 2025-09-01: 90246.4; 2025-10-01: 92700.8; 2025-11-01: 94400 | 559225.6
1-7-5 Poliza TRC | [12 empty] | 0
1-7-6 Campamento | 2025-06-01: 54785.34; 2025-11-01: -5782.35 | 49002.99
1-7-7 Otros Gastos | [12 empty] | 0
1-8 Fondo de Contingencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-8-1 Fondo de Contingencia | [12 empty] | 0
1-9 Inspección Técnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013928.6 | 506964.3 | 1520892.9
1-9-1 Inspección Técnica | 2025-10-01: 1013928.6; 2025-11-01: 506964.3 | 1520892.9
2-1 Gerencia de la Promotora | 161175.97 | 0 | 0 | 0 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 14321175.97
2-1-1 Gerencia de la Promotora | 161175.97 |  |  |  | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 14321175.97
2-2 Gerencia de Ventas | 559355.54 | 0 | 645765.21 | 595001.35 | 1549872.47 | 1423527.61 | 1733909.84 | 7890097.22 | 16166710.02 | 11886550.29 | 12659941.22 | 15204797.51 | 70315528.28
2-2-1 Comisiones por Venta | 2025-07-01: 6290641.69; 2025-08-01: 14391880.13; 2025-09-01: 9799035.49; 2025-10-01: 10674167.39; 2025-11-01: 12853059.84 | 54008784.54
2-2-2 Administración de la Venta |  |  |  |  | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 6136000
2-2-3 Equipo de Trabajo Oficina de Ventas | 559355.54 |  | 645765.21 | 595001.35 | 677173.63 | 620535.91 | 825710.8 | 832455.53 | 941719.5 | 1237302.53 | 1132936.9 | 1276808.69 | 9344765.59
2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas | 2025-04-01: 105698.84; 2025-05-01: 35991.7; 2025-06-01: 141199.04; 2025-08-01: 66110.39; 2025-09-01: 83212.27; 2025-10-01: 85836.93; 2025-11-01: 307928.98 | 825978.15
2-3 Administración de Fiduciaria | 373034.61 | 43563.47 | 36723.13 | 37034.89 | 51335.37 | 125971.53 | 205035.01 | 193826.15 | 228402.98 | 824240.62 | 143558.05 | 111569.53 | 2374295.34
2-3-1 Adm General de la Fiduciaria (Estruc. Post y Prev. Adm. Garantía) | 344499.26 | 36279.57 | 36723.13 | 37034.89 | 37423.76 | 34807.29 | 35695 | 35546.73 | 36234.2 | 627694.69 | 37152.89 | 37296.32 | 1336387.73
2-3-2 Debida Diligencia/Desvinculación-Fiduciaria | 28535.35 | 7283.9 |  |  | 13911.61 | 91164.24 | 169340.01 | 158279.42 | 192168.78 | 196545.93 | 106405.16 | 74273.21 | 1037907.61
2-4 Gerencia de Mercadeo | 9529685.3 | 915790.08 | 1931201.9 | 1084802.17 | 826552.34 | 740040.2 | 1412884.71 | 3494146.35 | 1721745.17 | 551935.68 | 1245788.38 | 943821.03 | 24398393.31
2-4-1 Apartamento Modelo (Equipamiento)/Show Room | 2024-12-01: 4456434.64; 2025-01-01: 292040.78; 2025-03-01: 149662.62; 2025-04-01: 167745.43; 2025-06-01: 258175.66; 2025-11-01: -180453.94 | 5143605.19
2-4-2 Inversion Inicial Promocion y Mercadeo | 4481135.66 | 57400.51 | 1795826.4 | 187959.76 | 188099.53 | 192037.45 | 179220.89 | 2902845.21 | 1207725.21 | 52946.6 |  |  | 11245197.22
2-4-3 Medios Digitales (Campaña y Redes Sociales) |  |  |  | 74992.79 | 52091.04 | 129162.79 | 186272.04 | 234473.14 | 259817.28 | 122677.4 | 196734.06 | 257568.44 | 1513788.98
2-4-4 Community Management | 0 | 435604.79 | 0 | 147972 | 149742 | 142190 | 142190 | 144432 | 144698.68 | 245567.68 | 316570.4 | 321830.6 | 2190798.15
2-4-5 Vallas Publicitarias | 559615 | 130744 | 130744 | 130744 | 130744 | 109504 | 109504 | 88264 | 109504 | 130744 | 70800 | 21240 | 1722151
2-4-6 Materiales POP | 32500 |  | 4631.5 | 826 | 138130.34 | 167145.96 | 537522.12 | 124132 |  |  | 216162.42 | 10162 | 1231212.34
2-4-7 Feria y Eventos Publicitarios | 2025-03-01: 392645; 2025-10-01: 445521.5; 2025-11-01: 513473.93 | 1351640.43
2-4-8 Programa de Referidos | [12 empty] | 0
2-5 Post Ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-5-1 Administración Condominio | [12 empty] | 0
2-5-2 Gastos Operativos Post-Venta | [12 empty] | 0
3-1 Permisos Legales y Preliminares | 12715384.38 | 0 | 0 | 128745.38 | 552632.58 | 120006 | 1543136 | 300 | 223322.53 | 1594150.23 | 842419.7 | 339222.22 | 18059319.02
3-1-1 Permisos Legales y Preliminares | 12715384.38 |  |  | 128745.38 | 552632.58 | 120006 | 1543136 | 300 | 223322.53 | 1594150.23 | 842419.7 | 339222.22 | 18059319.02
3-2 Imprevistos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3-2-1 Imprevistos | [12 empty] | 0
3-3 Gastos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 0 | 5900
3-3-1 Gastos Financieros | 2025-10-01: 5900 | 5900
Total General | 149543038.89 | 2968703.3 | 2613690.24 | 2876903.79 | 7667982.76 | 6705088.72 | 10036771 | 19175567.92 | 197315960.73 | 19508128.4 | 20646777.38 | 23609624.67 | 462668237.8

## Flujo y Ejecución 11-25 (hidden)
Proyecto Araya I |  |  |  | https://universalhousing.pipedrive.com/share/b728bebb36d07e86e297085cebb3d6ee2a5f340f4b92a34ea4596314291ced2b
Ingresos |  | Total Ejecutado Noviembre 2025
PARTIDA | PRESUPUESTO | RD$ | [5 empty] | Acum. Dic-24 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Por Ejectutar
Ventas Vinculadas | 462 | 76 | [6 empty] | 2025-06-01: 3; 2025-07-01: 29; 2025-08-01: 20; 2025-09-01: 24 | 386
Total Ventas Vinculado US$ | 68068862.4 | 13885050 | [6 empty] | 2025-01-01: 138050; 2025-04-01: 403450; 2025-05-01: 3464300; 2025-06-01: 1453610; 2025-07-01: 3115440; 2025-08-01: 2848600; 2025-09-01: 2461600 | 54183812.4
Ventas Proyectadas | bar: 2025-01-01 to 2025-09-01
Recaudos de Clientes RD$ | 4152200606.4 | 76880590.93 |  | 76880590.93 |  |  |  | 597566.75 | 123420.98 | -123572.38 | 61261.19 | 3006924.23 | 6287923.86 | 12848147.64 | 18376055.53 | 16465115.92 | 19237747.21 |  |  |  |  | 4075320015.47
Recaudos Proyectados US$
Ejecución Noviembre 2025
Egresos |  | Total Acumulado a Nov-25 | Por Ejecutar | Total Pagado | Facturaciones | Anticipos Acumulado | Cuentas por Pagar
|  | Formula: Total facturaciones + Cubicaciones pendientes de facturar + Anticipos pagados | Formula: Presupuesto - Ejecución | Formula: Total facturaciones + Cubicaciones pendientes de facturar + Anticipos pagados - Cuentas por pagar | Formula: Total facturas con valor fiscal | Formula: Total anticipos dados a la fecha pendiente de facturar y/cubicar | Formula: Facturas pendientes de pago + Reembolsos pendientes a MMBH y BAK | - | bar: 2025-10-01
PARTIDA | PRESUPUESTO | [6 empty] | Acum. Dic-24 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Por Ejectutar
Terreno | 106933000 | 264445080.16 | -157512080.16 | 264445080.16 | 264445080.16 |  |  | 94172341.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18880 | 0 | 0 | 170252678.33 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo Urbanismo | 469173666.6 | 31604463.19 | 437569203.41 | 30120421.79 | 18604463.19 | 13000000 | -1484041.4 | 9219083.59 | 0 | 0 | 0 | 353433.2 | 93563.38 | 806839.56 | 3069742.21 | 2900560.48 | 342033.18 | 201871.48 | 1617336.11 | 5500000 | 6683734 | 14002941.59
Costo Vivienda | 1517166651 | 0 | 1517166651 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gerencia Contrucción | 234388157.4768 | 24061306.36 | 210326851.1168 | 20696266.32 | 24061306.36 |  | -3365040.04 | 1644662.03 | 1770000 | 0 | 885000 | 2455806.54 | 2360000 | 2417857.34 | 2664755.19 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2783225.26 | 2360000 | 2360000 | 9863225.26
Inpección Técnica | 19264643 | 1520892.9 | 17743750.1 | 452830.82 | 1520892.9 |  | -1068062.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013928.6 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 2534821.5
Indirectos de Obra | 47672167.6224 | 852299.65 | 46819867.9724 | 421127.79 | 852299.65 |  | -431171.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147108.54 | 92700.8 | 96854.4 | 90246.4 | 92700.8 | 332688.71 | 250000 | 250000 | 925389.51
Fondo de Contingencia | 39726806.352 | 0 | 39726806.352 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Costos Construcción | 2327392092.0512 | 58038962.1 | 2269353129.9512 | 51690646.72 | 45038962.1 | 13000000 | -6348315.38 | 10863745.62 | 1770000 | 0 | 885000 | 2809239.74 | 2453563.38 | 3371805.44 | 5827198.2 | 5357414.88 | 2792279.58 | 3668500.88 | 5240214.38 | 8616964.3 | 9800698.3 | 27326377.86
Gerencia de la Promotora | 187510525.9814 | 14321175.97 | 173189350.0114 | 12551175.97 | 14321175.97 |  | -1770000 | 161175.97 | 0 | 0 | 0 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 7080000
Gerencia de Ventas | 327746152.404 | 70315528.28 | 257430624.124 | 55253705.3 | 70315528.28 |  | -15061822.98 | 559355.54 | 0 | 645765.21 | 595001.35 | 1549872.47 | 1423527.61 | 1733909.84 | 7890097.22 | 16166710.02 | 11886550.29 | 12659941.22 | 15204797.51 | 2078433.2 | 2067000 | 32010171.93
Administración Fiducia | 81458723.2218 | 2374295.34 | 79084427.8818 | 2300022.13 | 2374295.34 |  | -74273.21 | 373034.61 | 43563.47 | 36723.13 | 37034.89 | 51335.37 | 125971.53 | 205035.01 | 193826.15 | 228402.98 | 824240.62 | 143558.05 | 111569.53 | 500000 | 500000 | 1255127.58
Publicidad | 69521911.116 | 24408639.04 | 45113272.076 | 23152150.36 | 24398393.31 | 10245.73 | -1256488.68 | 11066720.34 | 915790.08 | 1931201.9 | 1103623.17 | 807731.34 | 740040.2 | 1412884.71 | 3494146.35 | 184710.13 | 551935.68 | 1245788.38 | 943821.03 | 426390 | 258004 | 2874003.41
Post Ventas | 19863403.176 | 0 | 19863403.176 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gastos Operativos | 686100715.8992 | 111419638.63 | 574681077.2692 | 93257053.76 | 111409392.9 | 10245.73 | -18162584.87 | 12160286.46 | 959353.55 | 2613690.24 | 1735659.41 | 4178939.18 | 4059539.34 | 5121829.56 | 13348069.72 | 18349823.13 | 15032726.59 | 15819287.65 | 18030188.07 | 4774823.2 | 4595004 | 43219302.92
Permisos legales y Preliminares | 30500000 | 18065990.9 | 12434009.1 | 17772968.68 | 18059319.02 | 6671.88 | -293022.22 | 12715384.38 | 0 | 0 | 128745.38 | 552632.58 | 120006 | 1543136 | 300 | 223322.53 | 1594150.23 | 842419.7 | 339222.22 | 2091958.99 | 357835 | 3631435.91
Diseño y Proyecto | 25000000 | 23982583.62 | 1017416.38 | 22410736.05 | 23709583.62 | 273000 | -1571847.57 | 21168315.64 | 239349.75 | 0 | 146320 | 108350.26 | 53100 | 0 | 0 | 1595686.82 | 87792 | 310669.15 | 0 | 0 | 0 | 310669.15
Gastos Financieros | 232739209.2051 | 5900 | 232733309.2051 | 5900 | 5900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 0 | 650000 | 650000 | 1305900
Imprevistos | 19863403.176 | 0 | 19863403.176 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Otros Gastos | 308102612.3811 | 42054474.52 | 266048137.8611 | 40189604.73 | 41774802.64 | 279671.88 | -1864869.79 | 33883700.02 | 239349.75 | 0 | 275065.38 | 660982.84 | 173106 | 1543136 | 300 | 1819009.35 | 1681942.23 | 1158988.85 | 339222.22 | 2741958.99 | 1007835 | 5248005.06
Costos Totales de Proyecto | 3428528420.3316 | 475958155.41 | 2952570264.9216 | 449582385.37 | 462668237.8 | 13289917.61 | -26375770.04 | 151080073.93 | 2968703.3 | 2613690.24 | 2895724.79 | 7649161.76 | 6705088.72 | 10036771 | 19175567.92 | 195778925.69 | 19508128.4 | 20646777.38 | 23609624.67 | 16133746.49 | 15403537.3 | 75793685.84
Comprobación |  |  |  |  | 438856745.84 | 13958578.38 | -25125054.14 |  | 2025-10-01: 20646777.38
|  | 211513075.25 |  | 185137305.21 | 23811491.96 | -668660.77 | -1250715.9 |  | 2025-10-01: 0
Note on H35: Antonely Villalona: Overpayment LMCAD
Note on I35: Antonely Villalona: Overpayment LMCAD

## BCE 11-25 (hidden)
Balance Sheet
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 30 November 2025
| Account | 30 Nov 2025
Assets
Bank
| Banesco DOP -Cta. Corriente No.99100010856 | 25418045.21
| Banesco USA No. 1500192677 | 12730324.32 | [FX]
| Banesco USD -Cta. Ahorro No.99200013780 | 11021.4 | [FX]
| Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual USD | 84003507.29 | [FX]
| Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez DOP | 6901347.49
| Popular Cta Ahorro No. 845567916 | 7234841.28 | [FX]
| Popular Cta Corriente No. 845567809 | 275879.71
| Total Bank | 136574966.7
Current Assets
| Anticipos a Proveedores | 13289917.69
| Total Current Assets | 13289917.69
Non-current Assets
| 1% Impuesto Retenido a Intereses Norma 13-11 | 4.19
| Costos de Construcción | 333193625.88
| Costos Operativos | 111415372.21
| Otros Costos | 18065219.02
| Total Non-current Assets | 462674221.3
Total Assets |  | 612539105.69
Liabilities
Current Liabilities
| Créditos en Instituciones Financieras | 144200000
| Cuentas por Cobrar Compañía Relacionada USD | 61504.07 | [FX]
| Cuentas por Pagar Comerciales | 26180816.62 | [FX]
| Depósitos de Clientes Pendientes por Identificar | 60392.11 |  | 64000 | Por aplicar BANE USA
| Depósitos Diferidos de Clientes | 109553838.38
| Fondo Rotatorio Tecnica MMHB | 382712.55
| Retención 100% ITBIS. Personas Jurídicas | 24134.4
| Retención 30% ITBIS Jurídica | 281487.76
| Retención ISR Exterior 27% | 155784.58
| Total Current Liabilities | 280900670.47
Total Liabilities |  | 280900670.47
| Net Assets | 331638435.22
Equity
| Aporte Fideicomitente AFI Universal | 329948451.97
| Current Year Earnings | 1552144.78
| Resultado del Ejercicio | 137838.47
Total Equity |  | 331638435.22
[FX] Exchange rates used to convert foreign currency into DOP are shown below. Rates are provided by XE.com unless otherwise stated.
30 Nov 2025
0.0160152 USD (United States Dollar)

## BCE Resumido 11-25 (hidden)
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
Al 30 Noviembre 2025
| Cuentas | 2025-11-30
Activos
| Balance en Bancos | 136574966.7
| Anticipos a Proveedores | 13289917.69
| Construcción en Proceso | 462674221.3
Total Activos |  | 612539105.69
Pasivos
| Créditos en Instituciones Financieras | 144200000
| Cuentas por Pagar Comerciales | 26625033.24
| Depósitos Diferidos de Clientes | 109614230.49
| Retención varias de ITBIS e ISR | 461406.74
Total Pasivos |  | 280900670.47
| Activos Netos | 331638435.22
Capital
| Aporte Fideicomitentes | 329948451.97
| Current Year Earnings | 1552144.78
| Resultado del Ejercicio | 137838.47
Total Capital |  | 331638435.22
| Total Capital | 331638435.22

## PRESENTACIÓN 11-25 (hidden)
IMAGEN DEL ADI archivo : Flujo_de_caja_PUNTA_CANA_462_MAR2024_V.0.XLSX al 02/05/24
[8 empty] | a |  | OCULTAR |  |  |  |  | d | e
| CONTROL PRESUPUESTAL VALORES EN RD$ | [5 empty] | 61 | COMPROMETIDO | EJECUTADO | SIN FACTURA | REEMBOLSO MMHB | CUENTAS POR PAGAR | ANTICIPOS PAGADOS | PAGADO | POR PAGAR DE LO COMPROMETIDO | PROYECTADO PARA TERMINAR
| PARTIDA | ADI MARZO-24 | ADI AGO-24 | ADI JUL-25 | ADI AGO-25 | ADI AGO-25 | US $
1 | Terreno | 103385169 | 103385169 | 105180000 | 106933000 | 106933000 | 1753000 | 264445080.16 | 264445080.16 | 0 |  |  |  | 264445080.16 | 0 | -157512080.16
| Costo Urbanismo | 451759000 | 451759000 | 461429397 | 469173666.6 | 469173666.6 | 7691371.5836 | 43099036.45 | 18604463.19 | 14291211.33 |  | 1484041.4 | 13000000 | 30120421.79 | 12978614.66 | 426074630.15
| Costo Vivienda | 1265953920 | 1447934796 | 1521122757 | 1517166651 | 1517166651 | 24871584.4426 | 711013.02 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 711013.02 | 1516455637.98
| Gerencia Construcción | 171771292 | 189969380 | 198255215.4 | 198634031.76 | 234388157.4768 | 3842428.8111 | 24078093.65 | 24061306.36 | 0 |  | 3473040.04 |  | 20588266.32 | 3489827.33 | 210310063.8268
| Inspección Técnica |  | 0 | 0 | 19863403.176 | 19264643 | 315813.8197 | 1520892.9 | 1520892.9 | 0 |  | 1068062.08 |  | 452830.82 |  | 17743750.1
| Indirectos de Obra | 34354258 | 37993876 | 39651043.08 | 47672167.6224 | 47672167.6224 | 781510.9446 | 852299.65 | 852299.65 | 0 |  | 431171.86 |  | 421127.79 | 431171.86 | 46819867.9724
| Fondo de Contingencia | 0 | 37993876 | 39651043.08 | 39726806.352 | 39726806.352 | 651259.1205 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 39726806.352
| Total Costos Construcción | 1923838470 | 2165650928 | 2260109455.56 | 2292236726.5104 | 2327392092.0512 | 38153968.7222 | 70261335.67 | 45038962.1 | 14291211.33 | 0 | 6456315.38 | 13000000 | 51582646.72 | 17610626.87 | 2257130756.3812
| Gerencia de la Promotora | 137417034 | 151975504 | 158604172.32 | 158907225.408 | 187510525.9814 | 3073943.0489 | 14321175.97 | 14321175.97 | 0 |  | 1770000 |  | 12551175.97 | 1770000 | 173189350.0114
| Gerencia de Ventas | 281704919 | 308130334 | 356859387.72 | 365486618.4384 | 327746152.404 | 5372887.7443 | 70331613.25 | 70315528.28 | 0 |  | 14837567.92 |  | 55477960.36 | 14853652.89 | 257414539.154
| Administración Fiducia | 67334346 | 75797782 | 79103830.9446 | 80228285.4279 | 81458723.2218 | 1335388.9053 | 2374295.34 | 2374295.34 | 0 |  | 74273.21 |  | 2300022.13 | 74273.21 | 79084427.8818
1 | Publicidad | 51531387.95 | 56990814 | 59476564.62 | 69521911.116 | 69521911.116 | 1139703.4609 | 25311900.93 | 24398393.31 | 0 | 342712.55 | 1138031.19 | 10245.73 | 22927895.3 | 2384005.63 | 44210010.186
| Post Ventas | 19238385 | 21656506 | 19825521.54 | 19863403.176 | 19863403.176 | 325629.5603 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 19863403.176
| Total Gastos Operativos | 557226071.95 | 614550940 | 673869477.1446 | 694007443.5663 | 686100715.8992 | 11247552.7197 | 112338985.49 | 111409392.9 | 0 | 342712.55 | 17819872.32 | 10245.73 | 93257053.76 | 19081931.73 | 573761730.4092
| Permisos legales y Preliminares | 15000000 | 30500000 | 30500000 | 30500000 | 30500000 | 500000 | 20971798.77 | 18059319.02 |  |  | 293022.22 | 6671.88 | 17772968.68 | 3198830.09 | 9528201.23
| Diseño y Proyecto | 20790000 | 20790000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 409836.0656 | 24416648.7 | 23709583.62 | 278099.52 | 40000 | 1531847.57 | 273000 | 22410736.05 | 2005912.65 | 583351.3
| Gastos Financieros | 192383847 | 216565093 | 226010945.556 | 229223672.651 | 232739209.2051 | 3815396.8722 | 3968048.34 | 5900 | 3349823.34 |  |  |  | 5900 | 3962148.34 | 228771160.8651
| Imprevistos | 19238385 | 21656509 | 19825521.54 | 19863403.176 | 19863403.176 | 325629.5603 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 19863403.176
| Total Otros Gastos | 247412232 | 289511602 | 301336467.096 | 304587075.827 | 308102612.3811 | 5050862.4981 | 49356495.81 | 41774802.64 | 3627922.86 | 40000 | 1824869.79 | 279671.88 | 40189604.73 | 9166891.08 | 258746116.5711
| TOTALES RD$ | 2831861942.95 | 3173098639 | 3340495399.8006 | 3397764245.9037 | 3428528420.3316 | 56205383.9399 | 496401897.13 | 462668237.8 | 17919134.19 | 382712.55 | 26101057.49 | 13289917.61 | 449474385.37 | 45859449.68 | 2932126523.2016
[12 empty] | Aportes AFI | 159695773.64 |  |  |  |  | Dato del ADI | 2831861942.392
| META DE INGRESOS | 3515158425 | 3851629175 | 3996000000 | [7 empty] | Prestamo Bak | 48015000
|  | 59578956.3559 | 65281850.4237 | 66600000 | [7 empty] | Balance Bancos | -45448879.8 |  |  |  |  | Dato Procore | 2831861942.95
[12 empty] | Retenciones por pagar | 432311.75 |  |  |  |  | Diferencia | -0.558
| RESULTADOS | 683296482.05 | 678530536 | 655504600.1994 | [7 empty] | Depósitos de Clientes | 42907921.1
|  | 11581296.3059 | 11500517.5593 | 10925076.67
[12 empty] | Desistimiento por Pagar | 364684.38
[12 empty] | Pagado según balanza | 205966811.07
[12 empty] | Pagado según reportes | 449474385.37
[12 empty] | Diferencial cambiario | -243507574.3 | 953438.13 | -242554136.17
Total Gastos Operativos
Permisos legales y Preliminares
Diseño y Proyecto
Gastos Financieros
Imprevistos
Total Otros Gastos
TOTALES
| APORTE AFI | 160000000
| PRESTAMO GRUPO BAK | 22200000
| Gastado y comprometido | 495333835.05 |  |  |  |  | 3.0958
| Disponible | -313133835.05 |  |  |  |  | -1.9571

## FLUJO 11-25 (hidden)
160000000
TERRENO
DISENO Y PROYECTO
PRELIMINARES DEL PROYECTO
PERMISOS
PUBLICIDAD
Valores RD$
| Acumulado Nov-25 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Totales
INGRESOS POR VENTAS | 109678230.49 | 17868882.98 | 18765790.48 | 20809928.62 | 21442474.32 | 19000000 | 207565306.89
ACUMULADO |  | 127547113.47 | 146312903.95 | 167122832.57 | 188565306.89 | 207565306.89
|  |  | 191601322.486 | 205804034.326 | 222275185.511 | 239365875.111
APORTE INICIAL AFI | 330000000 | [5 empty] | 330000000
CREDITO PUENTE AFI | 100000000 | [5 empty] | 100000000
|  | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000
CREDITO PUENTE BAK | 49200000 | [5 empty] | 49200000
ABONO CREDITO PUENTE BAK | -5000000 | -44200000 |  |  |  |  | -49200000
|  | 44200000 | 0 | 0 | 0 |  | 44200000
DISPONIBLE | 24725614.63 | 56685561.506 | 45288418.536 | 38681201.756 | 33709878.621 | 31800568.221 | 31800568.221
TOTAL GASTO | 449474385.37 | 51387166.594 | 30162933.45 | 27417145.4 | 26413797.455 | 20909310.4 | 605764738.669
Terreno | 264445080.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264445080.16
Diseño y Proyecto | 22410736.05 | 1531847.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23942583.62
Permisos y Preliminares | 17772968.68 | 4489193.16 | 753623.05 | 357835 | 715670 | 0 | 24089289.89
Urbanismo | 30120421.79 | 4559041.4 | 3125000 | 2325000 | 825000 | 175000 | 41129463.19
Edificaciones | 0 | 3075000 | 5725000 | 4175000 | 175000 | 175000 | 13325000
Indirectos de Obra | 421127.79 | 431171.86 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 2052299.65 | 1746009.99
Promoción y Publicidad | 22927895.3 | 2311002.25 | 984946.1 | 984946.1 | 984946.1 | 984946.1 | 29178681.95 | 62.8165
Administración Fiduciaria | 2300022.13 | 324273.21 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 3624295.34
Gerencia Construcción | 20588266.32 | 5538040.04 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 35566306.36
Inspección Técnica | 452830.82 | 1575026.38 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 4055714.4
Gerencia Promotora | 12551175.97 | 3540000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 23171175.97
Equipo y Oficina de Venta | 8724424.2 | 2857729.24 | 1425000 | 1425000 | 1425000 | 1425000 | 17282153.44
Administración de la Venta | 5369000 | 1534000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 9971000
Comisiones de Ventas | 41384536.16 | 15314461.314 | 12195400 | 12195400 | 12195400 | 12195400 | 105480597.474
Gastos Financieros | 5900 | 4306380.17 |  |  | 4138817.055 |  | 8451097.225

## Proc. 12-25 (hidden)
Código de costo Nivel 2 | Presupuesto proyectado | Costos comprometidos | Costos de trabajo a la fecha
1-1 - TERRENO | 106933000 | 264445080.16 | 264445081.16
1-2 - DISEÃ‘O Y PROYECTO | 25000000 | 24418753.81 | 23983270.81 |  | 278099.52
1-4 - URBANISMO | 469787395.51 | 34260105.01 | 34011769.7
1-5 - EDIFICACIONES | 1517615075.75 | 1410570.24 | 991237.18
1-6 - GERENCIA DE CONSTRUCCION | 198740247.96 | 25848093.65 | 25831306.36
1-7 - INDIRECTOS DE OBRA | 47896399.74 | 945000.45 | 945000.45
1-8 - FONDO DE CONTINGENCIA | 39748049.59 | 0 | 0
1-9 - INSPECCION TECNICA | 17866748.26 | 2027857.2 | 2027857.2
2-1 - GERENCIA DE LA PROMOTORA | 158992198.37 | 16091175.97 | 16091175.97
2-2 - GERENCIA DE VENTAS | 329908811.24 | 75937988.41 | 75937988.41
2-3 - ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA | 80207886.76 | 2561939.65 | 2561939.65
2-4 - PUBLICIDAD Y PROMOCION | 69559086.77 | 26411333.16 | 25398992.38
2-5 - POST-VENTAS | 19874021.48 | 0 | 0
3-1 - PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | 30500000 | 23517978.77 | 20612016.45
3-3 - GASTOS FINANCIEROS | 229165392.31 | 4414348 | 4414348
3-4 - IMPREVISTOS | 19874024.48 | 0 | 0
TOTAL | 3361668338.22 | 502290224.48 | 497251983.72 | 0 | 278099.52
|  |  |  | 439052713.13 | 58199270.59

## Préstamos 12-25 (hidden)
Créditos en Instituciones Financieras Transactions
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
[5 empty] | OBLIGACIONES FINANCIERAS RD$ | Monto del Credito | Desembolsado | P/Desembolsar | Amortizado | Saldo a la fecha | Tasa | Vencimiento
[5 empty] | Préstamo puente ALNAP (Por Grupo Bak) | 34200000 | 34200000 | 0 | -34200000 | 0 | 15.95% | 2025-09-23
Date | Description | Reference | Debit (DOP) | Credit (DOP) | Préstamo puente ALNAP (Por Grupo Bak) | 15000000 | 15000000 |  | -15000000 | 0 | 19% | 2025-10-09
[5 empty] | Linea de Crédito Fondo de Inversión | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 100000000 | 18% | 2026-09-09
AFI Universal -Fondo de Inversion |  |  |  |  | Total | 149200000 | 149200000 | 0 | -49200000 | 100000000
2025-09-09 | Prestamo Fideicomitente Inversionista Fondo de Inversion | Prestamo AFI | 0 | 25000000 |  |  |  |  | -49200000
2025-09-26 | Prestamo Fideicomitente Inversionista Fondo de Inversion | Prestamo AFI | 0 | 30184227.4 |  |  |  |  | 0
2025-11-05 | Prestamo Fideicomitente Inversionista Fondo de Inversion | Prestamo AFI | 0 | 22000000
2025-11-28 | Prestamo Fideicomitente Inversionista Fondo de Inversion | Prestamo AFI | 0 | 22815772.6
Total AFI Universal -Fondo de Inversion |  |  | 0 | 100000000
Grupo Bak
2025-04-14 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 15000000
2025-05-15 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 7200000
2025-06-12 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 12000000
2025-07-15 | Para registrar el prestamo a BAK por avance a MGC y Anne Ivonne. Con los recursos del Credito Puente | Prestamo BAK | 0 | 1185000
2025-07-16 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 11000000
2025-07-24 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 2815000
2025-10-07 | Abono a Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 5000000 | 0
2025-12-29 | Saldo a Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 44200000 | 0
Total Grupo Bak |  |  | 49200000 | 49200000
Total |  |  | 49200000 | 149200000

## Intereses 12-25 (hidden)
PRESTAMOS PARA ARAYA
Empresa | Banco | Desembolsos | Amortización | Capital actual | Tasa | Intereses mensual | Fecha | Transf. Araya | Primer mes | Dias | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Acum a Dic-25 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | A pagar | Vencimiento de Facilidad
Grupo Bak | ALNAP | 15000000 | 15000000 | 0 | 15.95% | 0 | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199375 | 0 | 199375 | [5 empty] | 199375 | 2025-10-09
Grupo Bak | ALNAP | 7200000 | 7200000 | 0 | 15.95% | 0 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-31 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95700 | 0 | 95700 | [5 empty] | 95700 | 2025-10-09 |  | 165
Grupo Bak | ALNAP | 12000000 | 12000000 | 0 | 15.95% | 0 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-30 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164816.6667 | 0 | 164816.6667 | [5 empty] | 164816.6667 | 2025-10-09 |  | 160
Grupo Bak | Optima | 11000000 | 11000000 | 0 | 19% | 0 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 2025-07-31 | 15 |  |  |  | 87083.33 | 174166.67 | 174166.67 | 113472.2222 | 0 | 0 | 548888.8922 | [5 empty] | 548888.8922 | 2025-09-23 |  | 165
Grupo Bak | Optima | 2815000 | 2815000 | 0 | 19% | 0 | 2025-07-09 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44570.8333 | 0 | 44570.8333 | [5 empty] | 44570.8333 | 2025-09-23
Grupo Bak | Optima | 1185000 | 1185000 | 0 | 19% | 0 | 2025-07-09 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18762.5 | 0 | 18762.5 | [5 empty] | 18762.5
Total Grupo Bak |  | 49200000 | 49200000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 87083.33 | 174166.67 | 174166.67 | 113472.2222 | 523225 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fondo Inversión |  | 25000000 |  | 25000000 | 18% |  |  | 2025-09-05 | [7 empty] | 312500 | 375000 | 375000 | 375000 | 1437500 | 375000 | 375000 | 375000 |  |  | 2562500
Fondo Inversión |  | 30184227.4 |  | 30184227.4 | 18% |  |  | 2025-09-26 | [7 empty] | 60368.4548 | 452763.411 | 452763.411 | 452763.411 | 1418658.6878 | 452763.411 | 452763.411 | 452763.411 |  |  | 2776948.9208
[26 empty] | 5339448.9208 |  | Acumulado a mar-26
Fondo Inversión |  | 22000000 |  | 22000000 | 18% |  |  | 2025-11-05 | [9 empty] | 275000 | 330000 | 605000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 2255000
Fondo Inversión |  | 22815773 |  | 22815773 | 18% |  |  | 2025-11-28 | [9 empty] | 22815.773 | 342236.595 | 365052.368 | 342236.595 | 342236.595 | 342236.595 | 342236.595 | 342236.595 | 2076235.343
[26 empty] | 4331235.343 |  | Acumulado a may-26
Total Fondo Inversión |  | 100000000.4 | 0 | 100000000.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372868.4548 | 827763.411 | 1125579.184 | 1500000.006 | 3826211.0558 | 1500000.006 | 1500000.006 | 1500000.006 | 672236.595 | 672236.595 | 9670684.2638
Total Intereses Acumulados y Proyectados |  | 149200000.4 | 49200000 | 100000000.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87083.33 | 174166.67 | 547035.1248 | 941235.6332 | 1648804.184 | 1500000.006 | 3826211.0558 | 1500000.006 | 1500000.006 | 1500000.006 | 672236.595 | 672236.595 | 9670684.2638

## Anticipos 12-25 (hidden)
ContactName | InvoiceDate | Total | InvoiceAmountDue | Description | TrackingOption1 | TrackingOption2
HIDROPOZO SRL | 2023-12-06 | 273000 | 273000 | SC-018 PRUEBA DE INFILTRACION Y BOMBEO ARAYA | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto
|  | 273000 | 273000
RIOS & ASOCIADOS | 2025-10-06 | 6671.88 | 6671.88 | Anticipo PO--137 clasificacion definitiva de confotur | 3-1 Permisos | 3-1-1 Permisos
|  | 6671.88 | 6671.88
LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL | 2025-12-08 | 16057.44 | 16057.44 | ANTICIPO 60% COT 2149 PO--280 Modelado y Renderizado 3D interiores Terraza Balcon Flex | 2-4 Publicidad y Promocion | 2-4-3 Medios Digitales (Campaña y Redes Sociales)
|  | 16057.44 | 16057.44
|  | 295729.32 | 295729.32

## CXP 12-25 (hidden)
Aged Payables Detail
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 31 December 2025
Ageing by due date
Contact | Invoice Date | Invoice Reference | Total
1-2-1 Diseno y Proyecto
INVERSIONES BRICKET C A | 2025-08-19 | INT-300 19-08-2025 | 1427678.42
Total 1-2-1 Diseno y Proyecto |  |  | 1427678.42
1-4-1 Urbanismo
BELLON SAS | 2025-12-01 | E310000926905 | 8342.4
BELLON SAS | 2025-12-01 | E310000926934 | 54404.68
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2025-12-01 | E310000123072 | 5584.07
Total 1-4-1 Urbanismo |  |  | 68331.15
1-5-1 Edificaciones
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2025-12-01 | E310000123072 | 65818.02
BELLON SAS | 2025-12-01 | E310000926905 | 63841.34
BELLON SAS | 2025-12-01 | E310000926934 | 402461.23
BELLON SAS | 2025-12-05 | E310000928606 | 148390.48
BELLON SAS | 2025-12-05 | E310000928955 | 1995
BELLON SAS | 2025-12-05 | E310000928272 | 33500.17
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2025-12-05 | E310000123102 | 9079.95
BELLON SAS | 2025-12-06 | E310000928637 | 21353
BELLON SAS | 2025-12-09 | E310000930155 | 543.02
BELLON SAS | 2025-12-10 | E310000931115 | 1963.88
BELLON SAS | 2025-12-10 | E310000930989 | 2567.8
RODFOR TEAM S R L | 2025-12-10 | E310000010816 | 42386.42
BELLON SAS | 2025-12-11 | E310000931700 | 22591.8
Total 1-5-1 Edificaciones |  |  | 816492.11
1-7-4 Vigilancia
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-12-31 | B0100005687 | 92700.8
Total 1-7-4 Vigilancia |  |  | 92700.8
1-9-1 Inspeccion Tecnica
ING OMAR CORDERO & ASOCIADOS SRL | 2025-12-30 | B0100000232 | 506964.3
Total 1-9-1 Inspeccion Tecnica |  |  | 506964.3
2-2-1 Comisiones por Venta
TESSERA SRL | 2025-12-18 | B0100001526 | 751726.08
Total 2-2-1 Comisiones por Venta |  |  | 751726.08
2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2025-12-19 | B0100002720 | 15632.64
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-12-31 | B0100005705 | 92889.6
Total 2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas |  |  | 108522.24
2-4-5 Vallas Publicitarias
CARTEL SRL | 2025-12-09 | E310000002769 | 88269.5
COLORIN S A | 2025-12-29 | E310000003953 | 190460
Total 2-4-5 Vallas Publicitarias |  |  | 278729.5
2-4-6 Materiales POP
GRUPO ASTRO SRL | 2025-11-07 | E310000000384 | 10162
GRUPO ASTRO SRL | 2025-12-03 | E310000001568 | 208600
Total 2-4-6 Materiales POP |  |  | 218762
3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
TECNICA MMHB SRL | 2025-12-18 | B0100000188 | 31500
Total 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares |  |  | 31500
Total |  |  | 4301406.6

## CXP 12-25 RES (hidden)
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 31 December 2025
AUXILIAR | Current | < 1 Month | 1 Month | 2 Months | 3 Months | Older | Total
1-2-1 Diseno y Proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427678.42 | 1427678.42 | 33.19%
1-4-1 Urbanismo | 13926.47 | 54404.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68331.15 | 1.589%
1-5-1 Edificaciones | 782991.94 | 33500.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816492.11 | 18.98%
1-7-4 Vigilancia | 92700.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92700.8 | 2.155%
1-9-1 Inspeccion Tecnica | 506964.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506964.3 | 11.79%
2-2-1 Comisiones por Venta | 0 | 751726.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751726.08 | 17.48%
2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas | 92889.6 | 15632.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108522.24 | 2.523%
2-4-5 Vallas Publicitarias | 278729.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278729.5 | 6.48%
2-4-6 Materiales POP | 208600 | 10162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218762 | 5.086%
3-1-1 Permisos Legales y Preliminares | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0.7323%
Total | 1976802.61 | 896925.58 | 0 | 0 | 0 | 1427678.42 | 4301406.6
Percentage of total | 45.96% | 20.85% | 0% | 0% | 0% | 33.19% | 100%

## CXP MMHB 12-25 (hidden)
Cuentas por Pagar Tecnica MMHB
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
For the period 1 January 2015 to 30 September 2025
Date | Source | Description | Reference | Pendiente
2-4-6 Materiales POP
2025-03-15 | Payable Payment | Payment: ADVANTAGE CARO ARTICULOS PROMOCIONALES EIRL | B0100001254 | 826
Materiales POP |  |  |  | 826
2-4-3 Medios Digitales (Redes Sociales)
2025-12-19 | Payable Payment | Payment: REDES SOCIALES -FB-GOOGLE- | REDES SOCIALES NOV-25 | 137472.55
Medios Digitales (Redes Sociales) |  |  |  | 137472.55
2-4-7 Feria y Eventos Publicitarios
2025-11-26 | Payable Payment | Prepayment: PUNTA CANA PARTY RENTAL SRL | PO--253 COT 12780 | 10245.73
Feria y Eventos Publicitarios |  |  |  | 10245.73
Total |  |  |  | 148544.28

## Compromisos 12-25 (hidden)
Aged Payables Detail
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 30 November 2025
Ageing by due date
Contact | Invoice Date | Invoice Reference | Total | Total Compromisos | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01
1-2-1 Diseno y Proyecto
INVERSIONES BRICKET C A | 2025-08-19 | INT-300 19-08-2025 | 1427678.42 | 1427678.42 | 1427678.42
Total 1-2-1 Diseno y Proyecto |  |  | 1427678.42 | 1427678.42 | 1427678.42 | 0 | 0 | 0 | 0
1-4-1 Urbanismo
PORTAL Y CASETA |  |  |  | 7726569.24 | 4461677.92 | 2576484.34 | 688406.98
MATASIETE PERSONAL(NOMINA) |  |  |  | 920651.115 | 220651.115 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000
Total 1-4-1 Urbanismo |  |  | 0 | 8647220.355 | 4682329.035 | 2751484.34 | 863406.98 | 175000 | 175000
1-5-1 Edificaciones
|  |  |  | 14276269.69 | 4095422.38 | 3550419.58 | 4911566.8 | 1718860.93
MATASIETE PERSONAL(NOMINA) |  |  |  | 920651.115 | 220651.115 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000
Total 1-5-1 Edificaciones |  |  | 0 | 15196920.805 | 4316073.495 | 3725419.58 | 5086566.8 | 1893860.93 | 175000
1-6-1 Gerencia de Construccion
TECNICA MMHB SRL |  |  |  | 11800000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000
Total 1-6-1 Gerencia de Construccion |  |  | 0 | 11800000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000
1-7-2 Gastos Operativos Generales
OTROS |  |  |  | 3450000 | 1650000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000
Total 1-7-2 Gastos Operativos Generales |  |  | 0 | 3450000 | 1650000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000
1-7-3 Equipos y Transporte
OTROS |  |  |  | 200000 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
Total 1-7-3 Equipos y Transporte |  |  | 0 | 200000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
1-7-4 Vigilancia
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-12-31 | B0100005687 | 92700.8 | 92700.8 | 92700.8
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL |  |  |  | 400000 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Total 1-7-4 Vigilancia |  |  | 92700.8 | 492700.8 | 92700.8 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
1-9-1 Inspeccion Tecnica
ING OMAR CORDERO & ASOCIADOS SRL | 2025-12-30 | B0100000232 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3
ING OMAR CORDERO & ASOCIADOS SRL |  |  |  | 2027857.2 |  | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3
Total 1-9-1 Inspeccion Tecnica |  |  | 506964.3 | 2534821.5 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3
2-1-1 Gerencia de la Promotora
GRUPO BAK SRL |  |  |  | 8850000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000
Total 2-1-1 Gerencia de la Promotora |  |  | 0 | 8850000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000
2-2-1 Comisiones por Venta
TESSERA SRL | 2025-12-18 | B0100001526 | 751726.08 | 751726.08 | 751726.08
TESSERA SRL | [5 empty] | 1566888.96
MARLO |  |  |  |  | 808819.2
ACERVO |  |  |  |  | 228864
VARIAS |  |  |  | 35019311.04 |  | 10628511.04 | 12195400 | 12195400 | 12195400
Total 2-2-1 Comisiones por Venta |  |  | 751726.08 | 35771037.12 | 1789409.28 | 12195400 | 12195400 | 12195400 | 12195400
2-2-2 Administracion de la Venta
|  |  |  | 3835000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000
Total 2-2-2 Administracion de la Venta |  |  | 0 | 3835000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000
2-2-3 Equipo de Trabajo Oficina de Ventas
|  |  |  | 6897685.31 | 1597685.31 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000
Total 2-2-3 Equipo de Trabajo Oficina de Ventas |  |  | 0 | 6897685.31 | 1597685.31 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000
2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2025-12-19 | B0100002720 | 15632.64 | 15632.64 | 15632.64
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-12-31 | B0100005705 | 92889.6 | 92889.6 | 92889.6
|  |  |  | 100000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
|  |  |  | 400000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000
Total 2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas |  |  | 108522.24 | 608522.24 | 208522.24 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
2-3-2 Debida Diligencia/Desvinculacion-Fiduciaria
|  |  |  | 1250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000
Total 2-3-2 Debida Diligencia/Desvinculacion-Fiduciaria |  |  | 0 | 1250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000
2-4-3 Medios Digitales (Campaña y Redes Sociales)
Payment: REDES SOCIALES -FB-GOOGLE- |  | Redes Nov-25 | 137473 | 137472.55 | 137472.55
Payment: REDES SOCIALES -FB-GOOGLE- |  |  |  | 1250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000
Total 2-4-3 Medios Digitales (Campaña y Redes Sociales) |  |  | 137473 | 1387472.55 | 387472.55 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000
2-4-4 Community Management
ACERVO INMOBILIARIO SRL |  |  |  | 775000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000
CANVAS DESIGN & MEDIA GROUP SRL |  |  |  | 472000 | 94400 | 94400 | 94400 | 94400 | 94400
INMOSTRATEGIA SRL |  |  |  | 380183 | 76036.6 | 76036.6 | 76036.6 | 76036.6 | 76036.6
Total 2-4-4 Community Management |  |  | 0 | 1627183 | 325436.6 | 325436.6 | 325436.6 | 325436.6 | 325436.6
2-4-5 Vallas Publicitarias
CARTEL SRL | 2025-12-09 | E310000002769 | 88269.5 | 88269.5 | 88269.5
COLORIN S A | 2025-12-29 | E310000003953 | 190460 | 190460 | 190460
INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL |  |  |  | 106200 | 21240 | 21240 | 21240 | 21240 | 21240
CARTEL |  |  |  | 441347.5 | 88269.5 | 88269.5 | 88269.5 | 88269.5 | 88269.5
COLORIN S A |  |  |  | 511825 | 102365 | 102365 | 102365 | 102365 | 102365
Total 2-4-5 Vallas Publicitarias |  |  | 278729.5 | 1338102 | 490604 | 211874.5 | 211874.5 | 211874.5 | 211874.5
2-4-6 Materiales POP
GRUPO ASTRO SRL | 2025-11-07 | E310000000384 | 10162 | 10162 | 10162
GRUPO ASTRO SRL | 2025-12-03 | E310000001568 | 208600 | 208600 | 208600
VARIOS |  |  |  | 750000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000
Total 2-4-6 Materiales POP |  |  | 218762 | 968762 | 368762 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000
2-4-7 Feria y Eventos Publicitarios
PUNTA CANA PARTY RENTAL SRL | 2025-11-23 | B0100006264 | 10245.73 | 10245.73 | 10245.73
VARIOS |  |  |  | 750000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000
EVENTO CIMA |  |  |  | 672000 | 288000 |  |  | 384000
PRIMER PICAZO | [5 empty] | 2000000
FITUR ALETA |  |  |  | 32000 | 32000
Total 2-4-7 Feria y Eventos Publicitarios |  |  | 10245.73 | 1464245.73 | 480245.73 | 2150000 | 150000 | 534000 | 150000
3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
TECNICA MMHB SRL | 2025-12-18 | B0100000188 | 31500 | 31500 | 31500
MARY GRULLON |  |  |  | 59000 | 29500 | 29500
LICENCIA DE CONSTRUCCION MIVHED |  |  |  | 2091958.99 |  | 2091958.99
RIOS Y ASOCIADOS |  |  |  | 1431340 | 715670 |  |  |  | 715670
Total 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares |  |  | 31500 | 3613798.99 | 776670 | 2121458.99 | 0 | 0 | 715670
Total |  |  | 3564302.07 | 111361150.82 | 24247553.76 | 31560038.31 | 26911649.18 | 23414536.33 | 22027345.4

## Costos a Dic-25 (hidden)
Centro de Costo | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Acumulado
1-1 Terreno | 94172341.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18880 | 0 | 0 | 170252678.33 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 264445080.16
1-1-1 Terreno | 2024-12-01: 94172341.83; 2025-05-01: 18880; 2025-08-01: 170252678.33; 2025-09-01: 1180 | 264445080.16
1-2 Diseño y Proyecto | 21168315.64 | 239349.75 | 0 | 146320 | 108350.26 | 53100 | 0 | 0 | 1595686.82 | 87792 | 312774.26 | 0 | 0 | 23711688.73
1-2-1 Diseño y Proyecto | 21168315.64 | 239349.75 |  | 146320 | 108350.26 | 53100 |  |  | 1595686.82 | 87792 | 312774.26 | 0 |  | 23711688.73
1-4 Costos de Urbanismo | 9219083.59 | 0 | 0 | 0 | 353433.2 | 93563.38 | 806839.56 | 3069742.21 | 2900560.48 | 342033.18 | 201871.48 | 1617336.11 | 15407306.5 | 34011769.69
1-4-1 Costos de Urbanismo | 9219083.59 |  |  |  | 353433.2 | 93563.38 | 806839.56 | 3069742.21 | 2900560.48 | 342033.18 | 201871.48 | 1617336.11 | 15407306.5 | 34011769.69
1-5 Edificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991237.18 | 991237.18
1-5-1 Edificaciones | 2025-12-01: 991237.18 | 991237.18 | 35003006.87
1-6 Gerencia de Construcción | 1644662.03 | 1770000 | 0 | 885000 | 2455806.54 | 2360000 | 2417857.34 | 2664755.19 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2783225.26 | 1770000 | 25831306.36
1-6-1 Gerencia de Construcción | 1644662.03 | 1770000 |  | 885000 | 2455806.54 | 2360000 | 2417857.34 | 2664755.19 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2783225.26 | 1770000 | 25831306.36
1-7 Indirectos de Obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147108.54 | 92700.8 | 96854.4 | 90246.4 | 92700.8 | 332688.71 | 92700.8 | 945000.45
1-7-1 Gastos Personal Administrativo de Obra | [13 empty] | 0
1-7-2 Gastos Operativos Generales | 2025-11-01: 191502.06 | 191502.06
1-7-3 Equipos y Transporte | 2025-11-01: 52569 | 52569
1-7-4 Vigilancia | 2025-06-01: 92323.2; 2025-07-01: 92700.8; 2025-08-01: 96854.4; 2025-09-01: 90246.4; 2025-10-01: 92700.8; 2025-11-01: 94400; 2025-12-01: 92700.8 | 651926.4
1-7-5 Poliza TRC | [13 empty] | 0
1-7-6 Campamento | 2025-06-01: 54785.34; 2025-11-01: -5782.35 | 49002.99
1-7-7 Otros Gastos | [13 empty] | 0
1-8 Fondo de Contingencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-8-1 Fondo de Contingencia | [13 empty] | 0
1-9 Inspección Técnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013928.6 | 506964.3 | 506964.3 | 2027857.2
1-9-1 Inspección Técnica | 2025-10-01: 1013928.6; 2025-11-01: 506964.3; 2025-12-01: 506964.3 | 2027857.2
2-1 Gerencia de la Promotora | 161175.97 | 0 | 0 | 0 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 16091175.97
2-1-1 Gerencia de la Promotora | 161175.97 |  |  |  | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 16091175.97
2-2 Gerencia de Ventas | 559355.54 | 0 | 645765.21 | 595001.35 | 1549872.47 | 1423527.61 | 1733909.84 | 7890097.22 | 16166710.02 | 11886550.29 | 12659941.22 | 15204797.51 | 5620798.72 | 75936327
2-2-1 Comisiones por Venta | 2025-07-01: 6290641.69; 2025-08-01: 14391880.13; 2025-09-01: 9799035.49; 2025-10-01: 10674167.39; 2025-11-01: 12853059.84; 2025-12-01: 3433866.78 | 57442651.32
2-2-2 Administración de la Venta |  |  |  |  | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 6903000
2-2-3 Equipo de Trabajo Oficina de Ventas | 559355.54 |  | 645765.21 | 595001.35 | 677173.63 | 620535.91 | 825710.8 | 832455.53 | 941719.5 | 1237302.53 | 1132936.9 | 1276808.69 | 1311409.7 | 10656175.29
2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas |  |  |  |  | 105698.84 | 35991.7 | 141199.04 |  | 66110.39 | 83212.27 | 85836.93 | 307928.98 | 108522.24 | 934500.39
2-3 Administración de Fiduciaria | 373034.61 | 43563.47 | 36723.13 | 37034.89 | 51335.37 | 125971.53 | 205035.01 | 193826.15 | 228402.98 | 824240.62 | 143558.05 | 111569.53 | 187644.31 | 2561939.65
2-3-1 Adm General de la Fiduciaria (Estruc. Post y Prev. Adm. Garantía) | 344499.26 | 36279.57 | 36723.13 | 37034.89 | 37423.76 | 34807.29 | 35695 | 35546.73 | 36234.2 | 627694.69 | 37152.89 | 37296.32 | 113391.16 | 1449778.89
2-3-2 Debida Diligencia/Desvinculación-Fiduciaria | 28535.35 | 7283.9 |  |  | 13911.61 | 91164.24 | 169340.01 | 158279.42 | 192168.78 | 196545.93 | 106405.16 | 74273.21 | 74253.15 | 1112160.76
2-4 Gerencia de Mercadeo | 9529685.3 | 915790.08 | 1931201.9 | 1084802.17 | 826552.34 | 740040.2 | 1412884.71 | 3494146.35 | 1721745.17 | 551935.68 | 1245788.38 | 949800.34 | 996281.21 | 25400653.83
2-4-1 Apartamento Modelo (Equipamiento)/Show Room | 2024-12-01: 4456434.64; 2025-01-01: 292040.78; 2025-03-01: 149662.62; 2025-04-01: 167745.43; 2025-06-01: 258175.66; 2025-11-01: -180453.94 | 5143605.19
2-4-2 Inversion Inicial Promocion y Mercadeo | 4481135.66 | 57400.51 | 1795826.4 | 187959.76 | 188099.53 | 192037.45 | 179220.89 | 2902845.21 | 1207725.21 | 52946.6 |  |  |  | 11245197.22
2-4-3 Medios Digitales (Campaña y Redes Sociales) |  |  |  | 74992.79 | 52091.04 | 129162.79 | 186272.04 | 234473.14 | 259817.28 | 122677.4 | 196734.06 | 257568.44 | 176353.58 | 1690142.56
2-4-4 Community Management | 0 | 435604.79 | 0 | 147972 | 149742 | 142190 | 142190 | 144432 | 144698.68 | 245567.68 | 316570.4 | 325416.5 | 322352.4 | 2516736.45
2-4-5 Vallas Publicitarias | 559615 | 130744 | 130744 | 130744 | 130744 | 109504 | 109504 | 88264 | 109504 | 130744 | 70800 | 21240 | 278729.5 | 2000880.5
2-4-6 Materiales POP | 32500 |  | 4631.5 | 826 | 138130.34 | 167145.96 | 537522.12 | 124132 |  |  | 216162.42 | 12555.41 | 208600 | 1442205.75
2-4-7 Feria y Eventos Publicitarios | 2025-03-01: 392645; 2025-10-01: 445521.5; 2025-11-01: 513473.93; 2025-12-01: 10245.73 | 1361886.16
2-4-8 Programa de Referidos | [13 empty] | 0
2-5 Post Ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-5-1 Administración Condominio | [13 empty] | 0
2-5-2 Gastos Operativos Post-Venta | [13 empty] | 0
3-1 Permisos Legales y Preliminares | 12715384.38 | 0 | 0 | 128745.38 | 552632.58 | 120006 | 1543136 | 300 | 223322.53 | 1594150.23 | 842419.7 | 339222.22 | 2546180 | 20605499.02
3-1-1 Permisos Legales y Preliminares | 12715384.38 |  |  | 128745.38 | 552632.58 | 120006 | 1543136 | 300 | 223322.53 | 1594150.23 | 842419.7 | 339222.22 | 2546180 | 20605499.02
3-2 Imprevistos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3-2-1 Imprevistos | [13 empty] | 0
3-3 Gastos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 0 | 4408448 | 4414348
3-3-1 Gastos Financieros | 2025-10-01: 5900; 2025-12-01: 4408448 | 4414348
Total General | 149543038.89 | 2968703.3 | 2613690.24 | 2876903.79 | 7667982.76 | 6705088.72 | 10036771 | 19175567.92 | 197315960.73 | 19508128.4 | 20648882.49 | 23615603.98 | 34297561.02 | 496973883.24

## Flujo y Ejecución 12-25 (hidden)
Proyecto Araya I |  |  |  | https://universalhousing.pipedrive.com/share/b728bebb36d07e86e297085cebb3d6ee2a5f340f4b92a34ea4596314291ced2b
Ingresos |  | Total Ejecutado Noviembre 2025
PARTIDA | PRESUPUESTO | RD$ | [5 empty] | Acum. Dic-24 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Por Ejectutar
Ventas Vinculadas | 462 | 76 | [6 empty] | 2025-06-01: 3; 2025-07-01: 29; 2025-08-01: 20; 2025-09-01: 24 | 386
Total Ventas Vinculado US$ | 68068862.4 | 13885050 | [6 empty] | 2025-01-01: 138050; 2025-04-01: 403450; 2025-05-01: 3464300; 2025-06-01: 1453610; 2025-07-01: 3115440; 2025-08-01: 2848600; 2025-09-01: 2461600 | 54183812.4
Ventas Proyectadas | bar: 2025-01-01 to 2025-09-01
Recaudos de Clientes RD$ | 4152200606.4 | 76880590.93 |  | 76880590.93 |  |  |  | 597566.75 | 123420.98 | -123572.38 | 61261.19 | 3006924.23 | 6287923.86 | 12848147.64 | 18376055.53 | 16465115.92 | 19237747.21 |  |  |  |  | 4075320015.47
Recaudos Proyectados US$
Ejecución Noviembre 2025
Egresos |  | Total Acumulado a Nov-25 | Por Ejecutar | Total Pagado | Facturaciones | Anticipos Acumulado | Cuentas por Pagar
|  | Formula: Total facturaciones + Cubicaciones pendientes de facturar + Anticipos pagados | Formula: Presupuesto - Ejecución | Formula: Total facturaciones + Cubicaciones pendientes de facturar + Anticipos pagados - Cuentas por pagar | Formula: Total facturas con valor fiscal | Formula: Total anticipos dados a la fecha pendiente de facturar y/cubicar | Formula: Facturas pendientes de pago + Reembolsos pendientes a MMBH y BAK | - | bar: 2025-10-01
PARTIDA | PRESUPUESTO | [6 empty] | Acum. Dic-24 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Por Ejectutar
Terreno | 106933000 | 264445080.16 | -157512080.16 | 264445080.16 | 264445080.16 |  |  | 94172341.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18880 | 0 | 0 | 170252678.33 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo Urbanismo | 469173666.6 | 34011769.69 | 435161896.91 | 33943438.54 | 34011769.69 |  | -68331.15 | 9219083.59 | 0 | 0 | 0 | 353433.2 | 93563.38 | 806839.56 | 3069742.21 | 2900560.48 | 342033.18 | 201871.48 | 1617336.11 | 15407306.5 | 6683734 | 23910248.09
Costo Vivienda | 1517166651 | 991237.18 | 1516175413.82 | 174745.07 | 991237.18 |  | -816492.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991237.18 | 0 | 991237.18
Gerencia Contrucción | 234388157.4768 | 25831306.36 | 208556851.1168 | 25831306.36 | 25831306.36 |  |  | 1644662.03 | 1770000 | 0 | 885000 | 2455806.54 | 2360000 | 2417857.34 | 2664755.19 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2783225.26 | 1770000 | 2360000 | 9273225.26
Inpección Técnica | 19264643 | 2027857.2 | 17236785.8 | 1520892.9 | 2027857.2 |  | -506964.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013928.6 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 2534821.5
Indirectos de Obra | 47672167.6224 | 945000.45 | 46727167.1724 | 852299.65 | 945000.45 |  | -92700.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147108.54 | 92700.8 | 96854.4 | 90246.4 | 92700.8 | 332688.71 | 92700.8 | 250000 | 768090.31
Fondo de Contingencia | 39726806.352 | 0 | 39726806.352 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Costos Construcción | 2327392092.0512 | 63807170.88 | 2263584921.1712 | 62322682.52 | 63807170.88 | 0 | -1484488.36 | 10863745.62 | 1770000 | 0 | 885000 | 2809239.74 | 2453563.38 | 3371805.44 | 5827198.2 | 5357414.88 | 2792279.58 | 3668500.88 | 5240214.38 | 18768208.78 | 9800698.3 | 37477622.34
Gerencia de la Promotora | 187510525.9814 | 16091175.97 | 171419350.0114 | 16091175.97 | 16091175.97 |  |  | 161175.97 | 0 | 0 | 0 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 7080000
Gerencia de Ventas | 327746152.404 | 75936327 | 251809825.404 | 75076078.68 | 75936327 |  | -860248.32 | 559355.54 | 0 | 645765.21 | 595001.35 | 1549872.47 | 1423527.61 | 1733909.84 | 7890097.22 | 16166710.02 | 11886550.29 | 12659941.22 | 15204797.51 | 5620798.72 | 2067000 | 35552537.45
Administración Fiducia | 81458723.2218 | 2561939.65 | 78896783.5718 | 2561939.65 | 2561939.65 |  |  | 373034.61 | 43563.47 | 36723.13 | 37034.89 | 51335.37 | 125971.53 | 205035.01 | 193826.15 | 228402.98 | 824240.62 | 143558.05 | 111569.53 | 187644.31 | 500000 | 942771.89
Publicidad | 69521911.116 | 25416711.27 | 44105199.846 | 24770675.49 | 25400653.83 | 16057.44 | -646035.78 | 11066720.34 | 915790.08 | 1931201.9 | 1103623.17 | 807731.34 | 740040.2 | 1412884.71 | 3494146.35 | 184710.13 | 551935.68 | 1245788.38 | 943821.03 | 1002260.52 | 258004 | 3449873.93
Post Ventas | 19863403.176 | 0 | 19863403.176 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gastos Operativos | 686100715.8992 | 120006153.89 | 566094562.0092 | 118499869.79 | 119990096.45 | 16057.44 | -1506284.1 | 12160286.46 | 959353.55 | 2613690.24 | 1735659.41 | 4178939.18 | 4059539.34 | 5121829.56 | 13348069.72 | 18349823.13 | 15032726.59 | 15819287.65 | 18030188.07 | 8580703.55 | 4595004 | 47025183.27
Permisos legales y Preliminares | 30500000 | 20612170.9 | 9887829.1 | 20580670.9 | 20605499.02 | 6671.88 | -31500 | 12715384.38 | 0 | 0 | 128745.38 | 552632.58 | 120006 | 1543136 | 300 | 223322.53 | 1594150.23 | 842419.7 | 339222.22 | 2546180 | 357835 | 4085656.92
Diseño y Proyecto | 25000000 | 23984688.73 | 1015311.27 | 22557010.31 | 23711688.73 | 273000 | -1427678.42 | 21168315.64 | 239349.75 | 0 | 146320 | 108350.26 | 53100 | 0 | 0 | 1595686.82 | 87792 | 310669.15 | 0 | 2105.11 | 0 | 312774.26
Gastos Financieros | 232739209.2051 | 4414348 | 228324861.2051 | 4414348 | 4414348 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 0 | 4408448 | 650000 | 5064348
Imprevistos | 19863403.176 | 0 | 19863403.176 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Otros Gastos | 308102612.3811 | 49011207.63 | 259091404.7511 | 47552029.21 | 48731535.75 | 279671.88 | -1459178.42 | 33883700.02 | 239349.75 | 0 | 275065.38 | 660982.84 | 173106 | 1543136 | 300 | 1819009.35 | 1681942.23 | 1158988.85 | 339222.22 | 6956733.11 | 1007835 | 9462779.18
Costos Totales de Proyecto | 3428528420.3316 | 497269612.56 | 2931258807.7716 | 492819661.68 | 496973883.24 | 295729.32 | -4449950.88 | 151080073.93 | 2968703.3 | 2613690.24 | 2895724.79 | 7649161.76 | 6705088.72 | 10036771 | 19175567.92 | 195778925.69 | 19508128.4 | 20646777.38 | 23609624.67 | 34305645.44 | 15403537.3 | 93965584.79
Comprobación |  |  |  |  | 496973883.24 | 13958578.38 | -25125054.14 |  | 2025-10-01: 20648882.49; 2025-11-01: 23615603.98; 2025-12-01: 34297561.02
|  | 232824532.4 |  | 228374581.52 | 0 | -13662849.06 | 20675103.26 |  | 2025-10-01: -2105.11; 2025-11-01: -5979.31; 2025-12-01: 8084.42
Note on V25: Antonely Villalona: mas Dif cambiario Nov-25
Note on V29: Antonely Villalona: Dif cambiario Oct-25
Note on H35: Antonely Villalona: Overpayment LMCAD
Note on I35: Antonely Villalona: Overpayment LMCAD

## BCE 12-25 (hidden)
Balance Sheet
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 31 December 2025
| Account | 31 Dec 2025
Assets
Bank
| Banesco DOP -Cta. Corriente No.99100010856 | 83880.55
| Banesco USA No. 1500192677 | 9856138.85 | [FX]
| Banesco USD -Cta. Ahorro No.99200013780 | 4413647.35 | [FX]
| Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual USD | 43454415.89 | [FX] |  |  | Disponibilidad en Flujo | 62068899.31
| Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez DOP | 22400.23 |  |  |  | Disponibilidad Bancaria | 62009654.04
| Popular Cta Ahorro No. 845567916 | 4147197.28 | [FX] |  |  | Diferencia | 59245.27
| Popular Cta Corriente No. 845567809 | 31973.89
| Total Bank | 62009654.04
Current Assets
| Fondo Rotatorio Tecnica MMHB | 3356332.32
| Anticipos a Proveedores | 295729.4
| Total Current Assets | 3652061.72
Non-current Assets
| 1% Impuesto Retenido a Intereses Norma 13-11 | 4.19
| Costos de Construcción | 351963939.77
| Costos Operativos | 119990096.45
| Otros Costos | 25019847.02
| Total Non-current Assets | 496973887.43
562635603.19
Total Assets
Liabilities | Current Liabilities
| Créditos en Instituciones Financieras | 100000000
| Cuentas por Cobrar Compañía Relacionada USD | 156775.41 | [FX]
| Cuentas por Pagar Comerciales | 4283205.22 | [FX]
| Depósitos de Clientes Pendientes por Identificar | 60392.11 |  | 422720 | Por aplicar BANE USA
| Depósitos Diferidos de Clientes | 124303739.08
| Retención 100% ITBIS. Personas Físicas | 31180
| Retención 100% ITBIS. Personas Jurídicas | 49622.4
| Retención 30% ITBIS Jurídica | 650590.03
| Retención ISR Exterior 27% | 194665.61
| Retención ISR Personas Físicas 10% | 17322.22
| Retención ISR Personas Físicas 2% | 28694.26
| Total Current Liabilities | 229776186.34
229776186.34
Total Liabilities
| Net Assets | 332859416.85
Equity | Aporte Fideicomitente AFI Universal | 329948451.97
| Current Year Earnings | 2773112.48
| Resultado del Ejercicio | 137838.47
332859402.92
Total Equity
[FX] Exchange rates used to convert foreign currency into DOP are shown below. Rates are provided by XE.com unless otherwise stated.
31 Dec 2025
0.0158507 USD (United States Dollar)

## BCE Resumido 12-25 (hidden)
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
Al 31 Diciembre 2025
| Cuentas | 2025-12-31
Activos
| Balance en Bancos | 62432374.04
| Anticipos a Proveedores | 3652061.72
| Construcción en Proceso | 496973887.43 | Pendiente la factura de Hidropozos, diferencia en contabilidad y ejecucion de obra RD$ 278,000
Total Activos |  | 563058323.19
Pasivos
| Créditos en Instituciones Financieras | 100000000
| Cuentas por Pagar Comerciales | 4439980.63
| Depósitos Diferidos de Clientes | 124786851.19
| Retención varias de ITBIS e ISR | 972074.52
Total Pasivos |  | 230198906.34
| Activos Netos | 332859416.85
Capital
| Aporte Fideicomitentes | 329948451.97
| Current Year Earnings | 2773112.48
| Resultado del Ejercicio | 137838.47
Total Capital |  | 332859402.92
| Total Capital | 332859402.92

## PRESENTACIÓN 12-25 (hidden)
IMAGEN DEL ADI archivo : Flujo_de_caja_PUNTA_CANA_462_MAR2024_V.0.XLSX al 02/05/24
[8 empty] | a |  | OCULTAR |  |  |  |  | d | e
| CONTROL PRESUPUESTAL VALORES EN RD$ | [5 empty] | 61 | COMPROMETIDO | EJECUTADO | SIN FACTURA | REEMBOLSO MMHB | CUENTAS POR PAGAR | ANTICIPOS PAGADOS | PAGADO | POR PAGAR DE LO COMPROMETIDO | PROYECTADO PARA TERMINAR
| PARTIDA | ADI MARZO-24 | ADI AGO-24 | ADI JUL-25 | ADI AGO-25 | ADI AGO-25 | US $
1 | Terreno | 103385169 | 103385169 | 105180000 | 106933000 | 106933000 | 1753000 | 264445081.16 | 264445081.16 | 0 |  |  |  | 264445081.16 | 0 | -157512081.16
| Costo Urbanismo | 451759000 | 451759000 | 461429397 | 469173666.6 | 469173666.6 | 7691371.5836 | 34260105.01 | 34011769.7 |  |  | 68331.15 |  | 33943438.55 | 316666.46 | 434913561.59
| Costo Vivienda | 1265953920 | 1447934796 | 1521122757 | 1517166651 | 1517166651 | 24871584.4426 | 1410570.24 | 991237.18 |  |  | 816492.11 |  | 174745.07 | 1235825.17 | 1515756080.76
| Gerencia Construcción | 171771292 | 189969380 | 198255215.4 | 198634031.76 | 234388157.4768 | 3842428.8111 | 25848093.65 | 25831306.36 |  |  |  |  | 25831306.36 | 16787.29 | 208540063.8268
| Inspección Técnica |  | 0 | 0 | 19863403.176 | 19264643 | 315813.8197 | 2027857.2 | 2027857.2 |  |  | 506964.3 |  | 1520892.9 |  | 17236785.8
| Indirectos de Obra | 34354258 | 37993876 | 39651043.08 | 47672167.6224 | 47672167.6224 | 781510.9446 | 945000.45 | 945000.45 |  |  | 92700.8 |  | 852299.65 | 92700.8 | 46727167.1724
| Fondo de Contingencia | 0 | 37993876 | 39651043.08 | 39726806.352 | 39726806.352 | 651259.1205 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 39726806.352
| Total Costos Construcción | 1923838470 | 2165650928 | 2260109455.56 | 2292236726.5104 | 2327392092.0512 | 38153968.7222 | 64491626.55 | 63807170.89 | 0 | 0 | 1484488.36 | 0 | 62322682.53 | 1661979.72 | 2262900465.5012
| Gerencia de la Promotora | 137417034 | 151975504 | 158604172.32 | 158907225.408 | 187510525.9814 | 3073943.0489 | 16091175.97 | 16091175.97 |  |  |  |  | 16091175.97 | 0 | 171419350.0114
| Gerencia de Ventas | 281704919 | 308130334 | 356859387.72 | 365486618.4384 | 327746152.404 | 5372887.7443 | 75937988.41 | 75937988.41 |  |  | 860248.32 |  | 75077740.09 | 860248.32 | 251808163.994
| Administración Fiducia | 67334346 | 75797782 | 79103830.9446 | 80228285.4279 | 81458723.2218 | 1335388.9053 | 2561939.65 | 2561939.65 |  |  |  |  | 2561939.65 | 0 | 78896783.5718
1 | Publicidad | 51531387.95 | 56990814 | 59476564.62 | 69521911.116 | 69521911.116 | 1139703.4609 | 26411333.16 | 25398992.38 |  | 148544.28 | 497491.5 | 16057.44 | 24769014.04 | 1642319.12 | 43110577.956
| Post Ventas | 19238385 | 21656506 | 19825521.54 | 19863403.176 | 19863403.176 | 325629.5603 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 19863403.176
| Total Gastos Operativos | 557226071.95 | 614550940 | 673869477.1446 | 694007443.5663 | 686100715.8992 | 11247552.7197 | 121002437.19 | 119990096.41 | 0 | 148544.28 | 1357739.82 | 16057.44 | 118499869.75 | 2502567.44 | 565098278.7092
| Permisos legales y Preliminares | 15000000 | 30500000 | 30500000 | 30500000 | 30500000 | 500000 | 23517978.77 | 20612016.45 |  |  | 31500 | 6671.88 | 20587188.33 | 2930790.44 | 6982021.23
| Diseño y Proyecto | 20790000 | 20790000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 409836.0656 | 24418753.81 | 23983270.81 | 278099.52 |  | 1427678.42 | 273000 | 22828592.39 | 1590161.42 | 581246.19
| Gastos Financieros | 192383847 | 216565093 | 226010945.556 | 229223672.651 | 232739209.2051 | 3815396.8722 | 4414348 | 4414348 |  |  |  |  | 4414348 | 0 | 228324861.2051
| Imprevistos | 19238385 | 21656509 | 19825521.54 | 19863403.176 | 19863403.176 | 325629.5603 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 19863403.176
| Total Otros Gastos | 247412232 | 289511602 | 301336467.096 | 304587075.827 | 308102612.3811 | 5050862.4981 | 52351080.58 | 49009635.26 | 278099.52 | 0 | 1459178.42 | 279671.88 | 47830128.72 | 4520951.86 | 255751531.8011
| TOTALES RD$ | 2831861942.95 | 3173098639 | 3340495399.8006 | 3397764245.9037 | 3428528420.3316 | 56205383.9399 | 502290225.48 | 497251983.72 | 278099.52 | 148544.28 | 4301406.6 | 295729.32 | 493097762.16 | 8685499.02 | 2926238194.8516
[12 empty] | Aportes AFI | 159695773.64 |  |  |  |  | Dato del ADI | 2831861942.392
| META DE INGRESOS | 3515158425 | 3851629175 | 3996000000 | [7 empty] | Prestamo Bak | 48015000
|  | 59578956.3559 | 65281850.4237 | 66600000 | [7 empty] | Balance Bancos | -45448879.8 |  |  |  |  | Dato Procore | 2831861942.95
[12 empty] | Retenciones por pagar | 432311.75 |  |  |  |  | Diferencia | -0.558
| RESULTADOS | 683296482.05 | 678530536 | 655504600.1994 | [7 empty] | Depósitos de Clientes | 42907921.1
|  | 11581296.3059 | 11500517.5593 | 10925076.67
[12 empty] | Desistimiento por Pagar | 364684.38
[12 empty] | Pagado según balanza | 205966811.07
[12 empty] | Pagado según reportes | 493097762.16
[12 empty] | Diferencial cambiario | -287130951.09 | 953438.13 | -286177512.96
Total Gastos Operativos
Permisos legales y Preliminares
Diseño y Proyecto
Gastos Financieros
Imprevistos
Total Otros Gastos
TOTALES
| APORTE AFI | 160000000
| PRESTAMO GRUPO BAK | 22200000
| Gastado y comprometido | 501783261.18 |  |  |  |  | 3.1361
| Disponible | -319583261.18 |  |  |  |  | -1.9974

## FLUJO 12-25 (hidden)
160000000
TERRENO
DISENO Y PROYECTO
PRELIMINARES DEL PROYECTO
PERMISOS
PUBLICIDAD
Valores RD$
| Acumulado Dic-25 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Totales
INGRESOS POR VENTAS | 124786851.19 | 16000000 | 17000000 | 18000000 | 19000000 | 20000000 | 214786851.19
ACUMULADO |  | 140786851.19 | 157786851.19 | 175786851.19 | 194786851.19 | 214786851.19
|  |  | 197048158.43 | 200797060.3292 | 215382523.9992 | 229023943.2562
APORTE INICIAL AFI | 330000000 | [5 empty] | 330000000
CREDITO PUENTE AFI | 100000000 | [5 empty] | 100000000
|  | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000
CREDITO PUENTE BAK | 49200000 | [5 empty] | 49200000
PAGO CREDITO PUENTE BAK | -49200000 | [5 empty] | -49200000
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
AVANCE PRESUPUESTO DE OBRA
DISPONIBLE | 62068899.31 | 53821345.55 | 39261307.24 | 25010209.1392 | 20595672.8092 | 14237092.0662 | 14237092.0662
TOTAL GASTO | 492717951.88 | 24247553.76 | 31560038.31 | 32251098.1008 | 23414536.33 | 26358580.743 | 630549759.1238
Ingresos menos costos financieros | -2910950.95
Retenciones por pagar | -972074.52
Fondo Rotatorio | 3504876.6
Terreno | 264445081.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264445081.16
Diseño y Proyecto | 22828592.39 | 1427678.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24256270.81
Permisos y Preliminares | 20587188.33 | 776670 | 2121458.99 | 0 | 0 | 715670 | 24200987.32
Urbanismo | 33943438.55 | 4682329.035 | 2751484.34 | 863406.98 | 175000 | 175000 | 42590658.905
Edificaciones | 174745.07 | 4316073.495 | 3725419.58 | 5086566.8 | 1893860.93 | 175000 | 15371665.875
Indirectos de Obra | 852299.65 | 1742700.8 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 4995000.45
Promoción y Publicidad | 24769014.04 | 2052520.88 | 3087311.1 | 1087311.1 | 1471311.1 | 1087311.1 | 33554779.32
Administración Fiduciaria | 2561939.65 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 3811939.65
Gerencia Construcción | 25831306.36 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 37631306.36
Inspección Técnica | 1520892.9 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 4055714.4
Gerencia Promotora | 16091175.97 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 24941175.97
Equipo y Oficina de Venta | 11482153.44 | 1806207.55 | 1425000 | 1425000 | 1425000 | 1425000 | 18988360.99
Administración de la Venta | 6903000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 10738000
Comisiones de Ventas | 56690925.24 | 1789409.28 | 12195400 | 12195400 | 12195400 | 12195400 | 107261934.52
Gastos Financieros | 4414348 |  |  | 5339448.9208 |  | 4331235.343 | 9753796.9208

## Préstamos 01-26 (hidden)
Créditos en Instituciones Financieras Transactions
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
[5 empty] | OBLIGACIONES FINANCIERAS RD$ | Monto del Credito | Desembolsado | P/Desembolsar | Amortizado | Saldo a la fecha | Tasa | Vencimiento
[5 empty] | Préstamo puente ALNAP (Por Grupo Bak) | 34200000 | 34200000 | 0 | -34200000 | 0 | 15.95% | 2025-09-23
Date | Description | Reference | Debit (DOP) | Credit (DOP) | Préstamo puente ALNAP (Por Grupo Bak) | 15000000 | 15000000 |  | -15000000 | 0 | 19% | 2025-10-09
[5 empty] | Linea de Crédito Fondo de Inversión | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 100000000 | 18% | 2026-09-09
AFI Universal -Fondo de Inversion |  |  |  |  | Total | 149200000 | 149200000 | 0 | -49200000 | 100000000
2025-09-09 | Prestamo Fideicomitente Inversionista Fondo de Inversion | Prestamo AFI | 0 | 25000000 |  |  |  |  | -49200000
2025-09-26 | Prestamo Fideicomitente Inversionista Fondo de Inversion | Prestamo AFI | 0 | 30184227.4 |  |  |  |  | 0
2025-11-05 | Prestamo Fideicomitente Inversionista Fondo de Inversion | Prestamo AFI | 0 | 22000000
2025-11-28 | Prestamo Fideicomitente Inversionista Fondo de Inversion | Prestamo AFI | 0 | 22815772.6
Total AFI Universal -Fondo de Inversion |  |  | 0 | 100000000
Grupo Bak
2025-04-14 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 15000000
2025-05-15 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 7200000
2025-06-12 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 12000000
2025-07-15 | Para registrar el prestamo a BAK por avance a MGC y Anne Ivonne. Con los recursos del Credito Puente | Prestamo BAK | 0 | 1185000
2025-07-16 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 11000000
2025-07-24 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 2815000
2025-10-07 | Abono a Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 5000000 | 0
2025-12-29 | Saldo a Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 44200000 | 0
Total Grupo Bak |  |  | 49200000 | 49200000
Total |  |  | 49200000 | 149200000

## Anticipos 01-26 (hidden)
ContactName | InvoiceDate | Total | InvoiceAmountDue | Description | TrackingOption1 | TrackingOption2
HIDROPOZO SRL | 2023-12-06 | 273000 | 273000 | SC-018 PRUEBA DE INFILTRACION Y BOMBEO ARAYA | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto
|  | 273000 | 273000
GERENCIA INMOBILIARIA PROACTIVA GERIPSA SRL | 2026-01-22 | 131200 | 131200 | anticipo 40% Cot. SO097 SC--079 Galpon Multiuso Centro de produccion | 1-4 Urbanismo | 1-4-1 Urbanismo
|  | 131200 | 131200
RIOS & ASOCIADOS | 2025-10-06 | 6671.88 | 6671.88 | Anticipo PO--137 clasificacion definitiva de confotur | 3-1 Permisos | 3-1-1 Permisos
TESORERIA NACIONAL | 2026-01-20 | 8500 | 8500 | Pago para deposito de expediente en MIVED Araya. Pendiente registro en Procore | 3-1 Permisos | 3-1-1 Permisos
|  | 15171.88 | 15171.88
LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL | 2025-12-08 | 16057.44 | 16057.44 | ANTICIPO 60% COT 2149 PO--280 Modelado y Renderizado 3D interiores Terraza Balcon Flex | 2-4 Publicidad y Promocion | 2-4-3 Medios Digitales (Campaña y Redes Sociales)
|  | 16057.44 | 16057.44
|  | 435429.32 | 435429.32

## CXP 01-26 (hidden)
Aged Payables Detail
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 31 January 2026
Ageing by invoice date
Contact | Invoice Date | Invoice Reference | Total
1-2-1 Diseno y Proyecto
INVERSIONES BRICKET C A | 2025-08-19 | INT-300 19-08-2025 | 1427678.42
Total 1-2-1 Diseno y Proyecto |  |  | 1427678.42
1-4-1 Urbanismo
BELLON SAS | 2026-01-16 | E310001100703 | 31106
BELLON SAS | 2026-01-22 | E310001103095 | 137000.22
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-01-22 | E310000000177 | 32487.33
GRUPO SANIDOM SRL | 2026-01-27 | B0100000187 | 9147.36
Total 1-4-1 Urbanismo |  |  | 209740.91
1-5-1 Edificaciones
BELLON SAS | 2026-01-09 | E310001098381 | 103863.8
BELLON SAS | 2026-01-13 | E310001099298 | 16734.4
BELLON SAS | 2026-01-16 | E310001100858 | 217.32
GONDAR COMERCIAL SRL | 2026-01-16 | B0100000536 | 11759
BELLON SAS | 2026-01-16 | E310001100703 | 192803
BELLON SAS | 2026-01-22 | E310001103095 | 549001.36
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-01-22 | E310000000177 | 81218.34
GRUPO SANIDOM SRL | 2026-01-27 | B0100000187 | 14124.6
BELLON SAS | 2026-01-20 | E310001102072 | 19398.1
BELLON SAS | 2026-01-20 | E310001102083 | 3320
HORMIGON INDUSTRIAL DEL ESTE SRL | 2026-01-20 | B0100001694 | 455020.98
INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA ESPINAL FORTUNA SRL | 2026-01-20 | B0100000077 | 80240
BELLON SAS | 2026-01-28 | E310001142466 | 790.59
FEW GROUP SRL | 2026-01-29 | B0100003885 | 49560
RODFOR TEAM S R L | 2026-01-29 | E310000012139 | 23425.1
BELLON SAS | 2026-01-30 | E310001106169 | 45592.49
BELLON SAS | 2026-01-30 | E310001106171 | 2240.2
BELLON SAS | 2026-01-30 | E310001106177 | 66195.34
BELLON SAS | 2026-01-30 | E310001105264 | 5800
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-01-31 | E310000272113 | 5035.13
Total 1-5-1 Edificaciones |  |  | 1726339.75
1-7-2 Gastos Operativos Generales
GRUPO CUSTOM RD SRL | 2026-01-06 | B0100003267 | 8080.64
Total 1-7-2 Gastos Operativos Generales |  |  | 8080.64
1-7-4 Vigilancia
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-12-31 | B0100005687 | 92700.8
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2026-01-31 | B0100005756 | 94777.6
Total 1-7-4 Vigilancia |  |  | 187478.4
1-9-1 Inspeccion Tecnica
ING OMAR CORDERO & ASOCIADOS SRL | 2026-01-29 | B0100000250 | 506964.3
Total 1-9-1 Inspeccion Tecnica |  |  | 506964.3
2-2-1 Comisiones por Venta
TESSERA SRL | 2026-01-12 | E310000000009 | 1557830.38
MARLO SERVICIOS SRL | 2026-01-15 | E310000000954 | 805585.19
MARLO SERVICIOS SRL | 2026-01-28 | E310000001094 | 757477.21
Total 2-2-1 Comisiones por Venta |  |  | 3120892.78
2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-12-31 | B0100005705 | 92889.6
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2026-01-19 | B0100002763 | 15681.49
AIR CLEANER IMPORT PEDRO MARCHENA SRL | 2026-01-31 | B0100000423 | 14000
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2026-01-31 | B0100005770 | 70233.6
Total 2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas |  |  | 192804.69
2-3-2 Debida Diligencia/Desvinculacion-Fiduciaria
FIDUCIARIA UNIVERSAL S A | 2026-01-23 | E310000000392 | 74014.79
Total 2-3-2 Debida Diligencia/Desvinculacion-Fiduciaria |  |  | 74014.79
2-4-4 Community Management
CANVAS DESIGN & MEDIA GROUP SRL | 2026-01-06 | B0100004602 | 94400
INMOSTRATEGIA SRL | 2026-01-23 | B0100000046 | 74464.61
Total 2-4-4 Community Management |  |  | 168864.61
2-4-5 Vallas Publicitarias
INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL | 2026-01-07 | B0100002489 | 42480
CARTEL SRL | 2026-01-15 | E310000003038 | 88269.5
CANVAS DESIGN & MEDIA GROUP SRL | 2026-01-29 | B0100004619 | 5310
ESTRUCTURAS PUBLICITARIAS Y GRAFICOS EPUGRAF SRL | 2026-01-29 | B0100000273 | 124667
Total 2-4-5 Vallas Publicitarias |  |  | 260726.5
3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | 2026-01-30 | B0100002328 | 371110
Total 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares |  |  | 371110
Total |  |  | 8254695.79

## CXP 01-26 RES (hidden)
Aged Payables Detail
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 31 January 2026
AUXILIAR | < 1 Month | 1 Month | 2 Months | 3 Months | Older | Total
1-2-1 Diseno y Proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427678.42 | 1427678.42 | 17.3%
1-4-1 Urbanismo | 209740.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209740.91 | 2.541%
1-5-1 Edificaciones | 1726339.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726339.75 | 20.91%
1-7-2 Gastos Operativos Generales | 8080.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8080.64 | 0.09789%
1-7-4 Vigilancia | 94777.6 | 92700.8 | 0 | 0 | 0 | 187478.4 | 2.271%
1-9-1 Inspeccion Tecnica | 506964.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506964.3 | 6.142%
2-2-1 Comisiones por Venta | 3120892.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120892.78 | 37.81%
2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas | 99915.09 | 92889.6 | 0 | 0 | 0 | 192804.69 | 2.336%
2-3-2 Debida Diligencia/Desvinculacion-Fiduciaria | 74014.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74014.79 | 0.8966%
2-4-4 Community Management | 168864.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168864.61 | 2.046%
2-4-5 Vallas Publicitarias | 260726.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260726.5 | 3.159%
3-1-1 Permisos Legales y Preliminares | 371110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371110 | 4.496%
Total | 6641426.97 | 185590.4 | 0 | 0 | 1427678.42 | 8254695.79
Percentage of total | 80.46% | 2.248% | 0% | 0% | 17.3% | 100%

## CXP MMHB 01-26 (hidden)
Cuentas por Pagar Tecnica MMHB
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
Date | Source | Description | Reference | Pendiente
2-4-6 Materiales POP
2025-03-15 | Payable Payment | Payment: ADVANTAGE CARO ARTICULOS PROMOCIONALES EIRL | B0100001254 | 826
Materiales POP |  |  |  | 826
2-4-3 Medios Digitales (Redes Sociales)
2026-01-29 | Payable Payment | Payment: REDES SOCIALES -FB-GOOGLE- | REDES SOCIALES DIC-25 | 246655.47
Medios Digitales (Redes Sociales) |  |  |  | 246655.47 | 267895.47
2-4-5 Vallas Publicitarias
2025-11-26 | Payable Payment | Prepayment: CANVAS DESIGN & MEDIA GROUP SRL | Anticipo Cot 5274 diseno arte para vallas PO--311 | 21240
Vallas Publicitarias |  |  |  | 21240
3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
2026-01-20 | Payable Payment | Prepayment: TESORERIA NACIONAL | Pago para deposito de expediente en MIVED Araya. Pendiente registro en Procore | 8500
Permisos Legales y Preliminares |  |  |  | 8500
Total |  |  |  | 277221.47

## Proc. 01-26 (hidden)
Descripción | Presupuesto proyectado | Costos comprometidos | Costos de trabajo a la fecha
1-1 TERRENO | 106933000 | 264445081.16 | 264445081.16
1-2 DISEÑO Y PROYECTO | 25000000 | 24418753.81 | 23983270.81
1-4 URBANISMO | 469787395.51 | 36456870.02 | 34234614.61 | 37358508.24
1-5 EDIFICACIONES | 1517615075.75 | 79214265.31 | 3123893.63
1-6 GERENCIA DE CONSTRUCCION | 198740247.96 | 35537148.91 | 28191306.36
1-7 INDIRECTOS DE OBRA | 47896399.74 | 2085881.09 | 1047858.69
1-8 FONDO DE CONTINGENCIA | 39748049.59 | 0 | 0
1-9 INSPECCION TECNICA | 17866748.26 | 8618393.1 | 2534821.5
SUBTOTAL CONSTRUCCION | 2316653916.81 | 186331312.24 | 93115765.6
2-1 GERENCIA DE LA PROMOTORA | 158992198.37 | 17861175.97 | 17861175.97
2-2 GERENCIA DE VENTAS | 329908811.24 | 82096028.68 | 81268343.77
2-3 ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA | 80207886.76 | 2673212.11 | 2747226.9 | 74014.79
2-4 PUBLICIDAD Y PROMOCION | 69559086.77 | 27807157.14 | 26326125.86 | 2747226.9
2-5 POST-VENTAS | 19874021.48 | 0 | 0
SUBTOTAL OPERATIVO | 658542004.62 | 130437573.9 | 128202872.5
3-1 PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | 30500000 | 23749760.08 | 21129357.76
3-3 GASTOS FINANCIEROS | 229165392.31 | 4414348 | 4414348
3-4 IMPREVISTOS | 19874021.48 | 0 | 0
SUBTOTAL OTROS | 279539413.79 | 28164108.08 | 25543705.76
TOTAL GENERAL | 3361668335.22 | 609378075.38 | 511307425.02

## Costos a Ene-26 (hidden)
Centro de Costo | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Acumulado
1-1 Terreno | 94172341.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18880 | 0 | 0 | 170252678.33 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264445080.16
1-1-1 Terreno | 2024-12-01: 94172341.83; 2025-05-01: 18880; 2025-08-01: 170252678.33; 2025-09-01: 1180 | 264445080.16
1-2 Diseño y Proyecto | 21168315.64 | 239349.75 | 0 | 146320 | 108350.26 | 53100 | 0 | 0 | 1595686.82 | 87792 | 312774.26 | 0 | 0 | 0 | 23711688.73
1-2-1 Diseño y Proyecto | 21168315.64 | 239349.75 |  | 146320 | 108350.26 | 53100 |  |  | 1595686.82 | 87792 | 312774.26 | 0 |  |  | 23711688.73
1-4 Costos de Urbanismo | 9219083.59 | 0 | 0 | 0 | 353433.2 | 93563.38 | 806839.56 | 3069742.21 | 2900560.48 | 342033.18 | 201871.48 | 1617336.11 | 15407306.5 | 222844.91 | 34234614.6
1-4-1 Costos de Urbanismo | 9219083.59 |  |  |  | 353433.2 | 93563.38 | 806839.56 | 3069742.21 | 2900560.48 | 342033.18 | 201871.48 | 1617336.11 | 15407306.5 | 222844.91 | 34234614.6
1-5 Edificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991237.18 | 2132656.45 | 3123893.63
1-5-1 Edificaciones | 2025-12-01: 991237.18; 2026-01-01: 2132656.45 | 3123893.63
1-6 Gerencia de Construcción | 1644662.03 | 1770000 | 0 | 885000 | 2455806.54 | 2360000 | 2417857.34 | 2664755.19 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2783225.26 | 1770000 | 2360000 | 28191306.36
1-6-1 Gerencia de Construcción | 1644662.03 | 1770000 |  | 885000 | 2455806.54 | 2360000 | 2417857.34 | 2664755.19 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2783225.26 | 1770000 | 2360000 | 28191306.36
1-7 Indirectos de Obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147108.54 | 92700.8 | 96854.4 | 90246.4 | 92700.8 | 332688.71 | 92700.8 | 102858.24 | 1047858.69
1-7-1 Gastos Personal Administrativo de Obra | [14 empty] | 0
1-7-2 Gastos Operativos Generales | 2025-11-01: 191502.06; 2026-01-01: 8080.64 | 199582.7
1-7-3 Equipos y Transporte | 2025-11-01: 52569 | 52569
1-7-4 Vigilancia | 2025-06-01: 92323.2; 2025-07-01: 92700.8; 2025-08-01: 96854.4; 2025-09-01: 90246.4; 2025-10-01: 92700.8; 2025-11-01: 94400; 2025-12-01: 92700.8; 2026-01-01: 94777.6 | 746704
1-7-5 Poliza TRC | [14 empty] | 0
1-7-6 Campamento | 2025-06-01: 54785.34; 2025-11-01: -5782.35 | 49002.99
1-7-7 Otros Gastos | [14 empty] | 0
1-8 Fondo de Contingencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-8-1 Fondo de Contingencia | [14 empty] | 0
1-9 Inspección Técnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013928.6 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 2534821.5
1-9-1 Inspección Técnica | 2025-10-01: 1013928.6; 2025-11-01: 506964.3; 2025-12-01: 506964.3; 2026-01-01: 506964.3 | 2534821.5
2-1 Gerencia de la Promotora | 161175.97 | 0 | 0 | 0 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 17861175.97
2-1-1 Gerencia de la Promotora | 161175.97 |  |  |  | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 17861175.97
2-2 Gerencia de Ventas | 559355.54 | 0 | 645765.21 | 595001.35 | 1549872.47 | 1423527.61 | 1733909.84 | 7890097.22 | 16166710.02 | 11886550.29 | 12659941.22 | 15204797.51 | 5620798.72 | 5330355.36 | 81266682.36
2-2-1 Comisiones por Venta | 2025-07-01: 6290641.69; 2025-08-01: 14391880.13; 2025-09-01: 9799035.49; 2025-10-01: 10674167.39; 2025-11-01: 12853059.84; 2025-12-01: 3433866.78; 2026-01-01: 3343100 | 60785751.32
2-2-2 Administración de la Venta |  |  |  |  | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 7670000
2-2-3 Equipo de Trabajo Oficina de Ventas | 559355.54 |  | 645765.21 | 595001.35 | 677173.63 | 620535.91 | 825710.8 | 832455.53 | 941719.5 | 1237302.53 | 1132936.9 | 1276808.69 | 1311409.7 | 1120340.27 | 11776515.56
2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas |  |  |  |  | 105698.84 | 35991.7 | 141199.04 |  | 66110.39 | 83212.27 | 85836.93 | 307928.98 | 108522.24 | 99915.09 | 1034415.48
2-3 Administración de Fiduciaria | 373034.61 | 43563.47 | 36723.13 | 37034.89 | 51335.37 | 125971.53 | 205035.01 | 193826.15 | 228402.98 | 824240.62 | 143558.05 | 111569.53 | 187644.31 | 111272.46 | 2673212.11
2-3-1 Adm General de la Fiduciaria (Estruc. Post y Prev. Adm. Garantía) | 344499.26 | 36279.57 | 36723.13 | 37034.89 | 37423.76 | 34807.29 | 35695 | 35546.73 | 36234.2 | 627694.69 | 37152.89 | 37296.32 | 113391.16 | 37257.67 | 1487036.56
2-3-2 Debida Diligencia/Desvinculación-Fiduciaria | 28535.35 | 7283.9 |  |  | 13911.61 | 91164.24 | 169340.01 | 158279.42 | 192168.78 | 196545.93 | 106405.16 | 74273.21 | 74253.15 | 74014.79 | 1186175.55
2-4 Gerencia de Mercadeo | 9529685.3 | 915790.08 | 1931201.9 | 1084802.17 | 826552.34 | 740040.2 | 1412884.71 | 3494146.35 | 1721745.17 | 551935.68 | 1245788.38 | 949800.34 | 996281.21 | 927133.48 | 26327787.31
2-4-1 Apartamento Modelo (Equipamiento)/Show Room | 2024-12-01: 4456434.64; 2025-01-01: 292040.78; 2025-03-01: 149662.62; 2025-04-01: 167745.43; 2025-06-01: 258175.66; 2025-11-01: -180453.94 | 5143605.19
2-4-2 Inversion Inicial Promocion y Mercadeo | 4481135.66 | 57400.51 | 1795826.4 | 187959.76 | 188099.53 | 192037.45 | 179220.89 | 2902845.21 | 1207725.21 | 52946.6 |  |  |  |  | 11245197.22
2-4-3 Medios Digitales (Campaña y Redes Sociales) |  |  |  | 74992.79 | 52091.04 | 129162.79 | 186272.04 | 234473.14 | 259817.28 | 122677.4 | 196734.06 | 257568.44 | 176353.58 | 337884.2 | 2028026.76
2-4-4 Community Management | 0 | 435604.79 | 0 | 147972 | 149742 | 142190 | 142190 | 144432 | 144698.68 | 245567.68 | 316570.4 | 325416.5 | 322352.4 | 316241.32 | 2832977.77
2-4-5 Vallas Publicitarias | 559615 | 130744 | 130744 | 130744 | 130744 | 109504 | 109504 | 88264 | 109504 | 130744 | 70800 | 21240 | 278729.5 | 281966.5 | 2282847
2-4-6 Materiales POP | 32500 |  | 4631.5 | 826 | 138130.34 | 167145.96 | 537522.12 | 124132 |  |  | 216162.42 | 12555.41 | 208600 |  | 1442205.75
2-4-7 Feria y Eventos Publicitarios | 2025-03-01: 392645; 2025-10-01: 445521.5; 2025-11-01: 513473.93; 2025-12-01: 10245.73; 2026-01-01: -8958.54 | 1352927.62
2-4-8 Programa de Referidos | [14 empty] | 0
2-5 Post Ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-5-1 Administración Condominio | [14 empty] | 0
2-5-2 Gastos Operativos Post-Venta | [14 empty] | 0
3-1 Permisos Legales y Preliminares | 12715384.38 | 0 | 0 | 128745.38 | 552632.58 | 120006 | 1543136 | 300 | 223322.53 | 1594150.23 | 842419.7 | 339222.22 | 2546180 | 517341.31 | 21122840.33
3-1-1 Permisos Legales y Preliminares | 12715384.38 |  |  | 128745.38 | 552632.58 | 120006 | 1543136 | 300 | 223322.53 | 1594150.23 | 842419.7 | 339222.22 | 2546180 | 517341.31 | 21122840.33
3-2 Imprevistos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3-2-1 Imprevistos | [14 empty] | 0
3-3 Gastos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 0 | 4408448 | 0 | 4414348
3-3-1 Gastos Financieros | 2025-10-01: 5900; 2025-12-01: 4408448 | 4414348
Total General | 149543038.89 | 2968703.3 | 2613690.24 | 2876903.79 | 7667982.76 | 6705088.72 | 10036771 | 19175567.92 | 197315960.73 | 19508128.4 | 20648882.49 | 23615603.98 | 34297561.02 | 13981426.51 | 510955309.75
| 2026-01-01: 13999106.72 | 510881294.96
74014.79
Note on O27: Antonely Villalona: Diferencial cambiario pagos de Dic-25
Note on O38: Antonely Villalona: Diferencial cambiario pagos de Dic-25
Note on O41: Antonely Villalona: Diferencial cambiario pagos de Dic-25

## Flujo y Ejecución 01-26 (hidden)
Proyecto Araya I |  |  |  | https://universalhousing.pipedrive.com/share/b728bebb36d07e86e297085cebb3d6ee2a5f340f4b92a34ea4596314291ced2b
Ingresos |  | Total Ejecutado Enero 2026
PARTIDA | PRESUPUESTO | RD$ | [6 empty] | Acum. Dic-24 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Por Ejectutar
Ventas Vinculadas | 462 | 76 | [7 empty] | 2025-06-01: 3; 2025-07-01: 29; 2025-08-01: 20; 2025-09-01: 24 | 386
Total Ventas Vinculado US$ | 68068862.4 | 13885050 | [7 empty] | 2025-01-01: 138050; 2025-04-01: 403450; 2025-05-01: 3464300; 2025-06-01: 1453610; 2025-07-01: 3115440; 2025-08-01: 2848600; 2025-09-01: 2461600 | 54183812.4
Ventas Proyectadas | bar: 2025-01-01 to 2025-09-01
Recaudos de Clientes RD$ | 4152200606.4 | 76880590.93 |  | 76880590.93 |  |  |  |  | 597566.75 | 123420.98 | -123572.38 | 61261.19 | 3006924.23 | 6287923.86 | 12848147.64 | 18376055.53 | 16465115.92 | 19237747.21 |  |  |  |  | 4075320015.47
Recaudos Proyectados US$
Ejecución Noviembre 2025
Egresos |  | Total Acumulado a Ene-26 | Por Ejecutar | Total Pagado | Facturaciones | Trabajos por facturar | Anticipos Acumulado | Cuentas por Pagar
|  | Formula: Total facturaciones + Cubicaciones pendientes de facturar + Anticipos pagados | Formula: Presupuesto - Ejecución | Formula: Total facturaciones + Cubicaciones pendientes de facturar + Anticipos pagados - Cuentas por pagar | Formula: Total facturas con valor fiscal | Formula: Cubicaciones pendientes de facturar | Formula: Total anticipos dados a la fecha pendiente de facturar y/cubicar | Formula: Facturas pendientes de pago + Reembolsos pendientes a MMBH y BAK | - | bar: 2025-10-01
PARTIDA | PRESUPUESTO | [7 empty] | Acum. Dic-24 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Por Ejectutar
Terreno | 106933000 | 264445080.16 | -157512080.16 | 264445080.16 | 264445080.16 |  |  |  | 94172341.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18880 | 0 | 0 | 170252678.33 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo Urbanismo | 469173666.6 | 34643914.12 | 434529752.48 | 34434173.21 | 34234614.6 | 278099.52 | 131200 | -209740.91 | 9219083.59 | 0 | 0 | 0 | 353433.2 | 93563.38 | 806839.56 | 3069742.21 | 2900560.48 | 342033.18 | 201871.48 | 1617336.11 | 15407306.5 | 222844.91 | 17449359
Costo Vivienda | 1517166651 | 3123893.63 | 1514042757.37 | 1397553.88 | 3123893.63 |  |  | -1726339.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991237.18 | 2132656.45 | 3123893.63
Gerencia Contrucción | 234388157.4768 | 28191306.36 | 206196851.1168 | 28191306.36 | 28191306.36 |  |  |  | 1644662.03 | 1770000 | 0 | 885000 | 2455806.54 | 2360000 | 2417857.34 | 2664755.19 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2783225.26 | 1770000 | 2360000 | 9273225.26
Inpección Técnica | 19264643 | 2534821.5 | 16729821.5 | 2027857.2 | 2534821.5 |  |  | -506964.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013928.6 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 2534821.5
Indirectos de Obra | 47672167.6224 | 1047858.69 | 46624308.9324 | 852299.65 | 1047858.69 |  |  | -195559.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147108.54 | 92700.8 | 96854.4 | 90246.4 | 92700.8 | 332688.71 | 92700.8 | 102858.24 | 620948.55
Fondo de Contingencia | 39726806.352 | 0 | 39726806.352 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Costos Construcción | 2327392092.0512 | 69541794.3 | 2257850297.7512 | 66903190.3 | 69132494.78 | 278099.52 | 131200 | -2638604 | 10863745.62 | 1770000 | 0 | 885000 | 2809239.74 | 2453563.38 | 3371805.44 | 5827198.2 | 5357414.88 | 2792279.58 | 3668500.88 | 5240214.38 | 18768208.78 | 5325323.9 | 33002247.94
Gerencia de la Promotora | 187510525.9814 | 17861175.97 | 169649350.0114 | 17861175.97 | 17861175.97 |  |  |  | 161175.97 | 0 | 0 | 0 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 7080000
Gerencia de Ventas | 327746152.404 | 81266682.36 | 246479470.044 | 77952984.89 | 81266682.36 |  |  | -3313697.47 | 559355.54 | 0 | 645765.21 | 595001.35 | 1549872.47 | 1423527.61 | 1733909.84 | 7890097.22 | 16166710.02 | 11886550.29 | 12659941.22 | 15204797.51 | 5620798.72 | 5330355.36 | 38815892.81
Administración Fiducia | 81458723.2218 | 2673212.11 | 78785511.1118 | 2673212.11 | 2673212.11 |  |  |  | 373034.61 | 43563.47 | 36723.13 | 37034.89 | 51335.37 | 125971.53 | 205035.01 | 193826.15 | 228402.98 | 824240.62 | 143558.05 | 111569.53 | 187644.31 | 111272.46 | 554044.35
Publicidad | 69521911.116 | 26343844.75 | 43178066.366 | 25645532.17 | 26327787.31 |  | 16057.44 | -698312.58 | 11066720.34 | 915790.08 | 1931201.9 | 1103623.17 | 807731.34 | 740040.2 | 1412884.71 | 3494146.35 | 184710.13 | 551935.68 | 1245788.38 | 943821.03 | 1002260.52 | 927133.48 | 4119003.41
Post Ventas | 19863403.176 | 0 | 19863403.176 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gastos Operativos | 686100715.8992 | 128144915.19 | 557955800.7092 | 124132905.14 | 128128857.75 | 0 | 16057.44 | -4012010.05 | 12160286.46 | 959353.55 | 2613690.24 | 1735659.41 | 4178939.18 | 4059539.34 | 5121829.56 | 13348069.72 | 18349823.13 | 15032726.59 | 15819287.65 | 18030188.07 | 8580703.55 | 8138761.3 | 50568940.57
Permisos legales y Preliminares | 30500000 | 21138012.21 | 9361987.79 | 20758402.21 | 21122840.33 |  | 15171.88 | -379610 | 12715384.38 | 0 | 0 | 128745.38 | 552632.58 | 120006 | 1543136 | 300 | 223322.53 | 1594150.23 | 842419.7 | 339222.22 | 2546180 | 517341.31 | 4245163.23
Diseño y Proyecto | 25000000 | 23984688.73 | 1015311.27 | 22557010.31 | 23711688.73 |  | 273000 | -1427678.42 | 21168315.64 | 239349.75 | 0 | 146320 | 108350.26 | 53100 | 0 | 0 | 1595686.82 | 87792 | 310669.15 | 0 | 2105.11 | 0 | 312774.26
Gastos Financieros | 232739209.2051 | 4414348 | 228324861.2051 | 4414348 | 4414348 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 0 | 4408448 | 0 | 4414348
Imprevistos | 19863403.176 | 0 | 19863403.176 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Otros Gastos | 308102612.3811 | 49537048.94 | 258565563.4411 | 47729760.52 | 49248877.06 | 0 | 288171.88 | -1807288.42 | 33883700.02 | 239349.75 | 0 | 275065.38 | 660982.84 | 173106 | 1543136 | 300 | 1819009.35 | 1681942.23 | 1158988.85 | 339222.22 | 6956733.11 | 517341.31 | 8972285.49
Costos Totales de Proyecto | 3428528420.3316 | 511668838.59 | 2916859581.7416 | 503210936.12 | 510955309.75 | 278099.52 | 435429.32 | -8457902.47 | 151080073.93 | 2968703.3 | 2613690.24 | 2895724.79 | 7649161.76 | 6705088.72 | 10036771 | 19175567.92 | 195778925.69 | 19508128.4 | 20646777.38 | 23609624.67 | 34305645.44 | 13981426.51 | 92543474
Comprobación
|  | 247223758.43 |  | 238765855.96 | 510955309.75 | 278099.52 | 435429.32 | -8457902.47
713528.84
Note on H15: Antonely Villalona: Hidropozos
Note on W25: Antonely Villalona: mas Dif cambiario Nov-25
Note on W29: Antonely Villalona: Dif cambiario Oct-25
Note on I35: Antonely Villalona: Overpayment LMCAD
Note on J35: Antonely Villalona: Overpayment LMCAD

## BCE 01-26 (hidden)
Balance Sheet
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 31 January 2026
| Account | 31 Jan 2026
Assets
Bank
| Banesco DOP -Cta. Corriente No.99100010856 | 7287394.77
| Banesco USA No. 1500192677 | 6104204.33 | [FX] |  | Disponibilidad en Flujo | -61933540
| Banesco USD -Cta. Ahorro No.99200013780 | 1711902.2 | [FX] |  | Disponibilidad Bancaria | 62125444.23
| Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual USD | 43466118.17 | [FX] |  | Diferencia | 191904.23
| Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez DOP | 22556.09
| Popular Cta Ahorro No. 845567916 | 3151385.4 | [FX]
| Popular Cta Corriente No. 845567809 | 381883.27
| Total Bank | 62125444.23
Current Assets
| Fondo Rotatorio Tecnica MMHB | 2111874.65
| Anticipos a Proveedores | 435429.4
| Total Current Assets | 2547304.05
Non-current Assets
| 1% Impuesto Retenido a Intereses Norma 13-11 | 4.19
| Costos de Construcción | 357289263.67
| Costos Operativos | 128128857.75
| Otros Costos | 25537188.33
| Total Non-current Assets | 510955313.94
Total Assets |  | 575628062.22
Liabilities
Current Liabilities
| Créditos en Instituciones Financieras | 100000000
| Cuentas por Cobrar Compañía Relacionada USD | 156309.95 | [FX]
| Cuentas por Pagar Comerciales | 8239108.83 | [FX]
| Depósitos de Clientes Pendientes por Identificar | 60392.11 |  | 247720.32 | Por aplicar BANE USA
| Depósitos Diferidos de Clientes | 133870928.73
| Retención 30% ITBIS Jurídica | 269503.3
| Retención ISR Exterior 27% | 285894.34
| Retención ISR Personas Físicas 2% | 28694.26
| Total Current Liabilities | 242910831.52
Total Liabilities |  | 242910831.52
| Net Assets | 332717230.7
Equity
| Aporte Fideicomitente AFI Universal | 329948451.97
| Current Year Earnings | -126742.14
| Resultado del Ejercicio | 2895520.87
Total Equity |  | 332717230.7
[FX] Exchange rates used to convert foreign currency into DOP are shown below. Rates are provided by XE.com unless otherwise stated.
31 Jan 2026
0.0158979 USD (United States Dollar)

## Intereses 01-26 (hidden)
PRESTAMOS PARA ARAYA
Empresa | Banco | Desembolsos | Amortización | Capital actual | Tasa | Intereses mensual | Fecha | Transf. Araya | Primer mes | Dias | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Acum a Dic-25 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | A pagar | Vencimiento de Facilidad
Grupo Bak | ALNAP | 15000000 | 15000000 | 0 | 15.95% | 0 | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199375 | 0 | 199375 | [6 empty] | 199375 | 2025-10-09
Grupo Bak | ALNAP | 7200000 | 7200000 | 0 | 15.95% | 0 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-31 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95700 | 0 | 95700 | [6 empty] | 95700 | 2025-10-09 |  | 165
Grupo Bak | ALNAP | 12000000 | 12000000 | 0 | 15.95% | 0 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-30 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164816.6667 | 0 | 164816.6667 | [6 empty] | 164816.6667 | 2025-10-09 |  | 160
Grupo Bak | Optima | 11000000 | 11000000 | 0 | 19% | 0 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 2025-07-31 | 15 |  |  |  | 87083.33 | 174166.67 | 174166.67 | 113472.2222 | 0 | 0 | 548888.8922 | [6 empty] | 548888.8922 | 2025-09-23 |  | 165
Grupo Bak | Optima | 2815000 | 2815000 | 0 | 19% | 0 | 2025-07-09 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44570.8333 | 0 | 44570.8333 | [6 empty] | 44570.8333 | 2025-09-23
Grupo Bak | Optima | 1185000 | 1185000 | 0 | 19% | 0 | 2025-07-09 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18762.5 | 0 | 18762.5 | [6 empty] | 18762.5
Total Grupo Bak |  | 49200000 | 49200000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 87083.33 | 174166.67 | 174166.67 | 113472.2222 | 523225 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fondo Inversión |  | 25000000 |  | 25000000 | 18% |  |  | 2025-09-05 | [7 empty] | 312500 | 375000 | 375000 | 375000 | 1437500 | 375000 | 375000 |  |  |  |  | 2187500
Fondo Inversión |  | 30184227.4 |  | 30184227.4 | 18% |  |  | 2025-09-26 | [7 empty] | 60368.4548 | 452763.411 | 452763.411 | 452763.411 | 1418658.6878 | 452763.411 | 452763.411 |  |  |  |  | 2324185.5098
[27 empty] | 4511685.5098 |  | Acumulado a feb-26
Fondo Inversión |  | 22000000 |  | 22000000 | 18% |  |  | 2025-11-05 | [9 empty] | 275000 | 330000 | 605000 | 330000 | 330000 |  |  |  |  | 1265000
Fondo Inversión |  | 22815773 |  | 22815773 | 18% |  |  | 2025-11-28 | [9 empty] | 22815.773 | 342236.595 | 365052.368 | 342236.595 | 342236.595 |  |  |  |  | 1049525.558
[27 empty] | 2314525.558 |  | Acumulado a feb-26
Total Fondo Inversión |  | 100000000.4 | 0 | 100000000.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372868.4548 | 827763.411 | 1125579.184 | 1500000.006 | 3826211.0558 | 1500000.006 | 1500000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6826211.0678
Banco Alaver |  | 100000000 |  | 100000000 | 13.75% |  |  | 2026-02-23 | [14 empty] | 1145833.3333 | 1145833.3333 | 1145833.3333 | 1145833.3333 | 4583333.3333
Banco Alaver |  | 30000000 |  | 30000000 | 13.75% |  |  | 2026-04-01 | [15 empty] | 343750 | 343750 | 343750 | 1031250
Banco Alaver |  | 40000000 |  | 40000000 | 13.75% |  |  | 2026-05-01 | [16 empty] | 458333.3333 | 458333.3333 | 916666.6667
Banco Alaver |  | 30000000 |  | 30000000 | 13.75% |  |  | 2026-06-01 | [17 empty] | 343750 | 343750
Total Banco Alaver |  | 200000000 |  | 200000000 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1145833.3333 | 1489583.3333 | 1947916.6667 | 2291666.6667 | 6875000
Total Intereses Acumulados y Proyectados |  | 149200000.4 | 49200000 | 100000000.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87083.33 | 174166.67 | 547035.1248 | 941235.6332 | 1648804.184 | 1500000.006 | 3826211.0558 | 1500000.006 | 1500000.006 | 1145833.3333 | 1489583.3333 | 1947916.6667 | 2291666.6667 | 13701211.0678

## BCE Resumido 01-26 (hidden)
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
Al 31 de Enero 2026
| Cuentas | 2026-01-31
Activos
| Balance en Bancos | 62373164.55
| Anticipos a Proveedores | 2547304.05
| Construcción en Proceso | 510955313.94 | Pendiente la factura de Hidropozos, diferencia en contabilidad y ejecucion de obra RD$ 278,000
Total Activos |  | 575875782.54
Pasivos
| Créditos en Instituciones Financieras | 100000000
| Cuentas por Pagar Comerciales | 8395418.78
| Depósitos Diferidos de Clientes | 134179041.16
| Retención varias de ITBIS e ISR | 584091.9
Total Pasivos |  | 243158551.84
| Activos Netos | 332717230.7
Capital
| Aporte Fideicomitentes | 329948451.97
| Current Year Earnings | -126742.14
| Resultado del Ejercicio | 2895520.87
Total Capital |  | 332717230.7
| Total Capital | 332717230.7

## Proyección VTA 01-26 (hidden)
|  |  | Cantidad | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  |  | Acumuladas | 12 | 24 | 36 | 48 | 60
|  |  |  | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01
Precio Promedio | 150500 |  | Iniciales por Negociar (Separación 10%) | 11197200 | 11197200 | 11197200 | 11197200 | 11197200
Separación 10% | 15050 |  | Cuotas mensuales nuevas ventas | 0 | 744000 | 1488000 | 2232000 | 2976000
|  |  | Cuotas unidades negociadas (Plan de Pagos) | 4484530.68 | 6246264.4 | 7656060.08 | 7434948.24 | 6888131.18
Cuotas mensuales promedio | 1000 |  | Proyección de Ingresos | 15681730.68 | 18187464.4 | 20341260.08 | 20864148.24 | 21061331.18
|  |  |  | 15000000 | 18000000 | 20000000 | 20000000 | 21000000
|  |  | Por activar |  | 5402901.4
|  |  | Comisiones Nuevas Ventas | 9555546 | 9555546 | 9555546 | 9555546 | 9555546
|  |  |  | 9555546 | 14958447.4 | 9555546 | 9555546 | 9555546
|  | Cuotas unidades negociadas (Plan de Pagos) | Grupo Bak SRL Admin | 72331.14 | 100746.2 | 123484.84 | 119918.52 | 111098.89
|  |  |  | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
|  |  |  | 4484530.68 | 6246264.4 | 7656060.08 | 7434948.24 | 6888131.18
|  |  | Comisiones | 149175.6 | 149175.6 | 149175.6 | 149175.6 | 149175.6
|  |  |  | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5
|  |  |  | 9323475 | 9323475 | 9323475 | 9323475 | 9323475

## Compromisos 01-26 (hidden)
Aged Payables Detail
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 31 January 2026
Ageing by invoice date
Contact | Invoice Date | Invoice Reference | Total CXP 31-1-26 | Total Compromisos | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01
1-2-1 Diseno y Proyecto
INVERSIONES BRICKET C A | 2025-08-19 | INT-300 19-08-2025 | 1427678.42 | 1427678.42 | 1427678.42
Total 1-2-1 Diseno y Proyecto |  |  | 1427678.42 | 1427678.42 | 1427678.42 | 0 | 0 | 0 | 0
1-4-1 Urbanismo
BELLON SAS | 2026-01-16 | E310001100703 | 31106 | 31106 | 31106
BELLON SAS | 2026-01-22 | E310001103095 | 137000.22 | 137000.22 | 137000.22
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-01-22 | E310000000177 | 32487.33 | 32487.33 | 32487.33
GRUPO SANIDOM SRL | 2026-01-27 | B0100000187 | 9147.36 | 9147.36 | 9147.36
CONOGRAMA DE OBRA |  |  |  | 24190000 | 5800000 | 690000 | 1900000 | 4600000 | 11200000
MATASIETE PERSONAL(NOMINA) |  |  |  | 745768.594 | 65768.594 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000
Total 1-4-1 Urbanismo |  |  | 209740.91 | 25145509.504 | 6075509.504 | 860000 | 2070000 | 4770000 | 11370000
1-5-1 Edificaciones
BELLON SAS | 2026-01-09 | E310001098381 | 103863.8 | 103863.8 | 103863.8
BELLON SAS | 2026-01-13 | E310001099298 | 16734.4 | 16734.4 | 16734.4
BELLON SAS | 2026-01-16 | E310001100858 | 217.32 | 217.32 | 217.32
GONDAR COMERCIAL SRL | 2026-01-16 | B0100000536 | 11759 | 11759 | 11759
BELLON SAS | 2026-01-16 | E310001100703 | 192803 | 192803 | 192803
BELLON SAS | 2026-01-22 | E310001103095 | 549001.36 | 549001.36 | 549001.36
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-01-22 | E310000000177 | 81218.34 | 81218.34 | 81218.34
GRUPO SANIDOM SRL | 2026-01-27 | B0100000187 | 14124.6 | 14124.6 | 14124.6
BELLON SAS | 2026-01-20 | E310001102072 | 19398.1 | 19398.1 | 19398.1
BELLON SAS | 2026-01-20 | E310001102083 | 3320 | 3320 | 3320
HORMIGON INDUSTRIAL DEL ESTE SRL | 2026-01-20 | B0100001694 | 455020.98 | 455020.98 | 455020.98
INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA ESPINAL FORTUNA SRL | 2026-01-20 | B0100000077 | 80240 | 80240 | 80240
BELLON SAS | 2026-01-28 | E310001142466 | 790.59 | 790.59 | 790.59
FEW GROUP SRL | 2026-01-29 | B0100003885 | 49560 | 49560 | 49560
RODFOR TEAM S R L | 2026-01-29 | E310000012139 | 23425.1 | 23425.1 | 23425.1
BELLON SAS | 2026-01-30 | E310001106169 | 45592.49 | 45592.49 | 45592.49
BELLON SAS | 2026-01-30 | E310001106171 | 2240.2 | 2240.2 | 2240.2
BELLON SAS | 2026-01-30 | E310001106177 | 66195.34 | 66195.34 | 66195.34
BELLON SAS | 2026-01-30 | E310001105264 | 5800 | 5800 | 5800
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-01-31 | E310000272113 | 5035.13 | 5035.13 | 5035.13
CONOGRAMA DE OBRA |  |  |  | 151350000 | 3850000 | 12100000 | 29200000 | 38100000 | 68100000
MATASIETE PERSONAL(NOMINA) |  |  |  | 2983074.376 | 263074.376 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000
Total 1-5-1 Edificaciones |  |  | 1726339.75 | 156059414.126 | 5839414.126 | 12780000 | 29880000 | 38780000 | 68780000
1-6-1 Gerencia de Construccion
TECNICA MMHB |  |  |  | 11800000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000
Total 1-6-1 Gerencia de Construccion |  |  | 0 | 11800000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000
1-7-2 Gastos Operativos Generales
GRUPO CUSTOM RD SRL | 2026-01-06 | B0100003267 | 8080.64 | 16186.53 | 16186.53
VARIOS GASTOS DE INDIRECTOS SEGÚN TABLA |  |  |  | 4750000 | 2150000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000
Total 1-7-2 Gastos Operativos Generales |  |  | 8080.64 | 4766186.53 | 2166186.53 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000
1-7-4 Vigilancia
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-12-31 | B0100005687 | 92700.8 | 92700.8 | 92700.8
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2026-01-31 | B0100005756 | 94777.6 | 94777.6 | 94777.6
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL |  |  |  | 400000 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Total 1-7-4 Vigilancia |  |  | 187478.4 | 587478.4 | 187478.4 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
1-9-1 Inspeccion Tecnica
ING OMAR CORDERO & ASOCIADOS SRL | 2026-01-29 | B0100000250 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3
ING OMAR CORDERO & ASOCIADOS SRL |  |  |  | 2027857.2 |  | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3
Total 1-9-1 Inspeccion Tecnica |  |  | 506964.3 | 2534821.5 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3
2-1-1 Gerencia de la Promotora
GRUPO BAK SRL |  |  |  | 8850000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000
Total 2-1-1 Gerencia de la Promotora |  |  | 0 | 8850000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000
2-2-1 Comisiones por Venta
TESSERA SRL | 2026-01-12 | E310000000009 | 1557830.38 | 1557830.38 | 1557830.38
MARLO SERVICIOS SRL | 2026-01-15 | E310000000954 | 805585.19 | 805585.19 | 805585.19
MARLO SERVICIOS SRL | 2026-01-28 | E310000001094 | 757477.21 | 757477.21 | 757477.21
ACERVO |  |  |  |  | 1554639.793
ACERVO |  |  |  | 283360 | 283360
VARIAS |  |  |  | 37293900 |  | 9323475 | 9323475 | 9323475 | 9323475
Total 2-2-1 Comisiones por Venta |  |  | 3120892.78 | 40698152.78 | 4958892.573 | 9323475 | 9323475 | 9323475 | 9323475
2-2-2 Administracion de la Venta
|  |  |  | 3835000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000
Total 2-2-2 Administracion de la Venta |  |  | 0 | 3835000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000
2-2-3 Equipo de Trabajo Oficina de Ventas
|  |  |  | 6224788.11 | 924788.11 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000
Total 2-2-3 Equipo de Trabajo Oficina de Ventas |  |  | 0 | 6224788.11 | 924788.11 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000
2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2025-12-31 | B0100005705 | 92889.6 | 92889.6 | 92889.6
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2026-01-19 | B0100002763 | 15681.49 | 15681.49 | 15681.49
AIR CLEANER IMPORT PEDRO MARCHENA SRL | 2026-01-31 | B0100000423 | 14000 | 14000 | 14000
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2026-01-31 | B0100005770 | 70233.6 | 70233.6 | 70233.6
OTROS GASTOS OPERATIVOS |  |  |  | 200000 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL |  |  |  | 320000 |  | 80000 | 80000 | 80000 | 80000
Total 2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas |  |  | 192804.69 | 712804.69 | 192804.69 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000
2-3-2 Administracion Fiduciaria
FIDUCIARIA UNIVERSAL S A | 2026-01-23 | E310000000392 | 74014.79 |  | 74014.79
FIDUCIARIA |  |  |  | 1250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000
Total 2-3-2 Administracion Fiduciaria |  |  | 74014.79 | 1250000 | 324014.79 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000
2-4-3 Medios Digitales (Campaña y Redes Sociales)
REDES SOCIALES -FB-GOOGLE- |  |  |  | 1250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000
Total 2-4-3 Medios Digitales (Campaña y Redes Sociales) |  |  | 0 | 1250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000
2-4-4 Community Management
CANVAS DESIGN & MEDIA GROUP SRL | 2026-01-06 | B0100004602 | 94400 | 94400 | 94400
INMOSTRATEGIA SRL | 2026-01-23 | B0100000046 | 74464.61 | 74464.61 | 74464.61
CANVAS DESIGN & MEDIA GROUP SRL |  |  |  | 472000 | 94400 | 94400 | 94400 | 94400 | 94400
INMOSTRATEGIA SRL |  |  |  | 380000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000
ACERVO |  |  |  | 771040 | 151040 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000
Total 2-4-4 Community Management |  |  | 168864.61 | 1791904.61 | 490304.61 | 325400 | 325400 | 325400 | 325400
2-4-5 Vallas Publicitarias
INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL | 2026-01-07 | B0100002489 | 42480 | 42480 | 42480
CARTEL SRL | 2026-01-15 | E310000003038 | 88269.5 | 88269.5 | 88269.5
CANVAS DESIGN & MEDIA GROUP SRL | 2026-01-29 | B0100004619 | 5310 | 5310 | 5310
ESTRUCTURAS PUBLICITARIAS Y GRAFICOS EPUGRAF SRL | 2026-01-29 | B0100000273 | 124667 | 124667 | 124667
INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL |  |  |  | 106200 | 21240 | 21240 | 21240 | 21240 | 21240
CARTEL |  |  |  | 441347.5 | 88269.5 | 88269.5 | 88269.5 | 88269.5 | 88269.5
COLORIN S A |  |  |  | 511825 | 102365 | 102365 | 102365 | 102365 | 102365
Total 2-4-5 Vallas Publicitarias |  |  | 260726.5 | 1320099 | 472601 | 211874.5 | 211874.5 | 211874.5 | 211874.5
2-4-6 Materiales POP
VARIOS |  |  |  | 750000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000
Total 2-4-6 Materiales POP |  |  | 0 | 750000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000
2-4-8 Programa de Referidos
VARIOS |  |  |  | 2520387.2 | 520387.2 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
Total 2-4-8 Programa de Referidos |  |  | 0 | 2520387.2 | 520387.2 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
2-4-7 Feria y Eventos Publicitarios
VARIOS |  |  |  | 750000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000
EVENTO CIMA |  |  |  | 672000 | 288000 |  | 384000
PRIMER PICAZO |  |  |  | 2000000 | 2000000
FITUR ALETA |  |  |  | 32000 | 32000
Total 2-4-7 Feria y Eventos Publicitarios |  |  | 0 | 3454000 | 2470000 | 150000 | 534000 | 150000 | 150000
3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | 2026-01-30 | B0100002328 | 371110 | 371110 | 371110
RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L |  |  |  | 1113330 | 371110 |  |  | 742220
MARY GRULLON |  |  |  | 59000 | 29500 | 29500
LICENCIA DE CONSTRUCCION MIVHED |  |  |  | 2091958.99 | 2091958.99
Total 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares |  |  | 371110 | 3635398.99 | 2863678.99 | 29500 | 0 | 742220 | 0
Total |  |  | 8254695.79 | 278613623.86 | 34717703.243 | 32439213.8 | 51103713.8 | 63061933.8 | 98919713.8
|  |  | 8254695.79 | 278613623.86 | 34717703.243 | 32439213.8 | 51103713.8 | 63061933.8 | 98919713.8
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 280242278.443 | 278613623.86 | 1628654.583
[5 empty] | 280242278.443 | 278613623.86 | 1628654.583
Note on G18: Antonely Villalona: Corroborar monto: Se considera un aumento en la nomina por el personal residente proximo a ingresar
Note on G43: Antonely Villalona: Corroborar monto: Se considera un aumento en la nomina por el personal residente proximo a ingresar
Note on F128: Antonely Villalona: 4 Referimientos

## PRESENTACIÓN 01-26 (hidden)
IMAGEN DEL ADI archivo : Flujo_de_caja_PUNTA_CANA_462_MAR2024_V.0.XLSX al 02/05/24
[8 empty] | a |  | OCULTAR | [5 empty] | d | e
| CONTROL PRESUPUESTAL VALORES EN RD$ | [5 empty] | 61 | COMPROMETIDO | EJECUTADO | SIN FACTURA | REEMBOLSO MMHB | CUENTAS POR PAGAR | ANTICIPOS PAGADOS | PAGADO | % PAGO | COMPROMISOS POR PAGAR | PROYECTADO PARA TERMINAR
| PARTIDA | ADI MARZO-24 | ADI AGO-24 | ADI JUL-25 | ADI AGO-25 | ADI AGO-25 | US $
1 | Terreno | 103385169 | 103385169 | 105180000 | 106933000 | 106933000 | 1753000 | 264445081.16 | 264445081.16 | 0 |  |  |  | 264445081.16 | 52.55% | 0 | -157512081.16
| Costo Urbanismo | 451759000 | 451759000 | 461429397 | 469173666.6 | 469173666.6 | 7691371.5836 | 36456870.02 | 34234614.61 |  |  | 209740.91 | 131200 | 34156073.7 | 51.27% | 2300796.32 | 432716796.58
| Costo Vivienda | 1265953920 | 1447934796 | 1521122757 | 1517166651 | 1517166651 | 24871584.4426 | 79214265.31 | 3123893.63 |  |  | 1726339.75 |  | 1397553.88 | 2.098% | 77816711.43 | 1437952385.69
| Gerencia Construcción | 171771292 | 189969380 | 198255215.4 | 198634031.76 | 234388157.4768 | 3842428.8111 | 35537148.91 | 28191306.36 |  |  |  |  | 28191306.36 | 42.31% | 7345842.55 | 198851008.5668
| Inspección Técnica |  | 0 | 0 | 19863403.176 | 19264643 | 315813.8197 | 8618393.1 | 2534821.5 |  |  | 506964.3 |  | 2027857.2 | 3.044% |  | 10646249.9
| Indirectos de Obra | 34354258 | 37993876 | 39651043.08 | 47672167.6224 | 47672167.6224 | 781510.9446 | 2085881.09 | 1047858.69 |  |  | 195559.04 |  | 852299.65 | 1.279% | 1233581.44 | 45586286.5324
| Fondo de Contingencia | 0 | 37993876 | 39651043.08 | 39726806.352 | 39726806.352 | 651259.1205 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 39726806.352
| Total Costos Construcción | 1923838470 | 2165650928 | 2260109455.56 | 2292236726.5104 | 2327392092.0512 | 38153968.7222 | 161912558.43 | 69132494.79 | 0 | 0 | 2638604 | 131200 | 66625090.79 | 13.24% | 88696931.74 | 2165479533.6212
| Gerencia de la Promotora | 137417034 | 151975504 | 158604172.32 | 158907225.408 | 187510525.9814 | 3073943.0489 | 17861175.97 | 17861175.97 |  |  |  |  | 17861175.97 | 14.39% | 0 | 169649350.0114
| Gerencia de Ventas | 281704919 | 308130334 | 356859387.72 | 365486618.4384 | 327746152.404 | 5372887.7443 | 82096028.68 | 81268343.77 |  |  | 3313697.47 |  | 77954646.3 | 62.8% | 4141382.38 | 245650123.724
| Administración Fiducia | 67334346 | 75797782 | 79103830.9446 | 80228285.4279 | 81458723.2218 | 1335388.9053 | 2673212.11 | 2747226.9 |  |  | 74014.79 |  | 2673212.11 | 2.154% | 0 | 78785511.1118
1 | Publicidad | 51531387.95 | 56990814 | 59476564.62 | 69521911.116 | 69521911.116 | 1139703.4609 | 27807157.14 | 26326125.86 |  | 268721.47 | 429591.11 | 16057.44 | 25643870.72 | 20.66% | 2163286.42 | 41714753.976
| Post Ventas | 19238385 | 21656506 | 19825521.54 | 19863403.176 | 19863403.176 | 325629.5603 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19863403.176
| Total Gastos Operativos | 557226071.95 | 614550940 | 673869477.1446 | 694007443.5663 | 686100715.8992 | 11247552.7197 | 130437573.9 | 128202872.5 | 0 | 268721.47 | 3817303.37 | 16057.44 | 124132905.1 | 24.67% | 6304668.8 | 555663141.9992
| Permisos legales y Preliminares | 15000000 | 30500000 | 30500000 | 30500000 | 30500000 | 500000 | 23749760.08 | 21129357.76 |  | 8500 | 371110 | 15171.88 | 20764919.64 | 43.25% | 2984840.44 | 6750239.92
| Diseño y Proyecto | 20790000 | 20790000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 409836.0656 | 24418753.81 | 23983270.81 | 278099.52 |  | 1427678.42 | 273000 | 22828592.39 | 47.55% | 1590161.42 | 581246.19
| Gastos Financieros | 192383847 | 216565093 | 226010945.556 | 229223672.651 | 232739209.2051 | 3815396.8722 | 4414348 | 4414348 |  |  |  |  | 4414348 | 9.195% | 0 | 228324861.2051
| Imprevistos | 19238385 | 21656509 | 19825521.54 | 19863403.176 | 19863403.176 | 325629.5603 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19863403.176
| Total Otros Gastos | 247412232 | 289511602 | 301336467.096 | 304587075.827 | 308102612.3811 | 5050862.4981 | 52582861.89 | 49526976.57 | 278099.52 | 8500 | 1798788.42 | 288171.88 | 48007860.03 | 9.54% | 4575001.86 | 255519750.4911
| TOTALES RD$ | 2831861942.95 | 3173098639 | 3340495399.8006 | 3397764245.9037 | 3428528420.3316 | 56205383.9399 | 609378075.38 | 511307425.02 | 278099.52 | 277221.47 | 8254695.79 | 435429.32 | 503210937.08 | 100% | 99576602.4 | 2819150344.9516
[8 empty] | 609378075.38 | 511307425.02 |  |  |  |  | 502245501.16
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | Aportes AFI | 159695773.64 | 965435.92 |  |  |  |  | Dato del ADI | 2831861942.392
| META DE INGRESOS | 3515158425 | 3851629175 | 3996000000 | [7 empty] | Prestamo Bak | 48015000
|  | 59578956.3559 | 65281850.4237 | 66600000 |  |  |  | 0.25049 |  |  |  | Balance Bancos | -45448879.8 | [5 empty] | Dato Procore | 2831861942.95
[12 empty] | Retenciones por pagar | 432311.75 | [5 empty] | Diferencia | -0.558
| RESULTADOS | 683296482.05 | 678530536 | 655504600.1994 | [7 empty] | Depósitos de Clientes | 42907921.1
|  | 11581296.3059 | 11500517.5593 | 10925076.67
[12 empty] | Desistimiento por Pagar | 364684.38
[12 empty] | Pagado según balanza | 205966811.07
[12 empty] | Pagado según reportes | 503210937.08
[12 empty] | Diferencial cambiario | -297244126.01 | 953438.13 |  | -296290687.88
Total Gastos Operativos
Permisos legales y Preliminares
Diseño y Proyecto
Gastos Financieros
Imprevistos
Total Otros Gastos
TOTALES
| APORTE AFI | 160000000
| PRESTAMO GRUPO BAK | 22200000
| Gastado y comprometido | 602787539.48 |  |  |  |  | 3.7674
| Disponible | -420587539.48 |  |  |  |  | -2.6287

## FLUJO 01-26 (hidden)
160000000
TERRENO
DISENO Y PROYECTO
PRELIMINARES DEL PROYECTO
PERMISOS
PUBLICIDAD
Valores RD$
| Acumulado Ene-26 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Totales
INGRESOS POR VENTAS | 134179041.16 | 15000000 | 18000000 | 20000000 | 20000000 | 21000000 | 228179041.16
ACUMULADO |  | 149179041.16 | 167179041.16 | 187179041.16 | 207179041.16 | 228179041.16
|  |  | 186983619.7159 | 204390322.5825 | 219380472.1159 | 190169091.6492
APORTE INICIAL AFI | 330000000 | [5 empty] | 330000000
CREDITO PUENTE AFI | 100000000 | [5 empty] | 100000000
PAGO CREDITO PUENTE AFI |  |  | -100000000 |  |  |  | -100000000
CREDITO PUENTE BAK | 49200000 | [5 empty] | 49200000
PAGO CREDITO PUENTE BAK | -49200000 | [5 empty] | -49200000
CREDITO ALAVER |  | 100000000 |  | 30000000 | 40000000 | 30000000 | 200000000
DISPONIBLE | 61933540 | 142215836.757 | 19804578.5559 | 17211281.4225 | 12201430.9559 | -38009949.5108 | -38009949.5108
TOTAL GASTO | 502245501.16 | 34717703.243 | 40411258.2011 | 52593297.1333 | 65009850.4667 | 101211380.4667 | 796188990.6708
Ingresos menos costos financieros | -2768778.73
Retenciones por pagar | -584091.9
Fondo Rotatorio | 2389096.12
Terreno | 264445081.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264445081.16
Diseño y Proyecto | 22828592.39 | 1427678.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24256270.81
Permisos y Preliminares | 20764919.64 | 2863678.99 | 29500 | 0 | 742220 | 0 | 24400318.63
Urbanismo | 34156073.7 | 6075509.504 | 860000 | 2070000 | 4770000 | 11370000 | 59301583.204
Edificaciones | 1397553.88 | 5839414.126 | 12780000 | 29880000 | 38780000 | 68780000 | 157456968.006
Indirectos de Obra | 852299.65 | 2353664.93 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 6205964.58
Promoción y Publicidad | 25643870.72 | 4353292.81 | 1587274.5 | 1971274.5 | 1587274.5 | 1587274.5 | 36730261.53
Administración Fiduciaria | 2673212.11 | 324014.79 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 3997226.9
Gerencia Construcción | 28191306.36 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 39991306.36
Inspección Técnica | 2027857.2 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 4562678.7
Gerencia Promotora | 17861175.97 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 26711175.97
Equipo y Oficina de Venta | 12618126.35 | 1117592.8 | 1455000 | 1455000 | 1455000 | 1455000 | 19555719.15
Administración de la Venta | 7670000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 11505000
Comisiones de Ventas | 57664858.54 | 4958892.573 | 9323475 | 9323475 | 9323475 | 9323475 | 99917651.113
Gastos Financieros | 4414348 |  | 7972044.4011 | 1489583.3333 | 1947916.6667 | 2291666.6667 | 15823892.4011

## Préstamos 02-26 (hidden)
Créditos en Instituciones Financieras Transactions
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
[5 empty] | OBLIGACIONES FINANCIERAS RD$ | Monto del Credito | Desembolsado | P/Desembolsar | Amortizado | Saldo a la fecha | Tasa | Vencimiento
[5 empty] | Préstamo puente ALNAP (Por Grupo Bak) | 34200000 | 34200000 | 0 | -34200000 | 0 | 15.95% | 2025-09-23
Date | Description | Reference | Debit (DOP) | Credit (DOP) | Préstamo puente ALNAP (Por Grupo Bak) | 15000000 | 15000000 |  | -15000000 | 0 | 19% | 2025-10-09
[5 empty] | Linea de Crédito Fondo de Inversión | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 100000000 | 18% | 2026-09-09
AFI Universal -Fondo de Inversion |  |  |  |  | Total | 149200000 | 149200000 | 0 | -49200000 | 100000000
2025-09-09 | Prestamo Fideicomitente Inversionista Fondo de Inversion | Prestamo AFI | 0 | 25000000 |  |  |  |  | -49200000
2025-09-26 | Prestamo Fideicomitente Inversionista Fondo de Inversion | Prestamo AFI | 0 | 30184227.4 |  |  |  |  | 0
2025-11-05 | Prestamo Fideicomitente Inversionista Fondo de Inversion | Prestamo AFI | 0 | 22000000
2025-11-28 | Prestamo Fideicomitente Inversionista Fondo de Inversion | Prestamo AFI | 0 | 22815772.6
Total AFI Universal -Fondo de Inversion |  |  | 0 | 100000000
Grupo Bak
2025-04-14 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 15000000
2025-05-15 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 7200000
2025-06-12 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 12000000
2025-07-15 | Para registrar el prestamo a BAK por avance a MGC y Anne Ivonne. Con los recursos del Credito Puente | Prestamo BAK | 0 | 1185000
2025-07-16 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 11000000
2025-07-24 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 2815000
2025-10-07 | Abono a Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 5000000 | 0
2025-12-29 | Saldo a Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 44200000 | 0
Total Grupo Bak |  |  | 49200000 | 49200000
Total |  |  | 49200000 | 149200000

## Anticipos 02-26 (hidden)
ContactName | InvoiceDate | Total | InvoiceAmountDue | Description | TrackingOption1 | TrackingOption2
HIDROPOZO SRL | 2023-12-06 | 273000 | 273000 | SC-018 PRUEBA DE INFILTRACION Y BOMBEO ARAYA | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto
|  | 273000 | 273000
TALLER INDUSTRIAL J NIVAR SRL | 2026-02-23 | 422919.6 | 422919.6 | Anticipo SC--084 fabricacion portal de entrada | 1-4 Urbanismo | 1-4-1 Urbanismo
|  | 422919.6 | 422919.6
RIOS & ASOCIADOS | 2025-10-06 | 6671.88 | 6671.88 | Anticipo PO--137 clasificacion definitiva de confotur | 3-1 Permisos | 3-1-1 Permisos
TESORERIA NACIONAL | 2026-01-20 | 8500 | 8500 | Pago para deposito de expediente en MIVED Araya. Pendiente registro en Procore | 3-1 Permisos | 3-1-1 Permisos
TESORERIA NACIONAL | 2026-02-20 | 47500 | 47500 | Anticipo MIVED PO--366 inspeccion | 3-1 Permisos | 3-1-1 Permisos
MARY VANGIE GRULLON CACERES | 2026-02-25 | 22500 | 22500 | Anticipo PO--288 Mary Grullon Firma de planos | 3-1 Permisos | 3-1-1 Permisos
|  | 15171.88 | 85171.88
LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL | 2025-12-08 | 16057.44 | 16057.44 | ANTICIPO 60% COT 2149 PO--280 Modelado y Renderizado 3D interiores Terraza Balcon Flex | 2-4 Publicidad y Promocion | 2-4-3 Medios Digitales (Campaña y Redes Sociales)
|  | 16057.44 | 16057.44
|  | 727148.92 | 797148.92

## CXP 02-26 (hidden)
Aged Payables Detail
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 28 February 2026
Ageing by due date
Contact | Invoice Date | Invoice Reference | Current | < 1 Month | Older |  | Total
1-2-1 Diseno y Proyecto
INVERSIONES BRICKET C A | 2025-08-19 | INT-300 19-08-2025 | 0 | 0 | 1427678.42 |  | 1427678.42
CONCONCRETOS PROYECTOS S A S | 2026-02-23 | INT- 225 440 | 0 | 416685.22 | 0 |  | 416685.22
Total 1-2-1 Diseno y Proyecto |  |  | 0 | 416685.22 | 1427678.42 |  | 1844363.64
1-4-1 Urbanismo
BELLON SAS | 2026-02-07 | E310000939550 | 0 | 48000 | 0 |  | 48000
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-10 | E310000272221 | 0 | 1104.01 | 0 |  | 1104.01
BELLON SAS | 2026-02-16 | E310000942729 | 6840 | 0 | 0 |  | 6840
GERENCIA INMOBILIARIA PROACTIVA GERIPSA SRL | 2026-02-18 | B0100000233 | 0 | 153504 | 0 |  | 153504
GONDAR COMERCIAL SRL | 2026-02-23 | B0100000636 | 0 | 7669 | 0 |  | 7669
BELLON SAS | 2026-02-06 | E310000939377 | 52800 | 0 | 0 |  | 52800
BELLON SAS | 2026-02-06 | E310000939386 | 195 | 0 | 0 |  | 195
BELLON SAS | 2026-02-07 | E310000939549 | 91200 | 0 | 0 |  | 91200
BELLON SAS | 2026-02-16 | E310000942759 | 16269.5 | 0 | 0 |  | 16269.5
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-16 | E310000272280 | 54204.98 | 0 | 0 |  | 54204.98
GONDAR COMERCIAL SRL | 2026-02-17 | B0100000625 | 9500 | 0 | 0 |  | 9500
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-18 | E310000272301 | 21999.92 | 0 | 0 |  | 21999.92
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-19 | E310000272307 | 12690.84 | 0 | 0 |  | 12690.84
BELLON SAS | 2026-02-24 | E310000946503 | 3358.42 | 0 | 0 |  | 3358.42
ROCAENCA SRL | 2026-02-24 | B0100000744 | 0 | 4838 | 0 |  | 4838
Total 1-4-1 Urbanismo |  |  | 269058.66 | 215115.01 | 0 | 0 | 484173.67
1-5-1 Edificaciones
RODFOR TEAM S R L | 2026-01-29 | E310000012139 | 0 | 23425.1 | 0 |  | 23425.1
BELLON SAS | 2026-01-30 | E310001106177 | 0 | 66195.34 | 0 |  | 66195.34
BELLON SAS | 2026-01-30 | E310001106169 | 0 | 45592.49 | 0 |  | 45592.49
BELLON SAS | 2026-01-30 | E310001106171 | 0 | 2240.2 | 0 |  | 2240.2
BELLON SAS | 2026-01-30 | E310001105264 | 0 | 5800 | 0 |  | 5800
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-01-31 | E310000272113 | 0 | 1834.83 | 0 |  | 1834.83
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-02 | E310000272139 | 5603.56 | 0 | 0 |  | 5603.56
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-04 | E310000272168 | 170434.85 | 0 | 0 |  | 170434.85
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-04 | E310000272159 | 4005.51 | 0 | 0 |  | 4005.51
RODFOR TEAM S R L | 2026-02-05 | E310000012440 | 803.18 | 0 | 0 |  | 803.18
RODFOR TEAM S R L | 2026-02-05 | E310000012437 | 75253.93 | 0 | 0 |  | 75253.93
BELLON SAS | 2026-02-06 | E310000939281 | 0 | 340000.56 | 0 |  | 340000.56
BELLON SAS | 2026-02-06 | E310000939272 | 117600 | 0 | 0 |  | 117600
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-06 | E310000272203 | 10259.38 | 0 | 0 |  | 10259.38
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-10 | E310000272226 | 2621.82 | 0 | 0 |  | 2621.82
BELLON SAS | 2026-02-11 | E310000941244 | 0 | 294000 | 0 |  | 294000
BELLON SAS | 2026-02-11 | E310000940930 | 13552 | 0 | 0 |  | 13552
BELLON SAS | 2026-02-11 | E310000940775 | 0 | 612000.88 | 0 |  | 612000.88
JHONNY PERALTA EQUIPOS Y CONSTRUCCION SRL | 2026-02-12 | B0100000520 | 0 | 217296 | 0 |  | 217296
BELLON SAS | 2026-02-14 | E310000942544 | 40791.6 | 0 | 0 |  | 40791.6
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-02-14 | E310000000227 | 0 | 83100.2 | 0 |  | 83100.2
BELLON SAS | 2026-02-16 | E310000942762 | 384 | 0 | 0 |  | 384
BELLON SAS | 2026-02-16 | E310000942911 | 176162 | 0 | 0 |  | 176162
CONCREMAX SRL | 2026-02-16 | E310000000742 | 243582.06 | 0 | 0 |  | 243582.06
RODFOR TEAM S R L | 2026-02-16 | E310000012907 | 30238.04 | 0 | 0 |  | 30238.04
RODFOR TEAM S R L | 2026-02-16 | E310000012895 | 3508.4 | 0 | 0 |  | 3508.4
BELLON SAS | 2026-02-17 | E310000943226 | 3150 | 0 | 0 |  | 3150
CONCREMAX SRL | 2026-02-17 | E310000000745 | 240141.36 | 0 | 0 |  | 240141.36
ENCOFRADOS VERSATEC SRL | 2026-02-18 | BO100000300 | 0 | 18644 | 0 |  | 18644
BELLON SAS | 2026-02-19 | E310000944810 | 12200 | 0 | 0 |  | 12200
BELLON SAS | 2026-02-19 | E310000944786 | 4524 | 0 | 0 |  | 4524
BELLON SAS | 2026-02-19 | E310000944339 | 614000.34 | 0 | 0 |  | 614000.34
CONCREMAX SRL | 2026-02-19 | E310000000747 | 240141.37 | 0 | 0 |  | 240141.37
CONCREMAX SRL | 2026-02-19 | E310000000746 | 240141.36 | 0 | 0 |  | 240141.36
BELLON SAS | 2026-02-20 | E310000945333 | 16769.46 | 0 | 0 |  | 16769.46
BELLON SAS | 2026-02-20 | E310000945349 | 23796 | 0 | 0 |  | 23796
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-20 | E310000272316 | 60171.69 | 0 | 0 |  | 60171.69
BELLON SAS | 2026-02-23 | E310000946058 | 2975 | 0 | 0 |  | 2975
GRUPO SANIDOM SRL | 2026-02-24 | B0100000205 | 14124.6 | 0 | 0 |  | 14124.6
RODFOR TEAM S R L | 2026-02-25 | E310000013333 | 110830.86 | 0 | 0 |  | 110830.86
BELLON SAS | 2026-02-26 | E310000947438 | 342500.12 | 0 | 0 |  | 342500.12
BELLON SAS | 2026-02-28 | E310000946126 | 28950 | 0 | 0 |  | 28950
BELLON SAS | 2026-02-06 | E310000939377 | 16696 | 0 | 0 |  | 16696
BELLON SAS | 2026-02-06 | E310000939386 | 9674 | 0 | 0 |  | 9674
BELLON SAS | 2026-02-07 | E310000939549 | 8850 | 0 | 0 |  | 8850
BELLON SAS | 2026-02-16 | E310000942759 | 26825 | 0 | 0 |  | 26825
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-16 | E310000272280 | 36699.98 | 0 | 0 |  | 36699.98
GONDAR COMERCIAL SRL | 2026-02-17 | B0100000625 | 27157 | 0 | 0 |  | 27157
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-18 | E310000272301 | 61653.2 | 0 | 0 |  | 61653.2
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-19 | E310000272307 | 19012 | 0 | 0 |  | 19012
BELLON SAS | 2026-02-24 | E310000946503 | 96 | 0 | 0 |  | 96
ROCAENCA SRL | 2026-02-24 | B0100000744 | 0 | 6136 | 0 |  | 6136
Total 1-5-1 Edificaciones |  |  | 3055879.67 | 1716265.6 | 0 | 0 | 4772145.27
1-7-2 Gastos Operativos Generales
GRUPO CUSTOM RD SRL | 2026-02-03 | B0100003304 | 0 | 8105.89 | 0 |  | 8105.89
Total 1-7-2 Gastos Operativos Generales |  |  | 0 | 8105.89 | 0 |  | 8105.89
1-7-4 Vigilancia
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2026-01-31 | B0100005756 | 0 | 94777.6 | 0 |  | 94777.6
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2026-02-28 | B0100005820 | 85337.6 | 0 | 0 |  | 85337.6
Total 1-7-4 Vigilancia |  |  | 85337.6 | 94777.6 | 0 |  | 180115.2
1-9-1 Inspeccion Tecnica
ING OMAR CORDERO & ASOCIADOS SRL | 2026-01-29 | B0100000250 | 0 | 0 | 506964.3 |  | 506964.3
ING OMAR CORDERO & ASOCIADOS SRL | 2026-02-25 | B0100000255 | 506964.3 | 0 | 0 |  | 506964.3
Total 1-9-1 Inspeccion Tecnica |  |  | 506964.3 | 0 | 506964.3 |  | 1013928.6
2-2-1 Comisiones por Venta
MARLO SERVICIOS SRL | 2026-02-13 | E310000001209 | 0 | 1502710.18 | 0 |  | 1502710.18
Total 2-2-1 Comisiones por Venta |  |  | 0 | 1502710.18 | 0 |  | 1502710.18
2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas
AIR CLEANER IMPORT PEDRO MARCHENA SRL | 2026-01-31 | B0100000423 | 0 | 0 | 14000 |  | 14000
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2026-01-31 | B0100005770 | 0 | 70233.6 | 0 |  | 70233.6
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2026-02-17 | B0100002811 | 0 | 15388.38 | 0 |  | 15388.38
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2026-02-28 | B0100005829 | 63436.8 | 0 | 0 |  | 63436.8
Total 2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas |  |  | 63436.8 | 85621.98 | 14000 |  | 163058.78
2-4-2 Inversion Inicial Promocion y Mercadeo
LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL | 2025-10-17 |  | 0 | 0 | -14787.5 | [FX] | -14787.5
Total 2-4-2 Inversion Inicial Promocion y Mercadeo |  |  | 0 | 0 | -14787.5 |  | -14787.5
2-4-4 Community Management
INMOSTRATEGIA SRL | 2026-01-23 | B0100000046 | 0 | 74464.61 | 0 |  | 74464.61
CANVAS DESIGN & MEDIA GROUP SRL | 2026-02-02 | B0100004648 | 94400 | 0 | 0 |  | 94400
Total 2-4-4 Community Management |  |  | 94400 | 74464.61 | 0 |  | 168864.61
2-4-5 Vallas Publicitarias
CANVAS DESIGN & MEDIA GROUP SRL | 2026-01-29 | B0100004619 | 0 | 5310 | 0 |  | 5310
INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL | 2026-02-10 | B0100002503 | 0 | 58056 | 0 |  | 58056
CARTEL SRL | 2026-02-13 | E310000003253 | 0 | 88269.5 | 0 |  | 88269.5
Total 2-4-5 Vallas Publicitarias |  |  | 0 | 151635.5 | 0 |  | 151635.5
2-4-8 Programa de Referidos
CAROLINA COROMOTO PINANGO MARTINEZ | 2026-02-10 | Referimiento Unidad 2-202 | 0 | 122916.67 | 0 |  | 122916.67
PEDRO LUIS ANTONUCCIO GONZALEZ | 2026-02-10 | Referimiento Unidades 8-201. 70-202 y 70-201 | 0 | 385273.98 | 0 |  | 385273.98
Total 2-4-8 Programa de Referidos |  |  | 0 | 508190.65 | 0 |  | 508190.65
Total |  |  | 4075077.03 | 4773572.24 | 1933855.22 |  | 10782504.49

## CXP 02-26 RES (hidden)
Aged Payables Detail
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 28 February 2026
Ageing by due date
AUXILIAR | Current | < 1 Month | 1 Month | 2 Months | 3 Months | Older | Total | Porcentaje
1-2-1 Diseno y Proyecto | 0 | 416685.22 | 0 | 0 | 0 | 1427678.42 | 1844363.64 | 17.08%
1-4-1 Urbanismo | 269058.66 | 215115.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484173.67 | 4.484%
1-5-1 Edificaciones | 3055879.67 | 1716265.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4772145.27 | 44.2%
1-7-2 Gastos Operativos Generales | 0 | 8105.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8105.89 | 0.07507%
1-7-4 Vigilancia | 85337.6 | 94777.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180115.2 | 1.668%
1-9-1 Inspeccion Tecnica | 506964.3 | 0 | 506964.3 | 0 | 0 | 0 | 1013928.6 | 9.391%
2-2-1 Comisiones por Venta | 0 | 1502710.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502710.18 | 13.92%
2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas | 63436.8 | 85621.98 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 163058.78 | 1.51%
2-4-4 Community Management | 94400 | 74464.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168864.61 | 1.564%
2-4-5 Vallas Publicitarias | 0 | 151635.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151635.5 | 1.404%
2-4-8 Programa de Referidos | 0 | 508190.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508190.65 | 4.707%
Total | 4075077.03 | 4773572.24 | 520964.3 | 0 | 0 | 1427678.42 | 10797291.99 | 1
Percentage of total | 37.74% | 44.21% | 4.825% | 0% | 0% | 13.22% | 100% | 100%

## CXP MMHB 02-26 (hidden)
Cuentas por Pagar Tecnica MMHB
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
Date | Source | Description | Reference | Pendiente
2-4-6 Materiales POP
2025-03-15 | Payable Payment | Payment: ADVANTAGE CARO ARTICULOS PROMOCIONALES EIRL | B0100001254 | 826
Materiales POP |  |  |  | 826
3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
2026-01-20 | Payable Payment | Prepayment: TESORERIA NACIONAL | Pago para deposito de expediente en MIVED Araya. Pendiente registro en Procore | 8500
2026-02-20 | Payable Payment | Prepayment: TESORERIA NACIONAL | Anticipo MIVED PO--366 | 47500
Permisos Legales y Preliminares |  |  |  | 56000
Total |  |  |  | 56826

## Proc. 02-26 (hidden)
Descripción | Presupuesto proyectado | Costos comprometidos | Costos de trabajo a la fecha
1-1 TERRENO | 106933000 | 264445080.16 | 264445081.16
1-2 DISEÑO Y PROYECTO | 25000000 | 24431389.44 | 24399956.03
1-4 URBANISMO | 469787395.51 | 41149373.2 | 36684184.44 | 46229975.5
1-5 EDIFICACIONES | 1517615075.75 | 120837316.57 | 9545791.06
1-6 GERENCIA DE CONSTRUCCION | 198740247.96 | 42580702.56 | 31054151.57
1-7 INDIRECTOS DE OBRA | 47896399.74 | 24948981.09 | 4084802.18
1-8 FONDO DE CONTINGENCIA | 39748049.59 | 0 | 0
1-9 INSPECCION TECNICA | 17866748.26 | 8618393.1 | 3041785.8
SUBTOTAL CONSTRUCCION | 2316653916.81 | 262566155.96 | 108810671.08
2-1 GERENCIA DE LA PROMOTORA | 158992198.37 | 39101175.97 | 19631175.97
2-2 GERENCIA DE VENTAS | 329908811.24 | 110163895.41 | 84825533.24
2-3 ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA | 80207886.76 | 3969279.79 | 3969279.79
2-4 PUBLICIDAD Y PROMOCION | 69559086.77 | 30042908.56 | 27340105.93
2-5 POST-VENTAS | 19874021.48 | 0 | 0
SUBTOTAL OPERATIVO | 658542004.62 | 183277259.73 | 135766094.93
3-1 PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | 30500000 | 23749760.08 | 21129357.76 | 21275589.07 | -146231.31
3-3 GASTOS FINANCIEROS | 229165392.31 | 4414348 | 4414348
3-4 IMPREVISTOS | 19874021.48 | 0 | 0
SUBTOTAL OTROS | 279539413.79 | 28164108.08 | 25543705.76
TOTAL GENERAL | 3361668335.22 | 738452603.93 | 534565552.93

## Costos a Feb-26 (hidden)
Centro de Costo | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Acumulado
1-1 Terreno | 94172341.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18880 | 0 | 0 | 170252678.33 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264445080.16
1-1-1 Terreno | 2024-12-01: 94172341.83; 2025-05-01: 18880; 2025-08-01: 170252678.33; 2025-09-01: 1180 | 264445080.16
1-2 Diseño y Proyecto | 21168315.64 | 239349.75 | 0 | 146320 | 108350.26 | 53100 | 0 | 0 | 1595686.82 | 87792 | 312774.26 | 0 | 0 | 0 | 416685.22 | 24128373.95
1-2-1 Diseño y Proyecto | 21168315.64 | 239349.75 |  | 146320 | 108350.26 | 53100 |  |  | 1595686.82 | 87792 | 312774.26 | 0 |  |  | 416685.22 | 24128373.95
1-4 Costos de Urbanismo | 9219083.59 | 0 | 0 | 0 | 353433.2 | 93563.38 | 806839.56 | 3069742.21 | 2900560.48 | 342033.18 | 201871.48 | 1617336.11 | 15407306.5 | 222844.91 | 2449569.83 | 36684184.43 | 507306.5 | 222844.91 | 2449569.83 | 3179721.24
1-4-1 Costos de Urbanismo | 9219083.59 |  |  |  | 353433.2 | 93563.38 | 806839.56 | 3069742.21 | 2900560.48 | 342033.18 | 201871.48 | 1617336.11 | 15407306.5 | 222844.91 | 2449569.83 | 36684184.43
1-5 Edificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991237.18 | 2132656.45 | 6421897.43 | 9545791.06
1-5-1 Edificaciones | 2025-12-01: 991237.18; 2026-01-01: 2132656.45; 2026-02-01: 6421897.43 | 9545791.06
1-6 Gerencia de Construcción | 1644662.03 | 1770000 | 0 | 885000 | 2455806.54 | 2360000 | 2417857.34 | 2664755.19 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2783225.26 | 1770000 | 2360000 | 2862845.21 | 31054151.57
1-6-1 Gerencia de Construcción | 1644662.03 | 1770000 |  | 885000 | 2455806.54 | 2360000 | 2417857.34 | 2664755.19 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2783225.26 | 1770000 | 2360000 | 2862845.21 | 31054151.57
1-7 Indirectos de Obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147108.54 | 92700.8 | 96854.4 | 90246.4 | 92700.8 | 332688.71 | 92700.8 | 102858.24 | 3036943.49 | 4084802.18
1-7-1 Gastos Personal Administrativo de Obra | 2026-02-01: 104300 | 104300
1-7-2 Gastos Operativos Generales | 2025-11-01: 191502.06; 2026-01-01: 8080.64; 2026-02-01: 207605.89 | 407188.59
1-7-3 Equipos y Transporte | 2025-11-01: 52569; 2026-02-01: 2029200 | 2081769
1-7-4 Vigilancia | [6 empty] | 92323.2 | 92700.8 | 96854.4 | 90246.4 | 92700.8 | 94400 | 92700.8 | 94777.6 | 85337.6 | 832041.6
1-7-5 Poliza TRC | [15 empty] | 0
1-7-6 Campamento | 2025-06-01: 54785.34; 2025-11-01: -5782.35; 2026-02-01: 610500 | 659502.99
1-7-7 Otros Gastos | [15 empty] | 0
1-8 Fondo de Contingencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-8-1 Fondo de Contingencia | [15 empty] | 0
1-9 Inspección Técnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013928.6 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 3041785.8
1-9-1 Inspección Técnica | 2025-10-01: 1013928.6; 2025-11-01: 506964.3; 2025-12-01: 506964.3; 2026-01-01: 506964.3; 2026-02-01: 506964.3 | 3041785.8
2-1 Gerencia de la Promotora | 161175.97 | 0 | 0 | 0 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 19631175.97
2-1-1 Gerencia de la Promotora | 161175.97 |  |  |  | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 19631175.97
2-2 Gerencia de Ventas | 559355.54 | 0 | 645765.21 | 595001.35 | 1549872.47 | 1423527.61 | 1733909.84 | 7890097.22 | 16166710.02 | 11886550.29 | 12659941.22 | 15204797.51 | 5620798.72 | 5330355.36 | 3557189.47 | 84823871.83
2-2-1 Comisiones por Venta | 2025-07-01: 6290641.69; 2025-08-01: 14391880.13; 2025-09-01: 9799035.49; 2025-10-01: 10674167.39; 2025-11-01: 12853059.84; 2025-12-01: 3433866.78; 2026-01-01: 3343100; 2026-02-01: 1786576.18 | 62572327.5
2-2-2 Administración de la Venta |  |  |  |  | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 8437000
2-2-3 Equipo de Trabajo Oficina de Ventas | 559355.54 |  | 645765.21 | 595001.35 | 677173.63 | 620535.91 | 825710.8 | 832455.53 | 941719.5 | 1237302.53 | 1132936.9 | 1276808.69 | 1311409.7 | 1120340.27 | 924788.11 | 12701303.67
2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas |  |  |  |  | 105698.84 | 35991.7 | 141199.04 |  | 66110.39 | 83212.27 | 85836.93 | 307928.98 | 108522.24 | 99915.09 | 78825.18 | 1113240.66
2-3 Administración de Fiduciaria | 373034.61 | 43563.47 | 36723.13 | 37034.89 | 51335.37 | 125971.53 | 205035.01 | 193826.15 | 228402.98 | 824240.62 | 143558.05 | 111569.53 | 187644.31 | 111272.46 | 1296067.68 | 3969279.79
2-3-1 Adm General de la Fiduciaria (Estruc. Post y Prev. Adm. Garantía) | 344499.26 | 36279.57 | 36723.13 | 37034.89 | 37423.76 | 34807.29 | 35695 | 35546.73 | 36234.2 | 627694.69 | 37152.89 | 37296.32 | 113391.16 | 37257.67 | 1216866.45 | 2703903.01
2-3-2 Debida Diligencia/Desvinculación-Fiduciaria | 28535.35 | 7283.9 |  |  | 13911.61 | 91164.24 | 169340.01 | 158279.42 | 192168.78 | 196545.93 | 106405.16 | 74273.21 | 74253.15 | 74014.79 | 79201.23 | 1265376.78
2-4 Gerencia de Mercadeo | 9529685.3 | 915790.08 | 1931201.9 | 1084802.17 | 826552.34 | 740040.2 | 1412884.71 | 3494146.35 | 1721745.17 | 551935.68 | 1245788.38 | 949800.34 | 996281.21 | 927133.48 | 1013980.07 | 27341767.38
2-4-1 Apartamento Modelo (Equipamiento)/Show Room | 2024-12-01: 4456434.64; 2025-01-01: 292040.78; 2025-03-01: 149662.62; 2025-04-01: 167745.43; 2025-06-01: 258175.66; 2025-11-01: -180453.94 | 5143605.19
2-4-2 Inversion Inicial Promocion y Mercadeo | 4481135.66 | 57400.51 | 1795826.4 | 187959.76 | 188099.53 | 192037.45 | 179220.89 | 2902845.21 | 1207725.21 | 52946.6 | [5 empty] | 11245197.22
2-4-3 Medios Digitales (Campaña y Redes Sociales) |  |  |  | 74992.79 | 52091.04 | 129162.79 | 186272.04 | 234473.14 | 259817.28 | 122677.4 | 196734.06 | 257568.44 | 176353.58 | 337884.2 | 114023.92 | 2142050.68
2-4-4 Community Management | 0 | 435604.79 | 0 | 147972 | 149742 | 142190 | 142190 | 144432 | 144698.68 | 245567.68 | 316570.4 | 325416.5 | 322352.4 | 316241.32 | 245440 | 3078417.77
2-4-5 Vallas Publicitarias | 559615 | 130744 | 130744 | 130744 | 130744 | 109504 | 109504 | 88264 | 109504 | 130744 | 70800 | 21240 | 278729.5 | 281966.5 | 146325.5 | 2429172.5
2-4-6 Materiales POP | 32500 |  | 4631.5 | 826 | 138130.34 | 167145.96 | 537522.12 | 124132 |  |  | 216162.42 | 12555.41 | 208600 |  |  | 1442205.75
2-4-7 Feria y Eventos Publicitarios | 2025-03-01: 392645; 2025-10-01: 445521.5; 2025-11-01: 513473.93; 2025-12-01: 10245.73; 2026-01-01: -8958.54 | 1352927.62
2-4-8 Programa de Referidos | 2026-02-01: 508190.65 | 508190.65
2-5 Post Ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-5-1 Administración Condominio | [15 empty] | 0
2-5-2 Gastos Operativos Post-Venta | [15 empty] | 0
3-1 Permisos Legales y Preliminares | 12715384.38 | 0 | 0 | 128745.38 | 552632.58 | 120006 | 1543136 | 300 | 223322.53 | 1594150.23 | 842419.7 | 339222.22 | 2546180 | 517341.31 | 0 | 21122840.33
3-1-1 Permisos Legales y Preliminares | 12715384.38 |  |  | 128745.38 | 552632.58 | 120006 | 1543136 | 300 | 223322.53 | 1594150.23 | 842419.7 | 339222.22 | 2546180 | 517341.31 |  | 21122840.33
3-2 Imprevistos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3-2-1 Imprevistos | [15 empty] | 0
3-3 Gastos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 0 | 4408448 | 0 | 0 | 4414348
3-3-1 Gastos Financieros | 2025-10-01: 5900; 2025-12-01: 4408448 | 4414348
Total General | 149543038.89 | 2968703.3 | 2613690.24 | 2876903.79 | 7667982.76 | 6705088.72 | 10036771 | 19175567.92 | 197315960.73 | 19508128.4 | 20648882.49 | 23615603.98 | 34297561.02 | 13981426.51 | 23332142.7 | 534287452.45
534287456.64
-4.19
Note on R6: Antonely Villalona: Menos factura gondar mov. Tierra.
Note on O27: Antonely Villalona: Diferencial cambiario pagos de Dic-25
Note on O38: Antonely Villalona: Diferencial cambiario pagos de Dic-25
Note on O41: Antonely Villalona: Diferencial cambiario pagos de Dic-25

## Flujo y Ejecución 02-26 (hidden)
Proyecto Araya I |  |  |  | https://universalhousing.pipedrive.com/share/b728bebb36d07e86e297085cebb3d6ee2a5f340f4b92a34ea4596314291ced2b
Ingresos |  | Total Ejecutado Enero 2026
PARTIDA | PRESUPUESTO | RD$ | [6 empty] | Acum. Dic-24 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Por Ejectutar
Ventas Vinculadas | 462 | 76 | [7 empty] | 2025-06-01: 3; 2025-07-01: 29; 2025-08-01: 20; 2025-09-01: 24 | 386
Total Ventas Vinculado US$ | 68068862.4 | 13885050 | [7 empty] | 2025-01-01: 138050; 2025-04-01: 403450; 2025-05-01: 3464300; 2025-06-01: 1453610; 2025-07-01: 3115440; 2025-08-01: 2848600; 2025-09-01: 2461600 | 54183812.4
Ventas Proyectadas | bar: 2025-01-01 to 2025-09-01
Recaudos de Clientes RD$ | 4152200606.4 | 76880590.93 |  | 76880590.93 |  |  |  |  | 597566.75 | 123420.98 | -123572.38 | 61261.19 | 3006924.23 | 6287923.86 | 12848147.64 | 18376055.53 | 16465115.92 | 19237747.21 | [5 empty] | 4075320015.47
Recaudos Proyectados US$
Ejecución Noviembre 2025
Egresos |  | Total Acumulado a Feb-26 | Por Ejecutar | Total Pagado | Facturaciones | Trabajos por facturar | Anticipos Acumulado | Cuentas por Pagar
|  | Formula: Total facturaciones + Cubicaciones pendientes de facturar + Anticipos pagados | Formula: Presupuesto - Ejecución | Formula: Total facturaciones + Cubicaciones pendientes de facturar + Anticipos pagados - Cuentas por pagar | Formula: Total facturas con valor fiscal | Formula: Cubicaciones pendientes de facturar | Formula: Total anticipos dados a la fecha pendiente de facturar y/cubicar | Formula: Facturas pendientes de pago + Reembolsos pendientes a MMBH y BAK | - | bar: 2025-10-01
PARTIDA | PRESUPUESTO | [7 empty] | Acum. Dic-24 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Por Ejectutar
Terreno | 106933000 | 264445080.16 | -157512080.16 | 264445080.16 | 264445080.16 |  |  |  | 94172341.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18880 | 0 | 0 | 170252678.33 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo Urbanismo | 469173666.6 | 37385203.55 | 431788463.05 | 36901029.88 | 36684184.43 | 278099.52 | 422919.6 | -484173.67 | 9219083.59 | 0 | 0 | 0 | 353433.2 | 93563.38 | 806839.56 | 3069742.21 | 2900560.48 | 342033.18 | 201871.48 | 1617336.11 | 15407306.5 | 222844.91 | 2449569.83 | 17449359
Costo Vivienda | 1517166651 | 9545791.06 | 1507620859.94 | 4773645.79 | 9545791.06 |  |  | -4772145.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991237.18 | 2132656.45 | 6421897.43 | 3123893.63
Gerencia Contrucción | 234388157.4768 | 31054151.57 | 203334005.9068 | 31054151.57 | 31054151.57 |  |  |  | 1644662.03 | 1770000 | 0 | 885000 | 2455806.54 | 2360000 | 2417857.34 | 2664755.19 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2783225.26 | 1770000 | 2360000 | 2862845.21 | 9273225.26
Inpección Técnica | 19264643 | 3041785.8 | 16222857.2 | 2027857.2 | 3041785.8 |  |  | -1013928.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013928.6 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 2534821.5
Indirectos de Obra | 47672167.6224 | 4084802.18 | 43587365.4424 | 3896581.09 | 4084802.18 |  |  | -188221.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147108.54 | 92700.8 | 96854.4 | 90246.4 | 92700.8 | 332688.71 | 92700.8 | 102858.24 | 3036943.49 | 620948.55
Fondo de Contingencia | 39726806.352 | 0 | 39726806.352 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Costos Construcción | 2327392092.0512 | 85111734.16 | 2242280357.8912 | 78653265.53 | 84410715.04 | 278099.52 | 422919.6 | -6458468.63 | 10863745.62 | 1770000 | 0 | 885000 | 2809239.74 | 2453563.38 | 3371805.44 | 5827198.2 | 5357414.88 | 2792279.58 | 3668500.88 | 5240214.38 | 18768208.78 | 5325323.9 | 15278220.26 | 33002247.94
Gerencia de la Promotora | 187510525.9814 | 19631175.97 | 167879350.0114 | 19631175.97 | 19631175.97 |  |  |  | 161175.97 | 0 | 0 | 0 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 7080000
Gerencia de Ventas | 327746152.404 | 84823871.83 | 242922280.574 | 83158102.87 | 84823871.83 |  |  | -1665768.96 | 559355.54 | 0 | 645765.21 | 595001.35 | 1549872.47 | 1423527.61 | 1733909.84 | 7890097.22 | 16166710.02 | 11886550.29 | 12659941.22 | 15204797.51 | 5620798.72 | 5330355.36 | 3557189.47 | 38815892.81
Administración Fiducia | 81458723.2218 | 3969279.79 | 77489443.4318 | 3969279.79 | 3969279.79 |  |  |  | 373034.61 | 43563.47 | 36723.13 | 37034.89 | 51335.37 | 125971.53 | 205035.01 | 193826.15 | 228402.98 | 824240.62 | 143558.05 | 111569.53 | 187644.31 | 111272.46 | 1296067.68 | 554044.35
Publicidad | 69521911.116 | 27357824.82 | 42164086.296 | 26529134.06 | 27341767.38 |  | 16057.44 | -828690.76 | 11066720.34 | 915790.08 | 1931201.9 | 1103623.17 | 807731.34 | 740040.2 | 1412884.71 | 3494146.35 | 184710.13 | 551935.68 | 1245788.38 | 943821.03 | 1002260.52 | 927133.48 | 1013980.07 | 4119003.41
Post Ventas | 19863403.176 | 0 | 19863403.176 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gastos Operativos | 686100715.8992 | 135782152.41 | 550318563.4892 | 133287692.69 | 135766094.97 | 0 | 16057.44 | -2494459.72 | 12160286.46 | 959353.55 | 2613690.24 | 1735659.41 | 4178939.18 | 4059539.34 | 5121829.56 | 13348069.72 | 18349823.13 | 15032726.59 | 15819287.65 | 18030188.07 | 8580703.55 | 8138761.3 | 7637237.22 | 50568940.57
Permisos legales y Preliminares | 30500000 | 21208012.21 | 9291987.79 | 21208012.21 | 21122840.33 |  | 85171.88 |  | 12715384.38 | 0 | 0 | 128745.38 | 552632.58 | 120006 | 1543136 | 300 | 223322.53 | 1594150.23 | 842419.7 | 339222.22 | 2546180 | 517341.31 | 0 | 4245163.23
Diseño y Proyecto | 25000000 | 24401373.95 | 598626.05 | 22557010.31 | 24128373.95 |  | 273000 | -1844363.64 | 21168315.64 | 239349.75 | 0 | 146320 | 108350.26 | 53100 | 0 | 0 | 1595686.82 | 87792 | 310669.15 | 0 | 2105.11 | 0 | 416685.22 | 312774.26
Gastos Financieros | 232739209.2051 | 4414348 | 228324861.2051 | 4414348 | 4414348 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 0 | 4408448 | 0 | 0 | 4414348
Imprevistos | 19863403.176 | 0 | 19863403.176 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Otros Gastos | 308102612.3811 | 50023734.16 | 258078878.2211 | 48179370.52 | 49665562.28 | 0 | 358171.88 | -1844363.64 | 33883700.02 | 239349.75 | 0 | 275065.38 | 660982.84 | 173106 | 1543136 | 300 | 1819009.35 | 1681942.23 | 1158988.85 | 339222.22 | 6956733.11 | 517341.31 | 416685.22 | 8972285.49
Costos Totales de Proyecto | 3428528420.3316 | 535362700.89 | 2893165719.4416 | 524565408.9 | 534287452.45 | 278099.52 | 797148.92 | -10797291.99 | 151080073.93 | 2968703.3 | 2613690.24 | 2895724.79 | 7649161.76 | 6705088.72 | 10036771 | 19175567.92 | 195778925.69 | 19508128.4 | 20646777.38 | 23609624.67 | 34305645.44 | 13981426.51 | 23332142.7 | 92543474
Comprobación
|  | 270917620.73 |  | 260120328.74 | 534287452.45 | 278099.52 | 797148.92 | 10797291.99
|  | 1075248.44 | [5 empty] | 0

## Intereses 02-26 (hidden)
PRESTAMOS PARA ARAYA
Empresa | Banco | Desembolsos | Amortización | Capital actual | Tasa | Intereses mensual | Fecha | Transf. Araya | Primer mes | Dias | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Acum a Dic-25 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | A pagar | Vencimiento de Facilidad
Grupo Bak | ALNAP | 15000000 | 15000000 | 0 | 15.95% | 0 | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199375 | 0 | 199375 | [7 empty] | 199375 | 2025-10-09
Grupo Bak | ALNAP | 7200000 | 7200000 | 0 | 15.95% | 0 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-31 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95700 | 0 | 95700 | [7 empty] | 95700 | 2025-10-09 |  | 165
Grupo Bak | ALNAP | 12000000 | 12000000 | 0 | 15.95% | 0 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-30 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164816.6667 | 0 | 164816.6667 | [7 empty] | 164816.6667 | 2025-10-09 |  | 160
Grupo Bak | Optima | 11000000 | 11000000 | 0 | 19% | 0 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 2025-07-31 | 15 |  |  |  | 87083.33 | 174166.67 | 174166.67 | 113472.2222 | 0 | 0 | 548888.8922 | [7 empty] | 548888.8922 | 2025-09-23 |  | 165
Grupo Bak | Optima | 2815000 | 2815000 | 0 | 19% | 0 | 2025-07-09 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44570.8333 | 0 | 44570.8333 | [7 empty] | 44570.8333 | 2025-09-23
Grupo Bak | Optima | 1185000 | 1185000 | 0 | 19% | 0 | 2025-07-09 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18762.5 | 0 | 18762.5 | [7 empty] | 18762.5
Total Grupo Bak |  | 49200000 | 49200000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 87083.33 | 174166.67 | 174166.67 | 113472.2222 | 523225 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fondo Inversión |  | 25000000 |  | 25000000 | 18% |  |  | 2025-09-05 | [7 empty] | 312500 | 375000 | 375000 | 375000 | 1437500 | 387500 | 375000 | 150000 |  |  |  |  | 2350000
Fondo Inversión |  | 30184227.4 |  | 30184227.4 | 18% |  |  | 2025-09-26 | [7 empty] | 60368.4548 | 452763.411 | 452763.411 | 452763.411 | 1418658.6878 | 467855.5247 | 452763.411 | 181105.3644 |  |  |  |  | 2520382.9879
[28 empty] | 0 |  | Acumulado a feb-26
0
Fondo Inversión |  | 22000000 |  | 22000000 | 18% |  |  | 2025-11-05 | [9 empty] | 275000 | 330000 | 605000 | 341000 | 330000 | 121000 |  |  |  |  | 1397000
Fondo Inversión |  | 22815773 |  | 22815773 | 18% |  |  | 2025-11-28 | [9 empty] | 22815.773 | 342236.595 | 365052.368 | 353644.4815 | 342236.595 | 125486.7515 |  |  |  |  | 1186420.196
Fondo Inversión |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0 |  | Acumulado a feb-26
Fondo Inversión |  | 75000000 |  | 75000000 | 18% | [20 empty] | 1125000 | 1125000 | 2250000
Fondo Inversión |  | 25000000 |  | 25000000 | 18% | [21 empty] | 375000 | 375000
Total Fondo Inversión |  | 200000000.4 | 0 | 200000000.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372868.4548 | 827763.411 | 1125579.184 | 1500000.006 | 3826211.0558 | 1550000.0062 | 1500000.006 | 577592.1159 | 0 | 0 | 1125000 | 1500000 | 10078803.1839
Banco Alaver |  | 100000000 |  | 100000000 | 13.75% |  |  | 2026-02-23 | [14 empty] | 763888.8889 | 1145833.3333 | 1145833.3333 | 1145833.3333 | 1145833.3333 | 5347222.2222
Banco Alaver |  | 25000000 |  | 25000000 | 13.75% |  |  | 2026-04-01 | [15 empty] | 286458.3333 | 286458.3333 | 286458.3333 | 286458.3333 | 1145833.3333
Banco Alaver |  | 55000000 |  | 55000000 | 13.75% |  |  | 2026-05-01 | [16 empty] | 630208.3333 | 630208.3333 | 630208.3333 | 1890625
|  | 20000000 |  | 20000000 | 13.75% |  |  | 2026-06-01 | [17 empty] | 229166.6667 | 229166.6667 | 458333.3333
Total Banco Alaver |  | 200000000 |  | 200000000 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 763888.8889 | 1432291.6667 | 2062500 | 2291666.6667 | 2291666.6667 | 8842013.8889
Total Intereses Proyectados |  | 249200000.4 | 49200000 | 200000000.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87083.33 | 174166.67 | 547035.1248 | 941235.6332 | 1648804.184 | 1500000.006 | 3826211.0558 | 1550000.0062 | 1500000.006 | 1341481.0048 | 1432291.6667 | 2062500 | 3416666.6667 | 3791666.6667 | 18920817.0728

## BCE 02-26 (hidden)
Balance Sheet
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 28 February 2026
| Account | 28 Feb 2026
Assets
Bank
| Banesco DOP -Cta. Corriente No.99100010856 | 1546739.73
| Banesco USA No. 1500192677 | 10342120.5 | [FX] | Disponibilidad en Flujo | -52921894.71
| Banesco USD -Cta. Ahorro No.99200013780 | 4213958.61 | [FX] | Disponibilidad Bancaria | 51717239.94
| Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual USD | 35398268.23 | [FX] | Diferencia | -1204654.77
| Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez DOP | 22672.46
| Popular Cta Ahorro No. 845567916 | 190068.87 | [FX]
| Popular Cta Corriente No. 845567809 | 3411.54
| Total Bank | 51717239.94
Current Assets
| Fondo Rotatorio Tecnica MMHB | 4864503.43
| Anticipos a Proveedores | 797149
| Total Current Assets | 5661652.43
Non-current Assets
| 1% Impuesto Retenido a Intereses Norma 13-11 | 4.19
| Costos de Construcción | 372984169.15
| Costos Operativos | 135766094.97
| Otros Costos | 25537188.33
| Total Non-current Assets | 534287456.64
Total Assets |  | 591666349.01
Liabilities
Current Liabilities
| Créditos en Instituciones Financieras | 100000000
| Cuentas por Cobrar Compañía Relacionada USD | 148292.69 | [FX]
| Cuentas por Pagar Comerciales | 10782504.49 | [FX]
| Depósitos de Clientes Pendientes por Identificar | 60392.11
| Depósitos Diferidos de Clientes | 149890886.94
| Retención 100% ITBIS. Personas Jurídicas | 28310.4
| Retención 30% ITBIS Jurídica | 349567.78
| Retención de Derecho Laboral | 16400
| Retención de Fiel Cumplimiento | 32800
| Retención ISR Exterior 27% | 316680.8
| Retención ISR Personas Físicas 2% | 28694.26
| Rounding | 3.54
| Total Current Liabilities | 261654533.01
Total Liabilities |  | 261654533.01
Profit and Loss
| Net Assets | 330011816 |  | Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
For the 121 months ended 28 February 2026
Equity
| Aporte Fideicomitente AFI Universal | 329948451.97 |  | Account | Feb 2016-Feb 2026
| Current Year Earnings | -2829860.77
| Resultado del Ejercicio | 2893224.8
Total Equity |  | 330011816 |  | Other Income
|  |  |  | Intereses Generados por Cuentas de Ahorro | 2225921.06
|  |  |  | Total Other Income | 2225921.06
[FX] Exchange rates used to convert foreign currency into DOP are shown below. Rates are provided by XE.com unless otherwise stated.
28 Feb 2026 |  |  |  | Operating Expenses
0.0167574 USD (United States Dollar) |  |  |  | Egresos Financieros - Comisiones Bancarias | 180008.57
|  |  |  | Egresos Financieros - Ret Impuestos al Transf. Fondos Cks | 476571.59
|  |  |  | Egresos por multas | 2128.68
|  |  |  | Total Operating Expenses | 658708.84
|  |  |  | Net Profit | 1567212.22

## BCE Resumido 02-26 (hidden)
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
Al 28 de Febrero 2026
| Cuentas | Valores en RD$
Activos
| Balance en Bancos | 51717239.94
| Anticipos a Proveedores | 5661652.43
| Construcción en Proceso | 534287456.64 | Pendiente la factura de Hidropozos, diferencia en contabilidad y ejecucion de obra RD$ 278,000
Total Activos |  | 591666349.01
Pasivos
| Créditos en Instituciones Financieras | 100000000
| Cuentas por Pagar Comerciales | 10930797.18
| Depósitos Diferidos de Clientes | 149951279.05
| Retención varias de ITBIS e ISR | 772456.78
Total Pasivos |  | 261654533.01
| Activos Netos | 330011816
Capital
| Aporte Fideicomitentes | 329948451.97
| Current Year Earnings | -2829860.77
| Resultado del Ejercicio | 2893224.8
Total Capital |  | 330011816
| Total Capital | 330011816

## Proyección VTA 02-26 (hidden)
|  |  | Cantidad | 5 | 12 | 12 | 12 | 12
|  |  | Acumuladas | 5 | 17 | 29 | 41 | 53
|  |  |  | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01
Precio Promedio | 150500 |  | Iniciales por Negociar (Separación 10%) | 4665500 | 11197200 | 11197200 | 11197200 | 11197200
Separación 10% | 15050 |  | Cuotas mensuales nuevas ventas | 0 | 310000 | 1054000 | 1798000 | 2542000
|  |  | Cuotas unidades negociadas (Plan de Pagos) | 4666914.22 | 8483913.22 | 8104701.38 | 7557884.32 | 8115904.78
Cuotas mensuales promedio | 1000 |  | Proyección de Ingresos | 9332414.22 | 19991113.22 | 20355901.38 | 20553084.32 | 21855104.78
|  |  |  | 16500000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000
|  |  | Por activar |  | 5402901.4
|  |  | Comisiones Nuevas Ventas | 3981477.5 | 9555546 | 9555546 | 9555546 | 9555546
|  |  |  | 3981477.5 | 14958447.4 | 9555546 | 9555546 | 9555546
|  | Cuotas unidades negociadas (Plan de Pagos) | Grupo Bak SRL Admin | 75272.81 | 136837.31 | 130720.99 | 121901.36 | 130901.69
|  |  |  | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
|  |  |  | 4666914.22 | 8483913.22 | 8104701.38 | 7557884.32 | 8115904.78
|  |  | Comisiones | 62156.5 | 149175.6 | 149175.6 | 149175.6 | 149175.6
|  |  |  | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5
|  |  |  | 3884781.25 | 9323475 | 9323475 | 9323475 | 9323475
Note on F2: Antonely Villalona: 5 desde enero

## Compromisos 02-26 (hidden)
Aged Payables Detail
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 28 February 2026
Ageing by due date
Contact | Invoice Date | Invoice Reference | Total CXP 28-2-26 | Total Compromisos | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01
1-2-1 Diseno y Proyecto
INVERSIONES BRICKET C A | 2025-08-19 | INT-300 19-08-2025 | 1427678.42 | 1427678.42 | 1427678.42
CONCONCRETOS PROYECTOS S A S | 2026-02-23 | INT- 225 440 | 416685.22 | 416685.22 | 416685.22
Total 1-2-1 Diseno y Proyecto |  |  | 1844363.64 | 1844363.64 | 1844363.64 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1-4-1 Urbanismo |  |  |  |  | 0
BELLON SAS | 2026-02-07 | E310000939550 | 48000 | 48000 | 48000
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-10 | E310000272221 | 1104.01 | 1104.01 | 1104.01
BELLON SAS | 2026-02-16 | E310000942729 | 6840 | 6840 | 6840
GERENCIA INMOBILIARIA PROACTIVA GERIPSA SRL | 2026-02-18 | B0100000233 | 153504 | 153504 | 153504
GONDAR COMERCIAL SRL | 2026-02-23 | B0100000636 | 7669 | 7669 | 7669
BELLON SAS | 2026-02-06 | E310000939377 | 52800 | 52800 | 52800
BELLON SAS | 2026-02-06 | E310000939386 | 195 | 195 | 195
BELLON SAS | 2026-02-07 | E310000939549 | 91200 | 91200 | 91200
BELLON SAS | 2026-02-16 | E310000942759 | 16269.5 | 16269.5 | 16269.5
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-16 | E310000272280 | 54204.98 | 54204.98 | 54204.98
GONDAR COMERCIAL SRL | 2026-02-17 | B0100000625 | 9500 | 9500 | 9500
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-18 | E310000272301 | 21999.92 | 21999.92 | 21999.92
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-19 | E310000272307 | 12690.84 | 12690.84 | 12690.84
BELLON SAS | 2026-02-24 | E310000946503 | 3358.42 | 3358.42 | 3358.42
ROCAENCA SRL | 2026-02-24 | B0100000744 | 4838 | 4838 | 4838 | [5 empty] | Urbanismo
CONOGRAMA DE OBRA |  |  |  | 23903185.49 | 3953185.49 | 1900000 | 4600000 | 11200000 | 2250000
MATASIETE PERSONAL(NOMINA) |  |  |  | 760716.2 | 80716.2 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | Programado al corte de febrero | 7350000
Total 1-4-1 Urbanismo |  |  | 484173.67 | 25148075.36 | 4518075.36 | 2070000 | 4770000 | 11370000 | 2420000 | Ejecutado de dic-25 a feb-26 | 3179721.24
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | No ejecutado según programación | 4170278.76
1-5-1 Edificaciones |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | CXP | 484173.67
RODFOR TEAM S R L | 2026-01-29 | E310000012139 | 23425.1 | 23425.1 | 23425.1 |  |  |  |  | No ejecutado según programación | 3686105.09
BELLON SAS | 2026-01-30 | E310001106177 | 66195.34 | 66195.34 | 66195.34 |  |  |  |  | Anticipos | 422919.6
BELLON SAS | 2026-01-30 | E310001106169 | 45592.49 | 45592.49 | 45592.49 | [5 empty] | 3263185.49
BELLON SAS | 2026-01-30 | E310001106171 | 2240.2 | 2240.2 | 2240.2
BELLON SAS | 2026-01-30 | E310001105264 | 5800 | 5800 | 5800
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-01-31 | E310000272113 | 1834.83 | 1834.83 | 1834.83
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-02 | E310000272139 | 5603.56 | 5603.56 | 5603.56
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-04 | E310000272168 | 170434.85 | 170434.85 | 170434.85
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-04 | E310000272159 | 4005.51 | 4005.51 | 4005.51
RODFOR TEAM S R L | 2026-02-05 | E310000012440 | 803.18 | 803.18 | 803.18
RODFOR TEAM S R L | 2026-02-05 | E310000012437 | 75253.93 | 75253.93 | 75253.93
BELLON SAS | 2026-02-06 | E310000939281 | 340000.56 | 340000.56 | 340000.56
BELLON SAS | 2026-02-06 | E310000939272 | 117600 | 117600 | 117600
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-06 | E310000272203 | 10259.38 | 10259.38 | 10259.38
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-10 | E310000272226 | 2621.82 | 2621.82 | 2621.82
BELLON SAS | 2026-02-11 | E310000941244 | 294000 | 294000 | 294000
BELLON SAS | 2026-02-11 | E310000940930 | 13552 | 13552 | 13552
BELLON SAS | 2026-02-11 | E310000940775 | 612000.88 | 612000.88 | 612000.88
JHONNY PERALTA EQUIPOS Y CONSTRUCCION SRL | 2026-02-12 | B0100000520 | 217296 | 217296 | 217296
BELLON SAS | 2026-02-14 | E310000942544 | 40791.6 | 40791.6 | 40791.6
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-02-14 | E310000000227 | 83100.2 | 83100.2 | 83100.2
BELLON SAS | 2026-02-16 | E310000942762 | 384 | 384 | 384
BELLON SAS | 2026-02-16 | E310000942911 | 176162 | 176162 | 176162
CONCREMAX SRL | 2026-02-16 | E310000000742 | 243582.06 | 243582.06 | 243582.06
RODFOR TEAM S R L | 2026-02-16 | E310000012907 | 30238.04 | 30238.04 | 30238.04
RODFOR TEAM S R L | 2026-02-16 | E310000012895 | 3508.4 | 3508.4 | 3508.4
BELLON SAS | 2026-02-17 | E310000943226 | 3150 | 3150 | 3150
CONCREMAX SRL | 2026-02-17 | E310000000745 | 240141.36 | 240141.36 | 240141.36
ENCOFRADOS VERSATEC SRL | 2026-02-18 | BO100000300 | 18644 | 18644 | 18644
BELLON SAS | 2026-02-19 | E310000944810 | 12200 | 12200 | 12200
BELLON SAS | 2026-02-19 | E310000944786 | 4524 | 4524 | 4524
BELLON SAS | 2026-02-19 | E310000944339 | 614000.34 | 614000.34 | 614000.34
CONCREMAX SRL | 2026-02-19 | E310000000747 | 240141.37 | 240141.37 | 240141.37
CONCREMAX SRL | 2026-02-19 | E310000000746 | 240141.36 | 240141.36 | 240141.36
BELLON SAS | 2026-02-20 | E310000945333 | 16769.46 | 16769.46 | 16769.46
BELLON SAS | 2026-02-20 | E310000945349 | 23796 | 23796 | 23796
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-20 | E310000272316 | 60171.69 | 60171.69 | 60171.69
BELLON SAS | 2026-02-23 | E310000946058 | 2975 | 2975 | 2975
GRUPO SANIDOM SRL | 2026-02-24 | B0100000205 | 14124.6 | 14124.6 | 14124.6
RODFOR TEAM S R L | 2026-02-25 | E310000013333 | 110830.86 | 110830.86 | 110830.86
BELLON SAS | 2026-02-26 | E310000947438 | 342500.12 | 342500.12 | 342500.12
BELLON SAS | 2026-02-28 | E310000946126 | 28950 | 28950 | 28950
BELLON SAS | 2026-02-06 | E310000939377 | 16696 | 16696 | 16696
BELLON SAS | 2026-02-06 | E310000939386 | 9674 | 9674 | 9674
BELLON SAS | 2026-02-07 | E310000939549 | 8850 | 8850 | 8850
BELLON SAS | 2026-02-16 | E310000942759 | 26825 | 26825 | 26825
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-16 | E310000272280 | 36699.98 | 36699.98 | 36699.98
GONDAR COMERCIAL SRL | 2026-02-17 | B0100000625 | 27157 | 27157 | 27157
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-18 | E310000272301 | 61653.2 | 61653.2 | 61653.2
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-19 | E310000272307 | 19012 | 19012 | 19012
BELLON SAS | 2026-02-24 | E310000946503 | 96 | 96 | 96 | [5 empty] | Edificaciones
ROCAENCA SRL | 2026-02-24 | B0100000744 | 6136 | 6136 | 6136
CONOGRAMA DE OBRA |  |  |  | 212780563.15 | 10880563.15 | 38200000 | 47000000 | 75100000 | 41600000 | Programado al corte de febrero | 6600000
MATASIETE PERSONAL(NOMINA) |  |  |  | 3042864.8 | 322864.8 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | Ejecutado de dic-25 a feb-26 | 9545791.06
Total 1-5-1 Edificaciones |  |  | 4772145.27 | 220595573.22 | 15975573.22 | 38880000 | 47680000 | 75780000 | 42280000 | No ejecutado según programación | -2945791.06
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | CXP | 4772145.27
1-6-1 Gerencia de Construccion | [9 empty] | No ejecutado según programación | -1119436.85
TECNICA MMHB |  |  |  | 11800000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000
Total 1-6-1 Gerencia de Construccion |  |  | 0 | 11800000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 |  | 3686105.09
1-7-2 Gastos Operativos Generales |  |  |  |  | 0
GRUPO CUSTOM RD SRL | 2026-02-03 | B0100003304 | 8105.89 | 8105.89 | 8105.89
POLIZA TRC |  |  |  | 1387881.96 | 462627.32 | 462627.32 | 462627.32
VARIOS GASTOS DE INDIRECTOS SEGÚN TABLA |  |  |  | 3250000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000
Total 1-7-2 Gastos Operativos Generales |  |  | 8105.89 | 4645987.85 | 1120733.21 | 1112627.32 | 1112627.32 | 650000 | 650000
0
1-7-4 Vigilancia |  |  |  |  | 0
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2026-01-31 | B0100005756 | 94777.6 | 94777.6 | 94777.6
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2026-02-28 | B0100005820 | 85337.6 | 85337.6 | 85337.6
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL |  |  |  | 400000 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Total 1-7-4 Vigilancia |  |  | 180115.2 | 580115.2 | 180115.2 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
0
1-9-1 Inspeccion Tecnica |  |  |  |  | 0
ING OMAR CORDERO & ASOCIADOS SRL | 2026-01-29 | B0100000250 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3
ING OMAR CORDERO & ASOCIADOS SRL | 2026-02-25 | B0100000255 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3
ING OMAR CORDERO & ASOCIADOS SRL |  |  |  | 2027857.2 |  | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3
Total 1-9-1 Inspeccion Tecnica |  |  | 1013928.6 | 3041785.8 | 1013928.6 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3
0
2-1-1 Gerencia de la Promotora
GRUPO BAK SRL |  |  |  | 8850000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000
Total 2-1-1 Gerencia de la Promotora |  |  | 0 | 8850000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000
2-2-1 Comisiones por Venta |  |  |  |  | 0
MARLO SERVICIOS SRL | 2026-02-13 | E310000001209 | 1502710.18 | 1502710.18 | 1502710.18
ACERVO |  |  |  |  | 1077290.55
MARLO SERVICIOS SRL |  |  |  | 3147613.42 | 3147613.42
VARIAS |  |  |  | 31855206.25 |  | 3884781.25 | 9323475 | 9323475 | 9323475
Total 2-2-1 Comisiones por Venta |  |  | 1502710.18 | 36505529.85 | 5727614.15 | 3884781.25 | 9323475 | 9323475 | 9323475
0
2-2-2 Administracion de la Venta
|  |  |  | 3835000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000
Total 2-2-2 Administracion de la Venta |  |  | 0 | 3835000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000
2-2-3 Equipo de Trabajo Oficina de Ventas
|  |  |  | 6205264.29 | 905264.29 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000
Total 2-2-3 Equipo de Trabajo Oficina de Ventas |  |  | 0 | 6205264.29 | 905264.29 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000
2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas |  |  |  |  | 0
AIR CLEANER IMPORT PEDRO MARCHENA SRL | 2026-01-31 | B0100000423 | 14000 | 14000 | 14000
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2026-01-31 | B0100005770 | 70233.6 | 70233.6 | 70233.6
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2026-02-17 | B0100002811 | 15388.38 | 15388.38 | 15388.38
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2026-02-28 | B0100005829 | 63436.8 | 63436.8 | 63436.8
OTROS GASTOS OPERATIVOS |  |  |  | 200000 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL |  |  |  | 320000 |  | 80000 | 80000 | 80000 | 80000
Total 2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas |  |  | 163058.78 | 683058.78 | 163058.78 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000
2-3-2 Administracion Fiduciaria
FIDUCIARIA |  |  |  | 1250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000
Total 2-3-2 Administracion Fiduciaria |  |  | 0 | 1250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000
2-4-3 Medios Digitales (Campaña y Redes Sociales)
REDES SOCIALES -FB-GOOGLE- |  |  |  | 1250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000
Total 2-4-3 Medios Digitales (Campaña y Redes Sociales) |  |  | 0 | 1250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000
2-4-4 Community Management |  |  |  |  | 0
INMOSTRATEGIA SRL | 2026-01-23 | B0100000046 | 74464.61 | 74464.61 | 74464.61
CANVAS DESIGN & MEDIA GROUP SRL | 2026-02-02 | B0100004648 | 94400 | 94400 | 94400
CANVAS DESIGN & MEDIA GROUP SRL |  |  |  | 472000 | 94400 | 94400 | 94400 | 94400 | 94400
INMOSTRATEGIA SRL |  |  |  | 380000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000
ACERVO |  |  |  | 771040 | 151040 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000
Total 2-4-4 Community Management |  |  | 168864.61 | 1791904.61 | 490304.61 | 325400 | 325400 | 325400 | 325400
0
2-4-5 Vallas Publicitarias |  |  |  |  | 0
CANVAS DESIGN & MEDIA GROUP SRL | 2026-01-29 | B0100004619 | 5310 | 5310 | 5310
INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL | 2026-02-10 | B0100002503 | 58056 | 58056 | 58056
CARTEL SRL | 2026-02-13 | E310000003253 | 88269.5 | 88269.5 | 88269.5
INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL |  |  |  | 106200 | 21240 | 21240 | 21240 | 21240 | 21240
CARTEL |  |  |  | 441347.5 | 88269.5 | 88269.5 | 88269.5 | 88269.5 | 88269.5
COLORIN S A |  |  |  | 511825 | 102365 | 102365 | 102365 | 102365 | 102365
Total 2-4-5 Vallas Publicitarias |  |  | 151635.5 | 1211008 | 363510 | 211874.5 | 211874.5 | 211874.5 | 211874.5
0
2-4-7 Feria y Eventos Publicitarios
VARIOS |  |  |  | 750000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000
EVENTO CIMA |  |  |  | 672000 | 288000 | 384000
PRIMER PICAZO |  |  |  | 2000000 | 2000000
FITUR ALETA |  |  |  | 32000 | 32000
Total 2-4-7 Feria y Eventos Publicitarios |  |  | 0 | 3454000 | 2470000 | 534000 | 150000 | 150000 | 150000
2-4-8 Programa de Referidos |  |  |  |  | 0
CAROLINA COROMOTO PINANGO MARTINEZ | 2026-02-10 | Referimiento Unidad 2-202 | 122916.67 | 122916.67 | 122916.67
PEDRO LUIS ANTONUCCIO GONZALEZ | 2026-02-10 | Referimiento Unidades 8-201. 70-202 y 70-201 | 385273.98 | 385273.98 | 385273.98
VARIOS |  |  |  | 2500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
Total 2-4-8 Programa de Referidos |  |  | 508190.65 | 3008190.65 | 1008190.65 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
0
3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L |  |  |  | 1113330 | 371110 |  |  | 742220
MARY GRULLON |  |  |  | 29500 | 29500
LICENCIA DE CONSTRUCCION MIVHED |  |  |  | 2091958.99 | 2091958.99
Total 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares |  |  | 0 | 3234788.99 | 2492568.99 | 0 | 0 | 742220 | 0
|  |  | 10797291.99 | 338934646.24 | 43670300.7 | 54977647.37 | 71532341.12 | 106511933.8 | 63319713.8
Total |  |  | 10797291.99 | 338934646.24 | 43670300.7 | 54977647.37 | 71532341.12 | 106511933.8 | 63319713.8
Note on G30: Antonely Villalona: Corroborar monto: Se considera un aumento en la nomina por el personal residente proximo a ingresar
Note on G87: Antonely Villalona: Corroborar monto: Se considera un aumento en la nomina por el personal residente proximo a ingresar

## PRESENTACIÓN 02-26 (hidden)
IMAGEN DEL ADI archivo : Flujo_de_caja_PUNTA_CANA_462_MAR2024_V.0.XLSX al 02/05/24
[8 empty] | a |  | OCULTAR | [5 empty] | d | e
| CONTROL PRESUPUESTAL VALORES EN RD$ | [5 empty] | 61 | COMPROMETIDO | EJECUTADO | SIN FACTURA | REEMBOLSO MMHB | CUENTAS POR PAGAR | ANTICIPOS PAGADOS | PAGADO | % PAGO | COMPROMISOS POR PAGAR | PROYECTADO PARA TERMINAR
| PARTIDA | ADI MARZO-24 | ADI AGO-24 | ADI JUL-25 | ADI AGO-25 | ADI AGO-25 | US $
1 | Terreno | 103385169 | 103385169 | 105180000 | 106933000 | 106933000 | 1753000 | 264445080.16 | 264445081.16 | 0 |  |  |  | 264445081.16 | 50.44% | -1 | -157512080.16
| Costo Urbanismo | 451759000 | 451759000 | 461429397 | 469173666.6 | 469173666.6 | 7691371.5836 | 41149373.2 | 36684184.44 |  |  | 484173.67 | 422919.6 | 36622930.37 | 46.73% | 4526442.83 | 428024293.4
| Costo Vivienda | 1265953920 | 1447934796 | 1521122757 | 1517166651 | 1517166651 | 24871584.4426 | 120837316.57 | 9545791.06 |  |  | 4772145.27 |  | 4773645.79 | 6.091% | 116063670.78 | 1396329334.43
| Gerencia Construcción | 171771292 | 189969380 | 198255215.4 | 198634031.76 | 234388157.4768 | 3842428.8111 | 42580702.56 | 31054151.57 |  |  |  |  | 31054151.57 | 39.62% | 11526550.99 | 191807454.9168
| Inspección Técnica |  | 0 | 0 | 19863403.176 | 19264643 | 315813.8197 | 8618393.1 | 3041785.8 |  |  | 1013928.6 |  | 2027857.2 | 2.587% | 6590535.9 | 10646249.9
| Indirectos de Obra | 34354258 | 37993876 | 39651043.08 | 47672167.6224 | 47672167.6224 | 781510.9446 | 24948981.09 | 4084802.18 |  |  | 188221.09 |  | 3896581.09 | 4.972% | 21052400 | 22723186.5324
| Fondo de Contingencia | 0 | 37993876 | 39651043.08 | 39726806.352 | 39726806.352 | 651259.1205 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 39726806.352
| Total Costos Construcción | 1923838470 | 2165650928 | 2260109455.56 | 2292236726.5104 | 2327392092.0512 | 38153968.7222 | 238134766.52 | 84410715.05 | 0 | 0 | 6458468.63 | 422919.6 | 78375166.02 | 14.95% | 159759600.5 | 2089257325.5312
| Gerencia de la Promotora | 137417034 | 151975504 | 158604172.32 | 158907225.408 | 187510525.9814 | 3073943.0489 | 39101175.97 | 19631175.97 |  |  |  |  | 19631175.97 | 14.73% | 19470000 | 148409350.0114
| Gerencia de Ventas | 281704919 | 308130334 | 356859387.72 | 365486618.4384 | 327746152.404 | 5372887.7443 | 110163895.41 | 84825533.24 |  |  | 1665768.96 |  | 83159764.28 | 62.39% | 27004131.13 | 217582256.994
| Administración Fiducia | 67334346 | 75797782 | 79103830.9446 | 80228285.4279 | 81458723.2218 | 1335388.9053 | 3969279.79 | 3969279.79 |  |  |  |  | 3969279.79 | 2.978% | 0 | 77489443.4318
1 | Publicidad | 51531387.95 | 56990814 | 59476564.62 | 69521911.116 | 69521911.116 | 1139703.4609 | 30042908.56 | 27340105.93 |  | 826 | 828690.76 | 16057.44 | 26526646.61 | 19.9% | 3516261.95 | 39479002.556
| Post Ventas | 19238385 | 21656506 | 19825521.54 | 19863403.176 | 19863403.176 | 325629.5603 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 19863403.176
| Total Gastos Operativos | 557226071.95 | 614550940 | 673869477.1446 | 694007443.5663 | 686100715.8992 | 11247552.7197 | 183277259.73 | 135766094.93 | 0 | 826 | 2494459.72 | 16057.44 | 133286866.65 | 25.43% | 49990393.08 | 502823456.1692
| Permisos legales y Preliminares | 15000000 | 30500000 | 30500000 | 30500000 | 30500000 | 500000 | 23749760.08 | 21129357.76 |  | 56000 |  | 85171.88 | 21158529.64 | 43.97% | 2591230.44 | 6750239.92
| Diseño y Proyecto | 20790000 | 20790000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 409836.0656 | 24431389.44 | 24399956.03 | 278099.52 |  | 1844363.64 | 273000 | 22550492.87 | 46.86% | 1880896.57 | 568610.56
| Gastos Financieros | 192383847 | 216565093 | 226010945.556 | 229223672.651 | 232739209.2051 | 3815396.8722 | 4414348 | 4414348 |  |  |  |  | 4414348 | 9.173% | 0 | 228324861.2051
| Imprevistos | 19238385 | 21656509 | 19825521.54 | 19863403.176 | 19863403.176 | 325629.5603 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19863403.176
| Total Otros Gastos | 247412232 | 289511602 | 301336467.096 | 304587075.827 | 308102612.3811 | 5050862.4981 | 52595497.52 | 49943661.79 | 278099.52 | 56000 | 1844363.64 | 358171.88 | 48123370.51 | 9.18% | 4472127.01 | 255507114.8611
| TOTALES RD$ | 2831861942.95 | 3173098639 | 3340495399.8006 | 3397764245.9037 | 3428528420.3316 | 56205383.9399 | 738452603.93 | 534565552.93 | 278099.52 | 56826 | 10797291.99 | 797148.92 | 524230484.34 | 100% | 214222119.59 | 2690075816.4016
[8 empty] | 738452603.93 | 534565552.93 |  |  |  |  | 527029384.34
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | Aportes AFI | 159695773.64 | -2798900 |  |  |  |  | Dato del ADI | 2831861942.392
| META DE INGRESOS | 3515158425 | 3851629175 | 3996000000 | [7 empty] | Prestamo Bak | 48015000
|  | 59578956.3559 | 65281850.4237 | 66600000 |  |  |  | 0.33613 | 534711784.24 |  |  | Balance Bancos | -45448879.8 | [5 empty] | Dato Procore | 2831861942.95
[12 empty] | Retenciones por pagar | 432311.75 | [5 empty] | Diferencia | -0.558
| RESULTADOS | 683296482.05 | 678530536 | 655504600.1994 |  |  |  |  | -146231.31 |  |  | Depósitos de Clientes | 42907921.1
|  | 11581296.3059 | 11500517.5593 | 10925076.67
[12 empty] | Desistimiento por Pagar | 364684.38
[12 empty] | Pagado según balanza | 205966811.07
[12 empty] | Pagado según reportes | 524230484.34
[12 empty] | Diferencial cambiario | -318263673.27 | 953438.13 |  | -317310235.14
Total Gastos Operativos
Permisos legales y Preliminares
Diseño y Proyecto
Gastos Financieros
Imprevistos
Total Otros Gastos
TOTALES
| APORTE AFI | 160000000
| PRESTAMO GRUPO BAK | 22200000
| Gastado y comprometido | 738452603.93 |  |  |  |  | 4.6153
| Disponible | -556252603.93 |  |  |  |  | -3.4766

## FLUJO 02-26 (hidden)
160000000
TERRENO
DISENO Y PROYECTO
PRELIMINARES DEL PROYECTO
PERMISOS
PUBLICIDAD
Valores RD$
| Acumulado Feb-26 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Totales
INGRESOS POR VENTAS | 149951279.05 | 16500000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 238451279.05
ACUMULADO |  | 166451279.05 | 184451279.05 | 202451279.05 | 220451279.05 | 238451279.05
|  |  | 188575241.9505 | 205980400.8305 | 227051800.3639 | 220940419.8972
APORTE INICIAL AFI | 330000000 | [5 empty] | 330000000
CREDITO PUENTE AFI | 100000000 |  |  |  | 75000000 | 25000000 | 200000000
PAGO CREDITO PUENTE AFI |  | -100000000 |  |  |  |  | -100000000
CREDITO PUENTE BAK | 49200000 | [5 empty] | 49200000
PAGO CREDITO PUENTE BAK | -49200000 | [5 empty] | -49200000
CREDITO ALAVER |  | 100000000 | 25000000 | 55000000 | 20000000 |  | 200000000
DISPONIBLE | 52921894.71 | 17533901.9372 | 4123962.9005 | 3529121.7805 | 6600521.3139 | -17510859.1528 | -17510859.1528
TOTAL GASTO | 527029384.34 | 51887992.7728 | 56409939.0367 | 73594841.12 | 109928600.4667 | 67111380.4667 | 885962138.2028
Ingresos menos costos financieros | -2893224.8
Retenciones por pagar | 772456.78
Fondo Rotatorio | 4921329.43
Terreno | 264445081.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264445081.16
Diseño y Proyecto | 22550492.87 | 1844363.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24394856.51
Permisos y Preliminares | 21158529.64 | 2492568.99 | 0 | 0 | 742220 | 0 | 24393318.63
Urbanismo | 36622930.37 | 4518075.36 | 2070000 | 4770000 | 11370000 | 2420000 | 61771005.73
Edificaciones | 4773645.79 | 15975573.22 | 38880000 | 47680000 | 75780000 | 42280000 | 225369219.01
Indirectos de Obra | 3896581.09 | 1300848.41 | 1212627.32 | 1212627.32 | 750000 | 750000 | 9122684.14
Promoción y Publicidad | 26526646.61 | 4582005.26 | 1821274.5 | 1437274.5 | 1437274.5 | 1437274.5 | 37241749.87
Administración Fiduciaria | 3969279.79 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 5219279.79
Gerencia Construcción | 31054151.57 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 42854151.57
Inspección Técnica | 2027857.2 | 1013928.6 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 5069643
Gerencia Promotora | 19631175.97 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 28481175.97
Equipo y Oficina de Venta | 13651485.55 | 1068323.07 | 1455000 | 1455000 | 1455000 | 1455000 | 20539808.62
Administración de la Venta | 8437000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 12272000
Comisiones de Ventas | 61069617.32 | 5727614.15 | 3884781.25 | 9323475 | 9323475 | 9323475 | 98652437.72
Gastos Financieros | 4414348 | 8217692.0728 | 1432291.6667 | 2062500 | 3416666.6667 | 3791666.6667 | 23335165.0728
Costo de Obra acumulado | 41396576.16 | 20493648.58 | 40950000 | 52450000 | 87150000 | 44700000
Gerencia Construcción 10% Presupuestada | 4884795.9869 | 2418250.5324 | 4832100 | 6189100 | 10283700 | 5274600
Gerencia Construcción 10% Acumulada | 31054151.57 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000
Retención 20% | -6210830.314 | -472000 | -472000 | -472000 | -472000 | -472000
| 24843321.256 | 1888000 | 1888000 | 1888000 | 1888000 | 1888000
Diiferencia | -19958525.2691 | 530250.5324 | 2944100 | 4301100 | 8395700 | 3386600
Diferencia Acumulada | -19958525.2691 | -19428274.7367 | -16484174.7367 | -12183074.7367 | -3787374.7367 | -400774.7367
Gerencia Promotora 8% Presupuestada | 3907836.7895 | 1934600.426 | 3865680 | 4951280 | 8226960 | 4219680
Gerencia Promotora 8% Acumulada | 19631175.97 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000
Diiferencia | -15723339.1805 | 164600.426 | 2095680 | 3181280 | 6456960 | 2449680
Diferencia Acumulada | -15723339.1805 | -15558738.7545 | -13463058.7545 | -10281778.7545 | -3824818.7545 | -1375138.7545
Note on B51: Antonely Villalona: Incluye ITBIS
Note on B58: Antonely Villalona: Incluye ITBIS

## Préstamos 03-26 (hidden)
Créditos en Instituciones Financieras Transactions |  |  |  |  | OBLIGACIONES FINANCIERAS RD$ | Monto del Credito | Desembolsado | P/Desembolsar | Amortizado | Saldo a la fecha | Tasa | Vencimiento
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya |  |  |  |  | Préstamo puente ALNAP (Por Grupo Bak) | 34200000 | 34200000 | 0 | -34200000 | 0 | 15.95% | 2025-09-23
[5 empty] | Préstamo puente ALNAP (Por Grupo Bak) | 15000000 | 15000000 |  | -15000000 | 0 | 19% | 2025-10-09
[5 empty] | Linea de Crédito Fondo de Inversión | 100000000 | 100000000 | 0 | -100000000 | 0 | 18% | 2026-09-09
Date | Description | Reference | Debit (DOP) | Credit (DOP) | Linea de Crédito ALAVER | 200000000 | 100000000 | 100000000 | 0 | 100000000 | 13.75% | 2027-02-25
[5 empty] | Total | 349200000 | 249200000 | 100000000 | -149200000 | 100000000
AFI Universal -Fondo de Inversion
2025-09-09 | Prestamo Fideicomitente Inversionista Fondo de Inversion | Prestamo AFI | 0 | 25000000
2025-09-26 | Prestamo Fideicomitente Inversionista Fondo de Inversion | Prestamo AFI | 0 | 30184227.4
2025-11-05 | Prestamo Fideicomitente Inversionista Fondo de Inversion | Prestamo AFI | 0 | 22000000
2025-11-28 | Prestamo Fideicomitente Inversionista Fondo de Inversion | Prestamo AFI | 0 | 22815772.6
2026-03-17 | Prestamo Fideicomitente Inversionista Fondo de Inversion | Prestamo AFI | 99975000 | 0
2026-03-24 | Prestamo Fideicomitente Inversionista Fondo de Inversion | Prestamo AFI | 25000 | 0
Total AFI Universal -Fondo de Inversion |  |  | 100000000 | 100000000
Grupo Bak
2025-04-14 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 15000000
2025-05-15 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 7200000
2025-06-12 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 12000000
2025-07-15 | Para registrar el prestamo a BAK por avance a MGC y Anne Ivonne. Con los recursos del Credito Puente | Prestamo BAK | 0 | 1185000
2025-07-16 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 11000000
2025-07-24 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 2815000
2025-10-07 | Abono a Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 5000000 | 0
2025-12-29 | Saldo a Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 44200000 | 0
Total Grupo Bak |  |  | 49200000 | 49200000
Alaver 15938
2026-03-06 | Desembolso prestamo Alaver | Desembolso | 0 | 100000000
Total Alaver 15938 |  |  | 0 | 100000000
Total |  |  | 149200000 | 249200000

## Anticipos 03-26 (hidden)
ContactName | InvoiceDate | Total | InvoiceAmountDue | Description | TrackingOption1 | TrackingOption2
HIDROPOZO SRL | 2023-12-06 | 273000 | 273000 | SC-018 PRUEBA DE INFILTRACION Y BOMBEO ARAYA | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto
|  | 273000 | 273000
TALLER INDUSTRIAL J NIVAR SRL | 2026-02-23 | 422919.6 | 422919.6 | Anticipo SC--084 fabricacion portal de entrada | 1-4 Urbanismo | 1-4-1 Urbanismo
|  | 422919.6 | 422919.6
ENCOFRADOS VERSATEC SRL | 2026-03-13 | 55050 | 55050 | ANTICIPO PO--403. ALQUILER ANDAMIOS PARA RESANE EDIFICACIONES | 1-5 Edificaciones | 1-5-1 Edificaciones
PREVENTIONART J&C SRL | 2026-03-13 | 60180 | 60180 | ANTICIPO SC--089 Elaboracion y Diseno de Plan de Emergencia Seguridad Industrial del Proyecto | 1-5 Edificaciones | 1-5-1 Edificaciones
|  | 115230 | 115230
RIOS & ASOCIADOS | 2025-10-06 | 6671.88 | 6671.88 | Anticipo PO--137 clasificacion definitiva de confotur | 3-1 Permisos | 3-1-1 Permisos
TESORERIA NACIONAL | 2026-01-20 | 8500 | 8500 | Pago para deposito de expediente en MIVED Araya. Pendiente registro en Procore | 3-1 Permisos | 3-1-1 Permisos
TESORERIA NACIONAL | 2026-02-20 | 47500 | 47500 | Anticipo MIVED PO--366 inspeccion | 3-1 Permisos | 3-1-1 Permisos
MARY VANGIE GRULLON CACERES | 2026-02-25 | 22500 | 22500 | Anticipo PO--288 Mary Grullon Firma de planos | 3-1 Permisos | 3-1-1 Permisos
|  | 15171.88 | 85171.88
LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL | 2025-12-08 | 16057.44 | 16057.44 | ANTICIPO 60% COT 2149 PO--280 Modelado y Renderizado 3D interiores Terraza Balcon Flex | 2-4 Publicidad y Promocion | 2-4-3 Medios Digitales (Campaña y Redes Sociales)
|  | 16057.44 | 16057.44
|  | 842378.92 | 912378.92

## CXP 03-26 (hidden)
Aged Payables Detail
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 31 March 2026
Ageing by due date
Contact | Invoice Date | Due Date | Invoice Reference | Current | < 1 Month | Older | Total
1-4-1 Urbanismo
TECNICA ELECTROMECANICA NUÑEZ SRL | 2026-03-23 | 2026-03-27 | B0100000072 | 0 | 172416.08 | 0 | 172416.08
RAUL VILLANUEVA VASQUEZ | 2026-03-25 | 2026-04-01 | CUBICACION # 3 SC--014 | 10985 | 0 | 0 | 10985
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-16 | 2026-03-18 | E310000272280 | 0 | 54204.98 | 0 | 54204.98
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-18 | 2026-03-20 | E310000272301 | 0 | 21999.92 | 0 | 21999.92
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-19 | 2026-03-21 | E310000272307 | 0 | 12690.84 | 0 | 12690.84
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-03-02 | 2026-04-01 | E310000272392 | 6914.99 | 0 | 0 | 6914.99
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-03-10 | 2026-04-09 | E310000000312 | 326983.85 | 0 | 0 | 326983.85
BELLON SAS | 2026-03-20 | 2026-04-19 | E310000956264 | 46787 | 0 | 0 | 46787
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-03-20 | 2026-04-19 | E310000000349 | 14155.33 | 0 | 0 | 14155.33
BELLON SAS | 2026-03-24 | 2026-04-23 | E310000957983 | 23229 | 0 | 0 | 23229
BELLON SAS | 2026-03-28 | 2026-04-27 | E310000960086 | 22890 | 0 | 0 | 22890
Total 1-4-1 Urbanismo |  |  |  | 451945.17 | 261311.82 | 0 | 713256.99
1-5-1 Edificaciones
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-16 | 2026-03-18 | E310000272280 | 0 | 36699.98 | 0 | 36699.98
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-18 | 2026-03-20 | E310000272301 | 0 | 61653.2 | 0 | 61653.2
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-19 | 2026-03-21 | E310000272307 | 0 | 19012 | 0 | 19012
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-03-02 | 2026-04-01 | E310000272391 | 40727.04 | 0 | 0 | 40727.04
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-03-02 | 2026-04-01 | E310000272392 | 55469.22 | 0 | 0 | 55469.22
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-03-10 | 2026-04-09 | E310000000312 | 599242.18 | 0 | 0 | 599242.18
BELLON SAS | 2026-03-20 | 2026-04-19 | E310000956264 | 13280 | 0 | 0 | 13280
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-03-20 | 2026-04-19 | E310000000349 | 1251384 | 0 | 0 | 1251384
ROCAENCA SRL | 2026-03-23 | 2026-03-15 | E310000000011 | 0 | 2790 | 0 | 2790
BELLON SAS | 2026-03-24 | 2026-04-23 | E310000957983 | 41744 | 0 | 0 | 41744
BELLON SAS | 2026-03-28 | 2026-04-27 | E310000960086 | 7630 | 0 | 0 | 7630
CONCREMAX SRL | 2026-02-16 | 2026-03-18 | E310000000742 | 0 | 243582.06 | 0 | 243582.06
RODFOR TEAM S R L | 2026-02-16 | 2026-03-18 | E310000012907 | 0 | 30238.04 | 0 | 30238.04
RODFOR TEAM S R L | 2026-02-16 | 2026-03-18 | E310000012895 | 0 | 3508.4 | 0 | 3508.4
CONCREMAX SRL | 2026-02-17 | 2026-03-19 | E310000000745 | 0 | 240141.36 | 0 | 240141.36
CONCREMAX SRL | 2026-02-19 | 2026-03-21 | E310000000747 | 0 | 240141.37 | 0 | 240141.37
CONCREMAX SRL | 2026-02-19 | 2026-03-21 | E310000000746 | 0 | 240141.36 | 0 | 240141.36
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-20 | 2026-03-22 | E310000272316 | 0 | 60171.69 | 0 | 60171.69
RODFOR TEAM S R L | 2026-02-25 | 2026-03-27 | E310000013333 | 0 | 110830.86 | 0 | 110830.86
HORMIGON INDUSTRIAL DEL ESTE SRL | 2026-03-01 | 2026-03-30 | B0100001731 | 0 | 1891802.55 | 0 | 1891802.55
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-03-05 | 2026-04-04 | E310000000298 | 1222542.35 | 0 | 0 | 1222542.35
ENCOFRADOS VERSATEC SRL | 2026-03-05 | 2026-03-13 | ANTICIPO SC--087 ANDAMIOS | 0 | 43956.18 | 0 | 43956.18
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-03-07 | 2026-04-06 | E310000000308 | 254795.89 | 0 | 0 | 254795.89
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-03-09 | 2026-04-08 | E310000272458 | 32092.59 | 0 | 0 | 32092.59
RODFOR TEAM S R L | 2026-03-09 | 2026-04-08 | E310000013732 | 30841.21 | 0 | 0 | 30841.21
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-03-13 | 2026-04-12 | E310000000327 | 240640.56 | 0 | 0 | 240640.56
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-03-13 | 2026-04-12 | E310000000324 | 254795.89 | 0 | 0 | 254795.89
RODFOR TEAM S R L | 2026-03-13 | 2026-04-12 | E310000013990 | 6786.24 | 0 | 0 | 6786.24
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-03-14 | 2026-04-13 | E310000272518 | 90996.23 | 0 | 0 | 90996.23
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-03-16 | 2026-03-31 | E310000000338 | 319868.94 | 0 | 0 | 319868.94
GRUPO SANIDOM SRL | 2026-03-17 | 2026-03-31 | B0100000210 | 28249.2 | 0 | 0 | 28249.2
KINNOX S A | 2026-03-17 | 2026-04-01 | E310000011549 | 408000 | 0 | 0 | 408000
KINNOX S A | 2026-03-17 | 2026-05-17 | E310000011548 | 281450 | 0 | 0 | 281450
BELLON SAS | 2026-03-18 | 2026-04-02 | E310000955271 | 342501.72 | 0 | 0 | 342501.72
RODFOR TEAM S R L | 2026-03-18 | 2026-04-17 | E310000014170 | 28120.77 | 0 | 0 | 28120.77
RODFOR TEAM S R L | 2026-03-18 | 2026-04-17 | E310000014171 | 190525.06 | 0 | 0 | 190525.06
BELLON SAS | 2026-03-20 | 2026-04-19 | E310000956262 | 192467 | 0 | 0 | 192467
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-03-21 | 2026-04-20 | E310000272586 | 11750.14 | 0 | 0 | 11750.14
RODFOR TEAM S R L | 2026-03-23 | 2026-04-22 | E310000014388 | 9786.53 | 0 | 0 | 9786.53
TECNICA MMHB SRL | 2026-03-24 | 2026-03-27 | B0100000204 | 0 | 1695129.06 | 0 | 1695129.06
BELLON SAS | 2026-03-25 | 2026-04-19 | E310000958532 | 5225 | 0 | 0 | 5225
FRANCISCO LEONEL DEL VALLE DOTEL | 2026-03-25 | 2026-04-01 | CUBICACION #4 SC--009 | 39100.97 | 0 | 0 | 39100.97
FRANCISCO LEONEL DEL VALLE DOTEL | 2026-03-25 | 2026-04-01 | CUBICACION # 3 SC--015 | 20899.03 | 0 | 0 | 20899.03
FRANCISCO LEONEL DEL VALLE DOTEL | 2026-03-25 | 2026-04-01 | CUBICACION # 1 SC--099 | 182000 | 0 | 0 | 182000
IVAN DARIO OSORIO GONZALEZ | 2026-03-25 | 2026-04-01 | CUBICACION # 3 SC--017 | 30000 | 0 | 0 | 30000
IVAN DARIO OSORIO GONZALEZ | 2026-03-25 | 2026-04-01 | CUBICACION # 1 SC--098 | 215656.38 | 0 | 0 | 215656.38
JEAN MARC DORLEON | 2026-03-25 | 2026-04-01 | CUBICACION #4 SC--012 | 219293.19 | 0 | 0 | 219293.19
JEAN MARC DORLEON | 2026-03-25 | 2026-04-01 | CUBICACION # 1 SC--096 | 27035.18 | 0 | 0 | 27035.18
JEAN MARC DORLEON | 2026-03-25 | 2026-04-01 | CUBICACION # 2 SC--022 | 251643.46 | 0 | 0 | 251643.46
OGLINE PIERRE | 2026-03-25 | 2026-04-01 | CUBICACION # 2 SC--023 | 507.54 | 0 | 0 | 507.54
RAUL VILLANUEVA VASQUEZ | 2026-03-25 | 2026-04-01 | CUBICACION # 4 SC--008 | 30866.55 | 0 | 0 | 30866.55
RAUL VILLANUEVA VASQUEZ | 2026-03-25 | 2026-04-01 | CUBICACION # 2 SC--021 | 9000 | 0 | 0 | 9000
RAUL VILLANUEVA VASQUEZ | 2026-03-25 | 2026-04-01 | CUBICACION # 1 SC--100 | 238258.54 | 0 | 0 | 238258.54
RAUL VILLANUEVA VASQUEZ | 2026-03-25 | 2026-04-01 | CUBICACION # 1 SC -- 101 | 42857.15 | 0 | 0 | 42857.15
TORRANCE DEVELOPMENT GROUP SRL | 2026-03-25 | 2026-04-01 | B0100000581 | 501095.22 | 0 | 0 | 501095.22
YSIDRO URENA CARMONA | 2026-03-25 | 2026-04-01 | CUBICACION # 3 SC--018 | 181248.42 | 0 | 0 | 181248.42
YSIDRO URENA CARMONA | 2026-03-25 | 2026-04-01 | CUBICACION # 1 SC--097 | 43439.71 | 0 | 0 | 43439.71
BELLON SAS | 2026-03-26 | 2026-04-25 | E310000959028 | 6240 | 0 | 0 | 6240
BELLON SAS | 2026-03-26 | 2026-04-10 | E310000959034 | 675000 | 0 | 0 | 675000
BELLON SAS | 2026-03-27 | 2026-04-27 | E3100000959812 | 6240 | 0 | 0 | 6240
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-03-27 | 2026-04-26 | E310000000366 | 240640.56 | 0 | 0 | 240640.56
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-03-30 | 2026-04-29 | E310000000380 | 495436.45 | 0 | 0 | 495436.45
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-03-30 | 2026-04-29 | E310000272665 | 112530.26 | 0 | 0 | 112530.26
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-03-30 | 2026-04-29 | E310000272666 | 35548.64 | 0 | 0 | 35548.64
KINNOX S A | 2026-03-30 | 2026-05-30 | E310000012692 | 175200 | 0 | 0 | 175200
RODFOR TEAM S R L | 2026-03-30 | 2026-04-30 | E310000014648 | 70.8 | 0 | 0 | 70.8
RODFOR TEAM S R L | 2026-03-30 | 2026-04-29 | E310000014647 | 247268.71 | 0 | 0 | 247268.71
BELLON SAS | 2026-03-31 | 2026-04-30 | E310000960867 | 126809 | 0 | 0 | 126809
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-03-31 | 2026-04-30 | E310000000370 | 1338262.28 | 0 | 0 | 1338262.28
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-03-31 | 2026-04-30 | E310000000386 | 240640.56 | 0 | 0 | 240640.56
DIEUDONNE MARIE VARMELLE | 2026-03-31 | 2026-04-01 | CUBICACION #1-SC--093 | 47000 | 0 | 0 | 47000
MIGUEL AMADOR TEJEDA | 2026-03-31 | 2026-04-01 | CUBICACION #1--SC--095 | 75455.38 | 0 | 0 | 75455.38
RAUL VILLANUEVA VASQUEZ | 2026-03-31 | 2026-04-01 | CUBICACION #1-SC--092 | 71428.57 | 0 | 0 | 71428.57
Total 1-5-1 Edificaciones |  |  |  | 11887584.31 | 4919798.11 | 0 | 16807382.42
1-7-5 Poliza TRC
SEGUROS UNIVERSAL SA | 2026-03-05 | 2026-03-28 | E310000359556 | 0 | 1387881.97 | 0 | 1387881.97
Total 1-7-5 Poliza TRC |  |  |  | 0 | 1387881.97 | 0 | 1387881.97
1-9-1 Inspeccion Tecnica
ING OMAR CORDERO & ASOCIADOS SRL | 2026-03-26 | 2026-03-30 | B0100000257 | 0 | 506964.3 | 0 | 506964.3
Total 1-9-1 Inspeccion Tecnica |  |  |  | 0 | 506964.3 | 0 | 506964.3
2-2-1 Comisiones por Venta
TESSERA SRL | 2026-03-10 | 2026-03-26 | E310000000068 | 0 | 689912.37 | 0 | 689912.37
KISWER INVESTMENTS SRL | 2026-03-13 | 2026-03-26 | B0100000990 | 0 | 2162288.18 | 0 | 2162288.18
Total 2-2-1 Comisiones por Venta |  |  |  | 0 | 2852200.55 | 0 | 2852200.55
2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2026-03-17 | 2026-03-31 | B0100002851 | 14895.35 | 0 | 0 | 14895.35
Total 2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas |  |  |  | 14895.35 | 0 | 0 | 14895.35
2-4-4 Community Management
CANVAS DESIGN & MEDIA GROUP SRL | 2026-03-06 | 2026-04-05 | E310000000019 | 94400 | 0 | 0 | 94400
INMOSTRATEGIA SRL | 2026-03-11 | 2026-03-31 | B0100000055 | 73042 | 0 | 0 | 73042
Total 2-4-4 Community Management |  |  |  | 167442 | 0 | 0 | 167442
2-4-5 Vallas Publicitarias
CARTEL SRL | 2026-03-17 | 2026-04-16 | E310000003517 | 88269.5 | 0 | 0 | 88269.5
Total 2-4-5 Vallas Publicitarias |  |  |  | 88269.5 | 0 | 0 | 88269.5
2-4-7 Feria y Eventos Publicitarios
TESSERA SRL | 2026-03-19 | 2026-03-19 | E310000000081 | 0 | 395890 | 0 | 395890
Total 2-4-7 Feria y Eventos Publicitarios |  |  |  | 0 | 395890 | 0 | 395890
2-4-8 Programa de Referidos
CAROLINA COROMOTO PINANGO MARTINEZ | 2026-02-10 | 2026-04-08 | Referimiento Unidad 2-202 | 107004.11 | 0 | 0 | 107004.11
Total 2-4-8 Programa de Referidos |  |  |  | 107004.11 | 0 | 0 | 107004.11
3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ONAPI | 2026-03-19 | 2026-03-31 | B0100315681 | 4755 | 0 | 0 | 4755
OMG LEGAL SAS | 2026-03-31 | 2026-03-31 | B0100001142 | 111300.56 | 0 | 0 | 111300.56
Total 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares |  |  |  | 116055.56 | 0 | 0 | 116055.56
Total |  |  |  | 12833196 | 10324046.75 | 0 | 23157242.75

## CXP 03-26 RES (hidden)
Aged Payables Detail
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 31 March 2026
Ageing by due date
AUXILIAR | Current | < 1 Month | 1 Month | 2 Months | 3 Months | Older | Total | Porcentaje
1-4-1 Urbanismo | 451945.17 | 261311.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713256.99 | 3.08%
1-5-1 Edificaciones | 11887584.31 | 4919798.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16807382.42 | 72.58%
1-7-5 Poliza TRC | 0 | 1387881.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387881.97 | 5.993%
1-9-1 Inspeccion Tecnica | 0 | 506964.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506964.3 | 2.189%
2-2-1 Comisiones por Venta | 0 | 2852200.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2852200.55 | 12.32%
2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas | 0 | 14895.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14895.35 | 0.06432%
2-4-4 Community Management | 94400 | 73042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167442 | 0.7231%
2-4-5 Vallas Publicitarias | 88269.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88269.5 | 0.3812%
2-4-7 Feria y Eventos Publicitarios | 0 | 395890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395890 | 1.71%
2-4-8 Programa de Referidos | 107004.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107004.11 | 0.4621%
3-1-1 Permisos Legales y Preliminares | 0 | 116055.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116055.56 | 0.5012%
Total | 12629203.09 | 10528039.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23157242.75 | 100%
Percentage of total | 54.54% | 45.46% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%

## CXP MMHB 03-26 (hidden)
Cuentas por Pagar Tecnica MMHB
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
Date | Source | Description | Reference | Pendiente
2-4-6 Materiales POP
2025-03-15 | Payable Payment | Payment: ADVANTAGE CARO ARTICULOS PROMOCIONALES EIRL | B0100001254 | 826
Materiales POP |  |  |  | 826
3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
2026-01-20 | Payable Payment | Prepayment: TESORERIA NACIONAL | Pago para deposito de expediente en MIVED Araya. Pendiente registro en Procore | 8500
2026-02-20 | Payable Payment | Prepayment: TESORERIA NACIONAL | Anticipo MIVED PO--366 | 47500
Permisos Legales y Preliminares |  |  |  | 56000
Total |  |  |  | 56826

## Proc. 03-26 (hidden)
Descripción | Presupuesto proyectado | Costos comprometidos | Costos de trabajo a la fecha
1-1 TERRENO | 106933000 | 264445080.16 | 264445081.16
1-2 DISEÑO Y PROYECTO | 25000000 | 24431389.44 | 24431389.44
1-4 URBANISMO | 469787395.51 | 41171518.15 | 38528607.87 | 71784525.14
1-5 EDIFICACIONES | 1517615075.75 | 120865656.49 | 33255917.27
1-6 GERENCIA DE CONSTRUCCION | 198740247.96 | 42580702.56 | 33230051.39
1-7 INDIRECTOS DE OBRA | 47896399.74 | 26336863.06 | 6107761.26
1-8 FONDO DE CONTINGENCIA | 39748049.59 | 0 | 0
1-9 INSPECCION TECNICA | 17866748.26 | 8618393.1 | 3548750.1
SUBTOTAL CONSTRUCCION | 2316653916.81 | 264004522.8 | 139102477.33
2-1 GERENCIA DE LA PROMOTORA | 158992198.37 | 39101175.97 | 21401175.97
2-2 GERENCIA DE VENTAS | 329908811.24 | 120280285.6 | 94354178.41
2-3 ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA | 80207886.76 | 21447732.74 | 4547748.63
2-4 PUBLICIDAD Y PROMOCION | 69559086.77 | 31646741.85 | 28652029.59
2-5 POST-VENTAS | 19874021.48 | 0 | 0
SUBTOTAL OPERATIVO | 658542004.62 | 212475936.16 | 148955132.6
3-1 PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | 30500000 | 24128264.15 | 21477241.83 | 21470724.4 | 6517.43
3-3 GASTOS FINANCIEROS | 229165392.31 | 18617144.33 | 12887977.66
3-4 IMPREVISTOS | 19874021.48 | 0 | 0
SUBTOTAL OTROS | 279539413.79 | 42745408.48 | 34365219.49
TOTAL GENERAL | 3361668335.22 | 783670947.6 | 586867910.58

## Costos a Mar-26 (hidden)
Centro de Costo | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Acumulado
1-1 Terreno | 94172341.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18880 | 0 | 0 | 170252678.33 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264445080.16
1-1-1 Terreno | 2024-12-01: 94172341.83; 2025-05-01: 18880; 2025-08-01: 170252678.33; 2025-09-01: 1180 | 264445080.16
1-2 Diseño y Proyecto | 21168315.64 | 239349.75 | 0 | 146320 | 108350.26 | 53100 | 0 | 0 | 1595686.82 | 87792 | 312774.26 | 0 | 0 | 0 | 416685.22 | 31433.41 | 24159807.36
1-2-1 Diseño y Proyecto | 21168315.64 | 239349.75 |  | 146320 | 108350.26 | 53100 |  |  | 1595686.82 | 87792 | 312774.26 | 0 |  |  | 416685.22 | 31433.41 | 24159807.36
1-4 Costos de Urbanismo | 9219083.59 | 0 | 0 | 0 | 353433.2 | 93563.38 | 806839.56 | 3069742.21 | 2900560.48 | 342033.18 | 201871.48 | 1617336.11 | 15407306.5 | 222844.91 | 2449569.83 | 1833923.43 | 38518107.86 | 507306.5 | 222844.91 | 2449569.83 | 1833923.43 | 5013644.67
1-4-1 Costos de Urbanismo | 9219083.59 |  |  |  | 353433.2 | 93563.38 | 806839.56 | 3069742.21 | 2900560.48 | 342033.18 | 201871.48 | 1617336.11 | 15407306.5 | 222844.91 | 2449569.83 | 1833923.43 | 38518107.86
1-5 Edificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991237.18 | 2132656.45 | 6421897.43 | 23667579.9 | 33213370.96
1-5-1 Edificaciones | 2025-12-01: 991237.18; 2026-01-01: 2132656.45; 2026-02-01: 6421897.43; 2026-03-01: 23667579.9 | 33213370.96 | 71731478.82
1-6 Gerencia de Construcción | 1644662.03 | 1770000 | 0 | 885000 | 2455806.54 | 2360000 | 2417857.34 | 2664755.19 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2783225.26 | 1770000 | 2360000 | 2862845.21 | 2228947.72 | 33283099.29
1-6-1 Gerencia de Construcción | 1644662.03 | 1770000 |  | 885000 | 2455806.54 | 2360000 | 2417857.34 | 2664755.19 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2783225.26 | 1770000 | 2360000 | 2862845.21 | 2228947.72 | 33283099.29 |  | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1189613.12 | 1387881.97 | -198268.85
1-7 Indirectos de Obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147108.54 | 92700.8 | 96854.4 | 90246.4 | 92700.8 | 332688.71 | 92700.8 | 102858.24 | 3036943.49 | 2022959.08 | 6107761.26 |  | TERRENOS | 257394302 | 264445080.16 | -7050778.16
1-7-1 Gastos Personal Administrativo de Obra | 2026-02-01: 104300; 2026-03-01: 52150 | 156450 |  | COSTOS DE URBANISMO | 66446621.86 | 76451358.11 | -10004736.25
1-7-2 Gastos Operativos Generales | 2025-11-01: 191502.06; 2026-01-01: 8080.64; 2026-02-01: 207605.89; 2026-03-01: 54227.11 | 461415.7 |  | DISEÑO Y PROYECTO | 19831585.88 | 24159807.36 | -4328221.48
1-7-3 Equipos y Transporte | 2025-11-01: 52569; 2026-02-01: 2029200; 2026-03-01: 427200 | 2508969 |  | GERENCIA DE CONSTRUCCION | 44367965.96 | 36831849.39 | 7536116.57
1-7-4 Vigilancia | 2025-06-01: 92323.2; 2025-07-01: 92700.8; 2025-08-01: 96854.4; 2025-09-01: 90246.4; 2025-10-01: 92700.8; 2025-11-01: 94400; 2025-12-01: 92700.8; 2026-01-01: 94777.6; 2026-02-01: 85337.6 | 832041.6 |  | GERENCIA DE LA PROMOTORA | 19615887.88 | 21401175.97 | -1785288.09
1-7-5 Poliza TRC | 2026-03-01: 1387881.97 | 1387881.97 |  | PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | 20998335 | 21470724.4 | -472389.4
1-7-6 Campamento | 2025-06-01: 54785.34; 2025-11-01: -5782.35; 2026-02-01: 610500; 2026-03-01: 101500 | 761002.99 |  | PUBLICIDAD | 27780742.4 | 28653691.04 | -872948.64
1-7-7 Otros Gastos | [16 empty] | 0 |  | GERENCIA DE VENTAS | 95344978.88 | 94352517 | 992461.88
1-8 Fondo de Contingencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | INTERESES SOBRE PRESTAMOS | 12857077.67 | 12887977.66 | -30899.99
1-8-1 Fondo de Contingencia | [16 empty] | 0 |  |  | 565827110.65 | 582042063.06 | -16214952.41
1-9 Inspección Técnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013928.6 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 3548750.1 |  |  | 1993242.31 | 586589811.69
1-9-1 Inspección Técnica | 2025-10-01: 1013928.6; 2025-11-01: 506964.3; 2025-12-01: 506964.3; 2026-01-01: 506964.3; 2026-02-01: 506964.3; 2026-03-01: 506964.3 | 3548750.1 |  |  |  | -4547748.63
2-1 Gerencia de la Promotora | 161175.97 | 0 | 0 | 0 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 21401175.97 |  |  |  | 4547748.63
2-1-1 Gerencia de la Promotora | 161175.97 |  |  |  | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 21401175.97
2-2 Gerencia de Ventas | 559355.54 | 0 | 645765.21 | 595001.35 | 1549872.47 | 1423527.61 | 1733909.84 | 7890097.22 | 16166710.02 | 11886550.29 | 12659941.22 | 15204797.51 | 5620798.72 | 5330355.36 | 3557189.47 | 9528645.17 | 94352517
2-2-1 Comisiones por Venta | 2025-07-01: 6290641.69; 2025-08-01: 14391880.13; 2025-09-01: 9799035.49; 2025-10-01: 10674167.39; 2025-11-01: 12853059.84; 2025-12-01: 3433866.78; 2026-01-01: 3343100; 2026-02-01: 1786576.18; 2026-03-01: 7825189.73 | 70397517.23
2-2-2 Administración de la Venta |  |  |  |  | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 783295.8 | 9220295.8
2-2-3 Equipo de Trabajo Oficina de Ventas | 559355.54 |  | 645765.21 | 595001.35 | 677173.63 | 620535.91 | 825710.8 | 832455.53 | 941719.5 | 1237302.53 | 1132936.9 | 1276808.69 | 1311409.7 | 1120340.27 | 924788.11 | 905264.29 | 13606567.96
2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas |  |  |  |  | 105698.84 | 35991.7 | 141199.04 |  | 66110.39 | 83212.27 | 85836.93 | 307928.98 | 108522.24 | 99915.09 | 78825.18 | 14895.35 | 1128136.01
2-3 Administración de Fiduciaria | 373034.61 | 43563.47 | 36723.13 | 37034.89 | 51335.37 | 125971.53 | 205035.01 | 193826.15 | 228402.98 | 824240.62 | 143558.05 | 111569.53 | 187644.31 | 111272.46 | 1296067.68 | 578468.84 | 4547748.63
2-3-1 Adm General de la Fiduciaria (Estruc. Post y Prev. Adm. Garantía) | 344499.26 | 36279.57 | 36723.13 | 37034.89 | 37423.76 | 34807.29 | 35695 | 35546.73 | 36234.2 | 627694.69 | 37152.89 | 37296.32 | 113391.16 | 37257.67 | 1216866.45 | 486278.51 | 3190181.52
2-3-2 Debida Diligencia/Desvinculación-Fiduciaria | 28535.35 | 7283.9 |  |  | 13911.61 | 91164.24 | 169340.01 | 158279.42 | 192168.78 | 196545.93 | 106405.16 | 74273.21 | 74253.15 | 74014.79 | 79201.23 | 92190.33 | 1357567.11
2-4 Gerencia de Mercadeo | 9529685.3 | 915790.08 | 1931201.9 | 1084802.17 | 826552.34 | 740040.2 | 1412884.71 | 3494146.35 | 1721745.17 | 551935.68 | 1245788.38 | 949800.34 | 996281.21 | 927133.48 | 1013980.07 | 1311923.66 | 28653691.04
2-4-1 Apartamento Modelo (Equipamiento)/Show Room | 2024-12-01: 4456434.64; 2025-01-01: 292040.78; 2025-03-01: 149662.62; 2025-04-01: 167745.43; 2025-06-01: 258175.66; 2025-11-01: -180453.94 | 5143605.19
2-4-2 Inversion Inicial Promocion y Mercadeo | 4481135.66 | 57400.51 | 1795826.4 | 187959.76 | 188099.53 | 192037.45 | 179220.89 | 2902845.21 | 1207725.21 | 52946.6 | [6 empty] | 11245197.22
2-4-3 Medios Digitales (Campaña y Redes Sociales) |  |  |  | 74992.79 | 52091.04 | 129162.79 | 186272.04 | 234473.14 | 259817.28 | 122677.4 | 196734.06 | 257568.44 | 176353.58 | 337884.2 | 114023.92 | 472859.2 | 2614909.88
2-4-4 Community Management | 0 | 435604.79 | 0 | 147972 | 149742 | 142190 | 142190 | 144432 | 144698.68 | 245567.68 | 316570.4 | 325416.5 | 322352.4 | 316241.32 | 245440 | 384208 | 3462625.77
2-4-5 Vallas Publicitarias | 559615 | 130744 | 130744 | 130744 | 130744 | 109504 | 109504 | 88264 | 109504 | 130744 | 70800 | 21240 | 278729.5 | 281966.5 | 146325.5 | 190229.5 | 2619402
2-4-6 Materiales POP | 32500 |  | 4631.5 | 826 | 138130.34 | 167145.96 | 537522.12 | 124132 |  |  | 216162.42 | 12555.41 | 208600 |  |  |  | 1442205.75
2-4-7 Feria y Eventos Publicitarios | 2025-03-01: 392645; 2025-10-01: 445521.5; 2025-11-01: 513473.93; 2025-12-01: 10245.73; 2026-01-01: -8958.54; 2026-03-01: 395890 | 1748817.62
2-4-8 Programa de Referidos | 2026-02-01: 508190.65; 2026-03-01: -131263.04 | 376927.61
2-5 Post Ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-5-1 Administración Condominio | [16 empty] | 0
2-5-2 Gastos Operativos Post-Venta | [16 empty] | 0
3-1 Permisos Legales y Preliminares | 12715384.38 | 0 | 0 | 128745.38 | 552632.58 | 120006 | 1543136 | 300 | 223322.53 | 1594150.23 | 842419.7 | 339222.22 | 2546180 | 517341.31 | 0 | 347884.07 | 21470724.4
3-1-1 Permisos Legales y Preliminares | 12715384.38 |  |  | 128745.38 | 552632.58 | 120006 | 1543136 | 300 | 223322.53 | 1594150.23 | 842419.7 | 339222.22 | 2546180 | 517341.31 |  | 347884.07 | 21470724.4
3-2 Imprevistos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3-2-1 Imprevistos | [16 empty] | 0
3-3 Gastos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 0 | 4408448 | 0 | 0 | 8473629.66 | 12887977.66
3-3-1 Gastos Financieros | 2025-10-01: 5900; 2025-12-01: 4408448; 2026-03-01: 8473629.66 | 12887977.66
Total General | 149543038.89 | 2968703.3 | 2613690.24 | 2876903.79 | 7667982.76 | 6705088.72 | 10036771 | 19175567.92 | 197315960.73 | 19508128.4 | 20648882.49 | 23615603.98 | 34297561.02 | 13981426.51 | 23332142.7 | 52302359.24 | 586589811.69
586589811.69
0
Note on Q5: Antonely Villalona: Corrección dif cambiaria conconcretos
Note on S6: Antonely Villalona: Menos factura gondar mov. Tierra.
Note on O27: Antonely Villalona: Diferencial cambiario pagos de Dic-25
Note on O38: Antonely Villalona: Diferencial cambiario pagos de Dic-25
Note on O41: Antonely Villalona: Diferencial cambiario pagos de Dic-25
Note on Q42: Antonely Villalona: Diferencia corrección calculos de Referidos feb-26
Note on Q47: Antonely Villalona: Inclusión de factura Jawe Auditores feb-26

## Flujo y Ejecución 03-26 (hidden)
Proyecto Araya I |  |  |  | https://universalhousing.pipedrive.com/share/b728bebb36d07e86e297085cebb3d6ee2a5f340f4b92a34ea4596314291ced2b
Ingresos |  | Total Ejecutado Enero 2026
PARTIDA | PRESUPUESTO | RD$ | [6 empty] | Acum. Dic-24 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Por Ejectutar
Ventas Vinculadas | 462 | 76 | [7 empty] | 2025-06-01: 3; 2025-07-01: 29; 2025-08-01: 20; 2025-09-01: 24 | 386
Total Ventas Vinculado US$ | 68068862.4 | 13885050 | [7 empty] | 2025-01-01: 138050; 2025-04-01: 403450; 2025-05-01: 3464300; 2025-06-01: 1453610; 2025-07-01: 3115440; 2025-08-01: 2848600; 2025-09-01: 2461600 | 54183812.4
Ventas Proyectadas | bar: 2025-01-01 to 2025-09-01
Recaudos de Clientes RD$ | 4152200606.4 | 76880590.93 |  | 76880590.93 |  |  |  |  | 597566.75 | 123420.98 | -123572.38 | 61261.19 | 3006924.23 | 6287923.86 | 12848147.64 | 18376055.53 | 16465115.92 | 19237747.21 | [6 empty] | 4075320015.47
Recaudos Proyectados US$
Ejecución Marzo 2026
Egresos |  | Total Acumulado a Mar-26 | Por Ejecutar | Total Pagado | Facturaciones | Trabajos por facturar | Anticipos Acumulado | Cuentas por Pagar
|  | Formula: Total facturaciones + Cubicaciones pendientes de facturar + Anticipos pagados | Formula: Presupuesto - Ejecución | Formula: Total facturaciones + Cubicaciones pendientes de facturar + Anticipos pagados - Cuentas por pagar | Formula: Total facturas con valor fiscal | Formula: Cubicaciones pendientes de facturar | Formula: Total anticipos dados a la fecha pendiente de facturar y/cubicar | Formula: Facturas pendientes de pago + Reembolsos pendientes a MMBH y BAK | - | bar: 2025-10-01
PARTIDA | PRESUPUESTO | [7 empty] | Acum. Dic-24 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Por Ejectutar
Terreno | 106933000 | 264445080.16 | -157512080.16 | 264445080.16 | 264445080.16 |  |  |  | 94172341.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18880 | 0 | 0 | 170252678.33 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo Urbanismo | 469173666.6 | 39219126.98 | 429954539.62 | 38505869.99 | 38518107.86 | 278099.52 | 422919.6 | -713256.99 | 9219083.59 | 0 | 0 | 0 | 353433.2 | 93563.38 | 806839.56 | 3069742.21 | 2900560.48 | 342033.18 | 201871.48 | 1617336.11 | 15407306.5 | 222844.91 | 2449569.83 | 1833923.43 | 17449359
Costo Vivienda | 1517166651 | 33328600.96 | 1483838050.04 | 16521218.54 | 33213370.96 |  | 115230 | -16807382.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991237.18 | 2132656.45 | 6421897.43 | 23667579.9 | 3123893.63
Gerencia Contrucción | 234388157.4768 | 33283099.29 | 201105058.1868 | 33283099.29 | 33283099.29 |  |  |  | 1644662.03 | 1770000 | 0 | 885000 | 2455806.54 | 2360000 | 2417857.34 | 2664755.19 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2783225.26 | 1770000 | 2360000 | 2862845.21 | 2228947.72 | 9273225.26
Inpección Técnica | 19264643 | 3548750.1 | 15715892.9 | 3041785.8 | 3548750.1 |  |  | -506964.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013928.6 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 2534821.5
Indirectos de Obra | 47672167.6224 | 6107761.26 | 41564406.3624 | 4719879.29 | 6107761.26 |  |  | -1387881.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147108.54 | 92700.8 | 96854.4 | 90246.4 | 92700.8 | 332688.71 | 92700.8 | 102858.24 | 3036943.49 | 2022959.08 | 620948.55
Fondo de Contingencia | 39726806.352 | 0 | 39726806.352 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Costos Construcción | 2327392092.0512 | 115487338.59 | 2211904753.4612 | 96071852.91 | 114671089.47 | 278099.52 | 538149.6 | -19415485.68 | 10863745.62 | 1770000 | 0 | 885000 | 2809239.74 | 2453563.38 | 3371805.44 | 5827198.2 | 5357414.88 | 2792279.58 | 3668500.88 | 5240214.38 | 18768208.78 | 5325323.9 | 15278220.26 | 30260374.43 | 33002247.94
Gerencia de la Promotora | 187510525.9814 | 21401175.97 | 166109350.0114 | 21401175.97 | 21401175.97 |  |  |  | 161175.97 | 0 | 0 | 0 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 7080000
Gerencia de Ventas | 327746152.404 | 94352517 | 233393635.404 | 91485421.1 | 94352517 |  |  | -2867095.9 | 559355.54 | 0 | 645765.21 | 595001.35 | 1549872.47 | 1423527.61 | 1733909.84 | 7890097.22 | 16166710.02 | 11886550.29 | 12659941.22 | 15204797.51 | 5620798.72 | 5330355.36 | 3557189.47 | 9528645.17 | 38815892.81
Administración Fiducia | 81458723.2218 | 4547748.63 | 76910974.5918 | 4547748.63 | 4547748.63 |  |  |  | 373034.61 | 43563.47 | 36723.13 | 37034.89 | 51335.37 | 125971.53 | 205035.01 | 193826.15 | 228402.98 | 824240.62 | 143558.05 | 111569.53 | 187644.31 | 111272.46 | 1296067.68 | 578468.84 | 554044.35
Publicidad | 69521911.116 | 28669748.48 | 40852162.636 | 27911142.87 | 28653691.04 |  | 16057.44 | -758605.61 | 11066720.34 | 915790.08 | 1931201.9 | 1103623.17 | 807731.34 | 740040.2 | 1412884.71 | 3494146.35 | 184710.13 | 551935.68 | 1245788.38 | 943821.03 | 1002260.52 | 927133.48 | 1013980.07 | 1311923.66 | 4119003.41
Post Ventas | 19863403.176 | 0 | 19863403.176 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gastos Operativos | 686100715.8992 | 148971190.08 | 537129525.8192 | 145345488.57 | 148955132.64 | 0 | 16057.44 | -3625701.51 | 12160286.46 | 959353.55 | 2613690.24 | 1735659.41 | 4178939.18 | 4059539.34 | 5121829.56 | 13348069.72 | 18349823.13 | 15032726.59 | 15819287.65 | 18030188.07 | 8580703.55 | 8138761.3 | 7637237.22 | 13189037.67 | 50568940.57
Permisos legales y Preliminares | 30500000 | 21555896.28 | 8944103.72 | 21439840.72 | 21470724.4 |  | 85171.88 | -116055.56 | 12715384.38 | 0 | 0 | 128745.38 | 552632.58 | 120006 | 1543136 | 300 | 223322.53 | 1594150.23 | 842419.7 | 339222.22 | 2546180 | 517341.31 | 0 | 347884.07 | 4245163.23
Diseño y Proyecto | 25000000 | 24432807.36 | 567192.64 | 24432807.36 | 24159807.36 |  | 273000 |  | 21168315.64 | 239349.75 | 0 | 146320 | 108350.26 | 53100 | 0 | 0 | 1595686.82 | 87792 | 310669.15 | 0 | 2105.11 | 0 | 416685.22 | 31433.41 | 312774.26
Gastos Financieros | 232739209.2051 | 12887977.66 | 219851231.5451 | 12887977.66 | 12887977.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 0 | 4408448 | 0 | 0 | 8473629.66 | 4414348
Imprevistos | 19863403.176 | 0 | 19863403.176 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Otros Gastos | 308102612.3811 | 58876681.3 | 249225931.0811 | 58760625.74 | 58518509.42 | 0 | 358171.88 | -116055.56 | 33883700.02 | 239349.75 | 0 | 275065.38 | 660982.84 | 173106 | 1543136 | 300 | 1819009.35 | 1681942.23 | 1158988.85 | 339222.22 | 6956733.11 | 517341.31 | 416685.22 | 8852947.14 | 8972285.49
Costos Totales de Proyecto | 3428528420.3316 | 587780290.13 | 2840748130.2016 | 564623047.38 | 586589811.69 | 278099.52 | 912378.92 | -23157242.75 | 151080073.93 | 2968703.3 | 2613690.24 | 2895724.79 | 7649161.76 | 6705088.72 | 10036771 | 19175567.92 | 195778925.69 | 19508128.4 | 20646777.38 | 23609624.67 | 34305645.44 | 13981426.51 | 23332142.7 | 52302359.24 | 92543474
Comprobación
|  | 323335209.97 |  | 300177967.22 | 586589811.69 | 278099.52 | 912378.92 | 23142348.35
|  | 1190478.44 | [5 empty] | -14894.4

## Intereses 03-26 (hidden)
PRESTAMOS PARA ARAYA
Empresa | Banco | Desembolsos | Amortización | Capital actual | Tasa | Intereses mensual | Fecha | Transf. Araya | Primer mes | Dias | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Acum a Dic-25 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | A pagar | Vencimiento de Facilidad
Grupo Bak | ALNAP | 15000000 | 15000000 | 0 | 15.95% | 0 | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199375 | 0 | 199375 | [8 empty] | 199375 | 2025-10-09
Grupo Bak | ALNAP | 7200000 | 7200000 | 0 | 15.95% | 0 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-31 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95700 | 0 | 95700 | [8 empty] | 95700 | 2025-10-09 |  | 165
Grupo Bak | ALNAP | 12000000 | 12000000 | 0 | 15.95% | 0 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-30 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164816.6667 | 0 | 164816.6667 | [8 empty] | 164816.6667 | 2025-10-09 |  | 160
Grupo Bak | Optima | 11000000 | 11000000 | 0 | 19% | 0 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 2025-07-31 | 15 |  |  |  | 87083.33 | 174166.67 | 174166.67 | 113472.2222 | 0 | 0 | 548888.8922 | [8 empty] | 548888.8922 | 2025-09-23 |  | 165
Grupo Bak | Optima | 2815000 | 2815000 | 0 | 19% | 0 | 2025-07-09 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44570.8333 | 0 | 44570.8333 | [8 empty] | 44570.8333 | 2025-09-23
Grupo Bak | Optima | 1185000 | 1185000 | 0 | 19% | 0 | 2025-07-09 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18762.5 | 0 | 18762.5 | [8 empty] | 18762.5
Total Grupo Bak |  | 49200000 | 49200000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 87083.33 | 174166.67 | 174166.67 | 113472.2222 | 523225 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fondo Inversión |  | 25000000 |  | 25000000 | 18% |  |  | 2025-09-05 | [7 empty] | 312500 | 375000 | 375000 | 375000 | 1437500 | 387500 | 375000 | 62500 | [5 empty] | 2262500
Fondo Inversión |  | 30184227.4 |  | 30184227.4 | 18% |  |  | 2025-09-26 | [7 empty] | 60368.4548 | 452763.411 | 452763.411 | 452763.411 | 1418658.6878 | 467855.5247 | 452763.411 | 316934.3877 | [5 empty] | 2656212.0112
[29 empty] | 0 |  | Acumulado a feb-26
0
Fondo Inversión |  | 22000000 |  | 22000000 | 18% |  |  | 2025-11-05 | [9 empty] | 275000 | 330000 | 605000 | 341000 | 330000 | 231000 | [5 empty] | 1507000
Fondo Inversión |  | 22815773 |  | 22815773 | 18% |  |  | 2025-11-28 | [9 empty] | 22815.773 | 342236.595 | 365052.368 | 353644.4815 | 342236.595 | 236290.0358 | [5 empty] | 1297223.4803
Fondo Inversión |  |  |  | 0 | [24 empty] | 0 |  | Acumulado a feb-26
Fondo Inversión |  |  |  | 0 | 18% | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Fondo Inversión |  |  |  | 0 | 18% | [21 empty] | 0 | 0 | 0
Total Fondo Inversión |  | 100000000.4 | 0 | 100000000.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372868.4548 | 827763.411 | 1125579.184 | 1500000.006 | 3826211.0558 | 1550000.0062 | 1500000.006 | 846724.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7722935.4915
Banco Alaver |  | 100000000 |  | 100000000 | 13.75% |  |  | 2026-03-06 | [14 empty] | 725694.4444 | 1184027.7778 | 1145833.3333 | 1184027.7778 | 1145833.3333 | 1145833.3333 | 5805555.5556
Banco Alaver |  | 40000000 |  | 40000000 | 13.75% |  |  | 2026-04-01 | [15 empty] | 458333.3333 | 458333.3333 | 458333.3333 | 458333.3333 | 458333.3333 | 2291666.6667
Banco Alaver |  | 60000000 |  | 60000000 | 13.75% |  |  | 2026-05-01 | [16 empty] | 687500 | 687500 | 687500 | 687500 | 2750000
Banco Alaver |  |  | 75000000 | -75000000 | 13.75% |  |  | 2025-06-01 | [17 empty] | -859375 | -859375 | -859375 | -2578125
Banco Alaver |  |  | 70000000 | -70000000 | 13.75% |  |  | 2025-08-01 | [19 empty] | -802083.3333 | -802083.3333
Total Banco Alaver |  | 200000000 | 145000000 | 55000000 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 725694.4444 | 1642361.1111 | 2291666.6667 | 1470486.1111 | 1432291.6667 | 630208.3333 | 7467013.8889
Crédito Interino |  | 240000000 |  | 240000000 | 10% |  |  | 2026-06-01 | [17 empty] | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 6000000
Crédito Interino |  | 180000000 |  | 180000000 | 10% |  |  | 2026-08-01 | [19 empty] | 1500000 | 1500000
Total Crédito interino |  | 420000000 | 0 | 420000000 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 3500000 | 15000000
Total Intereses Proyectados |  | 620000000 | 145000000 | 475000000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87083.33 | 174166.67 | 547035.1248 | 941235.6332 | 1648804.184 | 1500000.006 | 3826211.0558 | 1550000.0062 | 1500000.006 | 1572418.868 | 1642361.1111 | 2291666.6667 | 3470486.1111 | 3432291.6667 | 4130208.3333 | 30189949.3804

## BCE 03-26 (hidden)
Balance Sheet
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 31 March 2026
| Account | 31 Mar 2026
Assets
Bank
| Banco Alaver Cta de Ahorro en DOP | 28492.38
| Banesco DOP -Cta. Corriente No.99100010856 | 2491422.74 |  | Disponibilidad en Flujo | -32829548.77
| Banesco USA No. 1500192677 | 12612886.63 | [FX] | Disponibilidad Bancaria | 33337588.83
| Banesco USD -Cta. Ahorro No.99200013780 | 4266809.12 | [FX] | Diferencia | 508040.06
| Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual USD | 11671097.65 | [FX]
| Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez DOP | 22787.33
| Popular Cta Ahorro No. 845567916 | 2168138.65 | [FX]
| Popular Cta Corriente No. 845567809 | 75954.33
| Total Bank | 33337588.83
Current Assets
| Anticipos a Proveedores | 912379
| Fondo Rotatorio Tecnica MMHB | 1981527.92
| Total Current Assets | 912379
Non-current Assets
| 1% Impuesto Retenido a Intereses Norma 13-11 | 212.53
| Costos de Construcción | 403275976.99
| Costos Operativos | 148955132.64
| Otros Costos | 34358702.06
| Total Non-current Assets | 586590024.22
Total Assets |  | 620839992.05
Liabilities
Current Liabilities
| Créditos en Instituciones Financieras | 100000000
| Cuentas por Cobrar Compañía Relacionada USD | 149362.28 | [FX]
| Cuentas por Pagar Comerciales | 23142348.35 | [FX]
| Depósitos Diferidos de Clientes | 167224436.78
| Otras Cuentas por Pagar Tecnica MMHB | 56826
| Otras Cuentas por Pagar Proveedores | 324569.94 | [FX]
| Retención 100% ITBIS. Personas Jurídicas | 47865.6
| Retención 30% ITBIS Jurídica | 353852.7
| Retención de Derecho Laboral | 80029.41
| Retención de Fiel Cumplimiento | 84509.7
| Retención ISR Exterior 27% | 992633.83
| Retención ISR Personas Físicas 2% | 54230.59
| Rounding | 3.54
| Total Current Liabilities | 292510668.72
Total Liabilities |  | 292510668.72
| Net Assets | 328329323.33
Equity
| Aporte Fideicomitente AFI Universal | 329948451.97
| Current Year Earnings | -2530825.52
| Resultado del Ejercicio | 2893224.8
Total Equity |  | 330310851.25

## BCE Resumido 03-26 (hidden)
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
Al 31 de Marzo 2026
| Cuentas | Valores en RD$
Activos
| Balance en Bancos | 33337588.83
| Anticipos a Proveedores | 912379 | 410613016.954
| Construcción en Proceso | 586590024.22 | Pendiente la factura de Hidropozos, diferencia en contabilidad y ejecucion de obra RD$ 278,000
Total Activos |  | 620839992.05 | 300000000
110613016.954
Pasivos |  |  | 1843550.2826
| Créditos en Instituciones Financieras | 100000000 |  | Profit and Loss
| Cuentas por Pagar Comerciales | 23523744.29 | 247897990.15 | Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
| Depósitos Diferidos de Clientes | 167373799.06 | 834488014.37 | For the 120 months ended 31 March 2026
| Retención varias de ITBIS e ISR | 1613125.37 | 584141610.059
Total Pasivos |  | 292510668.72 | 240000000 | Account | Apr 2016-Mar 2026
344141610.059
| Activos Netos | 328329323.33 |  | Trading Income
|  |  |  | Penalidad por Desistimientos | 7223.65
Capital |  |  |  | Total Trading Income | 7223.65
| Aporte Fideicomitentes | 329948451.97
| Current Year Earnings | -2530825.52 |  | Gross Profit | 7223.65
| Resultado del Ejercicio | 2893224.8
Total Capital |  | 330310851.25 |  | Other Income
|  |  |  | Intereses Generados por Cuentas de Ahorro | 2355527.34
| Total Capital | 330310851.25 |  | Retención Cargos Bancarios por Desistimientos | 3009.85
|  |  |  | Total Other Income | 2358537.19
Operating Expenses
|  |  |  | Ajuste a la Diferencia en Cambio | -40388.98
|  |  |  | Egresos Financieros - Comisiones Bancarias | 202623.56
|  |  |  | Egresos Financieros - Ret Impuestos al Transf. Fondos Cks | 477660.13
|  |  |  | Egresos por multas | 2128.68
|  |  |  | Total Operating Expenses | 642023.39
|  |  |  | Net Profit | 1723737.45

## Proyección VTA 03-26 (hidden)
|  |  |  | Ventas de feb-26 | Ventas de mar-26 | Ventas de abr-27 | Ventas de may-27 | Ventas de jun-28
|  |  | Cantidad | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  |  | Acumuladas | 12 | 24 | 36 | 48 | 60
|  |  |  | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01
Precio Promedio | 150500 |  | Iniciales por Negociar (Separación 10%) | 11197200 | 11197200 | 11197200 | 11197200 | 11197200
Separación 10% | 15050 |  | Cuotas mensuales nuevas ventas | 0 | 744000 | 1488000 | 2232000 | 2976000
|  |  | Cuotas unidades negociadas (Plan de Pagos) | 8570222.18 | 8518304 | 8309818.46 | 8529507.4 | 7408011.1
Cuotas mensuales promedio | 1000 |  | Proyección de Ingresos | 19767422.18 | 20459504 | 20995018.46 | 21958707.4 | 21581211.1
|  |  |  | 19000000 | 20000000 | 20000000 | 21000000 | 21000000
|  |  | Por activar |  | 5402901.4
|  |  | Comisiones Nuevas Ventas | 9555546 | 9555546 | 9555546 | 9555546 | 9555546
|  |  |  | 9555546 | 14958447.4 | 9555546 | 9555546 | 9555546
|  | Cuotas unidades negociadas (Plan de Pagos) | Grupo Bak SRL Admin | 138229.39 | 137392 | 134029.33 | 137572.7 | 119484.05
|  |  |  | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
|  |  |  | 8570222.18 | 8518304 | 8309818.46 | 8529507.4 | 7408011.1
|  |  | Comisiones | 84575.15 | 227087.94 | 149175.6 | 149175.6 | 149175.6
|  |  |  | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
|  |  |  | 5243659.3 | 14079452.28 | 9248887.2 | 9248887.2 | 9248887.2
Note on G20: Antonely Villalona: Por activar mas ventas de febrero

## Compromisos 03-26 (hidden)
Aged Payables Detail
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 31 March 2026
Ageing by due date
Contact | Invoice Date | Invoice Reference | CXP 31-3-26 | Total Compromisos | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01
1-4-1 Urbanismo
TECNICA ELECTROMECANICA NUÑEZ SRL | 2026-03-23 | B0100000072 | 172416.08 | 172416.08 | 172416.08
RAUL VILLANUEVA VASQUEZ | 2026-03-25 | CUBICACION # 3 SC--014 | 10985 | 10985 | 10985
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-16 | E310000272280 | 54204.98 | 54204.98 | 54204.98
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-18 | E310000272301 | 21999.92 | 21999.92 | 21999.92
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-19 | E310000272307 | 12690.84 | 12690.84 | 12690.84
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-03-02 | E310000272392 | 6914.99 | 6914.99 | 6914.99
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-03-10 | E310000000312 | 326983.85 | 326983.85 | 326983.85
BELLON SAS | 2026-03-20 | E310000956264 | 46787 | 46787 | 46787
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-03-20 | E310000000349 | 14155.33 | 14155.33 | 14155.33
BELLON SAS | 2026-03-24 | E310000957983 | 23229 | 23229 | 23229
BELLON SAS | 2026-03-28 | E310000960086 | 22890 | 22890 | 22890
CONOGRAMA DE OBRA |  |  |  | 49166692.72 | 5216692.72 | 4600000 | 11200000 | 2250000 | 25900000
MATASIETE PERSONAL(NOMINA) |  |  |  | 772375.312 | 92375.312 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000
Total 1-4-1 Urbanismo |  |  | 713256.99 | 50652325.022 | 6022325.022 | 4770000 | 11370000 | 2420000 | 26070000 |  |  | Urbanismo
[11 empty] | Ejecutado de dic-25 a mar-26 | 5013644.67
1-5-1 Edificaciones | [10 empty] | CXP | 713256.99
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-16 | E310000272280 | 36699.98 | 36699.98 | 36699.98 | [5 empty] | Pagado | 4300387.68
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-18 | E310000272301 | 61653.2 | 61653.2 | 61653.2 | [5 empty] | Anticipos | 422919.6
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-19 | E310000272307 | 19012 | 19012 | 19012 | [5 empty] | Pagado | 4723307.28
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-03-02 | E310000272391 | 40727.04 | 40727.04 | 40727.04 | [5 empty] | Según Flujo | 8040000
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-03-02 | E310000272392 | 55469.22 | 55469.22 | 55469.22 | [5 empty] | Pendiente de Pagar a mar-26 | -3316692.72
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-03-10 | E310000000312 | 599242.18 | 599242.18 | 599242.18
BELLON SAS | 2026-03-20 | E310000956264 | 13280 | 13280 | 13280
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-03-20 | E310000000349 | 1251384 | 1251384 | 1251384
ROCAENCA SRL | 2026-03-23 | E310000000011 | 2790 | 2790 | 2790
BELLON SAS | 2026-03-24 | E310000957983 | 41744 | 41744 | 41744
BELLON SAS | 2026-03-28 | E310000960086 | 7630 | 7630 | 7630
CONCREMAX SRL | 2026-02-16 | E310000000742 | 243582.06 | 243582.06 | 243582.06
RODFOR TEAM S R L | 2026-02-16 | E310000012907 | 30238.04 | 30238.04 | 30238.04
RODFOR TEAM S R L | 2026-02-16 | E310000012895 | 3508.4 | 3508.4 | 3508.4
CONCREMAX SRL | 2026-02-17 | E310000000745 | 240141.36 | 240141.36 | 240141.36
CONCREMAX SRL | 2026-02-19 | E310000000747 | 240141.37 | 240141.37 | 240141.37
CONCREMAX SRL | 2026-02-19 | E310000000746 | 240141.36 | 240141.36 | 240141.36
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-02-20 | E310000272316 | 60171.69 | 60171.69 | 60171.69
RODFOR TEAM S R L | 2026-02-25 | E310000013333 | 110830.86 | 110830.86 | 110830.86
HORMIGON INDUSTRIAL DEL ESTE SRL | 2026-03-01 | B0100001731 | 1891802.55 | 1891802.55 | 1891802.55
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-03-05 | E310000000298 | 1222542.35 | 1222542.35 | 1222542.35
ENCOFRADOS VERSATEC SRL | 2026-03-05 | ANTICIPO SC--087 ANDAMIOS | 43956.18 | 43956.18 | 43956.18
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-03-07 | E310000000308 | 254795.89 | 254795.89 | 254795.89
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-03-09 | E310000272458 | 32092.59 | 32092.59 | 32092.59
RODFOR TEAM S R L | 2026-03-09 | E310000013732 | 30841.21 | 30841.21 | 30841.21
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-03-13 | E310000000327 | 240640.56 | 240640.56 | 240640.56
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-03-13 | E310000000324 | 254795.89 | 254795.89 | 254795.89
RODFOR TEAM S R L | 2026-03-13 | E310000013990 | 6786.24 | 6786.24 | 6786.24
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-03-14 | E310000272518 | 90996.23 | 90996.23 | 90996.23
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-03-16 | E310000000338 | 319868.94 | 319868.94 | 319868.94
GRUPO SANIDOM SRL | 2026-03-17 | B0100000210 | 28249.2 | 28249.2 | 28249.2
KINNOX S A | 2026-03-17 | E310000011549 | 408000 | 408000 | 408000
KINNOX S A | 2026-03-17 | E310000011548 | 281450 | 281450 | 281450
BELLON SAS | 2026-03-18 | E310000955271 | 342501.72 | 342501.72 | 342501.72
RODFOR TEAM S R L | 2026-03-18 | E310000014170 | 28120.77 | 28120.77 | 28120.77
RODFOR TEAM S R L | 2026-03-18 | E310000014171 | 190525.06 | 190525.06 | 190525.06
BELLON SAS | 2026-03-20 | E310000956262 | 192467 | 192467 | 192467
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-03-21 | E310000272586 | 11750.14 | 11750.14 | 11750.14
RODFOR TEAM S R L | 2026-03-23 | E310000014388 | 9786.53 | 9786.53 | 9786.53
TECNICA MMHB SRL | 2026-03-24 | B0100000204 | 1695129.06 | 1695129.06 | 1695129.06
BELLON SAS | 2026-03-25 | E310000958532 | 5225 | 5225 | 5225
FRANCISCO LEONEL DEL VALLE DOTEL | 2026-03-25 | CUBICACION #4 SC--009 | 39100.97 | 39100.97 | 39100.97
FRANCISCO LEONEL DEL VALLE DOTEL | 2026-03-25 | CUBICACION # 3 SC--015 | 20899.03 | 20899.03 | 20899.03
FRANCISCO LEONEL DEL VALLE DOTEL | 2026-03-25 | CUBICACION # 1 SC--099 | 182000 | 182000 | 182000
IVAN DARIO OSORIO GONZALEZ | 2026-03-25 | CUBICACION # 3 SC--017 | 30000 | 30000 | 30000
IVAN DARIO OSORIO GONZALEZ | 2026-03-25 | CUBICACION # 1 SC--098 | 215656.38 | 215656.38 | 215656.38
JEAN MARC DORLEON | 2026-03-25 | CUBICACION #4 SC--012 | 219293.19 | 219293.19 | 219293.19
JEAN MARC DORLEON | 2026-03-25 | CUBICACION # 1 SC--096 | 27035.18 | 27035.18 | 27035.18
JEAN MARC DORLEON | 2026-03-25 | CUBICACION # 2 SC--022 | 251643.46 | 251643.46 | 251643.46
OGLINE PIERRE | 2026-03-25 | CUBICACION # 2 SC--023 | 507.54 | 507.54 | 507.54
RAUL VILLANUEVA VASQUEZ | 2026-03-25 | CUBICACION # 4 SC--008 | 30866.55 | 30866.55 | 30866.55
RAUL VILLANUEVA VASQUEZ | 2026-03-25 | CUBICACION # 2 SC--021 | 9000 | 9000 | 9000
RAUL VILLANUEVA VASQUEZ | 2026-03-25 | CUBICACION # 1 SC--100 | 238258.54 | 238258.54 | 238258.54
RAUL VILLANUEVA VASQUEZ | 2026-03-25 | CUBICACION # 1 SC -- 101 | 42857.15 | 42857.15 | 42857.15
TORRANCE DEVELOPMENT GROUP SRL | 2026-03-25 | B0100000581 | 501095.22 | 501095.22 | 501095.22
YSIDRO URENA CARMONA | 2026-03-25 | CUBICACION # 3 SC--018 | 181248.42 | 181248.42 | 181248.42
YSIDRO URENA CARMONA | 2026-03-25 | CUBICACION # 1 SC--097 | 43439.71 | 43439.71 | 43439.71
BELLON SAS | 2026-03-26 | E310000959028 | 6240 | 6240 | 6240
BELLON SAS | 2026-03-26 | E310000959034 | 675000 | 675000 | 675000
BELLON SAS | 2026-03-27 | E3100000959812 | 6240 | 6240 | 6240
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-03-27 | E310000000366 | 240640.56 | 240640.56 |  | 240640.56
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-03-30 | E310000000380 | 495436.45 | 495436.45 |  | 495436.45
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-03-30 | E310000272665 | 112530.26 | 112530.26 |  | 112530.26
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-03-30 | E310000272666 | 35548.64 | 35548.64 |  | 35548.64
KINNOX S A | 2026-03-30 | E310000012692 | 175200 | 175200 |  | 175200
RODFOR TEAM S R L | 2026-03-30 | E310000014648 | 70.8 | 70.8 |  | 70.8
RODFOR TEAM S R L | 2026-03-30 | E310000014647 | 247268.71 | 247268.71 |  | 247268.71
BELLON SAS | 2026-03-31 | E310000960867 | 126809 | 126809 | 126809
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-03-31 | E310000000370 | 1338262.28 | 1338262.28 |  | 1338262.28
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-03-31 | E310000000386 | 240640.56 | 240640.56 |  | 240640.56
DIEUDONNE MARIE VARMELLE | 2026-03-31 | CUBICACION #1-SC--093 | 47000 | 47000 | 47000 | [6 empty] | Edificaciones
MIGUEL AMADOR TEJEDA | 2026-03-31 | CUBICACION #1--SC--095 | 75455.38 | 75455.38 | 75455.38 | [5 empty] | Ejecutado de dic-25 a mar-26 | 33213370.96
RAUL VILLANUEVA VASQUEZ | 2026-03-31 | CUBICACION #1-SC--092 | 71428.57 | 71428.57 | 71428.57 | [5 empty] | CXP | 16807382.42
CONOGRAMA DE OBRA |  |  |  | 245698781.46 | 40398781.46 | 47000000 | 75100000 | 41600000 | 41600000 |  | Pagado | 16405988.54
MATASIETE PERSONAL(NOMINA) |  |  |  | 3089501.248 | 369501.248 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 |  | Anticipos | 115230
Total 1-5-1 Edificaciones |  |  | 16807382.42 | 265595665.128 | 54690066.868 | 50565598.26 | 75780000 | 42280000 | 42280000 |  | Pagado | 16521218.54
[11 empty] | Según Flujo | 18720000
1-6-1 Gerencia de Construccion | [10 empty] | Pendiente de Pagar a mar-26 | -2198781.46
TECNICA MMHB |  |  |  | 11800000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000
Total 1-6-1 Gerencia de Construccion |  |  | 0 | 11800000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 |  |  | -5515474.18
-17520639.41
1-7-2 Gastos Operativos Generales |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | -23036113.59
VARIOS GASTOS DE INDIRECTOS SEGÚN TABLA |  |  |  | 3250000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000
Total 1-7-2 Gastos Operativos Generales |  |  | 0 | 3250000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000
0
1-7-4 Vigilancia |  |  |  |  | 0
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL |  |  |  | 494777.6 | 94777.6 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Total 1-7-4 Vigilancia |  |  | 0 | 494777.6 | 94777.6 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
1-7-5 Poliza TRC
SEGUROS UNIVERSAL SA | 2026-03-05 | E310000359556 | 1387881.97 | 1387881.97 | 462627.3233 | 462627.3233 | 462627.3233
[8 empty] | 462627.3233 | 462627.3233
Total 1-7-5 Poliza TRC |  |  | 1387881.97 | 1387881.97 | 462627.3233 | 462627.3233 | 462627.3233 | 462627.3233 | 462627.3233
1-9-1 Inspeccion Tecnica
ING OMAR CORDERO & ASOCIADOS SRL | 2026-03-26 | B0100000257 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3
ING OMAR CORDERO & ASOCIADOS SRL |  |  |  | 2027857.2 |  | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3
Total 1-9-1 Inspeccion Tecnica |  |  | 506964.3 | 2534821.5 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3
2-1-1 Gerencia de la Promotora
GRUPO BAK SRL |  |  |  | 8850000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000
Total 2-1-1 Gerencia de la Promotora |  |  | 0 | 8850000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000
2-2-1 Comisiones por Venta
TESSERA SRL | 2026-03-10 | E310000000068 | 689912.37 | 689912.37 | 689912.37
KISWER INVESTMENTS SRL | 2026-03-13 | B0100000990 | 2162288.18 | 2162288.18 | 2162288.18
VARIAS |  |  |  | 47069773.18 | 5243659.3 | 14079452.28 | 9248887.2 | 9248887.2 | 9248887.2
Total 2-2-1 Comisiones por Venta |  |  | 2852200.55 | 49921973.73 | 8095859.85 | 14079452.28 | 9248887.2 | 9248887.2 | 9248887.2
2-2-2 Administracion de la Venta
|  |  |  | 3835000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000
Total 2-2-2 Administracion de la Venta |  |  | 0 | 3835000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000
2-2-3 Equipo de Trabajo Oficina de Ventas
|  |  |  | 6347302.9 | 1047302.9 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000
Total 2-2-3 Equipo de Trabajo Oficina de Ventas |  |  | 0 | 6347302.9 | 1047302.9 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000
2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2026-03-17 | B0100002851 | 14895.35 | 14895.35 | 14895.35
OTROS GASTOS OPERATIVOS |  |  |  | 250000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL |  |  |  | 390223.6 | 70223.6 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000
Total 2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas |  |  | 14895.35 | 655118.95 | 135118.95 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000
2-3-2 Administracion Fiduciaria
FIDUCIARIA ADM |  |  |  | 2561905.1 | 512381.02 | 512381.02 | 512381.02 | 512381.02 | 512381.02
FIDUCIARIA DB |  |  |  | 669600 | 133920 | 133920 | 133920 | 133920 | 133920
Total 2-3-2 Administracion Fiduciaria |  |  | 0 | 3231505.1 | 646301.02 | 646301.02 | 646301.02 | 646301.02 | 646301.02
2-4-3 Medios Digitales (Campaña y Redes Sociales)
REDES SOCIALES -FB-GOOGLE- |  |  |  | 2123287.6712 | 424657.5342 | 424657.5342 | 424657.5342 | 424657.5342 | 424657.5342 | Confirmar si aumentaron el presupuesto de Redes
Total 2-4-3 Medios Digitales (Campaña y Redes Sociales) |  |  | 0 | 2123287.6712 | 424657.5342 | 424657.5342 | 424657.5342 | 424657.5342 | 424657.5342
2-4-4 Community Management
CANVAS DESIGN & MEDIA GROUP SRL | 2026-03-06 | E310000000019 | 94400 | 94400 | 94400
INMOSTRATEGIA SRL | 2026-03-11 | B0100000055 | 73042 | 73042 | 73042
CANVAS DESIGN & MEDIA GROUP SRL |  |  |  | 472000 | 94400 | 94400 | 94400 | 94400 | 94400
INMOSTRATEGIA SRL |  |  |  | 380000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000
ACERVO |  |  |  | 731600 | 146320 | 146320 | 146320 | 146320 | 146320
Total 2-4-4 Community Management |  |  | 167442 | 1751042 | 484162 | 316720 | 316720 | 316720 | 316720
2-4-5 Vallas Publicitarias
CARTEL SRL | 2026-03-17 | E310000003517 | 88269.5 | 88269.5 | 88269.5
INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL |  |  |  | 106200 | 21240 | 21240 | 21240 | 21240 | 21240
CARTEL |  |  |  | 441347.5 | 88269.5 | 88269.5 | 88269.5 | 88269.5 | 88269.5
COLORIN S A |  |  |  | 511825 | 102365 | 102365 | 102365 | 102365 | 102365
Total 2-4-5 Vallas Publicitarias |  |  | 88269.5 | 1147642 | 300144 | 211874.5 | 211874.5 | 211874.5 | 211874.5
2-4-7 Feria y Eventos Publicitarios
TESSERA SRL | 2026-03-19 | E310000000081 | 395890 | 395890 | 395890
VARIOS |  |  |  | 750000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000
EVENTO CIMA |  |  |  | 672000 | 288000 | 384000
EQUIPAMIENTO APTO MODELO | [6 empty] | 1500000
PRIMER PICAZO |  |  |  | 2000000 |  |  | 2000000
FITUR ALETA |  |  |  | 32000 | 32000
Total 2-4-7 Feria y Eventos Publicitarios |  |  | 395890 | 3849890 | 865890 | 534000 | 3650000 | 150000 | 150000
2-4-8 Programa de Referidos
CAROLINA COROMOTO PINANGO MARTINEZ | 2026-02-10 | Referimiento Unidad 2-202 | 107004.11 | 107004.11 | 107004.11
VARIOS |  |  |  | 2500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
Total 2-4-8 Programa de Referidos |  |  | 107004.11 | 2607004.11 | 607004.11 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ONAPI | 2026-03-19 | B0100315681 | 4755 | 4755 | 4755
OMG LEGAL SAS | 2026-03-31 | B0100001142 | 111300.56 | 111300.56 | 111300.56
RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L |  |  |  | 1113330 | 371110 |  | 742220
MARY GRULLON |  |  |  | 29500 | 29500
LICENCIA DE CONSTRUCCION MIVHED MAS CODIA |  |  |  | 3231358.95 | 3231358.95
Total 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares |  |  | 116055.56 | 4490244.51 | 3748024.51 | 0 | 742220 | 0 | 0
3-3-1 Intereses Préstamo
BANCO ALAVER |  |  |  | 14967013.8889 | 1642361.1111 | 2291666.6667 | 3470486.1111 | 3432291.6667 | 4130208.3333
Total 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares |  |  | 0 | 14967013.8889 | 1642361.1111 | 2291666.6667 | 3470486.1111 | 3432291.6667 | 4130208.3333
Total |  |  | 23157242.75 | 439492496.0801 | 85320587.0987 | 82411861.8842 | 114432737.9887 | 67702323.5442 | 92050240.2109
|  |  | 23157242.75 | 439492496.0801 | 85320587.0987 | 82411861.8842 | 114432737.9887 | 67702323.5442 | 92050240.2109
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on G21: Antonely Villalona: Corroborar monto: Se considera un aumento en la nomina por el personal residente proximo a ingresar
Note on F191: Antonely Villalona: 300mil de otras tasas pendientes de calcular

## PRESENTACIÓN 03-26 (hidden)
IMAGEN DEL ADI archivo : Flujo_de_caja_PUNTA_CANA_462_MAR2024_V.0.XLSX al 02/05/24
[8 empty] | a |  | OCULTAR | [5 empty] | d | e
| CONTROL PRESUPUESTAL VALORES EN RD$ | [5 empty] | 61 | COMPROMETIDO | EJECUTADO | SIN FACTURA | REEMBOLSO MMHB | CUENTAS POR PAGAR | ANTICIPOS PAGADOS | PAGADO | % PAGO | COMPROMISOS POR PAGAR | PROYECTADO PARA TERMINAR
| PARTIDA | ADI MARZO-24 | ADI AGO-24 | ADI JUL-25 | ADI AGO-25 | ADI AGO-25 | US $
1 | Terreno | 103385169 | 103385169 | 105180000 | 106933000 | 106933000 | 1753000 | 264445080.16 | 264445081.16 | 0 |  |  |  | 264445081.16 | 46.86% | -1 | -157512080.16
| Costo Urbanismo | 451759000 | 451759000 | 461429397 | 469173666.6 | 469173666.6 | 7691371.5836 | 41171518.15 | 38528607.87 |  |  | 713256.99 | 422919.6 | 38238270.48 | 39.92% | 2933247.67 | 428002148.45
| Costo Vivienda | 1265953920 | 1447934796 | 1521122757 | 1517166651 | 1517166651 | 24871584.4426 | 120865656.49 | 33255917.27 |  |  | 16807382.42 | 115230 | 16563764.85 | 17.29% | 104301891.64 | 1396300994.51
| Gerencia Construcción | 171771292 | 189969380 | 198255215.4 | 198634031.76 | 234388157.4768 | 3842428.8111 | 42580702.56 | 33230051.39 |  |  |  |  | 33230051.39 | 34.69% | 9350651.17 | 191807454.9168
| Inspección Técnica |  | 0 | 0 | 19863403.176 | 19264643 | 315813.8197 | 8618393.1 | 3548750.1 |  |  | 506964.3 |  | 3041785.8 | 3.175% | 5576607.3 | 10646249.9
| Indirectos de Obra | 34354258 | 37993876 | 39651043.08 | 47672167.6224 | 47672167.6224 | 781510.9446 | 26336863.06 | 6107761.26 |  |  | 1387881.97 |  | 4719879.29 | 4.927% | 21616983.77 | 21335304.5624
| Fondo de Contingencia | 0 | 37993876 | 39651043.08 | 39726806.352 | 39726806.352 | 651259.1205 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 39726806.352
| Total Costos Construcción | 1923838470 | 2165650928 | 2260109455.56 | 2292236726.5104 | 2327392092.0512 | 38153968.7222 | 239573133.36 | 114671087.89 | 0 | 0 | 19415485.68 | 538149.6 | 95793751.81 | 16.98% | 143779381.55 | 2087818958.6912
| Gerencia de la Promotora | 137417034 | 151975504 | 158604172.32 | 158907225.408 | 187510525.9814 | 3073943.0489 | 39101175.97 | 21401175.97 |  |  |  |  | 21401175.97 | 14.72% | 17700000 | 148409350.0114
| Gerencia de Ventas | 281704919 | 308130334 | 356859387.72 | 365486618.4384 | 327746152.404 | 5372887.7443 | 120280285.6 | 94354178.41 |  |  | 2867095.9 |  | 91487082.51 | 62.94% | 28793203.09 | 207465866.804
| Administración Fiducia | 67334346 | 75797782 | 79103830.9446 | 80228285.4279 | 81458723.2218 | 1335388.9053 | 21447732.74 | 4547748.63 |  |  |  |  | 4547748.63 | 3.129% | 16899984.11 | 60010990.4818
1 | Publicidad | 51531387.95 | 56990814 | 59476564.62 | 69521911.116 | 69521911.116 | 1139703.4609 | 31646741.85 | 28652029.59 |  | 826 | 758605.61 | 16057.44 | 27908655.42 | 19.2% | 3738086.43 | 37875169.266
| Post Ventas | 19238385 | 21656506 | 19825521.54 | 19863403.176 | 19863403.176 | 325629.5603 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 19863403.176
| Total Gastos Operativos | 557226071.95 | 614550940 | 673869477.1446 | 694007443.5663 | 686100715.8992 | 11247552.7197 | 212475936.16 | 148955132.6 | 0 | 826 | 3625701.51 | 16057.44 | 145344662.53 | 25.76% | 67131273.63 | 473624779.7392
| Permisos legales y Preliminares | 15000000 | 30500000 | 30500000 | 30500000 | 30500000 | 500000 | 24128264.15 | 21477241.83 |  | 56000 | 116055.56 | 85171.88 | 21390358.15 | 36.44% | 2737906 | 6371735.85
| Diseño y Proyecto | 20790000 | 20790000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 409836.0656 | 24431389.44 | 24431389.44 | 278099.52 |  |  | 273000 | 24426289.92 | 41.61% | 5099.52 | 568610.56
| Gastos Financieros | 192383847 | 216565093 | 226010945.556 | 229223672.651 | 232739209.2051 | 3815396.8722 | 18617144.33 | 12887977.66 |  |  |  |  | 12887977.66 | 21.95% | 5729166.67 | 214122064.8751
| Imprevistos | 19238385 | 21656509 | 19825521.54 | 19863403.176 | 19863403.176 | 325629.5603 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19863403.176
| Total Otros Gastos | 247412232 | 289511602 | 301336467.096 | 304587075.827 | 308102612.3811 | 5050862.4981 | 67176797.92 | 58796608.93 | 278099.52 | 56000 | 116055.56 | 358171.88 | 58704625.73 | 10.4% | 8472172.19 | 240925814.4611
| TOTALES RD$ | 2831861942.95 | 3173098639 | 3340495399.8006 | 3397764245.9037 | 3428528420.3316 | 56205383.9399 | 783670947.6 | 586867910.58 | 278099.52 | 56826 | 23157242.75 | 912378.92 | 564288121.23 | 100% | 219382826.37 | 2644857472.7316
[8 empty] | 738452603.93 | 534565552.93 |  |  |  |  | 566267987.74
[8 empty] | 45218343.67 | 52302357.65 |  |  | Aportes AFI | 159695773.64 | -1979866.51 |  |  |  |  | Dato del ADI | 2831861942.392
| META DE INGRESOS | 3515158425 | 3851629175 | 3996000000 |  | 198634031.76 | [5 empty] | Prestamo Bak | 48015000 | 1981527.92 | Fondo Rotatorio
|  | 59578956.3559 | 65281850.4237 | 66600000 |  | 158907225.408 |  | 0.36699 | 534711784.24 |  |  | Balance Bancos | -45448879.8 | 1661.41 |  |  |  |  | Dato Procore | 2831861942.95
[12 empty] | Retenciones por pagar | 432311.75 | [5 empty] | Diferencia | -0.558
| RESULTADOS | 683296482.05 | 678530536 | 655504600.1994 |  |  |  |  | 52156126.34 |  |  | Depósitos de Clientes | 42907921.1
|  | 11581296.3059 | 11500517.5593 | 10925076.67
[12 empty] | Desistimiento por Pagar | 364684.38
[12 empty] | Pagado según balanza | 205966811.07
[12 empty] | Pagado según reportes | 564288121.23
[12 empty] | Diferencial cambiario | -358321310.16 | 953438.13 |  | -357367872.03
Total Gastos Operativos
Permisos legales y Preliminares
Diseño y Proyecto
Gastos Financieros
Imprevistos
Total Otros Gastos
TOTALES
| APORTE AFI | 160000000
| PRESTAMO GRUPO BAK | 22200000
| Gastado y comprometido | 783670947.6 |  |  |  |  | 4.8979
| Disponible | -601470947.6 |  |  |  |  | -3.7592

## FLUJO 03-26 (hidden)
160000000
TERRENO
DISENO Y PROYECTO
PRELIMINARES DEL PROYECTO
PERMISOS
PUBLICIDAD
Valores RD$
| Acumulado Mar-26 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | Totales
INGRESOS POR VENTAS | 167373799.06 | 19000000 | 20000000 | 20000000 | 21000000 | 21000000 | 268373799.06
ACUMULADO |  | 186373799.06 | 206373799.06 | 226373799.06 | 247373799.06 | 268373799.06
|  |  | 209694597.8271 | 299485558.8184 | 273006934.2541 | 332180393.0232
APORTE INICIAL AFI | 330000000 | [5 empty] | 330000000
CREDITO PUENTE AFI | 100000000 | [5 empty] | 100000000
PAGO CREDITO PUENTE AFI | -100000000 | [5 empty] | -100000000
CREDITO PUENTE BAK | 49200000 | [5 empty] | 49200000
PAGO CREDITO PUENTE BAK | -49200000 | [5 empty] | -49200000
INTERINO DE CONSTRUCCION |  |  |  | 240000000 |  | 180000000 | 420000000
CREDITO ALAVER | 100000000 | 40000000 | 60000000 | -75000000 |  | -70000000 | 55000000
DISPONIBLE | 32829548.77 | 6508961.6713 | 3320798.7671 | 73111759.7584 | 25633135.1941 | 63806593.9632 | 63806593.9632
TOTAL PAGOS | 566267987.74 | 85320587.0987 | 83188162.9042 | 115209039.0087 | 68478624.5642 | 92826541.2309 | 1011290942.5468 | 89831.24
Ingresos menos costos financieros | -1723737.45
Retenciones por pagar | -1937695.31
Anticipo para Obra | 1981527.92 | [6 empty] | 5479705.64
Terreno | 264445081.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264445081.16
Diseño y Proyecto | 24426289.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24426289.92
Permisos y Preliminares | 21390358.15 | 3748024.51 | 0 | 742220 | 0 | 0 | 25880602.66
Urbanismo | 38238270.48 | 6022325.022 | 4770000 | 11370000 | 2420000 | 26070000 | 88890595.502
Edificaciones | 16563764.85 | 54690066.868 | 50565598.26 | 75780000 | 42280000 | 42280000 | 282159429.978
Indirectos de Obra | 4719879.29 | 1207404.9233 | 1212627.3233 | 1212627.3233 | 1212627.3233 | 1212627.3233 | 10777793.5067
Promoción y Publicidad | 27908655.42 | 2681857.6442 | 2763553.0542 | 5879553.0542 | 2379553.0542 | 2379553.0542 | 43992725.2812
Administración Fiduciaria | 4547748.63 | 646301.02 | 646301.02 | 646301.02 | 646301.02 | 646301.02 | 7779253.73
Gerencia Construcción | 33230051.39 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 45030051.39
Inspección Técnica | 3041785.8 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 5576607.3
Gerencia Promotora | 21401175.97 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 30251175.97
Equipo y Oficina de Venta | 14719808.62 | 1182421.85 | 1455000 | 1455000 | 1455000 | 1455000 | 21722230.47
Administración de la Venta | 9220295.8 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 13055295.8
Comisiones de Ventas | 67545316.68 | 8095859.85 | 14079452.28 | 9248887.2 | 9248887.2 | 9248887.2 | 117467290.41
Gastos Financieros | 12887977.66 | 1642361.1111 | 2291666.6667 | 3470486.1111 | 3432291.6667 | 4130208.3333 | 27854991.5489
Costo de Obra acumulado | 54802035.33 | 60712391.89 | 55335598.26 | 87150000 | 44700000 | 68350000
Gerencia Construcción 10% Presupuestada | 6466640.1689 | 7164062.243 | 6529600.5947 | 10283700 | 5274600 | 8065300
Gerencia Construcción 10% Acumulada | 33230051.39 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000
Retención 20% | -6646010.278 | -472000 | -472000 | -472000 | -472000 | -472000
| 26584041.112 | 1888000 | 1888000 | 1888000 | 1888000 | 1888000
Diiferencia | -20117400.9431 | 5276062.243 | 4641600.5947 | 8395700 | 3386600 | 6177300
Diferencia Acumulada | -20117400.9431 | -14841338.7 | -10199738.1054 | -1804038.1054 | 1582561.8946 | 7759861.8946
Gerencia Promotora 8% Presupuestada | 5173312.1352 | 5731249.7944 | 5223680.4757 | 8226960 | 4219680 | 6452240
Gerencia Promotora 8% Acumulada | 21401175.97 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000
Diiferencia | -16227863.8348 | 3961249.7944 | 3453680.4757 | 6456960 | 2449680 | 4682240
Diferencia Acumulada | -16227863.8348 | -12266614.0404 | -8812933.5647 | -2355973.5647 | 93706.4353 | 4775946.4353
Note on B52: Antonely Villalona: Incluye ITBIS
Note on B59: Antonely Villalona: Incluye ITBIS

## Préstamos 04-26
Créditos en Instituciones Financieras Transactions |  |  |  |  | OBLIGACIONES FINANCIERAS RD$ | Monto del Credito | Desembolsado | P/Desembolsar | Amortizado | Saldo a la fecha | Tasa | Vencimiento
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya |  |  |  |  | Préstamo puente ALNAP (Por Grupo Bak) | 34200000 | 34200000 | 0 | -34200000 | 0 | 15.95% | 2025-09-23
[5 empty] | Préstamo puente ALNAP (Por Grupo Bak) | 15000000 | 15000000 |  | -15000000 | 0 | 19% | 2025-10-09
[5 empty] | Linea de Crédito Fondo de Inversión | 100000000 | 100000000 | 0 | -100000000 | 0 | 18% | 2026-09-09
Date | Description | Reference | Debit (DOP) | Credit (DOP) | Linea de Crédito ALAVER | 200000000 | 140000000 | 60000000 | 0 | 140000000 | 13.75% | 2027-02-25
[5 empty] | Total | 349200000 | 289200000 | 60000000 | -149200000 | 140000000
AFI Universal -Fondo de Inversion
2025-09-09 | Prestamo Fideicomitente Inversionista Fondo de Inversion | Prestamo AFI | 0 | 25000000
2025-09-26 | Prestamo Fideicomitente Inversionista Fondo de Inversion | Prestamo AFI | 0 | 30184227.4
2025-11-05 | Prestamo Fideicomitente Inversionista Fondo de Inversion | Prestamo AFI | 0 | 22000000
2025-11-28 | Prestamo Fideicomitente Inversionista Fondo de Inversion | Prestamo AFI | 0 | 22815772.6
2026-03-17 | Prestamo Fideicomitente Inversionista Fondo de Inversion | Prestamo AFI | 99975000 | 0
2026-03-24 | Prestamo Fideicomitente Inversionista Fondo de Inversion | Prestamo AFI | 25000 | 0
Total AFI Universal -Fondo de Inversion |  |  | 100000000 | 100000000
Grupo Bak
2025-04-14 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 15000000
2025-05-15 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 7200000
2025-06-12 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 12000000
2025-07-15 | Para registrar el prestamo a BAK por avance a MGC y Anne Ivonne. Con los recursos del Credito Puente | Prestamo BAK | 0 | 1185000
2025-07-16 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 11000000
2025-07-24 | Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 0 | 2815000
2025-10-07 | Abono a Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 5000000 | 0
2025-12-29 | Saldo a Prestamo Fideicomitente Grupo Bak | Prestamo BAK | 44200000 | 0
Total Grupo Bak |  |  | 49200000 | 49200000
Alaver 15938
2026-03-06 | Desembolso prestamo Alaver | Desembolso | 0 | 100000000
2026-04-24 | Desembolso prestamo Alaver | Desembolso | 0 | 40000000
Total Alaver 15938 |  |  | 0 | 140000000
Total |  |  | 149200000 | 289200000

## Anticipos 04-26
ContactName | InvoiceDate | Total | InvoiceAmountDue | Description | TrackingOption1 | TrackingOption2
HIDROPOZO SRL | 2023-12-06 | 273000 | 273000 | SC-018 PRUEBA DE INFILTRACION Y BOMBEO ARAYA | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto | 1-2 DiseÃ±o y Proyecto
|  | 273000 | 273000
ENCOFRADOS VERSATEC SRL | 2026-03-13 | 55050 | 2519.24 | ANTICIPO PO--403. ALQUILER ANDAMIOS PARA RESANE EDIFICACIONES | 1-5 Edificaciones | 1-5-1 Edificaciones
PREVENTIONART J&C SRL | 2026-03-13 | 60180 | 60180 | ANTICIPO SC--089 Elaboracion y Diseno de Plan de Emergencia Seguridad Industrial del Proyecto | 1-5 Edificaciones | 1-5-1 Edificaciones
ENCOFORMAS SRL | 2026-04-27 | 28556 | 28556 | ANTICIPO-PO--470 Purchase. Materiales Encofrado | 1-5 Edificaciones | 1-5-1 Edificaciones
|  | 143786 | 91255.24
RIOS & ASOCIADOS | 2025-10-06 | 6671.88 | 6671.88 | Anticipo PO--137 clasificacion definitiva de confotur | 3-1 Permisos | 3-1-1 Permisos
TESORERIA NACIONAL | 2026-01-20 | 8500 | 8500 | Pago para deposito de expediente en MIVED Araya. Pendiente registro en Procore | 3-1 Permisos | 3-1-1 Permisos
TESORERIA NACIONAL | 2026-02-20 | 47500 | 47500 | Anticipo MIVED PO--366 inspeccion | 3-1 Permisos | 3-1-1 Permisos
MARY VANGIE GRULLON CACERES | 2026-02-25 | 22500 | 22500 | Anticipo PO--288 Mary Grullon Firma de planos | 3-1 Permisos | 3-1-1 Permisos
DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO VERON PUNTA CANA | 2026-04-23 | 1628532.75 | 1628532.75 | ANTICIPO PO--191 SALDO PERMISO 77 EDIFICIOS | 3-1 Permisos | 3-1-1 Permisos
|  | 1713704.63 | 1713704.63
|  | 2130490.63 | 2077959.87
|  | CUOTA 27-04-26 PO--449 | 15277.78
2093237.65

## CXP 04-26
Aged Payables Detail
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 30 April 2026
Ageing by due date
Contact | Invoice Date | Due Date | Invoice Reference | Current | < 1 Month | Older |  | Total
1-4-1 Urbanismo
CONSTRUCTORA FELIX CAMPOS SRL | 2026-04-14 | 2026-05-01 | B0100000109 | 55481 | 0 | 0 |  | 55481
TALLER INDUSTRIAL J NIVAR SRL | 2026-04-16 | 2026-05-01 | B0100000002 | 484815.93 | 0 | 0 |  | 484815.93
BELLON SAS | 2026-04-17 | 2026-05-17 | E310000966584 | 516 | 0 | 0 |  | 516
BELLON SAS | 2026-04-22 | 2026-05-22 | E310000968704 | 76750 | 0 | 0 |  | 76750
BELLON SAS | 2026-04-23 | 2026-05-23 | E310000969032 | 67744 | 0 | 0 |  | 67744
TALLER INDUSTRIAL J NIVAR SRL | 2026-04-24 | 2026-05-01 | ANTICIPO-SC--113 | 36000 | 0 | 0 |  | 36000
TALLER INDUSTRIAL J NIVAR SRL | 2026-04-24 | 2026-05-01 | ANTICIPO-SC--114 | 64000 | 0 | 0 |  | 64000
RODFOR TEAM S R L | 2026-04-27 | 2026-05-27 | E310000015552 | 91649.89 | 0 | 0 |  | 91649.89
GONDAR COMERCIAL SRL | 2026-04-28 | 2026-05-15 | B0100000768 | 38157 | 0 | 0 |  | 38157
BELLON SAS | 2026-04-29 | 2026-05-29 | E310000971804 | 572.26 | 0 | 0 |  | 572.26
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-04-16 | 2026-05-16 | E310000272822 | 9926.62 | 0 | 0 |  | 9926.62
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-04-16 | 2026-05-16 | E310000272816 | 49042.45 | 0 | 0 |  | 49042.45
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-04-17 | 2026-05-17 | E310000272835 | 5629.78 | 0 | 0 |  | 5629.78
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-04-20 | 2026-05-20 | E310000272856 | 1815 | 0 | 0 |  | 1815
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-04-21 | 2026-05-21 | E310000272863 | 136.25 | 0 | 0 |  | 136.25
BELLON SAS | 2026-04-22 | 2026-05-22 | E310000968679 | 4130 | 0 | 0 |  | 4130
BELLON SAS | 2026-04-23 | 2026-05-23 | E310000969323 | 44664 | 0 | 0 |  | 44664
BELLON SAS | 2026-04-24 | 2026-05-24 | E310000969573 | 33498 | 0 | 0 |  | 33498
Total 1-4-1 Urbanismo |  |  |  | 1064528.18 | 0 | 0 | 0 | 1064528.18
1-5-1 Edificaciones
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-04-16 | 2026-05-16 | E310000272822 | 3360.64 | 0 | 0 |  | 3360.64
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-04-16 | 2026-05-16 | E310000272816 | 9000.1 | 0 | 0 |  | 9000.1
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-04-17 | 2026-05-17 | E310000272835 | 14542.26 | 0 | 0 |  | 14542.26
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-04-20 | 2026-05-20 | E310000272856 | 109778.94 | 0 | 0 |  | 109778.94
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-04-21 | 2026-05-21 | E310000272863 | 2382.35 | 0 | 0 |  | 2382.35
BELLON SAS | 2026-04-22 | 2026-05-22 | E310000968679 | 2806.33 | 0 | 0 |  | 2806.33
BELLON SAS | 2026-04-23 | 2026-05-23 | E310000969323 | 22785 | 0 | 0 |  | 22785
BELLON SAS | 2026-04-24 | 2026-05-24 | E310000969573 | 465 | 0 | 0 |  | 465
RODFOR TEAM S R L | 2026-02-25 | 2026-03-27 | E310000013333 | 0 | 0 | 49.4 |  | 49.4
ENCOFRADOS VERSATEC SRL | 2026-03-05 | 2026-03-13 | ANTICIPO SC--087 ANDAMIOS | 0 | 0 | 43956.18 |  | 43956.18
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-03-27 | 2026-04-26 | E310000000366 | 0 | 240640.42 | 0 |  | 240640.42
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-03-30 | 2026-04-29 | E310000000380 | 0 | 495436.45 | 0 |  | 495436.45
KINNOX S A | 2026-03-30 | 2026-05-30 | E310000012692 | 175200 | 0 | 0 |  | 175200
RODFOR TEAM S R L | 2026-03-30 | 2026-04-30 | E310000014648 | 0 | 70.8 | 0 |  | 70.8
RODFOR TEAM S R L | 2026-03-30 | 2026-04-29 | E310000014647 | 0 | 212320.06 | 0 |  | 212320.06
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-03-31 | 2026-04-30 | E310000000386 | 0 | 240640.56 | 0 |  | 240640.56
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-03-31 | 2026-04-30 | E310000000370 | 0 | 1338262.28 | 0 |  | 1338262.28
RODFOR TEAM S R L | 2026-04-06 | 2026-05-05 | E310000014744 | 45174.93 | 0 | 0 |  | 45174.93
BELLON SAS | 2026-04-08 | 2026-05-23 | E310000963034 | 1144982.48 | 0 | 0 |  | 1144982.48
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-04-08 | 2026-05-08 | E310000000393 | 1226275.77 | 0 | 0 |  | 1226275.77
RODFOR TEAM S R L | 2026-04-09 | 2026-05-09 | E310000014860 | 36282.67 | 0 | 0 |  | 36282.67
RODFOR TEAM S R L | 2026-04-09 | 2023-05-05 | E310000014856 | 0 | 0 | 34908.58 |  | 34908.58
RODFOR TEAM S R L | 2026-04-09 | 2026-05-09 | E310000014857 | 19624 | 0 | 0 |  | 19624
BELLON SAS | 2026-04-10 | 2026-05-08 | E310000963802 | 4314 | 0 | 0 |  | 4314
BELLON SAS | 2026-04-10 | 2026-05-10 | E310000963840 | 27842.1 | 0 | 0 |  | 27842.1
BELLON SAS | 2026-04-10 | 2026-05-10 | E310000963856 | 225 | 0 | 0 |  | 225
BELLON SAS | 2026-04-10 | 2026-05-08 | E310000963774 | 24826 | 0 | 0 |  | 24826
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-04-10 | 2026-05-10 | E310000000402 | 28310.65 | 0 | 0 |  | 28310.65
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-04-10 | 2026-05-10 | E310000000405 | 79228.5 | 0 | 0 |  | 79228.5
MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES MIVHED | 2026-04-10 | 2026-04-17 | ANTICIPO PO--472 | 0 | 42500 | 0 |  | 42500
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-04-13 | 2026-05-13 | E310000000415 | 556776.2 | 0 | 0 |  | 556776.2
BELLON SAS | 2026-04-14 | 2026-05-14 | E310000965292 | 43226.3 | 0 | 0 |  | 43226.3
RODFOR TEAM S R L | 2026-04-14 | 2026-05-14 | E310000015023 | 874.91 | 0 | 0 |  | 874.91
RODFOR TEAM S R L | 2026-04-14 | 2026-05-14 | E310000015017 | 7552.38 | 0 | 0 |  | 7552.38
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-04-16 | 2026-05-16 | E310000000424 | 537902.44 | 0 | 0 |  | 537902.44
BELLON SAS | 2026-04-17 | 2026-05-17 | E310000966654 | 3829 | 0 | 0 |  | 3829
GERDAU METALDOM SA | 2026-04-17 | 2026-05-02 | E310000177352 | 318870.44 | 0 | 0 |  | 318870.44
GERDAU METALDOM SA | 2026-04-17 | 2026-05-02 | E310000177351 | 318870.44 | 0 | 0 |  | 318870.44
GERDAU METALDOM SA | 2026-04-17 | 2026-05-02 | E310000177349 | 318870.44 | 0 | 0 |  | 318870.44
BELLON SAS | 2026-04-18 | 2026-05-18 | E310000967182 | 3609.2 | 0 | 0 |  | 3609.2
RODFOR TEAM S R L | 2026-04-20 | 2026-05-20 | E310000015283 | 8368.55 | 0 | 0 |  | 8368.55
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-04-21 | 2026-05-21 | E310000000431 | 1346637.85 | 0 | 0 |  | 1346637.85
GERDAU METALDOM SA | 2026-04-21 | 2026-05-06 | E310000177334 | 413789.08 | 0 | 0 |  | 413789.08
TORRANCE DEVELOPMENT GROUP SRL | 2026-04-21 | 2026-05-01 | B0100000584 | 116800 | 0 | 0 |  | 116800
BELLON SAS | 2026-04-22 | 2026-05-22 | E310000968722 | 3461 | 0 | 0 |  | 3461
BELLON SAS | 2026-04-22 | 2026-05-22 | E310000968420 | 26250 | 0 | 0 |  | 26250
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-04-22 | 2026-05-20 | E310000000444 | 632800.3 | 0 | 0 |  | 632800.3
RODFOR TEAM S R L | 2026-04-22 | 2026-05-22 | E310000015392 | 18290 | 0 | 0 |  | 18290
BELLON SAS | 2026-04-24 | 2026-05-24 | E310000969630 | 5240 | 0 | 0 |  | 5240
BELLON SAS | 2026-04-24 | 2026-05-24 | E310000969639 | 5240 | 0 | 0 |  | 5240
BELLON SAS | 2026-04-24 | 2026-05-24 | E310000969799 | 142997.6 | 0 | 0 |  | 142997.6
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-04-24 | 2026-05-24 | E310000000453 | 552057.76 | 0 | 0 |  | 552057.76
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-04-24 | 2026-05-24 | E310000000454 | 90640.99 | 0 | 0 |  | 90640.99
KINNOX S A | 2026-04-24 | 2026-05-09 | E310000013774 | 435000 | 0 | 0 |  | 435000
BELLON SAS | 2026-04-25 | 2026-05-25 | E310000970175 | 6360 | 0 | 0 |  | 6360
FEW GROUP SRL | 2026-04-25 | 2026-05-25 | B0100004017 | 75673.4 | 0 | 0 |  | 75673.4
BELLON SAS | 2026-04-27 | 2026-05-27 | E310000970647 | 786486.8 | 0 | 0 |  | 786486.8
BELLON SAS | 2026-04-27 | 2026-05-27 | E310000970591 | 106334 | 0 | 0 |  | 106334
BELLON SAS | 2026-04-28 | 2026-05-28 | E310000971086 | 1422.72 | 0 | 0 |  | 1422.72
BELLON SAS | 2026-04-28 | 2026-05-28 | E310000971041 | 73633.92 | 0 | 0 |  | 73633.92
BELLON SAS | 2026-04-28 | 2026-05-28 | E310000971094 | 21450 | 0 | 0 |  | 21450
BELLON SAS | 2026-04-28 | 2026-05-28 | E310000970855 | 11461.68 | 0 | 0 |  | 11461.68
BELLON SAS | 2026-04-28 | 2026-05-28 | E310000970843 | 63239.35 | 0 | 0 |  | 63239.35
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-04-28 | 2026-05-28 | E310000000464 | 785143.21 | 0 | 0 |  | 785143.21
RODFOR TEAM S R L | 2026-04-28 | 2026-05-28 | E310000015639 | 153055 | 0 | 0 |  | 153055
RODFOR TEAM S R L | 2026-04-28 | 2026-05-28 | E310000015632 | 33560.91 | 0 | 0 |  | 33560.91
BELLON SAS | 2026-04-29 | 2026-05-29 | E310000971805 | 3712.08 | 0 | 0 |  | 3712.08
BELLON SAS | 2026-04-29 | 2026-05-29 | E310000971807 | 8227 | 0 | 0 |  | 8227
BELLON SAS | 2026-04-29 | 2026-05-28 | E310000971590 | 15379.41 | 0 | 0 |  | 15379.41
BELLON SAS | 2026-04-29 | 2026-05-28 | E310000971428 | 33200 | 0 | 0 |  | 33200
BELLON SAS | 2026-04-30 | 2026-05-30 | E3100000972417 | 3230 | 0 | 0 |  | 3230
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-04-30 | 2026-05-30 | E310000273016 | 75349.97 | 0 | 0 |  | 75349.97
Total 1-5-1 Edificaciones |  |  |  | 11142281.05 | 2569870.57 | 78914.16 | 0 | 13791065.78
1-7-4 Vigilancia
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2026-04-01 | 2026-04-30 | B0100005889 | 0 | 94777.6 | 0 |  | 94777.6
Total 1-7-4 Vigilancia |  |  |  | 0 | 94777.6 | 0 |  | 94777.6
1-7-5 Poliza TRC
SEGUROS UNIVERSAL SA | 2026-03-05 | 2026-03-28 | E310000359556 | 0 | 0 | 1040911.48 |  | 1040911.48
Total 1-7-5 Poliza TRC |  |  |  | 0 | 0 | 1040911.48 |  | 1040911.48
1-9-1 Inspeccion Tecnica
ING OMAR CORDERO & ASOCIADOS SRL | 2026-04-28 | 2026-05-28 | B0100000259 | 506964.3 | 0 | 0 |  | 506964.3
Total 1-9-1 Inspeccion Tecnica |  |  |  | 506964.3 | 0 | 0 |  | 506964.3
2-2-1 Comisiones por Venta
ACERVO INMOBILIARIO SRL | 2026-04-08 | 2026-04-25 | E310000000091 | 0 | 1847822.94 | 0 |  | 1847822.94
Total 2-2-1 Comisiones por Venta |  |  |  | 0 | 1847822.94 | 0 |  | 1847822.94
2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2026-04-17 | 2026-05-17 | B0100002891 | 14789.94 | 0 | 0 |  | 14789.94
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2026-04-30 | 2026-04-30 | B0100005897 | 0 | 70233.6 | 0 |  | 70233.6
Total 2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas |  |  |  | 14789.94 | 70233.6 | 0 |  | 85023.54
2-4-3 Medios Digitales (Campana y Redes Sociales)
LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL | 2026-04-07 | 2026-04-17 | B0100000381 | 0 | 9528.5 | 0 |  | 9528.5
Total 2-4-3 Medios Digitales (Campana y Redes Sociales) |  |  |  | 0 | 9528.5 | 0 |  | 9528.5
2-4-4 Community Management
INMOSTRATEGIA SRL | 2026-04-20 | 2026-05-20 | B0100000061 | 71154 | 0 | 0 |  | 71154
Total 2-4-4 Community Management |  |  |  | 71154 | 0 | 0 |  | 71154
2-4-5 Vallas Publicitarias
COLORIN S A | 2026-04-10 | 2026-05-10 | E310000004799 | 101960 | 0 | 0 |  | 101960
INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL | 2026-04-10 | 2026-05-10 | B0100002536 | 42480 | 0 | 0 |  | 42480
CARTEL SRL | 2026-04-15 | 2026-05-15 | E310000003769 | 88269.5 | 0 | 0 |  | 88269.5
Total 2-4-5 Vallas Publicitarias |  |  |  | 232709.5 | 0 | 0 |  | 232709.5
2-4-6 Materiales POP
INVERSIONES CUADRANTES SRL | 2026-04-07 | 2026-04-21 | E310000000012 | 0 | 140420 | 0 |  | 140420
Total 2-4-6 Materiales POP |  |  |  | 0 | 140420 | 0 |  | 140420
3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ONAPI | 2026-03-19 | 2026-03-31 | B0100315681 | 0 | 0 | 4755 |  | 4755
OMG LEGAL SAS | 2026-03-31 | 2026-03-31 | B0100001142 | 0 | 0 | 111300.56 |  | 111300.56
Total 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares |  |  |  | 0 | 0 | 116055.56 |  | 116055.56
Total |  |  |  | 13032426.97 | 4732653.21 | 1235881.2 |  | 19000961.38

## CXP MMHB 04-26
Cuentas por Pagar Tecnica MMHB
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
Date | Source | Description | Reference | Pendiente
2-4-6 Materiales POP
2025-03-15 | Payable Payment | Payment: ADVANTAGE CARO ARTICULOS PROMOCIONALES EIRL | B0100001254 | 826
Materiales POP |  |  |  | 826
3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
2026-01-20 | Payable Payment | Prepayment: TESORERIA NACIONAL | Pago para deposito de expediente en MIVED Araya. Pendiente registro en Procore | 8500
2026-02-20 | Payable Payment | Prepayment: TESORERIA NACIONAL | Anticipo MIVED PO--366 | 47500
Permisos Legales y Preliminares |  |  |  | 56000
Total |  |  |  | 56826

## Proc. 04-26
Descripción | Presupuesto proyectado | Costos comprometidos | Costos de trabajo a la fecha
1-1 TERRENO | 106933000 | 264445080.16 | 264445081.16
1-2 DISEÑO Y PROYECTO | 25000000 | 24431389.44 | 24431389.44
1-4 URBANISMO | 469787395.51 | 56213101.66 | 41071110.19 | 91807943.36
1-5 EDIFICACIONES | 1517615075.75 | 137066624.18 | 50736833.17
1-6 GERENCIA DE CONSTRUCCION | 198740247.96 | 47077468.76 | 35577230.97
1-7 INDIRECTOS DE OBRA | 47896399.74 | 26336863.06 | 6837691.73
1-8 FONDO DE CONTINGENCIA | 39748049.59 | 0 | 0
1-9 INSPECCION TECNICA | 17866748.26 | 8618393.1 | 4055714.4
SUBTOTAL CONSTRUCCION | 2316653916.81 | 299743840.2 | 162709969.9
2-1 GERENCIA DE LA PROMOTORA | 158992198.37 | 39101175.97 | 23234233.99
2-2 GERENCIA DE VENTAS | 329908811.24 | 122048063.46 | 100161803.57
2-3 ADMINISTRACION DE FIDUCIARIA | 80207886.76 | 21447732.74 | 5143751.1
2-4 PUBLICIDAD Y PROMOCION | 69559086.77 | 32305916.89 | 30024185.11
2-5 POST-VENTAS | 19874021.48 | 0 | 0
SUBTOTAL OPERATIVO | 658542004.62 | 214902889.06 | 158563973.77
3-1 PERMISOS LEGALES Y PRELIMINARES | 30500000 | 27110367.7 | 22844645.81 | 21470724.4 | 1373921.41
3-3 GASTOS FINANCIEROS | 229165392.31 | 18617144.33 | 12878255.44
3-4 IMPREVISTOS | 19874021.48 | 0 | 0
SUBTOTAL OTROS | 279539413.79 | 45727512.03 | 35722901.25
TOTAL GENERAL | 3361668335.22 | 824819321.45 | 621441926.08

## Flujo y Ejecución 04-26
Proyecto Araya I |  |  |  | https://universalhousing.pipedrive.com/share/b728bebb36d07e86e297085cebb3d6ee2a5f340f4b92a34ea4596314291ced2b
Ingresos |  | Total Ejecutado Abril 2026
PARTIDA | PRESUPUESTO | RD$ | [6 empty] | Acum. Dic-24 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Por Ejectutar
Ventas Vinculadas | 462 | 76 | [7 empty] | 2025-06-01: 3; 2025-07-01: 29; 2025-08-01: 20; 2025-09-01: 24 | 386
Total Ventas Vinculado US$ | 68068862.4 | 13885050 | [7 empty] | 2025-01-01: 138050; 2025-04-01: 403450; 2025-05-01: 3464300; 2025-06-01: 1453610; 2025-07-01: 3115440; 2025-08-01: 2848600; 2025-09-01: 2461600 | 54183812.4
Ventas Proyectadas | bar: 2025-01-01 to 2025-09-01
Recaudos de Clientes RD$ | 4152200606.4 | 76880590.93 |  | 76880590.93 |  |  |  |  | 597566.75 | 2025-01-01: 123420.98; 2025-02-01: -123572.38; 2025-03-01: 61261.19; 2025-04-01: 3006924.23; 2025-05-01: 6287923.86; 2025-06-01: 12848147.64; 2025-07-01: 18376055.53; 2025-08-01: 16465115.92; 2025-09-01: 19237747.21 | 4075320015.47
Recaudos Proyectados US$
Ejecución Abril 2026
Egresos |  | Total Acumulado a Abr-26 | Por Ejecutar | Total Pagado | Facturaciones | Trabajos por facturar | Anticipos Acumulado | Cuentas por Pagar
|  | Formula: Total facturaciones + Cubicaciones pendientes de facturar + Anticipos pagados | Formula: Presupuesto - Ejecución | Formula: Total facturaciones + Cubicaciones pendientes de facturar + Anticipos pagados - Cuentas por pagar | Formula: Total facturas con valor fiscal | Formula: Cubicaciones pendientes de facturar | Formula: Total anticipos dados a la fecha pendiente de facturar y/cubicar | Formula: Facturas pendientes de pago + Reembolsos pendientes a MMBH y BAK | - | bar: 2025-10-01
PARTIDA | PRESUPUESTO | [7 empty] | Acum. Dic-24 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Por Ejectutar
Terreno | 106933000 | 264445080.16 | -157512080.16 | 264445080.16 | 264445080.16 |  |  |  | 94172341.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18880 | 0 | 0 | 170252678.33 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo Urbanismo | 469173666.6 | 41338709.7 | 427834956.9 | 40274181.52 | 41060610.18 | 278099.52 |  | -1064528.18 | 9219083.59 | 0 | 0 | 0 | 353433.2 | 93563.38 | 806839.56 | 3069742.21 | 2900560.48 | 342033.18 | 201871.48 | 1617336.11 | 15407306.5 | 222844.91 | 2449569.83 | 1833923.43 | 2542502.32 | 17449359
Costo Vivienda | 1517166651 | 50785543.35 | 1466381107.65 | 36994477.57 | 50694288.11 |  | 91255.24 | -13791065.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991237.18 | 2132656.45 | 6421897.43 | 23667579.9 | 17480917.15 | 3123893.63
Gerencia Contrucción | 234388157.4768 | 35630278.87 | 198757878.6068 | 35630278.87 | 35630278.87 |  |  |  | 1644662.03 | 1770000 | 0 | 885000 | 2455806.54 | 2360000 | 2417857.34 | 2664755.19 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2783225.26 | 1770000 | 2360000 | 2862845.21 | 2228947.72 | 2347179.58 | 9273225.26
Inpección Técnica | 19264643 | 4055714.4 | 15208928.6 | 3548750.1 | 4055714.4 |  |  | -506964.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013928.6 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 2534821.5
Indirectos de Obra | 47672167.6224 | 6837691.73 | 40834475.8924 | 5702002.65 | 6837691.73 |  |  | -1135689.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147108.54 | 92700.8 | 96854.4 | 90246.4 | 92700.8 | 332688.71 | 92700.8 | 102858.24 | 3036943.49 | 2022959.08 | 729930.47 | 620948.55
Fondo de Contingencia | 39726806.352 | 0 | 39726806.352 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Costos Construcción | 2327392092.0512 | 138647938.05 | 2188744154.0012 | 122149690.71 | 138278583.29 | 278099.52 | 91255.24 | -16498247.34 | 10863745.62 | 1770000 | 0 | 885000 | 2809239.74 | 2453563.38 | 3371805.44 | 5827198.2 | 5357414.88 | 2792279.58 | 3668500.88 | 5240214.38 | 18768208.78 | 5325323.9 | 15278220.26 | 30260374.43 | 23607493.82 | 33002247.94
Gerencia de la Promotora | 187510525.9814 | 23234233.99 | 164276291.9914 | 23234233.99 | 23234233.99 |  |  |  | 161175.97 | 0 | 0 | 0 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1833058.02 | 7080000
Gerencia de Ventas | 327746152.404 | 100160232.16 | 227585920.244 | 98227385.68 | 100160232.16 |  |  | -1932846.48 | 559355.54 | 0 | 645765.21 | 595001.35 | 1549872.47 | 1423527.61 | 1733909.84 | 7890097.22 | 16166710.02 | 11886550.29 | 12659941.22 | 15204797.51 | 5620798.72 | 5330355.36 | 3557189.47 | 9528645.17 | 5807715.16 | 38815892.81
Administración Fiducia | 81458723.2218 | 5143751.1 | 76314972.1218 | 5143751.1 | 5143751.1 |  |  |  | 373034.61 | 43563.47 | 36723.13 | 37034.89 | 51335.37 | 125971.53 | 205035.01 | 193826.15 | 228402.98 | 824240.62 | 143558.05 | 111569.53 | 187644.31 | 111272.46 | 1296067.68 | 578468.84 | 596002.47 | 554044.35
Publicidad | 69521911.116 | 30025846.56 | 39496064.556 | 29572034.56 | 30025846.56 |  |  | -453812 | 11066720.34 | 915790.08 | 1931201.9 | 1103623.17 | 807731.34 | 740040.2 | 1412884.71 | 3494146.35 | 184710.13 | 551935.68 | 1245788.38 | 943821.03 | 1002260.52 | 927133.48 | 1013980.07 | 1311923.66 | 1372155.52 | 4119003.41
Post Ventas | 19863403.176 | 0 | 19863403.176 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gastos Operativos | 686100715.8992 | 158564063.81 | 527536652.0892 | 156177405.33 | 158564063.81 | 0 | 0 | -2386658.48 | 12160286.46 | 959353.55 | 2613690.24 | 1735659.41 | 4178939.18 | 4059539.34 | 5121829.56 | 13348069.72 | 18349823.13 | 15032726.59 | 15819287.65 | 18030188.07 | 8580703.55 | 8138761.3 | 7637237.22 | 13189037.67 | 9608931.17 | 50568940.57
Permisos legales y Preliminares | 30500000 | 24551833.01 | 5948166.99 | 24435777.45 | 22838128.38 |  | 1713704.63 | -116055.56 | 12715384.38 | 0 | 0 | 128745.38 | 552632.58 | 120006 | 1543136 | 300 | 223322.53 | 1594150.23 | 842419.7 | 339222.22 | 2546180 | 517341.31 | 0 | 347884.07 | 1367403.98 | 4245163.23
Diseño y Proyecto | 25000000 | 24432807.36 | 567192.64 | 24432807.36 | 24159807.36 |  | 273000 |  | 21168315.64 | 239349.75 | 0 | 146320 | 108350.26 | 53100 | 0 | 0 | 1595686.82 | 87792 | 310669.15 | 0 | 2105.11 | 0 | 416685.22 | 31433.41 | 0 | 312774.26
Gastos Financieros | 232739209.2051 | 12878255.44 | 219860953.7651 | 12878255.44 | 12878255.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 0 | 4408448 | 0 | 0 | 8473629.66 | -9722.22 | 4414348
Imprevistos | 19863403.176 | 0 | 19863403.176 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Otros Gastos | 308102612.3811 | 61862895.81 | 246239716.5711 | 61746840.25 | 59876191.18 | 0 | 1986704.63 | -116055.56 | 33883700.02 | 239349.75 | 0 | 275065.38 | 660982.84 | 173106 | 1543136 | 300 | 1819009.35 | 1681942.23 | 1158988.85 | 339222.22 | 6956733.11 | 517341.31 | 416685.22 | 8852947.14 | 1357681.76 | 8972285.49
Costos Totales de Proyecto | 3428528420.3316 | 623519977.83 | 2805008442.5016 | 604519016.45 | 621163918.44 | 278099.52 | 2077959.87 | -19000961.38 | 151080073.93 | 2968703.3 | 2613690.24 | 2895724.79 | 7649161.76 | 6705088.72 | 10036771 | 19175567.92 | 195778925.69 | 19508128.4 | 20646777.38 | 23609624.67 | 34305645.44 | 13981426.51 | 23332142.7 | 52302359.24 | 34574106.75 | 92543474
Comprobación | [9 empty] | 2026-04-01: 655738025.19
|  | 359074897.67 |  | 340073936.29 | 621163918.44 | 278099.52 | 2077959.87 | 23142348.35
|  | 2356059.39 | [5 empty] | 4141386.97

## BCE 04-26
Balance Sheet
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 30 April 2026
| Account | 30 Apr 2026
Assets
Bank
| Banco Alaver Cta de Ahorro en DOP | 31020168.49
| Banesco DOP -Cta. Corriente No.99100010856 | 8392782.25 |  |  | Disponibilidad en Flujo | -8720982618.33
| Banesco USA No. 1500192677 | 7624782.38 | [FX] |  | Disponibilidad Bancaria | 50703137.5
| Banesco USD -Cta. Ahorro No.99200013780 | 2181034.72 | [FX] |  | Diferencia | -8670279480.83
| Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual USD | 248175.55 | [FX]
| Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez DOP | 22787.33
| Popular Cta Ahorro No. 845567916 | 1129860.31 | [FX]
| Popular Cta Corriente No. 845567809 | 83546.47
| Total Bank | 50703137.5
Current Assets
| Anticipos a Proveedores | 2077959.95
| Fondo Rotatorio Tecnica MMHB | 2606856.89
| Total Current Assets | 4684816.84
Non-current Assets
| 1% Impuesto Retenido a Intereses Norma 13-11 | 285.53
| Costos de Construcción | 426883470.81
| Costos Operativos | 158564063.81
| Otros Costos | 35716383.82
| Total Non-current Assets | 621164203.97
Total Assets |  | 676552158.31
Liabilities
Current Liabilities
| Créditos en Instituciones Financieras | 140000000
| Cuentas por Cobrar Compañía Relacionada USD | 147655.63 | [FX] | 41625.63
| Cuentas por Pagar Comerciales | 18986237.41 | [FX] | 2539163.43 | 187486281.9
| Depósitos Diferidos de Clientes | 184947118.47
| Otras Cuentas por Pagar Tecnica MMHB | 56826
| Retención 100% ITBIS. Personas Físicas | 38161.66
| Retención 30% ITBIS Jurídica | 336510.79
| Retención de Derecho Laboral | 375642.73
| Retención de Fiel Cumplimiento | 216189.6
| Retención ISR Exterior 27% | 1113393.15
| Retención ISR Personas Físicas 10% | 21200.92
| Retención ISR Personas Físicas 2% | 79146.26
| Rounding | 2.76
| Total Current Liabilities | 346318085.38
Total Liabilities |  | 346318085.38
| Net Assets | 330234072.93
Equity
| Aporte Fideicomitente AFI Universal | 329948451.97
| Current Year Earnings | -2606442.11
| Resultado del Ejercicio | 2892063.07
Total Equity |  | 330234072.93
[FX] Exchange rates used to convert foreign currency into DOP are shown below. Rates are provided by XE.com unless otherwise stated.
30 Apr 2026
0.0168297 USD (United States Dollar)

## BCE Resumido 04-26
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
Al 30 de Abril 2026 |  |  |  | Profit and Loss
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
| Cuentas | Valores en RD$ |  | For the 120 months ended 30 April 2026
Activos |  |  |  | Account | May 2016-Apr 2026
| Balance en Bancos | 50703137.5
| Anticipos a Proveedores | 4684816.84 |  | Trading Income
| Construcción en Proceso | 621164203.97 | 434814942.779 | Penalidad por Desistimientos | 7223.65
Total Activos |  | 676552158.31 | 300000000 | Total Trading Income | 7223.65
134814942.779
Pasivos |  |  | 2174434.561 | Gross Profit | 7223.65
| Créditos en Instituciones Financieras | 140000000
| Cuentas por Pagar Comerciales | 19190719.04 |  | Other Income
| Depósitos Diferidos de Clientes | 184947118.47 |  | Intereses Generados por Cuentas de Ahorro | 2373668.11
| Retención varias de ITBIS e ISR | 2180247.87 |  | Retención Cargos Bancarios por Desistimientos | 3009.85
Total Pasivos |  | 346318085.38 |  | Total Other Income | 2376677.96
| Activos Netos | 330234072.93 |  | Operating Expenses
|  |  |  | Ajuste a la Diferencia en Cambio | -42349.4
Capital |  |  |  | Egresos Financieros - Comisiones Bancarias | 231577.74
| Aporte Fideicomitentes | 329948451.97 |  | Egresos Financieros - Ret Impuestos al Transf. Fondos Cks | 477683.05
| Current Year Earnings | -2606442.11 |  | Egresos por multas | 2128.68
| Resultado del Ejercicio | 2892063.07 |  | Ganancia o perdida por diferencia en cambio no realizada | 968.2
Total Capital |  | 330234072.93 |  | Ganancia o perdida por diferencia en cambio realizada | 9220.56
|  |  |  | Ganancia o Prdida por Diferencia en Cambio Bancos | 1419051.82
| Total Capital | 330234072.93 |  | Total Operating Expenses | 2098280.65
|  |  |  | Net Profit | 285620.96

## Intereses 04-26
PRESTAMOS PARA ARAYA
Empresa | Banco | Desembolsos | Amortización | Capital actual | Tasa | Intereses mensual | Fecha | Transf. Araya | Primer mes | Dias | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Acum a Dic-25 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | A pagar | Vencimiento de Facilidad
Grupo Bak | ALNAP | 15000000 | 15000000 | 0 | 15.95% | 0 | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199375 | 0 | 199375 | [8 empty] | 199375 | 2025-10-09
Grupo Bak | ALNAP | 7200000 | 7200000 | 0 | 15.95% | 0 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-31 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95700 | 0 | 95700 | [8 empty] | 95700 | 2025-10-09 |  | 165
Grupo Bak | ALNAP | 12000000 | 12000000 | 0 | 15.95% | 0 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-30 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164816.6667 | 0 | 164816.6667 | [8 empty] | 164816.6667 | 2025-10-09 |  | 160
Grupo Bak | Optima | 11000000 | 11000000 | 0 | 19% | 0 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 2025-07-31 | 15 |  |  |  | 87083.33 | 174166.67 | 174166.67 | 113472.2222 | 0 | 0 | 548888.8922 | [8 empty] | 548888.8922 | 2025-09-23 |  | 165
Grupo Bak | Optima | 2815000 | 2815000 | 0 | 19% | 0 | 2025-07-09 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44570.8333 | 0 | 44570.8333 | [8 empty] | 44570.8333 | 2025-09-23
Grupo Bak | Optima | 1185000 | 1185000 | 0 | 19% | 0 | 2025-07-09 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18762.5 | 0 | 18762.5 | [8 empty] | 18762.5
Total Grupo Bak |  | 49200000 | 49200000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 87083.33 | 174166.67 | 174166.67 | 113472.2222 | 523225 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fondo Inversión |  | 25000000 |  | 25000000 | 18% |  |  | 2025-09-05 | [7 empty] | 312500 | 375000 | 375000 | 375000 | 1437500 | 387500 | 375000 | 62500 | [5 empty] | 2262500
Fondo Inversión |  | 30184227.4 |  | 30184227.4 | 18% |  |  | 2025-09-26 | [7 empty] | 60368.4548 | 452763.411 | 452763.411 | 452763.411 | 1418658.6878 | 467855.5247 | 452763.411 | 316934.3877 | [5 empty] | 2656212.0112
[29 empty] | 0 |  | Acumulado a feb-26
0
Fondo Inversión |  | 22000000 |  | 22000000 | 18% |  |  | 2025-11-05 | [9 empty] | 275000 | 330000 | 605000 | 341000 | 330000 | 231000 | [5 empty] | 1507000
Fondo Inversión |  | 22815773 |  | 22815773 | 18% |  |  | 2025-11-28 | [9 empty] | 22815.773 | 342236.595 | 365052.368 | 353644.4815 | 342236.595 | 236290.0358 | [5 empty] | 1297223.4803
Fondo Inversión |  |  |  | 0 | [24 empty] | 0 |  | Acumulado a feb-26
Fondo Inversión |  |  |  | 0 | 18% | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fondo Inversión |  |  |  | 0 | 18% | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Total Fondo Inversión |  | 100000000.4 | 0 | 100000000.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372868.4548 | 827763.411 | 1125579.184 | 1500000.006 | 3826211.0558 | 1550000.0062 | 1500000.006 | 846724.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7722935.4915
Banco Alaver |  | 100000000 |  | 100000000 | 13.75% |  |  | 2026-03-06 | [14 empty] | 725694.4444 | 2291666.6667 | 1184027.7778 | 1145833.3333 | 1145833.3333 | 1145833.3333 | 6913194.4444
Banco Alaver |  | 40000000 |  | 40000000 | 13.75% |  |  | 2026-04-01 | [15 empty] | 458333.3333 | 458333.3333 | 458333.3333 | 458333.3333 | 458333.3333 | 2291666.6667
Banco Alaver |  | 20000000 |  | 20000000 | 13.75% |  |  | 2026-05-01 | [15 empty] | 114583.3333 | 229166.6667 | 229166.6667 | 229166.6667 | 229166.6667 | 1031250
Banco Alaver |  | 110000000 |  | 110000000 | 13.75% |  |  | 2025-06-01 | [16 empty] | 1260416.6667 | 1260416.6667 | 1260416.6667 | 1260416.6667 | 5041666.6667
Banco Alaver |  |  | -75000000 | -75000000 | 13.75% |  |  | 2025-07-01 | [17 empty] | -859375 | -859375 | -859375 | -2578125
Banco Alaver |  |  | -70000000 | -70000000 | 13.75% |  |  | 2025-09-02 | [19 empty] | -802083.3333 | -802083.3333
Total Banco Alaver |  | 270000000 | -75000000 | 195000000 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 725694.4444 | 2864583.3333 | 3131944.4444 | 2234375 | 2234375 | 1432291.6667 | 11897569.4444
Crédito Interino |  | 240000000 |  | 240000000 | 10% |  |  | 2026-07-01 | [17 empty] | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 6000000
Crédito Interino |  | 180000000 |  | 180000000 | 10% |  |  | 2026-09-01 | [19 empty] | 1500000 | 1500000
Total Crédito interino |  | 420000000 | 0 | 420000000 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 3500000 | 7500000
Total Intereses Proyectados |  | 690000000 | -75000000 | 615000000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87083.33 | 174166.67 | 547035.1248 | 941235.6332 | 1648804.184 | 1500000.006 | 3826211.0558 | 1550000.0062 | 1500000.006 | 1572418.868 | 2864583.3333 | 3131944.4444 | 4234375 | 4234375 | 4932291.6667 | 19397569.4444

## CXP 04-26 RES
Aged Payables Detail
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 30 April 2026
Ageing by due date
AUXILIAR | Current | < 1 Month | 1 Month | 2 Months | 3 Months | Older | Total | Percentage
1-4-1 Urbanismo | 1064528.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064528.18 | 5.602%
1-5-1 Edificaciones | 11142281.05 | 2569870.57 | 78914.16 | 0 | 0 | 0 | 13791065.78 | 72.58%
1-7-4 Vigilancia | 0 | 94777.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94777.6 | 0.4988%
1-7-5 Poliza TRC | 0 | 0 | 1040911.48 | 0 | 0 | 0 | 1040911.48 | 5.478%
1-9-1 Inspeccion Tecnica | 506964.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506964.3 | 2.668%
2-2-1 Comisiones por Venta | 0 | 1847822.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1847822.94 | 9.725%
2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas | 14789.94 | 70233.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85023.54 | 0.4475%
2-4-3 Medios Digitales (Campana y Redes Sociales) | 0 | 9528.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9528.5 | 0.05015%
2-4-4 Community Management | 71154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71154 | 0.3745%
2-4-5 Vallas Publicitarias | 232709.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232709.5 | 1.225%
2-4-6 Materiales POP | 0 | 140420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140420 | 0.739%
3-1-1 Permisos Legales y Preliminares | 0 | 0 | 116055.56 | 0 | 0 | 0 | 116055.56 | 0.6108%
Total | 13032426.97 | 4732653.21 | 1235881.2 | 0 | 0 | 0 | 19000961.38
Percentage of total | 68.59% | 24.91% | 6.504% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%

## Compromisos 04-26
Aged Payables Detail
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 30 April 2026
Ageing by due date
Contact | Invoice Date | Invoice Reference | CXP 30-4-26 | Total Compromisos | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01
1-4-1 Urbanismo
CONSTRUCTORA FELIX CAMPOS SRL | 2026-04-14 | B0100000109 | 55481 | 55481 | 55481
TALLER INDUSTRIAL J NIVAR SRL | 2026-04-16 | B0100000002 | 484815.93 | 484815.93 | 484815.93
BELLON SAS | 2026-04-17 | E310000966584 | 516 | 516 | 516
BELLON SAS | 2026-04-22 | E310000968704 | 76750 | 76750 | 76750
BELLON SAS | 2026-04-23 | E310000969032 | 67744 | 67744 | 67744
TALLER INDUSTRIAL J NIVAR SRL | 2026-04-24 | ANTICIPO-SC--113 | 36000 | 36000 | 36000
TALLER INDUSTRIAL J NIVAR SRL | 2026-04-24 | ANTICIPO-SC--114 | 64000 | 64000 | 64000
RODFOR TEAM S R L | 2026-04-27 | E310000015552 | 91649.89 | 91649.89 | 91649.89
GONDAR COMERCIAL SRL | 2026-04-28 | B0100000768 | 38157 | 38157 | 38157
BELLON SAS | 2026-04-29 | E310000971804 | 572.26 | 572.26 | 572.26
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-04-16 | E310000272822 | 9926.62 | 9926.62 | 9926.62
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-04-16 | E310000272816 | 49042.45 | 49042.45 | 49042.45
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-04-17 | E310000272835 | 5629.78 | 5629.78 | 5629.78
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-04-20 | E310000272856 | 1815 | 1815 | 1815
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-04-21 | E310000272863 | 136.25 | 136.25 | 136.25
BELLON SAS | 2026-04-22 | E310000968679 | 4130 | 4130 | 4130
BELLON SAS | 2026-04-23 | E310000969323 | 44664 | 44664 | 44664
BELLON SAS | 2026-04-24 | E310000969573 | 33498 | 33498 | 33498
CONOGRAMA DE OBRA |  |  |  | 62950000 | 4600000 | 11200000 | 2250000 | 25900000 | 19000000
Total 1-4-1 Urbanismo |  |  | 1064528.18 | 64014528.18 | 5664528.18 | 11200000 | 2250000 | 25900000 | 19000000
1-5-1 Edificaciones | [8 empty] | Urbanismo |  | Urbanismo |  | Edificaciones
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-04-16 | E310000272822 | 3360.64 | 3360.64 | 3360.64 |  |  |  |  | Ejecutado de dic-25 a abr-26 | 7556146.99 | Ejecutado de dic-25 a abr-26 | 50694288.11 | 58250435.1
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-04-16 | E310000272816 | 9000.1 | 9000.1 | 9000.1 |  |  |  |  | CXP | 1064528.18 | CXP | 13791065.78 | 14855593.96
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-04-17 | E310000272835 | 14542.26 | 14542.26 | 14542.26 |  |  |  |  | Pagado | 6491618.81 | Pagado | 36903222.33 | 43394841.14
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-04-20 | E310000272856 | 109778.94 | 109778.94 | 109778.94 |  |  |  |  | Anticipos | 0 | Anticipos | 91255.24 | 91255.24
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-04-21 | E310000272863 | 2382.35 | 2382.35 | 2382.35 |  |  |  |  | Pagado | 6491618.81 | Pagado | 36994477.57 | 43486096.38
BELLON SAS | 2026-04-22 | E310000968679 | 2806.33 | 2806.33 | 2806.33 |  |  |  |  | Según Flujo | 9935000 | Según Flujo | 47900000 | 57835000
BELLON SAS | 2026-04-23 | E310000969323 | 22785 | 22785 | 22785 |  |  |  |  | Pendiente de Pagar a abr-26 | -3443381.19 | Pendiente de Pagar a mar-26 | -10905522.43 | -14348903.62
BELLON SAS | 2026-04-24 | E310000969573 | 465 | 465 | 465 | [5 empty] | -2378853.01 |  | 2885543.35 | 506690.34
RODFOR TEAM S R L | 2026-02-25 | E310000013333 | 49.4 | 49.4 | 49.4
ENCOFRADOS VERSATEC SRL | 2026-03-05 | ANTICIPO SC--087 ANDAMIOS | 43956.18 | 43956.18 | 43956.18
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-03-27 | E310000000366 | 240640.42 | 240640.42 | 240640.42 | [7 empty] | 506690.34
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-03-30 | E310000000380 | 495436.45 | 495436.45 | 495436.45
KINNOX S A | 2026-03-30 | E310000012692 | 175200 | 175200 | 175200
RODFOR TEAM S R L | 2026-03-30 | E310000014648 | 70.8 | 70.8 | 70.8
RODFOR TEAM S R L | 2026-03-30 | E310000014647 | 212320.06 | 212320.06 | 212320.06
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-03-31 | E310000000386 | 240640.56 | 240640.56 | 240640.56
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-03-31 | E310000000370 | 1338262.28 | 1338262.28 | 1338262.28
RODFOR TEAM S R L | 2026-04-06 | E310000014744 | 45174.93 | 45174.93 | 45174.93
BELLON SAS | 2026-04-08 | E310000963034 | 1144982.48 | 1144982.48 | 1144982.48
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-04-08 | E310000000393 | 1226275.77 | 1226275.77 | 1226275.77
RODFOR TEAM S R L | 2026-04-09 | E310000014860 | 36282.67 | 36282.67 | 36282.67
RODFOR TEAM S R L | 2026-04-09 | E310000014856 | 34908.58 | 34908.58 | 34908.58
RODFOR TEAM S R L | 2026-04-09 | E310000014857 | 19624 | 19624 | 19624
BELLON SAS | 2026-04-10 | E310000963802 | 4314 | 4314 | 4314
BELLON SAS | 2026-04-10 | E310000963840 | 27842.1 | 27842.1 | 27842.1
BELLON SAS | 2026-04-10 | E310000963856 | 225 | 225 | 225
BELLON SAS | 2026-04-10 | E310000963774 | 24826 | 24826 | 24826
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-04-10 | E310000000402 | 28310.65 | 28310.65 | 28310.65
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-04-10 | E310000000405 | 79228.5 | 79228.5 | 79228.5
MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES MIVHED | 2026-04-10 | ANTICIPO PO--472 | 42500 | 42500 | 42500
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-04-13 | E310000000415 | 556776.2 | 556776.2 | 556776.2
BELLON SAS | 2026-04-14 | E310000965292 | 43226.3 | 43226.3 | 43226.3
RODFOR TEAM S R L | 2026-04-14 | E310000015023 | 874.91 | 874.91 | 874.91
RODFOR TEAM S R L | 2026-04-14 | E310000015017 | 7552.38 | 7552.38 | 7552.38
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-04-16 | E310000000424 | 537902.44 | 537902.44 | 537902.44
BELLON SAS | 2026-04-17 | E310000966654 | 3829 | 3829 | 3829
GERDAU METALDOM SA | 2026-04-17 | E310000177352 | 318870.44 | 318870.44 | 318870.44
GERDAU METALDOM SA | 2026-04-17 | E310000177351 | 318870.44 | 318870.44 | 318870.44
GERDAU METALDOM SA | 2026-04-17 | E310000177349 | 318870.44 | 318870.44 | 318870.44
BELLON SAS | 2026-04-18 | E310000967182 | 3609.2 | 3609.2 | 3609.2
RODFOR TEAM S R L | 2026-04-20 | E310000015283 | 8368.55 | 8368.55 | 8368.55
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-04-21 | E310000000431 | 1346637.85 | 1346637.85 | 1346637.85
GERDAU METALDOM SA | 2026-04-21 | E310000177334 | 413789.08 | 413789.08 | 413789.08
TORRANCE DEVELOPMENT GROUP SRL | 2026-04-21 | B0100000584 | 116800 | 116800 | 116800
BELLON SAS | 2026-04-22 | E310000968722 | 3461 | 3461 | 3461
BELLON SAS | 2026-04-22 | E310000968420 | 26250 | 26250 | 26250
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-04-22 | E310000000444 | 632800.3 | 632800.3 | 632800.3
RODFOR TEAM S R L | 2026-04-22 | E310000015392 | 18290 | 18290 | 18290
BELLON SAS | 2026-04-24 | E310000969630 | 5240 | 5240 | 5240
BELLON SAS | 2026-04-24 | E310000969639 | 5240 | 5240 | 5240
BELLON SAS | 2026-04-24 | E310000969799 | 142997.6 | 142997.6 | 142997.6
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-04-24 | E310000000453 | 552057.76 | 552057.76 | 552057.76
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-04-24 | E310000000454 | 90640.99 | 90640.99 | 90640.99
KINNOX S A | 2026-04-24 | E310000013774 | 435000 | 435000 | 435000
BELLON SAS | 2026-04-25 | E310000970175 | 6360 | 6360 | 6360
FEW GROUP SRL | 2026-04-25 | B0100004017 | 75673.4 | 75673.4 | 75673.4
BELLON SAS | 2026-04-27 | E310000970647 | 786486.8 | 786486.8 | 786486.8
BELLON SAS | 2026-04-27 | E310000970591 | 106334 | 106334 | 106334
BELLON SAS | 2026-04-28 | E310000971086 | 1422.72 | 1422.72 | 1422.72
BELLON SAS | 2026-04-28 | E310000971041 | 73633.92 | 73633.92 | 73633.92
BELLON SAS | 2026-04-28 | E310000971094 | 21450 | 21450 | 21450
BELLON SAS | 2026-04-28 | E310000970855 | 11461.68 | 11461.68 | 11461.68
BELLON SAS | 2026-04-28 | E310000970843 | 63239.35 | 63239.35 | 63239.35
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-04-28 | E310000000464 | 785143.21 | 785143.21 | 785143.21
RODFOR TEAM S R L | 2026-04-28 | E310000015639 | 153055 | 153055 | 153055
RODFOR TEAM S R L | 2026-04-28 | E310000015632 | 33560.91 | 33560.91 | 33560.91
BELLON SAS | 2026-04-29 | E310000971805 | 3712.08 | 3712.08 | 3712.08
BELLON SAS | 2026-04-29 | E310000971807 | 8227 | 8227 | 8227
BELLON SAS | 2026-04-29 | E310000971590 | 15379.41 | 15379.41 | 15379.41
BELLON SAS | 2026-04-29 | E310000971428 | 33200 | 33200 | 33200
BELLON SAS | 2026-04-30 | E3100000972417 | 3230 | 3230 | 3230
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-04-30 | E310000273016 | 75349.97 | 75349.97 | 75349.97
CONOGRAMA DE OBRA |  |  |  | 282000000 | 47000000 | 77100000 | 48600000 | 50600000 | 58700000
MATASIETE PERSONAL(NOMINA) |  |  |  | 3400000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000
Total 1-5-1 Edificaciones |  |  | 13791065.78 | 299191065.78 | 61471065.78 | 77780000 | 49280000 | 51280000 | 59380000
1-6-1 Gerencia de Construccion
TECNICA MMHB |  |  |  | 11800000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000
Total 1-6-1 Gerencia de Construccion |  |  | 0 | 11800000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000
1-7 Indirectos
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2026-04-01 | B0100005889 | 94777.6 | 94777.6 | 94777.6
SEGUROS UNIVERSAL SA | 2026-03-05 | E310000359556 | 1040911.48 | 1040911.48 | 1040911.48
VARIOS GASTOS DE INDIRECTOS SEGÚN TABLA |  |  |  | 3250000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL |  |  |  | 494777.6 | 94777.6 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Total 1-7-5 Poliza TRC |  |  | 1135689.08 | 4880466.68 | 1880466.68 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000
1-9-1 Inspeccion Tecnica
ING OMAR CORDERO & ASOCIADOS SRL | 2026-04-28 | B0100000259 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3
ING OMAR CORDERO & ASOCIADOS SRL |  |  |  | 2027857.2 |  | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3
Total 1-9-1 Inspeccion Tecnica |  |  | 506964.3 | 2534821.5 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3
2-1-1 Gerencia de la Promotora
GRUPO BAK SRL |  |  |  | 8850000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000
Total 2-1-1 Gerencia de la Promotora |  |  | 0 | 8850000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000
2-2-1 Comisiones por Venta
ACERVO INMOBILIARIO SRL | 2026-04-08 | E310000000091 | 1847822.94 | 1847822.94 | 1847822.94
VARIAS |  |  |  | 43715422.3 | 1889308.42 | 14079452.28 | 9248887.2 | 9248887.2 | 9248887.2
Total 2-2-1 Comisiones por Venta |  |  | 1847822.94 | 45563245.24 | 3737131.36 | 14079452.28 | 9248887.2 | 9248887.2 | 9248887.2
2-2-2 Administracion de la Venta
|  |  |  | 3835000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000
Total 2-2-2 Administracion de la Venta |  |  | 0 | 3835000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000
2-2-3 Equipo de Trabajo Oficina de Ventas
|  |  |  | 10073415 | 1650000 | 1815000 | 1996500 | 2196150 | 2415765
Total 2-2-3 Equipo de Trabajo Oficina de Ventas |  |  | 0 | 10073415 | 1650000 | 1815000 | 1996500 | 2196150 | 2415765
2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2026-04-17 | B0100002891 | 14789.94 | 14789.94 | 14789.94
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2026-04-30 | B0100005897 | 70233.6 | 70233.6 | 70233.6
OTROS GASTOS OPERATIVOS |  |  |  | 250000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL |  |  |  | 390223.6 | 70223.6 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000
Total 2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas |  |  | 85023.54 | 725247.14 | 205247.14 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000
2-3-2 Administracion Fiduciaria
FIDUCIARIA ADM |  |  |  | 2561905.1 | 512381.02 | 512381.02 | 512381.02 | 512381.02 | 512381.02
FIDUCIARIA DB |  |  |  | 669600 | 133920 | 133920 | 133920 | 133920 | 133920
Total 2-3-2 Administracion Fiduciaria |  |  | 0 | 3231505.1 | 646301.02 | 646301.02 | 646301.02 | 646301.02 | 646301.02
2-4 Publicidad
LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL | 2026-04-07 | B0100000381 | 9528.5 | 9528.5 | 9528.5
REDES SOCIALES -FB-GOOGLE- |  |  |  | 2373835.6164 | 675205.4795 | 424657.5342 | 424657.5342 | 424657.5342 | 424657.5342 | Confirmar si aumentaron el presupuesto de Redes
INMOSTRATEGIA SRL | 2026-04-20 | B0100000061 | 71154 | 71154 | 71154
INMOSTRATEGIA SRL |  |  |  | 380000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000
COLORIN S A | 2026-04-10 | E310000004799 | 101960 | 101960 | 101960
COLORIN S A |  |  |  | 511825 | 102365 | 102365 | 102365 | 102365 | 102365
INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL | 2026-04-10 | B0100002536 | 42480 | 42480 | 42480
INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL |  |  |  | 106200 | 21240 | 21240 | 21240 | 21240 | 21240
CARTEL SRL | 2026-04-15 | E310000003769 | 88269.5 | 88269.5 | 88269.5
CARTEL |  |  |  | 441347.5 | 88269.5 | 88269.5 | 88269.5 | 88269.5 | 88269.5
INVERSIONES CUADRANTES SRL | 2026-04-07 | E310000000012 | 140420 | 140420 | 140420
FERIA Y EVENTOS VARIOS |  |  |  | 750000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000
EVENTO CIMA |  |  |  | 721050 | 721050
EQUIPAMIENTO APTO MODELO |  |  |  | 1500000 |  | 1500000
PRIMER PICAZO |  |  |  | 2000000 |  | 2000000
FITUR ALETA |  |  |  | 32000 | 32000
CANVAS DESIGN & MEDIA GROUP SRL |  |  |  | 472000 | 94400 | 94400 | 94400 | 94400 | 94400
ACERVO COMMUNITY |  |  |  | 731600 | 146320 | 146320 | 146320 | 146320 | 146320
PROGRAMA DE REFERIDOS VARIOS |  |  |  | 2500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
Total 2-4 Publicidad |  |  | 453812 | 12973670.1164 | 3060661.9795 | 5103252.0342 | 1603252.0342 | 1603252.0342 | 1603252.0342
3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ONAPI | 2026-03-19 | B0100315681 | 4755 | 4755 | 4755
OMG LEGAL SAS | 2026-03-31 | B0100001142 | 111300.56 | 111300.56 | 111300.56
RIOS LEGAL |  |  |  | 1113330 | 371110 |  | 742220
Total 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares |  |  | 116055.56 | 1229385.56 | 487165.56 | 0 | 742220 | 0 | 0
3-3-1 Intereses Préstamo
BANCO ALAVER |  |  |  | 19397569.4444 | 2864583.3333 | 3131944.4444 | 4234375 | 4234375 | 4932291.6667
Total 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares |  |  | 0 | 19397569.4444 | 2864583.3333 | 3131944.4444 | 4234375 | 4234375 | 4932291.6667
Total |  |  | 19000961.38 | 488299919.7409 | 87071115.3328 | 120039914.0787 | 76285499.5542 | 101392929.5542 | 103510461.2209

## Proyección VTA 04-26
|  |  |  | Ventas de feb-26 | Ventas de mar-26 | Ventas de abr-27 | Ventas de may-27 | Ventas de jun-28
|  |  | Cantidad | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  |  | Acumuladas | 12 | 24 | 36 | 48 | 60
|  |  |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01
Precio Promedio | 150500 |  | Iniciales por Negociar (Separación 10%) | 11197200 | 11197200 | 11197200 | 11197200 | 11197200
Separación 10% | 15050 |  | Cuotas mensuales nuevas ventas | 0 | 744000 | 1488000 | 2232000 | 2976000
|  |  | Cuotas unidades negociadas (Plan de Pagos) | 8791932.94 | 9619923.1 | 9450314.04 | 8199795.74 | 8261332.6
Cuotas mensuales promedio | 1000 |  | Proyección de Ingresos | 19989132.94 | 21561123.1 | 22135514.04 | 21628995.74 | 22434532.6
|  |  |  | 19000000 | 20000000 | 21000000 | 21000000 | 21000000
|  |  | Por activar |  | 5402901.4
|  |  | Comisiones Nuevas Ventas | 9555546 | 9555546 | 9555546 | 9555546 | 9555546
|  |  |  | 9555546 | 14958447.4 | 9555546 | 9555546 | 9555546
|  | Cuotas unidades negociadas (Plan de Pagos) | Grupo Bak SRL Admin | 141805.37 | 155160.05 | 152424.42 | 132254.77 | 133247.3
|  |  |  | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
|  |  |  | 8791932.94 | 9619923.1 | 9450314.04 | 8199795.74 | 8261332.6
|  |  | Comisiones | 84575.15 | 227087.94 | 149175.6 | 149175.6 | 149175.6
|  |  |  | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
|  |  |  | 5243659.3 | 14079452.28 | 9248887.2 | 9248887.2 | 9248887.2
Note on G20: Antonely Villalona: Por activar mas ventas de febrero

## Costos a Abr-26
Centro de Costo | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Acumulado
1-1 Terreno | 94172341.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18880 | 0 | 0 | 170252678.33 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264445080.16
1-1-1 Terreno | 2024-12-01: 94172341.83; 2025-05-01: 18880; 2025-08-01: 170252678.33; 2025-09-01: 1180 | 264445080.16
1-2 Diseño y Proyecto | 21168315.64 | 239349.75 | 0 | 146320 | 108350.26 | 53100 | 0 | 0 | 1595686.82 | 87792 | 312774.26 | 0 | 0 | 0 | 416685.22 | 31433.41 | 0 | 24159807.36
1-2-1 Diseño y Proyecto | 21168315.64 | 239349.75 |  | 146320 | 108350.26 | 53100 |  |  | 1595686.82 | 87792 | 312774.26 | 0 |  |  | 416685.22 | 31433.41 |  | 24159807.36
1-4 Costos de Urbanismo | 9219083.59 | 0 | 0 | 0 | 353433.2 | 93563.38 | 806839.56 | 3069742.21 | 2900560.48 | 342033.18 | 201871.48 | 1617336.11 | 15407306.5 | 222844.91 | 2449569.83 | 1833923.43 | 2542502.32 | 41060610.18 | 7556146.99
1-4-1 Costos de Urbanismo | 9219083.59 |  |  |  | 353433.2 | 93563.38 | 806839.56 | 3069742.21 | 2900560.48 | 342033.18 | 201871.48 | 1617336.11 | 15407306.5 | 222844.91 | 2449569.83 | 1833923.43 | 2542502.32 | 41060610.18
1-5 Edificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991237.18 | 2132656.45 | 6421897.43 | 23667579.9 | 17480917.15 | 50694288.11 | 20023419.47 | 33504463.19
1-5-1 Edificaciones | 2025-12-01: 991237.18; 2026-01-01: 2132656.45; 2026-02-01: 6421897.43; 2026-03-01: 23667579.9; 2026-04-01: 17480917.15 | 50694288.11
1-6 Gerencia de Construcción | 1644662.03 | 1770000 | 0 | 885000 | 2455806.54 | 2360000 | 2417857.34 | 2664755.19 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2783225.26 | 1770000 | 2360000 | 2862845.21 | 2228947.72 | 2347179.58 | 35630278.87 | 58250435.1
1-6-1 Gerencia de Construcción | 1644662.03 | 1770000 |  | 885000 | 2455806.54 | 2360000 | 2417857.34 | 2664755.19 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2783225.26 | 1770000 | 2360000 | 2862845.21 | 2228947.72 | 2347179.58 | 35630278.87
1-7 Indirectos de Obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147108.54 | 92700.8 | 96854.4 | 90246.4 | 92700.8 | 332688.71 | 92700.8 | 102858.24 | 3036943.49 | 2022959.08 | 729930.47 | 6837691.73
1-7-1 Gastos Personal Administrativo de Obra | 2026-02-01: 104300; 2026-03-01: 52150; 2026-04-01: 52150 | 208600
1-7-2 Gastos Operativos Generales | 2025-11-01: 191502.06; 2026-01-01: 8080.64; 2026-02-01: 207605.89; 2026-03-01: 54227.11; 2026-04-01: 54302.87 | 515718.57
1-7-3 Equipos y Transporte | 2025-11-01: 52569; 2026-02-01: 2029200; 2026-03-01: 427200; 2026-04-01: 427200 | 2936169 | 91754898.29
1-7-4 Vigilancia | 2025-06-01: 92323.2; 2025-07-01: 92700.8; 2025-08-01: 96854.4; 2025-09-01: 90246.4; 2025-10-01: 92700.8; 2025-11-01: 94400; 2025-12-01: 92700.8; 2026-01-01: 94777.6; 2026-02-01: 85337.6; 2026-04-01: 94777.6 | 926819.2 | 87088717.57
1-7-5 Poliza TRC | 2026-03-01: 1387881.97 | 1387881.97 | 4666180.72
1-7-6 Campamento | 2025-06-01: 54785.34; 2025-11-01: -5782.35; 2026-02-01: 610500; 2026-03-01: 101500; 2026-04-01: 101500 | 862502.99
1-7-7 Otros Gastos | [17 empty] | 0
1-8 Fondo de Contingencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-8-1 Fondo de Contingencia | [17 empty] | 0
1-9 Inspección Técnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013928.6 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 4055714.4
1-9-1 Inspección Técnica | 2025-10-01: 1013928.6; 2025-11-01: 506964.3; 2025-12-01: 506964.3; 2026-01-01: 506964.3; 2026-02-01: 506964.3; 2026-03-01: 506964.3; 2026-04-01: 506964.3 | 4055714.4
2-1 Gerencia de la Promotora | 161175.97 | 0 | 0 | 0 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1833058.02 | 23234233.99
2-1-1 Gerencia de la Promotora | 161175.97 |  |  |  | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1833058.02 | 23234233.99
2-2 Gerencia de Ventas | 559355.54 | 0 | 645765.21 | 595001.35 | 1549872.47 | 1423527.61 | 1733909.84 | 7890097.22 | 16166710.02 | 11886550.29 | 12659941.22 | 15204797.51 | 5620798.72 | 5330355.36 | 3557189.47 | 9528645.17 | 5807715.16 | 100160232.16
2-2-1 Comisiones por Venta | 2025-07-01: 6290641.69; 2025-08-01: 14391880.13; 2025-09-01: 9799035.49; 2025-10-01: 10674167.39; 2025-11-01: 12853059.84; 2025-12-01: 3433866.78; 2026-01-01: 3343100; 2026-02-01: 1786576.18; 2026-03-01: 7825189.73; 2026-04-01: 3904479.06 | 74301996.29
2-2-2 Administración de la Venta |  |  |  |  | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 783295.8 | 770819.66 | 9991115.46
2-2-3 Equipo de Trabajo Oficina de Ventas | 559355.54 |  | 645765.21 | 595001.35 | 677173.63 | 620535.91 | 825710.8 | 832455.53 | 941719.5 | 1237302.53 | 1132936.9 | 1276808.69 | 1311409.7 | 1120340.27 | 924788.11 | 905264.29 | 1047302.9 | 14653870.86
2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas |  |  |  |  | 105698.84 | 35991.7 | 141199.04 |  | 66110.39 | 83212.27 | 85836.93 | 307928.98 | 108522.24 | 99915.09 | 78825.18 | 14895.35 | 85113.54 | 1213249.55
2-3 Administración de Fiduciaria | 373034.61 | 43563.47 | 36723.13 | 37034.89 | 51335.37 | 125971.53 | 205035.01 | 193826.15 | 228402.98 | 824240.62 | 143558.05 | 111569.53 | 187644.31 | 111272.46 | 1296067.68 | 578468.84 | 596002.47 | 5143751.1
2-3-1 Adm General de la Fiduciaria (Estruc. Post y Prev. Adm. Garantía) | 344499.26 | 36279.57 | 36723.13 | 37034.89 | 37423.76 | 34807.29 | 35695 | 35546.73 | 36234.2 | 627694.69 | 37152.89 | 37296.32 | 113391.16 | 37257.67 | 1216866.45 | 486278.51 | 498144.27 | 3688325.79
2-3-2 Debida Diligencia/Desvinculación-Fiduciaria | 28535.35 | 7283.9 |  |  | 13911.61 | 91164.24 | 169340.01 | 158279.42 | 192168.78 | 196545.93 | 106405.16 | 74273.21 | 74253.15 | 74014.79 | 79201.23 | 92190.33 | 97858.2 | 1455425.31
2-4 Gerencia de Mercadeo | 9529685.3 | 915790.08 | 1931201.9 | 1084802.17 | 826552.34 | 740040.2 | 1412884.71 | 3494146.35 | 1721745.17 | 551935.68 | 1245788.38 | 949800.34 | 996281.21 | 927133.48 | 1013980.07 | 1311923.66 | 1372155.52 | 30025846.56
2-4-1 Apartamento Modelo (Equipamiento)/Show Room | 2024-12-01: 4456434.64; 2025-01-01: 292040.78; 2025-03-01: 149662.62; 2025-04-01: 167745.43; 2025-06-01: 258175.66; 2025-11-01: -180453.94 | 5143605.19
2-4-2 Inversion Inicial Promocion y Mercadeo | 2024-12-01: 4481135.66; 2025-01-01: 57400.51; 2025-02-01: 1795826.4; 2025-03-01: 187959.76; 2025-04-01: 188099.53; 2025-05-01: 192037.45; 2025-06-01: 179220.89; 2025-07-01: 2902845.21; 2025-08-01: 1207725.21; 2025-09-01: 52946.6 | 11245197.22
2-4-3 Medios Digitales (Campaña y Redes Sociales) |  |  |  | 74992.79 | 52091.04 | 129162.79 | 186272.04 | 234473.14 | 259817.28 | 122677.4 | 196734.06 | 257568.44 | 176353.58 | 337884.2 | 114023.92 | 472859.2 | 366567.64 | 2981477.52
2-4-4 Community Management | 0 | 435604.79 | 0 | 147972 | 149742 | 142190 | 142190 | 144432 | 144698.68 | 245567.68 | 316570.4 | 325416.5 | 322352.4 | 316241.32 | 245440 | 384208 | 328204.02 | 3790829.79
2-4-5 Vallas Publicitarias | 559615 | 130744 | 130744 | 130744 | 130744 | 109504 | 109504 | 88264 | 109504 | 130744 | 70800 | 21240 | 278729.5 | 281966.5 | 146325.5 | 190229.5 | 232709.5 | 2852111.5
2-4-6 Materiales POP | 32500 |  | 4631.5 | 826 | 138130.34 | 167145.96 | 537522.12 | 124132 |  |  | 216162.42 | 12555.41 | 208600 |  |  |  | 335465.36 | 1777671.11
2-4-7 Feria y Eventos Publicitarios | 2025-03-01: 392645; 2025-10-01: 445521.5; 2025-11-01: 513473.93; 2025-12-01: 10245.73; 2026-01-01: -8958.54; 2026-03-01: 395890 | 1748817.62
2-4-8 Programa de Referidos | 2026-02-01: 508190.65; 2026-03-01: -131263.04; 2026-04-01: 109209 | 486136.61
2-5 Post Ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-5-1 Administración Condominio | [17 empty] | 0
2-5-2 Gastos Operativos Post-Venta | [17 empty] | 0
3-1 Permisos Legales y Preliminares | 12715384.38 | 0 | 0 | 128745.38 | 552632.58 | 120006 | 1543136 | 300 | 223322.53 | 1594150.23 | 842419.7 | 339222.22 | 2546180 | 517341.31 | 0 | 347884.07 | 1367403.98 | 22838128.38
3-1-1 Permisos Legales y Preliminares | 12715384.38 |  |  | 128745.38 | 552632.58 | 120006 | 1543136 | 300 | 223322.53 | 1594150.23 | 842419.7 | 339222.22 | 2546180 | 517341.31 |  | 347884.07 | 1367403.98 | 22838128.38
3-2 Imprevistos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3-2-1 Imprevistos | [17 empty] | 0
3-3 Gastos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 0 | 4408448 | 0 | 0 | 8473629.66 | -9722.22 | 12878255.44
3-3-1 Gastos Financieros | 2025-10-01: 5900; 2025-12-01: 4408448; 2026-03-01: 8473629.66; 2026-04-01: -9722.22 | 12878255.44
Total General | 149543038.89 | 2968703.3 | 2613690.24 | 2876903.79 | 7667982.76 | 6705088.72 | 10036771 | 19175567.92 | 197315960.73 | 19508128.4 | 20648882.49 | 23615603.98 | 34297561.02 | 13981426.51 | 23332142.7 | 52302359.24 | 34574106.75 | 621163918.44
621163918.44
| 2026-03-01: 8448629.66 | 0
25000
Note on Q5: Antonely Villalona: Corrección dif cambiaria conconcretos
Note on O27: Antonely Villalona: Diferencial cambiario pagos de Dic-25
Note on O38: Antonely Villalona: Diferencial cambiario pagos de Dic-25
Note on O41: Antonely Villalona: Diferencial cambiario pagos de Dic-25
Note on Q42: Antonely Villalona: Diferencia corrección calculos de Referidos feb-26
Note on Q47: Antonely Villalona: Inclusión de factura Jawe Auditores feb-26
Note on R51: Antonely Villalona: Corrección de 25,000 de cargos legales por prestamo ALAVER, llevado a preliminares con factura a nombre de Ricardo

## PRESENTACIÓN 04-26
IMAGEN DEL ADI archivo : Flujo_de_caja_PUNTA_CANA_462_MAR2024_V.0.XLSX al 02/05/24
[8 empty] | a |  | OCULTAR | [5 empty] | d | e
| CONTROL PRESUPUESTAL VALORES EN RD$ | [5 empty] | 61 | COMPROMETIDO | EJECUTADO | SIN FACTURA | REEMBOLSO MMHB | CUENTAS POR PAGAR | ANTICIPOS PAGADOS | PAGADO | % PAGO | COMPROMISOS POR PAGAR | PROYECTADO PARA TERMINAR
| PARTIDA | ADI MARZO-24 | ADI AGO-24 | ADI JUL-25 | ADI AGO-25 | ADI AGO-25 | US $
1 | Terreno | 103385169 | 103385169 | 105180000 | 106933000 | 106933000 | 1753000 | 264445080.16 | 264445081.16 | 0 |  |  |  | 264445081.16 | 43.77% | -1 | -157512080.16
| Costo Urbanismo | 451759000 | 451759000 | 461429397 | 469173666.6 | 469173666.6 | 7691371.5836 | 56213101.66 | 41071110.19 |  |  | 1064528.18 |  | 40006582.01 | 32.83% | 16206519.65 | 412960564.94
| Costo Vivienda | 1265953920 | 1447934796 | 1521122757 | 1517166651 | 1517166651 | 24871584.4426 | 137066624.18 | 50736833.17 |  |  | 13791065.78 | 91255.24 | 37037022.63 | 30.39% | 100029601.55 | 1380100026.82
| Gerencia Construcción | 171771292 | 189969380 | 198255215.4 | 198634031.76 | 234388157.4768 | 3842428.8111 | 47077468.76 | 35577230.97 |  |  |  |  | 35577230.97 | 29.19% | 11500237.79 | 187310688.7168
| Inspección Técnica |  | 0 | 0 | 19863403.176 | 19264643 | 315813.8197 | 8618393.1 | 4055714.4 |  |  | 506964.3 |  | 3548750.1 | 2.912% | 5069643 | 10646249.9
| Indirectos de Obra | 34354258 | 37993876 | 39651043.08 | 47672167.6224 | 47672167.6224 | 781510.9446 | 26336863.06 | 6837691.73 |  |  | 1135689.08 |  | 5702002.65 | 4.679% | 20634860.41 | 21335304.5624
| Fondo de Contingencia | 0 | 37993876 | 39651043.08 | 39726806.352 | 39726806.352 | 651259.1205 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 39726806.352
| Total Costos Construcción | 1923838470 | 2165650928 | 2260109455.56 | 2292236726.5104 | 2327392092.0512 | 38153968.7222 | 275312450.76 | 138278580.46 | 0 | 0 | 16498247.34 | 91255.24 | 121871588.36 | 20.17% | 153440862.4 | 2052079641.2912
| Gerencia de la Promotora | 137417034 | 151975504 | 158604172.32 | 158907225.408 | 187510525.9814 | 3073943.0489 | 39101175.97 | 23234233.99 |  |  |  |  | 23234233.99 | 14.88% | 15866941.98 | 148409350.0114
| Gerencia de Ventas | 281704919 | 308130334 | 356859387.72 | 365486618.4384 | 327746152.404 | 5372887.7443 | 122048063.46 | 100161803.57 |  |  | 1932846.48 |  | 98228957.09 | 62.9% | 23819106.37 | 205698088.944
| Administración Fiducia | 67334346 | 75797782 | 79103830.9446 | 80228285.4279 | 81458723.2218 | 1335388.9053 | 21447732.74 | 5143751.1 |  |  |  |  | 5143751.1 | 3.294% | 16303981.64 | 60010990.4818
1 | Publicidad | 51531387.95 | 56990814 | 59476564.62 | 69521911.116 | 69521911.116 | 1139703.4609 | 32305916.89 | 30024185.11 |  | 826 | 453812 |  | 29569547.11 | 18.93% | 2736369.78 | 37215994.226
| Post Ventas | 19238385 | 21656506 | 19825521.54 | 19863403.176 | 19863403.176 | 325629.5603 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 19863403.176
| Total Gastos Operativos | 557226071.95 | 614550940 | 673869477.1446 | 694007443.5663 | 686100715.8992 | 11247552.7197 | 214902889.06 | 158563973.77 | 0 | 826 | 2386658.48 | 0 | 156176489.29 | 25.85% | 58726399.77 | 471197826.8392
| Permisos legales y Preliminares | 15000000 | 30500000 | 30500000 | 30500000 | 30500000 | 500000 | 27110367.7 | 22844645.81 |  | 56000 | 116055.56 | 1713704.63 | 24386294.88 | 39.53% | 2724072.82 | 3389632.3
| Diseño y Proyecto | 20790000 | 20790000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 409836.0656 | 24431389.44 | 24431389.44 | 278099.52 |  |  | 273000 | 24426289.92 | 39.59% | 5099.52 | 568610.56
| Gastos Financieros | 192383847 | 216565093 | 226010945.556 | 229223672.651 | 232739209.2051 | 3815396.8722 | 18617144.33 | 12878255.44 |  |  |  |  | 12878255.44 | 20.88% | 5738888.89 | 214122064.8751
| Imprevistos | 19238385 | 21656509 | 19825521.54 | 19863403.176 | 19863403.176 | 325629.5603 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19863403.176
| Total Otros Gastos | 247412232 | 289511602 | 301336467.096 | 304587075.827 | 308102612.3811 | 5050862.4981 | 70158901.47 | 60154290.69 | 278099.52 | 56000 | 116055.56 | 1986704.63 | 61690840.24 | 10.21% | 8468061.23 | 237943710.9111
| TOTALES RD$ | 2831861942.95 | 3173098639 | 3340495399.8006 | 3397764245.9037 | 3428528420.3316 | 56205383.9399 | 824819321.45 | 621441926.08 | 278099.52 | 56826 | 19000961.38 | 2077959.87 | 604183999.05 | 100% | 220635322.4 | 2603709098.8816
[19 empty] | Dato del ADI | 2831861942.392
| META DE INGRESOS | 3515158425 | 3851629175 | 3996000000 |  | 198634031.76
|  | 59578956.3559 | 65281850.4237 | 66600000 |  | 158907225.408 | [12 empty] | Dato Procore | 2831861942.95
[19 empty] | Diferencia | -0.558
| RESULTADOS | 683296482.05 | 678530536 | 655504600.1994
|  | 11581296.3059 | 11500517.5593 | 10925076.67
[12 empty] | Desistimiento por Pagar | 364684.38
[12 empty] | Pagado según balanza | 364684.38
[12 empty] | Pagado según reportes | 604183999.05
[12 empty] | Diferencial cambiario | -603819314.67 | 953438.13 |  | -602865876.54
Total Gastos Operativos
Permisos legales y Preliminares
Diseño y Proyecto
Gastos Financieros
Imprevistos
Total Otros Gastos
TOTALES
| APORTE AFI | 160000000
| PRESTAMO GRUPO BAK | 22200000
| Gastado y comprometido | 824819321.45 |  |  |  |  | 5.1551
| Disponible | -642619321.45 |  |  |  |  | -4.0164

## FLUJO 04-26
160000000
TERRENO
DISENO Y PROYECTO
PRELIMINARES DEL PROYECTO
PERMISOS
PUBLICIDAD
Valores RD$
| Acumulado Abr-26 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Totales
INGRESOS POR VENTAS | 187486281.9 | 19000000 | 20000000 | 20000000 | 21000000 | 21000000 | 288486281.9
ACUMULADO |  | 206486281.9 | 226486281.9 | 246486281.9 | 267486281.9 | 288486281.9
|  |  | 8900857870.8185 | 9029572371.2643 | 8970179441.71 | 9018668980.4891
APORTE INICIAL AFI | 9000000000 | [5 empty] | 9000000000
CREDITO PUENTE AFI | 100000000 | [5 empty] | 100000000
PAGO CREDITO PUENTE AFI | -100000000 | [5 empty] | -100000000
CREDITO PUENTE BAK | 49200000 | [5 empty] | 49200000
PAGO CREDITO PUENTE BAK | -49200000 | [5 empty] | -49200000
INTERINO DE CONSTRUCCION |  |  | 70000000 | 240000000 |  | 180000000 | 490000000
CREDITO ALAVER | 140000000 | 20000000 | 40000000 | -75000000 |  | -70000000 | 55000000
DISPONIBLE | 8720982618.33 | 8672911502.9972 | 8674371588.9185 | 8783086089.3643 | 8702693159.81 | 8730182698.5891 | 8730182698.5891
TOTAL PAGOS | 606789284.53 | 87071115.3328 | 128539914.0787 | 76285499.5542 | 101392929.5542 | 103510461.2209 | 1103589204.2709
Ingresos menos costos financieros | -285620.96
Retenciones por pagar | -2180247.87
Anticipo para Obra | 2606856.89
Terreno | 264445081.16 |  | 8500000 | 0 | 0 | 0 | 272945081.16
Diseño y Proyecto | 24426289.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24426289.92
Permisos y Preliminares | 24386294.88 | 487165.56 | 0 | 742220 | 0 | 0 | 25615680.44
Urbanismo | 40006582.01 | 5664528.18 | 11200000 | 2250000 | 25900000 | 19000000 | 104021110.19
Edificaciones | 37037022.63 | 61471065.78 | 77780000 | 49280000 | 51280000 | 59380000 | 336228088.41
Indirectos de Obra | 5702002.65 | 1880466.68 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 10582469.33
Promoción y Publicidad | 29569547.11 | 3060661.9795 | 5103252.0342 | 1603252.0342 | 1603252.0342 | 1603252.0342 | 42543217.2264
Administración Fiduciaria | 5143751.1 | 646301.02 | 646301.02 | 646301.02 | 646301.02 | 646301.02 | 8375256.2
Gerencia Construcción | 35577230.97 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 47377230.97
Inspección Técnica | 3548750.1 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 506964.3 | 6083571.6
Gerencia Promotora | 23234233.99 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 32084233.99
Equipo y Oficina de Venta | 15782096.87 | 1855247.14 | 1945000 | 2126500 | 2326150 | 2545765 | 26580759.01
Administración de la Venta | 9991115.46 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 767000 | 13826115.46
Comisiones de Ventas | 72454173.35 | 3737131.36 | 14079452.28 | 9248887.2 | 9248887.2 | 9248887.2 | 118017418.59
Gastos Financieros | 12878255.44 | 2864583.3333 | 3131944.4444 | 4234375 | 4234375 | 4932291.6667 | 32275824.8844
Costo de Obra acumulado | 77043604.64 | 67135593.96 | 88980000 | 51530000 | 77180000 | 78380000
Gerencia Construcción 10% Presupuestada | 9091145.3475 | 7922000.0873 | 10499640 | 6080540 | 9107240 | 9248840
Gerencia Construcción 10% Acumulada | 35577230.97 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000
Retención 20% | -7115446.194 | -472000 | -472000 | -472000 | -472000 | -472000
| 28461784.776 | 1888000 | 1888000 | 1888000 | 1888000 | 1888000
Diiferencia | -19370639.4285 | 6034000.0873 | 8611640 | 4192540 | 7219240 | 7360840
Diferencia Acumulada | -19370639.4285 | -13336639.3412 | -4724999.3412 | -532459.3412 | 6686780.6588 | 14047620.6588
Gerencia Promotora 8% Presupuestada | 7272916.278 | 6337600.0698 | 8399712 | 4864432 | 7285792 | 7399072
Gerencia Promotora 8% Acumulada | 23234233.99 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000
Diiferencia | -15961317.712 | 4567600.0698 | 6629712 | 3094432 | 5515792 | 5629072
Diferencia Acumulada | -15961317.712 | -11393717.6422 | -4764005.6422 | -1669573.6422 | 3846218.3578 | 9475290.3578
Valor Garantizado para desembolsos de prestamos
Costos Totales Presupuestados | 597978104.28 | 67423852.9328 | 127893613.0587 | 75639198.5342 | 100746628.5342 | 102864160.2009
Costos Totales Presupuestados Acum. | 597978104.28 | 665401957.2128 | 793295570.2715 | 868934768.8057 | 969681397.34 | 1072545557.5409
70% del patrimonio | 418584672.996 | 465781370.0489 | 555306899.19 | 608254338.164 | 678776978.138 | 750781890.2786
Certificado garantizado desembolsado | 200000000 | 200000000 | 300000000 | 465000000 | 465000000 | 645000000
Disponible |  | 265781370.0489 | 255306899.19 | 143254338.164 | 213776978.138 | 105781890.2786
Note on E32: Antonely Villalona: Impuestos
Note on B52: Antonely Villalona: Incluye ITBIS
Note on B59: Antonely Villalona: Incluye ITBIS

## Calculo de Compromisos Fijos (hidden)
|  |  | Empresa | Base cálculo | Presupuesto ADI | Fase I | Fase II | Fase III | Ejecutado Mar-26 | Pendiente por ejecutar Fase I
|  | Gerencia de Construcción | Tecnica MMHB | 10% | 234388157.4768 | 79144053.174 | 85232057.2643 | 70012047.0385 |  | 79144053.174
|  | Inspección Tecnica | IOCA | Monto Fijo | 19264643 | 6504944.3896 | 7005324.7273 | 5754373.8831 |  | 6504944.3896
|  | Gerencia Promotora | Grupo Bak | 8% | 187510525.9814 | 63315242.5392 | 68185645.8114 | 56009637.6308 |  | 63315242.5392
|  | Administración de la Venta | Acervo | Monto Fijo a ago-27 | [5 empty] | 0
|  | Equipo Ofic Venta | Matasiete | Monto Fijo a ago-27 | [5 empty] | 0
|  | Equipo Ofic Obra | Matasiete | Monto Fijo a ago-27 | [5 empty] | 0
|  | Administración | Fid Universal | Monto Fijo a ago-27 | [5 empty] | 0
|  | Fee Mercadeo | Acervo | Monto Fijo a ago-27 | [5 empty] | 0
Críterio | Por Fase
Fin. Fase I | 2027-08-01
FASE 1 | 33.77%
FASE 2 | 36.36%
FASE 3 | 29.87%