## Slide 1
REPORTE AVANCE DE OBRA
ABRIL 2026
11.07%
Avance Programado
11.59%
Avance Ejecutado
+0.52%
Desviación

## Slide 2
AVANCE GENERAL DE OBRA
11.07%
Avance
Programado
11.59%
Avance
Ejecutado
+0.52%
Desviación
Positiva
Chart: 
| jun-25 | jul-25 | ago-25 | sep-25 | oct-25 | nov-25 | dic-25 | ene-26 | feb-26 | mar-26 | abr-26
Programado | 0 | 0.52 | 1.21 | 2.07 | 2.76 | 3.7 | 4.11 | 4.48 | 4.97 | 6.72 | 11.07
Ejecutado | 0 | 0.31 | 0.94 | 1.88 | 2.51 | 3.45 | 3.83 | 4.47 | 4.47 | 6.05 | 11.59

## Slide 3
AVANCE FÍSICO EN OBRA — Abril 2026
8 Edificios
Superestructura levantada
Trabajando en Edificio #9
10 Plateas
Plateas vaciadas
Trabajando en Platea #11
4 Edificios
Edificios en escaleras
Ejecución en curso
5 Edificios
Edificios en estucado interno
Ejecución en curso
7 Edificios
Edificios en resane interno
Ejecución en curso
2 Edificios
Edificios en pendientes techo
Ejecución en curso
En Ejecución
Caseta de vigilancia
Trabajos en proceso
En Ejecución
Vialidad de entrada
Trabajos en proceso
En Ejecución
Techo portal de entrada
Trabajos en proceso

## Slide 4
ESTADO DE ACTIVIDADES — Abril 2026
Actividad | Retraso (días) | Tendencia | Impacto
Encofrado de apartamentos | 0 días | ✓ En programa | —
Escaleras | 12 días | ↑ Mejora (era 20d) | Medio
Pendientes de techo | 12 días | ↑ Mejora (era 20d) | Medio
Platea | 16 días | Sin ruta crítica | Bajo
Colocación de cerámica | 9 días | En seguimiento | Medio
Revestimiento de escalera | 9 días | En seguimiento | Medio
Resane exterior | 24 días | ⚠ Afecta estucado | ALTO
Tablilla exterior | 24 días | Acción en curso | ALTO

## Slide 5
ACCIONES CORRECTIVAS Y ALERTAS DE GESTIÓN
✓ ACCIONES EN CURSO
Alquiler de andamios adicionales para abrir nuevos frentes de trabajo en la parte externa de los edificios, acelerando el resane, estucado y tablilla exterior.
Búsqueda activa de contratista adicional para la ejecución de la tablilla exterior, con el fin de reforzar la capacidad operativa y recuperar los días de retraso.
⚠ DECISIONES URGENTES
Ventanería y Carpintería
Cerrar contrataciones de manera inmediata. Con los meses de alta productividad próximos, la demora puede convertirse en cuello de botella.
Tipo de Cerámica
Definir y aprobar el tipo de cerámica para proceder con la compra y garantizar disponibilidad en obra a tiempo.
Revestimiento de Escaleras
Definir el tipo de revestimiento para las escaleras, decisión que impacta la planificación y selección del contratista.
Estas decisiones deben ser atendidas a la brevedad para no convertirse en restricciones durante la fase de mayor productividad (jun–oct 2026)

## Slide 6
CONCLUSIÓN
Corte Abril 2026 — Proyecto Araya
✓
El proyecto registra un avance ejecutado de 11.59% vs 11.07% programado, con una desviación positiva de +0.52%, indicando que la obra está adelantada respecto al cronograma.
↑
Se observan mejoras en actividades clave: escaleras redujo su retraso de 20 a 12 días y pendientes de techo de 20 a 12 días, evidenciando efectividad en el seguimiento.
⚠
El resane exterior (24 días de retraso) representa la restricción más crítica al impactar directamente el estucado exterior. La tablilla exterior (24 días) también requiere atención prioritaria.
!
Es urgente cerrar las contrataciones de ventanería y carpintería, y definir el tipo de cerámica y revestimiento de escaleras antes de iniciar la fase de alta productividad (jun-oct 2026).
Inicio: Junio 2025 | Culminación prevista: Agosto 2027